## 1.Gestión de Riesgos
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
| Oficina de Planeación |  | Código: FM-PS-DE-11 | Versió: 02 | Publicado:13-06-2023
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
SUBCOMPONENTES | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | META | PRODUCTO | FECHA INICO | FECHA FINAL | RESPONSABLES | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023 | OBSERVACIONES
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1. Presentar la Política y Metodología ajustada al Comité Institucional de Control Interno, para aprobación | 1 Manual-Política de Administración de Riesgos-ART, aprobado por el Comité Institucional de Control Interno. | Acta CCCI, aprobación de las actualizaciones del Manual | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Oficina de Planeación/ Comité de Coordinación de Control Interno | 100% | 100% | 100% | Cumplida: Actividad Finalizada en I Trimestre. Política presentada y metodología ajustada
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. Revisar, actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción ART-2023 |  |  | 2023-01-01 | 2022-07-14 | Líderes de Proceso/Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | Cumplida: Actividad Finalizada en I Trimestre. Mapa de riesgos actualizado.
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1. Colocar a consulta de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción ART-2023 a través de la página web. | No. De Mapas de riesgos estructurados, actualizados y publicados de acuerdo a programación. | Mapas de riesgos estructurados, actualizados, aprobados y publicados | 2023-01-15 | 2023-01-20 | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | Cumplida: Actividad Finalizada en I Trimestre. Enlace de la evidencia: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/263/formulario-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
| 3.2. Ajustar de acuerdo a recomendaciones de la ciudanía y publicar en página web. | No. Mapa de Riesgos de Seguridad Digital estructurados y publicados de acuerdo a programación | Mapas de riesgos estructurados, aprobados y publicados | 2023-01-20 | 2023-01-31 | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | Cumplida: Actividad Finalizada en I Trimestre. Enlace de la evidencia: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/263/formulario-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1. Realizar seguimientos a la ejecución de las acciones de los planes de manejo de los riesgos de corrupción | Mínimo tres (3) Seguimientos realizados a los Mapas de Riesgos | Resultado de seguimientos publicados en SIGART | Abril Julio Octubre |  | Oficina de Planeación/ Líderes de proceso | 25% | 25% | 75% | En ejecución: Se realizó seguimiento en el mes de agosto de 2023.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. Hacer seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a periodicidad establecida en el PAAI-2022 (riesgos de corrupción, causa y efectividad de los controles y planes de manejo) | Número de revisiones realizadas según Plan de Auditoría GIT C.I. | Informes resultado de revisiones realizadas de acuerdo a programación | 2023-01-01 | 2023-12-30 | GIT Control Interno | 100% | 100% | 100% | Se realizaron los seguimientos cuatrimestrales según lo programado y los informes se encuentran publicados en la página web institucional
Avance

## 1.Mapa de Riesgos
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
| Oficina de Planeación |  | Código: FM-PS-DE-11 | Versión: 02 | Publicado:13-06-2023
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2023
Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  | PLAN DE MANEJO |  |  | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO 2023 |  |  |  | MATERIALIZACIÓN RIESGOS |  | COMENTARIOS OFICINA DE PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |  |  | MATERIALIZACIÓN RIESGOS |  | COMENTARIOS OFICINA DE PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  | MATERIALIZACIÓN RIESGOS |  | COMENTARIOS OFICINA DE PLANEACIÓN
[5 empty] | EVALUACIÓN DE CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  | ACCIONES A TOMAR | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | EL RIESGO SE HA MATERALIZADO (SI O NO) | DESCRIPCIÓN Y ACCIONES TOMADAS |  |  |  |  | EL RIESGO SE HA MATERALIZADO (SI O NO) | DESCRIPCIÓN Y ACCIONES TOMADAS |  |  |  |  | EL RIESGO SE HA MATERALIZADO (SI O NO) | DESCRIPCIÓN Y ACCIONES TOMADAS
PROCESO |  | RIESGO | CLASE DE RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO |  |  |  | Estado | % Avance | Descripción de las actividades | Evidencias o Registros del cumplimiento |  |  |  | Estado | Descripción de las actividades | Evidencias o Registros del cumplimiento |  |  |  | Estado | Descripción de las actividades | Evidencias o Registros del cumplimiento
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | 5 | Posibilidad de afectación reputacional por ingreso de funcionarios a la Entidad sin el lleno de requisitos, debido a la presentación de documentación falsa | Fraude Externo | Debido a la presentación de documentación falsa | 1. El profesional encargado una vez recibe las hojas de vida, verifica el cumplimiento de requisitos de formación académica y experiencia laboral, conforme al perfil requerido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Si el candidato cumple con los requisitos continua con el proceso. En caso contrario no se reciben y analizan otras hojas de vida. Formato "Verificación de requisitos para nombramientos y encargos" | Moderado | Reducir | Realizar verificación de la información y documentación aportada para la vinculación de un servidor público en las plataformas correspondientes para corroborar la idoneidad de la misma | Coordinadora del GIT de TH | 2023-12-30 | En ejecución. | 50% | Verificacion de documentación de ingreso , en concordancia con la Hoja de Vida SIGEPII Y OPEC. Verificación de antecedentes disciplinarios y fiscales. | Verificacion de documentación de ingreso , en concordancia con la Hoja de Vida SIGEPII Y OPEC. Verificación de antecedentes disciplinarios y fiscales. | NO | No aplica |  | En ejecución. | Verificacion de documentación de ingreso , en concordancia con la Hoja de Vida SIGEPII Y OPEC. Verificación de antecedentes disciplinarios y fiscales. | \\Marte\git_th23\GESTION\VALID_TITULOS\V_TITULOS_2023 | NO | No aplica
[5 empty] | 2. El profesional del Talento Humano designado revisa los documentos para el cumplimiento de los requisitos antes de la vinculación, mediante la verificación con las instituciones educativas y las entidades donde laboró y a través de aplicativos de instituciones que cuentan con estas plataformas, en caso de encontrar inconsistencias, se devuelven los documentos y no se vincula. Queda registrado en el expediente de vinculación y archivo de TH. Registros de solicitud de verificación ante las instituciones educativas. | [5 empty] | En ejecución. | 50% | Validación de titulos con entidades academicas. | Validación de titulos con entidades academicas. | NO | No aplica |  | En ejecución. | Validación de Formación Academica con las instituciones y/o Universidades. | \\Marte\git_th23\GESTION\HIST_LAB\HL_2023 | SI | Notificación a la Coordinadora de GIT TH con el objeto de iniciar las actuaciones correspondientes.
[5 empty] | 3. El Coordinador de GIT de T.H., en caso de establecer documentación falsa al momento de vinculación, realizar el informe respectivo a Control Disciplinario y se realiza el retiro inmediato del servicio mediante actuación administrativa. Queda registro en el proceso de desvinculación en hoja de vida y solicitud de actuación Disciplinaria. | [5 empty] | En ejecución. | 50% | No aplica | No aplica | NO | No aplica |  | En ejecución. | Se envio oficio Oficina de Actuaciones Juridicas Radicado conforme al procedimiento establecido. | Radicado N° 20232200066163 en ORFEO. | SI | Inicio de actuación administrativa, solicito investigación disciplinaria y acciones penal antela oficia juridica de la entidad y solcityud de acciones contecionesas por lesividad
GESTIÓN PARA EL TERRITORIO | 4 | Posible afectación reputacional por generar certificados de concordancia sin el cumplimiento de requisitos y criterios establecidos en la Resolución 000111 de 2021, para facilitar el trámite de viabilización de un proyecto mediante el OCAD Paz en la fuente asignación para la paz, debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero | Fraude Interno | Debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero | 1 .Los profesionales de la Subdirección de Financiamiento verifican por demanda el cumplimiento de los criterios de la solicitud de certificado de acuerdo con los requisitos previamente verificados por los coordinadores regionales en el Sistema de Información, según lo definido en la Resolución 000111 de 2021. Si la verificación de los criterios por parte del profesional a cargo de la solicitud es exitosa en el Sistema, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de cerficación de concordancia radicado en ORFEO con el concepto elaborado, el cual es corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. Si la verificación de criterios, por parte del profesionales de la Subdirección de Financiamiento, no cumple con lo mencionado en la Resolución, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de no alineación radicado mediante ORFEO con el concepto elaborado, cuyo contenido es posteriormente corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. En caso de identificar alguna situación de favorecimiento a terceros en alguna de las etapas de verificación y revisión se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. | Extremo | Evitar o Transferir | *Socialización y capacitación sobre el proceso de certificación de concordancia a los usuarios habilitados para realizar la solicitud *Socialización y capacitación sobre los requisitos, criterios y procedimientos a coordinadores regionales, enlaces de financiamiento y profesionales de la Subdirección de Financiamiento | Profesionales Subdirección de Financiamiento y Coordinaciones Regionales |  | En ejecución | 50% | Se está a la espera que el equipo de trabajo de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) a nivel territorial se complete y define funciones frente a la Certificación de Concordancia, para así poder capacitar a la totalidad de los funcionarios que tendrán a cargo esta responsabilidad. Sin embargo, el procedimiento se viene realizando de manera efectiva, dado a que se cuentan con manuales que describen el procedimiento y los funcionarios de nivel nacional atienden y solucionan inquietudes de los responsables a la fecha en territorio, de igual manera se realizan mesas técnicas con entidades territoriales que realizan las solicitudes de certificación de concordancia, aclarando los conceptos emitidos por la ART. | Manuales, Actas de Mesas Técnicas. Enlaces: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/ocad-paz | NO | No aplica |  | 50% | Desde la Subdirección de Fortalecimiento Territorial se han realizado reuniones de equipo para hacerle seguimiento al proceso de formulación de los Planes de fortalecimiento de capacidades y los avances en las gestiones que permiten su implementación. En la misma dirección y con el ánimo de reducir la probabilidad de no articulación de otras entidades de orden nacional, territorial y sectorial en la implementación de dichos planes, se ha avanzado en la elaboración de memorandos de entendimiento y documentos que materializan la articulación | 1. Reuniones de seguimiento del equipo de la Subdirección de Fortalecimiento Territorial 2. Documentos de avances y aprobación en la materialización de articulaciones (interinstitucionales y de cooperación internacional) | NO | No aplica
ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | 4 | Posibilidad de afectación reputacional, por ejecución de proyectos en forma inadecuada por parte de los ejecutores para benefico propio o de un tercero, reduciendo la calidad de los bienes o servicios que se deben poner a disposición del proyecto, debido a la inobservancia de las oblIgaciones establecidos en los contratos durante la ejecución de los proyectos. | Fraude Externo | Debido a la inobservancia de las oblIgaciones establecidos en los contratos durante la ejecución de los proyectos | 1. Los supervisores o interventores de los proyectos realizan a través del seguimiento continuo (de acuerdo a las especificaciones del contrato) la revisión de los bienes o servicios que se entreguen para que cumplan con las características contratadas. En caso de encontrar inconsistencias en los bienes o servicios, se solicita por escrito los ajustes o las explicaciones correspondientes a los ejecutores o implementadores. Registro. Solicitud por escrito y evidencias de respuesta o modificaciones. | Alto | Evitar | Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional | Subdirectores/profesionales equipo nacional y regional | 2023-12-30 | En ejecución | 50% | Se han realizado analisis a los procesos de estructuración de proyectos por parte de los profesionales a cargo de la DEEP | Se evidencia el ajuste a los proyectos realizados por los profesionales de la entidad. | NO | No aplica |  | En ejecución | Se realizan los seguimientos a la ejecución a traves de visitas realizadas a los proyectos con el fin de verificar avances y calidad de los proyectos | Informes de comisión | NO | No aplica
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y TRÁNSITO A LA LEGALIDAD | 4 | Posible afectación económica por la posibilidad de recibir o solicitar dádivas para otorgar beneficios a personas que no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del PNIS gestionado por la DSCI durante la etapa de ejecución, debido al desconocimiento de la normatividad, los procesos e interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares. | Fraude Externo | Debido al desconocimiento de la normatividad, los procesos y/o el interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares, | 1. Los profesionales del Equipo de Planeación, mensualmente realiza la verificación de la base de datos de los beneficiarios a atender por los operadores y contrastistas con las PQRS recibidas por parte de la comunidad, con el apoyo de los supervisores o interventores externos delegados por quien corresponda, con el fin de identificar inconformidades y tomar de acciones pertienentes. Registro. PQRS que llegan a la DSCI informando de posibles casos de corrupción ligados a falsos tramitadores del PNIS. Bases de datos enviadas por las coordinaciones regionales u operadores contratados | Alto | Evitar | Revisar que las bases de datos esten actualizadas y las PQRS se hayan respondidon en los tiempos establecidos. Registro. PQRS revisadas. Bases de datos consolidadas. | Los profesionales o contratistas del equipo de planeación de la DSCI. | 2023-12-30 | Cumplida | 100% | Revision por parte del equipo Juridico y de Supervision sobre denucnias asociadas al Riesgo. | Una vez consultado con el equipo juridico de la DSCI, encargada de recepcionar todas las PQRSD que allegan a la Direccion no se encontro ningun requerimiento asociado al riesgo, adicionalmente se consulto con el equipo de Supervision de la DSCI el cual tiene contacto con las 14 territoriales donde funciona el programa quienes informaron que tampoco de encontro reporte por parte de los beneficiarios del PNIS y Comunidad en general donde se pueda encontrar evidencias de los casos relacionados al Riesgo, por lo cual no existe materializacion del mismo. | NO | N/A |  | En ejecución | Revision por parte del equipo Juridico y de Supervision sobre denuncias asociadas al Riesgo. Una vez consultado con el equipo juridico de la DSCI, encargada de recepcionar todas las PQRSD que allegan a la Direccion no se encontro ningun requerimiento asociado al riesgo, adicionalmente se consulto con el equipo de Supervision de la DSCI el cual tiene contacto con las 14 territoriales donde funciona el programa quienes informaron que tampoco se recibio reporte por parte de los beneficiarios del PNIS y de la Comunidad en general donde se pueda encontrar evidencias de los casos relacionados al Riesgo, por lo cual no existe materializacion del mismo. | Listado de PQRSD donde no se materializo el riesgo asociado | NO | No aplica
GESTIÓN FINANCIERA | 7 | Posible afectación reputacional, por sanciones disciplinarias, fiscales o administrativas, debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | Fraude Interno | Debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | 1. Cada vez que ingresa un trámite presupuestal al GIT Financiera en la plataforma Synersis con previo visto bueno del respectivo Ordenador del gasto, el profesional responsable de presupuesto, verifica que los documentos soporte de la solicitud que se encuentren en las diferentes plataformas asignadas por la entidad, estén avalados o firmados por las partes involucradas, en caso contrario se regresa el trámite con la respectiva justificación para ser ajustado. Registro: Registro SNERSYS | Alto | Evitar | Capacitar permanentemente a los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal | Coordinador GIT Financiera y/o profesionales | 2023-12-30 | En ejecución | 50% | Se realizó la capacitación pertinente a los funcionarios que se posesionaron, realizaron el proceso de inducción con los diferentes cursos y cada uno recibió una introducción a las funciones del cargo por parte del coordinador del GIT Financiera. | En los formatos de inducción de cada funcionario posesionado, se evidencia que el proceso de capacitación se completó satisfactoriamente. Los documentos reposan en el GIT Talento Humano | NO | No aplica |  | EN EJECUCIÓN 75% | Se asistió a una capacitación dirigida por el MinHacienda sobre la cadena básica del presupuesto en SIIF Nación el día 06 de septiembre de 2023 | https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOINSTRUMENTOSPLANEACIN/EucUJJKw0exEnGZxlxamJCABLPdkyLOluOA0b90aNp7H7w?e=UFFWhs | NO | No aplica
2. El profesional con perfil de presupuesto, revisa la consistencia de la solicitud presupuestal, frente a los soportes y la existencia de los recursos, en caso de encontrar información inconsistente se devuelve al solicitante, para el respectivo ajuste. Registro: Registro SNERSYS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2 | Posible afectación económica, por fraude en los soportes presentados para legalizar los recursos de la caja menor para beneficio propio o a favor de terceros, debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | Fraude Interno | Debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | 1. La coordinación del GIT Servicios Administrativos, cada que hay legalización de caja menor, revisa los soportes para determinar su pertinencia, de encontrase diferente a lo autorizado se devuelve al cuentadante para ajustar y/o complementar los soportes. Registro: Soporte de legalizaciones de caja menor. | Moderado | Reducir o Evitar | Realizar dos (2) arqueos periódicos a la caja menor por parte del GIT Financiera | Funcionario del GIT de Financiera | 2023-12-30 | En ejecución | 50% | Se realizó (1) un arqueo a la caja menor para prevenir riesgos sobre manejos inadecuados o ineficientes de los recursos que se gestionan allí. | Se realizó (1) un arqueo a la caja menor para prevenir riesgos sobre manejos inadecuados o ineficientes de los recursos que se gestionan allí. | NO | No aplica |  | EN EJECUCIÓN 50% | Se realizó un arqueo a la caja menor para prevenir riesgos sobre manejos inadecuados o ineficientes de los recursos que se gestionan allí. | https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOINSTRUMENTOSPLANEACIN/ErIB3EjF3pZGloCer9DvwywB0cMMry-kbGepXktUgT3T0g?e=G1r5kCr | NO | No aplica
2. Para legalizar un gasto a través de la caja menor, el Cuentadante solicita a quien se le entregó los recursos los documentos soportes de acuerdo a la clase de gasto de (facturas, recibos y/o cuenta de cobro, etc.) en caso de no contar con estos soportes o que presenten error, no se realiza la legalización del gasto y se devuelven a la persona solicitante para que ajuste o corrija. Registro. Facturas y/o cuentas de cobro
3. Los dos cuentadantes cada que se requiera retirar recursos del banco, firman el cheque para en caso de no contar con las dos firmas de los cuentadantes responsables en el cheque, no se podrá tramitar el retiro de los recursos en el banco. Registro. Extracto bancario y chequera.
4. La Coordinación del GIT Servicios Administrativos, cada que recibe por correo electrónico una solicitud para la autorización del gasto por caja menor, verifica que se haya diligenciado en debida forma el formato de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS POR CAJA MENOR. De no contar con este requisito, no se aprueba la solicitud y se devuelve el correo, para que se corrija. Registro: Correo electrónico, formato Solicitud de Bienes y Servicios para caja menor.
5. El cuentadante realiza mensualmente o cuando se generaron gastos por concepto de caja menor se hace la legalización de caja, para validar los recursos (dinero) tanto en banco, como físico y los soportes. Cuando se presentan diferencias, se realiza nuevamente una verificación contra los soportes de legalización y bancos, para determinar las diferencias y ajustar. Registro: Formato arqueo caja menor.
| 3 | Posible afectación económica, por pérdida de los bienes del almacén, debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes. | Fraude Interno | Debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes. | 1. El servidor público con funciones de almacenista, cada vez que le soliciten ingreso de elementos, revisa los documentos requisito para el ingreso de bienes a almacén de acuerdo con lo estipulado en el "Reglamento Operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la ART y los recibidos en préstamo". En el caso que no se cumplan los requisitos no se ingresa al almacén y se solicitan los ajustes correspondientes. Registro: Comprobante de ingreso | Moderado | Redicir o Evitar | Realizar seguimiento a la ejecución adecuada de los controles. | Servidor público con funciones de Almacén | 2023-12-30 | Cumplida | 100% | Ingreso de elementos a almacen según los documentos requeridos para tal fin | Ingreso de elementos a almacen según los documentos requeridos para tal fin | NO | No aplica |  | Cumplida | Se realizaron los respectivos comprobantes de ingreso a almacen basados en soportes | Comprobantes almacén | NO | No aplica
[5 empty] | 2. El servidor público con funciones de almacenista, verifica que la solicitud de bienes este debidamente diligenciada y firmada por el solicitante (formato de solicitud de bienes) y comprueba la existencia y viabilidad de entrega de bienes. Una vez recibida la solicitud asigna los elementos al funcionario, quien debe firmar el comprobante de salida de almacén. En caso de presentarse alguna inconsistencia en la solicitud no se entrega el bien. Registro. Comprobante de salida de almacén firmado. | [5 empty] | Cumplida | 100% | Se realiza la salida de elementos previa solicitud firmada en el formato establecido para tal fin, así mismo el comprobante de salida cuenta con la firma del responsable de almacén y de quien recibe los bienes | Se realiza la salida de elementos previa solicitud firmada en el formato establecido para tal fin, así mismo el comprobante de salida cuenta con la firma del responsable de almacén y de quien recibe los bienes | NO | No aplica |  | Cumplida | Se realizaron los respectivos comprobantes de salida de almacen de acuerdo con las solicitudes recibidas | Comprobantes almacén | NO | No aplica
[5 empty] | 3. El servidor público con funciones de almacenista, cada tres meses realiza una toma física de los elementos del almacén, verificando ocularmente contra el reporte de Propiedad Planta y Equipo - PPyE generados por el aplicativo para tal fin frente a las existencias físicas,. En caso de encontrar diferencia o faltantes, por parte del servidores del Almacén, se indaga lo sucedido y si los elementos no se ubican, se procede a realizar el respectivo informe a la Coordinación del GIT de Servicios Administrativos, para la toma de acciones pertinentes. Registro. Acta toma física de elementos. Informe de faltantes. | [5 empty] | Cumplida | 100% | En el primer semestre se llevó a cabo las dos tomas fisicas reglamentarias de elementos de consumo y devolutivos en bodega, en ninguna de ellas se detectaron faltantes de elementos y por ende tampoco informe de responsabilidades | En el primer semestre se llevó a cabo las dos tomas fisicas reglamentarias de elementos de consumo y devolutivos en bodega, en ninguna de ellas se detectaron faltantes de elementos y por ende tampoco informe de responsabilidades | NO | No aplica |  | Cumplida | Se llevó a cabo la respectiva Toma fisica de nventarios Trimestral | Actas de toma físicca | NO | No aplica
[5 empty] | 4. El funcionario asignado del GIT de Servicios Administrativos, una vez identifique los elementos faltantes del almacén realiza un informe el cual debe contener el modo, fecha y lugar de los acontecimientos dirigido a al Coordinación del GIT de Servicios Administrativos, con el fin de reparar a la compañía aseguradora y a asuntos disciplinarios para el trámite pertinente. Registro: Informe de los hechos. | [5 empty] | Cumplida | 100% | En la bodega de almacén no hubo faltantes por perdida, sin embargo de elementos en servicio si se presentaron estas novedades y han sido informadas a la Oficina de Control Interno Disciplinario y a la aseguradora para lo pertinente por parte del GIT Servicios Administrativos | No hubo faltantes por perdida | NO | No aplica |  | Cumplida | En el momento no hay evidencia de elementos faltantes en almacén | Informe pérdidas | NO | No aplica
CONTRATACIÓN | 3 | Posible afectación reputacional, por inobservancia del principio de transparencia en la selección de los proceso contractuales, debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en los procesos contractuales en beneficio propio y/o de un tercero. | Fraude Interno | Debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en los procesos contractuales en beneficio propio y/o de un tercero | 1. El líder del área solicitante revisa las condiciones del bien y/o servicio cuando se requiere, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca solo a un proponente, oferente o tercero, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes para que se realicen las modificaciones. Registro: Estudios previos aprobados, solicitudes, correo electrónico | Alto | Evitar | Revisar que los contratos cumplan con los formatos y documentos que hacen parte del proceso | Áreas solicitantes/profesionales asignados/Coordinadores GIT Contratación/profesionales asignados | 2023-12-30 | Cumplido | 100% | Se realizo revision de los documetos precontractuales aportados por las areas de donde nace la necesidad de adquisicion del bien o servicio velando por el cumplimiento de los procedimientos internos y del Estatuto General de Contracion Publica y demas normas vigentes | Hoja (PSPN - PROCESOS) | NO | No aplica |  | Cumplido | Se realizo revision de los documetos precontractuales aportados por las areas de donde nace la necesidad de adquisicion del bien o servicio velando por el cumplimiento de los procedimientos internos y del Estatuto General de Contracion Publica y demas normas vigentes | Hoja (PSPN - PROCESOS) | NO | No aplica
[5 empty] | 2. El profesional responsable del área competente de adelantar la contratación (GIT para la Contratación de Funcionamiento o GIT para la Contratación Misional), verifica que los documentos radicados por las áreas solicitantes (Estudios Previos, Análisis de Sector y soportes) estén completos y se ajusten a las disposiciones legales. En caso de que la documentación y estudios previos no estén completos, en debida forma o existan dudas sobre su alcance y contenido, se formulan por escrito y/o vía correo electrónico las observaciones respectivas y se devuelve para ajuste por parte del área solicitante. Registro: Memorando o Correo electrónico | [5 empty] | Cumplido | 100% | Se realizo la revision de los documentos precontractuales y contractuales en cumplimiento del Estatuto General de Contracion publica y demas normas vigentes | Hoja (PSPN - PROCESOS) | NO | No aplica |  | Cumplido | Se realizo la revision de los documentos precontractuales y contractuales en cumplimiento del Estatuto General de Contracion publica y demas normas vigentes | Hoja (PSPN - PROCESOS) | NO | No aplica
[5 empty] | 3. Los profesionales designados del equipo o Comité Evaluador, de acuerdo a la modalidad de contratación (procesos concursales), realiza la evaluación de las ofertas o propuestas de acuerdo a sus competencias jurídicas, técnicas o financieras, conforme a los requisitos habilitantes y factores ponderables del proceso. En caso de encontrar inconsistencias realiza las observaciones pertinentes e informa a los responsables para que realicen los ajustes. Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrita por el Equipo o Comité Evaluador. |  |  | Informar a los oferentes, a través de Carta de compromiso anticorrupción y contratistas, a través de Acto Administrativo Comité evaluador, sobre las responsabilidades penales en el proceso contractual, cuando se busca favorecer a uno de ellos o prevalecen los intereses particulares en el proceso de contratación en cada una de sus etapas. | Áreas solicitantes/profesionales asignados/Coordinadores GIT Contratación/profesionales asignados | 2023-12-30 | Cumplido | 100% | Los profesionales designados para conformar el comité evaluador realizaron las correspondientes evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras de las ofertas presentadas en los diferentes procesos de selección | Hoja (PROCESOS - INFORMES DE EVALUACION) | NO | No aplica |  | Cumplido | Los profesionales designados para conformar el comité evaluador realizaron las correspondientes evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras de las ofertas presentadas en los diferentes procesos de selección | Hoja (PROCESOS - INFORMES DE EVALUACION) | NO | No aplica
| 4 | Posible afectación reputacional, por inobservancia del principio de transparencia en las solicitudes de modificación de los contratos, debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en las solicitudes de modificación de los contratos, en beneficio propio y/o de un tercero. | Fraude Interno | Debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en las solicitudes de modificación de los contratos, en beneficio propio y/o de un tercero. | 1. El líder del área solicitante o supervisor, cuando se requiera, revisa las condiciones de la modificación, asegurando que el proceso o contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca a los futuros oferentes o contratista, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita (el área solicitante o supervisor), los cambios necesarios y pertinentes o no autoriza modificaciones. Registro: Correo electrónico con observaciones u Orfeo; Formato solicitud modificación contractual. | Alto | Evitar | Realizar socializaciones del Manual de supervisión e interventoría a los supervisores de contratos | Áreas solicitantes/profesionales asignados/Coordinadores GIT Contratación/profesionales asignados | 2023-12-30 | Cumplido | 100% | Verificar que los documentos aportados por las diferentes areas cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones, el Estatuto General de Contratacion Publica y demas normas vigentes | Hoja (PSPN - PROCESOS) | NO | No aplica |  | Cumplido | Verificar que los documentos aportados por las diferentes areas cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones, el Estatuto General de Contratacion Publica y demas normas vigentes | Hoja (PSPN - PROCESOS) | NO | No aplica
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE | 3 | Posible afectación reputacional, por omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación independiente de los procesos, debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores | Fraude Interno | Debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores | El coordinador del GIT de Control Interno revisa los informes de auditoría, seguimiento o evaluación y en caso de observar incumplimiento del procedimiento de auditoria o alguna situación que desdibuje la realidad de la unidad auditada, solicita al auditor a través de correo electrónico la revisión conjunta de soportes, evidencias o papeles de trabajo, para determinar la veracidad de la información y si es el caso, se informa al Control Disciplinario e instancias pertinentes. Registro: Correo electrónico, comunicación o Memorando. | Alto | Reducir o Evitar | Suscribir el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO” cuando ingrese un nuevo auditor al GIT de CI y realizar actividades de sensibilización al interior del grupo de control interno sobre el Código de Ética de la actividad de Auditoria Interna y el Código de Integridad | Coordinador GIT de Control Interno | 2023-12-30 | Cumplida | 100% | Se realizó la inducción en el puesto de trabajo a los nuevos funcionarios/contratistas y se firmó el Compromiso Etico del Auditor. | 4 planitllas de Codigo de etica del auditor firmadas | NO | NA |  | Cumplida | Se suscribieron loa compromisos eticos por parte de los integrantes del equipo del GITCI | \\marte.honos.col\GIT_CINTERNO_2023\101.26 POLITICAS\101.26.124 Políticas de CI\Compromisos Auditor | NO | NA
[11 empty] | Avance | 79.41%
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION |  | FECHA | NATURALEZA DELOS CAMBIOS
01 |  | 2022-03-30 | Actualización mapa riesgos para la vigencia 2022
02
02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS
IMPLEMENTACIÓN DE P Y P
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A P Y P
SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE
Note on I7: Isabel Parra Bello: Establecer las acciones que permitan evitar la materialización del riesgo o minimizar el impacto o probabilidad en caso de ocurrencia. Se inicia con verbo en infinitivo.
Note on J7: Isabel Parra Bello: Responsable(s) de ejecutar las acciones (Cargo)
Note on P7: Isabel Parra Bello: Seleccionar SI o NO. De acuerdo a la lista de despliegue.
Note on Q7: Isabel Parra Bello: Describir el evento que originó su materialización y las acciones tomadas.
Note on V7: Isabel Parra Bello: Seleccionar SI o NO. De acuerdo a la lista de despliegue.
Note on W7: Isabel Parra Bello: Describir el evento que originó su materialización y las acciones tomadas.
Note on AB7: Isabel Parra Bello: Seleccionar SI o NO. De acuerdo a la lista de despliegue.
Note on AC7: Isabel Parra Bello: Describir el evento que originó su materialización y las acciones tomadas.
Note on L8: Isabel Parra Bello: Determinar de acuerdo a la lista de despliegue Cumplida En ejecución Sin inciari ejecución
Note on N8: Isabel Parra Bello: Se detalla las actividades realizadas para dar cumplimiento a la acción.
Note on O8: Isabel Parra Bello: Se detallan los registros que soportan o evidencian el cumplimiento de las acciones, así mismo se describe el lugar donde se encuentran los registros o dirección de enlace.
Note on S8: Isabel Parra Bello: Determinar de acuerdo a la lista de despliegue Cumplida En ejecución Sin inciari ejecución
Note on T8: Isabel Parra Bello: Se detalla las actividades realizadas para dar cumplimiento a la acción.
Note on U8: Isabel Parra Bello: Se detallan los registros que soportan o evidencian el cumplimiento de las acciones, así mismo se describe el lugar donde se encuentran los registros o dirección de enlace.
Note on Y8: Isabel Parra Bello: Determinar de acuerdo a la lista de despliegue Cumplida En ejecución Sin inciari ejecución
Note on Z8: Isabel Parra Bello: Se detalla las actividades realizadas para dar cumplimiento a la acción.
Note on AA8: Isabel Parra Bello: Se detallan los registros que soportan o evidencian el cumplimiento de las acciones, así mismo se describe el lugar donde se encuentran los registros o dirección de enlace.

## 3.Rendición de cuentas
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 |  |  |  | Versión: 02 | Publicado:13-06-2023
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ART 2023
Componente 3: Rendición de cuentas
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | Inicio | Fin |  | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO - SEPTIEMBRE DE 2023 | Observaciones
Información | Conformar Y Capacitar EQUIPO LIDER | x |  |  |  |  | 1 ayuda de memoria y lista de asistencia | 2023-05-15 | 2023-05-29 | Oficina de Planeación | 40% | 100% | 100% | Cumplida: Se conformó y capacitó equipo Lider para la rendición de cuentas. Fueron designados representantes de las las siguientes direcciones y oficinas: DIPRO, DPGI, DEEP, GIT Relación Estado Ciudadano, Oficina de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación.
| Preparar y publicar el cronograma de Rendición de Cuentas |  |  | x |  |  | 1 cronograma | 2023-05-29 | 2023-06-20 | Comunicaciones Planeación y Equipo Lider | 100% | 100% | 100% | Cumplida: Se desarrolló cronograma de rendición de cuentas. Se publicó dentro del tiempo pactado. Enlace de acceso: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion
| AUTODIAGNOSTICO | x |  |  |  |  | 1 informe | 2023-02-01 | 2023-02-17 | Equipo Lider de trabajo | 100% | 100% | 100% | Cumplida: Se realizó documento de autodiagnóstico, dentro del tiempo pactado.
| Elaborar Estrategia de Comunicciones para el proceso de Rendición de Cuentas |  | X |  |  |  | 1 estrategia de Comunicaciones | 2023-05-29 | 2023-06-15 | Oficina de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | Cumplida: Se publicó la Estrategia de Comunicaciones dentro del tiempo pactado. Enlace de acceso: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion
| Caracterizar y segmentar Grupos de valor para la participacion en la Rendición de Cuentas 2022 | x |  |  |  |  | 1 Matriz | 2023-05-02 | 2023-05-29 | Misionales y Servicio al Ciudadano | 40% | 100% | 100% | Cumplida: Documento de Caracterización.
| Identificar y recolectar información necesaria para el proceso de rendición de cuentas |  |  | x |  |  | Informacion Recolectada | 2023-05-08 | 2023-06-05 | Oficina de Planeación y Equipo Lider | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se recolectó la información requerida dentro del proceso. Anexo link de evidencia: Enlace de acceso: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion
| Construir y publicar preguntas dirigidas a los grupos de valor acerca de temas de interes Acuerdos de Paz para ser tratados en la Rendición de cuentas. | x |  | x |  |  | 1 encuesta | 2023-05-15 | 2023-06-06 | Misionales, Planeación y comunicaciones | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se construyeron las preguntas con los procesos misionales y con apoyo de comunicaciones.
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional, respecto a los Acuerdos de Paz. |  |  | x |  |  | 1 documento | 2023-06-07 | 2023-06-09 | Misionales | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se priorizaron los temas de interés a partir de los resultados de la tabulación de la encuesta aplicada.
| Priorizar programas y proyectos articulados con Derechos Humanos y Ods |  |  | x |  |  | 1 Matriz | 2023-05-26 | 2023-06-14 | Misionales | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se priorizaron programas y proyectos articulados con derechos huanos y ODS.
| Sensibilizar y Capacitar a servidores publicos de la ART sobre el proceso de Rendición de Cuentas |  |  | x |  |  | Piezas comunicativas de capacitación. | 2023-05-26 | 2023-06-16 | Oficina de Planeacion | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se realizó campaña de sensibilización y piezas pedagógicas referente al tema de rendición de cuentas: Se trabajo con emails en las fechas: 13/06/2023 15/06/2023 21/06/2023 22/06/2023
| Elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la Entidad |  | x |  |  |  | 1 Estrategia Rendicion de Cuentas | 2023-05-29 | 2023-06-20 | Oficina de Planeación y Equipo Lider | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se realizó la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Se publicó en la página Web de la Entidad, en el menú transparencia. Enlance de acceso: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion
| Validacion participativa de la estrategia de rendición de cuentas con la ciudadania |  | x |  |  |  | 1 publicacion | 2023-06-14 | 2023-06-21 | Oficina de Planeación y Comunicaciones | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se realizó la validación participativa desde el 15 hasta el 21 de junio de 2023.
| Sensibilización y divulgacion de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | x |  |  |  | 1 publicacion | 2023-06-21 | 2023-06-26 | Oficina de Planeación y Comunicaciones | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se divulgó la estrategia de rendición de cuentas a través de Página Web, redes sociales etc. Enlace página: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion
| Definir y Publicar Información antes de la audiencia |  |  | x |  |  | 1 informe | 2023-06-01 | 2023-06-22 | Equipo Lider de trabajo y comunicaciones | 0% | 100% | 100% | Cumplida: se publicó en la sección transparencia de la entidad. Enlace: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion
| Convocar a ciudadanos y grupos de interes al ejercicio de rendicion de cuentas; enfatizando que la razon de ser de la Agencia de Renovación del Territorio esta directamente ligada a los acuerdos de paz en el componente |  |  | x |  |  | Piezas de Comunicación | 2023-06-22 | 2023-06-30 | Oficina de Comunicaciones | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se realizaron invitaciones por diferetenes canales, correo electrónico con cartas de invitacion, mensajes de texto, pagina web de la entidad, redes sociales, en sitio personalmente.
Diálogo | Realizar audiencia publica de rendicion de cuentas -Acuerdos de Paz- |  |  |  | x |  | 1 presentación | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Misionales , Apoyo y Regionales | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se realizó el 30 de junio de 2023, en el municipio de apartadó, subregión de Urabá en el departamento de Antioquia. Enlace de la audiencia: https://www.youtube.com/watch?v=Tp5-fpD-Y9s
| Diálogo con la Ciudadania |  |  |  | x |  | Preguntas y Respuestas | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se realizaron preguntas por parte de los asistentes al evento (Virtual y presencial, estas fueron respondidas por la ART (Directores Misionales en sitio y por GIT Relacion estado Ciudadano).
| Evaluación con la Ciudadania |  |  |  | x |  | 1 Encuesta | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se aplicó la encuesta de evaluación con los asistentes al evento. Se procesó la inofrmación recolectada.
Responsabilidad | Elaborar Tablero de control de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas. |  |  |  |  | x | 1 Tablero de control | 2023-07-03 | 2023-07-03 | planeacion | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se elaboró el tablero de control dentro de los espacios planteados.Se socializó con las áreas involucradas.
| Elabor informe de Rendición de CuentasAcuerdo de Paz |  |  |  |  | x | 1 Informe | 2023-07-03 | 2023-08-04 | Planeación y Equipo Lider de Trabajo | 0% | 100% | 100% | Cumplida: Se tiene realizado el informe de rendición de cuentas, se encuentra en la revisión del borrador final, para ser subido en la semana del 28 de julio de 2023, Enlace: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion
| Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  |  |  |  | x | 1 Informe | 2023-08-04 | 2023-08-09 | Planeacion y Comunicaciones | 0% | 20% | 100% | Cumplida: Informe de avances publicado
| Analizar el resultado de la rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar. |  |  |  |  | x | Acciones de mejora formuladas. | 2023-07-03 | 2023-08-04 | planeacion y Equipo Lider de trabajo | 0% | 20% | 100% | Cumplida: Acciones de mejora planteadas y definidas.
| Ejercer Veedurias sobre la gestión de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET |  |  |  |  | x | 4 informes | 2023-03-21 | 2023-06-27 | Comunidades, grupos etnicos y de Genero | 0% | 0% | 0% | Sin evidencia de inicio de ejecución
| Monitorear la ejecución de los proyectos de otras entidades que inciden en los PDET |  |  |  |  | x | trimestral | 2023-03-02 | 2023-12-30 | Misionales | 0% | 0% | 0% | Sin evidencia de inicio de ejecución
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | x | 1 Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | 2023-08-09 | 2023-09-08 | Control Interno | 0% | 0% | 0% | Se debe esperar que se generen etapas anteriores para que sea evaluado y verificado.
Avance
[11 empty] | Avance | 81.6%

## 4.Atención al Ciudadano
| COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION | [7 empty] | ¦
Direcionamiento Estrategico
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versió: 02 | Publicado:13-06-2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ART 2023
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023 | Observaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Capacitación Atencion al ciudadano | Funcionarios y contratista ART | Talento Humano | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 0 | 43.5% | 87% | Se tiene dispuesto el módulo de servicio al ciudadano en el plan de inducción. Al cierre del tercer segundo trimestre se ha cumplido con el 87% de realización del curso por parte de los servidores nuevos.
| Consolidar y publicar información relevante a Sesiones Instiucionales | 16 Boletines Regionales | Oficina de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | Teniendo en cuenta la actividad planteada, La Oficina de Comunicaciones para el primer semestre de la vigencia 2023 cumplió al 100% con la meta asignada; más sin embargo desde esta dependencia todos los meses se generan boletines con la información relevante de la gestión de la entidad en pro del cumplimiento de su misionalidad. Anexo el link de los boletines generados durante el trimestre julio-septiembre. Julio: https://365uact-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marisol_rojas_renovacionterritorio_gov_co/El_PAGTIeNFLrJNORKKYS-YBWdPZP4_dHbwfoPms9fi6UA?e=hh8ZaV (7 boletines) Agosto: https://365uact-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marisol_rojas_renovacionterritorio_gov_co/EloLGlshMqJIgXlQ_CnKelMBCR8qM3pJqDEs2W3ju-5zgA?e=4W3v32 (13 boletines) Septiembre: https://365uact-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marisol_rojas_renovacionterritorio_gov_co/ElQb0AG1sZ9JuIDoM7fUdekBI3biQZB6Ta8ANjodZkcUIg?e=eCSOvA (10 boletines) Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se llevaron a cabo 16 encuentros subregionales, de estos encuentros se publicaron 16 boletines regionales a través de la página web de la Agencia De Renovación Del Territorio, con el objeto de informar las acciones realizadas durante los encuentros en pro de la ejecución y concertación de los proyectos PDET. Acontinuación anexo los links de los boletines emitidos a través de la página web de la entidad. 1. Subregión Pacífico Medio https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4308/las-comunidades-deciden-retomar-la-ruta-de-implementacion-del-pdet-en-pacifico-medio 2. Subregión Putumayo https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4533/gobierno-del-cambio-se-reunio-con-las-comunidades-pdet-del-putumayo-en-el-encuentro-avanzar-cumpliendo 3. Subregión sur del Tolima https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4548/lideres-y-lideresas-de-la-subregion-pdet-sur-de-tolima-se-dieron-cita-en-el-encuentro-avanzar-cumpliendo 4. Subregión Urabá Antioqueño https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4439/junto-a-las-comunidades-se-llevo-a-cabo-el-encuentro-avanzar-cumpliendo-de-la-subregion-uraba-antioque-o 5.Subregión Sur de Bolívar https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4476/director-art-lidero-encuentro-con-las-comunidades-de-la-subregion-pdet-del-sur-de-bolivar 6.Subregión Sur del Catatumbo https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4365/gobierno-del-cambio-desarrollo-primer-encuentro-avanzar-cumpliendo-en-el-catatumbo 7. Subregión del Chocó https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4508/comunidades-del-choco-definen-proyectos-para-continuar-con-implementacion-de-los-pdete 8. Subregión cuenca del Cagúan y Piedemonte Caqueteño https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4524/la-art-lidero-encuentro-avanzar-cumpliendo-con-las-comunidades-de-cuenca-del-caguan-y-piedemonte-caquete-o 9. Subregión Pacífico y frontera nariñense https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4278/comunidades-alcaldes-y-gobierno-nacional-definen-rumbo-para-los-pdet-de-la-subregion-de-pacifico-y-frontera-nari-ense. https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4264/encuentros-subregionales-avanzar-cumpliendo-inician-este-fin-de-semana-en-tumaco-nari-o 10. Subregión Sierra Nevada Perijá https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4466/comunidad-de-la-subregion-pdet-sierra-nevada-perija-participo-del-encuentro-avanzar-cumpliendo 11. Subregión de Arauca https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4417/las-comunidades-de-arauca-y-el-gobierno-del-cambio-se-unen-para-impulsar-implementacion-del-pdet 12. Subregión Macarena Guaviare https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/3481/pueblos-indigenas-y-comunidades-afrocolombianas-de-macarena-guaviare-fortalecen-su-participacion-en-los-pdet 13. Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4764/art-y-delegados-de-las-comunidades-del-cajo-cauca-y-el-nordeste-antioque-o-avanzan-en-plan-para-agilizar-cumplimiento-de-los-pdet 14. Subregión Alto Patía y Norte Del Cauca https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4781/mas-de-100-lideres-de-las-comunidades-pdet-de-los-municipios-de-la-cordillera-nari-ense-definen-sus-proyectos-para-implementar-en-el-gobierno-del-cambio 15. Subregión Sur de Córdoba https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/noticia/4776/un-pdet-que-nos-incluye-en-sus-decisiones-le-dara-una-mejor-calidad-de-vida-a-nuestras-comunidades-lideres-pdet-del-sur-de-cordoba
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Promover la comunicación proactiva y constante entre dependencias y funcionarios de servicio al Ciudadano con el objetivo de mejorar los canales de información, agilizar los procesos al interior de la entidad y facilitar la interacción de los ciudadanos con el Estado | Fortalecimiento de la comunicación en doble vía con dependencias y Coordinaciones Regionales | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 100% durante el trimestre 25% de lo proyectado para el año | 50% | 100% durante el trimestre 25% de lo proyectado para el año Acumulado para lo corrido del año 75% | Mediante el boletín somos renovación enviado desde la Oficina de comunicaciones a los correos electrónicos de la Agencia, los días 05 de julio, 13 de julio, 08 de septiembre, 14 de septiembre y 22 de septiembre, se realizaron publicaciones en torno a temas relevantes del relacionamiento con la ciudadanía, buscando con ello mantener una comunicación adecuada con la dependencia y regionales, en pro del un servicio optimo a la ciudadanía.
| Contar con versiones simplificadas de los documentos de la entidad, para que su lenguaje y diseño sean más comprensibles (infografías, audios, videos, folletos) | Un laboratorio de simplicidad | Relacionamiento Estado ciudadano / Oficina de Comunicaciones / Áreas Misionales | 2023-01-30 | 2023-12-31 | 100% durante el 50% de lo proyectado para el año | 65% | 100% durante el trimestre 25% de lo proyectado para el año Acumulado para lo corrrido del año 90% | El día 15 de septiembre en municipio de Chaparral Tolima se realizo el laboratorio de simplicidad en torno al Portafolio de servicio de la ART, con el objetivo de fortalecer el uso del leguaje y diseño comprensible para la ciudadanía y grupos de interés.
Avance

## 5.Transp y acceso a la informac
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estratégico
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versió: 02 | Publicado:13-06-2023
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano ART 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023 | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia Activa | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | 1 Listado Maestro de documentos | 1 Listado Maestro de documentos Publicado | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 0% | 100% | 100% | Se envía correo a la Oficina de Comunicaciones solicitando cambiar el link de procesos y procedimientos por mapas y cartas descriptivas de acuerdo con el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC Estándares de publicación y divulgación información. Y se envía el Listado Maestro de Documentos para su actualización en la página web.
| Implementar el Plan de Apertura uso y publicacion de Datos Abiertos. | 1 Set de datos certificado en el sello de excelencia. | Actividades implementadas /Actividades planeadas*100 | Oficina de Tecnologias de la información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | La actividad ya ha sido cumplida
| Publicación de los activos de información de la Agencia en el portal de datos.gov.co | 1 set de datos pubicado con los activos de información de la Agencia. | set de datos publicado | Oficina de Tecnologias de la información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | 20% | 75% | La OTI se encuentra a la espera de la actualización de los activos de información por parte de algunas áreas; dicha tarea debe finalizar en octubre de 2023.
| Actualizar las Base de Datos con Datos Personales en el RNBD- (Registro Nacional de Bases de Datos) de la SIC. | Registro de actualización | Total de Bases de Datos Registradas / Total de Bases de Datos Actualizadas *100 | Secretaría General (Oficial de Protección de Datos Personales) - Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0% | 10% | 70% | Actualmente, se está llevando a cabo la actualización del inventario de las bases que deben registrarse en el RNBD y validando la desactivación de los conjuntos que así lo ameriten.
| Publicar servicio de vinculación a Obras por Impuestos por Fiducia en el portal gov.co | 1 servicio integrado en gov.co certificado | Servicio integrado en gov.co certificado | Subdirección de financiamiento - Subdirección de Gestión dela Información. Oficina de Tecnologias, como Apoyo ante las entidades Externas | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 0% | 10% | 20% | Esta tarea se ha venido desarrollando en colaboración con la subdirección de gestión de información. En el primer semestre, reportan haberse enfrentado a desafíos debido a la falta de personal en la Agencia Nacional Digital. Aunque ahora manifiestan haber resuelto ese impedimento, surgieron varios requerimientos que manifiestan no poder cumplir dentro de esta vigencia, adicionalmente la Agencia Nacional Digital actualizó el diseño en todos los trámites digitalizados de las Entidades públicas con nuevos diseños, que se ajustan al nuevo gobierno. En este momento se encuentran en la construcción del plan de trabajo para la respectiva elaboración de la formulación de acciones correctivas para el desarrollo de la actividad.
| Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes. (Secop I, II) | Publicaciones de contratos y conveniosn en las plataformas publicas de contratación. (Secop I, II) | por demanda | GIT de Contratación - Subdirección de Contratación. | 2023-01-02 | 30/12/203 | 100% | 100% | 100% | Documentación compartida en el enlace, correspondiente al tercer trimestre del año 2023.
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información | Convalidación con el Archivo General de la Nación - AGN de las TRD actualizadas por los cambios organico funcionales del decreto 1223 del 2020 | Certificado de convalidación | Certificado de convalidación | GIT servicios administrativos- dependencias y misionales | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 0% | 40% | 70% | En este periodo se atendio Segunda mesa técnica con funcionaria del AGN; allí fuerón socializadas las diferentes observaciones y ajustes a tener en cuenta en la convalidación de las Tablas de Retención Documental y los cambios organico funcionales del Decreto 1223 de 2020. Actualmente se esta adelantando subsanación y ajuste de acuerdo a acta de segunda mesa técnica. La La subsanación y ajuste será enviado al AGN el próximo 23 de octubre de 2023.
| Actualización de Banco Terminológico una vez sean convalidadas las TRD en su versión actualizada | Banco terminológico | Banco terminológico actualizado | GIT servicios administrativos | 2023-07-04 | 2023-12-29 | 0% | 40% | 70% | Se aporta el Banco Terminológico actualizado conforme a los ajustes de actualización de las TRD y el Decreto 1223 de 2020.
Avance

## 6.Codigo de Integridad
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estratégico
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versión: 02 | Publicado:13-06-2023
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO -ART 2023
Componente 6. Integridad
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Meta/producto | Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023 | Observaciones
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | Gestión del conocimiento | Implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores. | Estrategia en implementación | GIT de Talento Humano | 1 de abril de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 0 | 20% | En ejecución | La implementación del PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO, el cual se encuentra en \\mercurio.honos.col\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\1. ESTRATEGICO\2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO\13. Documentos Estrategicos Se tiene dispuesto el módulo de Inducción y Reinducción Institucional en el plan de inducción, el cual realiza cada funcionario al momento de su ingreso a la entidad. En el marco de la conmemoración del día del Servidor público, se realizó actividad de sensibilización contenida en la caja de herramientas del DAFP, denominada "yo nunca he".
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad. | Una estrategia de comunicación de integridad | GIT de Talento Humano | 1 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 0 | 23% | En ejecución | • Se conformó el Grupo de gestores de integridad de la ART, a los cuales se les realizó capacitación y sensibilización dentro de la divulgación y apropiación del Código de Integridad. • Se reestructuró el grupo de gestores de integridad de las regionales, con los cuales se está retomando las actividades de sensibilización y apropiación de valores. En el nivel central se han realizado mes a mes actividades de sensibilización y apropiación de los valores de la ART, mediante diferentes estrategias y metodologías. Se realizó jornada para sensibilización y refuerzo de valores: 27 de julio y 13 de septiembre. Se publicó los resultados de Percepción de integridad el día 21 de julio de 2023 a todos los servidores y contratistas.
|  | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Una capacitación de integridad, transparecia y lucha contra la corrupción | GIT de Talento Humano | 1 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 0 | 50% | En ejecución | Durante el mes de mayo se promocionó el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Se logró la realización del curso por parte 15 servidores públicos.
Articulación con actores clave o grupos de valor | Articulación con actores clave o grupos de valor | Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía. | Una campaña de socialización sobre conflictos de interés | GIT de Talento Humano / Subdirección de Fortalecimiento | 1 de mayo de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | Sin ejecución | 0% | En ejecución | Se envió pieza comunicativa el día 28 de septiembre de 2023, a todos los servidores y contratistas de la ART, divulgando la Guía para la Declaración de conflicto de intereses de la ART (actualizada), la cual se encuentra publicada en la página de la ART y en el SIGART; así mismo, se socializó el correo para realizar denuncias frente a situaciones de conflicto de intereses.
|  | Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública | Una capacitación de integridad, transparecia y lucha contra la corrupción | GIT de Talento Humano | 1 de abril de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | Sin ejecución | 0% | En ejecución | Durante el mes de septiembre se ofertó el curso de transparencia y derecho de acceso a la información pública ofertado por la Defensoría del Pueblo. Se tiene previsto para el 05 y 19 de octubre, se realizarán dos sesiones con la participación de un docente experto de la Universidad Nacional
Avance

## 6.Conflicto de Intereses
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estratégico
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versión: 02 | Publicado:13-06-2023
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ART 2023
Componente 6. Conflicto de Intereses
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Meta/Producto | Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2023 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO- SEPTIEMBRE DE 2023 | Observaciones
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Plan estrategico de Talento Humano | Coordinacion GIT Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 100% | 0% | En ejecución | La Guía para la Declaración de conflicto de intereses de la ART (actualizada), la cual se encuentra publicada en la página de la ART en la ruta: \\mercurio \SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\1. ESTRATEGICO\2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO\5. GUIA\GU-TH-06.V2 guía para la Declaración de Conflicto de interés * se envió por correo el jueves 28 septiembre 2023 a las 3:01 pm con el asunto "Guía conflicto de Interés", a todos los funcionarios la pieza comunicativa informando la actualización de la guía de la declaración de conflicto de intereses.
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Un riesgo identificado | Coordinacion GIT Talento Humano | 4/30/2023 | 2023-12-31 | 0 | 100% | En ejecución | Se encuentra dentro del Mapa de riesgos institucional para la vigencia 2023, en proceso GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO N° de riesgo 6, el cual a su vez está ubicado en: \\mercurio.honos.col\SIGART\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG\7. MIPG II 2018\7. D. Gestión Control Interno\RIESGOS\7. MAPA RIESGOS INSTITUCIONAL\2023
Condiciones Institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un informe presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño | Coordinacion GIT Talento Humano | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 0 | 20% | En ejecución | Se presentó estrategia de conflicto de interés antes el comité de Gestión y desempeño, en donde hay presencia de todos los directivos de la entidad, fecha 7 de septiembre de 2023 se adjunta presentación ante el Comité.
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Una campaña de sensibilización de conflicto de interes | Coordinacion GIT Talento Humano/ Oficina Juridica | 2023-03-04 | 2023-12-30 | 0 | 0% | En ejecución | En ejecución conforme al PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO para la vigencia del 2023 quien lo desarrolla como una estrategia en el numeral 13 del mismo. El plan se encuentra en \\mercurio.honos.col\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\1. ESTRATEGICO\2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO\13. Documentos Estrategicos.
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Una campaña de sensibilización de conflicto de interes | Todas las áreas | 2023-03-04 | 2023-12-30 | 0 | 0% | En ejecución | En cuanto a este tema se realizó una campaña desde el 10 de mayo 2023, en la que se envió una pieza comunicativa ese día y el 27 de abril, para que todos los funcionarios a nivel de director, jefes de oficina, directores, subdirectores y coordinadores diligenciaran el formato de conflicto de intereses en conformidad con la ley 2013 de 2019, con fecha de cumplimiento al 31 de mayo de 2023. (este año se presentó novedades con la plataforma de SIGEP porque estuvo en mantenimiento desde el 17 de mayo al 27 de mayo, pero durante todo junio presentó intermitencia e inconvenientes de ingreso para todos los funcionarios a nivel nacional, porque la plataforma seguía en actualización).
Pedagogía al interior de la entidad | Capacitación | Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Una capacitación sobre conflicto de interés | GIT de Talento Humano | 2023-03-04 | 2023-12-20 | 0 | 10% | En ejecución | Con relación a la capacitación de conflicto de intereses se realizó el día 04 de agosto de 2023 liderada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Contó con la participación de 41 asistentes de la Entidad.
¦
Avance

## Control de Cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 20XX
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versión:02 | Fecha de publicación: 13/06/2023
Fecha de aprobación del cambio(s) | Versión | Descripción del cambio realizado