## 1.Gestión de Riesgos
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
| Oficina de Planeación |  | Código: FM-PS-DE-11 | Versió: 02 | Publicado:13-06-2023
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
SUBCOMPONENTES | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | META | PRODUCTO | FECHA INICO | FECHA FINAL | RESPONSABLES
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1. Presentar la Política y Metodología ajustada al Comité Institucional de Control Interno, para aprobación | 1 Manual-Política de Administración de Riesgos-ART, aprobado por el Comité Institucional de Control Interno. | Acta CCCI, aprobación de las actualizaciones del Manual | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Oficina de Planeación/ Comité de Coordinación de Control Interno
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. Revisar, actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción ART-2023 |  |  | 2023-01-01 | 2022-07-14 | Líderes de Proceso/Oficina de Planeación
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1. Colocar a consulta de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción ART-2023 a través de la página web. | No. De Mapas de riesgos estructurados, actualizados y publicados de acuerdo a programación. | Mapas de riesgos estructurados, actualizados, aprobados y publicados | 2023-01-15 | 2023-01-20 | Oficina de Planeación
| 3.2. Ajustar de acuerdo a recomendaciones de la ciudanía y publicar en página web. | No. Mapa de Riesgos de Seguridad Digital estructurados y publicados de acuerdo a programación | Mapas de riesgos estructurados, aprobados y publicados | 2023-01-20 | 2023-01-31 | Oficina de Planeación
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1. Realizar seguimientos a la ejecución de las acciones de los planes de manejo de los riesgos de corrupción | Mínimo tres (3) Seguimientos realizados a los Mapas de Riesgos | Resultado de seguimientos publicados en SIGART | Abril Julio Octubre |  | Oficina de Planeación/ Líderes de proceso
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. Hacer seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a periodicidad establecida en el PAAI-2022 (riesgos de corrupción, causa y efectividad de los controles y planes de manejo) | Número de revisiones realizadas según Plan de Auditoría GIT C.I. | Informes resultado de revisiones realizadas de acuerdo a programación | 2023-01-01 | 2023-12-30 | GIT Control Interno

## 1.Mapa de Riesgos
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
| Oficina de Planeación |  | Código: FM-PS-DE-11 | Versión: 02 | Publicado:13-06-2023
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2023
Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  | PLAN DE MANEJO |  |  | ACLARACIONES/ OBSERVACIONES OFICINA DE PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO 2023 |  |  | MATERIALIZACIÓN RIESGOS |  | COMENTARIOS OFICINA DE PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 |  |  | MATERIALIZACIÓN RIESGOS |  | COMENTARIOS OFICINA DE PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  | MATERIALIZACIÓN RIESGOS |  | COMENTARIOS OFICINA DE PLANEACIÓN
[5 empty] | EVALUACIÓN DE CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  | ACCIONES A TOMAR | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | EL RIESGO SE HA MATERALIZADO (SI O NO) | DESCRIPCIÓN Y ACCIONES TOMADAS |  |  |  |  | EL RIESGO SE HA MATERALIZADO (SI O NO) | DESCRIPCIÓN Y ACCIONES TOMADAS |  |  |  |  | EL RIESGO SE HA MATERALIZADO (SI O NO) | DESCRIPCIÓN Y ACCIONES TOMADAS
PROCESO |  | RIESGO | CLASE DE RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO |  |  |  |  | Estado | Descripción de las actividades | Evidencias o Registros del cumplimiento |  |  |  | Estado | Descripción de las actividades | Evidencias o Registros del cumplimiento |  |  |  | Estado | Descripción de las actividades | Evidencias o Registros del cumplimiento
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | 5 | Posibilidad de afectación reputacional por ingreso de funcionarios a la Entidad sin el lleno de requisitos, debido a la presentación de documentación falsa | Fraude Externo | Debido a la presentación de documentación falsa | 1. El profesional encargado una vez recibe las hojas de vida, verifica el cumplimiento de requisitos de formación académica y experiencia laboral, conforme al perfil requerido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Si el candidato cumple con los requisitos continua con el proceso. En caso contrario no se reciben y analizan otras hojas de vida. Formato "Verificación de requisitos para nombramientos y encargos" | Moderado | Reducir | Realizar verificación de la información y documentación aportada para la vinculación de un servidor público en las plataformas correspondientes para corroborar la idoneidad de la misma | Coordinadora del GIT de TH | 2023-12-30
2. El profesional del Talento Humano designado revisa los documentos para el cumplimiento de los requisitos antes de la vinculación, mediante la verificación con las instituciones educativas y las entidades donde laboró y a través de aplicativos de instituciones que cuentan con estas plataformas, en caso de encontrar inconsistencias, se devuelven los documentos y no se vincula. Queda registrado en el expediente de vinculación y archivo de TH. Registros de solicitud de verificación ante las instituciones educativas.
3. El Coordinador de GIT de T.H., en caso de establecer documentación falsa al momento de vinculación, realizar el informe respectivo a Control Disciplinario y se realiza el retiro inmediato del servicio mediante actuación administrativa. Queda registro en el proceso de desvinculación en hoja de vida y solicitud de actuación Disciplinaria.
GESTIÓN PARA EL TERRITORIO | 4 | Posible afectación reputacional por generar certificados de concordancia sin el cumplimiento de requisitos y criterios establecidos en la Resolución 000111 de 2021, para facilitar el trámite de viabilización de un proyecto mediante el OCAD Paz en la fuente asignación para la paz, debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero | Fraude Interno | Debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero | 1 .Los profesionales de la Subdirección de Financiamiento verifican por demanda el cumplimiento de los criterios de la solicitud de certificado de acuerdo con los requisitos previamente verificados por los coordinadores regionales en el Sistema de Información, según lo definido en la Resolución 000111 de 2021. Si la verificación de los criterios por parte del profesional a cargo de la solicitud es exitosa en el Sistema, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de cerficación de concordancia radicado en ORFEO con el concepto elaborado, el cual es corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. Si la verificación de criterios, por parte del profesionales de la Subdirección de Financiamiento, no cumple con lo mencionado en la Resolución, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de no alineación radicado mediante ORFEO con el concepto elaborado, cuyo contenido es posteriormente corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. En caso de identificar alguna situación de favorecimiento a terceros en alguna de las etapas de verificación y revisión se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. | Extremo | Evitar o Transferir | *Socialización y capacitación sobre el proceso de certificación de concordancia a los usuarios habilitados para realizar la solicitud *Socialización y capacitación sobre los requisitos, criterios y procedimientos a coordinadores regionales, enlaces de financiamiento y profesionales de la Subdirección de Financiamiento | Profesionales Subdirección de Financiamiento y Coordinaciones Regionales | 2023-12-30
ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | 4 | Posibilidad de afectación reputacional, por ejecución de proyectos en forma inadecuada por parte de los ejecutores para benefico propio o de un tercero, reduciendo la calidad de los bienes o servicios que se deben poner a disposición del proyecto, debido a la inobservancia de las oblIgaciones establecidos en los contratos durante la ejecución de los proyectos. | Fraude Externo | Debido a la inobservancia de las oblIgaciones establecidos en los contratos durante la ejecución de los proyectos | 1. Los supervisores o interventores de los proyectos realizan a través del seguimiento continuo (de acuerdo a las especificaciones del contrato) la revisión de los bienes o servicios que se entreguen para que cumplan con las características contratadas. En caso de encontrar inconsistencias en los bienes o servicios, se solicita por escrito los ajustes o las explicaciones correspondientes a los ejecutores o implementadores. Registro. Solicitud por escrito y evidencias de respuesta o modificaciones. | Alto | Evitar | Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional | Subdirectores/profesionales equipo nacional y regional | 2023-12-30
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y TRÁNSITO A LA LEGALIDAD | 4 | Posible afectación económica por la posibilidad de recibir o solicitar dádivas para otorgar beneficios a personas que no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del PNIS gestionado por la DSCI durante la etapa de ejecución, debido al desconocimiento de la normatividad, los procesos e interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares. | Fraude Externo | Debido al desconocimiento de la normatividad, los procesos y/o el interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares, | 1. Los profesionales del Equipo de Planeación, mensualmente realiza la verificación de la base de datos de los beneficiarios a atender por los operadores y contrastistas con las PQRS recibidas por parte de la comunidad, con el apoyo de los supervisores o interventores externos delegados por quien corresponda, con el fin de identificar inconformidades y tomar de acciones pertienentes. Registro. PQRS que llegan a la DSCI informando de posibles casos de corrupción ligados a falsos tramitadores del PNIS. Bases de datos enviadas por las coordinaciones regionales u operadores contratados | Alto | Evitar | Revisar que las bases de datos esten actualizadas y las PQRS se hayan respondidon en los tiempos establecidos. Registro. PQRS revisadas. Bases de datos consolidadas. | Los profesionales o contratistas del equipo de planeación de la DSCI. | 2023-12-30
GESTIÓN FINANCIERA | 7 | Posible afectación reputacional, por sanciones disciplinarias, fiscales o administrativas, debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | Fraude Interno | Debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | 1. Cada vez que ingresa un trámite presupuestal al GIT Financiera en la plataforma Synersis con previo visto bueno del respectivo Ordenador del gasto, el profesional responsable de presupuesto, verifica que los documentos soporte de la solicitud que se encuentren en las diferentes plataformas asignadas por la entidad, estén avalados o firmados por las partes involucradas, en caso contrario se regresa el trámite con la respectiva justificación para ser ajustado. Registro: Registro SNERSYS | Alto | Evitar | Capacitar permanentemente a los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal | Coordinador GIT Financiera y/o profesionales | 2023-12-30
2. El profesional con perfil de presupuesto, revisa la consistencia de la solicitud presupuestal, frente a los soportes y la existencia de los recursos, en caso de encontrar información inconsistente se devuelve al solicitante, para el respectivo ajuste. Registro: Registro SNERSYS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2 | Posible afectación económica, por fraude en los soportes presentados para legalizar los recursos de la caja menor para beneficio propio o a favor de terceros, debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | Fraude Interno | Debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | 1. La coordinación del GIT Servicios Administrativos, cada que hay legalización de caja menor, revisa los soportes para determinar su pertinencia, de encontrase diferente a lo autorizado se devuelve al cuentadante para ajustar y/o complementar los soportes. Registro: Soporte de legalizaciones de caja menor. | Moderado | Reducir o Evitar | Realizar dos (2) arqueos periódicos a la caja menor por parte del GIT Financiera | Funcionario del GIT de Financiera | 2023-12-30
2. Para legalizar un gasto a través de la caja menor, el Cuentadante solicita a quien se le entregó los recursos los documentos soportes de acuerdo a la clase de gasto de (facturas, recibos y/o cuenta de cobro, etc.) en caso de no contar con estos soportes o que presenten error, no se realiza la legalización del gasto y se devuelven a la persona solicitante para que ajuste o corrija. Registro. Facturas y/o cuentas de cobro
3. Los dos cuentadantes cada que se requiera retirar recursos del banco, firman el cheque para en caso de no contar con las dos firmas de los cuentadantes responsables en el cheque, no se podrá tramitar el retiro de los recursos en el banco. Registro. Extracto bancario y chequera.
4. La Coordinación del GIT Servicios Administrativos, cada que recibe por correo electrónico una solicitud para la autorización del gasto por caja menor, verifica que se haya diligenciado en debida forma el formato de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS POR CAJA MENOR. De no contar con este requisito, no se aprueba la solicitud y se devuelve el correo, para que se corrija. Registro: Correo electrónico, formato Solicitud de Bienes y Servicios para caja menor.
5. El cuentadante realiza mensualmente o cuando se generaron gastos por concepto de caja menor se hace la legalización de caja, para validar los recursos (dinero) tanto en banco, como físico y los soportes. Cuando se presentan diferencias, se realiza nuevamente una verificación contra los soportes de legalización y bancos, para determinar las diferencias y ajustar. Registro: Formato arqueo caja menor.
| 3 | Posible afectación económica, por pérdida de los bienes del almacén, debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes. | Fraude Interno | Debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes. | 1. El servidor público con funciones de almacenista, cada vez que le soliciten ingreso de elementos, revisa los documentos requisito para el ingreso de bienes a almacén de acuerdo con lo estipulado en el "Reglamento Operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la ART y los recibidos en préstamo". En el caso que no se cumplan los requisitos no se ingresa al almacén y se solicitan los ajustes correspondientes. Registro: Comprobante de ingreso | Moderado | Redicir o Evitar | Realizar seguimiento a la ejecución adecuada de los controles. | Servidor público con funciones de Almacén | 2023-12-30
2. El servidor público con funciones de almacenista, verifica que la solicitud de bienes este debidamente diligenciada y firmada por el solicitante (formato de solicitud de bienes) y comprueba la existencia y viabilidad de entrega de bienes. Una vez recibida la solicitud asigna los elementos al funcionario, quien debe firmar el comprobante de salida de almacén. En caso de presentarse alguna inconsistencia en la solicitud no se entrega el bien. Registro. Comprobante de salida de almacén firmado.
3. El servidor público con funciones de almacenista, cada tres meses realiza una toma física de los elementos del almacén, verificando ocularmente contra el reporte de Propiedad Planta y Equipo - PPyE generados por el aplicativo para tal fin frente a las existencias físicas,. En caso de encontrar diferencia o faltantes, por parte del servidores del Almacén, se indaga lo sucedido y si los elementos no se ubican, se procede a realizar el respectivo informe a la Coordinación del GIT de Servicios Administrativos, para la toma de acciones pertinentes. Registro. Acta toma física de elementos. Informe de faltantes.
4. El funcionario asignado del GIT de Servicios Administrativos, una vez identifique los elementos faltantes del almacén realiza un informe el cual debe contener el modo, fecha y lugar de los acontecimientos dirigido a al Coordinación del GIT de Servicios Administrativos, con el fin de reparar a la compañía aseguradora y a asuntos disciplinarios para el trámite pertinente. Registro: Informe de los hechos.
CONTRATACIÓN | 3 | Posible afectación reputacional, por inobservancia del principio de transparencia en la selección de los proceso contractuales, debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en los procesos contractuales en beneficio propio y/o de un tercero. | Fraude Interno | Debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en los procesos contractuales en beneficio propio y/o de un tercero | 1. El líder del área solicitante revisa las condiciones del bien y/o servicio cuando se requiere, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca solo a un proponente, oferente o tercero, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes para que se realicen las modificaciones. Registro: Estudios previos aprobados, solicitudes, correo electrónico | Alto | Evitar | Revisar que los contratos cumplan con los formatos y documentos que hacen parte del proceso | Áreas solicitantes/profesionales asignados/Coordinadores GIT Contratación/profesionales asignados | 2023-12-30
2. El profesional responsable del área competente de adelantar la contratación (GIT para la Contratación de Funcionamiento o GIT para la Contratación Misional), verifica que los documentos radicados por las áreas solicitantes (Estudios Previos, Análisis de Sector y soportes) estén completos y se ajusten a las disposiciones legales. En caso de que la documentación y estudios previos no estén completos, en debida forma o existan dudas sobre su alcance y contenido, se formulan por escrito y/o vía correo electrónico las observaciones respectivas y se devuelve para ajuste por parte del área solicitante. Registro: Memorando o Correo electrónico
[5 empty] | 3. Los profesionales designados del equipo o Comité Evaluador, de acuerdo a la modalidad de contratación (procesos concursales), realiza la evaluación de las ofertas o propuestas de acuerdo a sus competencias jurídicas, técnicas o financieras, conforme a los requisitos habilitantes y factores ponderables del proceso. En caso de encontrar inconsistencias realiza las observaciones pertinentes e informa a los responsables para que realicen los ajustes. Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrita por el Equipo o Comité Evaluador. |  |  | Informar a los oferentes, a través de Carta de compromiso anticorrupción y contratistas, a través de Acto Administrativo Comité evaluador, sobre las responsabilidades penales en el proceso contractual, cuando se busca favorecer a uno de ellos o prevalecen los intereses particulares en el proceso de contratación en cada una de sus etapas. | Áreas solicitantes/profesionales asignados/Coordinadores GIT Contratación/profesionales asignados | 2023-12-30
| 4 | Posible afectación reputacional, por inobservancia del principio de transparencia en las solicitudes de modificación de los contratos, debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en las solicitudes de modificación de los contratos, en beneficio propio y/o de un tercero. | Fraude Interno | Debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en las solicitudes de modificación de los contratos, en beneficio propio y/o de un tercero. | 1. El líder del área solicitante o supervisor, cuando se requiera, revisa las condiciones de la modificación, asegurando que el proceso o contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca a los futuros oferentes o contratista, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita (el área solicitante o supervisor), los cambios necesarios y pertinentes o no autoriza modificaciones. Registro: Correo electrónico con observaciones u Orfeo; Formato solicitud modificación contractual. | Alto | Evitar | Realizar socializaciones del Manual de supervisión e interventoría a los supervisores de contratos | Áreas solicitantes/profesionales asignados/Coordinadores GIT Contratación/profesionales asignados | 2023-12-30
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE | 3 | Posible afectación reputacional, por omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación independiente de los procesos, debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores | Fraude Interno | Debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores | El coordinador del GIT de Control Interno revisa los informes de auditoría, seguimiento o evaluación y en caso de observar incumplimiento del procedimiento de auditoria o alguna situación que desdibuje la realidad de la unidad auditada, solicita al auditor a través de correo electrónico la revisión conjunta de soportes, evidencias o papeles de trabajo, para determinar la veracidad de la información y si es el caso, se informa al Control Disciplinario e instancias pertinentes. Registro: Correo electrónico, comunicación o Memorando. | Alto | Reducir o Evitar | Suscribir el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO” cuando ingrese un nuevo auditor al GIT de CI y realizar actividades de sensibilización al interior del grupo de control interno sobre el Código de Ética de la actividad de Auditoria Interna y el Código de Integridad | Coordinador GIT de Control Interno | 2023-12-30
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION |  | FECHA | NATURALEZA DELOS CAMBIOS
01 |  | 2022-03-30 | Actualización mapa riesgos para la vigencia 2022
02
02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS
IMPLEMENTACIÓN DE P Y P
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A P Y P
SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE
Note on I7: Isabel Parra Bello: Establecer las acciones que permitan evitar la materialización del riesgo o minimizar el impacto o probabilidad en caso de ocurrencia. Se inicia con verbo en infinitivo.
Note on J7: Isabel Parra Bello: Responsable(s) de ejecutar las acciones (Cargo)
Note on P7: Isabel Parra Bello: Seleccionar SI o NO. De acuerdo a la lista de despliegue.
Note on Q7: Isabel Parra Bello: Describir el evento que originó su materialización y las acciones tomadas.
Note on V7: Isabel Parra Bello: Seleccionar SI o NO. De acuerdo a la lista de despliegue.
Note on W7: Isabel Parra Bello: Describir el evento que originó su materialización y las acciones tomadas.
Note on AB7: Isabel Parra Bello: Seleccionar SI o NO. De acuerdo a la lista de despliegue.
Note on AC7: Isabel Parra Bello: Describir el evento que originó su materialización y las acciones tomadas.
Note on M8: Isabel Parra Bello: Determinar de acuerdo a la lista de despliegue Cumplida En ejecución Sin inciari ejecución
Note on N8: Isabel Parra Bello: Se detalla las actividades realizadas para dar cumplimiento a la acción.
Note on O8: Isabel Parra Bello: Se detallan los registros que soportan o evidencian el cumplimiento de las acciones, así mismo se describe el lugar donde se encuentran los registros o dirección de enlace.
Note on S8: Isabel Parra Bello: Determinar de acuerdo a la lista de despliegue Cumplida En ejecución Sin inciari ejecución
Note on T8: Isabel Parra Bello: Se detalla las actividades realizadas para dar cumplimiento a la acción.
Note on U8: Isabel Parra Bello: Se detallan los registros que soportan o evidencian el cumplimiento de las acciones, así mismo se describe el lugar donde se encuentran los registros o dirección de enlace.
Note on Y8: Isabel Parra Bello: Determinar de acuerdo a la lista de despliegue Cumplida En ejecución Sin inciari ejecución
Note on Z8: Isabel Parra Bello: Se detalla las actividades realizadas para dar cumplimiento a la acción.
Note on AA8: Isabel Parra Bello: Se detallan los registros que soportan o evidencian el cumplimiento de las acciones, así mismo se describe el lugar donde se encuentran los registros o dirección de enlace.

## 3.Rendición de cuentas
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 |  |  |  | Versión: 02 | Publicado:13-06-2023
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ART 2023
Componente 3: Rendición de cuentas
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | Inicio | Fin
Información | Conformar Y Capacitar EQUIPO LIDER | x |  |  |  |  | 1 ayuda de memoria y lista de asistencia | 2023-05-15 | 2023-05-29 | Oficina de Planeación
| Preparar y publicar el cronograma de Rendición de Cuentas |  |  | x |  |  | 1 cronograma | 2023-05-29 | 2023-06-20 | Comunicaciones Planeación y Equipo Lider
| AUTODIAGNOSTICO | x |  |  |  |  | 1 informe | 2023-02-01 | 2023-02-17 | Equipo Lider de trabajo
| Elaborar Estrategia de Comunicciones para el proceso de Rendición de Cuentas |  | X |  |  |  | 1 estrategia de Comunicaciones | 2023-05-29 | 2023-06-15 | Oficina de Comunicaciones
| Caracterizar y segmentar Grupos de valor para la participacion en la Rendición de Cuentas 2022 | x |  |  |  |  | 1 Matriz | 2023-05-02 | 2023-05-29 | Misionales y Servicio al Ciudadano
| Identificar y recolectar información necesaria para el proceso de rendición de cuentas |  |  | x |  |  | Informacion Recolectada | 2023-05-08 | 2023-06-05 | Oficina de Planeación y Equipo Lider
| Construir y publicar preguntas dirigidas a los grupos de valor acerca de temas de interes Acuerdos de Paz para ser tratados en la Rendición de cuentas. | x |  | x |  |  | 1 encuesta | 2023-05-15 | 2023-06-06 | Misionales, Planeación y comunicaciones
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional, respecto a los Acuerdos de Paz. |  |  | x |  |  | 1 documento | 2023-06-07 | 2023-06-09 | Misionales
| Priorizar programas y proyectos articulados con Derechos Humanos y Ods |  |  | x |  |  | 1 Matriz | 2023-05-26 | 2023-06-14 | Misionales
| Sensibilizar y Capacitar a servidores publicos de la ART sobre el proceso de Rendición de Cuentas |  |  | x |  |  | 1 ayuda de memoria y lista de asistencia | 2023-05-26 | 2023-06-16 | Oficina de Planeacion
| Elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la Entidad |  | X |  |  |  | 1 Estrategia Rendicion de Cuentas | 2023-05-29 | 2023-06-20 | Oficina de Planeación y Equipo Lider
| Validacion participativa de la estrategia de rendición de cuentas con la ciudadania |  | x |  |  |  | 1 publicacion | 2023-06-14 | 2023-06-21 | Oficina de Planeación y Comunicaciones
| Sensibilización y divulgacion de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | X |  |  |  | 1 publicacion | 2023-06-21 | 2023-06-26 | Oficina de Planeación y Comunicaciones
| Definir y Publicar Información antes de la audiencia |  |  | x |  |  | 1 informe | 2023-06-01 | 2023-06-22 | Equipo Lider de trabajo y comunicaciones
| Convocar a ciudadanos y grupos de interes al ejercicio de rendicion de cuentas; enfatizando que la razon de ser de la Agencia de Renovación del Territorio esta directamente ligada a los acuerdos de paz en el componente |  |  | x |  |  | Piezas de Comunicación | 2023-06-22 | 2023-06-30 | Oficina de Comunicaciones
Diálogo | Realizar audiencia publica de rendicion de cuentas -Acuerdos de Paz- |  |  |  | x |  | 1 presentación | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Misionales , Apoyo y Regionales
| Diálogo con la Ciudadania |  |  |  | x |  | Preguntas y Respuestas | 2023-06-30 | 2023-06-30
| Evaluación con la Ciudadania |  |  |  | x |  | 1 encuesta | 2023-06-30 | 2023-06-30
Responsabilidad | Elaborar Tablero de control de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | 1 Tablero de control | 2023-07-03 | 2023-07-03 | planeacion
| Elabor informe de Rendición de CuentasAcuerdo de Paz |  |  |  |  | X | 1 informe | 2023-07-03 | 2023-08-04 | Planeación y Equipo Lider de Trabajo
| Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  |  |  |  | X | 1 Informe | 2023-08-04 | 2023-08-09 | Planeacion y Comunicaciones
| Analizar el resultado de la rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar. |  |  |  |  | X | Acciones de mejora formuladas. | 2023-07-03 | 2023-08-04 | planeacion y Equipo Lider de trabajo
| Ejercer Veedurias sobre la gestión de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET |  |  |  |  | x | 4 informes | 2023-03-21 | 2023-06-27 | Comunidades, grupos etnicos y de Genero
| Monitorear la ejecución de los proyectos de otras entidades que inciden en los PDET |  |  |  |  | X | trimestral | 2023-03-02 | 2023-12-30 | Misionales
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | 1 Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | 2023-08-09 | 2023-09-08 | Control Interno
Avance

## 4.Atención al Ciudadano
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versió: 02 | Publicado:13-06-2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ART 2023
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha terminación
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Capacitación Atencion al ciudadano | Funcionarios y contratista ART | Talento Humano | 2023-04-30 | 2023-12-31
| Consolidar y publicar información relevante a Sesiones Instiucionales | 16 Boletines Regionales | Oficina de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Promover la comunicación proactiva y constante entre dependencias y funcionarios de servicio al Ciudadano con el objetivo de mejorar los canales de información, agilizar los procesos al interior de la entidad y facilitar la interacción de los ciudadanos con el Estado | Fortalecimiento de la comunicación en doble vía con dependencias y Coordinaciones Regionales | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-01-02 | 2023-12-31
| Contar con versiones simplificadas de los documentos de la entidad, para que su lenguaje y diseño sean más comprensibles (infografías, audios, videos, folletos) | Un laboratorio de simplicidad | Relacionamiento Estado ciudadano / Oficina de Comunicaciones / Áreas Misionales | 2023-01-30 | 2023-12-31

## 5.Transp y acceso a la informac
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estratégico
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versió: 02 | Publicado:13-06-2023
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano ART 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha terminación
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia Activa | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | 1 Listado Maestro de documentos | 1 Listado Maestro de documentos Publicado | Oficina de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-30
| Implementar el Plan de Apertura uso y publicacion de Datos Abiertos. | 1 Set de datos certificado en el sello de excelencia. | Actividades implementadas /Actividades planeadas*100 | Oficina de Tecnologias de la información | 2023-02-01 | 2023-12-31
| Publicación de los activos de información de la Agencia en el portal de datos.gov.co | 1 set de datos pubicado con los activos de información de la Agencia. | set de datos publicado | Oficina de Tecnologias de la información | 2023-02-01 | 2023-12-31
| Actualizar las Base de Datos con Datos Personales en el RNBD- (Registro Nacional de Bases de Datos) de la SIC. | Registro de actualización | Total de Bases de Datos Registradas / Total de Bases de Datos Actualizadas *100 | Secretaría General (Oficial de Protección de Datos Personales) - Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-06-01 | 2023-12-31
| Publicar servicio de vinculación a Obras por Impuestos por Fiducia en el portal gov.co | 1 servicio integrado en gov.co certificado | Servicio integrado en gov.co certificado | Subdirección de financiamiento - Subdirección de Gestión dela Información. Oficina de Tecnologias, como Apoyo ante las entidades Externas | 2023-02-01 | 2023-06-30
| Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes. (Secop I, II) | Publicaciones de contratos y conveniosn en las plataformas publicas de contratación. (Secop I, II) | por demanda | GIT de Contratación - Subdirección de Contratación. | 2023-01-02 | 30/12/203
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información | Convalidación con el Archivo General de la Nación - AGN de las TRD actualizadas por los cambios organico funcionales del decreto 1223 del 2020 | Certificado de convalidación | Certificado de convalidación | GIT servicios administrativos- dependencias y misionales | 2023-01-02 | 2023-12-29
| Actualización de Banco Terminológico una vez sean convalidadas las TRD en su versión actualizada | Banco terminológico | Banco terminológico actualizado | GIT servicios administrativos | 2023-07-04 | 2023-12-29

## 6.Codigo de Integridad
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estratégico
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versión: 02 | Publicado:13-06-2023
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO -ART 2023
Componente 6. Integridad
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Meta/producto | Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | Gestión del conocimiento | Implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores. | Estrategia en implementación | GIT de Talento Humano | 1 de abril de 2023 | 31 de diciembre de 2023
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad. | Una estrategia de comunicación de integridad | GIT de Talento Humano | 1 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2023
|  | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Una capacitación de integridad, transparecia y lucha contra la corrupción | GIT de Talento Humano | 1 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2023
Articulación con actores clave o grupos de valor | Articulación con actores clave o grupos de valor | Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía. | Una campaña de socialización sobre conflictos de interés | GIT de Talento Humano / Subdirección de Fortalecimiento | 1 de mayo de 2023 | 31 de diciembre de 2023
|  | Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública | Una capacitación de integridad, transparecia y lucha contra la corrupción | GIT de Talento Humano | 1 de abril de 2023 | 31 de diciembre de 2023

## 6.Conflicto de Intereses
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estratégico
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versión: 02 | Publicado:13-06-2023
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ART 2023
Componente 6. Conflicto de Intereses
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Meta/Producto | Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Plan estrategico de Talento Humano | Coordinacion GIT Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-01-30
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Un riesgo identificado | Coordinacion GIT Talento Humano | 4/30/2023 | 2023-12-31
Condiciones Institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un informe presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño | Coordinacion GIT Talento Humano | 2023-06-30 | 2023-10-30
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Una campaña de sensibilización de conflicto de interes | Coordinacion GIT Talento Humano/ Oficina Juridica | 2023-03-04 | 2023-12-30
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Una campaña de sensibilización de conflicto de interes | Todas las áreas | 2023-03-04 | 2023-12-30
Pedagogía al interior de la entidad | Capacitación | Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Una capacitación sobre conflicto de interés | GIT de Talento Humano | 2023-03-04 | 2023-12-20
¦

## Control de Cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 20XX
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versión:01 | Fecha de publicación: 25/01/2022
Fecha de aprobación del cambio(s) | Versión | Descripción del cambio realizado