## Cronograma
CRONOGRAMA RENDICION DE CUENTAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-DE-12 |  | Versión: 01 | Publicado el : 31/01/2019
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. | Objetivo del espacio de participación | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada - VIGENCIA 2020 | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  | Presencial | Virtual
Audiencia Pública de rendición de cuentas primer semestre de 2020 |  | X | X |  | AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Dar a conocer a la ciudadanía los avances en la gestión de la ART | Audiencia pública presencial | X |  | 10 de marzo | ART
[5 empty] | Recopilación de insumos |  |  |  |  | 12 de febrero | Direcciones misionales, Oficina de Planeación | jaime.triana@renovacion.gov.co - janeth.camacho@renovacion.gov.co
[5 empty] | Encuesta digital para sondeo de temas que quiere conocer la ciudadanía. |  |  |  |  | 13 de febrero | Comunicaciones
[5 empty] | Comunicado de prensa |  |  |  |  | 2 de Marzo | Comunicaciones
[5 empty] | Publicación de invitación página WEB y wall paper para participar en la rendición |  |  |  |  | 2 de marzo | Comunicaciones
[5 empty] | Parrilla de trinos y memes para postear a través de facebook, twitter e instagram (pauta digital) |  |  |  |  | 2 de Marzo | Comunicaciones
[5 empty] | Emisión de Video Rendición |  |  |  |  | 3 de marzo | Comunicaciones
[5 empty] | Publicación de resultados de la encuesta en página Web |  |  |  |  | 3 de marzo | Comunicaciones
[5 empty] | Difusión de cuña radial (pauta en emisoras regionales y nacional en la franja de 5 am a 7 am y noticiero de mediodía) |  |  |  |  | 4 al 9 de marzo | Comunicaciones
[5 empty] | Preguntas de los actores presentes durante la rendición de cuentas |  |  |  |  | 10 de marzo | Comunicaciones
[5 empty] | Crear un espacio en el Call center para recibir llamadas y conexión con las redes sociales,con el fin que la ciudadania formule preguntas a los directivos |  |  |  |  | 10 de marzo | Servicio al Ciudadano y comunicaciones
[5 empty] | Video de balance general |  |  |  |  | 15 de marzo | Comunicaciones
[5 empty] | Publicación en la página web del informe de resultados |  |  |  |  | 31 de marzo | planeación y comunicaciones
Audiencia Pública de rendición de cuentas segundo semestre de 2020 |  | X | X |  | AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Dar a conocer a la ciudadanía los avances en la gestión de la ART | Audiencia pública presencial | X |  | 13 de Noviembre | ART
[5 empty] | Recopilación de insumos |  |  |  |  | 13 de Octubre | Direcciones misionales, Oficina de Planeación | jaime.triana@renovacion.gov.co - janeth.camacho@renovacion.gov.co
[5 empty] | Encuesta digital para sondeo de temas que quiere conocer la ciudadanía. |  |  |  |  | 14 de Octubre | Comunicaciones
[5 empty] | Comunicado de prensa |  |  |  |  | 6 de noviembre | Comunicaciones
[5 empty] | Publicación de invitación página WEB y wall paper para participar en la rendición |  |  |  |  | 6 de noviembre | Comunicaciones
[5 empty] | Parrilla de trinos y memes para postear a través de facebook, twitter e instagram (pauta digital) |  |  |  |  | 6 de noviembre | Comunicaciones
[5 empty] | Emisión de Video Rendición |  |  |  |  | 9 de noviembre | Comunicaciones
[5 empty] | Publicación de resultados de la encuesta en página Web |  |  |  |  | 9 de noviembre | Comunicaciones
[5 empty] | Difusión de cuña radial (pauta en emisoras regionales y nacional en la framja de 5 am a 7 am y noticiero de mediodía) |  |  |  |  | 9 al 12 de noviembre | Comunicaciones
[5 empty] | Preguntas de los actores presentes durante la rendición de cuentas |  |  |  |  | 13 de noviembre | Comunicaciones
[5 empty] | Crear un espacio en el Call center para recibir llamadas y conexión con las redes sociales,con el fin que la ciudadania formule preguntas a los directivos |  |  |  |  | 13 de noviembre | Servicio al Ciudadano y comunicaciones
[5 empty] | Video de balance general |  |  |  |  | 18 de noviembre | Comunicaciones
[5 empty] | Publicación en la página web del informe de resultados |  |  |  |  | 30 de noviembre | planeación y comunicaciones
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40) - PBX 422 10 30
Note on A4: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on F4: Indique la meta institucional en la que involucrará la participación.
Note on I4: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on K4: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
Note on D5: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on E5: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx