## Cronograma
CRONOGRAMA RENDICION DE CUENTAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-PS-DE-05 |  | Versión: 02 | Publicado el : 21/01/2021
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. | Objetivo del espacio de participación | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada 2022- Vigencia 2021 | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  | Presencial | Virtual
Audiencia Pública de rendición de cuentas 2021 |  | X | X |  | AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Dar a conocer a la ciudadanía los avances en la gestión de la ART |  | X | X | 10 de mayo | ART
[5 empty] | Elaborar Estrategia de comunicaciones para el desarrollo de la rendición de cuentas |  |  |  |  | 22 de Marzo | Comunicaciones
[5 empty] | Recopilar información |  |  |  |  | 2022-04-01 | Direcciones misionales, Oficina de Planeación | jaime.triana@renovacion.gov.co - maria.pineda@renovacionterritorio.gov.co
[5 empty] | Desarrollar esquema de encuesta para sondeo de temas que quiere conocer la ciudadanía. |  |  |  |  | 2022-04-13 | Comunicaciones
[5 empty] | Producir y divulgar Piezas comunicativas para la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | 13 abril-10may | Comunicaciones
[5 empty] | Transmitir Rendición de cuentas 2020 |  |  |  |  | 2022-05-10 | Comunicaciones
[5 empty] | Publicar Video Audiencia Rendicion de Cuentas Pagina WEB |  |  |  |  | 2022-05-12 | Comunicaciones
[5 empty] | Realizar encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas y publicarla en la página web |  |  |  |  | 2022-05-10 | Planeacion,Comunicaciones y Equipo Lider
[5 empty] | Publicar en la página web el informe Rendición de Cuentas |  |  |  |  | 2022-05-21 | Comunicaciones
[5 empty] | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los eventos de rendición de cuentas |  |  |  |  | 2022-05-11 | Equipo Lider y Oficina de Planeación
[5 empty] | Diálogos Regionales Comunitarios : Avances PDET |  | Encuentros Subregionales |  |  | Febrero a Abril | Subdirección de Fortalecimiento Territorial
| X |  |  |  | Encuentros municipales con Grupos Motor y alcaldías municipales |  | Encuentros Municipales |  |  | Septiembre a octubre | Subdirección de Fortalecimiento Territorial
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40) - PBX 422 10 30
Note on A5: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on F5: Indique la meta institucional en la que involucrará la participación.
Note on I5: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on K5: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
Note on D6: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on E6: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx