## Cronograma
CRONOGRAMA RENDICION DE CUENTAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-PS-DE-05 |  | Versión: 03 | Publicado el : 21/01/2021 | 2023-06-14
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. | Objetivo del espacio de participación | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada 2023- Vigencia 2022 | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  | Presencial | Virtual
Audiencia Pública de rendición de cuentas 2022 |  | X | X |  | AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Dar a conocer a la ciudadanía los avances en la gestión de la ART |  | X | X | 30 de junio | ART
[5 empty] | Elaborar Estrategia de comunicaciones para el desarrollo de la rendición de cuentas |  |  |  |  | 15 de junio | Comunicaciones
[5 empty] | Recopilar información |  |  |  |  | 05 de junio | Direcciones misionales, Oficina de Planeación | jaime.triana@renovacion.gov.co - carolina.barbosa@renovacionterritorio.gov.co ana,roa@renovacionterritorio.gov.co
[5 empty] | Desarrollar esquema de encuesta para sondeo de temas que quiere conocer la ciudadanía. |  |  |  |  | 9 de junio | Comunicaciones
[5 empty] | Producir y divulgar Piezas comunicativas para la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | 25 de mayo a 30 de junio | Comunicaciones
[5 empty] | Sensibilizar y Capacitar a servidores publicos y grupos de interes de la ART sobre el proceso de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | 16 de junio | Oficina de Planeación, Comunicaciones
[5 empty] | Elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la Entidad |  |  |  |  | 20 de junio | Planeación y Equipo Lider
[5 empty] | Transmision Rendición de Cuentas |  |  |  |  | 30 de junio | Comunicaciones
[5 empty] | Publicar Video Audiencia Rendicion de Cuentas Pagina Web |  |  |  |  | 30 de junio | Comunicaciones
[5 empty] | Publicar encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas en el portarl web, para que la ciudadanía la complete |  |  |  |  | 30 de junio | Planeacion,Comunicaciones y Equipo Lider
[5 empty] | Publicar en la página web el informe Rendición de Cuentas |  |  |  |  | 4 de agosto | Comunicaciones
[5 empty] | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los eventos de rendición de cuentas |  |  |  |  | 8 de agosto | Equipo Lider y Oficina de Planeación
[5 empty] | Diálogos Regionales Comunitarios : Avances PDET |  | Encuentros Subregionales |  |  | Abril a diciembre | Subdirección de Fortalecimiento Territorial
| X |  |  |  | Encuentros municipales con Grupos Motor y alcaldías municipales |  | Encuentros Municipales |  |  | Abril a diciembre | Subdirección de Fortalecimiento Territorial
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40) - PBX 422 10 30
Note on A5: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on F5: Indique la meta institucional en la que involucrará la participación.
Note on I5: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on D6: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on E6: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx