## R.C.2024
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ACT. MURC | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | FECHA |  | Duración Actividad | DEPENDENCIA RESPONSABLE | MONITOREO ACTIVIDADES MARZO 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES MAYO 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JUNIO 2025 | Observaciones
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | Inicio | Fin
Información | Conformar y capacitar equipo lider | 4 y 5 | X |  |  |  |  | Correo electrónico designación de representantes 1 ayuda de memoria y lista de asistencia | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 1 mes | GIT Relación Estado Ciudadano
| Sensibilizar y socializar a servidores publicos de la ART sobre el proceso de Rendición de Cuentas | 26 |  |  | X |  | X | 1 mensual Piezas de comunicación (marzo, abril y mayo) | 2025-03-01 | 2025-05-15 | 2 meses y 15 días | GIT Relación Estado Ciudadano
| Preparar y publicar el cronograma de Rendición de Cuentas | 23 |  |  | X |  | X | 1 cronograma | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 1 mes | GIT Relación Estado Ciudadano
| Elaborar autodiagnóstico y analizar el entorno | 3 y 7 | X | X |  |  |  | 1 informe | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 15 días | GIT Relación Estado Ciudadano
| Caracterizar y segmentar Grupos de valor para la participacion en la Rendición de Cuentas 2024 | 6 | X |  |  |  |  | 1 Matriz | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 1 mes | GIT Relación Estado Ciudadano
| Construir y publicar preguntas dirigidas a los grupos de valor acerca de temas de interes Acuerdos de Paz para ser tratados en la Rendición de cuentas. | 15 |  |  | X | X |  | 1 encuesta | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 1 mes | GIT Relación Estado Ciudadano, Misionales, Planeación y comunicaciones
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional, respecto a los Acuerdos de Paz. | 8 | X |  | X |  |  | 1 documento | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 1 mes | GIT Relación Estado Ciudadano y Equipo Lider de Trabajo
| Priorizar programas y proyectos articulados con Derechos Humanos y Ods | 8 | X |  | X |  |  | 1 Matriz | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 1 mes | Planeación y Equipo Lider de Trabajo
| Elaborar Estrategia de Comunicaciones para el proceso de Rendición de Cuentas | 10 |  |  | X |  |  | 1 estrategia de Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 15 días | Oficina de Comunicaciones
| Validacion participativa de la estrategia de rendición de cuentas con la ciudadania | 18 |  |  | X |  |  | 1 publicacion | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 15 días | Oficina de Planeación y Comunicaciones
| Elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la Entidad | 9 |  | X |  |  |  | 1 Estrategia Rendicion de Cuentas | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 1 mes | GIT Relación Estado Ciudadano
| Sensibilización y divulgacion de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 9 |  | X |  |  |  | Piezas comunicativas de capacitación | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 10 días | Comunicaciones y GIT Relación Estado Ciudadano
| Identificar y recolectar información necesaria para el proceso de rendición de cuentas | 16 |  |  | X |  |  | Informacion Recolectada | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 1 meses | Misionales, Apoyo, Regionales, Comunicaciones y GIT Relación Estado Ciudadano,
| Definir y publicar información antes de la audiencia | 18 |  |  | X |  |  | Informe de gestión 2024 Informe de Participación Ciudadana Cronograma de Rendición de Cuentas Estrategía de Rendición de Cuentas Estrategia de Comunicaciones | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 15 días | Equipo Lider de trabajo y comunicaciones
| Convocar a ciudadanos y grupos de interes al ejercicio de rendicion de cuentas através del envio de invitaciones de manera oportuna que permita la asistencia a la audiencia por parte de los interesados. | 19 |  |  | x |  |  | Piezas de Comunicación (redes sociales, correos electrónicos, etc.), convocatorias por diferentes medios de comunicación (oficios) | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 15 días | Dirección General, GIT Relación Estado Ciudadano y Oficina de Comunicaciones
Diálogo | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20 |  |  |  | X |  | 1 presentación Grabación de la Audiencia de la Rendición de Cuentas | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 día | GIT Relación Estado Ciudadano, Misionales, Apoyo, Regionales y Comunicaciones
| Jornadas de diálogo con la Ciudadania | 21 |  |  |  | X |  | Preguntas y Respuestas | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 día | GIT Relación Estado Ciudadano, Misionales, Apoyo, Regionales y Comunicaciones
| Evaluación con la Ciudadania | 28 |  |  |  | X |  | 1 Encuesta | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 día | GIT Relación Estado Ciudadano, Misionales, Apoyo, Regionales y Comunicaciones
Responsabilidad | Elaborar Tablero de control de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas. | 22 |  |  |  |  | X | 1 Tablero de control | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 1 semana | GIT Relación Estado Ciudadano
| Elaborar informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz | 17 |  |  | X |  | X | 1 Informe | 2025-05-14 | 2025-06-06 | 20 días | Planeación y Equipo Lider de Trabajo
| Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | 26 |  |  |  |  | X | 1 Reporte con corte septiembre (octubre 2025) 1 Reporte con corte 15 diciembre (enero 2026) | 2025-05-22 | 2025-12-30 | 7 meses | Planeacion
| Analizar el resultado de la rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar. | 24 |  |  |  |  | X | Acciones de mejora formuladas | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 1 mes y 15 días | GIT Relación Estado Ciudadano, Equipo Lider de trabajo y Oficina de Planeación
| Proyectar, enviar y publicar las respuestas escritas a las preguntas ciudadanas que no se alcancen a contestar dentro de los 15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. | 11 |  |  |  |  | X | Respuestas a preguntas formuladas | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 1 mes y 15 días | Misionales, Apoyo, Regionales, Oficina de Planeación y GIT Relación Estado Ciudadano
Avance
[13 empty] | Avance | #DIV/0!

## Cronograma audiencia pública
CRONOGRAMA AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024 - PRESENCIAL CON TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR YOUTUBE Y FACEBOOK LIVE
ETAPAS | ACTIVIDAD | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | % DE CUMPLIMIENTO
|  | INICIO | FIN
ETAPA I: PREVIO A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Definir fecha y lugar para la audiencia de rendición de cuentas, así como medios virtuales para su divulgación. | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas
| Elaborar y publicar informe de gestión antes de la audiencia (15 días antes por lo menos). | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Oficina de Planeación
| Elaborar aviso de convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas, que contenga: 1. Objeto de la audiencia pública. 2. Fecha, lugar y hora de celebración. 3. Convocatoria para interponer preguntas. 5. Lugar donde estará disponible el Informe de Gestión 2024. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | GIT Relación Estado Ciudadano y Oficina de Comunicaciones
| Publicar el aviso: el aviso se fijará al día siguiente de su expedición y permanecerá fijado hasta el día de la audiencia; deberá ser publicado en el boletín y en la página web de la entidad, en los medios locales aliados, y fijado en las sedes regionales de la ART. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | Oficina de Comunicaciones
| Elaborar invitaciones y enviarlas por correo electrónico. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | Oficina de Comunicaciones
| Difundir invitación en redes sociales. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | Oficina de Comunicaciones
| Llamar telefónicamente a invitados recordando la audiencia pública de rendición de cuentas. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Elaborar banner para página web, donde se publicará el Informe de Gestión 2024 y se invitará a enviar las inquietudes, comentarios y observaciones sobre el informe al correo institucional (enlaceciudadano@renovacionterritorio.gov.co); con el compromiso de dar respuesta durante la audiencia o a la dirección de contacto suministrada. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | Oficina de Comunicaciones
| Elaborar la agenda del evento: el tiempo estimado para la ejecución del evento será de máximo 120 minutos, distribuidos de la siguiente forma:  Apertura de la Audiencia Pública: 25 minutos.  Rendición de Cuentas: 95 minutos distribuidos así: Presentación del Informe de Gestión (60 minutos); sesión de Preguntas y Respuestas (30 minutos); cierre del evento (5 minutos). | 2025-04-21 | 2025-05-09 | Oficina de Comunicaciones
| Elaborar la presentación del director del informe de gestión 2024. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones
| Elaborar comunicado de prensa y distribuir a medios de comunicación, énfasis en radios comunitarias y redes sociales. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | Oficina de Comunicaciones
| Definir refrigerios y demás necesidades logísticas para la audiencia presencial. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | GIT Servicios Administrativos
| Definir y gestionar comisiones de personal de planta y contratistas que acompañará al director general. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | GIT Talento Humano
| Definir maestro de ceremonia. | 2025-04-21 | 2025-05-09 | Oficina de Comunicaciones
ETAPA II: DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Coordinar y verificar equipos de transmisión, sonido, internet, pregrabados; transmitir y grabar la audiencia de rendición de cuentas. | 2025-05-01 | 2025-05-14 | Oficina de Comunicaciones
| Adecuar espacio donde estará el director. | 2025-05-01 | 2025-05-14 | GIT Servicios Administrativos
| Realizar audiencia pública de Rendicion de Cuentas. | 2025-05-01 | 2025-05-14 | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas
| Generar espacio de diálogo con la ciudadanía, a través de la recepción de preguntas durante la audiencia. | 2025-05-01 | 2025-05-14 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Publicar enlace con encuesta de evaluación de la audiencia pública para quienes se conecten de forma virtual. | 2025-05-01 | 2025-05-14 | Oficina de Comunicaciones
| Aplicar una encuesta de evaluación de la audiencia pública. | 2025-05-01 | 2025-05-14 | GIT Relación Estado Ciudadano
ETAPA III: POSTERIOR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Elaborar el informe de la audiencia de rendición de cuentas. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Oficina de Planeación
| Consolidar los resultados de las encuestas de evaluación. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Publicar el informe de la audiencia de rendición de cuentas en la página web. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones
| Publicar los resultados de las encuestas en la página web. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | GIT Relación Estado Ciudadano - Oficina de Comunicaciones
| Elaborar el tablero de control de los compromisos adquiridos en la audiencia de rendición de cuentas. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Oficina de Planeación
| Analizar el resultado de la audiencia de rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas
| Revisar, consolidar y proyectar respuesta de inquietudes u observaciones presentadas por la ciudadanía frente al informe, que no se resolvieron en desarrollo de la audiencia. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | GIT Relación Estado Ciudadano - áreas misionales
| Proyectar y remitir respuestas a inquietudes y observaciones realizadas en la audiencia que no se resolvieron dentro de la misma. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | GIT Relación Estado Ciudadano - áreas misionales
| Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Oficina de Planeación