## PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO GIT DE TALENTO HUMANO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2023 29 de marzo de 2023 v1 - 21 de julio de 2023 v2
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIPO DE TEMÁTICA | MODALIDAD | DIRIGIDO A | LÍDERADO POR | ENERO | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Formación y Capacitación | Inducción servidores públicos y contratistas | Conocimiento Esencial | Virtual | Servidores públicos nuevos y contratistas Nivel Central y Regional | Estefanía Romero Barco | Todo el mes | FEBRERO 1: Todo el mes; MARZO 1: Todo el mes; ABRIL 1: Todo el mes; MAYO 1: Todo el mes; JUNIO 1: Todo el mes; JULIO 1: Todo el mes; AGOSTO 1: Todo el mes; SEPTIEMBRE 1: Todo el mes; OCTUBRE 1: Todo el mes; NOVIEMBRE 1: Todo el mes
Formación y Capacitación | Inducción servidores públicos y contratistas* | Conocimiento Específico | Presencial | Servidores públicos nuevos y contratistas* Nivel Central y Regional | Estefanía Romero Barco | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4; OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Formación y Capacitación | Capacitación en Gestión Documental | Conocimiento Específico | Presencial | Servidores públicos y contratistas Nivel Central y Regional | Gestión Documental |  | MARZO 1: 22,24,27,29 y 31; ABRIL 1: 17,19,21,24,26 y 28; MAYO 1: 03 y 05 | Formación y Capacitación | Conocimiento Específico
Formación y Capacitación | Capacitación en Gestión Documental: Tablas de Retención Documental | Conocimiento Específico | Virtual | Servidores de GIT Gestión Documental y enlaces Documentales de todas las áreas - GIT Atención al Ciudadano | Archivo General de la Nación-AGN |  | ABRIL 1: 3 y 24 |  | Conocimiento Transversal
Formación y Capacitación | Capacitación en ORFEO | Conocimiento Específico | Presencial | Servidores públicos y contratistas Nivel Central y Regional | Soporte ORFEO | Dos veces al mes | FEBRERO 1: Dos veces al mes; MARZO 1: 13 y 28; ABRIL 1: 13 y 25; MAYO 1: 9 y 23; JUNIO 1: 06 y 20
Formación y Capacitación | Curso sobre prevención de violencias para servidores públicos | Conocimiento Transversal | Virtual | Servidores públicos nuevos y contratistas Nivel Central y Regional | ESAP | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
Formación y Capacitación | Curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | Conocimiento Esencial | Virtual | Servidores públicos y contratistas Nivel Central y Regional | DAFP | bar: MAYO 1 to MAYO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Formación y Capacitación | Curso Medidas de Reparación Integral para la Construcción de Paz | Conocimiento Transversal | Virtual | Servidores públicos y contratistas Nivel Central y Regional | Defensoría del Pueblo | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
Formación y Capacitación | Curso Transparencia y derecho de acceso a la información pública | Conocimiento Esencial | Virtual | Servidores públicos y contratistas Nivel Central y Regional | Defensoría del Pueblo | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
Formación y Capacitación | Curso Lenguaje Claro para servidores públicos | Conocimiento Esencial | Virtual | Servidores públicos y contratistas Nivel Central y Regional | DNP | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
Formación y Capacitación | Capacitación Política de Implementación del Daño Antijurídico: Contrato Realidad | Conocimiento Esencial | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | Oficina Jurídica/ANDJE |  | JUNIO 1: Se realizó 31 de mayo; NOVIEMBRE 1: 15 de noviembre 9am a 10am
Formación y Capacitación | Taller sobre el proceso de anonimización de las bases de datos para uso estadístico. | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y contratistas DIPRO | DANE |  | ABRIL 1: 20 de abril 8:30am a 11:30am
Formación y Capacitación | Sensibilización Estándar Statiscal Data and Metadata Exchange SDMX. | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y contratistas DIPRO | DANE |  | JULIO 1: 27 de julio de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
Formación y Capacitación | Estándar DDI Y Dublin Core | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y contratistas DIPRO | DANE |  | NOVIEMBRE 1: 23 de noviembre de 8:30am - 10:30am
Formación y Capacitación | Fortalecimiento de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico. | Conocimiento Especializado | Virtual | Servidores públicos y contratistas DIPRO | DANE
Formación y Capacitación | Configuración de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico | Conocimiento Especializado | Virtual | Servidores públicos y contratistas DIPRO | DANE |  | OCTUBRE 1: 12 de octubre al 12 de diciembre
Formación y Capacitación | Taller de diseño, construcción e interpretación de indicadores. | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | DANE |  | MAYO 1: 10 de mayo 8:30am a 12:30pm
Formación y Capacitación | Taller de formulación de una línea base de indicadores | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | DANE |  | MAYO 1: 11 de mayo 8:30am a 12:30pm
Formación y Capacitación | Diseño y construcción de indicadores. | Conocimiento Especializado | Virtual | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | DANE |  | OCTUBRE 1: Del 13 de octubre a 12 de diciembre
Formación y Capacitación | Curso de 40 horas en enfoque diferencial en el servicio de la ciudadanía | Conocimiento Especializado | Virtual | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | SALUD CAPITAL - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ |  | JUNIO 1: Inscripciones; JULIO 1: 04 de julio al 28 de agosto
Formación y Capacitación | CONTRATO - Gerencia de Proyectos Públicos | Conocimiento Especializado | Híbrido | Servidores públicos Nivel Central y Regional | UNAL |  | JUNIO 1: 21, 28, 30 (am); JULIO 1: 04 y 06 (am)
Formación y Capacitación | CONTRATO - Resiliencia y solución pacífica de conflictos | Conocimiento Especializado | Híbrido | Servidores públicos Nivel Central y Regional | UNAL |  | JUNIO 1: 02, 05, 07, 09 (pm)
Formación y Capacitación | CONTRATO- Formulación de proyectos con financiación de cooperación internacional | Conocimiento Especializado | Híbrido | Servidores públicos Nivel Central y Regional | UNAL |  | JUNIO 1: 01, 06 y 08, 13, 15 y 16 (am)
Formación y Capacitación | CONTRATO - Modelos de seguimiento a la inversión pública y mediciones del desempeño | Conocimiento Especializado | Híbrido | Servidores públicos Nivel Central y Regional | UNAL |  | JULIO 1: 11, 13, 18, 25,27 (am)
Formación y Capacitación | CONTRATO - Curso de Asuntos Disciplinarios | Conocimiento Especializado | Híbrido | Servidores públicos Nivel Central y Regional | UNAL | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
Formación y Capacitación | Toma de Decisiones basadas en datos | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos Nivel Central y Regional | MINTIC | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
Formación y Capacitación | CONTRATO - Trabajo en Equipo | Conocimiento Especializado | Presencial | Servidores públicos y contratistas Nivel Regional | UNAL |  | JULIO 1: 10, 12, 14 y 17 (pm)
Formación y Capacitación | CONTRATO - Estructuración de Proyectos Inversión Social y búsqueda de fuentes de financiación- Estructuración de proyectos productivos - gestión de recursos con entidades | Conocimiento Especializado | Presencial | Servidores públicos Nivel Regional | UNAL | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
Formación y Capacitación | CONTRATO - Comunicación Asertiva | Conocimiento Especializado | Presencial | Servidores públicos y contratistas Nivel Regional | UNAL |  | AGOSTO 1: 8,10, 14 y 16 (am)
Formación y Capacitación | CONTRATO - Curso de Inglés A2 Semipresencial (60 horas) | Conocimiento Especializado | Híbrido | Servidores públicos Nivel Central y Regional | UNAL |  | JULIO 1: 05, 07, 10,12,14,17,19,21, 24,26,28,31 (am)
Formación y Capacitación | Apropiación de lasTecnologías | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos Nivel Central y Regional | Oficina deTecnologías de la Información |  | MAYO 1: Jueves 25 de mayo 3pm a 5pm; JUNIO 1: Miércoles 28 de junio 3pm-5pm; JULIO 1: Miércoles 26 de julio 3-5pm
Formación y Capacitación | SST - Capacitación en Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | Conocimiento Específico | Híbrido | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | Profesional ARL |  | JUNIO 1: 07 de junio 10am - 11am
Formación y Capacitación | SST - Beneficios de la lactancia materna | Conocimiento Específico | Remoto | Madres gestantes y lactantes de la ART sede principal | Shellen Stefany Chaux Méndez Nutricionista Dietista |  | JUNIO 1: 01 de junio 11:00am - 12:00pm
Formación y Capacitación | SST - Capacitación en Investigación de Accidentes e Incidentes | Conocimiento Específico | Híbrido | COPASST | Profesional ARL | bar: JULIO 1 to JULIO 4
Formación y Capacitación | SST - Capacitación en prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | Conocimiento Específico | Híbrido | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | Profesional ARL |  | JULIO 1: 18 de julio 3pm
Formación y Capacitación | SST - Capacitación en Plan de Emergencias | Conocimiento Específico | Híbrido | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | Profesional ARL | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
Formación y Capacitación | SST - Técnicas de Amamantamiento, extracción y conservación de la leche materna | Conocimiento Específico | Remoto | Madres gestantes y lactantes de la ART sede principal | Shellen Stefany Chaux Méndez Nutricionista Dietista |  | AGOSTO 1: 04 de agosto 10:00am - 11:00am
Formación y Capacitación | SST - Capacitación en Primeros Auxilios | Conocimiento Específico | Híbrido | Brigadistas | Profesional ARL | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
Formación y Capacitación | SST - Capacitación en Prevención del Acoso Laboral | Conocimiento Específico | Híbrido | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | Profesional ARL | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
Formación y Capacitación | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo Capacitación Manejo de Estrés Capacitación en Estilos de Vidas Saludable Capacitación en Salud Visual | Conocimiento Específico | Híbrido | Servidores públicos Nivel Central y Regional | SG-SST | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
Formación y Capacitación | SST - Capacitación en Seguridad Vial | Conocimiento Específico | Híbrido | Brigadistas y COPASST | Profesional ARL | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Formación y Capacitación | CapacitaciónTrabajo en Equipo y Comunicación Asertiva - Regionales | Conocimiento Especializado | Presencial | Servidores públicos y contratistas Nivel Regional | Talento Humano | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
Formación y Capacitación | Capacitación Gestión Ambiental: Manejo de los recursos - Reciclaje | Conocimiento Transversal | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | Secretaría Distrital de Ambiente |  | MAYO 1: 16 de mayo 9:00am-10:00am
Formación y Capacitación | Capacitación Gestión Ambiental: Huella Ecológica | Conocimiento Transversal | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | Secretaría Distrital de Ambiente |  | JUNIO 1: 05 de junio de 9am - 10am
Formación y Capacitación | Capacitación Gestión Ambiental: Estrategias para el consumo sostenible del agua | Conocimiento Transversal | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | Secretaría Distrital de Ambiente |  | SEPTIEMBRE 1: 14 de septiembre 9am
Formación y Capacitación | Seguridad de la Información | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Yuli Parra Amaya |  | ABRIL 1: 21 abril de 10:00 am a 11:30 am
Formación y Capacitación | Incidentes de seguridad de la información | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Yuli Parra Amaya |  | MAYO 1: 18 mayo de 10:00 am a 11:30 am
Formación y Capacitación | Activos y riesgos de seguridad de la información | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Yuli Parra Amaya |  | JUNIO 1: Jueves 15 de junio 4pm - 5pm
Formación y Capacitación | Ciberataques | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Yuli Parra Amaya | bar: JULIO 1 to JULIO 4
Formación y Capacitación | Tips de Seguridad de la Información | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Yuli Parra Amaya | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
Formación y Capacitación | Proceso de Certificación ISO 27001 | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Yuli Parra Amaya |  | SEPTIEMBRE 1: 22 de septiembre 10am
Formación y Capacitación | Dispositivos móviles | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Yuli Parra Amaya | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
Formación y Capacitación | Ofimática - Excel Intermedio y Avanzado | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Rafael Reyes |  | MAYO 1: 11 y 12 de mayo 3pm-5pm
Formación y Capacitación | Power BI | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Rafael Reyes |  | JUNIO 1: 29 de junio y 05 de julio 3pm a 5pm
Formación y Capacitación | Python y Analítica de datos | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Rafael Reyes |  | JULIO 1: 28 y 31 de julio 3pm - 5pm
Formación y Capacitación | Inteligencia de negocios | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Rafael Reyes |  | AGOSTO 1: 24 de agosto 3pm - 5pm
Formación y Capacitación | Inteligencia Artificial | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Rafael Reyes |  | OCTUBRE 1: 19 de octubre 3pm - 5pm
Formación y Capacitación | Herramientas Office 365: Teams y One Drive | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y contratistas Nivel Regional | OTIC - Camilo Sánchez y Camilo Barbosa |  | ABRIL 1: 26 de abril 3:00pm a 5:00pm
Formación y Capacitación | Semana de la Seguridad Informática | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | Oficina deTecnologías de la Información | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Formación y Capacitación | Políticas, procedimientos y documentación de Seguridad de la Información | Conocimiento Especializado | Remoto | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | OTIC - Yuli Parra Amaya |  | MAYO 1: Jueves 04 de Mayo 10:00am - 11:30am
Formación y Capacitación | Curso Introducción a la Ciberseguridad | Conocimiento Especializado | Virtual | Servidores públicos y Contratistas Nivel Central y Regional | UNAL Virtual |  | MAYO 1: 18 de mayo lanzamiento
Formación y Capacitación | Curso Creatividad para la solución de conflictos laborales | Conocimiento Específico | Virtual | Servidores públicos y contratistas Nivel Regional | SENA | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
*Las fechas de las actividades de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo, están sujetas a verificación por parte del operador definido por la ARL.
* Se genera segunda versión, por actualización de las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y actualización de contenidos por Contrato UNAL.