## Instructivo - INS-ECI-02
Para el Diligenciamiento del presente Formato se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones el las columnas respectivas:
Columna | Recomendación | Ejemplo A | Ejemplo B
Tipo de Auditoria | Tipo de auditoria corresponde al tipo de auditoría de donde provienen los hallazgos que pueden ser: Auditorias de la Contraloría General de la República CGR, Auditorías del Archivo General de la Nación AGN, Informes de Seguimiento del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno programados en el PAAI, Informes de Entes Externos como (Ministerio de Agricultura, Ministerio de TICs, Dirección Nacional de Derechos de Autor, entre otros) | Auditoria Interna GITCI | Auditoría CGR
Código del Hallazgo | Corresponde al número de control del hallazgo o consecutivo de acuerdo al número de Informe así: #####α## #####: Número de la Auditoría α: responsabilidad E: Externa; I: Interna y C: Compartida ##: Número designado al Hallazgo. | 00842C01 | 00842I08
Descripción del Hallazgo | Reescriba el hallazgo identificado en el Informe (de Auditoría o Seguimiento), sin sobrepasar el número de caracteres definidos (390 caracteres) | Una vez analizado el uso de la herramienta ORFEO, no se evidencia la respuesta al 20% de las PQRDS | Una vez analizado el uso de la herramienta ORFEO, no se evidencia la respuesta al 20% de las PQRDS
Causa del Hallazgo | Defina las causas que dieron origen al Hallazgo mediante la metodología seleccionada (Espina de Pescado / 5 Porqués), sobre las cuales se establecerán las acciones de mejora y actividades para subsanar el hallazgo; si identifica mas de una causa por cada hallazgo debe diligenciar una fila por cada una de ellas. Es necesario que se defina una acción por cada causa identificada. Para la definición de las causas se debe tener en cuenta las posibles causas identificadas por el(los) Auditor(es) o entes externos en el informe. (390 caracteres) | Desconocimiento del personal frente al uso de la herramienta | Desconocimiento del personal frente al uso de la herramienta
Acción de Mejora | Describa la gestión orientada a subsanar el hallazgo y la causa raíz definiendo el que y el como. (390 caracteres) | Generar el conocimiento de la herramienta ORFEO a los funcionarios de la entidad a través de jornadas de sensibilización y/o capacitación | Generar el conocimiento de la herramienta ORFEO a los funcionarios de la entidad a través de jornadas de sensibilización y/o capacitación
Descripción de Actividad | Acción que se va a llevar a cabo para corregir la causa del hallazgo identificado (390 caracteres) | Realizar capacitaciones acerca del manejo de la Herramienta ORFEO | Realizar capacitaciones acerca del manejo de la Herramienta ORFEO
Unidad de Medida | Denominación de la unidad de medida definida para la actividad descrita. (390 caracteres) | Número de Capacitaciones | Porcentaje de Funcionarios capacitados
Cantidad Unidad de Medida | Se establece en unidades o porcentaje. | 10 | 95%
Fecha Inicio | Fecha en que se dará inicio a las actividades establecidas | 2018-07-01 | 2018-08-01
Fecha Terminación | Fecha en que se tendrán ejecutadas las actividades definidas | 2018-10-31 | 2018-11-01
Plazo en Semanas | Número de semanas entre la fecha de inicio y la fecha de terminación para la ejecución de las actividades. | 18 | 14
Responsable | Cargo de la dependencia encargada del diligenciamiento del Plan de Mejoramiento y ejecución de las actividades descritas en el mismo | Secretario General | Coordinador Grupo de Trabajo
Avance Físico de Ejecución | En el seguimiento realizado por el responsable, se debe analizar el porcentaje de avance físico de la actividad, el cual será sujeto de revisión y verificación por el Grupo de Control Interno | 100% | 50%
Periodo de Seguimiento | Conforme al trimestre frente al cual se hará el reporte de seguimiento | Trimestre 1 | Trimestre 4
Estado | Los estados posibles son: En Ejecución, Vencida y Cumplida. Los estados se aplican para la totalidad del hallazgo y no para acciones de mejora. Por lo tanto la acción mas atrasada afecta todo el hallazgo. | En Ejecución | Cumplida
Observaciones | Esta casilla es de diligenciamiento exclusivo del Grupo de Control Interno (390 caracteres) | Cod 00842C08, A1/4. Se realiza entrega por parte de la OP de 11 archivos en Excel que corresponden a los Planes de Acción Regional ajustados de: 9 Gerencias Regionales y 3 Coordinaciones Regional | Cod 05253I09, A1/5. Se presenta como cumplimiento de la actividad por parte de la Secretaria General, Borrador actas de entrega unificada
Formulas:
Ejemplo A = WEEKNUM(([Ejemplo A, row above]-C12))
Ejemplo B = WEEKNUM(([Ejemplo B, row above]-D12))

## PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO
EVALUACION Y CONTROL INDEPENDIENTE
|  |  | Control Interno |  | Código: FM-ECI-03 |  |  |  |  | Versión 01 |  |  | Publicado el : 21-06-2018
Auditoría Externa PGN
TIPO DE AUDITORIA | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | RESPONSABLE | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | PERIODO DE SEGUIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIONES | Auditoría Externa CGR
Auditoría Externa CGR | 1 | Se evidenció que los giros realizados de los siguientes convenios, fueron registrados en contabilidad directamente al gasto, sin tener en cuenta los informes de cumplimiento del objeto misional de los recursos girados. Así mismo, se evidenció que se causaron cuentas por pagar directamente contra el gasto, sin siquiera haber girado los recursos | 1. Debilidades en la estructuración del convenio 2. No se incluye en las cláusulas contractuales la legalización de los recursos 3. No se indica la periodicidad de la entrega de los informes de legalización 4. No se cuenta con un procedimiento para la contabilización de obligaciones 5. No se repotan oportunamente los informes de ejecución financiera | Realizar la reclasificación contable de cada uno de los convenios | Elaboración y registro de notas contables | Comprobante contable | 9 | 2018-07-25 | 2018-07-30 | 1 | GIT de Financiera - Contabilidad |  |  | En Ejecución |  | Informes de Seguimiento
Auditoría Externa CGR | 1 | Se evidenció que los giros realizados de los siguientes convenios, fueron registrados en contabilidad directamente al gasto, sin tener en cuenta los informes de cumplimiento del objeto misional de los recursos girados. Así mismo, se evidenció que se causaron cuentas por pagar directamente contra el gasto, sin siquiera haber girado los recursos | 1. Debilidades en la estructuración del convenio 2. No se incluye en las cláusulas contractuales la legalización de los recursos 3. No se indica la periodicidad de la entrega de los informes de legalización 4. No se cuenta con un procedimiento para la contabilización de obligaciones 5. No se repotan oportunamente los informes de ejecución financiera | Generar instrucción para que en los convenios se incluya una cláusula que determine claramente la legalización de los recursos, a través de un informe de ejecución financiera y su periodicidad de entrega. | Elaboración circular | Circular | 1 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 9 | Secretaria General |  |  | En Ejecución |  | Informes de Seguimiento
Auditoría Externa CGR | 1 | Se evidenció que los giros realizados de los siguientes convenios, fueron registrados en contabilidad directamente al gasto, sin tener en cuenta los informes de cumplimiento del objeto misional de los recursos girados. Así mismo, se evidenció que se causaron cuentas por pagar directamente contra el gasto, sin siquiera haber girado los recursos | 1. Debilidades en la estructuración del convenio 2. No se incluye en las cláusulas contractuales la legalización de los recursos 3. No se indica la periodicidad de la entrega de los informes de legalización 4. No se cuenta con un procedimiento para la contabilización de obligaciones 5. No se repotan oportunamente los informes de ejecución financiera | Elaborar procedimiento para el registro de obligaciones. | Procedimiento elaborado e implementado | Procedimiento | 1 | 2018-07-25 | 2018-08-30 | 5 | GIT de Financiera - Contabilidad |  |  | En Ejecución |  | Informes de Seguimiento
Auditoría Externa CGR | 1 | Se evidenció que los giros realizados de los siguientes convenios, fueron registrados en contabilidad directamente al gasto, sin tener en cuenta los informes de cumplimiento del objeto misional de los recursos girados. Así mismo, se evidenció que se causaron cuentas por pagar directamente contra el gasto, sin siquiera haber girado los recursos | 1. Debilidades en la estructuración del convenio 2. No se incluye en las cláusulas contractuales la legalización de los recursos 3. No se indica la periodicidad de la entrega de los informes de legalización 4. No se cuenta con un procedimiento para la contabilización de obligaciones 5. No se repotan oportunamente los informes de ejecución financiera | Socializar el procedimiento a las Direcciones misionales, Subdirección de Contratación, GIT de Contratos y GIT de Financiera., | Reuniones para socializar el procedimiento | Actas de reunión | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 4 | GIT de Financiera - Contabilidad y Coordinación financiera |  |  | En Ejecución |  | Informes de Seguimiento
Auditoría Externa CGR | 2 | Verificado el movimiento de abril y mayo de 2017, se encontró un error en la contrapartida al reclasificar unos giros de unas cuentas por pagar subrogadas de DPS a la ART a la cuenta 5.8.15 Ajustes ejercicios anteriores subcuenta gasto público social | 1. En contabilidad no se interpretaron la totalidad de los hechos económicos de la transición de la DGT a la ART 2. Falta de revisión y control en la aprobación de los comprobantes contables 3. No se tiene un procedimiento para la elaboración y registro de las notas contables | 1. Elaborar procedimiento para la preparación y análisis de notas contables | Elaborar con el GIT de Contabilidad el procedimiento | procedimiento | 1 | 2018-07-25 | 2018-09-30 | 10 | GIT de Financiera - Contabilidad y Coordinación financiera |  |  | En Ejecución |  | Auditoría Interna GITCI
Auditoría Externa CGR | 2 | Verificado el movimiento de abril y mayo de 2017, se encontró un error en la contrapartida al reclasificar unos giros de unas cuentas por pagar subrogadas de DPS a la ART a la cuenta 5.8.15 Ajustes ejercicios anteriores subcuenta gasto público social | 1. En contabilidad no se interpretaron la totalidad de los hechos económicos de la transición de la DGT a la ART 2. Falta de revisión y control en la aprobación de los comprobantes contables 3. No se tiene un procedimiento para la elaboración y registro de las notas contables | 2. Socializar el procedimiento al GIT de Financiera. | Socializar el procedimiento al GIT de Financiera | Acta de reunión | 1 | 2018-08-15 | 2018-09-30 | 7 | GIT de Financiera - Contabilidad y Coordinación financiera |  |  | En Ejecución
Auditoría Externa CGR | 3 | La entidad no está clasificando de manera correcta las ejecuciones de recursos; los costos administrativos y operativos de los convenios los están registrando como gasto público social sin que esas erogaciones suplan necesidades básicas de la población, sino que corresponden a rubros que no están directamente relacionados con el objeto del convenio, sino a cubrir gastos administrativos | 1. Debilidades en la estructuración del convenio 2. No se incluye en las cláusulas contractuales la legalización de los recursos 3. No se indica la periodicidad de la entrega de los informes de legalización 4. No se repotan oportunamente los informes de ejecución financiera 5. Los informes no aclaran si la legalización obedece al gasto público social o administrativo | Generar instrucción para que en los convenios se incluya una cláusula que determine claramente la legalización de los recursos, a través de un informe de ejecución financiera y su periodicidad de entrega. | Elaboración circular | Circular | 1 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 9 | Secretaria General |  |  | En Ejecución |  | Informes Entes Externos
Auditoría Externa CGR | 3 | La entidad no está clasificando de manera correcta las ejecuciones de recursos; los costos administrativos y operativos de los convenios los están registrando como gasto público social sin que esas erogaciones suplan necesidades básicas de la población, sino que corresponden a rubros que no están directamente relacionados con el objeto del convenio, sino a cubrir gastos administrativos | 1. Debilidades en la estructuración del convenio 2. No se incluye en las cláusulas contractuales la legalización de los recursos 3. No se indica la periodicidad de la entrega de los informes de legalización 4. No se repotan oportunamente los informes de ejecución financiera 5. Los informes no aclaran si la legalización obedece al gasto público social o administrativo | Elaboración e implementación de un formato modelo para la legalización de recursos | Formato de ejecución financiera | Formato | 1 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 9 | GIT de Financiera - Contabilidad |  |  | En Ejecución |  | Informes Entes Externos
Auditoría Externa CGR | 4 | Verificada la ejecución financiera a corte 31 de diciembre de 2017, se evidenció que por concepto organizacional se ejecutaron $840.677.996, gastos que no se encuentran soportados en el expediente documental y que no permiten demostrar su ejecución real y su relación con el objeto del convenio | Lo expuesto denota debilidades en la estructuración del convenio, al pactar pagos y actividades no susceptibles de soporte, y de la supervisión, al certificar ejecuciones y desembolsos, sin corroborar los soportes que acreditaran el gasto asociado para el efecto | Dar instrucciones para que en la etapa de planeación de los convenios de asociación se incluya en los mismos una clausula o Item que detalle de manera clara los costos administrativos y organizacionales y su forma de legalización. | mediante memorando elaborado desde la Subdireccion de Proyectos de Inraestrucrura Rural, dirigido a la Subdirección de Contratación, hacer las recomendaciones necesaria para evitar incurrir en el hallazgo | Memorando enviado | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-26 | 1 | Subdirector de Proyectos
Auditoría Externa CGR | 4 | Verificada la ejecución financiera a corte 31 de diciembre de 2017, se evidenció que por concepto organizacional se ejecutaron $840.677.996, gastos que no se encuentran soportados en el expediente documental y que no permiten demostrar su ejecución real y su relación con el objeto del convenio | Lo expuesto denota debilidades en la estructuración del convenio, al pactar pagos y actividades no susceptibles de soporte, y de la supervisión, al certificar ejecuciones y desembolsos, sin corroborar los soportes que acreditaran el gasto asociado para el efecto | Efectuar ajuste a los manuales operativos de los programas que habrán de regular los convenios de asociación, los cuales deberán contener un instructivo claro que defina los costos administrativos y su forma de legalización. | Efectuar ajuste al manual operativo aplicable a los convenios de asociación en lo relacionado con la descripción de los gastos operacionales y su legalización. | Manual Ajustado | 1 | 2018-08-27 | 2018-10-05 | 6 | Subdirector de Proyectos
Auditoría Externa CGR | 5 | Analizadas las reservas presupuestales constituidas en los CPS, la ART estableció reservas presupuestales al cierre de 2017, sin que a esta fecha existiera algún compromiso, toda vez que los contratos fueron terminados anticipadamente. Igualmente, se constituyó reserva presupuestal correspondiente al saldo no comprometido al cierre de la vigencia fiscal del contrato SC-182 de 2017 | 1. No se da cumplimiento a los procedimientos, ni a la normatividad emitida por la ART para el cierre financiero. 2. Desconocimiento de la normatividad y los procedimientos financieros 3. Falta del reporte a financiera de la liquidación de los contratos que generen liberación de recursos 4. Falta de seguimiento de los supervisores a la ejecución financiera de los contratos | Realizar reunión para socializar el procedimiento con las áreas misionales y emitir circular de cierre, con el fin de efectuar las liberaciones y constitución de reservas en forma oportuna | Socializar el procedimiento PD-GF-03 y la circular del cierre financiero | Acta y circular | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 4 | GIT de Financiera - Presupuesto y Coordinación Financiera |  |  |  |  | En Ejecución
Auditoría Externa CGR | 5 | Analizadas las reservas presupuestales constituidas en los CPS, la ART estableció reservas presupuestales al cierre de 2017, sin que a esta fecha existiera algún compromiso, toda vez que los contratos fueron terminados anticipadamente. Igualmente, se constituyó reserva presupuestal correspondiente al saldo no comprometido al cierre de la vigencia fiscal del contrato SC-182 de 2017 | 1. No se da cumplimiento a los procedimientos, ni a la normatividad emitida por la ART para el cierre financiero. 2. Desconocimiento de la normatividad y los procedimientos financieros 3. Falta del reporte a financiera de la liquidación de los contratos que generen liberación de recursos 4. Falta de seguimiento de los supervisores a la ejecución financiera de los contratos | Generar alertas de los saldos de los contratos para los supervisores a partir del último trimestre del año. | Enviar correos a los supervisores sobre los saldos de cada RP, alertando los recursos pendientes por ejecutar | Correos mensuales a cada supervisor | 3 | 2018-10-01 | 2018-12-10 | 10 | GIT de Financiera - Presupuesto |  |  |  |  | En Ejecución
Auditoría Externa CGR | 5 | Analizadas las reservas presupuestales constituidas en los CPS, la ART estableció reservas presupuestales al cierre de 2017, sin que a esta fecha existiera algún compromiso, toda vez que los contratos fueron terminados anticipadamente. Igualmente, se constituyó reserva presupuestal correspondiente al saldo no comprometido al cierre de la vigencia fiscal del contrato SC-182 de 2017 | 1. No se da cumplimiento a los procedimientos, ni a la normatividad emitida por la ART para el cierre financiero. 2. Desconocimiento de la normatividad y los procedimientos financieros 3. Falta del reporte a financiera de la liquidación de los contratos que generen liberación de recursos 4. Falta de seguimiento de los supervisores a la ejecución financiera de los contratos | Incluir en procedimiento Postcontractual PD- CT -02 el paso de reporte por parte de la Subdirección de Contratos y el GIT de Contratación a Financiera al momento que se realice la liquidación de contratos que generen liberación de recursos | Ajustar el procedimiento | Procedimiento ajustado | 1 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 9 | Subdirección de contratos y GIT de Contratación |  |  |  |  | En Ejecución
Auditoría Externa CGR | 6 | Analizada la ejecución presupuestal del contrato 043 de 2017, suscrito con SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A., se encontró que la ART, al cierre de la vigencia 2017, constituyó una reserva presupuestal por $42.073.752, correspondiente a un saldo contractual no comprometido...Lo anterior, evidencia deficiencias en el flujo de información de las áreas misionales a la financiera | 1. No se da cumplimiento a los procedimientos, ni a la normatividad emitida por la ART para el cierre financiero. 2. Desconocimiento de la normatividad y los procedimientos financieros 3. Falta del reporte a financiera de la liquidación de los contratos que generen liberación de recursos 4. Falta de seguimiento de los supervisores a la ejecución financiera de los contratos | Realizar reunión para socializar el procedimiento con las áreas misionales y emitir circular de cierre, con el fin de efectuar las liberaciones y constitución de reservas en forma oportuna | Socializar el procedimiento PD-GF-03 y la circular del cierre financiero | Acta y circular | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 4 | GIT de Financiera - Presupuesto y Coordinación Financiera |  |  |  |  | Vencida
Auditoría Externa CGR | 6 | Analizada la ejecución presupuestal del contrato 043 de 2017, suscrito con SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A., se encontró que la ART, al cierre de la vigencia 2017, constituyó una reserva presupuestal por $42.073.752, correspondiente a un saldo contractual no comprometido...Lo anterior, evidencia deficiencias en el flujo de información de las áreas misionales a la financiera | 1. No se da cumplimiento a los procedimientos, ni a la normatividad emitida por la ART para el cierre financiero. 2. Desconocimiento de la normatividad y los procedimientos financieros 3. Falta del reporte a financiera de la liquidación de los contratos que generen liberación de recursos 4. Falta de seguimiento de los supervisores a la ejecución financiera de los contratos | Generar alertas de los saldos de los contratos para los supervisores a partir del último trimestre del año. | Enviar correos a los supervisores sobre los saldos de cada RP, alertando los recursos pendientes por ejecutar | Correos mensuales a cada supervisor | 3 | 2018-10-01 | 2018-12-10 | 10 | GIT de Financiera - Presupuesto |  |  |  |  | Vencida
Auditoría Externa CGR | 6 | Analizada la ejecución presupuestal del contrato 043 de 2017, suscrito con SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A., se encontró que la ART, al cierre de la vigencia 2017, constituyó una reserva presupuestal por $42.073.752, correspondiente a un saldo contractual no comprometido...Lo anterior, evidencia deficiencias en el flujo de información de las áreas misionales a la financiera | 1. No se da cumplimiento a los procedimientos, ni a la normatividad emitida por la ART para el cierre financiero. 2. Desconocimiento de la normatividad y los procedimientos financieros 3. Falta del reporte a financiera de la liquidación de los contratos que generen liberación de recursos 4. Falta de seguimiento de los supervisores a la ejecución financiera de los contratos | Incluir en procedimiento Postcontractual PD- CT -02 el paso de reporte por parte de la Subdirección de Contratos y el GIT de Contratación a Financiera al momento que se realice la liquidación de contratos que generen liberación de recursos | Ajustar el procedimiento | Procedimiento ajustado | 1 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 9 | Subdirección de contratos y GIT de Contratación |  |  |  |  | Vencida
Auditoría Externa CGR | 7 | En desarrollo del Convenio 154 de 2017, la ART realizó la cofinanciación de las alianzas, a partir de octubre de 2017 realizó los correspondientes giros de recursos; no obstante, en cinco casos los recursos asignados para la alianza fueron consignados a la cuenta de la asociación y no a la cuenta del patrimonio autónomo del correspondiente proyecto | 1. Ausencia de procedimientos, estandarizados en donde se establezcan los puntos de Control. 2. Falta de verificación en la Cadena presupuestal a las Obligaciones y Ordenes de Pago con Endoso | Separar las cuenta con Endoso, en Planillas diferentes entregadas por el área de Contabilidad y de esta forma supervisar los controles Duales y darle prioridad a las cuentas con Endoso | Elaboración de planillas separadas | Planilla de endosos | 1 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 22 | GIT de Financiera - Contabilidad |  |  |  |  | Cumplida
Auditoría Externa CGR | 7 | En desarrollo del Convenio 154 de 2017, la ART realizó la cofinanciación de las alianzas, a partir de octubre de 2017 realizó los correspondientes giros de recursos; no obstante, en cinco casos los recursos asignados para la alianza fueron consignados a la cuenta de la asociación y no a la cuenta del patrimonio autónomo del correspondiente proyecto | 1. Ausencia de procedimientos, estandarizados en donde se establezcan los puntos de Control. 2. Falta de verificación en la Cadena presupuestal a las Obligaciones y Ordenes de Pago con Endoso | Elaborar el procedimiento para la Generación de las ordenes de pago con Endoso | Elaboración del procedimiento de ordenes con endoso | Procedimiento | 1 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 9 | GIT de Financiera - Pagaduría y Coordinación Financiera |  |  |  |  | Cumplida
Auditoría Externa CGR | 7 | En desarrollo del Convenio 154 de 2017, la ART realizó la cofinanciación de las alianzas, a partir de octubre de 2017 realizó los correspondientes giros de recursos; no obstante, en cinco casos los recursos asignados para la alianza fueron consignados a la cuenta de la asociación y no a la cuenta del patrimonio autónomo del correspondiente proyecto | 1. Ausencia de procedimientos, estandarizados en donde se establezcan los puntos de Control. 2. Falta de verificación en la Cadena presupuestal a las Obligaciones y Ordenes de Pago con Endoso | Reealizar reuniones al interior de la entidad para socializar los cambios del formato de solicitud de pago a proveedores, incluyendo la instrucción especial de pago | Socialización del procedimiento al interior de la entidad de ordenes de pago con endoso | Acta | 1 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 9 | GIT de Financiera - Pagaduría y Coordinación Financiera |  |  |  |  | Cumplida
Auditoría Externa CGR | 8 | En desarrollo del convenio 154 de la ART con el MADR, se evidenció que las partes no tienen claridad acerca del procedimiento a aplicar, en caso de que la alianza no se desarrolle y se requiera su liquidación. Esta situación se evidencia con la Alianza con la ASOCIACION AGRICOLA Y PECUARIA LA VIÑA ASOAGROPEC, que a la fecha no ha sido posible liquidar | Las actividades requeridas para la liquidación de un proyecto de alianza no son claras para las partes, evidenciando fallas en la articulación del Ministerio y la Agencia en el marco del PAAP, de forma que la carencia de un procedimiento de liquidación de las alianzas afecta el desarrollo del convenio y retrasa las actividades administrativas de seguimiento. | Liquidación del patrimonio autónomo de la Alianza ASOAGROPEC. | Formalizar la liquidación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos del fideicomiso ASOAGROPEC. | Acta de liquidación | 1 | 2018-07-25 | 2018-08-30 | 5 | Representante Legal Consorcio Alianza Popular
Auditoría Externa CGR | 8 | En desarrollo del convenio 154 de la ART con el MADR, se evidenció que las partes no tienen claridad acerca del procedimiento a aplicar, en caso de que la alianza no se desarrolle y se requiera su liquidación. Esta situación se evidencia con la Alianza con la ASOCIACION AGRICOLA Y PECUARIA LA VIÑA ASOAGROPEC, que a la fecha no ha sido posible liquidar | Las actividades requeridas para la liquidación de un proyecto de alianza no son claras para las partes, evidenciando fallas en la articulación del Ministerio y la Agencia en el marco del PAAP, de forma que la carencia de un procedimiento de liquidación de las alianzas afecta el desarrollo del convenio y retrasa las actividades administrativas de seguimiento. | Documentar las acciones que se deben realizar para gestionar la liquidación anticipadas de alianzas antes los responsables. | Reunión de socialización con las entidades con las cuales se tiene suscitos convenios interadministrativos. | Acta de reunión de seguimiento | 1 | 2018-07-25 | 2018-08-30 | 5 | MADR-ART
Auditoría Externa CGR | 9 | En desarrollo del convenio 154 de 2017 de cofinanciación de alianzas productivas entre la ART y el MADR, se identificó que se presentan demoras en los tiempos de aplicación de los pagos y atención de los requerimientos de los beneficiarios de las alianzas por parte del encargo fiduciario | 1 Desconocimiento en territorio de los requisitos para procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 2 Desconocimiento de procedimientos administrativos por parte de los actores territoriales. 3 Limitada capacidad de respuesta administrativa por parte de la fiduciaria. 4 Canales de comunicación deficientes entre fiduciaria y actores territoriales del PAAP | Seguimiento, registro y reporte por parte de ART de los tiempos en los procesos de adquisiciones, entregas y pagos. | Adelantar el seguimiento a los tiempos de solicitud y respuesta de procesos de adquisiciones y entregas, registrar el seguimiento en un archiuvo excel diseñado para tal fin y reportar al equipo del PAAP via correo electrónico. | Correos electrónicos bimestrales | 3 | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 23 | Gestor Subdirección Proyectos Productivos
Auditoría Externa CGR | 9 | En desarrollo del convenio 154 de 2017 de cofinanciación de alianzas productivas entre la ART y el MADR, se identificó que se presentan demoras en los tiempos de aplicación de los pagos y atención de los requerimientos de los beneficiarios de las alianzas por parte del encargo fiduciario | 1 Desconocimiento en territorio de los requisitos para procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 2 Desconocimiento de procedimientos administrativos por parte de los actores territoriales. 3 Limitada capacidad de respuesta administrativa por parte de la fiduciaria. 4 Canales de comunicación deficientes entre fiduciaria y actores territoriales del PAAP | Solicitar y verificar el cumplimiento de la implementación de las acciones de mejora por parte de la Fiduciaria | Mofidificar el proceso de pagos a cargo del consorcio Alianza Fiduciaria que permitan optimizar los tiempos. | Acta de reunión de seguimiento | 1 | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 23 | Gestor Subdirección Proyectos Productivos
Auditoría Externa CGR | 9 | En desarrollo del convenio 154 de 2017, se identificó que se presentan demoras en los tiempos de aplicación de los pagos y atención de los requerimientos de los beneficiarios de las alianzas por parte del encargo fiduciario...la CGR en visita de campo a los beneficiarios de los proyectos, pudo constatar que esta situación persiste a abril de 2018 | 1 Desconocimiento en territorio de los requisitos para procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 2 Desconocimiento de procedimientos administrativos por parte de los actores territoriales. 3 Limitada capacidad de respuesta administrativa por parte de la fiduciaria. 4 Canales de comunicación deficientes entre fiduciaria y actores territoriales del PAAP | 1. Concertar con el Consorcio Alianza Popular controles que permitan cumplir los tiempos establecidos en los procesos de pagos. | Incluir una lista de verificación en el proceso de pagos a cargo del consorcio Alianza Fiduciaria que permitan optimizar en un 10% los tiempos de ejecución. | Lista de Verificación | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-06 | 1 | Liliana Espinosa Roa - Gerente del Consorcio Alianza Popular
Auditoría Externa CGR | 9 | En desarrollo del convenio 154 de 2017, se identificó que se presentan demoras en los tiempos de aplicación de los pagos y atención de los requerimientos de los beneficiarios de las alianzas por parte del encargo fiduciario...la CGR en visita de campo a los beneficiarios de los proyectos, pudo constatar que esta situación persiste a abril de 2018 | 1 Desconocimiento en territorio de los requisitos para procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 2 Desconocimiento de procedimientos administrativos por parte de los actores territoriales. 3 Limitada capacidad de respuesta administrativa por parte de la fiduciaria. 4 Canales de comunicación deficientes entre fiduciaria y actores territoriales del PAAP | 1. Concertar con el Consorcio Alianza Popular controles que permitan cumplir los tiempos establecidos en los procesos de pagos. | Elaborar y remitir un informe semanal que detalle el estado de los procesos de pago a las Organizaciones Gestoras Regionales, que permita cumplir con los requisitos de pago | Informes | 17 | 2018-08-06 | 2018-12-26 | 21 | Liliana Espinosa Roa - Gerente del Consorcio Alianza Popular
Auditoría Externa CGR | 9 | En desarrollo del convenio 154 de 2017, se identificó que se presentan demoras en los tiempos de aplicación de los pagos y atención de los requerimientos de los beneficiarios de las alianzas por parte del encargo fiduciario...la CGR en visita de campo a los beneficiarios de los proyectos, pudo constatar que esta situación persiste a abril de 2018 | 1 Desconocimiento en territorio de los requisitos para procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 2 Desconocimiento de procedimientos administrativos por parte de los actores territoriales. 3 Limitada capacidad de respuesta administrativa por parte de la fiduciaria. 4 Canales de comunicación deficientes entre fiduciaria y actores territoriales del PAAP | 2. Verificar que el consorcio Alianza Popular realice la contratación de las personas que fortalezcan el equipo | Solicitar al Consorcio Alianza Popular el fortalecimiento del equipo encargo de la atención del PAAP. | comunicación de la fiduciaria | 1 | 2018-07-25 | 2018-07-30 | 1 | Coordinadora Nacional PAAP
Auditoría Externa CGR | 9 | En desarrollo del convenio 154 de 2017, se identificó que se presentan demoras en los tiempos de aplicación de los pagos y atención de los requerimientos de los beneficiarios de las alianzas por parte del encargo fiduciario...la CGR en visita de campo a los beneficiarios de los proyectos, pudo constatar que esta situación persiste a abril de 2018 | 1 Desconocimiento en territorio de los requisitos para procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 2 Desconocimiento de procedimientos administrativos por parte de los actores territoriales. 3 Limitada capacidad de respuesta administrativa por parte de la fiduciaria. 4 Canales de comunicación deficientes entre fiduciaria y actores territoriales del PAAP | 3. Establecer como herramienta de seguimiento la Matriz de Avance del proyecto, como instrumento de seguimiento al estado de las Alianzas en el Pais. | Aplicar la Matriz de Avance para el seguimiento bimesual con el fin de validar información de los procesos de contratación. | Matriz de Avance Diligenciada | 3 | 2018-08-08 | 2018-12-14 | 19 | Responsable: Coordinador Proyecto Apoyo Alianzas Productivas. Liliana Rocio Espinosa Roa Gerente Consorcio Alianza Popular
Auditoría Externa CGR | 9 | En desarrollo del convenio 154 de 2017, se identificó que se presentan demoras en los tiempos de aplicación de los pagos y atención de los requerimientos de los beneficiarios de las alianzas por parte del encargo fiduciario...la CGR en visita de campo a los beneficiarios de los proyectos, pudo constatar que esta situación persiste a abril de 2018 | 1 Desconocimiento en territorio de los requisitos para procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 2 Desconocimiento de procedimientos administrativos por parte de los actores territoriales. 3 Limitada capacidad de respuesta administrativa por parte de la fiduciaria. 4 Canales de comunicación deficientes entre fiduciaria y actores territoriales del PAAP | 4. Divulgar las cartillas elaboradas con el fin de fortalecer las capacitaciones realizadas en las regionales. | Entregar cartillas didacticas relacionadas con los procesos Fiduciarios a las Organizaciones Gestoras Regionales-OGR, para que sean distribuidas a las Organizaciones Gestoras Acompañantes- OGAs y contratistas. | Resgistro de entrega a OGR | 8 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 9 | Responsable: Coordinador Proyecto Apoyo Alianzas Productivas. Liliana Rocio Espinosa Roa Gerente Consorcio Alianza Popular
Auditoría Externa CGR | 10 | Analizados los documentos del convenio 044 de 2017 suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio - ART, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura - FAO, no se observan los soportes que permitan identificar las variables, estudios y/o elementos tenidos en cuenta por parte de la ART para fijar su valor. | Debilidades en la estructuración de la etapa previa del convenio por parte de la Dirección, con riesgos para la eficacia y eficiencia del recurso público, al dejar que un tercero, para este caso el cooperante, determine el valor del convenio, sin mediar justificación para el efecto. | Documentar, en el respectivo manual operativo, los lineamientos y metodologías aplicadas para la definición del presupuesto de la estrategia "Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional". | Ajustar el Manual Operativo para incorporar al mismo los lineamientos y metodologías aplicadas para la definición del presupuesto de la estrategia. | Manual operativo ajustado y aprobado | 1 | 2018-07-25 | 2018-08-30 | 5 | Subdirector de Proyectos Productivos
Auditoría Externa CGR | 11 | Luego de la revisión al manual operativo y a los informes técnicos y financieros, se evidencia que se estableció como un rubro del convenio “liquidación del convenio”, por $56.045.200, circunstancia que no es viable a luz del principio de economía y eficiencia del gasto; teniendo en cuenta que no se encuentran soportadas ni descritas las actividades a las que se refiere dicho componente | La anterior circunstancia se presenta por debilidades, no solo de quien en su momento estructuró el convenio, sino también de la ART, al no exigir en las diferentes modificaciones del manual operativo, el detalle de las actividades a las que hace referencia dicho rubro,. | Elaborar instructivo como complemento a los manuales operativos de los convenios de asociación, con el grupo Financiero y la Subdirección de contratación, para detallar los Items que deberán contener los costos de los convenios, omitiendo volver a pactar gastos de cierre y liquidación. | Convocar mesa tecnica que involucre Subdirección de contratación y Financiera para definir los costos de los convenios de asociación. | Instructivo elaborado | 1 | 2018-08-27 | 2018-10-05 | 6 | Gestor Subdirección Proyectos Productivos |  |  | En Ejecución
Auditoría Externa CGR | 12 | Se evidenciaron falencias en el ejercicio de supervisión tales como: falta de informes de seguimiento y control del supervisor, los informes de actividades del contratista no tienen firma del supervisor, en lo que respecta al recibo a satisfacción y cumplimiento, no existen soportes que acrediten las actividades descritas en el informe por el contratista. CPS 074 de 2017 | Falta de conocimiento del supervisor respecto a los informes que debe remitir al xpediente contractual | Orientar a los supertvisores de contratos y convenios acerca de los dcumentos que debe remitir al expediente contractual | Realizar jornadas de orientacion a supervisores en las regionales y Bogotá | Numero de capacitaciones | 17 | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 26 | Subdrectora de Contratación |  |  | En Ejecución
Auditoría Externa CGR | 13 | Los archivos de expedientes en las oficinas territoriales, presentan desorden cronológico, fallas de trazabilidad; no se depura la documentación repetida, se evidencian documentos sin firma y fecha; la foliación y/o numeración no es consecutiva y algunos están sin foliar. En expedientes de prestación de servicios, no reposan soportes que permitan hacer seguimiento y verificación de pagos | Falta de conocimiento de los supervisores acreca de que informes y documentos que debe remitir al expediente contractual y de la norma de archivo | Orientar a los supervisores de contratos y convenios acerca de los dcumentos que debe remitir al expediente contractual. | Realizar jornadas de orientacion a supervisores en las regionales y Bogotá | Número de capacitaciones | 17 | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 26 | Subdrectora de Contratación
Auditoría Externa CGR | 13 | Los archivos de expedientes en las oficinas territoriales, presentan desorden cronológico, fallas de trazabilidad; no se depura la documentación repetida, se evidencian documentos sin firma y fecha; la foliación y/o numeración no es consecutiva y algunos están sin foliar. En expedientes de prestación de servicios, no reposan soportes que permitan hacer seguimiento y verificación de pagos | Falta de conocimiento de los supervisores acreca de que informes y documentos que debe remitir al expediente contractual y de la norma de archivo | Orientar a los supervisores de contratos y convenios acerca de los dcumentos que debe remitir al expediente contractual. | Expedir instructivo con lineamientos generales de la ley de archivo | Intsructivo | 1 | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 26 | Subdrectora de Contratación
Auditoría Externa CGR | 14 | En convenio COLW40, se suscribió sin observar los lineamientos de competencia… no se evidencian análisis que permitan identificar el valor del convenio ni los soportes presupuestales que respalden la programación de gastos y el cumplimiento del mismo...no se encuentran los soportes y actas que acrediten la concertación, autorizaciones y/o discusiones por parte de las entidades asociadas | Debilidades de la Agencia respecto a la aplicación y alcance de sus funciones, así como de competencias administrativas de la administración pública, lo que constituye riesgos de comprometer recursos y actividades sin la debida coordinación y respaldo legal para el efecto. | Documentar, en el respectivo expediente contractual, los actos precontractuales del convenio que dan cuenta de los análisis presupuestales y de la autorización de la firma del mismo. | Ingresar los documentos precontractuales del convenio en el expediente contractual. | Expediente contractual Actualizado | 1 | 2018-07-25 | 2018-11-30 | 26 | Directora ART
Auditoría Externa CGR | 15 | Frente al avance físico reportado de 100% sobre el proyecto de inversión, en las visitas de campo (proyectos productivos de FAO, UNODC y Alianzas Productivas) cofinanciados por la ART, se verificó que iniciaron su ejecución en 2018. Por lo anterior, el avance reportado frente al indicador “Iniciativas de Generación de Ingresos Implementadas”, no corresponde a la realidad. | Debilidades en los procesos de flujo de la información, entre los responsables del proyecto y los responsables de su reporte, así como falta de controles en el proceso de reporte del mismo. | Documentar y socializar el procedimiento a seguir por parte de la Dirección de Estructuración de Proyectos para reportar y verificar la información institucional en el sistema dispuesto por el DNP para tal fin. | Describir las actividades a realizar para reportar y verificar la información institucional en la plataforma tecnológica SPI del DNP . | Procedimiento | 1 | 2018-07-25 | 2018-11-30 | 19 | Gestor Subdirección Proyectos Productivos
Auditoría Externa CGR | 15 | Frente al avance físico reportado de 100% sobre el proyecto de inversión, en las visitas de campo (proyectos productivos de FAO, UNODC y Alianzas Productivas) cofinanciados por la ART, se verificó que iniciaron su ejecución en 2018. Por lo anterior, el avance reportado frente al indicador “Iniciativas de Generación de Ingresos Implementadas”, no corresponde a la realidad. | Debilidades en los procesos de flujo de la información, entre los responsables del proyecto y los responsables de su reporte, así como falta de controles en el proceso de reporte del mismo. | Documentar y socializar el procedimiento a seguir por parte de la Dirección de Estructuración de Proyectos para reportar y verificar la información institucional en el sistema dispuesto por el DNP para tal fin. | Socializar el procedimiento documentado | Listado de asistencia y/o Correo Electrónico | 1 | 2018-07-25 | 2018-11-30 | 19 | Gestor Subdirección Proyectos Productivos
Formulas:
Versión 01 = ISOWEEKNUM([FECHA DE TERMINACIÓN]-[FECHA DE INICIO])
Note on F17: Marisol Gutierrez Hernandez: Sugiero dejar como actividad lo relacionado con la socialización y no con los productos a socializar. Es decir: "Jornadas de socialización o Reuniones, etc
Note on F18: Marisol Gutierrez Hernandez: Sugiero que la actividad se redacte en este sentido Enviar correos a los supervisores con el fin de XXX
Note on H18: Marisol Gutierrez Hernandez: Si los correor son mesnuales el numero de unidad de medida no podria ser 1
Note on F20: Marisol Gutierrez Hernandez: Sugiero dejar como actividad lo relacionado con la socialización y no con los productos a socializar. Es decir: "Jornadas de socialización o Reuniones, etc
Note on F21: Marisol Gutierrez Hernandez: Sugiero que la actividad se redacte en este sentido Enviar correos a los supervisores con el fin de XXX
Note on H21: Marisol Gutierrez Hernandez: Si los correor son mesnuales el numero de unidad de medida no podria ser 1
Note on F24: Marisol Gutierrez Hernandez: Abrir estas actividades
Note on F25: Marisol Gutierrez Hernandez: Abrir estas actividades