## Hoja1
#VALUE! | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICIÓN
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025 |  |  | Versión: 01
| SECRETARÍA GENERAL/RELACIONAMIENTO ESTADO CIUDADANO |  |  | Publicado: 31/01/2025
PLAN DE TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - ART
Ciclo del Programa de Transparencia y Ética Pública | Actividades | Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
1. Formulación | 1. Validación de requerimientos adicionales identificados entre el PTET y el Programa de Transparencia y Ética Pública | Matriz | GIT Relación Estado Ciudadano-Oficina de Planeación | 2025-02-03 | 2025-02-28
| 2. Definir la información que se debe actualizar. | Matriz con la información a actualizar | GIT Relación Estado Ciudadano-Oficina de Planeación | 2025-03-03 | 2025-03-07
| 3. Realizar mesas de trabajo con el fin de asignar responsabilidades en el componente transversal | Componente transversal preliminar | GIT Relación Estado Ciudadano-Áreas intervinientes | 2025-03-10 | 2025-03-22
| 4. Realizar mesas de trabajo con el fin de asignar responsabilidades en el componente transversal | Componente programático preliminar | GIT Relación Estado Ciudadano-Áreas intervinientes | 2025-03-25 | 2025-04-04
| 5. Consolidar la información enviada por las áreas. | Documento preliminar PTET (Componente Transversal y Componente Programático) y anexos | GIT Relación Estado Ciudadano-Áreas intervinientes | 2025-04-07 | 2025-04-11
2. Validación | 1. Revisar que el Programa de Transparencia y Ética Pública esté alineado con la planeación estratégica de la Entidad y la normatividad asociada legal vigente. | Check list revisión | GIT Relación Estado Ciudadano-Áreas intervinientes | 2025-03-10 | 2025-03-22
| 2. Realizar mesas de trabajo con actores claves para obtener retroalimentación sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública. | Retroalimentación del documento | GIT Relación Estado Ciudadano-Áreas intervinientes | 2025-05-05 | 2025-05-09
| 3. Validar que la reformulación del Programa de Transparencia y Ética Pública esté alineado con el anexo técnico dispuesto por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. (Decreto ley 1122 de 2024) | Check list cumplimiento anexo técnico | GIT Relación Estado Ciudadano-Áreas intervinientes | 2025-05-05 | 2025-05-09
3. Consolidación | 1. Revisar las observaciones realizadas por los actores claves y demás intervinientes al documento preliminar de la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública | Documento preliminar PTET (Componente Transversal y Componente Programático) y anexos | GIT Relación Estado Ciudadano-Áreas intervinientes | 2025-05-19 | 2025-05-23
| 2. Ajustar la información atendiendo las observaciones realizadas y la normatividad legal aplicable | Documento preliminar PTET (Componente Transversal y Componente Programático) y anexos | GIT Relación Estado Ciudadano-Áreas intervinientes | 2025-05-19 | 2025-05-23
| 3. Elaborar el documento definitivo del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Documento preliminar PTET (Componente Transversal y Componente Programático) y anexos | GIT Relación Estado Ciudadano-Áreas intervinientes | 2025-05-19 | 2025-05-23
4. Aprobación | 1. Aprobación del Progrma de Transparencia y Ética Pública por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de la aprobación | Oficina de Planeación | 2025-07-22
5. Publicación | 1. Publicar el documento preliminar del Programa de Transparencia y Ética Pública para consulta ciudadana en el menú participa del portal web de la entidad. |  | GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-05-12 | 2025-05-16
| 2. Publicar el documento definito del Programa de Tranasparencia y Ética Pública en el portal web de la entidad. |  | GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-08-30
6. Ejecución | 1. Iniciar la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública |  | Todas las áreas | 2026
7. Modificación o reformulación
CONTROL DE CAMBIOS PLAN DE TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
VERSIÓN |  | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
Versión Original
Elaboró | Revisó |  | Aprobó
Nombre: Marisol Rojas Sanabria, Juan Carlos Herrera Vega, Mauren Andrea González Salcedo Cargo: Analista GIT Relación Estado Ciudadano, Gestor Oficina de Planeación, Contratista Oficina de Planeación Fecha de elaboración: 27/01/2025 | Nombre: Hernán Darío Cortés Chaparro Cargo: Coordinador GIT Relacionamiento Estado Ciudadano Fecha de elaboración: 28/01/2025 |  | Nombre: Hernán Darío Cortés Chaparro Cargo: Coordinador GIT Relacionamiento Estado Ciudadano Fecha de elaboración: 28/01/2025