## Consolidado
COMPONENTE | Total Actividades | Actividades Cumplidas al 100% | Promedio Avance Componente
Gestión del Riesgo | 7 | 3 | 73.2%
Riesgos de Corrupción | 9 | 0 | 33.75%
Racionalización de trámites | 2 | 2 | 100%
Rendición de Cuentas | 23 | 12 | 52.17%
Atención al Ciudadano | 3 | 0 | 32%
Transparencia y Acceso a la Info. | 12 | 4 | 45.92%
Integridad | 9 | 1 | 41.11%
Conflicto de Interés | 6 | 1 | 70%
Promedio Avance corte Abril de 2022: |  |  | 56.02%
OriginalFirmado
DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró:Miguel Saavedra

## 1.Gestión de Riesgos
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
Fecha de Publicación : 25/01/2022
| Oficina de Planeación |  |  |  | Código: FM-PS-DE-11 |  |  | Versión: 01
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
SUBCOMPONENTES | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | META | PRODUCTO | FECHA INICO | FECHA FINAL | RESPONSABLES | AVANCE | SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO | OBSERVACIONES
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1. Revisar la Política de Administración de Riesgos la Entidad y ajustar de acuerdo a necesidades. | 1 Manual-Política de Administración de Riesgos ART, ajustado | Proyecto Manual revisado y ajustado | 2022-06-01 | 2022-09-30 | Oficina de Planeación |  | Esta previsto para el segundo semestre | El ajuste de la Política de Administración de Riesgos-ART, se realiza para actualizar la política y metodología de acuerdo con la nueva versión de la Guía de Administración de Riesgos V.5 del DAFP de diciembre 2020.
| 1.2. Presentar la Política y Metodología ajustada al Comité Institucional de Control Interno, para aprobación | 1 Manual-Política de Administración de Riesgos-ART, aprobado por el Comité Institucional de Control Interno. | Acta CCCI, aprobación de las actualizaciones del Manual | 2022-10-01 | 30/12//2022 | Oficina de Planeación/ Comité de Coordinación de Control Interno |  | Se realizara para el segundo semestre | La aprobación está sujeta a las fechas de sesión del CCCI
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. Revisar, actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción ART-2022 |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-14 | Líderes de Proceso/Oficina de Planeación | 100% | Se realizo la Actualización y se publicado en la pagina Web Institucional
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1. Colocar a consulta de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción ART-2022 a través de la página web. | No. De Mapas de riesgos estructurados, actualizados y publicados de acuerdo a programación. | Mapas de riesgos estructurados, actualizados, aprobados y publicados | 2022-01-15 | 2022-01-20 | Oficina de Planeación | 100% | Se puso disposición a la ciudadanía y la pagina web institucional | La programación se hace de acuerdo con la actualización de las caracterizaciones de los procesos.
| 3.2. Ajustar de acuerdo a recomendaciones de la ciudanía y publicar en página web. | No. Mapa de Riesgos de Seguridad Digital estructurados y publicados de acuerdo a programación | Mapas de riesgos estructurados, aprobados y publicados | 2022-01-20 | 2022-01-31 | Oficina de Planeación | 100% | No se presento recomendaciones por parte de la ciudadanía | Esta actividad se realiza de acuerdo con la identificación de los activos de información de los procesos y la programación establecida con los líderes de proceso
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 5.1. Realizar seguimientos a la ejecución de las acciones de los planes de manejo de los riesgos de corrupción | Mínimo tres (3) Seguimientos realizados a los Mapas de Riesgos | Resultado de seguimientos publicados en SIGART | Abril Julio Octubre |  | Oficina de Planeación/ Líderes de proceso | 33% | Se realizó el seguimiento, se consolido la información se publicara en SIGART.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 6.1. Hacer seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a periodicidad establecida en el PAAI-2022 (riesgos de corrupción, causa y efectividad de los controles y planes de manejo) | Número de revisiones realizadas según Plan de Auditoría GIT C.I. | Informes resultado de revisiones realizadas de acuerdo a programación | 2022-01-01 | 2022-12-30 | GIT Control Interno | 33% | Se realizó el seguimiento y se publicara en la Pagina Web Institucional | Esta actividad se realiza de acuerdo con el PAAI del GIT de C.I para la vigencia.
73.2%

## 1.Mapa Riesgos de Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ART
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - D.E
|  |  |  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-DE-14 |  | Versión: 01 |  | Fecha de publicación: 30/01/2020
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
Fecha de Publicación : 25/01/2022
|  |  | Oficina de Planeación |  |  |  | Código: FM-PS-DE-11 |  |  |  | Versión: 01
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2022
Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción
PROCESO | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | TRATAMIENTO O PLAN DE MANEJO
| No. | RIESGO | CAUSAS | EVALUACIÓN DE CONTROLES |  |  | RIESGO RESIDUAL |  | ACCIONES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (dd/mm/año) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/año) | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
|  |  |  | CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO |  |  |  |  | FINAL | % Avance | SEGUIMIENTO ACCIONES | SEGUIMIETO CONTROLES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 1 | Posible manejos inadecuados de los bienes del almacén para beneficio propio o de un tercero | 1. Falta de designación de responsables en el manejo de los bienes. | 1.1. La Secretaria General a través del área de Talento Humano mantendrá cubierto el cargo de funcionario responsable de almacén, en caso de no estar cubierto el cargo la oficina de Talento Humano realizará el encargo de funciones a otro funcionario a través de Resolución. Registro: Resolución de encargo o nombramiento | 1 | 3 | BAJA | Reducir o Evitar | Realizar monitoreos periódicos aleatorios a las cámaras de seguridad instaladas en las bodegas de Nivel Central y Fontibón(bodega 17) | Registro monitoreo | Almacenista | 2022-01-18 | 2022-12-30 | 100% | Se han realizado el monitoreo periódico en marzo de 2022 25% | Se cuenta nombrada por resolución No 000032 del 23 de enero de2018 m como responsable en el manejo de los bienes. Yineth Sonia Acevedo Torres
|  |  | 2. Inexistencia de controles en el almacenamiento para el recibo y salida de los bienes | 2.1. El servidor público con funciones de almacenista, cada vez que le soliciten ingreso de elementos, revisa los documentos requisito para el ingreso de bienes a almacén de acuerdo con lo estipulado en el "Reglamento Operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la ART y los recibidos en préstamo". En el caso que no se cumplan los requisitos no se ingresa al almacén y se solicitan los ajustes correspondientes. Registro: Comprobante de ingreso | [9 empty] | 33% |  | La almacenista realiza esta actividad por demanda
|  |  |  | 2.2. El servidor público con funciones de almacenista, verifica que la solicitud de bienes este debidamente diligenciada y firmada por el solicitante (formato de solicitud de bienes) y comprueba la existencia y viabilidad de entrega de bienes. Una vez recibida la solicitud asigna los elementos al funcionario, quien debe firmar el comprobante de salida de almacén. En caso de presentarse alguna inconsistencia en la solicitud no se entrega el bien. Registro. Comprobante de salida de almacén firmado. | [9 empty] | 33% |  | La almacenista realiza esta actividad por demanda
| 2 | Posible fraude en la información presentada para legalizar los recursos de la caja menor en beneficio propio o a favor de terceros. | 1. Ausencia de revisiones de los soportes para legalización por parte del Coordinador | 1.1.El coordinador(a) del GIT Servicios Administrativos, cada que haya legalización de caja menor, revisa los soportes para la legalización, de encontrase diferente a lo autorizado se devuelve al cuentadante para ajustar y/o complementar los soportes. Registro: Legalizaciones de caja menor. | 1 | 4 | BAJA | Reducir o Evitar | Solicitar capacitación manejo caja menor en el SIIF al GIT Financiera. | Registros de capacitación | Coordinador(a) GIT Administrativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 33% |  | La actividad es ejecutada por la Coordinadora del GIT de Contratación Se ha realizado una legalización a la fecha del seguimiento - 7 de abril 2022 Resolución 000139
|  |  |  | 1.2.Para legalizar un gasto a través de la caja menor, el Cuentadante solicita a quien se le entregó los recursos los documentos soportes del gasto (facturas, recibos y/o cuenta de cobro....) en caso de no contar con estos soportes o que presenten error, no realiza la legalización del gasto y se deben a la persona solicitante para que ajuate o corrija. Registro. Facturas y/o cuentas de cobro | [9 empty] | 33% |  | El cuentadante realiza la revisión de los soportes y solita ajustes si es caso
|  |  | 2.Que no exista un control adecuado en el giro de los recursos de la caja menor | 2.1. Los dos cuentadantes firman el cheque para el retiro de los recursos del banco, en caso de no contar con las dos firmas de los cuentadantes responsables en el cheque no se podrá tramitar el retiro de los recursos en el banco. Registro. Extracto bancario y chequera. | [9 empty] | 33% |  | Este control lo realizan los dos cuentadantes
|  |  |  | 2.2.La Coordinación del GIT Servicios Administrativos, cada que recibe por correo electrónico una solicitud para la autorización del gasto por caja menor, verifica que se haya diligenciado en debida forma el formato de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS POR CAJA MENOR. De no contar con este requisito, no se aprueba la solicitud y se devuelve el correo, para que se corrija. Registro: Correo electrónico, formato Solicitud de Bienes y Servicios para caja menor. | [9 empty] | 33% |  | La Coordinación de GIT de servicios administrativos realiza la verificación de al solicitud si es el caso solicita correcciones
|  |  | 3. Que no se realicen arqueos periódicos a la caja menor | 3.1.El cuentadante realiza periódicamente (mensual) arqueo de la caja menor para validar los recursos (dinero) tanto en banco, como físicos, en caso de hallar diferencias se realiza nuevamente un arqueo verificando contra los soportes de legalización y bancos. Registro: Formato arqueo caja menor. |  |  |  |  | Realizar arqueos periódicos a la caja menor por parte del GIT Financiera | Dos (2) arqueos durante la vigencia | Coordinador(a) GIT Financiera | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 33% | Se realizo el arqueo 2 de abril 2022 Se evidencia el formato de Arqueo | El cuentadante realiza el arqueo con el formato para tal fin
Posibilidad de afectación reputacional por ingreso de funcionarios a la Entidad sin el lleno de requisitos, debido a la presentación de documentación falsa | 3 | Posibilidad de afectación reputacional por ingreso de funcionarios a la Entidad sin el lleno de requisitos, debido a la presentación de documentación falsa | 1. Afectación reputacional por ingreso de funcionarios a la Entidad, sin el lleno de los requisitos | 1.1. El profesional encargado una vez recibe las hojas de vida, verifica el cumplimiento de requisitos de formación académica y experiencia laboral, conforme al perfil requerido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Si el candidato cumple con los requisitos continua con el proceso. En caso contrario no se reciben y analizan otras hojas de vida. Formato "Verificación de requisitos para nombramientos y encargos" | 2 | 4 | MODERADA | Reducir o Evitar | Realizar verificación de la información y documentación aportada para la vinculación de un servidor público en las plataformas correspondientes para corroborar la idoneidad de la misma | Documentos de verificación | Coordinador del GIT Talento Humano |  | 2022-12-30 | 33& | Se realiza la Verificación de la información en las diferentes plataformas para corroborar la idoneidad | Se han realizado para el periodo 7 vinculaciones 1 gestor T1 Grado 11,Gestor t1 grado 1, 2 analistas T2 Grado, Técnico asistencial grado 7. un técnico asistencial grado 10 y 1 técnico asistencial grado 11 , y se realizo la verificación de requisitos títulos y tarjeta profesional entre otros. Con formato de requisitos
|  |  | 2. Debido a la presentación de documentación falsa | 2.1. El profesional del Talento Humano designado revisa los documentos para el cumplimiento de los requisitos antes de la vinculación, mediante la verificación con las instituciones educativas y las entidades donde laboró y a través de aplicativos de instituciones que cuentan con estas plataformas, en caso de encontrar inconsistencias, se devuelven los documentos y no se vincula. Queda registrado en el expediente de vinculación y archivo de TH. Registros de solicitud de verificación ante las instituciones educativas. | [9 empty] | 33% |  | Se hace la verificación de documentos y se expide un certificado de cumplimiento de requisitos para el Cargo, y se hace comunicaciones a los instituciones educativas, previo al nombramiento
|  |  |  | 2.2.El Coordinador de GIT de T.H., en caso de establecer documentación falsa al momento de vinculación, realizar el informe respectivo a Control Disciplinario y se realiza el retiro inmediato del servicio mediante actuación administrativa. Queda registro en el proceso de desvinculación en hoja de vida y solicitud de actuación Disciplinaria. | [11 empty] | A la fecha del seguimiento no se han presentados casos
GESTIÓN FINANCIERA | 4 | Utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | 1. Falta de valores por parte de los funcionarios que tienen acceso a la información financiera | 1.1 El profesional responsable de presupuesto, cada que hay una solicitud de trámite presupuestal, verifica que los documentos soporte de la solicitud de expedición (Físicos o a través de la carpeta compartida) se encuentren avaladas o firmadas por el respectivo ordenador del gasto y/o las partes involucradas, en caso contrario se informa a través del sistema ORFEO al solicitante para que se corrija. Registro: Solicitud de ORFEO. | 1 | 4 | BAJA | Reducir o Evitar | Capacitar permanentemente a los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal | Capacitaciones realizadas en el periodo | Coordinador y profesionales del GIT de Financiera | 2022-02-01 | 2022-12-28 | 33% | Capacitaciones: Nuevo proceso de pago de nomina a beneficiario se realizo f en el mes de marzo | Se tiene los CDP y RP con sus respectivos soportes, en el evento de alguna modificación (de la solicitud de CDP y/o RP) se realiza a través de Correo electrónico o por gestor documental el Orfeo Se esta migrando esta actividad al aplicativo designado por la entidad Esta actividad es por demanda
|  |  | 2. Ausencia de control por parte de los responsables, para el tramite de pago | 2.1 El profesional responsable de revisar la expedición del RP, cada que hay una solicitud de expedición de RP, valida que la información corresponda con el objeto del CDP, el valor total y el rubro presupuestal que va a ser afectado, en caso contrario solicita o realiza la anulación del RP y corrige. Registro: Reporte SIIF. | [9 empty] | 33% |  | Se tiene los CDP y RP con sus respectivos soportes, en el evento de alguna modificación (de la solicitud de CDP y/o RP) se realiza a través de Correo electrónico o por gestor documental el Orfeo Se esta migrando esta actividad al aplicativo designado por la entidad Esta actividad es por demanda
|  |  |  | 2.2 El contador del GIT de Financiera, cada que se requiera, verifica que la obligación contable corresponda a los documentos soportes para el tramite de pago. En caso de trámite digital el responsable de generar la obligación, revisa que la información corresponda a la solicitud de pago en SYNERSIS o documentos digitales. En caso contrario informa a quien generó la obligación para corregirlo o el responsable de generar la liquidación, realiza la corrección. Registro: Reporte SIIF, o visto bueno de la obligación. | [9 empty] | 33% |  | Cuando se requiere ajustar la solicitud de pago, se hace la devolución por el gestor documental Orfeo o correo electrónico. Esta actividad es por demanda
|  |  |  | 2.3 La pagadora de la ART, cada que hay una solicitud de pago, revisa que las obligaciones generadas cumplan con los requisitos establecidos para el pago. De lo contrario se realiza la devolución de los documentos físicos o reporta a través de correo electrónico para la respectiva corrección al responsable. Registro: Orden de pago o Correo electrónico | [9 empty] | 33% |  | Cuando se requiere ajustar la solicitud de pago, se hace la devolución por el gestor documental Orfeo o correo electrónico. Esta actividad es por demanda
|  |  |  | 2.4 La pagadora de la ART y el Coordinador del GIT de Financiera o en caso de ausencia de alguno de los dos o falla del sistema, con el responsable asignado, cada que hay un trámite de pagos con la Entidad Bancaria de la ART, ejercen un control dual para el ingreso a la plataforma virtual del banco para el manejo de los recursos, mediante un dispositivo de seguridad (Token) para acceder al sistema y a la sección transaccional. De lo contrario, no se puede realizar las transacciones Registro: Información Plataforma transaccional | [9 empty] | 33% |  | Esta actividad como control se realiza de forma Dual y al Coordinador del GIT de Financiera le llega la notificación de la transacción de la entidad Bancaria. Esta actividad es por demanda
CONTRATACIÓN | 5 | Estudios previos, pliegos de condiciones, cuestionarios, anexos complementarios y actos contractuales manipulados en beneficio de un tercero o particular. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a proveedor en particular) | 1. Intereses particulares al interior de la Agencia, por encima de los intereses de la Entidad en el proceso contractual: servidores con intereses personales. | 1.1.El líder del área solicitante revisa las condiciones del bien y/o servicio cuando se requiere, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca solo a un proponente, oferente o tercero, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes para que se realicen las modificaciones. Registro: Estudios previos aprobados, solicitudes, correo electrónico | 2 | 4 | MODERADA | Reducir o Evitar | Área de Contratación y abogados responsables: Informar a los oferentes y contratistas sobre las responsabilidades penales en el proceso contractual, cuando se busca favorecer a uno de ellos o prevalecen los intereses particulares en el proceso de contratación en cada una de sus etapas. | Carta de compromiso anticorrupción Acto Administrativo Comité evaluador. | Coordinadoras GIT de Contratación y abogados responsables | 2022-02-02 | 2022-11-30 | 33% | La actividad se viene desarrollando en las diferentes etapas contractuales | A los Estudios previos se les hace una revisión previa por parte los grupos de y contratación y se persiste un tema por definir son revisados en mesas de trabajo. Esta actividad se realiza por demanda
|  |  |  | 1.2. El Área competente de adelantar la contratación (GIT para la Contratación de Funcionamiento o GIT para la Contratación Misional), verifica que los documentos radicados por las áreas solicitantes (Estudios Previos, Análisis de Sector y soportes) estén completos y se ajusten a las disposiciones legales. En caso de que la documentación y estudios previos no estén completos, en debida forma o existan dudas sobre su alcance y contenido, se formulan por escrito y/o vía correo electrónico las observaciones respectivas y se devuelve para ajuste por parte del área solicitante. Registro: Devolución de Memorando (ORFEO) y/o Correo electrónico con observaciones a los documentos previos o preliminares en control de cambios. | [9 empty] | 33% |  | Se realiza vía correo si se requiere ajustar, o por memorando. En los pliegos se da a conocer los deberes a actuar con transparencia igual en la carta de presentación que la lleva todos los procesos contactuales. Esta actividad se realiza por demanda
|  |  |  | 1.3.El equipo o Comité Evaluador designado, de acuerdo a la modalidad de contratación (procesos concursales), realiza la evaluación de las ofertas o propuestas de acuerdo a sus competencias jurídicas, técnicas o financieras, conforme a los requisitos habilitantes y factores ponderables del proceso. En caso de encontrar inconsistencias realiza las observaciones pertinentes e informa. Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrita por el Equipo o Comité Evaluador. | [9 empty] | 33% |  | Se da conocer los aspectos en la resolución designando el comité evaluador en los que aplica
| 6 | Modificaciones contractuales manipulados para cambiar las condiciones generales del proceso en beneficio de un tercero o particular. | 1.Intereses particulares al interior de la Agencia, por encima de los intereses de la Entidad en el contrato: Contratistas y servidores con intereses personales. | 1.1.El líder del área solicitante o supervisor, cuando se requiera, revisa las condiciones de la modificación, asegurando el contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto, solicita al supervisor, los cambios necesarios y pertinentes o no autoriza modificaciones. Registro: Correo electrónico con observaciones u Orfeo; Formato solicitud modificación contractual. | 2 | 4 | MODERADA | Reducir o Evitar | Realizar socialización con las áreas solicitantes, supervisores e interventores, acerca de las buenas prácticas en la gestión contractual. | Una (1) al año | GIT para la Contratación de Funcionamiento o GIT para la Contratación Misional | 2022-02-02 | 2022-11-30 | 33% |  | Se realiza la revisión previa por lo equipo de trabajo y se persiste algún tema se lleva a mesa de trabajo. Si el caso se solicitan los ajustes
|  |  |  | 1.2.El área de Contratación cuando sea radicado la solicitud de modificación por el área solicitante o supervisor, revisa las condiciones de la modificación y el cumplimiento legal, asegurando que esta no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes o se avala. Registro: Devolución de Memorando (ORFEO) y/o Correo electrónico con observaciones a la solicitud de modificación del supervisor en control de cambios. | [5 empty] | N/A | N/A |  | N/A | 33% |  | Se realiza la revisión previa por lo equipo de trabajo y se persiste algún tema se lleva a mesa de trabajo. Si el caso se solicitan los ajustes
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE | 7 | Omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación de la entidad. | 3.1. Omitir o desviar posibles actos de corrupción en los informes de auditoria | 3.1.1. El coordinador del GIT de Control Interno revisa los informes de auditoría, seguimiento o evaluación y en caso de observar incumplimiento del procedimiento de auditoria o alguna situación que desdibuje la realidad de la unidad auditada, solicita al auditor a través de correo electrónico la revisión conjunta de soportes, evidencias o papeles de trabajo, para determinar la veracidad de la información y realizar ajustes pertinentes si es el caso; si es conforme se firma el informe. | 1 | 3 | BAJA | Reducir o Evitar | Realizar actividades de sensibilización al interior del grupo de control interno sobre el Código de Ética de la actividad de Auditoria Interna y el Código de Integridad | Dos actividades realizadas | Coordinador GIT Control Interno | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 33% | Actas de Reunión del GITCI y Registros de TEAMS de capacitación | Se han revisado todos los informes por el coordinador del GITCI a través de correos se remiten informes y ajustes previo a la firma.
|  |  | 3.2. No aplicación de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART. | 3.2.1. El coordinador del GIT de Control Interno al inicio de la vigencia y cuando ingresa un nuevo auditor, se suscribe el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO” por cada auditor como garantía de confianza en su desempeño; en caso de detectar alguna situación de no aplicación de los principios y/o Valores en el ejercicio de las funciones de alguno de los auditores, bien sea, reportada por escrito por: auditados, jefes o servidores de otras dependencias, o como resultado de la aplicación de la evaluación de la función de auditoria y desempeño del auditor, en el formato FM-ECI-05.V2 y FM-ECI-06.V2 Evaluación Auditoria y Equipo Auditor, si el caso se hace el llamado de atención: si la situación es recurrente se informa a Control interno Disciplinario. | [9 empty] | 50% |  | Se suscribe el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO. Por parte de los auditores
ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | 8 | Posibilidad de afectación reputacional, por estructurar o ejecutar proyectos sin tener en cuenta los lineamientos establecidos para favorecer indebidamente a un tercero, debido a fallas en los controles en el proceso de priorización de las iniciativas y posibles omisiones en el seguimiento de los proceso de estructuración y ejecución de los proyectos | Debido a fallas en los controles en el proceso de priorización de las iniciativas e incumplimiento en las actividades de seguimiento y supervisión de los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos | Los profesionales asignados de las Subdirecciones, verifican que en la estructuración de los proyectos, cumplan con los lineamientos establecidos por la Agencia en el manual operativo de estructuración y ejecución y documentos soportes del proyecto, en caso de presentar diferencias, establecen la viabilidad o no del trámite y/o actualización del proyecto, lo cual queda registrado en las matrices de seguimiento, en los informes de supervisión. |  |  | ALTA | Reducir o Evitar | Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional | Seguimientos realizados | Subdirectores/profesionales equipo nacional y regional |  | 2022-12-30 | 0% |  | Actividad no se ha reportado avance para el periodo.
|  |  |  | Los profesionales de la Agencia a nivel central y regional, realizan visita de seguimiento cuando se detectan situaciones de alerta o cuando por la tipología de proyectos sea requerido, para verificar que los proyectos se estén estructurando o ejecutando de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos por la Entidad; en caso de que no cumplan o se detecten inconsistencias, se toman las acciones respectivas para corregir o actualizar el proyecto. Esta gestión queda registrado en las actas, documentos de seguimientos o informes de supervisión. | [9 empty] | 0% |  | Actividad no se ha reportado avance para el periodo.
GESTIÓN PARA EL TERRITORIO | 9 | Posible afectación reputacional por generar certificados de concordancia sin el cumplimiento de requisitos y criterios establecidos en la Resolución 000111 de 2021, para facilitar el trámite de viabilizarían de un proyecto mediante el OCAD Paz en la fuente asignación para la paz, debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero | Debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero | Los profesionales de la Subdirección de Financiamiento verifican por demanda el cumplimiento de los criterios de la solicitud de certificado de acuerdo con los requisitos previamente verificados por los coordinadores regionales en el Sistema de Información, según lo definido en la Resolución 000111 de 2021. Si la verificación de los criterios por parte del profesional a cargo de la solicitud es exitosa en el Sistema, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de verificación de concordancia radicado en ORFEO con el concepto elaborado, el cual es corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. Si la verificación de criterios, por parte del profesionales de la Subdirección de Financiamiento, no cumple con lo mencionado en la Resolución, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de no alineación radicado mediante ORFEO con el concepto elaborado, cuyo contenido es posteriormente corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. En caso de identificar alguna situación de favorecimiento a terceros en alguna de las etapas de verificación y revisión se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. |  |  | EXREMO | Reducir o Evitar | *Socialización y capacitación sobre el proceso de certificación de concordancia a los usuarios habilitados para realizar la solicitud *Socialización y capacitación sobre los requisitos, criterios y procedimientos a coordinadores regionales, enlaces de financiamiento y profesionales de la Subdirección de Financiamiento | Socializaciones y capacitaciones realizadas | Profesionales Subdirección de Financiamiento y Coordinaciones Regionales |  | 2022-12-30 | 33% | A los coordinadores regionales se capacita, se hace socialización a nivel regional. Y en mesas de trabajo. Se hacen por demanda por solicitud de los entes territoriales | En el marco de la Resolución 000111 de 2021 se establece los requisitos y criterios y se maneja a través de la plataforma de gestión de oferta se encuentra el enlace certificado de concordancia donde se determina las responsabilidades a nivel regional y nacional donde se establece los requisitos previos de forma del beneficiario (s) en cabeza del coordinador regional e intervine posteriormente el nivel nacional se hace mesa de trabajo para revisar criterios alcance técnico de la solución y localización y se expone en equipo de profesiones para avalar si cumple o no cumple. Si cumple seda el certificado de Concordancia Si no cumple se da un oficio de no alineación. El aplicativo genera el Orfeo al coordinador regional firmado por el subdirector a sea con el certificado concordancia o el memorando de no alineación Se realiza por demanda
33.75%
Mapa Riesgos de Corrupción ART-2022 V.2
Note on K11: isabel parra: Resultado de la acción, se describe en forma numérica. Ejm: Dos (2) socializaciones
Note on L11: Isabel Parra Bello: Responsable(s) de ejecutar las acciones (Cargo)

## 2. Racionalización deTrámites
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
Fecha de Publicación : 25/01/2022
| Oficina de Planeación |  | Código: FM-PS-DE-11 | version :01
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 2: Estratégia de racionalización de trámites
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | SITUACIÓN ACTUAL | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha terminación | % Avance | Seguimiento Control Interno
Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios suceptibles a los proyectos a ejecutar en la ZOMAC Aprobación de suscripción de convenios para la ejecución de proyectos de inversión. | Los dos trámites establecidos para el mecanismo obras por impuestos fiducia y convenio, no requiere ninguna simplicación de procesos, debido a que tanto los tiempos como los documentos requeridos son los establecidos por la normatividad aplicable, Sin embargo, para efectos de que los contribuyentes presenten la solicitud de vinculación del impuesto o la manifestación de interés, la ART ajustó la plataforma en línea dispuesta para tal fin, con el objetivo de unificar los dos mecanismos en una sola plataforma y así facilitar el trámite de los contribuyentes. | 2 | Dirección de Programación y Gestión para la Implementación | 0 | 0 | 100% | Los dos trámites establecidos para el mecanismo obras por impuestos fiducia y convenio, no requiere ninguna simplicación de procesos

## 3.Rendición de cuentas
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
|  | Oficina de Planeación |  |  |  |  | Código: FM-DE- 13 |  | Version: 1
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de cuentas
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | % AVANCE | Seguimiento Control Interno
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | Inicio | Fin |  |  | Seguimiento Control Interno corte Agosto
Información | Conformar Y Capacitar EQUIPO LIDER | x |  |  |  |  | 1 ayuda de memoria y lista de asistencia | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Oficina de Planeación | 100% | Se conforma y capacito al equipo líder
| AUTODIAGNOSTICO | x |  |  |  |  | 1 informe | 2022-01-17 | 2022-01-28 | Equipo Líder de trabajo | 100% | Se realizo con la herramienta de la función Publica y se tuvo la encuesta de evaluación de rendición de cuenta vigencia 2020
| Preparar y publicar el cronograma de Rendición de Cuentas |  |  | x |  |  | 1 cronograma | 2021-01-24 | 2022-01-30 | Comunicaciones Planeación y Equipo Líder | 100% | Se publico en la Pagina Web Institucional www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion
| Elaborar Estrategia de Comunicaciones para el proceso de Rendición de Cuentas |  | X |  |  |  | 1 estrategia de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-03-22 | Oficina de Comunicaciones | 100% | Se elaboro el documento con la estrategia de comunicación para la rendición de cuentas
| Caracterizar y segmentar Grupos de valor para la participación en la Rendición de Cuentas 2021 | x |  |  |  |  | 1 Matriz | 2022-03-20 | 2022-03-31 | Misionales y Servicio al Ciudadano | 100% | La caracterización se puede observar en las matrices por grupos de valor
| Identificar y recolectar información necesaria para el proceso de rendición de cuentas |  |  | x |  |  | Información Recolectada | 2022-03-23 | 2022-04-01 | Oficina de Planeación y Equipo Líder | 100% | El insumo se recolecto con las áreas misionales, SG, Planeación
| Construir y publicar preguntas dirigidas a los grupos de valor acerca de temas de interés Acuerdos de Paz para ser tratados en la Rendición de cuentas. | x |  | x |  |  | 1 encuesta | 2022-04-03 | 2022-04-13 | Misionales, Planeación y comunicaciones | 100% | Se realizo la publicación en la pagina web www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion Y se cuenta con la encuesta y se evidencias los resultados
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional, respecto a los Acuerdos de Paz. |  |  | x |  |  | 1 documento | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Misionales | 100% | Se realizo el documento "temas de Interés Priorizados" con las áreas misionales
| Priorizar programas y proyectos articulados con Derechos Humanos y Ods |  |  | x |  |  | 1 Matriz | 2022-04-22 | 2022-04-28 | Misionales | 100% | Se realizo con la herramienta de la función Publica con resultado se cuenta la Matriz
| Sensibilizar y Capacitar a servidores públicos de la ART sobre el proceso de Rendición de Cuentas |  |  | x |  |  | 1 ayuda de memoria y lista de asistencia | 2022-04-01 | 2022-04-27 | Oficina de Planeación | 100% | Se sensibilizo a funcionarios y servidores públicos
| Elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la Entidad |  | X |  |  |  | 1 Estrategia Rendición de Cuentas | 2022-04-07 | 2022-04-13 | Oficina de Planeación y Equipo Líder | 100% | Se elaboro el documento con la estrategia de rendición de cuentas
| Validación participativa de la estrategia de rendición de cuentas con la ciudadanía |  | x |  |  |  | 1 publicación | 2022-04-13 | 2022-04-30 | Oficina de Planeación y Comunicaciones | 100% | Se publico la estrategia en la pagina Web Institucional www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion
| Sensibilización y divulgación de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | X |  |  |  | 1 publicación | 2022-05-02 | 2022-05-09 | Oficina de Planeación y Comunicaciones | 0% | La actividad se realiza en el mes de mayo
| Definir y Publicar Información 15 días antes de la audiencia |  |  | x |  |  | 1 informe | 2022-04-25 | 2022-05-10 | Equipo Líder de trabajo y comunicaciones | 0% | La actividad se realiza en el mes de mayo
| Convocar a ciudadanos y grupos de interés al ejercicio de rendición de cuentas; enfatizando que la razón de ser de la Agencia de Renovación del Territorio esta directamente ligada a los acuerdos de paz en el componente 1.2 |  |  | x |  |  | Piezas de Comunicación | 2022-04-25 | 2022-05-10 | Oficina de Comunicaciones | 0% | La actividad se realiza en el mes de mayo
Diálogo | Realizar audiencia publica de rendición de cuentas -Acuerdos de Paz- |  |  |  | x |  | 1 presentación | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Misionales , Apoyo y Regionales | 0% | La actividad se realiza en el mes de mayo
| Diálogo con la Ciudadanía |  |  |  | x |  | Preguntas y Respuestas | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 0% | La actividad se realiza en el mes de mayo
| Evaluación con la Ciudadanía |  |  |  | x |  | 1 encuesta | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 0% | La actividad se realiza en el mes de mayo
Responsabilidad | Elaborar Tablero de control de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | 1 Tablero de control | 2022-05-11 | 2022-05-11 | planeación | 0% | La actividad se realiza en el mes de mayo
| Elaborar informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz |  |  |  |  | X | 1 informe | 2022-05-12 | 2022-05-21 | Planeación y Equipo Lider de Trabajo | 0% | La actividad se realiza en el mes de mayo
| Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  |  |  |  | X | 1 Informe | 2022-05-11 | 11/06/2021 | Planeacion y Comunicaciones | 0% | La actividad se realiza entre mayo y junio
| Analizar el resultado de la rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar. |  |  |  |  | X | Acciones de mejora formuladas. | 2022-06-11 | 2022-06-20 | planeacion y Equipo Lider de trabajo | 0% | La actividad se realiza entre mayo y junio
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | 1 Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | 2022-06-21 | 2022-06-30 | Control Interno | 0% | La activiada se realiza en junio
52.17%

## 4.Atención al Ciudadano
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
Fecha de Publicación : 25/01/2022
|  | Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | version: 01
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha terminación | % Avance | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Consolidar y publicar información relevante a Sesiones Instiucionales | 16 Boletines Regionales | Oficina de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 31% | Con cortes a 30 de abril de 2022 se han publicado 5 boletines en la pagina Web Institucional BOLETÍN INSTITUCIONAL TUMACO - NARIÑO BOLETÍN INSTITUCIONAL CATATUMBO BOLETÍN INSTITUCIONAL ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA BOLETÍN INSTITUCIONAL SUR DE BOLÍVAR BOLETÍN INSTITUCIONAL SIERRA NEVADA
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | Establecer lineamientos claros para la gestión de la información producida en el marco del proceso de Servicio al Ciudadano y promover su conocimiento y apropiación por parte de todos los funcionarios de la entidad. | Promoción del Curso de Servicio al Ciudadano | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2022-01-30 | 2022-12-31 | 33% | El GIT de Servicio a ciudadano esta adelantado pedagogia en los temas generales de servicio al ciudadano y de lenguaje claro (Juridica), se desarrolara para las demas areas Se esta adelanto el curso de servicio la ciudadano por demandda
| Promover la comunicación proactiva y constante entre dependencias y funcionarios de servicio al Ciudadano con el objetivo de mejorar los canales de información, agilizar los procesos al interior de la entidad y facilitar la interacción de los ciudadanos con el Estado | Fortalecimiento de la comunicación en doble vía con dependencias y Coordinaciones Regionales | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2022-01-30 | 2022-11-30 | 33% | Se realiza de manera continia,seguiento al PQRSD, apoyo a las respuestas, orientacion en la entrega de informacion a las direrentes areas. Nivel regional aistencia en el manejo de la herramienta para la gestion de la PQRSD
32%

## 5.Transp y acceso a la informac
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
Fecha de Publicación : 25/01/2022
| O | Oficina de Planeación |  | Código: FM-PS-DE-11 | version 01
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha terminación | % Avance | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia Activa | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | 1 Listado Maestro de documentos | 1 Listado Maestro de documentos Publicado | Oficina de Planeación | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 100% | El listado maestro se actualiza trimestralmente, se publico en la pagina web Institucional Link. https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacin_pblica/modelo_integrado_de_planeacin_y_gestin
| Implementar el Plan de Apertura uso y publicacion de Datos Abiertos. | 1 Set de datos certificado en el sello de excelencia. | Actividades implementadas /Actividades planeadas*100 | Oficina de Tecnologias de la información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 18% | La OTI genero plan de apertura, uso y publicacio de datos abiertos, fue aprobado por comité de gestiion y desempeño y esta estarizado. Se han desarrolado 3 actividades de 6 - Identicacion (identificacion de la informacion subceptible para publicacion del set de datos abiertos, analisis y fase de monitoreo) se culmino en marzo la etapa de identificacion. - Analisis -Priorizacion - Documentacion - Carga - Monitoreo
| Publicar servicio de vinculación a Obras por Impuestos por Fiducia en el portal gov.co | 1 servicio integrado en gov.co certificado | Servicio integrado en gov.co certificado | Subdirección de financiamiento - Subdirección de Gestión dela Información. Oficina de Tecnologias, como Apoyo ante las entidades Externas | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% | El plan de trabajo establecido inicio la primera semana de marzo y termina 17 junio. El avance de las actividades se tiene en el 50%, cumpliendo hasta el momento con el componente de diseño con un 40% y en el componente de desarrollo un avance del 10%.
| Apertura de información en portal web público de la central de información PDET | Potal web público en operación | 1 portal web en operación | Subdirección de Gestión dela Información | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 0% | No presenta avance para el corte
| Publicación de set de datos | Set de datos validados y publicados | 2 set de datos validados y publicados | Subdirección de Gestión dela Información | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 0% | No presenta avance para el corte
| Ejercicio de interoperabilidad | Ejercicio de interoperabilidad ejecutado | 1 ejercicio de interoperabilidad ejecutado | Subdirección de Gestión dela Información | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 0% | No presenta avance para el corte
| Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes. (Secop I, II) | Publicaciones de contratos y conveniosn en las plataformas publicas de contratación. (Secop I, II) | por demanda | GIT de Contratación - Subdirección de Contratación. | 2022-01-02 | 30/12/202 | 33% | La publicacion en el SECOP se realiza por demanda
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Informe de cumplimineto de terminos de las PQRS trimestral | 1 informe Publicado | TRANSVERSAL | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% | Se publica en la publica el informe trismestral en la pagina web institucional https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/tabla/138/tabla-pqr
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información | Actualización de las TRD de acuerdo de acuerdo a las necesidades de la áreas y al decreto 1223 del 2020 | 38 TRD actualizadas | TRD actualizadas/ total TRD | GIT servicios administrativos- dependencias y misionales | 2022-01-11 | 2022-12-15 | 100% | Para esta Actividad se actualizaron las 38 TRD
| Actualización del cuadro de clasificación documental | 1 Cuadro de clasificación documental actualizado | 1 Cuadro de clasificación documental actualizado | GIT servicios administrativos | 2022-01-11 | 2022-12-15 | 100% | Se actualizo el cuadro de clasificacion documental
Subcomponente 4 Criterio diferncial de Accesibilidad | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Mantener el servicio de Video llamada con lenguage de señas | 1 servicio de video llamada con Lenguage de señas | Atención al ciudadano | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 100% | Se Mantine el servicio
Subcomponente 5 Monitero del Acceso a la información Pública | Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública | Informe trimestral de PQRS | 1 informe Publicado | Atención al ciudadano | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% | Se publica en la publica el informe trismestral en la pagina web institucional https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/tabla/138/tabla-pqr
45.92%

## 6.Codigo de Integridad
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
Fecha de Publicación : 25/01/2022
| Oficina de Planeación |  | Código: FM-PS-DE-11 |  | Versión:01
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Componente 6. Integridad
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Meta/producto | Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance | Seguimiento Control Interno
Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad | Adopción | Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad. | Una campaña del código de integridad ART | GIT de Talento Humano | 1 de febrero de 2022 | 30 de julio de 2022 | 80% | Campañas: Se han enviado por los diferentes canales de la entidad y en los escritorios de los equipos de computo se sencibilizo a traves de un Banner. En el mes de junio se cierra la campaña el dia del servidor publico con el tema de valores Es una actividad constante
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | Diagnóstico | Realizar un diagnóstico incial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior de la entidad a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes. | Una encuesta de integridad | GIT de Talento Humano | 1 de septiembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | 0% | La actividad se realizara en el ultimo cuatrismestre
| Diseño e implementación | Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar). | Un plan de trabajo | GIT de Talento Humano | 1 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | 100% | Se cuenta con e plan de trabajo el cual se desarrollara en la vigencia
| Seguimiento y evaluación | Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor. |  | GIT de Talento Humano |  | 31 de diciembre de 2022 | 0% | La actividad se realizara en el ultimo cuatrismestre
| Gestión del conocimiento | Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores. | Una estrategia implementada | GIT de Talento Humano | 1 de abril de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | 20% | Se encuentra en construcción la estrategia se esta trabajando con las diferentes áreas
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad. | Una estrategia de comunicación de integridad | GIT de Talento Humano | 1 de marzo de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | 80% | Se envió piezas comunicativas por los diferentes canales de la entidad, banner en escritorio equipos de computo En el mes de junio se cierra la campaña el día del servidor publico con el tema de valores Es una actividad constante
|  | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Una capacitación de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | GIT de Talento Humano | 1 de marzo de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | 0% | La acapacitacion se ejecutara el segundo cuatrimestre
Articulación con actores clave o grupos de valor | Articulación con actores clave o grupos de valor | Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía. | Una campaña de socialización sobre conflictos de interés | GIT de Talento Humano / Subdirección de Fortalecimiento | 1 de mayo de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | 90% | Se adelanto la campaña, se realizo sensibilización con capsulas en los correos electrónico y los bastidores (Carteleras en físico) por todos los pisos del nivel nacional Se realizara otra campaña en mayo
|  | Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública | Una capacitación de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | GIT de Talento Humano | 1 de abril de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | 0 | La capacitación se ejecutara el segundo cuatrimestre
41.11%

## 6.Conflicto de Intereses
| COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION | [8 empty] | COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
| DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO | [8 empty] | DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
| Fecha de Publicación : 25/01/2022 | [8 empty] | 2022
| Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-PS-DE-11 |  |  |  | Versión:01
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | [8 empty] | PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Componente 6. Conflicto de Intereses
Componente 6. Conflicto de Intereses
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Meta/Producto | Responsables | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance | Seguimiento Control Interno
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Plan estratégico de Talento Humano | Coordinación GIT Talento Humano | 1 de enero de 2022 | Marzo 30 de 2022 | 100% | Se elabora el Plan estratégico de talento humano y establece el titulo de estrategia de conflicto de interés
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Un riesgo identificado | Coordinación GIT Talento Humano | 1 de marzo de 2022 | Junio 30 de2022 | 50% | Se identifico el riesgo y se encuentra inserto en el Mapa de Riesgos de Corrupción, se realizara revisión
Condiciones Institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un informe presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño | Coordinación GIT Talento Humano | 1 de junio de 2022 | Septiembre 30 de 2022 | 0% | La Actividad realizara para el segundo cuatrimestre
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Una campaña de sensibilización de conflicto de interés | Coordinación GIT Talento Humano/ Oficina Jurídica | 1 de marzo de 2022 | 31 diciembre de 2022 | 90% | Se adelanto la campaña, se realizo sensibilización con capsulas en los correos electrónico y los bastidores (Carteleras en físico) por todos los pisos del nivel nacional Se realizara otra campaña en mayo Se cuenta con la guía de conflicto de interés publicada en la pagina web institucional
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Una campaña de sensibilización de conflicto de interés | Todas las áreas | 1 de marzo de 2022 | 31 diciembre de 2022 | 90% | Se adelanto la campaña, se realizo sensibilización con capsulas en los correos electrónico y los bastidores (Carteleras en físico) por todos los pisos del nivel nacional Se realizara otra campaña en mayo Se cuenta con la guía de conflicto de interés publicada en la pagina web institucional
Pedagogía al interior de la entidad | Capacitación | Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Una capacitación sobre conflicto de interés | GIT de Talento Humano | 1 de marzo de 2022 | 31 de octubre de 2022 | 90% | Se adelanto la campaña, se realizo sensibilización con capsulas en los correos electrónico y los bastidores (Carteleras en físico) por todos los pisos del nivel nacional Se realizara otra campaña en mayo Se cuenta con la guía de conflicto de interés publicada en la pagina web institucional
70%

## Control de Cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 20XX
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
| Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versión:01 | Fecha de publicación: 25/01/2022
Fecha de aprobación del cambio(s) | Versión | Descripción del cambio realizado
2022-03-18 | v2 | Ajuste Mapa de Corrupción ART-2022, con los ajustes solicitados por parte del GIT de Contratación y los realizados al riesgo No.2 del proceso Gestión Administrativa.
2022-03-18 | V2 | en el componente Atencion al ciudadano eliminacion actividad "Estrategia de fortalecimiento del canal virtual" toda vez que el presupuesto otorgado para esta vigencia es insuficiente y no permite adelantar la respectiva contratación.
2022-04-01 | V3 | En el componente Rendicion de cuentas ajuste en fechas por cambio de fecha en audicencia publica