## Programa (hidden)
N.° | Componente | Numeral art. 31 | Dependencias | Subcomponente
1 | Gestión de Riesgos de Corrupción | B | Oficina de Planeación | Política de administración de riesgos
Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción
Consulta y divulgación
Monitoreo y revisión
Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas
|  |  | GIT Control Interno | Seguimiento
|  |  | Oficina de Contratos | Medidas de debida diligencia
2 | Redes Institucionales y Canales de Denuncia | C y D | Oficina Jurídica Oficina de Comunicaciones Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Canales de denuncia
Redes institucionales - Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA)
3 | Atención a la Ciudadanía | E | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Servicios Administrativos Oficina de Comunicaciones | Direccionamiento estratégico
|  |  | Secretaría General - GIT Talento Humano | Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano
|  |  | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Talento Humano Oficina de Comunicaciones | Gestión del relacionamiento con la ciudadanía
|  |  | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Comunicación asertiva y lenguaje claro
4 | Rendición de Cuentas | E | Oficina de Planeación Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales Oficina de Comunicaciones | Información
|  |  | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Planeación Direcciones misionales | Diálogo
|  |  | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Planeación Direcciones misionales | Responsabilidad
5 | Participación Ciudadana | E | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Análisis y Monitoreo Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Participación Ciudadana
6 | Transparencia y Acceso a la Información | E | Oficina de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información Secretaría General - GIT Servicios Administrativos GIT Relación Estado Ciudadano GIT Contratación Todas las dependencias | Transparencia activa
|  |  | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Transparencia pasiva
|  |  | Oficina de Tecnologías de la Información Dirección de Información y Prospectiva Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Gestión de la información
|  |  | Oficina de Comunicaciones Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Criterio diferencial de accesibilidad
7 | Racionalización de Trámites | E | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Racionalización de trámites identificados
Identificación de trámites y/o procedimientos administrativos
8 | Legalidad e Integridad | E | Secretaría General - GIT Talento Humano | Código de Integridad
Gestión del conocimiento
Sensibilización y capacitación
Articulación con actores clave o grupos de valor
9 | Iniciativas adicionales | F | Secretaría General - GIT Talento Humano | Gestión de conflictos de intereses
|  |  | Coordinaciones regionales Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito | Modelo de relacionamiento ciudadanía-regionales (transversal a las políticas)
El Programa de Transparencia y Ética Pública fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este marco, los Programas de Transparencia y Ética Publica se deben formular para promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional. Este debe contener (art. 31, Ley 2195 de 2022): a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. b. Gestión de riesgos con el alcance señalado en la norma. c. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad. d. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. e. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad f. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

## Seg. Riesgos Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ART
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - D.E
|  |  |  | Oficina de Planeación |  | Código: FM-PS-DE-14 | Fecha de publicación: XX-01-2024
| IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  | TRATAMIENTO O PLAN DE MANEJO |  |  |  | SEGUIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  |  |  | MATERIALIZACIÓN RIESGOS |  | COMENTARIOS OFICINA DE PLANEACIÓN
| PROCESO | No. | RIESGO | CLASE DE RIESGO | CAUSAS | EVALUACIÓN DE CONTROLES |  |  | ACCIONES A TOMAR | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | EL RIESGO SE HA MATERALIZADO (SI O NO) | DESCRIPCIÓN Y ACCIONES TOMADAS
[6 empty] | CONTROLES | CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO |  |  |  |  | Estado | % Avance | Descripción de las actividades | Evidencias o Registros del cumplimiento
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 5 | Posibilidad de afectación reputacional por ingreso de funcionarios a la Entidad sin el lleno de requisitos, debido a la presentación de documentación falsa | Fraude Externo | Debido a la presentación de documentación falsa | 1. El profesional encargado una vez recibe las hojas de vida, verifica el cumplimiento de requisitos de formación académica y experiencia laboral, conforme al perfil requerido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Si el candidato cumple con los requisitos continua con el proceso. En caso contrario no se reciben y analizan otras hojas de vida. Registo del Formato "Verificación de requisitos para nombramientos y encargos" | Moderado | Reducir | Realizar verificación de la información y documentación aportada para la vinculación de un servidor público en las plataformas correspondientes para corroborar la idoneidad de la misma | Coordinadora del GIT de TH | Trimestral | 2024-12-30 | En ejecucción. | 50% | Se viene realizando la verificación de titulos con las diferentes instituciones educativvas | Archivo en excel de control Achivo listado verificación de titulos | No | No aplica | Evidencia acorde a lo reportado
2.El profesional del Talento Humano designado, para el caso de nombramiento ordinario revisa los documentos para el cumplimiento de los requisitos antes de la solicitud de pruebas de habilidades y competencias ante el DAFP y de la vinculación, mediante la verificación con las instituciones educativas y las entidades donde laboró y a través de aplicativos de instituciones que cuentan con estas plataformas, en caso de encontrar inconsistencias, se devuelven los documentos y no se vincula. Queda registrado en el expediente de vinculación y archivo de TH..
3. El Coordinador de GIT de T.H., en caso de establecer documentación falsa al momento de vinculación, realizar el informe respectivo a Control Disciplinario y se realiza el retiro inmediato del servicio mediante actuación administrativa. Queda registro en el proceso de desvinculación en hoja de vida y solicitud de actuación Disciplinaria.
|  | 6 | Posibilidad de afectación Económico y Reputacional, por sanciones por parte de los Entes de control o procedimientos disciplinarios, debido a la inobservancia de las normas sobre conflicto de intereses, por parte de los servidores públicos o colaboradores | Fraude Externo | debido a la inobservancia de las normas sobre conflicto de intereses, por parte de los servidores públicos o colaboradores | 1. El profesional designado de Talento Humano, cada que ingresa un funcionario de nivel Directivo o que maneje recursos públicos, revisa la información registrada en el formato de declaración de conflicto de intereses de la plataforma del DAFP, para determinar que no exista conflicto de intereses, en caso de detectar alguna situación que pueda generar conflicto, se realiza la observación al responsable y/o se toman medidas correctivas pertinentes. Registro: Plataforma SIGEP y en el formato de declaración de intereses de conflicto. | Alto | Evitar | Realizar una inducción y reinducción sobre el tema de conflicto de intereses a los servidores de la Entidad | Coordinadora de Gestión de Talento Humano | Trimestral | 2024-12-30 | En ejecución | 100% | Se realizó capacitación sobre Conflicto de Intereses el jueves 21 de marzo, liderada por el DAFP. Se tramitó el contrato de capacitación con el fin de incluir el tema dentro las actividades a desarrollar.se reporta en 3 trimestre | Listado de asistencia a la capacitación | No | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
| GESTIÓN PARA FINANCIAMIENTO | 4 | Posible afectación reputacional por generar certificados de concordancia sin el cumplimiento de requisitos y criterios establecidos en la normatividad vigente, para facilitar el trámite de viabilización de un proyecto mediante el OCAD Paz en la fuente asignación para la paz, debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero. | Fraude Interno | Debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero | 1 .Los profesionales de la Subdirección de Financiamiento verifican por demanda el cumplimiento de los criterios de la solicitud de certificado de acuerdo con la normatividad vigente. Si la verificación de los criterios por parte del profesional a cargo de la solicitud es exitosa en el sistema, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de verificación de concordancia radicado en ORFEO con el concepto elaborado, el cual es corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. Registro: oficio de verificación de concordancia radicado en ORFEO Si la verificación de criterios, por parte del profesionales de la Subdirección de Financiamiento, no cumple con lo mencionado en la Resolución, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de no alineación radicado mediante ORFEO con el concepto elaborado, cuyo contenido es posteriormente corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. Registro: oficio de no alineación radicado mediante ORFEO con el concepto elaborado En caso de identificar alguna situación de favorecimiento a terceros en alguna de las etapas de verificación y revisión se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. Registro: soporte notificación autoridades competentes | Extremo | Evitar o Transferir | *Socialización y capacitación sobre el proceso de certificación de concordancia a los usuarios habilitados para realizar la solicitud. *Socialización y capacitación sobre los requisitos, criterios y procedimientos a coordinadores regionales, enlaces de financiamiento y profesionales de la Subdirección de Financiamiento Registro: Listado de asistencia | Profesionales Subdirección de Financiamiento y Coordinaciones Regionales | Trimestral | 2024-12-30 | Cumplida | 100% | !. Se realizan capacitaciones en las 16 subregiones PDET donde se socializaron los términos de referencia de la convocatoria No2 de OCAD Paz, espacio en el cual también se les socializaron los procedimientos asociados a la solicitud de la certificación de concordancia por parte de la ART | CRONOGRAMA EJECUTADO CON MESAS DE SOCIALIZACION DE LA CONVOCATORIA No.2 DE OCAD PAZ | No | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
| SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y TRÁNSITO A LA LEGALIDAD | 4 | Posible afectación económica por la posibilidad de recibir o solicitar dádivas para otorgar beneficios a personas que no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del PNIS gestionado por la DSCI durante la etapa de ejecución, debido al desconocimiento de la normatividad, los procesos e interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares. | Fraude Externo | Debido al desconocimiento de la normatividad, los procesos y/o el interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares, | 1. Los profesionales del Equipo de Planeación, mensualmente realiza la verificación de la base de datos de los beneficiarios a atender por los operadores y contrastistas con las PQRS recibidas por parte de la comunidad, con el apoyo de los supervisores o interventores externos delegados por quien corresponda, con el fin de identificar inconformidades y tomar de acciones pertienentes. Registros: 1. PQRSD que llegan a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) informando de posibles casos de corrupción ligados a falsos tramitadores del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). 2. Bases de datos enviadas por las coordinaciones regionales u operadores contratados | Alto | Evitar | Revisar que las bases de datos esten actualizadas y las PQRS se hayan respondidon en los tiempos establecidos. Registro: PQRSD revisadas. Bases de datos consolidadas. | Los profesionales o contratistas del equipo de planeación de la DSCI. | Trimestral | 2024-12-30 | En ejecución | 100% | Durante el período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024 no se presentaron PQRS relacionadas con riesgos asociados a la posibilidad de recibir o solicitar dádivas para otorgar beneficios a personas que no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del PNIS. | Se anexan los reportes correspondientes al tercer trimestre de 2024: I. Base de datos de las PQRS recibidas del III Trimestre de 2024 | No | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
| GESTIÓN FINANCIERA | 2 | Posible afectación económica, por fraude en los soportes presentados para legalizar los recursos de la caja menor para beneficio propio o a favor de terceros, debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | Fraude Interno | Deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor | 1. La coordinación del GIT Servicios Administrativos, cada que hay legalización de caja menor, revisa los soportes para determinar su pertinencia, de encontrase diferente a lo autorizado se devuelve al cuentadante para ajustar y/o complementar los soportes. Registro: Soporte de legalizaciones de caja menor. | Moderado | Reducir | Realizar dos (2) arqueos a la caja menor por parte del GIT Financiera | GIT de Financiera | Semestral | 2024-12-30 | En ejecución | 50% | Se realizó un arqueo de caja menor en el primer trimestre. El segundo arqueo se realizará en el último trimestre de la vigencia. | No aplica | No | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
2. Para legalizar un gasto a través de la caja menor, el Cuentadante solicita a quien se le entregó los recursos los documentos soportes de acuerdo a la clase de gasto de (facturas, recibos y/o cuenta de cobro, etc.) en caso de no contar con estos soportes o que presenten error, no se realiza la legalización del gasto y se devuelven a la persona solicitante para que ajuste o corrija. Registro. Facturas y/o cuentas de cobro
3. Cada que se requiera retirar recursos del banco los dos cuentadantes, firman el cheque, si no se tienen las dos firmas de los cuentadantes responsables no se podrá tramitar el retiro de los recursos en el banco. Registro. Extracto bancario y chequera.
4. La Coordinación del GIT Servicios Administrativos, cada que recibe por correo electrónico una solicitud para la autorización del gasto por caja menor, verifica que se haya diligenciado en debida forma el formato de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS POR CAJA MENOR. De no contar con este requisito, no se aprueba la solicitud y se devuelve el correo, para que se corrija.
5. El cuentadante cuando se realicen gastos que en alguno de los rubros lleguen al 70% o por lo menos 1 vez al mes, debe legalizar los recursos de caja menor validando los recursos (dinero) tanto en banco, como físico y los soportes. Cuando se presentan diferencias, se realiza nuevamente una verificación contra los soportes de legalización y bancos, para determinar las diferencias y ajustar.
|  | 7 | Posible afectación reputacional por sanciones disciplinarias, fiscales o administrativas debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | Fraude interno | Utilización de recursos de la entidad de manera equivocada, para beneficio propio o de un tercero | 1. Cada vez que ingresa un trámite presupuestal al GIT Financiera en el aplicativo de la entidad con previo visto bueno del respectivo Ordenador del gasto, el profesional responsable de presupuesto, verifica que los documentos soporte de la solicitud que se encuentren en las diferentes plataformas asignadas por la entidad, estén avalados o firmados por las partes involucradas, en caso contrario se regresa el trámite con la respectiva justificación para ser ajustado. Registro: Registro Aplicativo | Alto | Reducir | Capacitar permanentemente a los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal Registro: Evidencia de capacitación, listados de asistencia. | Coordinador GIT Financiera y/o profesionales | Mensualmente | 2024-12-31 | Cumplida | 100% | Capacitar a los funcionarios con perfil de presupuesto, en lo concerniente a la normatividad aplicable a los diferentes tipos de trámite y verificación de los requisitos respectivos en cada punto de control, a través de ofertas institucionales de capacitación. | Los funcionarios del GIT de Financiera - perfil gestión presupuestal - participaron en capacitaciones programadas por el MinHacienda. Registro evidencia: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/SEGUIMIENTOINSTRUMENTOSPLANEACIN/EsIH5thy24RBrjPnC1jwVMkBq3V8OGMLnAk4TAxopmwUZw?e=b6GS1T | No | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
2. El profesional del GIT Financiera, revisa la consistencia de la solicitud presupuestal, frente a los soportes y la existencia de los recursos, en caso de encontrar información inconsistente se devuelve al solicitante, para el respectivo ajuste. Registro: Registro Aplicativo
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2 | Posible afectación económica, por fraude en los soportes presentados para legalizar los recursos de la caja menor para beneficio propio o a favor de terceros, debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | Fraude Interno | Debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | 1. El o la coordinador (a) del GIT Servicios Administrativos autoriza las solicitudes del gasto por caja menor de acuerdo (la solicitud generada por correo electrónico y formatos ( FM-GA-21.V4 Solicitud de Bienes y servicios por caja menor30/11/2023; FM-GA-22.V3 Solicitud servicios cafetería y restaurante-caja menor; FM-GA-19.V5 Legalización comisión por caja menor- excepcional) y a las facultades expedidas en la resolución de la caja menor. De no no ser viable no se aprueba la solicitud y se devuelve a través del mismo canal (correo electrónico), para que la dependencia revise la solicitud y de ser procedente subsane la novedad. Registro: Solicitud de Bienes y Servicios para caja menor. | Moderado | Reducir | Realizar dos (2) arqueos a la caja menor por parte del GIT Financiera | GIT Financiera | Semestralmente | 2024-12-31 | Cumplida | 100% | Se realizó un arqueo de caja menor en el primer trimestre. El segundo arqueo se realizará en el último trimestre de la vigencia. | En el segundo trimestre no se realizó el arqueo de Caja menor ya que este se realizo en el primer trimestre y se espera realizar el segundo arqueo en el tercer trimestre del 2024 | No | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
2. El retiro de recursos de caja menor debe contar con un control que establece la firma digital o electrónica de dos funcionarios de la ART (Cuentadante del GIT de Servicios Administrativos y Coordinador de GIT Administrativa de ART), con el fin de controlar el retiro de los recursos de caja menor del Banco. En caso de no contar con los dos controles responsables, no se podrá tramitar el retiro de los recursos en el Banco. Registro. Extracto bancario y movimientos bancarios.
3. El cuentadante realiza la legalización de caja mensualmente con los soportes para validar los recursos (dinero) entregados para el gasto de acuerdo a los soportes, a través de ORFEO, lo cual debe tramitar de acuerdo a los plazos establecidos en el procedimiento PD-GA-03 Administración de la Caja Menor. En el seguimiento mensual, de no realizarse la legalización, se procederá desde del Coordinación del Grupo de Gestión Administrativa solicitar por escrito la legalización de los recursos de caja menor. Registro: Legalización de Caja menor radicado en Orfeo.
4. El cuentadante realiza arqueo mensual de la caja menor, para validar los recursos (dinero) tanto en banco, como efectivo y contra los soportes, (FM-GA-23.V3 Arqueo de Caja Menor). Cuando se presentan diferencias, se realiza nuevamente una verificación contra los soportes de legalización y bancos, para determinar las diferencias y ajustar. Registro: Formato arqueo caja menor.
|  | 3 | Posible afectación económica, por pérdida de los bienes del almacén, debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes. | Fraude Interno | Debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes. | 1. El servidor público con funciones de almacenista, cada vez que le soliciten ingreso de elementos (Memorando radicado por ORFEO), revisa los documentos requisito para el ingreso de bienes a almacén de acuerdo con lo estipulado en el "Reglamento Operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la ART (Documento publicado en SIGART) y los recibidos en préstamo" y reporte mensual a la aseguradora de los bienes ingresados. De no cumplirse con los documento soporte no se procede al ingreso al Almacén y se devuelve la solicitud para la subsanación de novedades. Registros: Comprobante de ingreso y soportes y Memorando en Orfeo. | Alto | Evitar | El servidor público con funciones de almacenista, en los periodos establecidos se realiza una toma física de los elementos del almacén, verificando ocularmente contra el reporte de Propiedad Planta y Equipo - PPyE generados por el aplicativo para tal fin frente a las existencias física. En caso de encontrar diferencia o faltantes, por parte del servidores del Almacén, se solicita un informe de los hechos indicando tiempo, modo y lugar, el cual se remite a la aseguradora y al ente disciplinador. NOTA: Para bienes en almacén el periodo de toma física es trimestral, para el caso de los bienes de la sede Central Cada seis (6) mes y para las Regionales se realiza anualmente. Registro: Acta toma física de elementos. Informe de faltantes. Los hechos. | Servidor público con funciones de Almacén | Trimestralmente | 2024-12-30 | Cumplida | 100% | Actividad 1. En el area de almacen cada vez que se requiere ingreso de bienes a almacen por aprte de los supervisores de contratos, se exige el memorando de solciitud de ingreso a almacen junto con el certificado de recibido a sartisfaccion y factura, asi mismo se envia mensualmente a la aseguradora las novedades por ingreso y salida de bienes de almacen por baja. | Comprobantes de almacen corespondientes a lso meses de julio, agosto y septiembre de 2024, | NO | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
0 | [5 empty] | 2. El servidor público con funciones de almacenista, verifica los documentos requeridos para la salida de bienes ya sea a servicio o por baja, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo para el manejo de bienes y/o los procedimientos documentados. De no contar con la documentación requerida no se procede a la salida de los bienes hasta la subsanación de la documentación soporte. Registro: Comprobante de salida de almacén firmado del aplicativo de administración de Bienes en almacén . Acta de Comité de Evaluación de Bienes. Resolución de baja de bienes. | [8 empty] | Actividad 2. en el almacen se verifica los documentos requeridos para la salida de bienes ya sea a servicio o por baja, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo para el manejo de bienes y/o los procedimientos documentados. | Comprobantes de almacen corespondientes a lso meses de julio, agosto y septiembre de 2024,
[6 empty] | 3. El funcionario asignado del GIT de Servicios Administrativos, una vez identifique los elementos faltantes del almacén resultado de la Toma Física de Inventarios o comunicación por parte del funcionario responsable del bien, elabora un informe el cual debe contener el modo, fecha y lugar de los acontecimientos dirigido al Coordinación del GIT de Servicios Administrativos. Nota: Se anexa el informe reportado por el funcionario responsable del bien cuando aplique, con el fin de reportar a la compañía aseguradora y a asuntos disciplinarios para el trámite pertinente. Registro: Informe de los hechos. | [8 empty] | Actividad 3.El GIT de Adminsitrativa realizó toma física de inventario de los bienes del almacén, verificando ocularmente contra el reporte de Propiedad Planta y Equipo - PPyE generados por el aplicativo Synersis frente a las existencias física y en el mismo no se encontrarton faltantes. | Actas de Toma Física
| CONTRATACIÓN | 3 | Posible afectación reputacional, por inobservancia del principio de transparencia en la selección de los proceso contractuales, debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en los procesos contractuales en beneficio propio y/o de un tercero. | Fraude Interno | Debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en los procesos contractuales en beneficio propio y/o de un tercero. | 1. El líder del área solicitante revisa las condiciones del bien y/o servicio cuando se requiere, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca solo a un proponente, oferente o tercero, en caso de encontrar este supuesto de hecho, realiza los cambios necesarios y pertinentes. Registro: Estudios previos aprobados, solicitudes, correo electrónico | Alto | Evitar | Verificar que los documentos previos se ajusten a la normatividad vigente y a las necesidades administrativas y operativas de la entidad. | Áreas solicitantes/profesionales asignados/Coordinadores GIT Contratación/profesionales asignados | Trimestral | 2024-12-30 | Cumplido | 100% | Se realizo la revision de los documentos precontractuales y contractuales en cumplimiento del Estatuto General de Contracion publica y demas normas vigentes | Base Contractual 2024 (Contrato - Procesos 2024) | NO | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
2. El profesional responsable del área competente de adelantar la contratación (GIT para la Contratación), verifica que los documentos radicados por las áreas solicitantes (Estudios Previos, Análisis de Sector y soportes) estén completos y se ajusten a las disposiciones legales. En caso de que la documentación y estudios previos no estén completos, en debida forma o existan dudas sobre su alcance y contenido, se formulan por escrito y/o vía correo electrónico las observaciones respectivas y se devuelve para ajuste por parte del área solicitante. Registro: Memorando o Correo electrónico
[6 empty] | 3. Los profesionales designados del equipo o Comité Evaluador, de acuerdo a la modalidad de contratación (procesos concursales), realiza la evaluación de las ofertas o propuestas de acuerdo a sus competencias jurídicas, técnicas o financieras, conforme a los requisitos habilitantes y factores ponderables del proceso. En caso de encontrar inconsistencias realiza las observaciones pertinentes para que los oferentes realicen los ajustes a que haya lugar. Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrita por el Equipo o Comité Evaluador. |  |  | Realizar la evaluacion tecnica , juridica y financiera acorde a los establecido en los pliegos de condiciones y demas documentos previos y publicar los informes oportunamente en las plataformas correspondientes. | Áreas solicitantes - profesionales asignados(comité evaluador)/Coordinador GIT Contratación - profesionales asignados | Trimestral | 2024-12-30 | Cumplido | 100% | Los profesionales designados para conformar el comité evaluador realizaron las correspondientes evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras de las ofertas presentadas en los diferentes procesos de selección | Base Contractual 2024 (Contrato - Procesos 2024) | NO | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
|  | 4 | Posible afectación reputacional, por inobservancia del principio de transparencia en las solicitudes de modificación de los contratos, debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en las solicitudes de modificación de los contratos, en beneficio propio y/o de un tercero. | Fraude Interno | Debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación a la regla de la selección objetiva en las solicitudes de modificación de los contratos, en beneficio propio y/o de un tercero. | 1. El líder del área solicitante o supervisor, cuando se requiera, previa revision tecnica , juridica y financiera, solicita la modificación contractual, asegurando que el proceso o contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas. Registro: Formato solicitud modificación contractual, orfeo | Alto | Evitar | Designar la supervision a traves de memorando y comunicar las responsabilidades que les corresponden. Registro: memorando Orfeo | Áreas solicitantes - profesionales asignados/Coordinador GIT Contratación - profesionales asignados | Trimestral | 2024-12-30 | Cumplido | 100% | El responsable del Git de contratacion verifica que los documentos aportados por las diferentes areas cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones, el Estatuto General de Contratacion Publica, manual de supervision e interventoria y demas normas vigentes | Base Contractual 2024 (Contrato - Procesos 2024) | NO | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
[6 empty] | 2. El profesional responsable del GIT de Contratación , cuando se radique la solicitud de modificación por el área solicitante o supervisor, revisa las condiciones de la modificación y el cumplimiento legal, asegurando que esta no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita (al área solicitante o supervisor) los cambios necesarios y pertinentes o no autoriza. Registro: Correo electrónico y Orfeo, Formato solicitud modificación contractual. |  |  |  | N/A
| EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | 3 | Posible afectación reputacional, por omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación independiente de los procesos, debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores | Fraude Interno | Posible afectación reputacional, por omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación independiente de los procesos, debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores | 1. El coordinador del GIT de Control Interno revisa los informes de auditoría, seguimiento o evaluación y en caso de observar incumplimiento del procedimiento de auditoria o alguna situación que desdibuje la realidad de la unidad auditada, solicita al auditor a través de correo electrónico la revisión conjunta de soportes, evidencias o papeles de trabajo, para determinar la veracidad de la información y si es el caso, se informa al Control Disciplinario e instancias pertinentes. Registro: Correo electrónico, comunicación o Memorando. | Alto | Evitar | Suscribir el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO” cuando ingrese un nuevo auditor al GIT de CI y realizar actividades de sensibilización al interior del grupo de control interno sobre el Código de Ética de la actividad de Auditoria Interna y el Código de Integridad | Coordinador GIT de Control Interno | Trimestral | 2024-12-30 | En ejecución | 100% | 1. Se suscribieron las cartas de compromiso etico del auditor por parte de los 4 auditores del GITCI. 2. Se elaboró el FM-SEM-14 V1 Formato Declaracion de Independencia Auditor | \\mercurio.honos.col\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\4. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN\1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA\3. Formatos | NO | No aplica | Evidencias acorde a lo reportado
Riegos de Corrupción Vigencia 2024 -V.02
CONTROL DE CAMBIOS
| VERSION | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
| 2 | DD/MM/20XX |  | Se agregan campos al documento: Clase de riesgo, causas y fecha implementación. Se eliminana los campos probabilidad e impacto, ya que estos se evalúan en el mapa de riesgos del proceso. Se elimina también fecha de inicio y terminación.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS
IMPLEMENTACIÓN DE P Y P
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A P Y P
SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE
Note on T6: Campo para la Oficina de Planeación.
Note on D7: Describa el riesgo acorde lo planteado en la Guía de administración del riesgo y el diseño de cntroles en entidades públicas versión 6.
Note on E7: Identifiquelo como fraude interno o fraude externo.
Note on F7: Relacione la causa raíz que genera el riesgo.
Note on K7: Cargo responsable(s) de ejecutar las acciones.
Note on L7: La periodicidad va de acuerdo a la calificación del riesgo, acorde con le definido en el Manual de Administración de Riesgos de la ART
Note on R7: Escriba "Si" o "No", considerando si el riesgo se ha materializado o no.
Note on S7: Describir el evento que originó su materialización y las acciones tomadas. Recuerde ante cada materialización de riesgo se deben generarse acciones y diligenciarse en el respectivo formato. FM-ECI-01: FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Note on G8: Describa el control acorde lo planteado en la Guía de administración del riesgo y el diseño de cntroles en entidades públicas versión 6.
Note on H8: Identifiquelo como: bajo, moderado, alto o extermo.
Note on I8: Identifiquelo como: reducir, evitar, compartir o aceptar.
Note on N8: Escriba: Cumplida: si ya fue finalizada y cuenta con los soportes pertienentes. En ejecución : si se encuentra en ejecución las actividades a desarrollar Sin inciar ejecución: si no hay ningún grado de avance
Note on O8: Indique el porcentaje de avance de la acción, es una escala de 0% a 100%, con incremento de 10%
Note on P8: Detalle las actividades realizadas para dar cumplimiento a la acción.
Note on Q8: Se listan los registros que soportan o evidencian el cumplimiento de las acciones, así mismo se describe el lugar donde se encuentran los registros y dirección de enlace donde se encuentran alojadas las evidencias. NOTA: Suba todas estas evidencias a la carpeta compartida por Oficina de Planeación. Considere para ubicar el lugar de almacenamiento, la naturaleza del proceso, el control y las acciones que está soportando.

## 1.Gestión Riesgos Corrupción
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Política de administración de riesgos | 1. Construcción o actualización de la política de administración de riesgos, que contenga las últimas disposiciones normativas en la materia. | Política de administración del riesgo | Documento | 1 | Oficina de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se actualizó la política de administración de riesgos acorde a nuevas disposiciones, respecto a la guía de administración de riesgo emitida por el DAFP versión 6 de noviembre de 2022. Enlace evidencia:\\mercurio\SIGART\3. POLITICAS DE OPERACIÓN ART | Corresponde con lo reportado
Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 2. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma definido para los ajustes en la matriz. | Reporte de seguimiento | Documento | 4 | Oficina de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 20% | 50% | 80% |  | Se actualizó la matriz de riesgos de corrupción 2024. Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción primer y segundo trimestre. A la fecha de reporte no se ha cerrado la ventana de publicación de tercer trimestre, Enlace evidencia: \\mercurio\SIGART\10. MAPA DE RIESGOS\1. M.R INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN\2024\Formulación \\mercurio\SIGART\10. MAPA DE RIESGOS\1. M.R INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN\2024\Seguimiento | Corresponde con lo reportado
Consulta y divulgación | 3. Someter a consulta pública el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2024. | Consulta pública | Encuesta | 1 | Oficina de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó consulta a programa de transparencia y riesgos de corrupción, para la vigencia 2024. Enlace evidencia: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/266/consulta-ciudadana | Corresponde con lo reportado
Monitoreo y revisión | 4. Realizar monitero a los riesgos de corrupción (segunda línea de defensa). | Reportes de monitoreo | Documento | 3 | Oficina de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 30% | 70% | 100% |  | Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción primer y segundo trimestre. A la fecha de reporte no se ha cerrado la ventana de publicación de tercer trimestre, Enlace evidencia: \\mercurio\SIGART\10. MAPA DE RIESGOS\1. M.R INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN\2024\Seguimiento | Corresponde con lo reportado
Seguimiento | 5. Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024. | Reportes de seguimiento | Documento | 3 | GIT Control Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 30% | 70% | 100% |  | Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción primer y segundo trimestre. A la fecha de reporte no se ha cerrado la ventana de publicación de tercer trimestre, Enlace evidencia: \\mercurio\SIGART\10. MAPA DE RIESGOS\1. M.R INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN\2024\Seguimiento | Corresponde con lo reportado
Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | 6. Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos, para la vigencia 2024, conforme con la Política para la Administración del Riesgo de la ART. | Mapa de Riesgos de corrupción | Documento | 1 | Oficina de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó revisión y ajuste al mapa de riesgos de corrupción 2024. Enlace evidencia: \\mercurio\SIGART\10. MAPA DE RIESGOS\1. M.R INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN\2024\Formulación | Corresponde con lo reportado
Medidas de debida diligencia | 7. Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción. | Pliegos con cláusula pertinente | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Contratación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Posterior a reunión sostenida entre Oficina de Planeación, Gestión de Contratación y Gestión Administrativa, se incluyó en los procesos el anexo formato lavado de activos. | Corresponde con lo reportado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Note on B2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.
Note on I2: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J2: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K2: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L2: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M2: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 2.Redes Insti Canales Denuncia
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Canales de denuncia | 1. Disponer de una extensión en la línea telefónica de atención de la ART para la atención de denuncias de actos de corrupción. | Extensión en la línea telefónica para la atención de denuncias de corrupción | Extensión telefónica | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Servicios Administrativos | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se dispuso extensión. Se verifica llamando a la Línea anticorrupción Teléfono Conmutador: (+57) 601 422 10 30 opción 5 Línea habilitada orden de compra contact center. | Evidencia conforme a lo reportado
| 2. Disponer permanentemente de un canal de fácil acceso y diligenciamiento por parte de los ciudadanos, en la página web institucional, para la recepción de denuncias, quejas y reclamos. | Canal de denuncias en página web institucional | Enlace en página web para realizar denuncias, quejas o reclamos | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó monitoreo verificando que el formulario PQRSD en la página web de la Entidad esté disponible. Si se presenta alguna falla se reporta al desarrollador Orfeo-OTI-Comunicaciones . Evidencia en: https://orfeoart.renovacionterritorio.gov.co/pqr3/ | Evidencia conforme a lo reportado
| 3. Disponer de un espacio en la página web, para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de presuntos actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento. | Canal de denuncias de presuntos actos de corrupción en página web institucional | Enlace en página web para realizar denuncias por presuntos actos de corrupción | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de denuncia Municipio PDET https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/191/informacion-de-la-entidad | Evidencia conforme a lo reportado
| 4. Realizar seguimiento a la atención de las PQRSDF recibidas a través de los canales dispuestos por la Entidad. | Informe de seguimiento por actos de corrupción | Informe | 2 | GIT Control interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | 100% | 100% |  | Se realizó el seguimiento a la gestión de las PQRDS del primer semestre de 2024 y se remitio informe con memorando 20241010059223 | Evidencia acorde con lo reportado
Redes institucionales - Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) | 1. Divulgar en los canales dispuestos, la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) y el canal de denuncias de la ART. | RITA y canal de denuncias de la ART divulgado en portal web y redes sociales de la entidad | Campaña de socialización | 4 | Oficina de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | 30% | 50% |  | Se realiza publicación de banner en la página principal del portal web y difusión por la red social Facebook acerca de los canales de denuncias de la ART y de los organismos de control: https://www.facebook.com/share/p/ZeCxSsB1Dzw4dpxE/ | Evidencia acorde con lo reportado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 3.Atención Ciudadanía
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Direccionamiento estratégico | 1. Seguimiento a la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través del reporte de los indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano. | Informe de seguimiento a la implementación de la política | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | No se reporta avance | No se reporta avance | No se reporta avance |  | Se realizará en el último trimestre | Actividad conforme a lo reportado
| 2. Diagnosticar el estado de los canales de atención al ciudadano de primer contacto y elaborar un plan de trabajo para su fortalecimiento. | Diagnóstico de estado de canales de atención al ciudadano y Plan de trabajo | Informe Plan de Trabajo | 1 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | No se reporta avance | 20% | 90% |  | Se realizó la solicitud a Comunicaciones para el cargue en la página web del informe así como del plan de trabajo realizado.A espera de su cargue en la página de a ART. | Actividad conforme a lo reportado
| 3. Diagnosticar el nivel de accesibilidad A y AA en el portal web de la entidad. | Portal web diagnosticado | Portal | 1 | Oficina de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó el diagnóstico de la accesibilidad del portal web de acuerdo con las directrices del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC. Evidencia en carpeta: Diagnóstico de accesibilidad.xlsx Actividad realizada | Actividad conforme a lo reportado
| 4. Realizar actividades que permitan fortalecer la accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad. | Portal web con accesibilidad nivel A y AA | Portal | 1 | Oficina de Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 10% | 50% | 90% |  | Se puso al servicio de la ciudadanía la transcripción de los videos que se encuentran en el portal web: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/inicio https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/Atencion-y-Servicios-a-la-Ciudadania Se utilzaron los textos alternativos de imágenes donde la programación web del portal lo permite. (Evidencia en la carpeta dispuesta por la Oficina de Planeación). | Actividad conforme a lo reportado
| 5. Disponer de un enlace de centro de relevo en la página web. | Centro de relevo en página web | Unidad | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-30 | No se reporta avance | 100% | 100% | 100% | Se dispuso un enlace al Centro de Relevo del MINTIC en el menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/Atencion-y-Servicios-a-la-Ciudadania | Actividad conforme a lo reportado
| 6. Monitorear el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 de 2013 (criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requerido en los espacios de acceso al ciudadano, en especial, aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención). | Cumplimiento de al menos el 70% en los criterios NTC 6047 de 2013 en las sedes de la ART | Porcentaje | 70% | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Servicios Administrativos | 2024-02-01 | 2024-12-30 | No se reporta avance | 30% | 50% |  | Se realizará la evaluación de las sedes territoriales por parte de Relacionamiento con la Ciudanía, teniendo en cuenta la información suministrada por GIT Servicios Administrativos y la información- evidencia solicitada por esta dependencia a los coordinadores regionales sobre los criterios a evaluar en la norma. El GIT Servicios administrativos debe evaluar cuantitativamente la sede central con el insumo entregado por el Relacionamiento con la Ciudadanía | Actividad conforme a lo reportado
| 7..Documentar y aplicar encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto. | Encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto aplicada | Encuesta | Según la muestra | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | Encuesta de satisfacción primer trimestre aplicada divulgada en el informe de Gestión de PQRSDF del primer trimestre de la vigencia | Actividad conforme a lo reportado
| 8. Tomar acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto. | Evidencias de mejora implementadas | Evidencias | De acuerdo con plan elaborado | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | No se reporta avance | 100% | 100% |  | Se cargarán las evidencias del plan de mejoramiento del plan de mejoramiento con respecto a los resultados de la encuesta de satisfacción | Actividad conforme a lo reportado
Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano | 1. Capacitar a los servidores en protocolo de atención, PQRSD, Lenguaje Claro. | Capacitaciones | Capacitación | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 50% | 50% | 100% |  | se realizaron dos capacitaciones una para todo el personal ART y la otra se gestionó con el DNP para el equipo de Relación Estado Ciudadano | Actividad conforme a lo reportado
| 2. Gestionar con entidades del orden nacional, el proceso de capacitación para atención de personas con discapacidad auditiva o visual. | Capacitaciones para inclusión personas con discapacidad | Capacitación | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 50% | 50% | 100% | 100% | Se realizó taller Cómo interactuar con personas con discapaciad visual el 07 de marzo, en articulación con el INCI. Se realizó la segunda capacitación orientada al relacionamiento e interacción con personas con discapacidad auditiva | Evidencia acorde con lo reportado
| 3. Actualizar el módulo de servicio al ciudadano, para fortalecer competencias de los servidores públicos. | Módulo de inducción y reinducción actualizado | Módulo | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | El módulo de servicio al ciudadano se actualizó con la inclusión del informe de experiencia ciudadana . De igual forma en el curso de inducción y reinducción se habla del Grupo Relación Estado Ciudadano - con info actualizada de términos, canales y guía de lenguaje claro. También se cuenta en nuestra plataforma virtual con el curso liderado por SALAR sobre Diálogo Ciudadano orientado a planear, implementar y evaluar diálogos ciudadanos e incorporar el diálogo en la gestión pública municipal. Link: https://capacitacionesart.renovacionterritorio.gov.co/ EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO FUE REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE. El enlace funciona, se anexa imagen de la apertura del mismo. | Evidencia acorde con lo reportado
| 4. Realizar reconocimiento a las áreas con mayor compromiso en el trámite de PQRSDF, de acuerdo con indicadores cualitativos y la encuesta de satisfacción de los usuarios. | Reconocimiento a las áreas con mayor compromiso en trámite de PQRSDF. | Reconocimiento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | No se reporta avance |  | Comentarios secretaría: No se reporta avance. A final de año pieza o un reconocimiento al grupo. | Actividad conforme a lo reportado
| 5. Divulgar la política de Protección de Datos Personales. | Jornada de divulgación | Jornada | 1 | Secretaría General -GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | No se reporta avance |  | Comentarios Secretaría: Planeado para el mes de noviembre- proteccion datos personales en las PQRSD | Actividad conforme a lo reportado
Gestión del relacionamiento con la ciudadanía y medición de la percepción ciudadana | 1. Caracterizar usuarios y grupos de valor incluidas sus necesidades, expectativas, intereses y preferencias de conformidad con la información que arroje la base PQRSD. | Informe de caracterización de usuarios | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | No se reporta avance |  | Se debe realizar en el último trimestre del año la Caracterizacion Relacionamiento Estado Ciudadano. | Actividad conforme a lo reportado
| 2. Aplicar encuestas de percepción y de satisfacción, según formatos implementados por la entidad, elaborar informe con recomendaciones para la mejora. | Informe con recomendaciones | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | No se reporta avance |  | Realizar en noviembre para finalizar la tarea | Actividad conforme a lo reportado
| 3. Actualizar la Estrategia de Relación Estado Ciudadano. | Estrategia actualizada | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 50% | 90% | 100% | 100% | Estrategia divulgada en el tercer trimetre de acuerdo al los soportes | Actividad conforme a lo reportado
| 4. Actualizar y socializar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolo actualizado y socializado | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 50% | 50% | 100% | 100% | Protoloco divulgado en el tercer trimetsre de acuerdo al los soportes | Actividad conforme a lo reportado
| 5. Realizar campañas de sensibilización para la gestión oportuna y de calidad de PQRSDF y solicitud de acceso a la información pública. | Campaña de sensibilización sobre gestión PQRSDF | Campaña | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizaron tres publicaciones durante el segundo trimestre | Actividad conforme a lo reportado
| 6. Realizar seguimiento, publicar informe de PQRSDF y solicitudes de información, y socializarlo en la Entidad para identificar oportunidades de mejora. | Informe de PQRD elaborado, publicado y socializado | Informe | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 25% | 50% | 75% |  | Informe PQRSD vigencia anterior publicado el 30 de enero 2023 https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/tabla/138/tabla-pqr | Evidencia acorde con lo reportado
| 7. Medir el nivel de satisfacción de las PQRSDF, realizar un informe y publicarlo en la página web de la ART. | Informes de resultados de nivel de satisfacción de usuarios frente a PQRSDF | Informe | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 25% | 50% | 75% |  | Informe de Gestión de PQRSDF del segundo trimestre de la vigencia publicado en el mes de julio | Actividad conforme a lo reportado
Comunicación asertiva y lenguaje claro | 1. Documentar los criterios de lenguaje claro, lenguaje institucional definido, enfoque diferencial y características sociolingüísticas, que permitan precisar y estandarizar la actuación de la entidad en su interacción con el ciudadano. | Documento con criterios de lenguaje claro, lenguaje institucional, enfoque diferencial y características sociolingüísticas | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 80% | 100% | 100% | 100% | Guia de lenguaje claro aprobada y publicada | Actividad conforme a lo reportado
| 2. Generar espacios de participación o colaboración con ciudadanos, usuarios y grupos de valor, para analizar, simplificar y rediseñar documentos complejos (laboratorios de simplicidad), de tal manera que las personas puedan comprender estos documentos sin recurrir a intermediaries o expertos | Documento simplificado | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | 20% | 20% |  | Se envio la solictud de ralizacion del laboratorio de somplicidad en la region Bajo Cauca El laboratorio se realizara el cuarto trimestre | Actividad conforme a lo reportado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 4. Rendición Cuent
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Información | 1. Formular la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas. | Estrategia formulada | Documento | 1 | Equipo líder | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 20% | 100% | 100% | 100% | Se realizó la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad | Evidencia acorde con lo reportado
| 2. Diseñar la estrategia de comunicaciones de la rendición de cuentas, incluida la divulgación, realización (transmisión por canales dispuestos por la entidad) y evaluación de la audiencia pública | Estrategia de comunicaciones | Estrategia | 1 | Oficina de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 100% | 100% | Se formuló la estrategia de comunicaciones de la rendición de cuentas. Evidencia en carpeta: Estrategia RDC 2023 | Evidencia acorde con lo reportado
| 3. Elaborar y difundir boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad | Boletines de prensa | Boletín | 100 | Oficina de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | 50% | 60% |  | 60 boletines de prensa elaborados Evidencia en carpeta: 0. PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN.xlsx | Evidencia acorde con lo reportado
| 4. Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad | Entrevistas o giras de medios realizadas por el director general y/o su equipo directivo | Entrevista | 12 | Oficina de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10% | 40% | 70% |  | Entrevistas en medios: 0. PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN.xlsx 9 acumuladas a corte septiembre | Evidencia acorde con lo reportado
| 5. Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web. | Módulo de preguntas frecuentes actualizado | Módulo actualizado | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024 El GIT Relación Estado Ciudadano envió comunicación interna a los directores, subdirectores, jefes de oficina y coordinadores solicitando Información para la actualización del Módulo de Preguntas y Respuestas Frecuentes en la Página Web de la ART, de acuerdo con sus competencias. En el módulo de preguntas y respuestas frecuentes de la página web de la Entidad se han actualizado las siguientes categorías: 1. ABC Derechos de Petición 2. Se envío la información actualizada a la Oficina de Comunicaciones categoría ABC Obras por Impuestos. 3. Se envió la información actualizada a la Oficina de Comunicaciones de la categoría Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Evidencias: Memorandos enviados y recibidos por las áreas de la ART, Documentos con la información consolidada y actualizada, Correos elctrónicos enviados a las áreas y a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la página web. Link página web: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/19/informacion-de-interes/preguntas-y-respuestas-frecuentes | Evidencia acorde con lo reportado
| 6. Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional. | Informe trimestral | Informe | 4 | Oficina de Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% |  | Enlace Plan de Acción Institucional y estratégico. Enlace: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/93/planeacion | Evidencia acorde con lo reportado
| 7. Elaborar y publicar Informe de gestión anual 2023. | Informe anual | Informe | 1 | Oficina de Planeación | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | Enlace a la página web ART : https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/115/informe-de-gestion Subido en 31/01/2024 | Evidencia acorde con lo reportado
Diálogo | 1. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2023. | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Audiencia pública | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 10% | 100% | 100% |  | Realizada en la subregión de Arauca, el 27 de junio de 2024. | Evidencia acorde con lo reportado
| 2. Desarrollar jornadas de rendición de cuentas sobre la ejecución de proyectos estratégicos en los territorios. | Jornadas de rendición de cuentas | Jornada | xx | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Coordinaciones regionales | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 10% | 10% | 100% |  | El GIT Relación Estado Ciudadano a través de comunicación interna solicitó a las Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas de Oficina y Coordinaciones información sobre las jornadas de diálogos participativos para la evaluación ciudadana de la gestión de la Entidad en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas. En respuesta a esta se ha recibido información sobre estas jornadas de diálogo participativo realizadas en ell marco de la actualizacón de los PATR. Evidencia: Información enviada por el coordinador Augusto Hernando Arias Cruz GIT Subregional Sur del Tolima, Información enviada por la Coordinadora Sara Camila Arias Castañeda GIT Subregional Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño. Información enviada por el coordinador José Erling Escobar Tenorio GIT Subregional Pacífico y Frontera Nariñense. | Actividad conforme a lo reportado
| 3. Desarrollar mesas de diálogo de retroalimentación de la gestión. | Reuniones | Jornada | 2 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | 100% |  | El GIT Relación Estado Ciudadano a través de comunicación interna solicitó a las Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas de Oficina y Coordinaciones información sobre las jornadas de diálogos participativos para la evaluación ciudadana de la gestión de la Entidad en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas. En respuesta a esta comunicación hemos recibido información sobre la formulación e implementación de acciones en el proceso de rendición de cuentas lideradas por la Subdirección de Programación y Coordinación. En el archivo adjunto se describen las acciones desarrolladas para la evaluación y retroalimentación de la gestión de la Entidad, las cuales enumero a continuación: 1. Construcción del formato de rendición de cuentas. 2. Definición de metodología de trabajo con alcaldías PDET. 3. Mesa Técnica con municipios PDET. 4. Jornadas de acompañamiento específico. 5. Estado reporte. | Actividad conforme a lo reportado
Responsabilidad | 1. Realizar evaluación y retroalimentación de las jornadas de rendición de cuentas, incluida la audienca pública, con recomendaciones para la mejora. | Informe sobre encuesta de satisfacción audiencia de rendición de cuentas | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-07-30 | No se reporta avance | 100% | 80% |  | En Informe Audiencia de rendicion de cuentas 2024, presenta en el apartado número 10 el resultado de la encuesta de percepción audiencia de Rendición de Cuentas. Se cargará en la página web de la ART, un documento complementario al informe de rendición de cuentas, referente a recomendaciones y que permitan la retroalimentación a la ciudadanía respecto a la audiencia realizada. | Actividad conforme a lo reportado
| 2. Contestar a los ciudadanos que realizaron propuestas, observaciones o sugerencias en desarrollo de los espacios de rendición de cuentas. | Porcentaje de ciudadanos con respuesta de la ART respecto de sus inquietudes, propuestas u observaciones en los espacios de diálogo | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | 100% |  | Para la gestión de preguntas ciudadanas en la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2023, se habilitaron canales de participación. Estos incluyeron el chat de YouTube y Facebook, un formulario en la plataforma Microsoft Forms compartido a través de las redes sociales de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) durante la transmisión, un código QR y un formato físico distribuido de manera presencial. En total, se recibieron ocho PQRSDF, de las cuales tres fueron respondidas durante la audiencia, mientras que las demás fueron asignadas a las áreas competentes de la ART para su respectiva gestión y respuesta. Evidencia: INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 (VIGENCIA 2023) y respuestas dadas a las ciudadanos. | Actividad conforme a lo reportado
| 3. Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las jornadas de rendición de cuentas. | Informe de seguimiento a compromisos resultantes de las jornadas de rendición de cuentas | Informe | 2 | Oficina de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | 100% |  | El primer seguimiento se realizó en septiembre de 2024 | Evidencia acorde con lo reportado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 5.Participación Ciudadana
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Participación Ciudadana | 1. Fortalecer el diseño e implementación de las secciones del menú Participa en la página web de la Entidad. | Actualizaciones anuales del Menú Participa | Actualizaciones | 2 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 50% | 100% | 100% |  | Se realizan las actualizaciones requeridas | Evidencia acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 2. Sensibilizar a los grupos de valor, sobre el uso y apropiación de la Central de Información PDET. | Sensibilización para el uso y apropiación de Central de Información PDET. | Reunión | 1 | Subdirección de Análisis y Monitoreo | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 20% | 20% | 70% |  | Durante el período del informe, se llevaron a cabo dos reuniones con los equipos subregionales con el objetivo de sensibilizarlos acerca de la información disponible en la plataforma Central PDET. Además, se recibieron comentarios sobre cómo las comunidades interpretan dicha información y sugerencias para hacerla más comprensible. A partir de estas observaciones, se realizaron ajustes para mejorar la presentación de la información y facilitar su entendimiento. Adjunto: 1.Citación Fichas Central PDET 2. Socialización - Fichas central PDET-20240826_103534-Grabación de la reunión.mp 3. VisorFicha_mpio consideraciones - valor 2016.pdf | Evidencia acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 3. Realizar capacitacion sobre participación ciudadana y control social. | Capacitación | Capacitación (listado de asistencia, citación convocatoria) | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | 100% | 100% |  | Se realizó capacitación el 25 de junio. | Evidencia acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 4. Realizar pedagogías institucionales para la promoción de mecanismos de participación ciudadana y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos y comunidad del área rural). | Pedagogías institucionales | Pedagogías institucionales | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | 100% |  | Durante el mes de julio, en el marco del momento 1 de revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), se realizó un (1) encuentro subregional en Catatumbo con la participación de los actores institucionales en el que se desarrolló entre otros, capacitación en contratación comunitaria y la socialización del balance del PDET como aporte a la participación ciudadana y control social. Evidencias: Documento metodológico Espacios Comunitarios y Ayuda de Memoria Primera jornada del encuentro Subregional en el marco de la actualización de los Programas de Acción para la Transformación Regional – PATR | Evidencia acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 5. Definir el alcance del enfoque étnico, territorial y diferencial en la participación ciudadana de la ART. | Documento de alcance | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | 100% |  | Durante el mes de julio, en el marco del proceso de revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), se realizó, con la participación de actores institucionales y étnicos PDET, el tercer encuentro de secretarias técnicas del Mecanismo Especial de Consulta (MEC): Taller de inclusión de enfoques diferenciales, con el objetivo de contar con insumos para definir el alcance de su inclusión de cara a la construcción del capítulo de programas y proyectos. Evidencias: Agenda Tercer Encuentro Nacional de Secretarías Técnicas del MEC y Taller para la inclusión de los enfoques diferenciales en el capítulo de programas y proyectos PDET, Acta de reunión tercer encuentro con secretarías técnicas del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) y taller para la inclusión de los enfoques diferenciales en el capítulo de programas y proyectos e Informe de resultados del Tercer Encuentro: Taller para la inclusión de los enfoques diferenciales en el capitulo de programas y proyectos. | Evidencia acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 6. Generar y/o fortalecer acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional, que aporten a la promoción de la participación ciudadana. | Solicitudes de articulación | Solicitud | 2 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% |  | Se solicitó la articulacion con el DAFP | Evidencia acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 7. Realizar consultas públicas a grupos de interés y divulgar sus resultados a través de la página web. | Publicación en menú Participa, submenú Consulta ciudadana | Publicación | 2 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | 50% | 100% |  | Durante el mes de julio de 2024 el GIT Relación Estado Ciudadano de la Agencia de Renovación del Territorio puso a disposición de los grupos de valor e interés y ciudadanía en general, el documento preliminar de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Relación Estado Ciudadano en el Menú Participa - Sección Consulta Ciudadana de su página web. Evidencia Documento en pfd de la publicación en la pagina web de la Entidad. | Evidencia acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 8. Adelantar ejercicios de colaboración e innovación y divulgar sus resultados a los grupos de interés. | Publicación en menú Participa, submenú Colaboración e innovación | Publicación | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | No se reporta avance |  | Se realizará en el cuarto semestre. | Evidencia acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 9. Realizar un boletín con sistematización de experiencias exitosas frente a las acciones adelantadas, para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana, con su respectiva divulgación. | Boletín con sistematizacion de experiencias exitosas | Boletín | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | 100% | 100% |  | Se enviaron los boletines al GIT de Relación Estado Ciudadano correspondientes a los dos primeros trimestres de la vigencia 2024 | Evidencia acorde con lo reportado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 6.Transparencia Acceso Info
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Transparencia activa | 1. Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Documentos publicados en la página web (trimestralmente) | Portal | 4 | Oficina de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-27 | 25% | 35% | 100% |  | Se actualizó la publicación del Modelo de Operación por procesos, sus documentos anexos. Se encuentra publicada la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Se ha publicado en la sección de transparencia de la página web de la entidad los procedimientos asociados a los diferentes procesos para la consulta de la ciudadanía en general: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/187/informacion-de-la-entidad | Evidencia acorde con lo reportado
| 2. Diseñar e implementar el Plan de Apertura, mejora y uso de Datos Abiertos | Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos diseñado y en ejecución | Plan | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 30% | 60% | 90% |  | Se actualizaron dos conjuntos de datos y se publicó uno nuevo. Además, se recopilaron las evidencias necesarias para la postulación de dos sellos de excelencia nivel 1. Hasta el mes de junio, el MinTIC otorgó un sello de excelencia nivel 1 para uno de los conjuntos de datos. También se llevó a cabo una sesión especializada con datos.gov.co para revisar tres conjuntos de datos que son de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas. Se elaboró el informe del plan de apertura de datos abiertos, y se publicaron tres conjuntos de datos obligatorios según la Ley 1712, que todas las entidades deben cumplir: el esquema de publicación de información, el índice de información clasificada y reservada, y la actualización del archivo de activos de información. Además, se recibió el segundo Sello de Excelencia, nivel 1, otorgado al conjunto de datos de Iniciativas PDET. | Evidencia acorde con lo reportado
| 3. Publicar los activos de información de la Agencia en el portal de datos .gov.co. | Matriz de activos de información publicada | Matriz | 1 | Secretaría General - GIT Servicios Administrativos Oficina de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 50% | 50% | 100% |  | Se realizo la publicación y actualización del archivo en el mes de agosto de 2024 | Evidencia acorde con lo reportado
| 4. Actualizar las base de datos personales en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) de la Superintendencia de Industria y Comercio | Base de datos actualizada | Base de datos | 1 | Secretaría General (Oficial de Protección de Datos Personales) Oficina de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 50% | 50% | 50% |  | La base de datos se actualiza dos veces al año. La primera actualización incluye evidencia adjunta, y la segunda se realiza en el mes de octubre. | Evidencia acorde con lo reportado
| 5. Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes (Secop I, II) | Procesos de contratación publicados | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Contratación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% |  | El GIT de contratacion Publica cada unos de los procesos en las difenrestes etapas de acuerdo a la normatividad vigente en las paltafomas de SECOP I - SECOP II y TVC | Evidencia acorde con lo reportado
| 6. Evaluar y actualizar el Portafolio de Servicios de la ART, con base en sugerencias efectuadas por la ciudadanía, evaluaciones y caracterización de grupos de interés | Portafolio de servicios actualizado | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano, con la participación de dependencias misionales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | 90% |  | Se realizó reunión con las dependencias misionales el dia 12 de septiembre exponiendo el portafolio actual con el compromiso a través del memorando 20242300063043 de enviar las respectivas actualizaciones, las cuales fueron recibidas. Se remitió a oficina de comunicaciones el portafolio de servicios actualizado, y se está a la espera de su publicación. | Actividad conforme a lo reportado
Transparencia pasiva | 1. Tramitar las solicitudes de información allegadas a la ART | Peticiones que lleguen a la Entidad | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | 100% | 100% |  | Las solicitudes allegadas fueron contestadas ene un 100% numeral 15 INFORME DE GESTIÓN DE PQRSDF TERCER TRIMESTRE DE 2024. | Actividad conforme a lo reportado
Gestión de la información | 1. Documentar protocolos que mencionen cómo se garantiza la disponibilidad de la información producida por la entidad con criterios de inmediatez, integridad, confiabilidad, veracidad y seguridad | Protocolo disponibilidad de información | Protocolo | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 30% | 40% | 40% |  | Se esta trabajando en la actualización del protocolo, en la actualidad, acorte del primer trimestre. Se está trabajando en la actualización del protocolo a partir del cual se realizaron cambios dentro del documento alineados a nuevo plan nacional de desarrollo y algunos objetivos estrategicos de la agencia. Se esta trabajando en la revisión del contenido del protocolo para generar retroalimentación del mismo. | Evidencia acorde con lo reportado
| 2. Elaborar lineamientos y requisitos para asegurar que la información estadística y la documentación de procesos, registros administrativos e indicadores está actualizada, disponible y asequible para el diálogo entre el Estado, los ciudadanos y demás partes interesadas | Lineamientos sobre información estadística | Documento con lineamientos | 1 | Dirección de Información y Prospectiva | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 20% | 20% | 80% |  | El documento establece un conjunto de elementos que son tenidos en cuenta como lineamientos para la información estadística y registros administrativos de la entidad, así como de sus requisitos mínimos. El documento se divide en dos grandes secciones, el primero da cuenta de una síntesis de los lineamientos y principios de la entidad conforme a la información estadística y los registros administrativos, y la segunda sección a cuenta de forma operativa sobre los requisitos de la información estadística y registros administrativos sea actualizada, disponible y asequible para el diálogo entre el Estado, los ciudadanos e interesados en la implementación de los PDET | Evidencia acorde con lo reportado
| 3. Estructurar y ordenar la información almacenada en las bases de datos institucionales sobre los grupos de valor (Big data) con el fin de que esa información genere valor y pueda aportar a la generación de nuevas visiones y perspectivas que apoyen la innovación de la oferta institucional | Base de datos estucturada y ordenada | Base de datos | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | No se reporta avance |  | Base PQRSD, consolidada a cuarto trimestre. | Evidencia acorde con lo reportado
Criterio diferencial de accesibilidad | 1, Generar accesibilidad a los contenidos de la página web de la ART a personas con discapacidad visual. | Portal web con ajustes de accesibilidad de acuerdo con la normatividad vigente | Evaluación anual de nivel de accesibilidad del portal web | 1 | Oficina de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 10% | 50% | 90% |  | Se puso al servicio de la ciudadanía la transcripción de los videos que se encuentran en el portal web: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/inicio https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/Atencion-y-Servicios-a-la-Ciudadania Se utilzaron los textos alternativos de imágenes donde la programación web del portal lo permite. | Evidencia acorde con lo reportado
| 2. Establecer procedimiento para atender peticiones en idiomas distinto al castellano | Procedimiento para atender peticiones en idioma distinto al castellano | Procedimiento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se reporta avance | No se reporta avance | 100% |  | Durante el tercer trimestre de la actual vigencia el GIT Relación Estado Ciudadano hizo una solicitud formal al Ministerio de Cultura, requiriendo información con relación al procedimiento que se debe realizar ante ellos, cuando se requiera un traductor para la traducción de las PQRSDF presentadas a la Agencia de Renovación del Territorio en dialectos o lenguas distintas al castellano. Adicionalmente el GIT Relación Estado Ciudadano ya tiene elaborado el "PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN (PQRSDF) EN LENGUAS NATIVAS O DIALECTOS OFICIALES DE COLOMBIA" está pendiende de aprobación. Evidencia: Ofcio de salida Ministerio de Cultura radicado 20242300110381 y el procedimiento antes mencionado. | Evidencia acorde con lo reportado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 7.Racionalización Trámites
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Identificación de trámites y/o procedimientos administrativos | 1. Revisar misión, funciones, productos institucionales y procedimientos para la identificación de trámites y/o procedimientos administrativos de la ART. | Informe con identificación de trámites y/o procedimientos administrativos | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-04-30 | No se reporta avance | 100% | 100% |  | Se generó documento teniendo en cuenta el portafolio de tramites y servicios buscando la identificación de tramites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información las mes de abril. | Evidencias acorde con lo reportado
Registro de trámites en el SUIT | 2. Si de la revisión anterior resultan trámites y/o procedimientos administrativos, generar la información pertinente para su registro en el SUIT. | Registro en SUIT de trámites y/u OPA identificados en la entidad | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 100% | 100% | 100% |  | El registro del nuevo tramite (Certificación de Concordancia a Proyectos OCAD-PAZ ) registrado por la ART En el SUIT se realizó en el primer trimestre de 2024 | Evidencias acorde con lo reportado
Priorización de trámites para racionalizar | 3. A partir de la caracterización de grupos de valor, de evaluación de trámites utilizados con mayor frecuencia en la entidad y de contenido de PQRSD, priorizar el trámite objeto de racionalización, si aplica. | Priorización de trámites para racionalizar | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-07-01 | 2024-08-30 | No se reporta avance | 50% | 50% |  | "Se realizó reunión con las dependencia misionales el dia 12 de septiembre exponiendo la inforemacion coincerniente a Tramites OPAs y solictudes de informacion con el compromiso 20242300063043 de identificar por parte de las dependencias misionales la necesidad de realizar la racionalizacion de alguno de los tramite en antes del 03 de octubre" Se desarrollará documento informe respecto a la priorización de posibles trámites a racionalizar, proyectado para el mes de noviembre su publicación. | Evidencias acorde con lo reportado
Racionalización de trámite priorizado | 4. Con la dependencia responsable del trámite, adelantar el proceso de racionalización del trámite. | Trámite racionalizado | Unidad | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2024-09-01 | 2024-12-30 | No se reporta avance | No se reporta avance | No se reporta avance |  | Se esperar generar avances durante el cuarto trimestre | Evidencia acorde con lo reportado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 8.Legalidad e Integridad
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | 1. Diseñar estrategia de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización sobre valores y Código de Integridad. | Estrategia de comunicación de integridad | Estrategia | 4 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | No se reporta avance | 70% | 100% |  | Se realizó el curso de integridad pública con la asistencia de 80 servidores públicos, guiado por la Universidad Nacional. A la fecha 177 servidores públicos han realizado el curso de INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, de Función Pública por el aplicativo EVA. | Evidencia acorde con lo reportado
| 2. Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos sobre los valores institucionales. | Campaña sobre valores institucionales | Campaña | 3 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | No se reporta avance | 70% | 90% |  | El 29 de julio a las 10:00 a.m. se realizó capacitación, por parte de Función Pública fortaleciendo los valores del servidor público. Link enviado a todos los servidores públicos y contratitas. El 14 de agosto de 2024 se socializó con los Gestores de Integridad la estrategia que deben implementar en cada área para dar a conocer los valores de la Entidad, se compartió el material de apoyo para esta actividad Pendiente evidencias de actividades de los gestores de integridad para el ultimo trimestre del año | Evidencia acorde con lo reportado
| 3. Realizar capacitación sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Capacitación sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Capacitación | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 0.3 | 100% | 100% |  | Se tramitó el contrato de capacitación con el fin de incluir el tema dentro de las actividades a desarrollar. EL 25 de junio se realizó taller El servicio público en el marco de la integridad y la anticorrupción donde se abordó el tema de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción liderada por la UNAL | Evidencias acorde con lo reportado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 9.Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Gestión de conflictos de intereses | 1. Incorporar en el plan estratégico de talento humano y/o en el plan de acción de la dependencia, la estrategia del conflicto de intereses. | Plan con inclusión de estrategia de conflicto de intereses | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | La estrategia de conflicto de intereses está incluido en el Plan Estratégico de Talento Humano 2024, en el Item 13, en la página 35, y está publicado en la página de internet de la entidad. Se cumplió en el primer trimestre. | Evidencia acorde con lo reportado.
| 2. Orientar desde el punto de vista legal a los servidores públicos de la ART, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades | Servidores asesorados | Porcentaje | 100% | Oficina Jurídica | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 100% | 100% | 100% |  | Teniendo en cuenta que la actividad asignada a la Oficina Jurídica depende del requerimiento que se haga por parte de otras áreas o servidores públicos de la ART. En ese orden, para el tercer trimestre del año no se requirió la orientación de la Oficina Jurídica en los aspectos descritos en la actividad, se advierte que frente a impedimentos los diferentes, cuerpos colegiados (comisiones, comites y demás), sus miembros los han resuelto de plano alli mismo en la sesión sin negación que obligue o que hayan requerido a la oficina jurídica. | Evidencia acorde con lo reportado.
| 3. Desarrollar capacitaciones sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, a través del plan de capacitación institucional. | Jornadas de capacitación | Número | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 50% | 50% | 50% |  | Se realizó capacitación sobre Conflicto de Intereses el jueves 21 de marzo, liderada por el DAFP. Adicional en este tiempo se tramitó el contrato de capacitación con el fin de incluir el tema dentro las actividades a desarrollar. Se tiene proyectado para el cuarto trimestre la segunda jornada | Evidencia acorde con lo reportado.
| 4. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Informe | Número | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 0% | 50% | 100% |  | A finales del 2023 se verificó que los servidores que están obligados a diligenciar el formulario de conflicto de intereses ley 2013 lo diligenciaron, la campaña para el 2024 inicia en el mes de abril de 2024. Se realizó la revisión en la plataforma del DAFP y se verificó el diligenciamiento por parte de los servidores. | Evidencia acorde con lo reportado.
| 5. Socializar a grupos de valor la normatividad de la gestión preventiva de conflictos de interés. | Evento | Número | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-30 | No se reporta avance | No se reporta avance | No se reporta avance |  | Se realizará en el cuarto trimestre | Evidencia acorde con lo reportado.
Modelo de relacionamiento ciudadanía-regionales (transversal a las políticas) | 1. Identificar de la oferta interinstitucional las temáticas, instancias, espacios y mecanismos de control social de los grupos de valor para atender sus necesidades y expectativas. | Capacitaciones y reuniones | Porcentaje | 100% | Coordinaciones regionales Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito | 2024-01-22 | 2024-12-20 | 100% | 100% | 100% |  | En el marco del decreto 362 de 2018, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2024, en el periodo mencionado se llevaron a cabo las siguientes instancias de participación ciudadana: - Ocho (8) Consejos Municipales de Evaluación y Seguimiento (CMES). - Tres (3) reuniónes de delegados Lideres Instancias - Renegociación | Evidencia acorde con lo reportado.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.