## MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROM
|  | TABLERO DE CONTROL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE RENDICION DE CUENTAS | [8 empty] | Código: FM-RC-14
|  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [8 empty] | Versión: 02
|  | SECRETARÍA GENERAL-GIT RELACIÓN ESTADO CIUDADANO | [8 empty] | Fecha de publicación: 26-06-2024
FECHA: 27/06/2024 | LUGAR: Colegio General Santander Primaria - Arauca (Arauca) |  | TEMAS TRATADOS: gestión ART vigencia 2023 | [5 empty] | MECANISMO UTILIZADO: Audiencia pública presencial, con transmisión por streaming |  |  | No. PARTICIPANTES:
COMPROMISOS |  |  |  | SEGUIMIENTO
COMPROMISOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | ¿SE CUMPLIÓ A CABALIDAD EL COMPROMISO? |  | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
Entrega de la relación de los proyectos con dificultades de la Subregión Arauca que se remitieron a la Contraloría General de la República | DEEP | 2024-06-27 | 2024-07-30 | 2023- 2024 | 2024-07-30 | 2024-12-31 | X |  | Se solicitó el reporte del estado actual de os proyectos con dificultades de la Subregión Arauca que se remitieron a la Contraloría General de la República. El miércoles, 31 de julio de 2024 se remitió a la regional Arauca Información soportes compromisos Rendición de Cuentas que contiene el plan de inversiones Arauca y los proyectos con dificultades | No hay acciones pendientes. La actividad ha sido ejecutada. | Matriz de proyectos Correo electónico con las matrices del plan de inversiones Arauca y los proyectos con dificultades | No se relacionan
Solicitar una reunión con la Subdirección de Seguimiento de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que informen a la ART el estado actual de los proyectos que en su momento se identificaron con dificultades y fueron reportados a esta entidad. En dicha mesa se debe analizar cada uno de los proyectos referenciados y poder buscar soluciones para la ejecución exitosa de los proyectos. | DIPRO | 2024-06-27 | 2024-12-31 | 2024 | 2024-07-30 | 2025-01-01 | X |  | La DIPRO solicitó una reunión con la Subdirección de Seguimiento de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el fin de revisar el estado actual de los proyectos previamente identificados y reportados por dificultades. Esta reunión se llevó a cabo en dos sesiones, los días 16 y 18 de octubre de 2024. En la sesión del 16 de octubre de 2024, se presentó el contexto y la metodología del Esquema de Acompañamiento para los proyectos con observaciones de la comunidad y en la sesión del 18 de octubre de 2024, se realizó una mesa técnica con la participación de la ART y el DNP, donde se analizó el estado y las problemáticas de los proyectos referenciados. Durante este espacio, se discutieron posibles soluciones y se definieron alternativas para asegurar el cierre de los proyectos. Como resultado de esta mesa técnica, el 19 de noviembre de 2024 se envió una comunicación formal al DNP, incluyendo un resumen detallado de los puntos tratados y los acuerdos establecidos. Posteriormente, el 3 de diciembre de 2024, el DNP respondió la comunicación, proporcionando un informe sobre la gestión adelantada y los anexos correspondientes. | No hay acciones pendientes. La actividad ha sido ejecutada. | Soporte: 1. Agenda de reunión 16 de octubre de 2024, listado de asistencia y correo compromisos de la reunión 2. Agenda reunión 18 de octubre de 2024 y correo resumen de la reunión 3. Comunicación para el DNP asunto: Seguimiento observaciones proyectos 4. Comunicación de respuesta del DNP y anexo | No se relacionan
Organizar las mesas técnicas acordadas en el encuentro Subgregional Arauca de actualización del PATR por grupos de proyectos, para que se inviten a las entidades del orden nacional competentes. | DEEP DIPRO GIT Arauca | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024 | 2024-07-30 | 2025-01-02 | X |  | La Subregional de Arauca ha realizado avances significativos en varios proyectos priorizados por las comunidades durante el encuentro subregional de junio 2024. Entre los logros más destacados se encuentra la pavimentación de la vía Arauquita-Aguachica-Panamá, donde se ha firmado el convenio No. 143 de 2024 con acta de inicio del 25 de octubre de 2024, y ya se encuentran adjudicados los contratos derivados. Adicionalmente, se han realizado importantes avances en el proyecto de la Universidad Pública Rural, donde se han llevado a cabo reuniones técnicas entre la ART, el Ministerio de Educación y la Gobernación de Arauca, logrando la viabilidad jurídica del predio donado e inicio del estudio de pertinencia por parte de la Universidad Nacional. En cuanto a otros proyectos, se han realizado caracterizaciones para programas de vivienda nueva rural con enfoque diferencial en tres grupos específicos del Municipio de Arauquita. Se han adelantado gestiones para el proyecto indígena de implementación de sistema agroforestal de cacao de 2.000 hectáreas, con un valor aproximado de $60.000 millones. También se han realizado acercamientos para la optimización del acueducto regional la Cristalina, contando con el potencial apoyo de la empresa PAREX RESOURCES para financiamiento por obras por impuestos. En el ámbito productivo, se han realizado avances con la Federación de Arroceros de Arauca para la planta de secado y almacenamiento de arroz, y se han iniciado trabajos de estructuración de proyectos con comunidades étnicas Makaguan para implementar proyectos de gallinas ponedoras y cultivo de cacao. | No hay acciones pendientes. La actividad ha sido ejecutada. | Soporte: 1. Proyectos_Encuentro_Subregional (Items 3.1 - 3.21) | No se relacionan