## MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROM
|  | TABLERO DE CONTROL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE RENDICION DE CUENTAS | [7 empty] | Código: FM-RC-14
|  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [7 empty] | Versión: 02
|  | SECRETARÍA GENERAL-GIT RELACIÓN ESTADO CIUDADANO | [7 empty] | Fecha de publicación: 26-06-2024
FECHA: 27/06/2024 | LUGAR: Colegio General Santander Primaria - Arauca (Arauca) |  | TEMAS TRATADOS: gestión ART vigencia 2023 |  |  |  |  | MECANISMO UTILIZADO: Audiencia pública presencial, con transmisión por streaming |  |  | No. PARTICIPANTES:
COMPROMISOS |  |  |  | SEGUIMIENTO
COMPROMISOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | SE CUMPLIO A CABALIDAD EL COMPROMISO |  | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
Entrega de la relación de los proyectos con dificultades de la Subregión Arauca que se remitieron a la Contraloría General de la República | DEEP | 2024-06-27 | 2024-07-30 | 2023- 2024 | 2024-07-30 |  | x | Se solicitó el reporte del estado actual de os proyectos con dificultades de la Subregión Arauca que se remitieron a la Contraloría General de la República | Remitir el reporte consolidado | Matriz de proyectos
Solicitar una reunión con la Subdirección de Seguimiento de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que informen a la ART el estado actual de los proyectos que en su momento se identificaron con dificultades y fueron reportados a esta entidad. En dicha mesa se debe analizar cada uno de los proyectos referenciados y poder buscar soluciones para la ejecución exitosa de los proyectos. | DIPRO | 2024-06-27 | Por definir
Organizar las mesas técnicas acordadas en el encuentro Subgregional Arauca de actualización del PATR por grupos de proyectos, para que se inviten a las entidades del orden nacional competentes. | DEEP DIPRO GIT Arauca | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024 | 2024-07-30 |  | x | Reportar a la coordinación regional de Arauca y a la Dirpo el estado de los proyectos que hacen parte de los planes de de inversión de la Dirección | Remitir la matriz de los proyectos y su estado | Matriz de proyectos | Coordinar con los demás responsable si requieren que el equipo nacional se traslade a Arauca para participar en las mesas de trabajo