## MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROM
TABLERO DE CONTROL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE RENDICION DE CUENTAS
Direccionamiento Estratégico
|  | Oficina de Planeación |  | Código: FM-PS-DE-19 |  | versión: 01 |  | Fecha de publicación:20-06-2023
FECHA: 30/06/2023 | LUGAR: Apartadó (Antioquia) |  | TEMAS TRATADOS: Rendición de Cuentas 2023 (vigencia 2022) |  |  |  |  | MECANISMO UTILIZADO: audiciencia presencial |  |  | No. PARTICIPANTES: 138
COMPROMISOS |  |  |  | SEGUIMIENTO
COMPROMISOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | SE CUMPLIO A CABALIDAD EL COMPROMISO |  | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
Para superar los rezagos en las iniciativas étnicas, se realizarán las siguientes estrategias: 1. Equipo de tres profesionales del MEC para la formulación de proyectos. 2. Convenios con la academia para que ayuden a formular proyectos, que respondan a los intereses del MEC y la mesa comunitaria. 3. Un mínimo del 30% de los recursos de la ART se destinarán a nuevos proyectos de iniciativas étnicas. | DPGI DEEP | 2023-07-04 | 2023-12-31 | Mensual | 2023-07-31 | En proceso |  | Comentarios DEEP, julio 2023: 1. Se está realizando el proceso de recepción y revisión de las hojas de vidas remitidas por los MEC. Las hojas de vida que cumplan con dichos requisitos iniciarán los trámites de contratación. 2. Se realizó la gestión con universidades para posible contratación de estructuración de proyectos, una vez culmine la Ley de Garantías el procesos reiniciará. 3. Se están recepcionando los proyectos propuestos por los MEC que se encuentran estructurados en fase III, a partir de esto, se determinará si es necesario realizar ajustes o si están listos para contratación, para ser incluidos en el Plan de inversión 2023, adicionalmente, se esta realizando el análisis de iniciativas priorizadas por los MEC, para la identificación de proyectos a estructurar y dando cumplimiento al porcentaje acordado para iniciativas étnicas. | Comentarios DEEP, julio 2023: 1. Culminar el procesos de contratación de equipos estructurados. 2. Culminar el procesos de contratación de aliados. | Comentarios DEEP, julio 2023: 1. Relación hojas de vida propuestas por los MEC. 2. Proyectos propuestos por los MEC. 3. Avances del análisis de iniciativas propuestas por los MEC.
Dada la Ley de Garantías, si se van a generar contratos con las comunidades, la ART tendrá la documentación completa al finalizar este periodo, para proceder inmediatamente con los procesos de contratación. | DEEP | 2023-07-04 | 2023-12-31 | Mensual | 2023-07-31 |  | x | Comentarios DEEP, julio 2023: Se definieron los tipos de proyectos que pueden ser ejecutados por comunidades y se esta avanzando en el modelo de contratación comunitaria teniendo como base los convenios solidarios para activar posteriormente el trámite de contratación. | Comentarios DEEP, julio 2023: Definir los esquemas de contratación con comunidades con los recursoso de las subcenta PDET del FCP | Comentarios DEEP, julio 2023: 1.Listado de proyectos para ser contratados por comunidades.