## Cronograma Estrategia
CRONOGRAMA ELABORACIÓN ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024
Nº | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ETAPA I: APRESTAMIENTO
1 | Conformar y capacitar al equipo líder. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: MARZO 3; ABRIL 1 to ABRIL 4
2 | Elaborar el autodiagnóstico y analizar el entorno. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: MARZO 2 to MARZO 3
3 | Diseñar la estrategia de relacionamiento y comunicaciones para la rendición de cuentas . | Oficina de comunicaciones | bar: MAYO 1 to MAYO 3
4 | Caracterizar y segmentar los grupos de valor para la participacion en la Rendición de Cuentas vigencia 2023. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: MAYO 1 to MAYO 3
5 | Identificar y recolectar información necesaria para el proceso de rendición de cuentas. | Oficina de Planeación y Equipo líder | bar: ABRIL 4 to MAYO 2
6 | Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: ABRIL 4 to MAYO 2
7 | Priorizar programas y proyectos articulados con Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible. | Oficina de Planeación | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
8 | Sensibilizar y capacitar a servidores públicos de la ART sobre el proceso de Rendición de Cuentas. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: MARZO 1 to MARZO 3; ABRIL 1 to JUNIO 2
9 | Identificar espacios de rendición de cuentas de la ART. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: ABRIL 4 to JULIO 4
ETAPA II: DISEÑO
1 | Mediante procesos participativos, definir las actividades, responsables, tiempos y recursos de la rendición de cuentas en todas las fases de ciclo de la gestión (anual). | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas | bar: MAYO 1 to JUNIO 1
ETAPA III: PREPARACIÓN / CAPACITACION
1 | Generar y analizar la información a ser presentada en los escenarios de rendición de cuentas. | Equipo líder con todas las dependencias | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
2 | Elaborar el informe de gestión para la rendición de cuentas. | Oficina de Planeación | MARZO 1: Enero
3 | Diseñar los formatos de consulta ciudadana, de evaluación del evento, listados de asistencia, etc. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: MAYO 3 to MAYO 4
4 | Capacitar a los actores interesados para la rendición de cuentas: temáticas: derecho a la participación ciudadana, políticas públicas y mecanismos de evaluación, control social, metodología de los ejercicios de rendición de cuentas a ciudadanos. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: MARZO 3; ABRIL 1 to JUNIO 2
5 | Validar participativamente la estrategia de rendición de cuentas: consulta con los grupos de interés para conocer su percepción y aportes a la estrategia de rendición de cuentas. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: MAYO 3
ETAPA IV: EJECUCIÓN
1 | Realizar la publicación, difusión y comunicación de la información sobre la gestión: brindar la información a los grupos de valor y de interés de manera amplia, garantizando el acceso a grupos poblacionales específicos (étnicos, culturales y en situación de discapacidad). | Oficina de comunicaciones
2 | Difundir la estrategia de rendición de cuentas. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: JUNIO 1 to JUNIO 2
3 | Desarrollar espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés: reuniones presenciales de interlocución (foros presenciales, ferias de rendición de cuentas, audiencias públicas participativas, mesas de trabajo, reuniones zonales, encuentros territoriales, etc.), donde la ART y los grupos de valor y de interés dialoguen frente al avance y resultados de la gestión pública, avance en materia de garantía de derechos y cumplimiento de los ODS. | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas
ETAPA V: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RESPONSABLE: GIT RELACION ESTADO CIUDADANO
1 | Proyectar y enviar respuestas escritas a las preguntas ciudadanas dentro de los 15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. De igual forma, esas respuestas deben ser publicadas en la página web. | GIT Relación Estado Ciudadano - Dependencias | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
2 | Realizar seguimiento al desarrollo del trabajo del equipo líder y al desarrollo de la estrategia (insumos y actividades). | GIT Relación Estado Ciudadano
3 | Evaluar las acciones propuestas en la estrategia de rendición de cuentas, tanto por los participantes como por el equipo líder y ajustar si fuere el caso, la planeación institucional, metas misionales y planes de mejoramiento: la ART debe incorporar las propuestas de mejora o nuevas solicitudes presentadas por la ciudadanía durante la interlocución. Canalizar propuestas de mejora de políticas públicas ante Control Interno y organismos competentes. | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas - GIT Relación Estado Ciudadano | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
4 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés. Establecer mecanismos para el seguimiento a compromisos: acordar un programa de encuentros y reuniones para hacer seguimiento al plan de mejoramiento de la gestión institucional con los grupos de control social y organizaciones interesadas. | Oficina de Planeación - GIT Relación Estado Ciudadano | bar: JUNIO 1 to DICIEMBRE 4
5 | Socializar a la comunidad los resultados de la rendición de cuentas y de los planes de mejora: los resultados del proceso de rendición de cuentas deben darse a conocer a los ciudadanos participantes, a sus organizaciones y a la comunidad en general. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: JULIO 1 to JULIO 4; NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
6 | Evaluar la contribución de la rendición de cuentas a la gestión pública y a la entidad, e identificar lecciones aprendidas. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
Semana santa

## Cronograma audiencia pública
CRONOGRAMA AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023 - PRESENCIAL CON TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR YOUTUBE Y FACEBOOK LIVE
Nº | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ETAPA I: PREVIO A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Definir fecha y lugar para la audiencia de rendición de cuentas, así como medios virtuales para su divulgación. | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas | bar: MAYO 1 to MAYO 4
2 | Elaborar y publicar informe de gestión antes de la audiencia (15 días antes por lo menos). | Oficina de Planeación | bar: ENERO 1 to ENERO 4
3 | Elaborar aviso de convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas, que contenga: 1. Objeto de la audiencia pública. 2. Fecha, lugar y hora de celebración. 3. Convocatoria para interponer preguntas. 5. Lugar donde estará disponible el Informe de Gestión 2023. | Oficina de Comunicaciones
4 | Publicar el aviso: el aviso se fijará al día siguiente de su expedición y permanecerá fijado hasta el día de la audiencia; deberá ser publicado en el boletín y en la página web de la entidad, en los medios locales aliados, y fijado en las sedes regionales de la ART. | Oficina de Comunicaciones
5 | Elaborar invitaciones y enviarlas por correo electrónico. | Oficina de Comunicaciones
6 | Difundir invitación en redes sociales. | Oficina de Comunicaciones
7 | Llamar telefónicamente a invitados recordando la audiencia pública de rendición de cuentas. | GIT Relación Estado Ciudadano
8 | Elaborar banner para página web, donde se publicará el Informe de Gestión 2023 y se invitará a enviar las inquietudes, comentarios y observaciones sobre el informe al correo institucional (enlaceciudadano@renovacionterritorio.gov.co); con el compromiso de dar respuesta durante la audiencia o a la dirección de contacto suministrada. | Oficina de Comunicaciones
9 | Elaborar la agenda del evento: el tiempo estimado para la ejecución del evento será de máximo 120 minutos, distribuidos de la siguiente forma:  Apertura de la Audiencia Pública: 25 minutos.  Rendición de Cuentas: 95 minutos distribuidos así: Presentación del Informe de Gestión (60 minutos); sesión de Preguntas y Respuestas (30 minutos); cierre del evento (5 minutos). | Oficina de Comunicaciones
10 | Elaborar la presentación del director del informe de gestión 2023. | Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones
11 | Elaborar comunicado de prensa y distribuir a medios de comunicación, énfasis en radios comunitarias y redes sociales. | Oficina de Comunicaciones
12 | Definir refrigerios y demás necesidades logísticas para la audiencia presencial. | GIT Servicios Administrativos
13 | Definir y gestionar comisiones de personal de planta y contratistas que acompañará al director general. | GIT Talento Humano
14 | Definir maestro de ceremonia. | Oficina de Comunicaciones
ETAPA II: DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Coordinar y verificar equipos de transmisión, sonido, internet, pregrabados; transmitir y grabar la audiencia de rendición de cuentas. | Oficina de Comunicaciones | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
2 | Adecuar espacio donde estará el director. | GIT Servicios Administrativos | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
3 | Realizar audiencia pública de Rendicion de Cuentas. | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
4 | Generar espacio de diálogo con la ciudadanía, a través de la recepción de preguntas durante la audiencia. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
5 | Publicar enlace con encuesta de evaluación de la audiencia pública para quienes se conecten de forma virtual. | Oficina de Comunicaciones | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
6 | Aplicar una encuesta de evaluación de la audiencia pública. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
ETAPA III: POSTERIOR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Elaborar el informe de la audiencia de rendición de cuentas. | Oficina de Planeación | bar: JULIO 1 to JULIO 4
2 | Consolidar los resultados de las encuestas de evaluación. | GIT Relación Estado Ciudadano | bar: JULIO 1 to JULIO 4
3 | Publicar el informe de la audiencia de rendición de cuentas en la página web. | Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones | bar: JULIO 1 to JULIO 4
4 | Publicar los resultados de las encuestas en la página web. | GIT Relación Estado Ciudadano - Oficina de Comunicaciones | bar: JULIO 1 to JULIO 4
5 | Elaborar el tablero de control de los compromisos adquiridos en la audiencia de rendición de cuentas. | Oficina de Planeación | bar: JULIO 1 to JULIO 4
6 | Analizar el resultado de la audiencia de rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar. | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas | bar: JULIO 1 to JULIO 4
7 | Revisar, consolidar y proyectar respuesta de inquietudes u observaciones presentadas por la ciudadanía frente al informe, que no se resolvieron en desarrollo de la audiencia. | GIT Relación Estado Ciudadano - áreas misionales | bar: JULIO 1 to JULIO 4
8 | Proyectar y remitir respuestas a inquietudes y observaciones realizadas en la audiencia que no se resolvieron dentro de la misma. | GIT Relación Estado Ciudadano - áreas misionales | bar: JULIO 1 to JULIO 4
9 | Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | Oficina de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
Semana santa