## Versiones
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025-2026
| ELABORADO POR: | Líderes de políticas de gestión y desempeño Marisol Rojas Sanabria - Analista GIT Relación Estado Ciudadano Juan Carlos Herrera Vega- Gestor Oficina de Planeación
| REVISADO POR: | Adriana del Carmen Oviedo Lozada - Secretaria General ART Hernán Darío Cortés Chaparro - Coordinador GIT Relación Estado Ciudadano
| APROBADO POR: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta 03
| ACTUALIZACIÓN: | 1. Documento en versión inicial V1 -23-07-2025
| FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | 2025-07-23

## 1.1.1 Ges Ries Corrupción
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2026
Componente Programático: 1. Gestión del Riesgo-1.1 Riesgos para la integridad
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación
Política de administración de riesgos | Construcción o actualización de la política de adminisración de riesgos, de ser necesario, que contenga las últimas disposiciones normativas en la materia. | Política de administración del riesgo | Documento | 1 | Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12
Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2025. | Consulta pública | Encuesta | 1 | Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12
Monitoreo y revisión | Realizar monitero a los riesgos de corrupción (segunda línea de defensa). | Reportes de monitoreo | Documento | 2 | Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12
Seguimiento | Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025. | Reportes de seguimiento | Documento | 1 | GIT Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-12
Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos, para la vigencia 2025, conforme con la Política para la Administración del Riesgo de la ART de acuerdo con la guía de administración del riesgo vigente emitida por el DAFP. | Mapa de Riesgos de corrupción | Documento | 1 | Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12
Medidas de debida diligencia | Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción. | Pliegos o invitación pública con cláusula pertinente | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Contratación | 2026-01-01 | 2026-12-12
Note on C5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.

## 1.1.2 Map Riesg Corrup
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ART | [6 empty] | Código: FM-DE-14
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - D.E | [6 empty] | Versión: 03
|  |  | Oficina de Planeación | [6 empty] | Fecha de publicación: 27-06-2024
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  | TRATAMIENTO O PLAN DE MANEJO
PROCESO | No. | RIESGO | CLASE DE RIESGO | CAUSAS | EVALUACIÓN DE CONTROLES |  |  | ACCIONES A TOMAR | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
[5 empty] | CONTROLES | CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | 5 | Posibilidad de afectación reputacional por ingreso de funcionarios a la Entidad sin el lleno de requisitos, debido a la presentación de documentación falsa | Fraude Externo | Debido a la presentación de documentación falsa | El profesional de Talento Humano encargado una vez recibe las hojas de vida, verifica el cumplimiento de requisitos de formación académica y experiencia laboral, conforme al perfil requerido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Si el candidato cumple con los requisitos continua con el proceso. En caso contrario no se reciben y analizan otras hojas de vida. Registro: Formato "Verificación de requisitos para nombramientos y encargos". | Moderado | Reducir | Realizar verificación de la información y documentación aportada para la vinculación de un servidor público en las plataformas correspondientes para corroborar la idoneidad de la misma Registro: Registro solicitud ante las instituciones educativas | Coordinador del GIT de TH | 2026-12-12
El profesional de Talento Humano designado para atender el proceso de nombramiento ordinario, valida la autenticidad de los documentos recibidos con las instituciones educativas, las entidades donde laboró y a través de los aplicativos disponibles, antes de la solicitud de pruebas de habilidades y competencias, así como de vinculación a la Entidad. En caso de encontrar inconsistencias, se devuelven los documentos, no se vincula la persona y queda registrado en el expediente de vinculación y archivo de TH. En caso de establecer documentación falsa , se realiza el informe respectivo a Control Disciplinario y se realiza el retiro inmediato del servicio mediante actuación administrativa. Registros : Sollicitud de verificación ante las instituciones educativas y/o solicitud de actuación disciplinaria
| 6 | Posibilidad de afectación Económico y Reputacional, por sanciones por parte de los Entes de control o procedimientos disciplinarios, debido a la inobservancia de las normas sobre conflicto de intereses, por parte de los servidores públicos o colaboradores | Fraude Externo | Debido a la inobservancia de las normas sobre conflicto de intereses, por parte de los servidores públicos o colaboradores | El profesional designado de Talento Humano, cada que ingresa un funcionario de nivel Directivo o que maneje recursos públicos, revisa la información registrada en el formato de declaración de conflicto de intereses de la plataforma del DAFP, para determinar que no exista conflicto de intereses, en caso de detectar alguna situación que pueda generar conflicto, se realiza la observación al responsable y/o se toman medidas correctivas pertinentes. Registro: Plataforma SIGEP y en el formato de declaración de intereses de conflicto. | Alto | Reducir | Realizar una capacitación sobre el tema de conflicto de intereses a los servidores de la Entidad Registro: Registro solicitud ante las instituciones educativas | Coordinador del GIT de TH | 2026-12-12
GESTIÓN PARA FINANCIAMIENTO | 4 | Posible afectación reputacional por generar certificados de concordancia en el nivel nacional sin el cumplimiento de requisitos y criterios establecidos en la normatividad vigente, para facilitar el trámite de viabilización de un proyecto mediante el OCAD Paz en la fuente asignación para la paz, debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero. | Fraude Interno | Debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero. | Los profesionales de la Subdirección de Financiamiento verifican por demanda el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de certificado de acuerdo con lo verificado por los coordinadores regionales en el Sistema de Información, según lo definido en la normatividad vigente. Si la verificación de los requisitos por parte del profesional a cargo de la solicitud es exitosa en el Sistema, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de cerficación de concordancia radicado en ORFEO con el concepto elaborado, el cual es corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. Si la verificación de requisitos, por parte del profesionales de la Subdirección de Financiamiento, no cumple con lo mencionado en la Resolución, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de no alineación radicado mediante ORFEO con el concepto elaborado, cuyo contenido es posteriormente corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. En caso de identificar alguna situación de favorecimiento a terceros en alguna de las etapas de verificación y revisión se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. Registro: Oficio a las autoridades competentes en caso de identificar alguna situación de favorecimiento de terceros. | Extremo | Evitar o Transferir | *Socialización y capacitación sobre el proceso de certificación de concordancia a los usuarios habilitados para realizar la solicitud. *Socialización y capacitación sobre los requisitos, criterios y procedimientos a coordinadores regionales, enlaces de financiamiento y profesionales de la Subdirección de Financiamiento Registro: Listado de asistencia | Profesionales Subdirección de Financiamiento y Coordinaciones Regionales | 2026-12-12
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y TRÁNSITO A LA LEGALIDAD | 4 | Posible afectación económica por la posibilidad de recibir o solicitar dádivas para otorgar beneficios a personas que no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del PNIS gestionado por la DSCI durante la etapa de ejecución, debido al desconocimiento de la normatividad, los procesos e interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares.. | Fraude Externo | Debido al desconocimiento de la normatividad, los procesos e interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares. | El Equipo Interno de Trabajo Jurídico de la DSCI, mensualmente realiza la verificación de la base de datos de los beneficiarios a atender por los operadores y contratistas con las PQRS recibidas por parte de la comunidad, con el apoyo de los supervisores o interventores externos delegados por quien corresponda, con el fin de identificar inconformidades y tomar de acciones pertinentes. En caso de encontrar personas no aptas para recibir el pago, se evalúa la posibilidad de ser retirados o suspendidos del Programa. Registro. PQRS que llegan a la DSCI informando de posibles casos de corrupción ligados a falsos tramitadores del PNIS. | Moderado | Reducir | Revisar mensualme que las bases de datos de PQRS estén actualizadas y se hayan respondido en los términos establecidos. Registro. PQRS revisadas. Bases de datos consolidadas. | El Equipo Interno de Trabajo Jurídico de la DSCI. | 2026-12-12
GESTIÓN FINANCIERA | 7 | Posible afectación reputacional por sanciones disciplinarias, fiscales o administrativas debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | Fraude interno | Debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | Cada vez que ingresa un trámite presupuestal al GIT Financiera en el aplicativo de la entidad con previo visto bueno del respectivo Ordenador del gasto, el profesional responsable de presupuesto, verifica que los documentos soporte de la solicitud que se encuentren en las diferentes plataformas asignadas por la entidad, estén avalados o firmados por las partes involucradas, en caso contrario se regresa el trámite con la respectiva justificación para ser ajustado. Registro: Registro Aplicativo | Alto | Evitar | Participación por parte de los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal en las capacitaciones del MinHacienda y aquellas que estén relacionadas con sus funciones, acorde con la oferta recibida. Registro: Evidencia de capacitación, listados de asistencia. | Coordinador GIT Financiera y/o profesionales | 2026-12-12
El profesional del GIT Financiera, revisa la consistencia de la solicitud presupuestal, frente a los soportes y la existencia de los recursos, en caso de encontrar información inconsistente se devuelve al solicitante, para el respectivo ajuste. Registro: Registro Aplicativo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 8 | Posible afectación económica, por fraude en los soportes presentados para legalizar los recursos de la caja menor para beneficio propio o a favor de terceros, debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | Fraude Interno | Debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | El o la coordinador (a) del GIT Servicios Administrativos analiza las solicitudes del gasto por caja menor de acuerdo con la solicitud generada por correo electrónico y los formatos FM-GA-21.V4 Solicitud de Bienes y servicios por caja menor30/11/2023 y FM-GA-22.V3 Solicitud servicios cafetería y restaurante-caja menor, FM-GA-19.V5 Legalización comisión por caja menor- excepcional y a las facultades expedidas en la resolución de la caja menor. De no ser viable, no se aprueba la solicitud y se devuelve a través del mismo canal (correo electrónico), para que la dependencia revise la solicitud y de ser procedente subsane la novedad. Registro: Solicitud de Bienes y Servicios para caja menor. | Moderado | Reducir | Realizar dos arqueos periódicos a la caja menor por parte de la Oficina de Control Interno. Registro: FM-GA-23.V4 Arqueo de Caja Menor | GIT Financiera | 2026-12-12
El coordinador del GIT de Servicios Administrativos, verifica que para el retiro de recursos de caja menor cuente con el control de firma digital de dos funcionares de la ART, Cuentadante del GIT de Servicios Administrativos y Coordinador de GIT Administrativa de ART, con el fin de controlar el retiro de recursos de caja mejor del Banco. En caso de no contar con los dos controles de responsables, no se podrá tramitar el retiro de los recursos del Banco. Registro. Extracto bancario y movimientos bancarios.
El cuentadante realiza la legalización de caja mensualmente cuando se realicen gastos con los soportes para validar los recursos (dinero) entregados para el gasto de acuerdo a los soportes, a través de ORFEO, lo cual debe tramitar de acuerdo a los plazos establecidos en el procedimiento PD-GA-03 Administración de la Caja Menor. En el seguimiento mensual, de no realizarse la legalización, se procederá desde del Coordinación del Grupo de Gestión Administrativa solicitar por escrito la legalización de los recursos de caja menor. Registro: Resolución de reembolso.
| 9 | Posible afectación económica, por pérdida de los bienes del almacén, debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes. | Fraude Interno | Debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes. | El servidor público con funciones de almacenista, cada vez que le soliciten ingreso de elementos mediante memorando radicado por la plataforma ORFEO, revisa los documentos requisito para el ingreso de bienes a almacén de acuerdo con lo estipulado en el documento PL-GA-03 REGLAMENTO OPERATIVO PARA EL MANEJO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART Y DE LOS RECIBIDOS EN PRÉSTAMO y reporte mensual a la aseguradora de los bienes ingresados. De no cumplirse con los documento soporte no se procede al ingreso al Almacén y se devuelve la solicitud para la subsanación de novedades. Registro: Comprobante de ingreso y soportes de acuerdo con la modalidad de ingreso. | Alto | Evitar | El servidor público con funciones de almacenista, da ingreso y salida a los bines e almacen de acuerdo al "Reglamento Operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la ART (Documento publicado en SIGART) y los recibidos en préstamo" Se realiza una toma física de los elementos del almacén en los periodos establecidos, verificando ocularmente contra el reporte de Propiedad Planta y Equipo - PPyE generados por el aplicativo para tal fin frente a las existencias física. En caso de encontrar diferencia o faltantes, por parte del servidores del Almacén, se solicita un informe de los hechos indicando tiempo, modo y lugar, el cual se remite a la aseguradora y al ente disciplinado. NOTA: Para bienes en almacén el periodo de toma física es trimestral, para el caso de los bienes de la sede Central Cada seis (6) mes y para las Regionales se realiza anualmente. Incluir todos los bienes que ingresan a la ART en la Póliza de Riesgos ante una Aseguradora. Registro. Acta toma física de elementos. Informe de faltantes los hechos. . | Servidor público con funciones de Almacén | 2026-12-12
El servidor público con funciones de almacenista, verifica de acuerdo a solicitud y demanda de los funcionarios o dependencias de la ART. con los documentos requeridos para la salida de bienes ya sea a servicio o por baja, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo para el manejo de bienes y/o los procedimientos documentados. De no contar con la documentación requerida no se procede a la salida de los bienes hasta la subsanación de la documentación soporte. Registro. Comprobante de salida de almacén firmado del aplicativo de administración de Bienes en almacén . Acta de Comité de Evaluación de Bienes. Resolución de baja de bienes.
El funcionario asignado del GIT de Servicios Administrativos, verifica mínimo 1 vez al año para elementos en servicio en regionales, dos al año en sede central en servicio y cuatro al año en Bodega de Almacén . En caso de encontrar elementos faltantes durante la actividad, este elabora un informe de los hechos, el cual debe contener el modo, fecha y lugar de los acontecimientos, y dirigirlo al Coordinador del GIT de Servicios Administrativos. También se pueden elaborar informes de elementos faltantes cuando por comunicación por parte del funcionario responsable del bien, realiza reporte el faltante. Nota: Se anexa el informe reportado por el funcionario responsable del bien cuando aplique, con el fin de reportar a la compañía aseguradora y a asuntos disciplinarios para el trámite pertinente Registro: Informe de los hechos, Acta de toma de inventarios en el formato transversal de actas de la Entidad. Informe a Control Interno Disciplinario. Reporte a la Aseguradora la novedadad presentada.
CONTRATACIÓN | 2 | Posible afectación reputacional debido a la inobservancia del principio de selección objetiva en los procesos contractuales, ocasionada por intereses particulares de servidores públicos y/o terceros, lo que podría generar una violación de dicho principio, afectando los intereses de la Entidad. | Fraude Interno | Debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación al principio de selección objetiva en los procesos contractuales en beneficio propio y/o de un tercero. | El profesional responsable del área competente de adelantar la contratación (GIT Contratación),cada vez que exista una solicitud de contratación revisa que los documentos radicados por las áreas solicitantes (Estudios Previos, Análisis de Sector y soportes) cuenten con criterios de escogencia que busquen el ofrecimiento más favorable para la entidad y a sus fines. En caso de que la documentación y estudios previos no cumplan con el principio de selección objetiva o existan dudas sobre su alcance y contenido, se realizan las observaciones respectivas y se devuelve para ajuste por parte del área solicitante. Registro: ORFEO y/o Correo electrónico | Alto | Evitar | Realizar la evaluacion tecnica , juridica y financiera acorde a los establecido en los pliegos de condiciones y demas documentos previos y publicar los informes oportunamente en las plataformas correspondientes. Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrita por el Equipo o Comité Evaluador. | Áreas solicitantes - profesionales asignados(comité evaluador)/Coordinador GIT Contratación - profesionales asignados | 2026-12-12
Los profesionales designados del equipo o Comité Evaluador, de acuerdo a la modalidad de contratación (procesos concursales), cada vez que se adelante un proceso de contratación, realiza la evaluación de las ofertas o propuestas de acuerdo a sus competencias jurídicas, técnicas o financieras, conforme a los requisitos habilitantes, factores ponderables y criterios de desempate del proceso. En caso de encontrar inconsistencias realiza las observaciones pertinentes para que los oferentes realicen los ajustes a que haya lugar. Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrito por el Equipo o Comité Evaluador.- SECOP y TVEC
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | 3 | Posible afectación reputacional, por omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación independiente de los procesos, debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores | Fraude Interno | Posible afectación reputacional, por omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación independiente de los procesos, debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores | El coordinador del GIT de Control Interno revisa los informes de auditoría, seguimiento o evaluación y en caso de observar incumplimiento de los procedimientos, del código de etica o alguna situación que desdibuje la realidad de la unidad auditada, solicita al auditor a través de correo electrónico la revisión conjunta de soportes, evidencias o papeles de trabajo, para determinar la veracidad de la información y si es el caso, se informa a Control Disciplinario e instancias pertinentes. Registro: Correo electrónico, comunicación o Memorando. | Alto | Evitar | "1. Suscribir el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO” para la vigencia 2025. 2. Diligenciar el Formato Declaración de Independencia Auditor, cada vez que se realiza una auditoría. Registros: Compromiso ético firmado, formato declatracion de independencia. | Coordinador GIT de Control Interno | 2026-12-12
Riegos de Corrupción Vigencia 2024 -V.02
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
2 | 2024-01-30 |  | Se agregan campos al documento: Clase de riesgo, causas y fecha implementación. Se eliminana los campos probabilidad e impacto, ya que estos se evalúan en el mapa de riesgos del proceso. Se elimina también fecha de inicio y terminación.
3 | 2024-06-27 |  | Se ajusta por cambio de logo de la ART
4 | 2025-03-25 |  | Se actualiza mapa luego de revisión de mapas de riesgos de todos los procesos, ajustes relacionados con la descripción metodológica de los riesgos acorde con la Guía de Administración del Riesgo, Versión 06 de 2022
NOTA RESPECTO A ESTE ANEXO:
Componente Programático: 1. Gestión del Riesgo-1.1 Riesgos para la integridad
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS
IMPLEMENTACIÓN DE P Y P
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A P Y P
SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE
Note on D8: Describa el riesgo acorde lo planteado en la Guía de administración del riesgo y el diseño de cntroles en entidades públicas versión 6.
Note on E8: Identifiquelo como fraude interno o fraude externo.
Note on F8: Relacione la causa raíz que genera el riesgo.
Note on K8: Cargo responsable(s) de ejecutar las acciones.
Note on G9: Describa el control acorde lo planteado en la Guía de administración del riesgo y el diseño de cntroles en entidades públicas versión 6.
Note on H9: Identifiquelo como: bajo, moderado, alto o extermo.
Note on I9: Identifiquelo como: reducir, evitar, compartir o aceptar.

## 1.2 Canales de denuncia
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2026
Componente Programático: 1. Gestión del Riesgo-1.2 Canales de denuncia
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | TIPO DE META (Sumatoria/ Porcentaje de ejecución por cuatrimestre (Demanda )) | Meta | Producto | RESPONSABLE | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1.2 Acción Estratégica Canales de Denuncia | 1.2.1 | Disponer de un espacio en la página web, para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de presuntos actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento. | 1 Canal de denuncias de presuntos actos de corrupción en página web institucional | Cantidad | 1 | Canal de denuncias de presuntos actos de corrupción en página web institucional | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 1.2.2 | Disponer permanentemente de un canal de fácil acceso y diligenciamiento por parte de los ciudadanos, en la página web institucional, para la recepción de denuncias, quejas y reclamos. | 1 Canal de denuncias en página web institucional | Cantidad | 1 | Canal de denuncias en página web institucional | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 1.2.3 | Disponer de una opción en la línea telefónica de atención de la ART para la atención de denuncias de actos de corrupción. | Opción en la línea telefónica para la atención de denuncias de corrupción | Cantidad | 1 | Opción telefónica | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Servicios Administrativos | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 1.2.4 | Incluir en los informes de PQRSDF, el reporte de denuncias por actos de corrupción recibidas por parte del proceso de Relacionamiento con la ciudadanía, a través de los diferentes canales dispuestos. | 5 informes de gestión de PQRSDF, ( trimestre vencido y uno consolidado de fin de año vigencia anterior). | Cantidad | 5 | Informes de gestión de PQRSD | GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 1.2.5 | Realizar difusión de los diferentes canales disponibles de denuncia institucionales. | 4 Comunicaciones internas y externas que permitan la difusión de los diferentes canales de denuncia disponibles, a través de diferentes medios internos y externos de comunicación: intranet y/o correos electrónicos, redes sociales y página web de la entidad. | Cantidad | 4 | Comunicaciones internas: Soportes difiusión por intranet y correos electrónicos | Oficina de Comunicaciones Grupo Interno de Trabajo de Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 1.2.6 | Generar los informes sobre las denuncias por presuntos actos de corrupción allegadas a la Oficina de control disciplinario de instrucción y juzgamiento. | 1 informe durante el año: segundo semestre | Cantidad | 1 | Informe sobrre denuncias de presuntos actos de corrupción | Oficina de Control Disciplinario de Instrucción | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 1.2.7 | Realizar informe que consolide las diferentes denuncias recibidas y tramitadas por los diferentes procesos de la agencia, para su presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 informe respecto a las denuncias rebidas por parte de funcionarios y ciudadanía en general, así como las acciones y estado general de las mismas. | Cantidad | 1 | Informe consolidado denuncias 2025 | Oficina Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-12

## 2. Redes y Articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACION/2.1. Acción estratégica Redes Internas/2.2 Acción estratégica Redes Externas | [6 empty] | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACIÓN
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | RESPONSABLE
2.1. Acción estratégica Redes Internas | 2.1.1 | Identificar las redes internas - Equipos de gestion y desempeño institucional relacionados con los contenidos del Programa de Transparencia y Etica Publica | Matriz con identificacion de las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional | Cantidad | Matriz redes internas Equipos de gestión y desempeño institucional relacionados con los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública | Líderes de componentes y acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Ética Pública | 2026-01-01 | 2026-12-12
2.2 Acción estratégica Redes Externas | 2.2.1 | Identificar las redes externas - Inventario Unico de Instancias de Coordinación que reporta la Agencia de Renovación del Territorio | Matriz inventario unico de Instancias de Cooordinación | Cantidad | Matriz redes externas - Inventario Unico de Instancias de Coordinación | Lideres de componentes y acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Etica Pública | 2026-01-01 | 2026-12-12

## 3.1 Transpa y acceso a la Inf
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO/3.1 ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y USO DE DATOS ABIERTOS
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | Unidad de Medida | Cantidad unidad de medida | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE TERMNACIÓN
3.1.1 Lineamientos de transparencia activa | 3.1.1.1 | Suministrar al administrador del portal web los documentos y actualizaciones de las caracterizaciones, los procedimientos, las políticas, los lineamientos y los manuales de todos procesos de la entidad para su publicación en las secciones correspondientes del menú de Transparencia y Acceso a la información del portal web. | Documentación publicada en portal web | Porcentaje | 100% | Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.2 | Suministrar trimestalmente al administrador del portal web los documentos, actualizaciones y sus respectivos informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional, Plan de Acción por Dependencias e Indicadores de Gestión para su publicación en las secciones correspondientes del menú de Transparencia y Acceso a la información del portal web. | Documentación publicada en portal web | Publicación | 4 | Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.3 | Suministrar al administrador del portal web los documentos y actualizaciones del Plan Estratégico Institucional, el Plan Anual de Adquisiciones, el Plan de Inversiones y el Informe de Gestión para su publicación en las secciones correspondientes del menú de Transparencia y Acceso a la información del portal web. | Documentación publicada en portal web | Porcentaje | 100% | Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.4 | Suministrar al administrador del portal web los Informes de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, los Informes a organismos de inspección, vigilancia y control y los Planes de mejoramiento para su publicación en las secciones correspondientes del menú de Transparencia y Acceso a la información del portal web. | Documentación publicada en portal web | Porcentaje | 100% | GIT de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.5 | Suministrar al administrador del portal web los diferentes Informes de Evaluación y Auditoría que realiza el GIT de Control Interno, para su publicación en las secciones correspondientes del menú de Transparencia y Acceso a la información, entre los que se encuentran: - Informe de Evaluación Semestral al SCI - Informes de Evaluación de Control Interno Contable - Evaluación de gestión por dependencias - Informes de auditorías (SGSST, Seguridad de la Información, etc.) - Informes de Austeridad del Gasto Público - informes de Seguimiento a PQRSD - Informe de Cumplimiento Derechos de Autor | Documentación publicada en portal web | Porcentaje | 100% | GIT de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.6 | Suministrar trimestral al administrador del portal web el directorio de servidores públicos (funcionarios de carrera administrativa, provisionales y de libre nombramiento y remoción), para su publicación en la sección correspondiente del menú de Transparencia y Acceso a la información, y que contenga por lo menos la siguiente información: - Nombres y apellidos - País, Departamento y Ciudad de nacimiento - Formación académica - Experiencia laboral y profesional - Cargo - Tipo de vinculación (Carrera administrativa, provisional o LNyR) - Dependencia (incluyendo subdirecciones y GITs de nivel central y regional) - Ubicación (Sede de nivel central o sede subregional y piso o municipio) - Correo electrónico institucional - Extensión telefónica (propia o de su dependencia) - Asignación salarial | Directorio de servidores públicos actualizado mensualmente en el portal web | Directorio | 4 | Secretaría General - GIT de Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.7 | Suministrar al administrador del portal web, para su publicación en la sección correspondiente del menú de Transparencia y Acceso a la información, los diferentes planes y documentos del GIT de Talento Humano, entre los que se encuentran: - Actos administrativos de nombramiento - Hojas de vida de cargos de LNyR - Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo - Reporte de personas expuestas políticamente | Documentación publicada en portal web | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT de Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.8 | Suministrar trimestral al administrador del portal web el directorio de contratistas, para su publicación en la sección correspondiente del menú de Transparencia y Acceso a la información, y que contenga por lo menos la siguiente información: - Nombres y apellidos - País, Departamento y Ciudad de nacimiento - Formación académica - Experiencia laboral y profesional - Dependencia (incluyendo subdirecciones y GITs de nivel central y regional) - Correo electrónico institucional - Extensión telefónica (propia o de su dependencia) - Objeto del contrato - Valor mensual de honorarios - Valor total de los honorarios - Fecha de inicio del contrato - Fecha de terminación del contrato | Directorio de contratistas actualizado mensualmente en portal web | Directorio | 4 | Secretaría General - GIT de Contratación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.9 | Suministrar mensualmente al administrador del portal web la información de las convocatorias de procesos de contratación (cuando existan) y el registro de la ejecución contractual, para su publicación en la sección correspondiente del menú de Transparencia y Acceso a la información, y que contenga por lo menos la siguiente información: - Fecha de inicio y finalización - Valor del contrato - Porcentaje de ejecución - Recursos totales desembolsados o pagados - Recursos pendientes de ejecutar - Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos) | Registro mensual de ejecución contractual publicada en portal web | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT de Contratación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.10 | Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes (Secop I, II) | Procesos de contratación publicados | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Contratación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.11 | Suministrar al administrador del portal web , para su publicación en las secciones correspondientes del menú de Transparencia y Acceso a la información, los documentos e informes realizados por el GIT de Financiera, entre los que se encuentran: - Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y sus actualizaciones - Informes de ejecución presupuestal - Informes de ejecución de reserva presupuestal - Informes de modificaciones presupuestales - Estados financieros - Informes de operaciones recíprocas | Documentación publicada en portal web | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT de Financiera | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.12 | Suministrar trimestralmente al administrador del portal web los documentos, actualizaciones y sus respectivos informes de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública, para su publicación en las secciones correspondientes del menú de Transparencia y Acceso a la información del portal web. | Documentación publicada en portal web | Publicación | 4 | Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.13 | Suministrar al administrador del portal web los informes trimestrales sobre acceso a la información, quejas y reclamos, para su publicación en las secciones correspondientes del menú de Transparencia y Acceso a la información del portal web. | Documentación publicada en portal web | Publicación | 4 | Secretaría General - GIT de Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.14 | Suministrar al administrador del portal web, para su publicación en las secciones correspondientes del menú de Transparencia y Acceso a la información, los documentos y actualizaciones realizadas por el GIT de Servicios Administrativos, entre los que se encuentran: - Índice de información clasificada y reservada - Programa de gestión documental - Política de Gestión Documental - Tablas de Control de Acceso - Tablas de Valoración Documental - Sistema Integrado de Conservación - Cuadro de Clasificación Documental - Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales - Plan Institucional de Archivos - Políticas para la gestión de documentos electrónicos - Tablas de retención documental | Documentación publicada en portal web | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT de Servicios Administrativos | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.15 | Suministrar trimestralmente al administrador del portal web las leyes, decretos, circulares y demás normas que apliquen a la misionalidad y gestión pública de la entidad, para su publicación en la sección de Normatividad del menú de Transparencia y Acceso a la información. | Documentación publicada en portal web | Publicación | 4 | Oficina Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.16 | Suministrar semestralmente al administrador del portal web los informes de Defensa pública y prevención del daño antijurídico y de Gestión del Comité de Conciliación, para su publicación en la seccion correspondiente del menú de Transparencia y Acceso a la información. | Documentación publicada en portal web | Publicaciones | 2 | Oficina Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.17 | Suministrar semestralmente al administrador del portal web, para su publicación en la seccion correspondiente del menú de Transparencia y Acceso a la información, el directorio de agremiaciones, asociaciones y organizaciones públicas, privadas y civiles de interés misional con los que la entidad tenga relación, que contenga mínimo la siguiente información: - Nombre de la organización - País, departamento, municipio y dirección de la sede principal de la organización - Sitio web de la organización (si aplica) - Correo electrónico de la organización - Teléfono de la organización | Documentación publicada en portal web | Directorio | 2 | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos / Dirección de Programación y Gestión para la Implementación / Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.18 | Publicar el Esquema de publicación de la información, la información para niños, niñas y adolescentes y la información para mujeres y sus actualizaciones en las secciones correspondientes correspondientes del menú de Transparencia y Acceso a la información del portal web. | Información publicada en portal web | Porcentaje | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.19 | Suministrar al administrador del portal web los documentos y actualizaciones del Registro de activos de información, del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, así como del Plan, Manual y Política de Seguridad y Privacidad de la Información, para su publicación en la seccion correspondiente del menú de Transparencia y Acceso a la información del portal web. | Documentación publicada en portal web | Porcentaje | 100% | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.20 | Publicar el Registro de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada, el Esquema de publicación de información y los demás documentos y conjuntos de datos en el portal de datos abiertos datos.gov.co. | Documentos y conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Publicación | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.21 | Diseñar e implementar el Plan de Apertura, mejora y uso de Datos Abiertos | Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos diseñado y en ejecución | Plan | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.22 | Actualizar las bases de datos personales en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) de la Superintendencia de Industria y Comercio | Base de datos actualizada | Base de datos | 1 | Secretaría General (Oficial de Protección de Datos Personales) Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.23 | Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web. | Solcitudes de actualización del módulo a las dependencias | Trimestral | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.1.24 | Evaluar y actualizar el Portafolio de Servicios de la ART, con base en sugerencias efectuadas por la ciudadanía, evaluaciones y caracterización de grupos de interés | Portafolio de servicios actualizado | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano, con la participación de dependencias misionales | 2026-01-01 | 2026-12-12
3.1.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 3.1.2.1 | Tramitar las solicitudes de información allegadas a la ART | Peticiones que lleguen a la Entidad | Porcentaje | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.2.2 | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al exterior de la entidad, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Campañas de difusión | Número | 2 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano, Oficina de Planeación y Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.1.2.3 | Estructurar y ordenar la información almacenada en las bases de datos de PQRSD, con el fin de que esa información genere valor y pueda aportar a la generación de nuevas visiones y perspectivas que apoyen la innovación de la oferta institucional | Base de datos estucturada y ordenada | Base de datos | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
3.1.3 Critwerio diferencial de accesibilidad | 3,1,3,1 | Diagnosticar el nivel de accesibilidad A y AA en el portal web de la entidad. | Portal web diagnosticado | Portal | 1 | Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3,1,3,2 | Realizar actividades que permitan fortalecer la accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad. | Portal web con accesibilidad nivel A y AA | Portal | 1 | Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3,1,3,3 | Establecer y aprobar un procedimiento para atender peticiones en idiomas distinto al castellano | Procedimiento para atender peticiones en idioma distinto al castellano | Procedimiento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12

## 3.2 Participación Ciudadana
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO/3.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | Unidad de Medida | Cantidad unidad de medida | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE TERMNACIÓN
3.2.1 Participación Ciudadana | 3.2.1.1 | Conformar y desarrollar Comités de Acompañamiento Comunitario y Comités de Control Social y Seguimiento, en el marco de la ejecución de los proyectos que desarrolla la ART. | Comités de Acompañamiento Comunitario desarrollados en el marco de la ejecución de los proyectos implementados. | Comités | 40 | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.2 | Promover la ejecución participativa de los proyectos que desarrolla la ART por parte de organizaciones comunitarias que se encuentran en los territorios PDET | Número de proyectos desarrollados por la ART que son ejecutados por organizaciones comunitarias. | Proyectos ejecutados por organizaciones comunitarias | 8 | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.3 | Publicar en la página web de la ART para consulta ciudadana los siguientes documentos: 1. Plan de Acción Institucional 2025 2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 3. Programa de Transparencia y Ética Pública | Consultas públicas realizadas (En el caso de las versiones de los planes, se haría por demanda) e informe de las observaciones y los cambios realizados. | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano - Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.4 | Publicar proyectos de Actos Administrativos de carácter general para comentarios de la ciudadanía | Actos administrativos de carácter general publicados en la Seccción de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio WEB de la ART y de observaciones recibidas por acto administrativo de carácter general publicado en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica del sitio WEB de la ART. | Actos administrativos y observaciones recibidas | Según el número de actos administratrivos de carácter genenal que explida la ART | Oficina Juridica - Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.5 | Realizar y aplicar 1 encuesta trimestral para entender las necesidades de la ciudadanía enfocado en la información que brinda la entidad en primer nivel en la pagina web. | Encuestas aplicadas | Encuestas aplicadas | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.6 | Promover la participación de la ciudadanía y los grupos de interés con el fin de obtener aportes e ideas acerca de los contenidos y secciones del nuevo portal web de la entidad. | Publicación realizadas en el menú Participa del portal web | Publicaciones realizadas | 5 | Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.7 | Fomentar la participación ciudadana a través de la publicación activa de información en el calendario de actividades y en el menú Participa del portal web de la entidad | Publicaciones realizadas en el menú participa de acuerdo a la información recibida de las dependencias misionales | Publicaciones realizadas | Según el número de publicaciones de acuerdo a la información recibida de las dependencias misionales | Oficina de Comunicaciones / G.I.T Relación Estado Ciudadano/Áreas Misionales | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.8 | Realizar la instancia de participación Consejo Asesor Territorial | Mesas de diálogo realizadas Consejo Asesor Territorial | Mesas de diálogo realizadas Consejo Asesor Territorial | Por demanda | Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.9 | Realizar la instancia de participación Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Mesas de diálogo realizadas Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Mesas de diálogo realizadas Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Por demanda | Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.10 | Realizar la Instancia de participación Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento | Mesas de diálogo realizadas Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento | Mesas de diálogo realizadas Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Por demanda | Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.11 | Desarrollar ejercicios de participación en el que las comunidades con enfoque diferencial y demás actores participen activamente en las sesiones del Mecanismo Especial de Consulta para la implementación de los PDET | Sesiones del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) | Sesiones del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) | De acuerdo con la programación de los eventos | Dirección de Programación y Gestión para la Implementación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.12 | Promover la participacion ciudadana en el marco del momento 3 de la actualizacion de los PATR, contribuyendo a su formulación | Espacios de fortalecimiento territorial realizados en en el marco del momento 3 del proceso de revisión y actualización de los PATR. | Espacios de fortalecimiento territorial realizados en el marco del momento 3 del proceso de revisión y actualización de los PATR. | De acuerdo con programación de los eventos | Dirección de Programación y Gestión para la Implementación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.13 | Documentar los lineamientos institucionales de la Participación Ciudadana en la gestión pública, enfocada en el apartado de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Informe de rendicion de cuentas (participacion ciudadana-relacionamiento con la ciudadania) enfocada a la Participación Ciudadana en la Gestión, previos insumos de las áreas misionales de la entidad. | Informe | 1 | GIT Relación Estado Ciudadano / áreas misionales | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.2.1.14 | Aplicar encuestas de percepción sobre los trámites y servicios que presta la entidad que permitan identificar que tan efectivos, eficientes, claros, concretos y comprensibles fueron para realizar las acciones de simplificación necesarias. | Número de informes realizados sobre la aplicación de encuestas enfocadas en la Participación Ciudadana en la Gestión, previos insumos de las áreas misionales de la entidad y envío de la información para que sea publicada en la sección de Consulta Ciudadana del menú Participa del portal web de la ART. | Informes | 4 | GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12

## 3.3 Rendición de cuentas
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO/3.3 RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | Unidad de Medida | Cantidad unidad de medida | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE TERMNACIÓN
3.3.1 Información | 3.3.1.1 | Formular la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas. | Estrategia formulada | Documento | 1 | Equipo líder | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.3.1.2 | Diseñar la estrategia de comunicaciones de la rendición de cuentas, incluida la divulgación, realización (transmisión por canales dispuestos por la entidad) y evaluación de la audiencia pública | Estrategia de comunicaciones | Estrategia | 1 | Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.3.1.3 | Elaborar y publicar en el portal web boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad | Boletines de prensa | Porcentaje | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.3.1.4 | Realizar actividades de free press en medios de comunicación externos para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad | Publicaciones en medios de comunicación externos | Porcentaje | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.3.1.5 | Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad | Entrevistas o giras de medios realizadas por el director general y/o su equipo directivo | Porcentaje | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.3.1.6 | Actualizar mensualmente la información disponible relacionada con la implementación de los PDET en las secciones de la Central de información PDET | Secciones de la Central PDET actualizadas | Publicación | 12 | Dirección de Información y Prospectiva | 2026-01-01 | 2026-01-12
3.3.2 Diálogo | 3.3.2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Audiencia pública | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
3.3.3 Responsabilidad | 3.3.3.1 | Realizar evaluación y retroalimentación de la audienca pública, con recomendaciones para la mejora. | Informe | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano-Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.3.3.2 | Contestar a los ciudadanos que realizaron propuestas, observaciones o sugerencias en desarrollo de los espacios de rendición de cuentas. | Informe con las preguntas realizdas/ contestadas | Informe | 100% | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.3.3.3 | Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las jornadas de rendición de cuentas. | Informe de seguimiento a compromisos resultantes de las jornadas de rendición de cuentas | Informe | 2 | Oficina de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-12

## 3.4 Integridad en serv público
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO /3.4 INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | Unidad de Medida | Cantidad unidad de medida | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE TERMNACIÓN
3.4.1 Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | 3.4.1.1 | Diseñar estrategia de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización sobre valores y Código de Integridad. | Estrategia de comunicación de integridad | Estrategia | 4 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.4.1.2 | Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos sobre los valores institucionales. | Campaña sobre valores institucionales | Campaña | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 3.4.1.3 | Realizar capacitación sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Capacitación sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Capacitación | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12

## 4.1 Atención a la ciudadanía
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES/4.1 ATENCIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | Unidad de Medida | Cantidad unidad de medida | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE TERMNACIÓN
4.1.1 Direccionamiento estratégico | 4.1.1.1 | Seguimiento a la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través del reporte de los indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano. | Informe de seguimiento a la implementación de la política | Informe | 3 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.1.2 | Garantizar la disposición del enlace de centro de relevo en la página web y visualizar el mismo. | Campañas para incentivar el uso del centro de relevo. | Unidad | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.1.3 | Monitorear el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 de 2013 (criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requerido en los espacios de acceso al ciudadano, en especial, aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención). | Realizar el monitoreo a l cumplimiento de la norma NTC 6047 de 2013 en las sedes de la ART | Informe de cumplimiento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Servicios Administrativos | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.1.4 | Documentar y aplicar encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto. | Encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto aplicada | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.1.5 | Tomar acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto. | Plan de mejoramiento frente a los resultados de la encuuesta de satisfacccion | paln de mejoramiento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
4.1.2 Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano | 4.1.2.1 | Capacitar a los servidores en protocolo de atención, PQRSD, Lenguaje Claro. | Capacitaciones | Capacitación | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.2.2 | Gestionar con entidades del orden nacional, el proceso de capacitación para atención de personas con discapacidad auditiva o visual. | Capacitaciones para inclusión personas con discapacidad | Capacitación | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.2.3 | Realizar reconocimiento a las áreas con mayor compromiso en el trámite de PQRSDF, de acuerdo con indicadores cualitativos y la encuesta de satisfacción de los usuarios. | Reconocimiento a las áreas con mayor compromiso en trámite de PQRSDF. | Reconocimiento | 2 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
4.1.3 Gestión del relacionamiento con la ciudadanía y medición de la percepción ciudadana | 4.1.3.1 | Caracterizar usuarios y grupos de valor incluidas sus necesidades, expectativas, intereses y preferencias de conformidad con la información que arroje la base PQRSD. | Informe de caracterización de usuarios | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.3.2 | Difundir la Estrategia de Relación Estado Ciudadano. | Difusión de la estrategia | Publicaciones | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.3.3 | Socializar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Socializacion del protocolo | socializacion publicaciones | 1 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.3.4 | Realizar campañas de sensibilización para la gestión oportuna y de calidad de PQRSDF y solicitud de acceso a la información pública. | Campaña de sensibilización sobre gestión PQRSDF | socializacion publicaciones | 1 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.3.5 | Realizar seguimiento, publicar informe de PQRSDF y solicitudes de información, y socializarlo en la Entidad para identificar oportunidades de mejora. | Informe de PQRD elaborado, publicado y socializado | Informe | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.3.6 | Medir el nivel de satisfacción de las PQRSDF, realizar un informe y publicarlo en la página web de la ART. | Informes de resultados de nivel de satisfacción de usuarios frente a PQRSDF | Informe | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
4.1.4 Comunicación asertiva y lenguaje claro | 4.1.4.1 | Socializar la guía de lenguaje claro para garantizar su aplicación por parte de los colaboradores de la ART | Socializacion de la guía de lenguaje claro | socializacion publicaciones | 1 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.1.4.2 | Generar espacios de participación o colaboración con ciudadanos, usuarios y grupos de valor, para analizar, simplificar y rediseñar documentos complejos (laboratorios de simplicidad), de tal manera que las personas puedan comprender estos documentos sin recurrir a intermediaries o expertos | Documento simplificado | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12

## 4.2 Racionalización de trámites
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES/4.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | Unidad de Medida | Cantidad unidad de medida | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE TERMNACIÓN
4.2.1 Identificación de trámites y/o procedimientos administrativos | 4.2.1.1 | Revisar la información de los procesos misionales, relacionada con los productos y servicios (Portafolio de servicios) y los resultantes de la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de su funciones, dirigidas a la ciudadanía y los grupos de interés. | Documento con la información de los tramites actuales y sus necesidades de actualización y/o racionalización, y los tramites, Opas y/o solicitudes de información que surjan de la revisión con las dependencias misionales | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
4.2.2 Registro de trámites en el SUIT | 4.2.2.1 | Realizar el registro y/o actualización de los trámites y OPAS en el SUIT, para que estén disponibles para la ciudadanía y los grupos de interés, si aplica. | Información de los datos de operación para registro en el SUIT | Unidad | Por demanda | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
4.2.3 Racionalización de trámite priorizado | 4.2.3.1 | Realizar las actividades necesarias para la implementación de las racionalización normativa, administrativa y tecnológicas además de las necesarias para la publicación de nuevos tramites , Opas y/o solicitudes de información de acuerdo con la identificación realizada. si aplica. | Racionalizaciones, normativas administrativas y tecnológicas implementadas si hubiera lugar a ellas, además iniciar la recopilación de información de los nuevos tramites, OPAS y/o solicitudes de información, si llegasen a identificar. | Unidad | Por demanda | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12
4.2.4 Difusión | 4.2.4.1 | Difundir con un lenguaje claro y de forma permanente a los ciudadanos y/o grupos de interés, ademas de manera interna información sobre la oferta institucional de trámites y OPAS de la Agencia. | Piezas de difusion trimestrales en pagina WEB y / redes sociales difundiendo los tramites | Unidad | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-12

## 4.3 Gestión de conflict de inte
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES/4.3 GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | Unidad de Medida | Cantidad unidad de medida | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE TERMNACIÓN
4.3.1 Gestión de conflictos de intereses | 4.3.1.1 | Incorporar en el plan estratégico de talento humano y/o en el plan de acción de la dependencia, la estrategia del conflicto de intereses. | Plan con inclusión de estrategia de conflicto de intereses | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.3.1.2 | Orientar desde el punto de vista legal a los servidores públicos de la ART, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades | Servidores asesorados | Porcentaje | 100% | Oficina Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.3.1.3 | Desarrollar capacitaciones sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, a través del plan de capacitación institucional. | Jornadas de capacitación | Número | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.3.1.4 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Informe | Número | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12
| 4.3.1.5 | Socializar a grupos de valor la normatividad de la gestión preventiva de conflictos de interés. | Evento | Número | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-12