## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | Oficina de Planeación |  | Código: FM-PS-DE-06 | Versión:01 | Publicado: 21-01-2021
N0. | Actividad | Meta/Producto | Dependencia(s) Responsables | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Mecanismos que utilizará para realizar la participación ciudadana | Ciclo de la Gestión al que corresponde la actividad de participación | Recursos Asociados (Humanos, financieros, fisicos, tecnologicos, ) | Articulación con Otras Entidades | Seguimiento Del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA
[10 empty] | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencia
2021-1 | Realizar consulta ciudadana sobre planes, programas o proyectos de interes de los grupos de valor y ciudadania en general | 3 consultas ciudadanas | Oficina de Planeación | 2021-01-02 | 2021-04-30 | Página web Correos electrónicos | 2. Formulación participativa | Humanos - Tecnológicos | No aplica | Academia, usuarios, grupos de interes y ciudadanía | Humanos - Tecnológicos
2021-2 | Rendir cuentas a la ciudadanía y grupos de interes sobre el avance y resultados de la gestión de la Agencia de Renovación del Territorio | 1 Audiencia Pública | Oficina de Planeación Direcciones Técnicas Oficina de Comunicaciones | 2021-01-02 | 2021-06-30 | Audiencia pública participativa Mensajes de texto, página web, redes sociales | 4. Evaluación y Control ciudadano | Humanos - Tecnológicos- Financieros | No aplica
2021-3 | Realizar Encuentros Municipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales ART. | 170 encuentros de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales: "Participación ciudadana en la implementación del PDET". | Subdirección de Fortalecimiento Territorial y Coordinaciones Regionales | 2021-04-12 | 2021-05-21 | Encuentros de socialización y posicionamiento municipales | 4. Evaluación y Control ciudadano | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD
2021-4 | Realizar Encuentros Municipales de Grupos Motor con delegados de grupos poblacionales atendidas por otras Agencias Públicas | 170 encuentros de Grupos Motor con delegados de otras Agencias. | Subdirección de Fortalecimiento Territorial y Coordinaciones Regionales | 2021-09-01 | 2021-10-01 | Encuentros de socialización y posicionamiento municipales | 4. Evaluación y Control ciudadano | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Otras Agencias implementadoras de los PDET
2021-5 | Realizar Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" en cada una de las 16 Subregiones PDET. | 48 Encuentros Regionales (tres por cada Subregión) con Círculos de Información para socializar resultados de Sesiones Institucionales | Subdirección de Fortalecimiento Territorial y Coordinaciones Regionales | 2021-02-09 | 2021-12-01 | Encuentros de socialización y posicionamiento regionales | 4. Evaluación y Control ciudadano | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Consejería para la Estabilización y la Consolidación
2021-6 | Implementar la Estrategia de trabajo en red de los Grupos Motor | 8 Encuentros regionales virtuales de socialización de avaces PDET y fortalecimiento de capacidades ciudadanas para la participación | Subdirección de Fortalecimiento Territorial y Coordinaciones Regionales | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Encuentros regionales virtuales de socialización de avances del PDET y fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para la participación | 4. Evaluación y Control ciudadano | Humanos - Tecnológicos- Financieros | Unidad para las Víctimas
2021-7 | Implementar la estrategia de fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la gestión, seguimiento, control social, incidencia y posicionamiento del PDET | 3 Grupos Motor fortalecidos y una (1) metodología de fortalecimiento validada | Subdirección de Fortalecimiento Territorial y Coordinaciones Regionales | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Proceso de formación semipresencial | 2. Formulación participativa (Alistamiento - Cualificación ciudadana) | Humanos - Tecnológicos- Financieros | Fundación Ideas para la Paz (FIP)
2021-8 | Participar en el proceso de estructuración de proyectos PDET de la ART mediante reuniones de socialización y/ priorización de iniciativas a estructurar. | 70 reuniones | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Reunión virtual o presencial | 2. Formulación participativa | Humanos - Fisicos Tecnológicos | Entidades Territoriales
2021-9 | Participar en reuniones de socialización, seguimiento y/o entregas, entorno a la implenetación de la estrategia de Proyecto Integrador PDET | 13 reuniones | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Reunión virtual o presencial | 4. Evaluación y Control ciudadano | Humanos - Fisicos Tecnológicos | Entidades Territoriales y entidad ejecutora
2021-10 | Asistir a reuniónes de caracterización y/o diagnosticos para la construcción de Plan Maestro de Estructuración de Reconciliación. | 14 reuniones | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Reunión virtual o presencial | 1. Identificación de necesidad o diagnóstico | Humanos - Fisicos Tecnológicos | Entidades Territoriales y nacionales
2021-11 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC2 - Seguimiento a Obras PDET fase II | 45 Comités de acompañamiento | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Reunión CAC 2 | 4. Seguimiento a la ejecucion del proyecto | Humanos - Fisicos Tecnológicos | Entes territoriales-Operadores
2021-12 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC3 - Rendición de cuentas Obras PDET fase II | 104 Comités de acompañamiento | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2021-01-01 | 2021-07-30 | Reunión CAC 3 | 4. Evaluacion y Control Social | Humanos - Fisicos Tecnológicos | Entes territoriales-Operadores
2021-13 | Socializar las obras PDET fase III | 724 reuniones | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2021-01-01 | 2021-08-31 | Reunión CAC 1 | 4. Evaluación y Control ciudadano | Humanos - Fisicos Tecnológicos | Entes Territoriales Interventoria-Implementador
2021-14 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC2 - Seguimiento a Obras PDET fase III | 750 Comités de acompañamiento | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2021-01-01 | 2021-08-31 | Reunión CAC 2 | 4. Evaluación y Control ciudadano | Humanos - Fisicos Tecnológicos | Entes Territoriales Interventoria-Implementador
2021-15 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC3 - Rendición de cuentas Obras PDET fase III | 750 Comités de acompañamiento | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2021-01-01 | 2021-08-31 | Reunión CAC 3 | 4. Evaluacion y Control Social | Humanos - Fisicos Tecnológicos | Entes Territoriales Interventoria-Implementador
2021-16 | Realizar reuniones con la Junta de Direccionamiento Estratégico-JDE | 2 sesiones al año | Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Instancia de Ejecución | Año 2021 ciclo 1 y 2 | DSCI | UNODC, ART,ARN,ADR,ANT, ALCALDIAS Y GOBERNACIONES
2021-17 | Realizar reuniones con el Consejo Permanente de Dirección-CPD | 2 sesiones al año | Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Instancia de Apoyo | Año 2021 ciclo 1 y 2 | DSCI | UNODC, ART,ARN,ADR,ANT, ALCALDIAS Y GOBERNACIONES
2021-18 | Realizar reuniones con el Consejo Asesor Territorial-CAT | 2 sesiones al año | Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Instancia de Coordinación y Gestión | Año 2021 ciclo 1 y 2 | DSCI | UNODC, ART,ARN,ADR,ANT, ALCALDIAS Y GOBERNACIONES
2021-19 | Realizar reuniones con el Consejo Municipal de Participación Participativa-CMPP | 2 sesiones al año | Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Instancia de Coordinación y Gestión | Año 2021 ciclo 1 y 2 | DSCI | UNODC, ART,ARN,ADR,ANT, ALCALDIAS Y GOBERNACIONES
2021-20 | Realizar reuniones con el Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento-CMES | 2 sesiones al año | Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Instancia de Coordinación y Gestión | 4. Evaluación y Control ciudadano | DSCI | UNODC, ART,ARN,ADR,ANT, ALCALDIAS Y GOBERNACIONES
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
1 |  | 2021-03-25 |  | Elaboración del Documento