## Consolidado
COMPONENTE | Total Actividades | Actividades Cumplidas al 100% | Promedio Avance Componente
Riesgos de Corrupcion | 7 | 0 | 34.95%
Trámites y Servicios | 1 | 1 | 90%
Rendicion de Cuentas | 15 | 9 | 60%
Atención al Ciudadano | 10 | 1 | 24.7%
Transparencia | 8 | 1 | 34.75%
Promedio Avance corte Abril de 2021: |  |  | 48.88%
Original Firmado
DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró:Miguel Saavedra

## Mapa de Riesgos
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ART
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - D.E
|  |  |  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-DE-14 |  | Versión: 01 |  | Fecha de publicación: 30/01/2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción ART 2021
PROCESO | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | ACCIONES |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
| No. | RIESGO | CAUSAS | EVALUACIÓN DE CONTROLES |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (dd/mm/año) | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/año) | % Avance | SEGUIMIENTO ACCIONES | Seguimiento Controles
|  |  |  | CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO |  |  |  |  | FINAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 1 | Posible manejos inadecuados de los bienes del almacén para beneficio propio o de un tercero | 1. Falta de designación de responsables en el manejo de los bienes. | 1.1. La Secretaria General a través del área de Talento Humano mantendrá cubierto el cargo de funcionario responsable de almacén, en caso de no estar cubierto el cargo la oficina de Talento Humano realizará el encargo de funciones a otro funcionario a través de Resolución. Registro: Resolución de encargo o nombramiento | 1 | 3 | BAJA | Evitar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | Se cuenta con la funcionario, de no haber funcionario se le da el encargo al Coordinador GIT Administrativa
|  |  | 2. Inexistencia de controles en el almacenamiento para el recibo y salida de los bienes | 2.1. El servidor público con funciones de almacenista, cada vez que le soliciten ingreso de elementos, revisa los documentos requisito para el ingreso de bienes a almacén de acuerdo con lo estipulado en el "Reglamento Operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la ART y los recibidos en préstamo". En el caso que no se cumplan los requisitos no se ingresa al almacén y se solicitan los ajustes correspondientes. Registro: Comprobante de ingreso |  |  |  |  | Realizar monitoreos periódicos aleatorios a las cámaras de seguridad instaladas en las bodegas de Nivel Central y Fontibón(bodega 17) | Registro monitoreo | Almacenista | 2021-01-18 | 2021-12-30 | 33% | Se tiene como soporte los videos, constancia revisión de cámaras | Se cuenta con los registros los comprobantes de ingreso y de salida
|  |  |  | 2.2. El servidor público con funciones de almacenista, verifica que la solicitud de bienes este debidamente diligenciada y firmada por el solicitante (formato de solicitud de bienes) y comprueba la existencia y viabilidad de entrega de bienes. Una vez recibida la solicitud asigna los elementos al funcionario, quien debe firmar el comprobante de salida de almacén. En caso de presentarse alguna inconsistencia en la solicitud no se entrega el bien. Registro. Comprobante de salida de almacén firmado. | [6 empty] | Almacenista |  |  | 33% | Se tiene como soporte los videos constancia revisión de cámaras
| 2 | Posible manejos inadecuados de los bienes del almacén para beneficio propio o de un tercero | 1. Ausencia de revisiones de los soportes para legalización por parte del Coordinador | 1.1.El coordinador(a) del GIT Servicios Administrativos, cada que haya legalización de caja menor, revisa los soportes para la legalización, de encontrase diferente a lo autorizado se devuelve al cuentadante para ajustar y/o complementar los soportes. Registro: Legalizaciones de caja menor. | 1 | 4 | BAJA | Evitar | Solicitar capacitación manejo caja menor en el SIIF al GIT Financiera. | Registros de capacitación | Coordinador(a) GIT Administrativa | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 33% | Se recibió capacitación por parte del GIT de Financiera y el Ministerio de Hacienda de forma virtual por la pagina Web de MH. | Se han realizado para la vigencia 2021 dos legalizaciones, la segunda se encuentra en tramite por parte del GIT financiera para enviar a Secretaria General para firma Se cuenta con los soportes para legalización
|  |  |  | 1.2.Para legalizar un gasto a través de la caja menor, el Cuentadante solicita a quien se le entregó los recursos los documentos soportes del gasto (facturas, recibos y/o cuenta de cobro....) en caso de no contar con estos soportes o que presenten error, no realiza la legalización del gasto y se deben a la persona solicitante para que ajuate o corrija. Registro. Facturas y/o cuentas de cobro | [9 empty] | 33%
|  |  | 2.Que no exista un control adecuado en el giro de los recursos de la caja menor | 2.1. Los dos cuentadantes firman el cheque para el retiro de los recursos del banco, en caso de no contar con las dos firmas de los cuentadantes responsables en el cheque no se podrá tramitar el retiro de los recursos en el banco. Registro. Extracto bancario y chequera. |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33% | N/A | Durante el periodo no se han requerido tener efectivo en la caja menor, se ha realizado la actividad por transferencias electrónicas.
|  |  |  | 2.2.La Coordinación del GIT Servicios Administrativos, cada que recibe por correo electrónico una solicitud para la autorización del gasto por caja menor, verifica que se haya diligenciado en debida forma el formato de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS POR CAJA MENOR. De no contar con este requisito, no se aprueba la solicitud y se devuelve el correo, para que se corrija. Registro: Correo electrónico, formato Solicitud de Bienes y Servicios para caja menor. | [9 empty] | 33% | N/A
|  |  | 3. Que no se realicen arqueos periódicos a la caja menor | 3.1.El cuentadante realiza periódicamente (mensual) arqueo de la caja menor para validar los recursos (dinero) tanto en banco, como físicos, en caso de hallar diferencias se realiza nuevamente un arqueo verificando contra los soportes de legalización y bancos. Registro: Formato arqueo caja menor. |  |  |  |  | Realizar arqueos periódicos a la caja menor por parte del GIT Financiera | Dos (2) arqueos durante la vigencia | Coordinador(a) GIT Financiera | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 20% | Para el periodo se han realizado dos auto arqueos | Para el periodo el GIT de financiera no ha realizado arqueos
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3 | Vinculación de funcionarios con documentación falsa o sin cumplimiento de requisitos | 1. Falta de verificación de los soportes académicos y laborales para la vinculación, frente a los requisitos. | 1.1. El profesional asignado revisa de acuerdo con el formato de lista de chequeo de documentos, en el evento que falte un documento se solicita y devuelve el trámite hasta que se complete la documentación. Registro: Lista de chequeo y análisis de requisitos para cada cargo | 2 | 4 | MODERADA | Reducir | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33% | N/A | Se han realizado para el periodo 4 vinculaciones, y se realizo la verificación de requisitos títulos y tarjeta profesional entre otros.
|  |  | 2. Falta de consulta antes los organismos de tarjetas profesionales o registros académicos y empresas donde laboró | 2.1.El profesional del Talento Humano designado revisa los documentos para el cumplimiento de los requisitos antes de la vinculación, mediante la verificación con los cuerpos colegiados de instituciones de registros profesionales y las entidades donde laboró. En caso contrario el Coordinador de Talento Humano, no se continúa con el proceso de vinculación. Registro: Registros documentos de verificación ante las instituciones educativas y entidades. |  |  |  |  | 1. Hacer seguimiento periódico a los controles previstos para evitar la materialización del riesgo. | Documentos de verificación | Coordinador del GIT Talento Humano | 2021-01-30 | 2021-12-31 | 33% | Se revisa que la documentación este completa en el expediente laboral, esta actividad se realiza trimestralmente. Se hace revisión mensual con el equipo del estado de los proceso de vinculación | Se hace la verificación de documentos y se expide un certificado de cumplimiento de requisitos para el Cargo, y se hace comunicaciones a los instituciones educativas, previo al nombramiento
|  |  |  | 2.2. .El profesional del Talento Humano designado, solicita verificación de títulos ante las instituciones educativas (universidades, institutos técnicos o tecnólogos), para establecer la veracidad de la información académica. En caso de encontrar alguna anomalía se sigue el proceso administrativo pertinente. Registro: Solicitudes a las instituciones educativas y respuesta de las mismas. | [9 empty] | 33%
GESTIÓN FINANCIERA | 4 | Utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | 1. Falta de valores por parte de los funcionarios que tienen acceso a la información financiera | 1.1 El profesional responsable de presupuesto, cada que hay una solicitud de trámite presupuestal, verifica que los documentos soporte de la solicitud de expedición (Físicos o a través de la carpeta compartida) se encuentren avaladas o firmadas por el respectivo ordenador del gasto y/o las partes involucradas, en caso contrario se informa a través del sistema ORFEO al solicitante para que se corrija. Registro: Solicitud de ORFEO. | 1 | 4 | BAJA | Evitar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33% | N/A | Se tiene los CDP y RP con sus respectivos soportes, en el evento de alguna modificación (de la solicitud de CDP y/o RP) se realiza a través de Correo electrónico o por gestor documental el Orfeo
|  |  | 2. Ausencia de control por parte de los responsables, para el tramite de pago | 2.1 El profesional responsable de revisar la expedición del RP, cada que hay una solicitud de expedición de RP, valida que la información corresponda con el objeto del CDP, el valor total y el rubro presupuestal que va a ser afectado, en caso contrario solicita o realiza la anulación del RP y corrige. Registro: Reporte SIIF. |  |  |  |  | Capacitar permanentemente a los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal | Capacitaciones realizadas en el periodo | Coordinador y profesionales del GIT de Financiera | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 33% | Con corte a la revisión se han realizado capacitación en: Factura Electrónica Tablas Contables Catalogo Presupuestal Pago masivo de nomina Administración de PAC Manejo del Modulo de PAC en Synersis Presupuesto General Presupuesto Publico Seguridad de la Información | Se tiene los CDP y RP con sus respectivos soportes, en el evento de alguna modificación (de la solicitud de CDP y/o RP) se realiza a través de Correo electrónico o por gestor documental el Orfeo
|  |  |  | 2.2 El contador del GIT de Financiera, cada que se requiera, verifica que la obligación contable corresponda a los documentos soportes para el tramite de pago. En caso de trámite digital el responsable de generar la obligación, revisa que la información corresponda a la solicitud de pago en SYNERSIS o documentos digitales. En caso contrario informa a quien generó la obligación para corregirlo o el responsable de generar la liquidación, realiza la corrección. Registro: Reporte SIIF, o visto bueno de la obligación. | [9 empty] | 33% |  | Cuando se requiere ajustar la solicitud de pago, se hace la devolución por el gestor documental orfeo o correo electrónico
|  |  |  | 2.3 La pagadora de la ART, cada que hay una solicitud de pago, revisa que las obligaciones generadas cumplan con los requisitos establecidos para el pago. De lo contrario se realiza la devolución de los documentos físicos o reporta a través de correo electrónico para la respectiva corrección al responsable. Registro: Orden de pago o Correo electrónico | [9 empty] | 33% |  | Cuando se requiere ajustar la solicitud de pago, se hace la devolución por el gestor documental orfeo o correo electrónico
|  |  |  | 2.4 La pagadora de la ART y el Coordinador del GIT de Financiera o en caso de ausencia de alguno de los dos o falla del sistema, con el responsable asignado, cada que hay un trámite de pagos con la Entidad Bancaria de la ART, ejercen un control dual para el ingreso a la plataforma virtual del banco para el manejo de los recursos, mediante un dispositivo de seguridad (Token) para acceder al sistema y a la sección transaccional. De lo contrario, no se puede realizar las transacciones Registro: Información Plataforma transaccional | [9 empty] | 33% |  | Esta actividad como control se realiza de forma Dual y al Coordinador del GIT de Financiera le llega la notificación de la transacción de la entidad Bancaria.
CONTRATACIÓN | 5 | Estudios previos, pliegos de condiciones, cuestionarios, anexos complementarios y actos contractuales manipulados en beneficio de un tercero o particular. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a proveedor en particular) | 1. Intereses particulares al interior de la Agencia, por encima de los intereses de la Entidad en el proceso contractual: servidores con intereses personales. | 1.1.El líder del área solicitante revisa las condiciones del bien y/o servicio cuando se requiere, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca solo a un proponente, oferente o tercero, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes para que se realicen las modificaciones. Registro: Estudios previos aprobados, solicitudes, correo electrónico | 2 | 4 | MODERADA | Reducir | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33% | N/A | Estudios previos se hace una revisión previa por parte los grupos de y contratación y se persiste un tema por definir son revisados en mesas de trabajo.
|  |  |  | 1.2. El Área competente de adelantar la contratación (GIT para la Contratación de Funcionamiento o GIT para la Contratación Misional), verifica que los documentos radicados por las áreas solicitantes (Estudios Previos, Análisis de Sector y soportes) estén completos y se ajusten a las disposiciones legales. En caso de que la documentación y estudios previos no estén completos, en debida forma o existan dudas sobre su alcance y contenido, se formulan por escrito y/o vía correo electrónico las observaciones respectivas y se devuelve para ajuste por parte del área solicitante. Registro: Memorando o Correo electrónico |  |  |  |  | Área de Contratación y abogados responsables: Informar a los oferentes y contratistas sobre las responsabilidades penales en el proceso contractual, cuando se busca favorecer a uno de ellos o prevalecen los intereses particulares en el proceso de contratación en cada una de sus etapas. | Carta de compromiso anticorrupción Acto Administrativo Comité evaluador. | Coordinadoras GIT de Contratación y abogados responsables | 2021-02-02 | 2021-11-30 | 33% | Se les da conocer los temas que atenten contra la transparencia en la resolución de comité | Se realiza vía correo si se requiere ajustar, o por memorando. En los pliegos se da a conocer los deberes a actuar con transparencia igual en la carta de presentación que la lleva todos los procesos contactuales.
|  |  |  | 1.3.El equipo o Comité Evaluador designado, de acuerdo a la modalidad de contratación (procesos concursales), realiza la evaluación de las ofertas o propuestas de acuerdo a sus competencias jurídicas, técnicas o financieras, conforme a los requisitos habilitantes y factores ponderables del proceso. En caso de encontrar inconsistencias realiza las observaciones pertinentes e informa. Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrita por el Equipo o Comité Evaluador. |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33% | N/A | Para el corte la actividad se adelanto y se da conocer los aspectos en la resolución designando el comité evaluador
| 6 | Modificaciones contractuales manipulados para cambiar las condiciones generales del proceso en beneficio de un tercero o particular. | 1.Intereses particulares al interior de la Agencia, por encima de los intereses de la Entidad en el contrato: Contratistas y servidores con intereses personales. | 1.1.El líder del área solicitante o supervisor, cuando se requiera, revisa las condiciones de la modificación, asegurando el contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto, solicita al supervisor, los cambios necesarios y pertinentes o no autoriza modificaciones. Registro: Correo electrónico con observaciones u Orfeo; Formato solicitud modificación contractual. | 2 | 4 | MODERADA | Evitar | Realizar socializaciones del Manual de supervisión e interventoría a los supervisores de contratos | Una (1) al año | GIT para la Contratación de Funcionamiento o GIT para la Contratación Misional | 2021-02-02 | 2021-11-30 | 33% | Para el periodo del seguimiento se realizaron dos jornadas de orientación en supervisión. | Se realiza la revisión previa por lo equipo de trabajo y se persiste algún tema se lleva a mesa de trabajo.
|  |  |  | 1.2.El área de Contratación cuando sea radicado la solicitud de modificación por el área solicitante o supervisor, revisa las condiciones de la modificación y el cumplimiento legal, asegurando que esta no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes o no autoriza. Registro: Correo electrónico y Orfeo, Formato solicitud modificación contractual. | [5 empty] | N/A | N/A |  | N/A
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE | 7 | Omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación de la entidad. | 1. Omitir o desviar posibles actos de corrupción en los informes de auditoria | 1.1. El coordinador del GIT de Control Interno revisa los informes de auditoria y en caso de observar alguna situación solicita a través de correo electrónico al auditor realizar ajustes pertinentes, para firma del informe. | 1 | 3 | BAJA | Evitar | Realizar actividades de socialización y sensibilizaciones al interior del grupo de control interno sobre el Código de Ética de la actividad de Auditoria Interna y el Código de Integridad | Socializaciones realizadas | Coordinador GIT de Control Interno | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 20% | Se firmo por parte de cada auditor, el formato Carta de Compromiso ético del auditor. | Para el corte del seguimiento no se planearon auditorias
|  |  | 2. No aplicación de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART. | 2.1. El coordinador del GIT de Control Interno al inicio de la vigencia y cuando ingresa un nuevo auditor se Suscribe el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO”, como garantía de confianza en su desempeño, en caso de detectar alguna situación se informa a Control interno Disciplinario.
34.95%
Riegos de Corrupción Vigencia 2021 -V.01 a Enero 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS
IMPLEMENTACIÓN DE P Y P
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A P Y P
SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE
Note on K8: isabel parra: Resultado de la acción, se describe en forma numérica. Ejm: Dos (2) socializaciones
Note on L8: Isabel Parra Bello: Responsable(s) de ejecutar las acciones (Cargo)

## 2. Racionalización deTrámites
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
Publicado: 31/01/2019
|  | Oficina de Planeación |  | Código: FM-DE- 13 |  | versión 02
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | SITUACIÓN ACTUAL | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha terminación | % Avance | Seguimiento Control Interno
Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios susceptibles a los proyectos a ejecutar en la ZOMAC Aprobación de suscripción de convenios para la ejecución de proyectos de inversión. | Los dos trámites establecidos para el mecanismo obras por impuestos fiducia y convenio, no requiere ninguna simplicación de procesos, debido a que tanto los tiempos como los documentos requeridos son los establecidos por la normatividad aplicable, Sin embargo, para efectos de que los contribuyentes presenten la solicitud de vinculación del impuesto o la manifestación de interés, la ART ajustó la plataforma en línea dispuesta para tal fin, con el objetivo de unificar los dos mecanismos en una sola plataforma y así facilitar el trámite de los contribuyentes. | Resoluciones de aprobación vinculación del impuesto contribuyentes | Dirección de Programación y Gestión para la Implementación | 2021-01-04 | 2021-05-30 | 90% | A 31 de marzo se cerró el plazo para que los contribuyentes presentaran las solicitudes de vinculación por la opción fiducia y las manifestaciones de interés por la opción convenio. Al 30 de abril se cerró el plazo para que las entidades nacionales componentes y el DNP emitieran respectivamente el concepto de viabilidad y el control posterior a las propuestas de ajuste a costos presentadas por algunos contribuyentes, igualmente cerró el plazo para que la ART seleccione las solicitudes que cumplieron requisitos y realice la distribución del CUPO CONFIS (que aplica) para la posterior expedición de las Resoluciones. | 6
90%

## 3.Rendición de cuentas
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
2021
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de cuentas
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | % AVANCE | Seguimiento Control Interno
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | Inicio | Fin |  |  | Seguimiento Control Interno corte Agosto
| Preparar y publicar el cronograma de Rendición de Cuentas |  |  | x |  |  | 1 cronograma | 2021-01-18 | 2021-01-30 | Comunicaciones y Planeación | 100% | Se publico en la pagina web Institucional en el Link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/descargar.php?idFile=31695
Información | Realizar Autodiagnóstico de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2019 | x |  |  |  |  | 1 informe | 2021-02-01 | 2021-02-12 | Equipo Líder de trabajo | 100% | Se cuenta con documento con el diagnostico
| Estrategia de Comunicaciones |  |  | x |  |  | 1 presentación | 2021-01-29 | 2021-02-09 | Comunicaciones y Planeación | 100% | Se realizo la presentación aprobado por el Director General y posteriormente se presento al comité Directivo
| Caracterizar y segmentar Grupos de valor para la participación en la Rendición de Cuentas 2020 | x |  |  |  |  | 1 Matriz | 2021-01-29 | 2021-02-10 | Misionales y Servicio al Ciudadano | 100% | Con las bases de datos entregadas por las áreas misionales, y con esto se realizo la caracterización y segmentación de los diferentes grupos de valor
| Construir y publicar preguntas dirigidas a los grupos de valor acerca de temas de interés Acuerdos de Paz para ser tratados en la Rendición de cuentas. |  |  | x |  |  | 1 encuesta | 2021-03-15 | 2021-03-28 | Misionales, Planeación y comunicaciones | 100% | Cada misional envió las preguntas y la Oficina de Planeación y Comunicación realizo la consolidación y se genero la encuesta y fue publicada
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional, respecto a los Acuerdos de Paz. |  |  | x |  |  | 1 documento | 2021-03-29 | 1900-03-31 | Misionales, Planeación y comunicaciones | 100% | A partir de los resultados dela encuesta se priorizaron los temas de interés que la ciudadanía quiere conocer en la rendición de cuentas.
Dialogo | Definir la Estrategia de Rendición de cuentas -Acuerdos de Paz- (antes, durante y después) |  | x |  |  |  | 1 Estrategia de Rendición de cuentas | 2021-04-05 | 2021-04-26 | Equipo Líder de trabajo | 100% | Se diseño la estrategia a partir delas actividades anteriores y se publico en la sesión de transparencia plan de rendición de cuentas. Link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/descargar.php?idFile=31695
| Definir y Publicar Información 15 días antes de la audiencia |  |  | x |  |  | 1 informe | 2021-04-22 | 2021-05-06 | Equipo Líder de trabajo y comunicaciones | 100% | Se publico la información y se genero el informe
| Convocar a ciudadanos y grupos de interés al ejercicio de rendición de cuentas; enfatizando que la razón de ser de la Agencia de Renovación del Territorio esta directamente ligada a los acuerdos de paz en el componente 1.2 |  |  | x |  |  | Piezas de Comunicación | 2021-03-15 | 2021-05-06 | comunicaciones | 100% | Se realizaron piezas de comunicación para el antes y durante la rendición de cuenta: se divulga a través Twiter, Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos masivos.
| Realizar audiencia publica de rendición de cuentas -Acuerdos de Paz- |  |  |  | x |  | 1 presentación | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Misionales , Apoyo y Regionales | 0%
Responsabilidad | Elaborar Tablero de control de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas. |  |  |  |  | x | 1 Tablero de control | 2021-05-07 | 2021-05-21 | planeación | 0%
| E labor informe bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) |  |  |  | x |  | 1 informe | 2021-05-10 | 2021-06-21 | Planeación y Equipo Líder de Trabajo | 0%
| Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  |  |  | x |  | 1 Informe | 2021-05-10 | 2021-05-21 | Planeación y Comunicaciones | 0%
| Analizar el resultado de la rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar. |  |  |  |  | X | Acciones de mejora formuladas. | 2020-06-16 | 2021-06-23 | planeación y Equipo Líder de trabajo | 0%
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | 1 Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | 2021-05-07 | 2021-05-31 | Control Interno | 0%
60%

## 4.Atención al Ciudadano
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
Publicado: 31/01/2019
|  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-DE- 13 |  | versión 01
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha terminación | % Avance | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Un Contact Center Implementado | GIT Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 100% | Se cuenta con el Contact Center con las condiciones del actual acuerdo marco de precios.
| Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | indicadores satisfacción y cumplimiento de términos de respuesta a las PQRS | GIT Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | El indicador de cumplimiento de términos de PQRS, indicador de satisfacción de respuesta a PQRS que se presentan trimestralmente, a la oficina de planeación y en SIGEPRE
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de Atención | Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Evaluar trimestralmente percepción Ciudadana | GIT Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | Para esta evaluación se cuenta con el indicador de satisfacción en respuesta a PQRS, y se presenta el resultado trimestralmente a la oficina de planeación y en SIGEPRE
| Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Informes trimestrales de Gestión | GIT Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | Se presenta el informe trimestralmente, y se publica en la pagina web
Subcomponente 3 Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | 200 funcionarios y/o contratistas capacitados | GIT Talento Humano y GIT Atención al ciudadano | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 20% | Se contemplo el Plan Anual de capacitación se los temas referentes atención al ciudadano en el eje 4 fortalecimiento de competencias
| Generara reporte de la Evaluación del desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | 1 reporte semestral | GIT Talento Humano | 2021-07-31 | 2022-02-28 | 0% | Se realizo en el mes de julio 2021
| Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | 2 Jornadas de Reinducción | GIT Talento Humano y GIT Atención al ciudadano | 2021-02-10 | 2021-06-30 | 0% | Se encuentra en Modulo virtual de servicio al ciudadano , y forma parte de la inducción
| Reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Un reconocimiento en el cierre de gestión a las mejores pruebas presentadas en la plataforma de servicio al ciudadano. | GIT Talento Humano y Dependencias | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 0% | Actividad para el segundo semestre de 2021
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 200 funcionarios y contratistas que realicen curso servicio al ciudadano. | GIT Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52% | Se encuentra en Modulo virtual de servicio al ciudadano , y forma parte de la inducción, con corte al mes de abril de 2021 se han capacitado 103 funcionarios
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Realizar encuesta de percepción de manera trimestral(indicador de satisfacción cliente externo) | Direcciones Misionales - Oficina de Planeación - GIT Atención al Ciudadano | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% | Este se reporta de forma anual
24.7%

## 5.Transp y acceso a la informac
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
Publicado: 31/01/2019
| O | Oficina de Planeación |  | Código: FM-DE- 13 |  |  | versión 01
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha terminación | % Avance | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia Activa | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Listado Maestro de documentos publicado. | Oficina de Planeación y Oficina Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 25% | El listado maestro se actualiza trimestralmente, se publico en la pagina web Institucional Link. https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacin_pblica/modelo_integrado_de_planeacin_y_gestin
| Publicar un set de datos en el portal datos.gov.co | 1 Set de datos abiertos certificado | Oficina de Tecnologías de la información y Proceso- responsable del set de datos a publicar | 2021-02-01 | 2021-10-30 | 15% | Se inicio el levantamiento de la metodología para levantar la información relevante para establecer el Set de Datos
| Publicar servicio de vinculación a Obras por Impuestos por Fiducia en el portal gov.co | 1 servicio integrado en gov.co certificado | Subdirección de financiamiento - Tecnologías de información y Subdirección de Gestión dela Información | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 5% | La Oficina Tecnologías de información envió correo electrónico con la hoja de estilos de la biblioteca de gov.co a la Subdirección de Gestión de la Información, para aplicar las características de la hoja de estilos para subir el servicio de obras por impuestos, para posteriormente subirlo gov.co
| Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes. (Secop I, II) | Publicaciones de contratos y convenios en las plataformas publicas de contratación. (Secop I, II) | GIT de Contratación Funcionamiento - GIT Contratación Misional. | 2021-01-02 | 2021-12-30 | 33% | Para el periodo de seguimiento se realizado las diferentes ubicación conforme a la etapa de contratación.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Informe de cumplimiento de términos de las PQRS trimestral | TRANSVERSAL | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | Se presenta el informe trimestralmente, y se publica en la pagina web
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información | Actualizar Los Índices de información clasificada y reservada, Registro de Activos de Información y Esquema de publicación de información. | 1 actualización | GIT servicios administrativos | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 50% | Se realizado reuniones con la Oficina Jurídica para trabajar las tablas de valoración documental. Con las demás áreas se realizado sensibilizaciones y reuniones para avanzar en la matriz del archivo de gestion de acuerdo a la TRD.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Mantener el servicio de Video llamada con lenguaje de señas | Atención al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 100% | Se mantiene el servicio
Subcomponente 5 Montero del Acceso a la información Pública | Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública | Informe trimestral de PQRS | Atención al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | Se presenta el informe trimestralmente, y se publica en la pagina web
34.75%