## Consolidado
| COMPONENTE | Total Actividades | Actividades Cumplidas al 100% | Promedio Avance Componente
| Riesgos de Corrupcion | 8 | 0 | 33.5%
| Trámites y Servicios | 1 | 0 | 90%
| Rendicion de Cuentas | 11 | 9 | 95.55%
| Atención al Ciudadano | 20 | 2 | 49.1%
| Transparencia | 13 | 1 | 35.5%
| Promedio Avance corte Abril de 2020: |  |  | 60.73%
Firmado el Documento Original
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Miguel Saavedra - Marisol Gutierrez

## 1.Riesgos de Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ART
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - D.E | [8 empty] | Versión: 01
|  |  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-DE-14 |  | Versión: 01 |  | Fecha de publicación: Enero 2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción ART 2020
PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | TRATAMIENTO O PLAN DE MANEJO
|  |  | EVALUACIÓN DE CONTROLES |  |  | RIESGO RESIDUAL |  | ACCIONES PREVENTIVAS | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO (de/mm/año) | FECHA DE TERMINACIÓN (de/mm/año)
|  |  | CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO |  |  |  |  | FINAL | % Avance | SEGUIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO CONTROLES CONTROL INTERNO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 1 | Posible fraude en la información presentada para legalizar los recursos de la caja menor en beneficio propio o a favor de terceros. | 1. El coordinador(a) GIT Administrativa revisa los soportes para la legalización de la caja menor mensualmente. en caso contrario los devuelve al cuentadante para ajustar y/o complementar los soportes. Registro: Formato solicitud bienes y servicios por caja menor aprobados. | 1 | 4 | BAJA | Evitar | Solicitar capacitación manejo caja menor en el SIIF al GIT Financiera. | Coordinador(a) GIT Administrativa | Trimestral | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 33% | Teniendo en cuenta la situación de emergencia no se ha dado inicio a la actividad, por parte de la cuentadante se han revisado las guías que se encuentran en la pagina del Ministerio de Hacienda para lo pertinente con el manejo de las cajas menores. | Se realizado una sola legalización en el mes marzo 2020, los documentos físicos reposan en la sede central
|  |  | 2. Los dos cuentadantes firman el cheque para el retiro de los recursos del banco, para el funcionamiento de la caja menor, en caso contrario el banco no autoriza el retiro. Registro. Extracto bancario y chequera. | [11 empty] | Se realizado un solo retiro de recursos con el cual se dio inicio a la apertura de la caja menor por parte de los dos cuentadantes como lo establece el procedimiento caja menor, los documentos físicos reposan en la sede central
|  |  | 3. El cuentadante realiza cada quince o cada mes arqueo de la caja menor, en caso contrario se revisa y se determina las diferencias contra los soportes de legalización y bancos. Registro Formato arqueo caja menor | [11 empty] | el ultimo arqueo se realizo el mes de febrero de 2020 y a partir de esa fecha no sean sufragado gastos por la caja menor.
| 2 | Posible manejos inadecuados de los bienes del almacén para beneficio propio o de un tercero | 1.La secretaria general cuando exista la vacante de almacenista a través de resolución interna nombra al responsable del almacén. En caso contrario la coordinación del GIT administrativo informa y solicita a la secretaria general. Registro: Resolución nombramiento y acta de posesión. | 2 | 3 | MODERADA | Evitar | Instalar cámara de seguridad en la bodega 17 | Coordinador(a) GIT Administrativa- Almacenista | Bimestral | 2020-02-17 | 2020-04-30 | 33% | Se instalo una cámara en la bodega 17 el día 11 de febrero de 2020, a través del contrato con la empresa de vigilancia COVIAM, se hacen monitoreo periódicos cada dos meses a las grabaciones | Al momento del seguimiento el GIT de Servicios Administrativos cuenta con Almacenista
|  |  | 2.El servidor público con funciones de almacenista una vez el supervisor para la adquisición de los bienes, haya revisado que las características físicas del bien, en cuanto a cantidad, clase, marca, estado, etc., esté conforme a los documentos que sustenten la operación. En caso contrario no se reciben los bienes. Registro Comprobante de recibo firmado. | [11 empty] | Se reviso la conformidad de los bienes se tiene los comprobantes físicos en la sede central
|  |  | 3. El servidor público con funciones de almacenista, una vez comprobada la existencia y viabilidad de entrega de bienes, asigna los elementos al funcionario. En caso de presentarse alguna novedad con el bien asignado, informa de inmediatamente al GIT Servicios Administrativos, para establecer las acciones a seguir (procedimiento administración de bienes). Registro. Comprobante de salida de almacén firmado. | [11 empty] | Se realizo entrega de bienes y se cuenta con los comprobantes físicos de salidas en la sede central
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 3 | Vinculación de funcionarios con documentación falsa o sin cumplimiento de requisitos | 1. El profesional asignado revisa de acuerdo con el formato de lista de chequeo de documentos, en el evento que falte un documento se solicita y devuelve el tramite hasta que se complete la documentación. | 1 | 4 | BAJA | Evitar | Hacer seguimiento periódico a los controles previsto en el procedimiento de vinculación. | Coordinador del GIT Talento Humano | Trimestral | 2020-01-30 | 2020-12-31 | 33% | Se realiza permanentemente con vinculación de funcionarios, se realiza con la lista chequeo | El profesional reviso la documentación contra la lista de chequeo para la vinculación de un Director (DIT) Gestor grado 16, seis (6) analistas, para el PNIS un Director, un Gestor grado 16 y tres técnicos
|  |  | 2. .El profesional del Talento Humano designado revisa los documentos para el cumplimiento de los requisitos antes de la vinculación, mediante la verificación con las instituciones educativas y las entidades donde laboró. En caso contrario el Coordinador de Talento Humano, verifica el cumplimiento de dicha revisión. Registro: Registros de solicitud de verificación ante las instituciones educativas. | [11 empty] | Se solicita titulo y acta de grado, se verifico con los entes que expiden las tarjetas profesionales la inscripción de los profesionales. Se aclara que se verifico con los entidades que no tiene costo la consulta.
GESTIÓN FINANCIERA | 4 | Utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | 1.El profesional responsable de presupuesto verifica que los documentos soporte de la solicitud de expedición (Físicos o a través de la carpeta compartida) se encuentren avaladas o firmadas por el respectivo ordenador del gasto y/o las partes involucradas, en caso contrario se informa a través del sistema ORFEO al solicitante para que se corrija. Registro: Solicitud ORFEO. | 1 | 4 | BAJA | Reducir | Capacitar permanentemente a los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal | Coordinador y profesionales del GIT de Financiera | Trimestral | 2020-03-16 | 2020-10-30 | 33% | Servidores se capacitaron en gestión de viáticos en el Ministerio de Hacienda - SIIF Nación, en los meses de enero y febrero. * Continua interacción entre los funcionarios del GIT de Financiera sobre las guías y demás conceptos técnicos en el manejo del SIIF Nación | En la Contingencia se esta verificando que los jefes estén enterados en la autorización de dichos pagos y se envía la documentación por correo electrónico y ORFEO
|  |  | 2.El profesional responsable de revisar la expedición del RP, valida que la información corresponda con el objeto del CDP, el valor total y el rubro presupuestal que va a ser afectado, en caso contrario solicita o realiza la anulación del RP y corrige. Registro: Reporte SIIF. | [11 empty] | El profesional responsable recibe los documentos avala y se expide el RP, en carpeta en el repositorio mercurio se incluyen RP y CDP sin firmas se dejan los documentos cuando se termine la cuarentena preventiva se entregan los físicos y se firman RPS
|  |  | 3.El contador del GIT de Financiera verifica que la obligación contable corresponda a los documentos soportes para el tramite de pago. En caso contrario informa a quien generó la obligación para corregir. Registro: Reporte SIIF y visto bueno de la obligación. | [11 empty] | El contador como medida de control de nuevo verifica la documentación y da el aval de pago
|  |  | 4.La pagadora revisa que las obligaciones generadas cumplan con los requisitos establecidos para el pago. De lo contrario se realiza la devolución de los documentos físicos para la respectiva corrección a contabilidad. Registro: Orden de pago | [11 empty] | En pagaduría se realiza otro control se revisa requisitos y se genera el pago
|  |  | 5.La pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera, ejercen un control dual para el ingreso a la plataforma virtual del banco asignado para el manejo de los recursos, mediante un dispositivo de seguridad (Token) para acceder al sistema y a la sección transaccional. De lo contrario, no se puede realiza las transacciones Registro: Información Plataforma transaccional | [11 empty] | Pagaduría y el Coordinador del GIT de Financiera realiza el control dual realizan Pago en la plataforma virtual del banco donde la ART tiene los recursos.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | 5 | Generar Estudios previos, pliegos de condiciones, cuestionarios y anexos complementarios de los mismos en la plataforma SECOP I y II, manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, en beneficio propio o de un tercero. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a proveedor en particular) | 1.El líder del área solicitante revisa las condiciones del bien y/o servicio a adquirir, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca solo a un proponente, oferente o tercero, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes. Registro: Estudios previos, solicitudes, correo electrónico | 2 | 4 | MODERADA | Evitar | Área de Contratación y abogados responsables: Informar a los oferentes y contratistas sobre las responsabilidades penales en el proceso contractual, cuando se busca favorecer a uno de ellos o prevalecen los intereses particulares en el proceso de contratación en cada una de sus etapas. | Área de Contratación y abogados responsables: | Bimestral | 2020-01-02 | 2020-12-30 | 33% | Se hacen observaciones a las áreas por medio de ORFEO y se realiza mesa de trabajo (Teams) | GIT-Contratación: Esta actividad se hace a través de la revisión de los Estudios previos y documentos soportes, como resultado de la misma, las sugerencias y/o comentarios y/o recomendaciones por parte del GIT de Contratación se ponen en conocimiento de las áreas solicitantes de la contratación a través de correo electrónico y/o mesas de trabajo y/o archivos de los abogados y/o sistema Orfeo; siendo estas últimas quienes determinan si las acogen o no. Sub. Contratación: Se solicitaron ajustes a los estudios previos remitidos, en las oportunidades que fue necesario, a través de correos electrónicos y adelantando reuniones directamente con los funcionarios encargados de la elaboración de estudios previos remitidos a la Subdirección de Contratación
2. El área de Contratación cuando sea radicado la solicitud de contratación por el área solicitante, revisa las condiciones del bien y/o servicio a adquirir y el cumplimiento legal, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca solo a un proponente, oferente o tercero, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes. Registro: Correo electrónico y Orfeo.
| 6 | Generar modificaciones contractuales que cambian las condiciones generales del proceso para beneficio propio o de un tercero | 1. El líder del área solicitante revisa las condiciones de la modificación, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes. Registro: Correo electrónico y Orfeo. | 2 | 4 | MODERADA | Evitar | Área de Contratación y abogados responsables: Informar a los oferentes y contratistas sobre las responsabilidades penales en el proceso contractual, cuando se busca favorecer a uno de ellos o prevalecen los intereses particulares en el proceso de contratación en cada una de sus etapas. | Área de Contratación y abogados responsables: | Bimensual | 2020-01-02 | 2020-12-30 | 33% | Cuando hay modificaciones se revisa la documentación y se realizan las observaciones por ORFEO, archivo virtual en Mercurio carpeta GIT contratación 2020 | GIT Contratación: Esta actividad se hace a través de la revisión de las solicitudes de modificación a contratos y los soportes adjuntos, así como de los documentos precontractuales a que haya lugar; como resultado de esta revisión, las sugerencias y/o comentarios y/o recomendaciones por parte del GIT de Contratación, se ponen en conocimiento de las áreas solicitantes del trámite a través de correo electrónico y/o mesas de trabajo y/o archivos de los abogados y/o sistema Orfeo; siendo estas últimas quienes determinan si las acogen o no. Subcontratación: Se solicitaron ajustes a las solicitudes de modificaciones contractuales remitidas, en las oportunidades que fue necesario, a través de correos electrónicos y adelantando reuniones directamente con los funcionarios encargados de la elaboración de las solicitudes de modificaciones contractuales remitidas a la Subdirección de Contratación
2.El área de Contratación cuando sea radicado la solicitud de modificación por el área solicitante, revisa las condiciones de la modificación y el cumplimiento legal, asegurando que esta no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes. Registro: Correo electrónico y Orfeo.
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE | 7 | Omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación de la entidad. | 1. El coordinador del GIT de Control Interno revisa los informes de auditoria y en caso de observar alguna situación solicita a través de correo electrónico al auditor realizar ajustes pertinentes, para firma del informe. | 1 | 3 | BAJA | Evitar | Realizar actividades de socialización y sensibilizaciones al interior del grupo de control interno sobre el Código de Ética de la actividad de Auditoria Interna y el Código de Integridad | Coordinador GIT de Control Interno | Trimestral | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 50% | En el mes de abril se realizo la socialización y sensibilizaciones a través de herramienta Teams de los temas Código de Ética de la actividad de Auditoria Interna y el Código de Integridad | El Coordinador del GIT de Control interno por la contingencia del COVID para el primer corte de revisión ajusto los cronogramas de las auditoras ya que se tenía programado ir en primer semestre a las Coordinaciones Regionales.
|  |  | 2. El coordinador del GIT de Control Interno al inicio de la vigencia y cuando ingresa un nuevo auditor se Suscribe el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO”, como garantía de confianza en su desempeño, en caso de detectar alguna situación se informa a Control interno Disciplinario. | [11 empty] | En el marco de las capacitaciones se suscribió el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO”
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS | 8 | Estructuración de proyectos con influencia e intereses de terceros | 1. La Dirección de Intervención del Territorio-DIT y la Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP, verifica que las regionales cumplan con los criterios de selección para priorización de iniciativas, tanto técnicos como sociales. En caso de no cumplir con los criterios, se devuelve y se revisa otra iniciativa.. Registro Actas de concertación regional. | 1 | 5 | MODERADA | Evitar | Implementar la hoja de ruta dispuesta por la DIT y el Plan Maestro de estructuración de la DEP para el cumplimiento de los PDET´s en territorio. | Directores de la DIT y la DEP | Bimestral | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 20% | Se realizo la Presentación Hoja de Ruta en Catatumbo del 20 al 24 de febrero | El plan maestro de estructuración será un aparte técnico de la hoja de ruta para el cumplimiento de los PDET. Es así como se realizaron socializaciones del plan maestro en las 16 subregiones y se incorporó dentro de la hoja de ruta de la Subregión del Catatumbo.
33.5%
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA | NATURALEZA DEL CAMBIO
01 | 4382700% | Modificación y actualización por ajuste de metodología y procesos ART.
02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS
IMPLEMENTACIÓN DE P Y P
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A P Y P
SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE
Note on J8: Isabel Parra Bello: Responsable(s) de ejecutar las acciones (Cargo)
Note on K8: Isabel Parra Bello: La periodicidad va de acuerdo a la calificación del riesgo (Manual de Adm. de Riesgos)

## 2. Trámites
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
Publicado: 31/01/2019
|  | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 | versión 02
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estratégica de racionalización de trámites
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | SITUACIÓN ACTUAL | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Avance | Seguimiento Control Interno
Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios susceptibles a los proyectos a ejecutar en la ZOMAC | La Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 establece en la PARTE IV el mecanismo de Obras por Impuestos, el cual operará teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 78, que revive el mecanismo definido el Artículo 238 de la Ley 1819, reglamentado mediante Decretos 1915 de 2017 y 2469 de 2018, respecto al cual ya se encuentra registrado un trámite el en SUIT, que corresponde al nombre del trámite indicado: “Aprobación de solicitudes de vinculación del impuesto a contribuyentes” Adicionalmente, en el artículo 79 de la Ley 2010 de 2019 que adicionó el artículo 800-1 del Estatuto Tributario se define un nuevo modelo de Obras por Impuestos, el cual dependiendo de la reglamentación que se expida al respecto y al concepto del DAFP si se deberá actualizar y ajustar el trámite ya inscrito en el SUIT o si se deberá crear un nuevo trámite. | Trámite actualizado | Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos. | 30 de junio de 2020 | 90% | Se radico el nuevo tramite ante al SUIT "Aprobación de suscripción del Convenio con Contribuyentes", Se creo para implementación del mecanismo obras por impuesto definido en el articulo 800-1 de la ley 2010 de 2019, el cual esta en proceso de revisión y aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP, para posterior publicación del decreto reglamentario de este nuevo mecanismo

## 3.Rendición de cuentas
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de cuentas
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | % AVANCE | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | Inicio | Fin
Información | Construir preguntas dirigidas a los grupos de valor acerca de temas de interés Acuerdos de Paz para ser tratados en la Rendición de cuentas. | x |  |  |  |  | 1 encuesta | 2020-02-10 | 2020-02-17 | Planeación y Misionales | 100% | Se realizo la encuesta y los resultados se encuentran en la pagina Web Institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion-cuentas-2020/ | 1
| Priorizar los temas de interés de que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional, respecto a los Acuerdos de Paz. |  |  | x |  |  | 1 documento | 2020-02-18 | 2020-02-06 | Equipo Líder de trabajo | 100% | Los temas están priorizados en la presentación de la Rendición de Cuentas se encuentran en la pagina Web Institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion-cuentas-2020/ | 2
Dialogo | Definir la Estrategia de Rendición de cuentas -Acuerdos de Paz- (antes, durante y después) |  |  | x |  |  | 1 Estrategia de Rendición de cuentas | 2020-01-30 | 2020-02-10 | Equipo Líder de trabajo | 100% | La estrategia se encuentra en la pagina Web Institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion-cuentas-2020/ | 3
| Publicar el cronograma que establece los espacios de diálogo durante la vigencia. |  |  | x |  |  | 1.Cronograma publicado en página web |  | 2019-01-30 | Planeación y comunicaciones | 100% | El cronograma se encuentra en la pagina web institucional en el link http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/plan_de_rendicin_de_cuentas | 4
| Convocar a ciudadanos y grupos de interés al ejercicio de rendición de cuentas; enfatizando que la razón de ser de la Agencia de Renovación del Territorio esta directamente ligada a los acuerdos de paz en el componente 1.2 |  |  | x |  |  | Piezas de Comunicación |  | 2020-02-24 | Planeación y comunicaciones | 100% | Se realizaron 4 piezas de comunicación - la invitación - Twitter -Facebook -Pagina Web | 5
| Realizar audiencia publica de rendición de cuentas -Acuerdos de Paz- |  |  |  | x |  | 1 presentación |  | 2020-03-10 | Misionales y Apoyo | 100% | Se relazó el de 10 de marzo de 2020, la presentación de la Rendición de Cuentas se encuentran en la pagina Web Institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion-cuentas-2020/ Se trasmitió por Twitter y por Facebook LIfe e Instagram | 6
Responsabilidad | Elaborar Tablero de control de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas. |  |  |  |  | x | 1 Tablero de control | 2020-03-15 | 2020-12-20 | planeación | 71% | Se cuenta con el tablero de control, se respondieron por correos electrónicos las respuestas 12 de 17 preguntas no resueltas en la Rendición de Cuentas
| Elaborar informe bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) |  |  |  | x |  | 1 informe | 2020-03-16 | 2020-03-30 | Planeación | 100% | El informe se encuentra publicado en la pagina web institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_gestion/rendicion_de_cuentas | 7
| Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  |  |  | x |  | 1 Informe | 2020-03-16 | 2020-12-21 | Planeación | 100% | El Informe preguntas realizadas en la pagina Web Institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion-cuentas-2020/ | 8
| Analizar el resultado de la rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar. |  |  |  |  | X | 100% Acciones de mejora formuladas. | 2020-04-15 | 2020-11-30 | planeación | 80% | Por la contingencia del COVID 19 se tiene la información en el sede central, por lo cual falta tabular para generar el análisis
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | 1 Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Control Interno | 100% | Se realizo el informe de evaluación por parte del Coordinado del GIT de Control Interno el 31 de marzo de 2020 | 9
95.55%

## 4.Atención al Ciudadano
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
Publicado: 31/01/2019
|  | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 |  | versión 01
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | % Avance | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Un Contact Center Implementado | GIT Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 100% | Se cuenta con vigencia futuras a noviembre de 2020, para tener canales de atención telefónico y virtual en funcionamiento
| Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Dos informes de Estado PQRSD en Comités Directivos | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 50% | Se realizo informe del primer trimestre 2020 que se encuentra en la pagina web en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo algunos aspectos de la NTC 6047. | Sede central con señalización en braille | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 30% | Se realizo reunión con el Instituto Nacional para Ciegos INCI quien hizo un diagnostico para llevar acabo la Señalización en braille, esta actividad esta sujeta a las prorrogas que haga el Gobierno Nacional por temas de Asilamiento Preventivo.
| Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Evaluar trimestralmente percepción Ciudadana | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 25% | El Call Center realiza la encuesta a los ciudadanos que generaron PQRSD y que aceptaron a realizar la encuesta, se observa en el informe en la pagina 22 para el primer trimestre de 480 ciudadanos contactados 85 realizaron la encuesta y la satisfacción frente al ciudadano de la ART se ubica en 88% y la línea base de presidencia 81% se encuentra en la pagina web en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
| Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Informes trimestrales de Gestión | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 25% | Se generó informe a primer trimestre 2020 a pagina 8 las interacciones de los ciudadanos por canal, se encuentra en la pagina web en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
| Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Realizar una socialización de los Protocolos de Atención al Ciudadano a las diferentes dependencias de la Entidad | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 68% | Se realizaron 17 socializaciones aproximadamente con una duración de dos horas, se tienen listados de asistencias como evidencia estos reposas en el archivo de gestión del GIT de Servicio al Ciudadano
Subcomponente 3 Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | 80 % de servidores capacitados en servicio al ciudadano. | GIT Talento Humano y GIT Atención al ciudadano | 2020-08-01 | 30% | Dentro del PIC se contemplo esta actividad, dentro de la Inducción y Reinducción y el Curso Virtual de Servicio al Ciudadano actividad que se realizara en el marco del contrato con la Universidad Nacional numero SG 0039 de 2020
| Incluir en el manual de funciones las competencias de servicio al ciudadano. | Un manual de funciones con las competencias en servicio al ciudadano | GIT Talento Humano | 2020-08-01 | 100% | Se actualizo el Manual de Funciones con Resolución 0032 del 15 de enero de 2020, se encuentra publicado en la página web de la entidad en la siguiente link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/manuales_internos
| Generara reporte de la Evaluación del desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | 1 Reporte | GIT Talento Humano | 2020-12-31 | 20% | Con corte a 30 de mayo de 2020 se realizara la evaluación de desempeño a Provisionales, libre nombramiento y Carrera administrativo se realiza a enero y a julio
| Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | una capacitación semestral en servicio al ciudadano | GIT Talento Humano y GIT Atención al ciudadano | 2020-12-31 | 10% | Dentro del Plan Institucional de Capacitación PIC se estableció el l Curso Virtual de Servicio al Ciudadano, pero por la contingencia del COVID 19 se están planeado las fechas de las capacitaciones tanto a nivel central y como regional
| Reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Un reconocimiento en el cierre de gestión | GIT Talento Humano y Dependencias | 2020-12-31 | 0% | Esta actividad se realizara a final de Año
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes trimestrales de Gestión | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 25% | Se genero informe primer trimestre 2020, se observa a pagina 14 el cumplimiento de términos, se encuentra en la pagina web en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
| Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Realizar una socialización del Procedimiento de gestión de PQRSD a todas las dependencias | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 68% | Se realizaron 17 socializaciones donde se dio conocer el procedimiento aproximadamente con una duración de dos horas, se tienen listados de asistencias como evidencia estos reposas en el archivo de gestión del GIT de Servicio al Ciudadano
| Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (radicado del gestor documental). | Software para impresión de sticker implementado en cinco (5) sedes | GIT Servicios Administrativos | 2020-12-31 | 90% | Implemento el sistema de asignación de números consecutivos a través del gestor documental ORFEO se envió 5 impresoras tipo zebra para la impresión de los etiquetas de los radicados en las sedes de -Regional sur de Córdoba - Urabá Antioqueño -Regional Montes de María Sur de Bolívar - Barrancabermeja - Sede Alto Patía norte del cauca y pacífico medio - Buenaventura -Sede Regional Sierra Nevada Piraja -Zona Bananera - Sede Choco Se capacito en temas inherentes de gestión documental entre ellas el acuerdo 060 del AGN el cual maneja temas inherentes a correspondencia enviada y recibida en las sedes de Regional sur de Córdoba - Urabá Antioqueño y Regional Montes de María Sur de Bolívar - Barrancabermeja (adjunto evidencia) las otras sedes quedo pendiente la capacitación presencial pero en la contingencia por el Covid-19 se ha realizado acompañamiento en los temas antes tratados
| Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Realizar una socialización sobre toda la politica de Servicio al Ciudadano a todas las dependencias | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 68% | Se realizaron 17 socializaciones de la politica de servicio al ciudadano aproximamane con una duracion de dos horas, se tienen listados de asistencias como evidencia estos reposas en el archivo de gestion del GIT de Servicio al Ciudadadno
| Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. | Realizar una socialización sobre la normatividad de Servicio al Ciudadano a todas las dependencias | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 68% | Se realizaron 17 socializaciones del normograma aproximamane con una duracion de dos horas, se tienen listados de asistencias como evidencia estos reposas en el archivo de gestion del GIT de Servicio al Ciudadano
| Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta de Trato digno publicada en Regionales | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 50% | Se publico en sitio visible en regionales, los resgistros se entregara cuando termine el aisleamiento preventivo
| Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. | Realizar una socialización del uso del Formulario Canal Presencial Sistema PQRSD a las Regionales | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 30% | Se realizo la socialización del formulario, los registros se entregara cuando termine el aislamiento preventivo
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Publicar la Caracterización de ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertenencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Realizar una publicación en la página web de la Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la ART | Direcciones Misionales - Oficina de Planeación - GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 100% | Se realizo la publicación el 14 de abril de 2020 en la pagina web de Datos.gov.co en el link https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Atenci-n-al-Ciudadano-Personas-PDET/u3i7-khcw
| Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Realizar encuesta de percepción de manera trimestral | Direcciones Misionales - Oficina de Planeación - GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 25% | Se genero informe primer trimestre 2020 a pagina 22 se encuentra los resultados de la percepción del ciudadano se encuentra en la pagina web en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
49.1%

## 5.Transp y acceso a la informac
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
Publicado: 31/01/2019
| O | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 |  | versión 01
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha Programada | % Avance | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia Activa | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Listado Maestro de documentos publicado. | Oficina de Planeación y Oficina Comunicaciones | 2020-12-30 | 25% | Se publico el primer trimestre el Listado Maestro de Documentos, se encuentra en repositorio Mercurio - SIGART y en la pagina Web Institucional. http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacin_pblica/modelo_integrado_de_planeacin_y_gestin
| Certificar set de datos - Sello de excelencia en Gobierno Digital | 1 Set de datos abiertos certificado | Subdirección de Seguimiento y evaluación - Líder GD | 2020-12-31 | 33% | La ART se inscribió al Sello de excelencia ante Gobierno Digital en el mes de febrero de 2020, por e peso de los archivos se planteo subir 32 de SET de Datos y a partir de estos se selecciono uno y fue el SET de Datos de Catatumbo para sello de excelencia los demás serán publicados en datos abiertos.
| Publicar servicio de vinculación a Obras por Impuestos en el portal gov.co | 1 servicio integrado en gov.co certificado | Subdirección de financiamiento - Líder GD | 2020-12-31 | 33% | El líder GD se comunico con Mintic solicitando el enlace con Gobierno Digital, luego líder GD se reunió el 11 de febrero de 2020 con la Agencia Nacional Digital para tratar el tema de plan de integración de servicios digitales e interoperabilidad, se realizo otra reunión en la ART el 20 de febrero de 2020 con la Agencia Digital para aclara dudas sobre el método de integración a elegir, Mintic el día 17 de marzo de 2020 envía actividades a desarrollar respecto a lineamientos para actualización ficha del tramite y lista de chequeo y la hoja des estilo de la biblioteca de gov.co, el día 21 abril la oficina de planeación y la subdirección de financiamiento comunican que el servicio el tramite se encuentra actualizado.
| Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes. (Secop I, II) | Publicaciones de contratos y convenios en las plataformas publicas de contratación. (Secop I, II) | GIT de Contratación - Subdirección de Contratación. | Por demanda (contrato celebrado, deberá publicarse en la plataforma) | 33% | Se realiza la publicación por demanda y para corte se esta publicando por SECOP II todas las modalidades de contratación.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Informe de cumplimiento de términos de las PQRS trimestral | Coordinación servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2020 | 25% | Se genero informe primer trimestre 2020 y a pagina 14 se observa el cumplimiento de terminos de las PQRSD se encuentra en la pagina web en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información | Observación: para este componente las actividades se encuentran publicadas y actualizadas a sep de 2019. Durante esta vigencia no se actualizarán los IGIP
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. | Documentos en lenguas nativas | Planeación y comunicaciones | 31 de diciembre de 2020 | 10% | Se están gestionando recursos con Colombia Transforma para generar documentos en lenguas nativas
| Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Mantener el servicio de Video llamada con lenguaje de señas | Atención al ciudadano | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Se encuentra el enlace en la pagina web institucional en el Link https://webrtc.inconcertcc.com/ARTVCall/inicio.html
Subcomponente 5 Monitero del Acceso a la información Pública | Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública | Informe trimestral de PQRS | Atención al ciudadano | 31 de diciembre de 2020 | 25% | Se genero informe primer trimestre 2020 a pagina 15 se observa el informe de la PQRS, se encuentra en la pagina web en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
35.5%