## Anexo 1 Riesgos
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
VIGENCIA: |  |  |  | 2018 |  |  | Numero de Seguimiento: |  | 1-2018
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | 2018-05-10 |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
Conforme a lo establecido en la Cartilla Estrategias Plan Anticorrupcion, al Grupo de Control Interno de la ART le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ART y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en cada uno de sus componentes. El presente seguimiento se realiza al perido enero - abril de 2018 y se presentan los avances de ejecución de las actividades iniciadas durante el mismo.
COMPONENTE |  | SUBCOMPONENTES |  | ACTIVIDAD |  | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Socializar la Polítca y metodología de riesgos a los líderes y gestores | Líderes y gestores socializados | Oficina de Planeación GIT Control Interno Oficina de Comunicaciones | 2018-03-15 | 100% | El 13 de marzo de 2018 via correo electrónico masivo, se comunicó la aprobación de la Política de riesgos (15/12/17) por parte del Comité Directivo, y la ubicación del Manual de Administración de Riesgos en SIGART: \\mercurio\SIGART\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG\MIPG II 2018\8. POLITICAS DEL SISTEMA
|  | 1.2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2,1 | Revisar los riesgos de corrupción de los proceos para ajustar, actualizar o identificar nuevos riesgos. | Mapas de riesgo de corrupción por procesos actualizados | Líderes/gestores Oficina de Planeación | 2018-04-30 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación conforme al cronograma establecido, ha realizado mesas de trabajo con los líderes de procesos para ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción y se dejan compromisos en actas
|  |  |  | 1.1.3 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional ART | Mapa de Riesgos de Corrupción ART | Oficina de Planeación | 2018-05-30 |  | En ejecución
|  | 1.3 | Publicación y divulgación | 1.3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado | Mapas de riesgo de corrupción publicado y divulgado en página web y SIGART | Oficina de Planeación | 2018-06-15 |  | Para revisión en el siguiente corte
|  |  |  | 1.3.2 | Difundir el Mapa de Riesgos de corrupción para conocimiento y control al interior de la entidad | Correo electrónico y Comunicaciones Internas | Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones | 2018-06-30 |  | Para revisión en el siguiente corte
|  | 1.4 | Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Monitorear, revisar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en cada proceso | Monitoreos y revisiones realizadas | Líderes de proceso /gestores | 2018-12-30 |  | Para revisión en el siguiente corte
|  |  |  | 1.4.2 | Ajustar el Mapa de riesgo de corrupción de la ART y publicarlo | Mapa de Riesgos de Corrupción ART ajustado y publicado | Oficina de Planeación | 2018-12-30 |  | Para revisión en el siguiente corte
|  | 1.5 | Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento periódicos al mapa de de riesgo de corrupción de la ART | Seguimientos al mapa de riesgo de corrución realzados | GIT de Control Interno | 2018-12-30 |  | Para revisión en el siguiente corte
SIGLAS - ABREVIATURAS
| ART | Agencia de Renovación del Territorio
| DAFP | Departamento Administrativo para la Función Pública
| GIT | Grupo Interno de Trabajo
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra

## Anexo 2 Tramites
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD:
VIGENCIA: |  |  |  | 2018 | Numero de Seguimiento: |  | 1-2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  |  | 2018-05-10 | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
Conforme a lo establecido en la Cartilla Estrategias Plan Anticorrupcion, al Grupo de Control Interno de la ART le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ART y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en cada uno de sus componentes. El presente seguimiento se realiza al perido enero - abril de 2018 y se presentan los avances de ejecución de las actividades iniciadas durante el mismo.
COMPONENTE |  | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
2 | Racionalización de Trámites | 2.1 | Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios suceptibles a los proyectos a ejecutar en la zomac | Cargue en el SUIT | Dirección de Ejecución y Evaluación de Protectos. | 15 febrero de 2018 | 100% | Se hizo el cargue de la información en el SUIT, se validó y fue aprobado por el Departamento Administrativo de la función Pública | Pend correo
|  | 2.2 | Identificacion de posibles Trámites/OPAS por parte de áreas misionales de la ART | Definir trámites / OPAS | Dirección de Intervención del Territorio y Dirección de Estructuración de Proyectos | 20 abril de 2018 | 100% | De acuerdo a reunión realizada por la DEP con el DAFP a finales de la vigencia 2017, el DAFP se hizo el proceso de revisión y validación de información para establecer si existen procedimientos o tramites administrativos a incluir dentro de la politica de Racionalización de Tramites concluyendo que no se definen OPAS para la entidad. | Pend correo
|  | 2.3 | Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios suceptibles a los proyectos a ejecutar en la zomac | Realizar seguimiento en el aplicativo SUIT | Control Interno | Cuatrimestral | 100% | Se realizó el seguimiento con el usuario asignado al Grupo de Control Interno en el aplicativo SUIT con corte a 30 de abril de 2018. Reporte de Seguimiento
SIGLAS - ABREVIATURAS
| ART | Agencia de Renovación del Territorio
| DAFP | Departamento Administrativo para la Función Pública
| GIT | Grupo Interno de Trabajo
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra

## Anexo 3 Rendicion Cuentas
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
VIGENCIA: |  |  |  | 2018 |  |  | Numero de Seguimiento: |  | 1-2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  |  | 2018-05-10 |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
Conforme a lo establecido en la Cartilla Estrategias Plan Anticorrupcion, al Grupo de Control Interno de la ART le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ART y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en cada uno de sus componentes. El presente seguimiento se realiza al perido enero - abril de 2018 y se presentan los avances de ejecución de las actividades iniciadas durante el mismo.
COMPONENTE |  | SUBCOMPONENTES |  | ACTIVIDAD |  | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
3 | Rendición de Cuentas | 3.1 | Información de calidad y en lenguaje Comprensible | 3,1,1 | Proporcionar campos de datos para autoreconocimiento de la población inscrita en ejercicios participativos | 2 campos de datos implementados en el sistema de informacion PDET nivel veredal | Sistema de información PDET | 2018-12-31 |  | Para revisión en el siguiente corte
|  |  |  | 3,1,2 | Simplificar las plantillas más habituales de respuesta a la ciudadanía | 2 plantillas | Coordinación Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 |  | Se programó para el mes de mayo reunion con el PNSC
|  | 3.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía con la ciudadania y sus organizaciones | 3,2,1 | Publicar Informes de Gestión de Servicio al Ciudadano | 1 informe trimestral | Coordinación Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 25% | Se publicó Informe consolidado de la vigencia 2017 de la Atención de las PQRDS en pagina web: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano Se encuentra pendiente la publicación del informe del primer trimestre de 2018. Se emitió un boletín de las gestión de las peticiones del periodo enero 2017 a marzo 2018. Se recomienda emitir boletín periodicamente con los resposables con el fin de prevenir respuestas a los requerimientos fuera e los términos de Ley.
|  |  |  | 3,2,2 | Realizar taller de Red de Reporteros Comunitarios con el fin de contribuir con la participación ciudadana | 21 municipios | Comunicaciones | 2018-07-31 | 20% | Se realizó diagnóstico y mapeo en Arauca, Norte de Santander y Putumayo, ahí se encuentran inmersos los 21 municipios
|  |  |  | 3,2,3 | Construcción Participativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial-PDET CON las comunidades rurales de los municipios priorizados. | 170 municipios | Subdirección de Participación | 2018-12-31 |  | Para revisión en el siguiente corte
|  | 3.3 | Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3,3,1 | Divulgar la rendición de cuentas a través de canales de comunicación a través de la página web y redes sociales | Diariamente | Comunicaciones | 2018-12-31 |  | Se esta acordando la realización de la rendición de cuentas con Presidencia de la Republica
|  |  |  | 3,3,2 | Promover las Sugerencias constructivas de la Ciudadanía | Publicación trimestral en página web | Coordinación Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 0% | Actividad sin realizar. Se informa que no se han recibido sugerencias en el periodo; Se sugiere adelantar las acciones encaminadas al cumplimiento de la meta en esta actividad (4 publicaciones), con el apoyo de comuncaciones.
|  |  |  | 3,3,3 | Publicación de datos abiertos | conjutos de datos publicados | Sistema de información PDET | 2018-12-31 |  | Para revisión en el siguiente corte
|  | 3.4 | Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional | 3,4,1 | Analizar y evaluar el resultado del ejercicio de rendición de cuentas y establer acciones de mejora | Acciones de mejora establecidas | Oficina de PlaneaciónGrupo Directivo | 2018-12-31 |  | Para revisión en el siguiente corte
|  |  |  | 3,4,2 | Socializar el resultado de la rendición de cuentas con los participantes | Resultado publicado en página web | Oficina de Planeación | 2018-12-31 |  | Para revisión en el siguiente corte
|  |  |  | 3,4,3 | Realizar la Evaluación a la Gestión por Dependencias | Informe Anual | Control Interno de Gestión | 2018-02-28 | 100% | Se realizó la Evaluación de la Gestión por Dependencias a partir de los compromisos establecidos enlos planes de Accipon de las dependencias de la ART. Se emitieron informes por dependencia y se hizo el informe consolidado a la Directora y se publicó en la página web
|  |  |  | 3,4,4 | Socializar los resultados del informe de gestión de servicio al ciudadano respecto del cumplimiento de terminos de respuesta a las PQRSD por dependencia | Informe Anual | Coordinación Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 100% | Se socializó a través de un correo en el cual se envio un boletín a la alta dirección desde a Secretaría General, el 19 de abril. En el boletin se informaron los resutados acumulados y comparados de vigencias 2017 - 2018
SIGLAS - ABREVIATURAS
| ART | Agencia de Renovación del Territorio
| DAFP | Departamento Administrativo para la Función Pública
| GIT | Grupo Interno de Trabajo
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra

## Anexo 4 Atencion Ciudadano
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
VIGENCIA: |  |  |  | 2018 |  |  | Numero de Seguimiento: |  | 1-2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  |  | 2018-05-10 |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
Conforme a lo establecido en la Cartilla Estrategias Plan Anticorrupcion, al Grupo de Control Interno de la ART le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ART y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en cada uno de sus componentes. El presente seguimiento se realiza al perido enero - abril de 2018 y se presentan los avances de ejecución de las actividades iniciadas durante el mismo.
COMPONENTES |  | SUBCOMPONENTES |  | ACTIVIDAD |  | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
4 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | 1.1 Implementar Correo Electrónico Certificado para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias radicadas por la Página Web y/o similares | Integración (Web Service) con proveedor de correspondencia | Secretaría General | 2018-12-31 |  | Se solicitó a 472 y se remitió la propuesta la cual esta pendiente de análisis en Comité de Secretaría General del mes de mayo.
|  | 4.2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Implementar sistema de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Puesta en Producción del Software para el registro, manejo y seguimiento de PQRSD | Secretaría General | 2018-06-30 |  | Se tiene como fecha el 18 de mayo para la puesta en producción de ORFEO que influye en el Sistema, por lo cual se estima que en junio salga a producción.
|  |  |  | 4.2.2 | Promover el Servicio de Videollamada de la Entidad | Diseño en conjunto con la Oficina de comunicaciones el servicio de videollamada (pop ups) | Secretaría General | 2018-12-31 |  | Pendiente inciar. por cambio de acuerdo marco de precios se cambio el operador y se estima que en 3 meses funcionen los canales de atención web de videollamada y chat.
|  |  |  | 4.2.3 | Revisar Trimestralmente los Informes de Gestión elaborados por Servicio al Ciudadano | Reunión Trimestral con el Despacho de Secretaría General o su delegado (a) para socializar informe de gestión | Secretaría General | 2018-12-31 | 25% | Se realizaron Reuniones mensuales de Comité de Secretaría General en los cuales se analizan avances del Plan de Acción de la dependencia y se revisan las actividades relacionadas con atención al ciudadano. En reunión del 6 de abril se revisó el tema y se decidio emitir el boletín de manera trimestral conforme al periodo del informe.
|  | 4.3 | Talento humano | 4.3.1 | 3.1 Fortalecer competencias del equipo de servicio al Ciudadano y delegados de dependencias | Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría General | 2018-12-31 |  | Se identificaron las necesidades de la dependencia en el PIC 2018. http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/planes_de_capacitacion La meta se deja para seguimiento en el proximo corte en el cual se revisarán las actividades definidas para la sensibilización
|  |  |  | 4.3.2 | 3.2 Sensibilizar a los funcionarios de la ART sobre la importancia del Servicio al Ciudadano | Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría General | 2018-12-31 |  | http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/planes_de_capacitacion Se sugiere apoyarse en soporte informático. La meta se deja para seguimiento en el proximo corte en el cual se revisarán las actividades definidas para la capacitación
|  |  |  | 4.3.3 | 3.3 Capacitar a los Funcionarios de la ART en la práctica del mejoramiento continuo | Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría General | 2018-12-31 |  | Se tiene como iniciativa realizar charlas en las sedes regionales. La meta se deja para seguimiento en el proximo corte en el cual se revisarán las actividades definidas para la capacitación
|  |  |  | 4.3.4 | 3.4 Definir incentivos para los funcionarios que tienen relacionamiento directo con el Ciudadano | Premiación Anual | Secretaría General | 2018-12-31 |  | Se ha tratado el tema en los Comités y se encuentra programada la actividad en Plan de Acción de la dependencia. La meta se deja para seguimiento en el próximo corte en el cual se revisarán las actividades definidas para otorgar incentivos
|  | 4.4 | Normativo y procedimental | 4,4,1 | Capacitar a los Funcionarios de la ART sobre el nuevo modelo o estrategia de Servicio al Ciudadano adoptada(o) por la Entidad | Divulgación de Estrategia RENOVARTE | Secretaría General | 2018-12-31 |  | No se tiene fecha definida, se sugiere incluirlo en el PIC adelantar avances. La meta se deja para seguimiento en el próximo corte en el cual se revisarán las actividades definidas para la capacitación
|  |  |  | 4,4,2 | Sensibilzar a los funcionarios de la ART sobre la importancia de los derechos de los Ciudadanos | Campaña para divulgar los derechos de la Ciudadanía | Secretaría General | 2018-12-31 |  | Mirar fechas del PIC. No se tiene fecha definida, se sugiere adelantar avances para el proximo corte.
|  |  |  | 4,4,3 | Implemetar sistema de gestión de peticiones, quejas reclamos, sugerencias y denuncias radicadas por la ciudadanía de manera verbal | Capacitación para uso de la herramienta a los funcionarios delegados | Secretaría General | 2018-12-31 |  | Se sugiere retomar las capacitaciones que se adelantaron en 2017 para cuando salga a producción el sistema.
|  |  |  | 4,4,4 | Actualizar la Carta de Trato Digno de la ART | Revisión semestral de la Carta de Trato Digno al Ciudadano | Secretaría General | 2018-12-31 |  | La carta actualmene se mantiene, a la fecha no se han presentado temas, se actualizara para el primer semestre la linea 018000. Avances para el próximo corte
|  | 4.5 | Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Evaluar el Servicio prestado por la Entidad a través de los diferentes canales de Atención | Aplicación de la Encuesta de Satisfacción | Secretaría General | 2018-12-31 |  | Se realizará cuando entre en funcionamiento el nuevo sistema. La actividad queda para resentar avances en el proximo corte.
SIGLAS - ABREVIATURAS
| ART | Agencia de Renovación del Territorio
| DAFP | Departamento Administrativo para la Función Pública
| GIT | Grupo Interno de Trabajo
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra

## Anexo 5 Transparencia
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
VIGENCIA: |  |  |  | 2018 |  |  | Numero de Seguimiento: |  | 1-2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  |  | 2018-05-10 |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
Conforme a lo establecido en la Cartilla Estrategias Plan Anticorrupcion, al Grupo de Control Interno de la ART le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ART y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en cada uno de sus componentes. El presente seguimiento se realiza al perido enero - abril de 2018 y se presentan los avances de ejecución de las actividades iniciadas durante el mismo.
COMPONENTES |  | SUBCOMPONENTES |  | ACTIVIDAD |  | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 | Transparencia activa | 5,1,1 | Publicar conjunto de datos en formato abierto | Un (1) Conjunto de datos | Coordinación servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2018 | 50% | En el portal de datos abiertos, se encuentra un enlace de 170 municipios PDET. Se envió a comunicaciones el link . https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/MUNICIPIOS-170-PDET/idrk-ba8y
|  |  |  | 5,1,2 | Publicar en página Web: Normas,políticas,decretos, resoluciones, Leyes,circulares y ABC de programas(PDET,PIC Y PLAN 50/51) | Por demanda | Comunicaciones WEBMASTER | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Se han realizado 25 publicaciones con corte a 31 de marzo de 2018 . Cartillas: (PDET, obras por impuestos, Manual de Desarrollo 25 publicaciones Ambiental, Económico y Productivo, Identidad Corporativa y Administración del Riesgo). La otras publicaciones corresponde a actos administrativos (Resoluciones, Normas, Circulares, Decretos , Leyes)
|  |  |  | 5,1,3 | Publicar en la pagina Web Vniculo para aspirantes. | Por demanda | Comunicaciones WEBMASTER | 31 de diciembre de 2018 |  | Se esta generando el enlace con la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC donde están concentrados los cargos públicos
|  |  |  | 5,1,4 | Publicar en la pagina web Vniculo, contratación, contratos .gov.co | Por demanda | Comunicaciones WEBMASTER | 31 de diciembre de 2018 |  | En la página Web en transparencia de encuentra el vinculo en el Numeral 8 Contratación - 8.1- Publicación de la información contractual en el SECOP
|  | 5.2 | Transparencia pasiva | 5,2,1 | Publicar informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Informe trimestral | Coordinación servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Se publicó el informe con corte a diciembre de 2017. Se encuentra pendiente la publicación con corte al primer trimestre de 2018.
|  | 5.3 | Instrumentos de la gestión de información | 5,3,1 | Crear el enlace de Transparencia y acceso a información pública |  | Comunicaciones | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Se creo el enlace en la pagina web institucional en transparencia - Transparencia y acceso a la información y adicionalmente se cuenta el enlace ABC Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
|  |  |  | 5,3,2 | Publicar el índice de información clasificada y reservada en el enlace de Transparencia y Acceso a Información Pública |  | Comunicaciones | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Se creo el enlace en la pagina web institucional en transparencia en el numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública - 10.4- Índice de Información Clasificada y Reservada
|  |  |  | 5,3,3 | Activos de información |  | Comunicaciones | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Se creó el enlace en la pagina web institucional en transparencia en el numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública - 10.2- Registro de Activos de Información
|  | 5.4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 5,4,1 | Elaboración de cartografia para identificar las rutas etnicas de los resguardos indigenas y de los resguardos afrodecendientes. | Informe anual, si se requiere actualización es solicitado por la comunidad. | Planeacion | 31 de diciembre de 2018 |  | Para revisión en el siguiente corte
|  |  |  | 5,4,2 | Publicar información de interés en idiomas alternos al Castellano | Informacion anual | Comunicaciones | 31 de diciembre de 2018 | 20% | Se cuenta con publicaciones en Ingles. Se esta desarrollando cartilla en lenguas indígenas (7), y a la vez se esta gestionando la propuesta económica para el desarrollo de la cartilla.
|  | 5.5 | Monitero del Acceso a la información Pública |  | Publicar informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Informe trimestral | Coordinación servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2018 | 0% | Se publicó el informe con corte a diciembre de 2017. Se encuentra pendiente la publicación con corte al primer trimestre de 2018.
[5 empty] | Publicar metabuscador PDET | 1 publicación | Sistema de información PDET | 31 de diciembre de 2018 |  | Para revisión en el siguiente corte
[5 empty] | Implementar el sistema de información PDET nivel municipal | 1 sistema de información | Sistema de información PDET | 31 de diciembre de 2018 |  | Para revisión en el siguiente corte
SIGLAS - ABREVIATURAS
| ART | Agencia de Renovación del Territorio
| DAFP | Departamento Administrativo para la Función Pública
| GIT | Grupo Interno de Trabajo
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra