## Actalizaciones del PTEP
Programa de Transparencia y Ética Pública
| ELABORADO POR: | Líderes de políticas de gestión y desempeño Analista GIT Relación Estado Ciudadano/ Gestor Oficina de Planeación
| REVISADO POR: | Marisol Rojas Sanabria - Coordinadora GIT Relación Estado Ciudadano
| ACTUALIZACIÓN: | 1. Documento en versión inicial V1 -Abril 4 de 2025 2. Actualización V2 - Abril 28 de 2025 3. Actualización V3 - Julio 3 de 2025
| FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | 2025-07-03

## Programa
N.° | Componente | Numeral art. 31 | Dependencias | Subcomponente
1 | Gestión de Riesgos de Corrupción | B | Oficina de Planeación | Política de administración de riesgos
Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción
Consulta y divulgación
Monitoreo y revisión
Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas
|  |  | GIT Control Interno | Seguimiento
|  |  | Oficina de Contratos | Medidas de debida diligencia
2 | Redes Institucionales y Canales de Denuncia | C y D | Oficina Jurídica Oficina de Comunicaciones Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Canales de denuncia
Redes institucionales - Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA)
3 | Atención a la Ciudadanía | E | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Servicios Administrativos Oficina de Comunicaciones | Direccionamiento estratégico
|  |  | Secretaría General - GIT Talento Humano | Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano
|  |  | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Talento Humano Oficina de Comunicaciones | Gestión del relacionamiento con la ciudadanía
|  |  | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Comunicación asertiva y lenguaje claro
4 | Rendición de Cuentas | E | Oficina de Planeación Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales Oficina de Comunicaciones | Información
|  |  | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Planeación Direcciones misionales | Diálogo
|  |  | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Planeación Direcciones misionales | Responsabilidad
5 | Participación Ciudadana | E | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Análisis y Monitoreo Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Participación Ciudadana
6 | Transparencia y Acceso a la Información | E | Oficina de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información Secretaría General - GIT Servicios Administrativos GIT Relación Estado Ciudadano GIT Contratación Todas las dependencias | Transparencia activa
|  |  | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Transparencia pasiva
|  |  | Oficina de Tecnologías de la Información Dirección de Información y Prospectiva Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Gestión de la información
|  |  | Oficina de Comunicaciones Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Criterio diferencial de accesibilidad
7 | Racionalización de Trámites | E | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | Racionalización de trámites identificados
Identificación de trámites y/o procedimientos administrativos
8 | Legalidad e Integridad | E | Secretaría General - GIT Talento Humano | Código de Integridad
Gestión del conocimiento
Sensibilización y capacitación
Articulación con actores clave o grupos de valor
9 | Iniciativas adicionales | F | Secretaría General - GIT Talento Humano | Gestión de conflictos de intereses
|  |  | Coordinaciones regionales Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito | Modelo de relacionamiento ciudadanía-regionales (transversal a las políticas)
El Programa de Transparencia y Ética Pública fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este marco, los Programas de Transparencia y Ética Publica se deben formular para promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional. Este debe contener (art. 31, Ley 2195 de 2022): a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. b. Gestión de riesgos con el alcance señalado en la norma. c. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad. d. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. e. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad f. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

## 1.Gestión Riesgos Corrupción
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2025 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Política de administración de riesgos | 1. Construcción o actualización de la política de adminisración de riesgos, que contenga las últimas disposiciones normativas en la materia. | Política de administración del riesgo | Documento | 1 | Oficina de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% |  |  | Se realizaron las últimas disposiciones a la fecha en la política de riesgos, manual. Se realizarán próximas actualizaciones acorde a necesidad normativa y FURAG. En riesgos de corrupción seguimientos acorde a lo planteado en el PTEP. FURAG: Incluir en el manual, asociaciones a Sistemas de Gestión Ambiental y/o Seguridad de la información. | Acorde con reportado
Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 2. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma definido para los ajustes en la matriz. | Reporte de seguimiento | Documento | 4 | Oficina de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% |  |  | Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para esta vigencia, se encuentra publicada en SIGART. | Acorde con reportado
Consulta y divulgación | 3. Someter a consulta pública el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2024. | Consulta pública | Encuesta | 1 | Oficina de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó, se considera actividad finalizada para la vigencia. | Acorde con reportado
Monitoreo y revisión | 4. Realizar monitero a los riesgos de corrupción (segunda línea de defensa). | Reportes de monitoreo | Documento | 3 | Oficina de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% |  |  | Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para esta vigencia, se encuentra publicada en SIGART. | Acorde con reportado
Seguimiento | 5. Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024. | Reportes de seguimiento | Documento | 3 | GIT Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | 33% |  |  | Se realizó el informe 5.4.3 Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP, que contiene la evaluación de los riesgos de corrupción, con corte al 30 de abril de 2025. Se anexa informe de GITCI | Acorde con reportado
Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | 6. Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos, para la vigencia 2024, conforme con la Política para la Administración del Riesgo de la ART. | Mapa de Riesgos de corrupción | Documento | 1 | Oficina de Planeación | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó la revisión y ajuste de mapa de riesgos de corrupción, conforme con la política, para la vigencia 2025. | Acorde con reportado
Medidas de debida diligencia | 7. Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción. | Pliegos con cláusula pertinente | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Contratación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% |  |  | En el archivo de base contractual se encuentra el link de SECOP y allí están los pliegos de condiciones donde se encuentran las cláusulas correspondientes, que generan el soporte para el seguimiento de control interno. | Acorde con Reportado.
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregue cuantas filas necesite por cada subcomponente.
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## Mapa de riesgos de corrupci
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ART | [6 empty] | Código: FM-DE-14
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - D.E | [6 empty] | Versión: 03
|  |  | Oficina de Planeación | [6 empty] | Fecha de publicación: 27-06-2024
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  | TRATAMIENTO O PLAN DE MANEJO |  |  | SEGUIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2025 |  |  |  | MATERIALIZACIÓN RIESGOS |  | COMENTARIOS OFICINA DE PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIOO DE 2025 |  |  |  | MATERIALIZACIÓN RIESGOS |  | COMENTARIOS OFICINA DE PLANEACIÓN
PROCESO | No. | RIESGO | CLASE DE RIESGO | CAUSAS | EVALUACIÓN DE CONTROLES |  |  | ACCIONES A TOMAR | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | EL RIESGO SE HA MATERALIZADO (SI O NO) | DESCRIPCIÓN Y ACCIONES TOMADAS | [5 empty] | EL RIESGO SE HA MATERALIZADO (SI O NO) | DESCRIPCIÓN Y ACCIONES TOMADAS
[5 empty] | CONTROLES | CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO |  |  |  | Estado | % Avance | Descripción referente a actividades | Evidencias o Registros del cumplimiento |  |  |  | Estado | % Avance | Descripción referente a actividades | Evidencias o Registros del cumplimiento
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | 5 | Posibilidad de afectación reputacional por ingreso de funcionarios a la Entidad sin el lleno de requisitos, debido a la presentación de documentación falsa | Fraude Externo | Debido a la presentación de documentación falsa | 1. El profesional de Talento Humano encargado una vez recibe las hojas de vida, verifica el cumplimiento de requisitos de formación académica y experiencia laboral, conforme al perfil requerido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Si el candidato cumple con los requisitos continua con el proceso. En caso contrario no se reciben y analizan otras hojas de vida. Registro: Formato "Verificación de requisitos para nombramientos y encargos". | Moderado | Reducir | Realizar verificación de la información y documentación aportada para la vinculación de un servidor público en las plataformas correspondientes para corroborar la idoneidad de la misma Registro: Registro solicitud ante las instituciones educativas | Coordinadora del GIT de TH | 2025-12-26 | Ejecutada | 100% | Control 1: Se realiza la verificación de requisitos mínimos conforme al manual de funciones y competencias para cada cargo | Formatos de verificación de requisitos generados | No | No aplica | Acorde con lo reportado | Ejecutada | 100% | Periódicamente se realiza la solicitud a las diferentes instituciones educativas para corroborar los títulos obtenidos | Archivo en excel consolidado con las solicitudes realizadas a las instituciones educativas | No | No aplica | Acorde con lo reportado
[11 empty] | Ejecutada | 100% | Control 2: se ha realizado la validación de la autenticidad de los documentos recibidos con las instituciones educativas | Archivo en excel consolidado con las solicitudes realizadas a las instituciones educativas | No | No aplica | Acorde con lo reportado
[5 empty] | 2. El profesional de Talento Humano designado para atender el proceso de nombramiento ordinario, valida la autenticidad de los documentos recibidos con las instituciones educativas, las entidades donde laboró y a través de los aplicativos disponibles, antes de la solicitud de pruebas de habilidades y competencias, así como de vinculación a la Entidad. En caso de encontrar inconsistencias, se devuelven los documentos, no se vincula la persona y queda registrado en el expediente de vinculación y archivo de TH. En caso de establecer documentación falsa , se realiza el informe respectivo a Control Disciplinario y se realiza el retiro inmediato del servicio mediante actuación administrativa. Registros : Sollicitud de verificación ante las instituciones educativas y/o solicitud de actuación disciplinaria | [5 empty] | En ejecución | 25% | Plan de manejo: Periódicamente se realiza la solicitud a las diferentes instituciones educativas para corroborar los títulos obtenidos | Archivo en excel consolidado con las solicitudes realizadas a las instituciones educativas | No | No aplica | Acorde con lo reportado
| 6 | Posibilidad de afectación Económico y Reputacional, por sanciones por parte de los Entes de control o procedimientos disciplinarios, debido a la inobservancia de las normas sobre conflicto de intereses, por parte de los servidores públicos o colaboradores | Fraude Externo | Debido a la inobservancia de las normas sobre conflicto de intereses, por parte de los servidores públicos o colaboradores | 1. El profesional designado de Talento Humano, cada que ingresa un funcionario de nivel Directivo o que maneje recursos públicos, revisa la información registrada en el formato de declaración de conflicto de intereses de la plataforma del DAFP, para determinar que no exista conflicto de intereses, en caso de detectar alguna situación que pueda generar conflicto, se realiza la observación al responsable y/o se toman medidas correctivas pertinentes. Registro: Plataforma SIGEP y en el formato de declaración de intereses de conflicto. | Alto | Reducir | Realizar una capacitación sobre el tema de conflicto de intereses a los servidores de la Entidad Registro: Registro solicitud ante las instituciones educativas | Coordinadora del GIT de TH | 2025-12-26 | Ejecutada | 100% | Control 1: Se realizó el seguimiento de retiro y entrega del formato de conflicto de intereses de los servidores públicos de nivel directivo | Formato conflicto de intereses de retiro | No | No aplica | Acorde con lo reportado | Ejecutada | 100% | Se realiza el monitoreo del diligenciamiento del formato de conflicto de intereses y se realiza la respectiva validación de títulos | Formato conflicto de intereses | No | No aplica | Acorde con lo reportado
[11 empty] | Sin iniciar ejecución | 0% | Plan de manejo: Inicia en el próximo trimestre | No aplica | No | No aplica | Acorde con lo reportado
GESTIÓN PARA FINANCIAMIENTO | 4 | Posible afectación reputacional por generar certificados de concordancia en el nivel nacional sin el cumplimiento de requisitos y criterios establecidos en la normatividad vigente, para facilitar el trámite de viabilización de un proyecto mediante el OCAD Paz en la fuente asignación para la paz, debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero. | Fraude Interno | Debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero. | 1. Los profesionales de la Subdirección de Financiamiento verifican por demanda el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de certificado de acuerdo con lo verificado por los coordinadores regionales en el Sistema de Información, según lo definido en la normatividad vigente. Si la verificación de los requisitos por parte del profesional a cargo de la solicitud es exitosa en el Sistema, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de cerficación de concordancia radicado en ORFEO con el concepto elaborado, el cual es corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. Si la verificación de requisitos, por parte del profesionales de la Subdirección de Financiamiento, no cumple con lo mencionado en la Resolución, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de no alineación radicado mediante ORFEO con el concepto elaborado, cuyo contenido es posteriormente corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. En caso de identificar alguna situación de favorecimiento a terceros en alguna de las etapas de verificación y revisión se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. Registro: Oficio a las autoridades competentes en caso de identificar alguna situación de favorecimiento de terceros. | Extremo | Evitar o Transferir | *Socialización y capacitación sobre el proceso de certificación de concordancia a los usuarios habilitados para realizar la solicitud. *Socialización y capacitación sobre los requisitos, criterios y procedimientos a coordinadores regionales, enlaces de financiamiento y profesionales de la Subdirección de Financiamiento Registro: Listado de asistencia | Profesionales Subdirección de Financiamiento y Coordinaciones Regionales | 2025-12-31 | Ejecutada | 100% | Control 1: En el marco del control establecido, durante el periodo se realizaron nueve (9) reuniones técnicas para evaluar solicitudes de certificación de concordancia OCAD PAZ, con la asistencia del equipo especializado de la Subdirección de Financiamiento y el Subdirector del área. Como resultado de estas sesiones y mediante el sistema de certificaciones de la ART, se tramitaron 82 solicitudes. De este total, diez (10) proyectos lograron la certificación, mientras que los 72 restantes (considerados no alineados o que requerían ajustes) fueron devueltos a las entidades correspondientes. Se indicó la necesidad de subsanar las observaciones antes de presentar una nueva solicitud de certificado. | 1. Matriz solicitudes de certificación de concordancia de Enero a Marzo de 2025. 2. Actas de espacios tecnicos para la revisión de solicitudes de certificaciones de concordancia | No | No aplica | Acorde con lo reportado | Ejecutada | 100% | * Mesas de trabajo del equipo técnico del nivel nacional que buscan orientar el cumplimiento normativo y técnico de las solicitudes de trámite de certificación de concordancia para su posterior expedición | Treinat y tres (33) Actas Mesas de trabajo | No | No aplica | Acorde con lo reportado
[11 empty] | En ejecución | 100% | En relación con el plan de manejo, si bien no se ha materializado ningún riesgo, para efectos de reducir la probabilidad de que ocurra el mismo: 1. Se acompañaron (2) espacios de socializacion de terminos de referencia de las convocatorias de OCAD PAz, espacio de trabajo que lidera el DNP, socializando tematicas relacionadas con el tramite del certificado de concordancia ART como requisito de viabilización para proyectos OCAD paz. 2. Se realizaron (9) espacios de trabajo con entidades territoriales que presentarón solicitudes de certificado de concordancia y que en mesa tecnica fueron orientadas normativamente y procedimentalmente para poder obtener el certificado mencionado. Como resultado de estos espacios tecnicos se espera que las entidades territoriales logren gestionar efectivamente el certificado y aportarlo como requisito de viabilización para los proyectos de inversión. Nota: Dado que la convocatoria del OCAD PAZ se apertura en el mes de Abril, el volumen de espacios tecnicos a realizar por parte de la ART, se proyecta que aumenten para el segundo trimestre del presente año. | 1. Citación de espacios de trabajo para la socializacion de las convocatorias de OCAD Paz . 2. Ayudas de memoria mesas tecnicas con entidades territoriales para orientar el proceso de solicitud certificado de concordancia. | No | No aplica | Acorde con lo reportado
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y TRÁNSITO A LA LEGALIDAD | 4 | Posible afectación económica por la posibilidad de recibir o solicitar dádivas para otorgar beneficios a personas que no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del PNIS gestionado por la DSCI durante la etapa de ejecución, debido al desconocimiento de la normatividad, los procesos e interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares.. | Fraude Externo | Debido al desconocimiento de la normatividad, los procesos e interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares. | 1. El Equipo Interno de Trabajo Jurídico de la DSCI, mensualmente realiza la verificación de la base de datos de los beneficiarios a atender por los operadores y contratistas con las PQRS recibidas por parte de la comunidad, con el apoyo de los supervisores o interventores externos delegados por quien corresponda, con el fin de identificar inconformidades y tomar de acciones pertinentes. En caso de encontrar personas no aptas para recibir el pago, se evalúa la posibilidad de ser retirados o suspendidos del Programa. Registro. PQRS que llegan a la DSCI informando de posibles casos de corrupción ligados a falsos tramitadores del PNIS. | Moderado | Reducir | Revisar mensualme que las bases de datos de PQRS estén actualizadas y se hayan respondido en los términos establecidos. Registro. PQRS revisadas. Bases de datos consolidadas. | El Equipo Interno de Trabajo Jurídico de la DSCI. | 2025-12-31 | En Ejecución | 100% | Control 1: El Equipo Interno de Trabajo Jurídico de la DSCI, mensualmente realiza la verificación de la base de datos de los beneficiarios a atender por los operadores y contratistas con las PQRS recibidas por parte de la comunidad, con el apoyo de los supervisores o interventores externos delegados por quien corresponda, con el fin de identificar inconformidades y tomar de acciones pertinentes. En caso de encontrar personas no aptas para recibir el pago, se evalúa la posibilidad de ser retirados o suspendidos del Programa. Registro. PQRS que llegan a la DSCI informando de posibles casos de corrupción ligados a falsos tramitadores del PNIS. | Se anexa los soporte correspondiente al primer trimestre de 2025: 1. Base de de datos de las PQRS recibidas del I Trimestre de 2025Evidencia de PQRS recibidos en el período | NO | No aplica | Acorde con lo reportado | En Ejecución | 100% | Durante el período del 1 de abril al 30 de junio de 2025 no se presentaron PQRSD relacionadas con riesgos asociados a la posibilidad de recibir o solicitar dádivas para otorgar beneficios a personas que no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del PNIS, se adjunta evidencia de PQRSD recibidos en el período | Se anexa los soporte correspondiente al primer trimestre de 2025: 1. Base de de datos de las PQRS recibidas del II Trimestre de 2025Evidencia de PQRS recibidos en el período | NO | No aplica | Acorde con lo reportado
[11 empty] | En Ejecución | 25% | Plan de manejo: Revisar mensualme que las bases de datos de PQRS estén actualizadas y se hayan respondido en los términos establecidos. Registro. PQRS revisadas. Bases de datos consolidadas. | Se anexa los soporte correspondiente al primer trimestre de 2025: 1. Base de de datos de las PQRS recibidas del I Trimestre de 2025Evidencia de PQRS recibidos en el período | NO | No aplica | Acorde con lo reportado
GESTIÓN FINANCIERA | 7 | Posible afectación reputacional por sanciones disciplinarias, fiscales o administrativas debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | Fraude interno | Debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | 1. Cada vez que ingresa un trámite presupuestal al GIT Financiera en el aplicativo de la entidad con previo visto bueno del respectivo Ordenador del gasto, el profesional responsable de presupuesto, verifica que los documentos soporte de la solicitud que se encuentren en las diferentes plataformas asignadas por la entidad, estén avalados o firmados por las partes involucradas, en caso contrario se regresa el trámite con la respectiva justificación para ser ajustado. Registro: Registro Aplicativo | Alto | Evitar | Participación por parte de los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal en las capacitaciones del MinHacienda y aquellas que estén relacionadas con sus funciones, acorde con la oferta recibida. Registro: Evidencia de capacitación, listados de asistencia. | Coordinador GIT Financiera y/o profesionales | 2025-12-31 | En ejecucion | 100% | Control 1: Se llevaron a cabo las acciones necesarias para mitigar el riesgo, garantizando que los documentos soporte fueran revisados y validados adecuadamente antes de continuar con el trámite. En los casos donde se detectaron inconsistencias, se retornaron los trámites con la justificación correspondiente para su ajustes, adjuntamos relacion de devoluciones de actuaciones presupuestales. "DEVOLUCIONES PPT I TRIMESTRE 2025 | https://365uact-my.sharepoint.com/personal/juan_herrerav_renovacionterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fherrerav%5Frenovacionterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20ART%2F43%2E%20Seguimientos%20Carp%2E%20Compartidas%2F1%2E%20Programa%20de%20Transparencia%202025%2F1er%20Trimestre%20PTEP%2F1%2E1%20Mapa%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%2F4%2E%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%2F2%2E%20Riesgo%207&CT=1745617431702&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=1f0dde5f%2Dd284%2D15ec%2Dd43d%2Dc9af1aa42f04&e=5%3Ad038ab3cbe314df68ce98fb7e81439c3&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000F0E22EBFC16F4D48A259D718B1E8A277&view=0 | No | No aplica | Acorde con lo reportado | En ejecucion | 100% | Se dio cumplimiento a la verificación técnica y documental de los trámites presupuestales ingresados al aplicativo, validando el visto bueno del Ordenador del Gasto, la firma de los soportes y la disponibilidad de recursos. En caso de inconsistencias, los trámites fueron devueltos con justificación para su ajuste, lo que permitió mitigar el riesgo asociado a errores en la ejecución presupuestal | https://365uact-my.sharepoint.com/personal/juan_herrerav_renovacionterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fherrerav%5Frenovacionterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20ART%2F43%2E%20Seguimientos%20Carp%2E%20Compartidas%2F6%2E%20Seg%20Riesgos%202025%2F2%2E%20Segundo%20Trimestre%20Riesg%2F15%2E%20Gest%2E%20Financiera%2F5%2E%20Evidencias%20Riesgo%207&CT=1752195194912&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=1d0e8793%2Df96e%2Ddf7f%2D830c%2D900877bbe421&e=5%3Ae5f6aa7b16e24375afa2dc61f8c893b4&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000F0E22EBFC16F4D48A259D718B1E8A277&view=0 | No | No aplica | Acorde con lo reportado
[11 empty] | En ejecucion | 100% | Control 2: Se verificó que las solicitudes presupuestales estuvieran correctas y que contaran con los recursos disponibles. En caso de que la información estuviera incompleta o incorrecta, se procedió con la devolución correspondiente. Se adjunta "EXPEDICIONES I TRIMESTRE 2025" | https://365uact-my.sharepoint.com/personal/juan_herrerav_renovacionterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fherrerav%5Frenovacionterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20ART%2F43%2E%20Seguimientos%20Carp%2E%20Compartidas%2F1%2E%20Programa%20de%20Transparencia%202025%2F1er%20Trimestre%20PTEP%2F1%2E1%20Mapa%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%2F4%2E%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%2F2%2E%20Riesgo%207%2F2%2E%20Ev%2E%20Control%202&CT=1745617431702&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=1f0dde5f%2Dd284%2D15ec%2Dd43d%2Dc9af1aa42f04&e=5%3Ad038ab3cbe314df68ce98fb7e81439c3&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000F0E22EBFC16F4D48A259D718B1E8A277&view=0 | No | No aplica | Acorde con lo reportado
[5 empty] | 2. El profesional del GIT Financiera, revisa la consistencia de la solicitud presupuestal, frente a los soportes y la existencia de los recursos, en caso de encontrar información inconsistente se devuelve al solicitante, para el respectivo ajuste. Registro: Registro Aplicativo | [5 empty] | En ejecucion | 25% | Plan de manejo: Se cumplió con el plan de manejo, asegurando la participación de los servidores involucrados en el trámite de la cadena presupuestal en las capacitaciones del MinHacienda y aquellas relacionadas con sus funciones, conforme a la oferta recibida, la cuales fueron. Gestion de Viaticos, Anteproyecto 2026 | https://365uact-my.sharepoint.com/personal/juan_herrerav_renovacionterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Fherrerav%5Frenovacionterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20ART%2F43%2E%20Seguimientos%20Carp%2E%20Compartidas%2F1%2E%20Programa%20de%20Transparencia%202025%2F1er%20Trimestre%20PTEP%2F1%2E1%20Mapa%20Riesgos%20Corrupci%C3%B3n%2F4%2E%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%2F2%2E%20Riesgo%207%2F3%2E%20Evid%2E%20Plan%20de%20Manejo&CT=1745617431702&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=1f0dde5f%2Dd284%2D15ec%2Dd43d%2Dc9af1aa42f04&e=5%3Ad038ab3cbe314df68ce98fb7e81439c3&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000F0E22EBFC16F4D48A259D718B1E8A277&view=0 | No | No aplica | Acorde con lo reportado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 8 | Posible afectación económica, por fraude en los soportes presentados para legalizar los recursos de la caja menor para beneficio propio o a favor de terceros, debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | Fraude Interno | Debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor. | 1. El o la coordinador (a) del GIT Servicios Administrativos analiza las solicitudes del gasto por caja menor de acuerdo con la solicitud generada por correo electrónico y los formatos FM-GA-21.V4 Solicitud de Bienes y servicios por caja menor30/11/2023 y FM-GA-22.V3 Solicitud servicios cafetería y restaurante-caja menor, FM-GA-19.V5 Legalización comisión por caja menor- excepcional y a las facultades expedidas en la resolución de la caja menor. De no ser viable, no se aprueba la solicitud y se devuelve a través del mismo canal (correo electrónico), para que la dependencia revise la solicitud y de ser procedente subsane la novedad. Registro: Solicitud de Bienes y Servicios para caja menor. | Moderado | Reducir | Realizar dos arqueos periódicos a la caja menor por parte de la Oficina de Control Interno. Registro: FM-GA-23.V4 Arqueo de Caja Menor | GIT Financiera | 2024-12-31 | Ejecutada | 100% | RESOLUCIÓN NÚMERO 000241 DEL 25 DE MARZO DE 2025 “Por la cual se deroga la resolución No. 000050 del 24 de enero de 2025 y se constituye el funcionamiento de la Caja Menor de la Secretaría General de la Agencia de Renovación del Territorio vigencia 2025” Que mediante la Resolución No 00050 del 24 de enero de 2025 se constituyó la Caja Menor No. 125 para la vigencia 2025 respaldada con el CDP No. 11825 del 23 de enero de 2025 y RP No 28025 del 17 de febrero de 2025. No obstante, en el proceso de la cadena presupuestal el aplicativo SIIF Nación permitió generar el registro presupuestal, la cuenta por pagar, la obligación y la orden de pago, sin embargo, cuando la Dirección del Tesoro Nacional fue a realizar el proceso de pago, generó error teniendo en cuenta que la afectación contable se da en el momento del pago. La Resolución No 0050 de 24 de enero de 2025 incurre en la causal de haberse proferido en contra del artículo 2.8.5.5. del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015.debido a que el rubro A-08-05-02-001 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS, es incompatible con el tipo de cuenta por pagar (atributo contable) de Caja Menor debido a que no son gastos imprescindibles, urgentes, eventuales, fortuitos, e inaplazables para el funcionamiento de la Entidad. Así mismo, la Caja Menor constituida bajo la resolución No. 000050 del 24 de enero de 2025 no fue operante, por lo tanto, no requiere legalización conforme al artículo 2.8.5.8 del decreto 1068 de 2015. Por lo anterior, se deroga la Resolución No. 000050 del 24 de enero de 2025, se anula el registro presupuestal No 28025 del 17 de febrero de 2025, anular el CDP No. 11825 de 2025 e inactivar la caja menor 125 de 2025 en SIIF Nación y se constituye la caja menor de la Secretaría General de la Agencia de Renovación del Territorio, con el fin de atender los gastos administrativos urgentes, imprescindibles, inaplazables y necesarios en la vigencia fiscal 2025, en una cuantía de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($11.400.000) MCTE y realizar el registro de creación en SIIF nación de conformidad con el artículo 2.8.5.10 del decreto 1068 de 2015. | Resolución No 00050 del 24 de enero de 2025. Resolución No. 000050 del 24 de enero de 2025. En el primer trimestre no se realizaron gastos con cargo a la caja menor. | No | No aplica | Acorde con lo reportado | Ejecutada | 100% | RESOLUCIÓN NÚMERO 000241 DEL 25 DE MARZO DE 2025 “Por la cual se deroga la resolución No. 000050 del 24 de enero de 2025 y se constituye el funcionamiento de la Caja Menor de la Secretaría General de la Agencia de Renovación del Territorio vigencia 2025” Se realiza el preimer reeembolso de la caja menor, mediante resolución No. 00543 de fecha 21 de mayo de 2025 correspondiente a los gastos del mes de abril de 2025. En el mes de junio se realiza otro gasto por caja menos y a la fecha se realizó el traslado de recursos al rubro correspondiente, se solicitó el CDP y nos encontramos en proceso de revisión y tramitar para de la resolución de reembolso. | Resolución No. 00543 de fecha 21 de mayo de 2025 correspondiente a los gastos del mes de abril de 2025. Soportes de gasto mes junio de 2025. | No | No aplica | Acorde con lo reportado
2. El coordinador del GIT de Servicios Administrativos, verifica que para el retiro de recursos de caja menor cuente con el control de firma digital de dos funcionares de la ART, Cuentadante del GIT de Servicios Administrativos y Coordinador de GIT Administrativa de ART, con el fin de controlar el retiro de recursos de caja mejor del Banco. En caso de no contar con los dos controles de responsables, no se podrá tramitar el retiro de los recursos del Banco. Registro. Extracto bancario y movimientos bancarios.
3. El cuentadante realiza la legalización de caja mensualmente cuando se realicen gastos con los soportes para validar los recursos (dinero) entregados para el gasto de acuerdo a los soportes, a través de ORFEO, lo cual debe tramitar de acuerdo a los plazos establecidos en el procedimiento PD-GA-03 Administración de la Caja Menor. En el seguimiento mensual, de no realizarse la legalización, se procederá desde del Coordinación del Grupo de Gestión Administrativa solicitar por escrito la legalización de los recursos de caja menor. Registro: Resolución de reembolso.
| 9 | Posible afectación económica, por pérdida de los bienes del almacén, debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes. | Fraude Interno | Debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes. | 1. El servidor público con funciones de almacenista, cada vez que le soliciten ingreso de elementos mediante memorando radicado por la plataforma ORFEO, revisa los documentos requisito para el ingreso de bienes a almacén de acuerdo con lo estipulado en el documento PL-GA-03 REGLAMENTO OPERATIVO PARA EL MANEJO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART Y DE LOS RECIBIDOS EN PRÉSTAMO y reporte mensual a la aseguradora de los bienes ingresados. De no cumplirse con los documento soporte no se procede al ingreso al Almacén y se devuelve la solicitud para la subsanación de novedades. Registro: Comprobante de ingreso y soportes de acuerdo con la modalidad de ingreso. | Alto | Evitar | El servidor público con funciones de almacenista, da ingreso y salida a los bines e almacen de acuerdo al "Reglamento Operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la ART (Documento publicado en SIGART) y los recibidos en préstamo" Se realiza una toma física de los elementos del almacén en los periodos establecidos, verificando ocularmente contra el reporte de Propiedad Planta y Equipo - PPyE generados por el aplicativo para tal fin frente a las existencias física. En caso de encontrar diferencia o faltantes, por parte del servidores del Almacén, se solicita un informe de los hechos indicando tiempo, modo y lugar, el cual se remite a la aseguradora y al ente disciplinado. NOTA: Para bienes en almacén el periodo de toma física es trimestral, para el caso de los bienes de la sede Central Cada seis (6) mes y para las Regionales se realiza anualmente. Incluir todos los bienes que ingresan a la ART en la Póliza de Riesgos ante una Aseguradora. Registro. Acta toma física de elementos. Informe de faltantes los hechos. . | Servidor público con funciones de Almacén | 2025-12-31 | Ejecutada | 100% | En el primer trimestre de 2025, la ART no ha adquirido bienes por compra, sin embargo se han realizado ingreso de elementos recibidos en arrendamiento, los cuales han sido debidamente registrados en el sistema con las actas sorporte y de igual manera reportados a la Aseguradora. | Comprobantes de entrada de bienes, correos electronicos enviados al intermediario de seguros | No | No aplica | Acorde con lo reportado | Ejecutada | 100% | En el segundo trimestre de 2025, la ART no ha adquirido bienes por compra, sin embargo se han realizado ingreso de elementos recibidos en arrendamiento, los cuales han sido debidamente registrados en el sistema con las actas sorporte y de igual manera reportados a la Aseguradora. Durante el segundo trimestre se llevó a cabo toma fisica en la Sede Central (Bodega de Almacen) , Subregion Apartado, Subregion Medellin y Subregion Santa Marta. Asi mismo se llevo a cabo una baja de bienes de la ART. Se cuenta con las polizas de Riesgos y la PPy E incluida En este trimestre no se evidenció faltantes de bienes en las tomas fisicas realizadas | Ingreso de elementos recibidos en arrendamiento y reporte a aseguradora. Comprobantes de entrada de bienes Durante el segundo trimestre se llevó a cabo toma fisica en la Sede Central (Bodega de Almacen) , Subregion Apartado, Subregion Medellin y Subregion Santa Marta. Asi mismo se llevo a cabo una baja de bienes de la ART. Se cuenta con las polizas de Riesgos y la PPy E incluida En este trimestre no se evidenció faltantes de bienes en las tomas fisicas realizadas | No | No aplica | Acorde con lo reportado
[5 empty] | 2. El servidor público con funciones de almacenista, verifica de acuerdo a solicitud y demanda de los funcionarios o dependencias de la ART. con los documentos requeridos para la salida de bienes ya sea a servicio o por baja, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo para el manejo de bienes y/o los procedimientos documentados. De no contar con la documentación requerida no se procede a la salida de los bienes hasta la subsanación de la documentación soporte. Registro. Comprobante de salida de almacén firmado del aplicativo de administración de Bienes en almacén . Acta de Comité de Evaluación de Bienes. Resolución de baja de bienes. | [5 empty] | Ejecutada | 100% | Durante el primer trimestre se llevó a cabo toma fisica en la Subregion Sur de Bolívar - Barrancabermeja | Acta de Toma Física Regional Sur de Bolivar | No | No aplica | Acorde con lo reportado
[11 empty] | Ejecutada | 100% | Se cuenta con las polizas de Riesgos y la PPy E incluida En este trimestre no se evidenció faltantse de bienes en la toma fisica realizada | Polizas de Riesgo | No | No aplica | Acorde con lo reportado
CONTRATACIÓN | 2 | Posible afectación reputacional debido a la inobservancia del principio de selección objetiva en los procesos contractuales, ocasionada por intereses particulares de servidores públicos y/o terceros, lo que podría generar una violación de dicho principio, afectando los intereses de la Entidad. | Fraude Interno | Debido a intereses particulares de servidores públicos que generen la violación al principio de selección objetiva en los procesos contractuales en beneficio propio y/o de un tercero. | 1. El profesional responsable del área competente de adelantar la contratación (GIT Contratación),cada vez que exista una solicitud de contratación revisa que los documentos radicados por las áreas solicitantes (Estudios Previos, Análisis de Sector y soportes) cuenten con criterios de escogencia que busquen el ofrecimiento más favorable para la entidad y a sus fines. En caso de que la documentación y estudios previos no cumplan con el principio de selección objetiva o existan dudas sobre su alcance y contenido, se realizan las observaciones respectivas y se devuelve para ajuste por parte del área solicitante. Registro: ORFEO y/o Correo electrónico | Alto | Evitar | Realizar la evaluacion tecnica , juridica y financiera acorde a los establecido en los pliegos de condiciones y demas documentos previos y publicar los informes oportunamente en las plataformas correspondientes. Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrita por el Equipo o Comité Evaluador. | Áreas solicitantes - profesionales asignados(comité evaluador)/Coordinador GIT Contratación - profesionales asignados | 2025-12-30 | En ejecución | 100% | Control 1: Los profesionales designados para conformar el comité evaluador realizaron las correspondientes evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras de las ofertas presentadas en los diferentes procesos de selección | Base Contractual 2025 (Contrato - Procesos 2025) | No | No aplica | Acorde con lo reportado | En ejecución | 100% | Los profesionales designados para conformar el comité evaluador realizaron las correspondientes evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras de las ofertas presentadas en los diferentes procesos de selección | Base Contractual 2025 (Contrato - Procesos 2025 ) | No | No aplica | Acorde con lo reportado
En ejecución
[5 empty] | 2. Los profesionales designados del equipo o Comité Evaluador, de acuerdo a la modalidad de contratación (procesos concursales), cada vez que se adelante un proceso de contratación, realiza la evaluación de las ofertas o propuestas de acuerdo a sus competencias jurídicas, técnicas o financieras, conforme a los requisitos habilitantes, factores ponderables y criterios de desempate del proceso. En caso de encontrar inconsistencias realiza las observaciones pertinentes para que los oferentes realicen los ajustes a que haya lugar. Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrito por el Equipo o Comité Evaluador.- SECOP y TVEC | [5 empty] | En ejecución |  | Los profesionales designados para conformar el comité evaluador realizaron las correspondientes evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras de las ofertas presentadas en los diferentes procesos de selección | Base Contractual 2025 (Contrato - Procesos 2025) | No | No aplica | Acorde con lo reportado |  |  | Los profesionales designados para conformar el comité evaluador realizaron las correspondientes evaluaciones tecnicas, juridicas y financieras de las ofertas presentadas en los diferentes procesos de selección. | Base Contractual 2025 (Contrato - Procesos 2025 ) | No | No aplica | Acorde con lo reportado
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | 3 | Posible afectación reputacional, por omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación independiente de los procesos, debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores | Fraude Interno | Posible afectación reputacional, por omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación independiente de los procesos, debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores | 1. El coordinador del GIT de Control Interno revisa los informes de auditoría, seguimiento o evaluación y en caso de observar incumplimiento de los procedimientos, del código de etica o alguna situación que desdibuje la realidad de la unidad auditada, solicita al auditor a través de correo electrónico la revisión conjunta de soportes, evidencias o papeles de trabajo, para determinar la veracidad de la información y si es el caso, se informa a Control Disciplinario e instancias pertinentes. Registro: Correo electrónico, comunicación o Memorando. | Alto | Evitar | "1. Suscribir el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO” para la vigencia 2025. 2. Diligenciar el Formato Declaración de Independencia Auditor, cada vez que se realiza una auditoría. Registros: Compromiso ético firmado, formato declatracion de independencia. | Coordinador GIT de Control Interno | 2024-12-30 | En ejecución | 100% | Seg. Control 1: Durante el primer trimestre de 2025, el control operó y fué ejecutado a través de las revisiones realizadas por el Coordinador del GITCI, no obtstante, no se osbervaron incumplimientos a los procedimientos, codigo de etica o alguna situación que desdibuje la realidad de la unidad auditada, Seg. Plan de Manejo:Durante el primer trimestre de 2025, se suscribieron los codigos de etica de los auditores del GITCI. | C odígos de etica suscritos | No | No aplica | Acorde con lo reportado | En ejecución | 100% | "Seg. Control 1: Durante el segundo trimestre de 2025, el control operó y fue ejecutado a traves de las revisiones realizadas por el Coordinador del GITCI, no obtstante, no se observaron incumplimientos a los procedimientos, codigo de etica o alguna situación que desdibuje la realidad de la unidad auditada, Seg. Plan de Manejo:Durante el primer trimestre de 2025, se suscribieron los codigos de etica de los auditores del GITCI. | No aplica | No | No aplica | Acorde con lo reportado
Riegos de Corrupción Vigencia 2024 -V.02
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
2 | 2024-01-30 |  | Se agregan campos al documento: Clase de riesgo, causas y fecha implementación. Se eliminana los campos probabilidad e impacto, ya que estos se evalúan en el mapa de riesgos del proceso. Se elimina también fecha de inicio y terminación.
3 | 2024-06-27 |  | Se ajusta por cambio de logo de la ART
4 | 2025-03-25 |  | Se actualiza mapa luego de revisión de mapas de riesgos de todos los procesos, ajustes relacionados con la descripción metodológica de los riesgos acorde con la Guía de Administración del Riesgo, Versión 06 de 2022
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS
IMPLEMENTACIÓN DE P Y P
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A P Y P
SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE
Note on S7: Campo para la Oficina de Planeación.
Note on Z7: Campo para la Oficina de Planeación.
Note on D8: Describa el riesgo acorde lo planteado en la Guía de administración del riesgo y el diseño de cntroles en entidades públicas versión 6.
Note on E8: Identifiquelo como fraude interno o fraude externo.
Note on F8: Relacione la causa raíz que genera el riesgo.
Note on K8: Cargo responsable(s) de ejecutar las acciones.
Note on Q8: Escriba "Si" o "No", considerando si el riesgo se ha materializado o no.
Note on R8: Describir el evento que originó su materialización y las acciones tomadas. Recuerde ante cada materialización de riesgo se deben generarse acciones y diligenciarse en el respectivo formato. FM-ECI-01: FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Note on X8: Escriba "Si" o "No", considerando si el riesgo se ha materializado o no.
Note on Y8: Describir el evento que originó su materialización y las acciones tomadas. Recuerde ante cada materialización de riesgo se deben generarse acciones y diligenciarse en el respectivo formato. FM-ECI-01: FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Note on G9: Describa el control acorde lo planteado en la Guía de administración del riesgo y el diseño de cntroles en entidades públicas versión 6.
Note on H9: Identifiquelo como: bajo, moderado, alto o extermo.
Note on I9: Identifiquelo como: reducir, evitar, compartir o aceptar.
Note on M9: Escriba: Cumplida: si ya fue finalizada y cuenta con los soportes pertienentes. En ejecución : si se encuentra en ejecución las actividades a desarrollar Sin inciar ejecución: si no hay ningún grado de avance
Note on N9: Indique el porcentaje de avance de la acción, es una escala de 0% a 100%, con incremento de 10%
Note on O9: Detalle las actividades realizadas para dar cumplimiento a la acción.
Note on P9: Se listan los registros que soportan o evidencian el cumplimiento de las acciones, así mismo se describe el lugar donde se encuentran los registros y dirección de enlace donde se encuentran alojadas las evidencias. NOTA: Suba todas estas evidencias a la carpeta compartida por Oficina de Planeación. Considere para ubicar el lugar de almacenamiento, la naturaleza del proceso, el control y las acciones que está soportando.
Note on T9: Escriba: Cumplida: si ya fue finalizada y cuenta con los soportes pertienentes. En ejecución : si se encuentra en ejecución las actividades a desarrollar Sin inciar ejecución: si no hay ningún grado de avance
Note on U9: Indique el porcentaje de avance de la acción, es una escala de 0% a 100%, con incremento de 10%
Note on V9: Detalle las actividades realizadas para dar cumplimiento a la acción.
Note on W9: Se listan los registros que soportan o evidencian el cumplimiento de las acciones, así mismo se describe el lugar donde se encuentran los registros y dirección de enlace donde se encuentran alojadas las evidencias. NOTA: Suba todas estas evidencias a la carpeta compartida por Oficina de Planeación. Considere para ubicar el lugar de almacenamiento, la naturaleza del proceso, el control y las acciones que está soportando.

## 2.Redes Insti Canales Denuncia
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2025 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Canales de denuncia | 1. Disponer de una opción en la línea telefónica de atención de la ART para la atención de denuncias de actos de corrupción. | Opción en la línea telefónica para la atención de denuncias de corrupción | Opción telefónica | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Servicios Administrativos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 50% | 50% |  |  | La línea telefónica destinada a la atención de denuncias por actos de corrupción se encuentra habilitada; sin embargo, recientemente ha presentado interrupciones en su disponibilidad debido a problemas técnicos por parte de nuestros proveedores. En respuesta, el GIT Relación Estado Ciudadano presentó las quejas correspondientes ante el proveedor de servicios ETB. Adicionalmente, se publicó un aviso informativo en el portal web de la entidad para informar a la ciudadanía sobre los inconvenientes técnicos detectados. Así mismo, se remitió una comunicación interna al GIT Administrativa notificando la situación. Ante esto, el GIT Administrativa ha liderado mesas de trabajo, en conjunto con la OTI, el GIT Relación Estado Ciudadano y el proveedor ETB, con el objetivo de evaluar y solucionar esta problemática. Con el GIT Relación Estado Ciudadano ha cumplido plenamnete su rol dentro de esta actividad, esperando que el servicio se reestablecido. | En el primer trimestre no se puedo validar la opción por parte de Control Interno, por tanto finalmente no se valida cumplimiento reportado. Se debe revisar con los intervinientes en la realización de esta actividad. Ya que actualmente la opción está disponible, pero la línea telefónica está fuera de servicio, por indisponiblidad por robo de cables. Se está buscando una opción con el proveedor desde Gestión Administrativa para migrar a otra tecnológía, por ejemplo fibra óptica, pero es más costosa.
| 2. Disponer permanentemente de un canal de fácil acceso y diligenciamiento por parte de los ciudadanos, en la página web institucional, para la recepción de denuncias, quejas y reclamos. | Canal de denuncias en página web institucional | Enlace en página web para realizar denuncias, quejas o reclamos | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% | 100% |  |  | En el menú Atención y servicios a la Ciudadanía, se encuentra disponible la opción de registro de PQRSDF, a través de éste nuestros grupos de valor e interés y ciudadanía en general pueden radicar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Link página web: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/Atencion-y-Servicios-a-la-Ciudadania. Se incluyó dentro del formulario para el registro de las PQRSDF una opción con el nombre de Denuncia (Actos de Corrupción), atendendo la observación realizada por el GIT Control Interno. | Acorde con lo reportado
| 3. Disponer de un espacio en la página web, para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de presuntos actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento. | Canal de denuncias de presuntos actos de corrupción en página web institucional | Enlace en página web para realizar denuncias por presuntos actos de corrupción | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 10% | 100% |  |  | En el menú Atención y servicios a la Ciudadanía, se encuentra disponible la opción de registro de PQRSDF, a través de éste nuestros grupos de valor e interés y ciudadanía en general pueden radicar denuncias por presuntos actos de corrupción. Link página web: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/Atencion-y-Servicios-a-la-Ciudadania | Acorde con lo reportado
| 4. Realizar seguimiento a la atención de las PQRSDF recibidas a través de los canales dispuestos por la Entidad. | Informe de seguimiento por actos de corrupción | Informe | 2 | GIT Control interno | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% | 50% |  |  | Se realizó el informe 5,3,1 Seguimiento a la Gestión de las PQRSDF del segundo semestre de 2024 | Acorde con lo reportado
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 3.Atención Ciudadanía
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2025 | OBSERVACIONES | Comentarios Planeación
Direccionamiento estratégico | 1. Seguimiento a la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través del reporte de los indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano. | Informe de seguimiento a la implementación de la política | Informe | 3 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 0% | 33.33% |  |  | Se carga informe del reporte de los indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano SIGEPRE Trimestre I | Acorde con lo reportado
| 2. Garantizar la disposición del enlace de centro de relevo en la página web y visualizar el mismo. | Campañas para incentivar el uso del centro de relevo. | Unidad | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 50% |  |  | Los días 22 de mayo y 24 de junio se enviaron correos electrónicos con tips en los que se recordó a los funcionarios y contratistas la disponibilidad del Centro de Relevo del MinTIC y su objetivo principal. Asimismo, se les informó sobre el lugar en la página web de la entidad donde pueden encontrar un enlace que los redirecciona al recurso correspondiente. | Acorde con lo reportado
| 3. Monitorear el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 de 2013 (criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requerido en los espacios de acceso al ciudadano, en especial, aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención). | Realizar el monitoreo a l cumplimiento de la norma NTC 6047 de 2013 en las sedes de la ART | Informe de cumplimiento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Servicios Administrativos | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 33.33% | 40% |  |  | Se realizó solicitud para la actualización de registro fotográfico punto de atención a las Regionales, el pasado 5 de junio de 2025, mediante memorando 20252300039993. En ese sentido, las Regionales han estado remitiendo los respectivos registros fotográficos, insumos para la elaboración del informe con el estado actual de las mismas. | Acorde con lo reportado
| 4. Documentar y aplicar encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto. | Encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto aplicada | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-07-30 | 0% | 30% |  |  | La encuesta de satisfacción de los canales de primer contacto se encuentra en ejecución y consta de 9 preguntas, cuyo objetivo es evaluar la atención recibida en el primer contacto con la entidad. Esta encuesta cerrará en las últimas semanas de julio, con el fin de contar con los insumos necesarios para elaborar el informe. | Acorde con lo reportado
| 5. Tomar acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto. | Plan de mejoramiento frente a los resultados de la encuuesta de satisfacccion | paln de mejoramiento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% |  |  | Teniendo en cuenta que la aplicación de la encuesta sobre los canales de primer contacto aún no ha finalizado, se espera concluirla en el mes de julio. Una vez finalizada, se contará con el informe necesario para realizar el análisis y la evaluación correspondientes, lo que permitirá elaborar el plan de mejoramiento con base en los resultados obtenidos. | Acorde con lo reportado
Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano | 1. Capacitar a los servidores en protocolo de atención, PQRSD, Lenguaje Claro. | Capacitaciones | Capacitación | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 1 | 0 |  |  | 1er Trimestre Se realizó una capacitación en lenguaje claro y concluyente con el apoyo de Función Publica. 2do Trimestre: no se reporta avance en este segundo trimestre, el saldo de la meta se realizará entre tercer y cuarto trimestre | Acorde con lo reportado
| 2. Gestionar con entidades del orden nacional, el proceso de capacitación para atención de personas con discapacidad auditiva o visual. | Capacitaciones para inclusión personas con discapacidad | Capacitación | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 1 | 0 |  |  | 1er Trimestre Se realizó una capacitación en lenguaje claro y concluyente con el apoyo de Función Publica. 2do Trimestre: no se reporta avance en este segundo trimestre, el saldo de la meta se realizará entre tercer y cuarto trimestre | Acorde con lo reportado
| 3. Realizar reconocimiento a las áreas con mayor compromiso en el trámite de PQRSDF, de acuerdo con indicadores cualitativos y la encuesta de satisfacción de los usuarios. | Reconocimiento a las áreas con mayor compromiso en trámite de PQRSDF. | Reconocimiento | 2 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% |  |  | Se realizará el reconocimiento a las áreas con la base de la gestión de las PQRSDF del reporte de la base del primer semestre. | Acorde con lo reportado
Gestión del relacionamiento con la ciudadanía y medición de la percepción ciudadana | 1. Caracterizar usuarios y grupos de valor incluidas sus necesidades, expectativas, intereses y preferencias de conformidad con la información que arroje la base PQRSD. | Informe de caracterización de usuarios | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 0% | 0% |  |  | El informe de caracterización de usuarios, se realizará conforme a la base de PQRSDF durante el tercer trimestre del 2025 | Acorde con lo reportado
| 2. Difundir la Estrategia de Relación Estado Ciudadano. | Difusión de la estrategia | Publicaciones | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 50% |  |  | Los días 19 y 27 de junio se enviaron, a través de correo electrónico y mediante piezas informativas, la Estrategia REC y el Protocolo de Servicio al Ciudadano. Asimismo, se informó la ruta en SIGART donde pueden consultar dichos documentos. | Acorde con lo reportado
| 3. Socializar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Socializacion del protocolo | socializacion publicaciones | 1 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 40% |  |  | Los días 19 y 27 de junio se realizó las publicaciones, a través de correo electrónico y mediante piezas informativas, la Estrategia REC y el Protocolo de Servicio al Ciudadano. Asimismo, se informó la ruta en SIGART donde pueden consultar dichos documentos. La socialización se realizará con la actualización del protocolo. | Acorde con lo reportado, se verificaron las publicaciones
| 4. Realizar campañas de sensibilización para la gestión oportuna y de calidad de PQRSDF y solicitud de acceso a la información pública. | Campaña de sensibilización sobre gestión PQRSDF | socializacion publicaciones | 1 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 20% | 40% |  |  | Se realizaron publicacion de TIPS via correo electronico donde se dan recomendaciones como por ejemplo el volumen adecuado de las extensiones para poder atender a los ciudadanos que se comunican via telefonicamente, que se debe hacer cuando llega una PQRSDF a un correo personal y como solicitar una prorroga o ampliacion de terminos para las PQRSDF Durante el segundo trimestre del año 2025 se publicaron diversos tips, a través de correo electrónico, sobre la gestión de PQRSDF. Entre los temas abordados se encuentran: los enlaces asignados para cada área de la entidad, cómo realizar un traslado por competencia, el uso de lenguaje claro al responder las peticiones, la correcta carga de los anexos de respuesta en el sistema ORFEO y la protección de datos al responder solicitudes. Con lo cual se habrán realizado dos publicaciones con corte a 30 de junio. La socialización se realizará en el tercer timestre. | Acorde con lo reportado, se verificaron las publicaciones
| 5. Realizar seguimiento, publicar informe de PQRSDF y solicitudes de información, y socializarlo en la Entidad para identificar oportunidades de mejora. | Informe de PQRD elaborado, publicado y socializado | Informe | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 25% | 50% |  |  | Se realizo y publico el informe del ultimo trimestre e informe anual del 2024 en la pagina de la entidad Se realizó y publicó en la página web de la entidad, en el menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía, el informe de PQRSDF y solicitudes de información correspondiente al primer trimestre del año 2025. | Acorde con lo reportado
| 6. Medir el nivel de satisfacción de las PQRSDF, realizar un informe y publicarlo en la página web de la ART. | Informes de resultados de nivel de satisfacción de usuarios frente a PQRSDF | Informe | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 25% | 50% |  |  | Se realizó y publico el informe del ultimo trimestre e informe anual del 2024 en la pagina de la entidad Se realizó y publicó en la página web de la entidad, en el menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía, el informe de los resultados obtenidos de la encuesta de nivel de satisfacción de usuarios frente a PQRSDF del primer trimestre del año 2025. | Acorde con lo reportado
Comunicación asertiva y lenguaje claro | 1. Socializar la guía de lenguaje claro para garantizar su aplicación por parte de los colaboradores de la ART | Socializacion de la guía de lenguaje claro | socializacion publicaciones | 1 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0% | 40% |  |  | Se realizará la actualización de la Guia de Lenguaje Claro para la vigencia 2025 con el fin de realizar en los siguientes trimestres la socialización y publicación de la misma. Se realizó la divulgación de la guía de lenguaje claro de la vigencia del año 2024 mediante la publicación de tips a través del correo electrónico, con el objetivo de que los servidores públicos los apliquen en las respuestas brindadas a los ciudadanos en las PQRSDF. Con lo cual se han cumplido dos publicaciones de las establecidas en la unidad de medida. | Acorde con lo reportado
| 2. Generar espacios de participación o colaboración con ciudadanos, usuarios y grupos de valor, para analizar, simplificar y rediseñar documentos complejos (laboratorios de simplicidad), de tal manera que las personas puedan comprender estos documentos sin recurrir a intermediaries o expertos | Documento simplificado | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 0% | 90% |  |  | El 11 de julio de 2025, se aplicó el laboratorio de simplicidad en la Subregional Montes de María, ciudad de Sincelejo. En esta jornada, se puso a consideración de los grupos de valor e interés el Portafolio de Servicios y Trámites de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Durante este ejercicio participativo se recopilaron observaciones y sugerencias sobre el documento, las cuales serán utilizadas para ajustar la versión final del portafolio. Queda pendiente el ajuste de las observaciones al documento puesto a consideración en el laboratorio de simplicidad. | Acorde con lo reportado
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 4. Rendición Cuent
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2025 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Información | 1. Formular la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas. | Estrategia formulada | Documento | 1 | Equipo líder | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se formuló la estrategia de la Rendición de Cuentas vigencia 2024 Evidencia en carpeta: Estrategia de Comunicaciones RDC 2024.pdf | Acorde con lo reportado
| 2. Diseñar la estrategia de comunicaciones de la rendición de cuentas, incluida la divulgación, realización (transmisión por canales dispuestos por la entidad) y evaluación de la audiencia pública | Estrategia de comunicaciones | Estrategia | 1 | Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | Se desarrolló la estrategia de comunicaciones de la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2024 Evidencia en carpeta: Estrategia de Comunicaciones RDC 2024.pdf | Acorde con lo reportado
| 3. Elaborar y difundir boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad | Boletines de prensa | Boletín | 100 | Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 86 | 135 |  |  | II Trimestre: 49 boletines de prensa elaborados Evidencia en carpeta: Boletines y entrevistas - Trimestre II 2025.xlsx | Acorde con lo reportado
| 4. Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad | Entrevistas o giras de medios realizadas por el director general y/o su equipo directivo | Entrevista | 12 | Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 | 10 |  |  | I Trimestre: 5 entrevistas en medios Evidencia en carpeta: Entrevistas - Trimestre II 2025.xlsx | Acorde con lo reportado
| 5. Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web. | Solcitudes de actualización del módulo a las dependencias | Trimestral | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 25% | 50% |  |  | 1er Trimestre: Se realizará la solicitud de actualización de preguntas frecuentes a las dependencias misionales durante el mes de abril. Segundo trimestre: Se remitió memorando a las dependencias misionales de la Agencia con la solicitud para la actualización del módulo de preguntas y respuestas frecuentes en la pàgina de la ART. En ese sentido, Planeación y la DEEP manifestaron mediante memorando qué, no contaban con información a actualizar en este. De igual forma, la Oficina de Comunicaciones, procedió con la actualización del módulo. | Acorde con lo reportado
| 6. Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan de Acción Institucional. | Informe trimestral | Informe | 4 | Oficina de Planeación | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 25% | 50% |  |  | Se realizó la publicación de primer y segundo trimestre de 2025 | Acorde con lo reportado
| 7. Elaborar y publicar Informe de gestión anual 2024. | Informe anual | Informe | 1 | Oficina de Planeación | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se publicó dentro de terminos en la página web institucional de la ART y el menú transparencia en Rendición de Cuentas 2024. Se considera la actividad finalizada. | Acorde con lo reportado
Diálogo | 1. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Audiencia pública | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 50% | 100% |  |  | 1er Trimestre: La ART avanza en el proceso de prepración de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2024, en donde se han adelantado varias actividades en el marco de las etapas de información, dialogo y responsabilidad; en ese sentido se realizó la conformación del equipo líder para el trabajo articulado con las dependencias misionales, la elaboración y publicación del cronograma de rendición de cuentas en el enlace de transparencia y acceso a la información, la priorización de temas de interés, la sencibilización y capacitación a los servidores públicos frente a la rendición de cuentas y la definición del lugar y fecha donde se llevará a cabo la audiencia pública con el Director de la ART. 2do Trimestre: La Audiencia Pùblica de Rendición de Cuentas de la ART, se realizó el 14 de mayo de 2025 en la ciudad de Florencia, Caquetá, con una participación de 161 asistentes y se evidencia en el informe de rendición de cuentas. | Acorde con lo reportado
Responsabilidad | 1. Realizar evaluación y retroalimentación de la audienca pública, con recomendaciones para la mejora. | Informe | Informe | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano-Oficina de Planeación | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 0% | 100% |  |  | 2do Trimestre: La evaluación y retroalimentación de la audiencia pública de la vigencia 2024, se encuentra inmersa dentro del informe de audiencia 2024 en el numeral 9 denominado acciones de mejora para la rendición de cuentas. | Acorde con lo reportado
| 2. Contestar a los ciudadanos que realizaron propuestas, observaciones o sugerencias en desarrollo de los espacios de rendición de cuentas. | Informe con las preguntas realizdas/ contestadas | Informe | 100% | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 0% | 100% | 100% | 100% | 2o Trimestre: Se elaboró el 16 de junio de 2025 un informe con las preguntas formuladas por la ciudadanía que no se alcanzaron a contestar en la Audiencia, en este se puede consultar los radicados de respuesta a estos interrogantes (20253200055531 - 20253200055601 - 20254200055681 - 20253200055491). Las respuestas fueron proyectadas por la Subdirección de Fortalecimiento Territorial y la Subdirección de Infraestructura y Hábitat, el pasado 28 de mayo de 2025 | Acorde con lo reportado
| 3. Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las jornadas de rendición de cuentas. | Informe de seguimiento a compromisos resultantes de las jornadas de rendición de cuentas | Informe | 2 | Oficina de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% | 0% |  |  | Los seguimientos se realizarán en el tercer y cuarto trimestre de 2025 | Acorde con lo reportado
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 5.Participación Ciudadana
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2025 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Participación Ciudadana | 1. Conformar y desarrollar Comités de Acompañamiento Comunitario y Comités de Control Social y Seguimiento, en el marco de la ejecución de los proyectos que desarrolla la ART. | Comités de Acompañamiento Comunitario desarrollados en el marco de la ejecución de los proyectos implementados. | Comités | 1 | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Avances respecto a las acciones comprometidas: Publicar en la página web de la ART para consulta ciudadana los siguientes documentos: 1. Plan de Acción Institucional 2025 Se hizo en tiempos la consulta, el primer seguimiento por error no se aportó el enlace de la envidencia, el cual se comparte en este momento. https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/266/consulta-ciudadana Respecto a los puntos 2 y 3, se aportó la evidencia y se evaluaron cumplidas. 2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 3. Programa de Transparencia y Ética Pública https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/266/consulta-ciudadana Con esto se cierran las actividades planteadas en este plan. | Acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 2. Promover la ejecución participativa de los proyectos que desarrolla la ART por parte de organizaciones comunitarias que se encuentran en los territorios PDET | Número de proyectos desarrollados por la ART que son ejecutados por organizaciones comunitarias. | Proyectos ejecutados por organizaciones comunitarias | 8 | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 2 |  |  | Para el periodo del informe se reportan 2 organizaciones comunitarias contratadas como ejecutoras de igual número de proyectos. La informción se presenta en subcarpeta con dos actas de inicio firmadas: 1. CONVENIO 2358 - 2024 (acta de inicio del 5 de mayo de 2025) . 2. CONVENIO 2304 - 2024 (acta de inicio del 1 de mayo de 2025). | Acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 3. Publicar en la página web de la ART para consulta ciudadana los siguientes documentos: 1. Plan de Acción Institucional 2025 2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 3. Programa de Transparencia y Ética Pública | Consultas públicas realizadas (En el caso de las versiones de los planes, se haría por demanda) e informe de las observaciones y los cambios realizados. | Documentos publicados | 100% | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano - Oficina de Planeación | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Avances respecto a las acciones comprometidas: Publicar en la página web de la ART para consulta ciudadana los siguientes documentos: 1. Plan de Acción Institucional 2025 Se hizo en tiempos la consulta, el primer seguimiento por error no se aportó el enlace de la envidencia, el cual se comparte en este momento. https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/266/consulta-ciudadana Respecto a los puntos 2 y 3, se aportó la evidencia y se evaluaron cumplidas. 2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 3. Programa de Transparencia y Ética Pública https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/266/consulta-ciudadana Con esto se cierran las actividades planteadas en este plan. | Acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 4. Publicar proyectos de Actos Administrativos de carácter general para comentarios de la ciudadanía | Actos administrativos de carácter general publicados en la Seccción de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio WEB de la ART y de observaciones recibidas por acto administrativo de carácter general publicado en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica del sitio WEB de la ART. | Actos administrativos y observaciones recibidas | Según el número de actos administratrivos de carácter genenal que explida la ART | Oficina Juridica - Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% | 100% |  |  | Durante el trimestre se realizaron 4 publicaciones de proyectos para comentarios de la ciudadanía en general Abril y mayo 2025 PROYECTO DE RESOLUCIÓN “Por la cual se modifica y adiciona el artículo 2 de la Resolución 071 de 2025, con el fin de establecer los requisitos, términos y condiciones de postulación al pago por erradicación voluntaria de núcleos familiares tenedores, a cualquier título, de predios o parcialidades con presencia de cultivos de uso ilícito en el ámbito del Decreto legislativo 0180 de 2025, y se adoptan otras disposiciones”. Publicado en mayo 2025 PROYECTO DE RESOLUCIÓN “Por la cual se adoptan medidas excepcionales para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS– en favor de núcleos familiares beneficiarios de los municipios de Tibú y Sardinata, afectados por desplazamiento forzado masivo o situaciones de confinamiento, identificados mediante declaración individual o a través de mecanismos excepcionales, conforme a la Ley 1448 de 2011, sus normas reglamentarias, y se dictan otras disposiciones”. Publicado en Mayo 2025 PROYECTO DE RESOLUCIÓN “Por medio de la cual se modifican los artículos 5 y 6 de la Resolución No. 141 de 2024, por la cual se establecen las condiciones y requisitos para la solicitud y expedición de la certificación de concordancia de los proyectos que se sometan a consideración del OCAD Paz con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional — PATR”. Publicado mayo y junio 2025 PROYECTO DE RESOLUCIÓN “Por medio de la cual se modifican los artículos 5 y 6 de la Resolución No. 141 de 2024, por la cual se establecen las condiciones y requisitos para la solicitud y expedición de la certificación de concordancia de los proyectos que se sometan a consideración del OCAD Paz con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional — PATR”. Los cuales encontrará en el enlace: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/195/normativa | Acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 5. Realizar y aplicar 1 encuesta trimestral para entender las necesidades de la ciudadanía enfocado en la información que brinda la entidad en primer nivel en la pagina web. | Encuestas aplicadas | Encuestas aplicadas | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 25% | 50% |  |  | 1er Trimestre:Se aplicó 1 encuesta de evaluación del portal web a la ciudadanía en la cual participaron 76 personas. 2do Trimestre: Se aplicó la encuesta de evaluación de medios de comunicación externa (portal web y redes sociales) a la ciudadanía en la cual participaron 99 personas. Evidencia: Informe de resultados en carpeta compartida: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/EooIfCZJKlJFu61yEPlSwGMBzh7uDdQyFhHKnd4vKfxexw?e=ieXLBt | Acorde con lo conversado
Participación Ciudadana | 6. Promover la participación de la ciudadanía y los grupos de interés con el fin de obtener aportes e ideas acerca de los contenidos y secciones del nuevo portal web de la entidad. | Publicación realizadas en el menú Participa del portal web | Publicaciones realizadas | 5 | Oficina de Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 2 | 3 |  |  | En la sección de Colaboración en Innovación del menú Participa, se realizó la tercera publicación de la información del reto de cocreación para la renovación del portal web así: Trimestre I: - Publicación 1: Información del reto, etapas y cronograma. - Publicación 2: Convocatoria y participación de los grupos de interés de la entidad. Trimestre II: - Publicación 3: Publicación de la propuesta elegida y los criterios para su selección. Evidencia: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/267/colaboracion-e-innovacion | Acorde con lo conversado
Participación Ciudadana | 7. Fomentar la participación ciudadana a través de la publicación activa de información en el calendario de actividades y en el menú Participa del portal web de la entidad | Publicaciones realizadas en el menú participa de acuerdo a la información recibida de las dependencias misionales | Publicaciones realizadas | Según el número de publicaciones de acuerdo a la información recibida de las dependencias misionales | Oficina de Comunicaciones / G.I.T Relación Estado Ciudadano/Áreas Misionales | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 25% | 50% |  |  | 1er Trimestre: El GIT Relación Estado-Ciudadano, en colaboración con las áreas misionales (DEEP, DPGI, DSCUI) y la Oficina de Comunicaciones, ha estado publicando de manera mensual el calendario de actividades de participación ciudadana. Esta iniciativa tiene como objetivo incentivar la participación de los grupos de valor e interés en los espacios de participación coordinados por la entidad. Enero: 15 actividades publicadas Febrero: 33 actividades publicadas Marzo: 51 actividades publicadas Total: 99 actividades publicadas link de la publicación: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/190/informacion-de-la-entidad 2do Trimestre: Se publicaron las actividades reportadas por las dependencias misionales en el calendario de actividades que la ciudadanía puede encontrar desde el menú de Transparencia y acceso a la información pública y desde el menú Participa del portal web: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/190/informacion-de-la-entidad Abril: 43 actividades publicadas Mayo: 41 actividades publicadas Junio: 33 actividades publicadas Total: 117 actividades publicadas | Acorde con lo conversado
Participación Ciudadana | 8. Realizar la instancia de participación Consejo Asesor Territorial | Mesas de diálogo realizadas Consejo Asesor Territorial | Mesas de diálogo realizadas Consejo Asesor Territorial | Por demanda | Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 25% | 50% |  |  | Durante el segundo trimestre del 2025 se realizaron tres (3) Consejos Asesores Territoriales (CAT) en los departamentos de Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca Enlace: https://365uact-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ruben_zules_renovacionterritorio_gov_co/Et8f1zOanXFOpP5jJ3eMjdIBoYf1CMF1qSVU3YgeMtBFxw?e=OPtXId | Acorde con lo conversado
Participación Ciudadana | 9. Realizar la instancia de participación Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Mesas de diálogo realizadas Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Mesas de diálogo realizadas Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Por demanda | Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 25% | 50% |  |  | Durante el segundo trimestre del 2025 se realizaron veinte (20) reuniones de Comisiones Municipales de Planeación Participativa (CMPP) en los departamentos de Antioquia, Caqueta, Cordoba, Nariño y Valle del Cauca. Enlace: https://365uact-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ruben_zules_renovacionterritorio_gov_co/Ejs_7giOfeFEpZ8ubiyImUIBB_UyDLSnaApOLlIZ70b_YA?e=JiUhOk | Acorde con lo conversado
Participación Ciudadana | 10. Realizar la Instancia de participación Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento | Mesas de diálogo realizadas Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento | Mesas de diálogo realizadas Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Por demanda | Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 25% | 50% |  |  | Durante el segundo trimestre del 2025 se realizaron diecinueve (19) Consejos Municipales de Evaluaciones y Seguimientos (CMES) en los departamentos de Antioquia, Caqueta, Nariño y Valle del Cauca. Enlace: https://365uact-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ruben_zules_renovacionterritorio_gov_co/EukMoZX54sdMp02WU_rJjx4B-Sz44va2c8eeGUg_OPCxZA?e=07kvzK | Acorde con lo conversado
Participación Ciudadana | 11. Desarrollar ejercicios de participación en el que las comunidades con enfoque diferencial y demás actores participen activamente en la elaboración, seguimiento y evaluación Mecanismo Especial de Consulta (MEC) | Sesiones del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) | Sesiones del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) | De acuerdo con la programación de los eventos | Dirección de Programación y Gestión para la Implementación | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 25% | 50% |  |  | Dando continuidad a las sesiones del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) programadas para el primer semestre, se llevaron a cabo encuentros en las siguientes subregiones durante los meses de abril y mayo: Chocó, Montes de María, Pacífico y Frontera Nariñense, Sierra Nevada y Perijá, Sur de Córdoba, Sur del Tolima, Urabá Antioqueño, Arauca, Bajo Cauca y Pacífico Medio. Se proyecta realizar la sesión del MEC para la subregión de Macarena Guaviare en julio, lo que cerrará este ciclo con las comunidades étnicas. | Acorde con lo conversado
Participación Ciudadana | 12. Promover la participacion ciudadana en el marco de los momentos 2 y 3 de la actualizacion de los PATR, contribuyendo a su formulación | Espacios de fortalecimiento territorial realizados en en el marco del momento 2 y 3 del proceso de revisión y actualización de los PATR. | Espacios de fortalecimiento territorial realizados en en el marco del momento 2 y 3 del proceso de revisión y actualización de los PATR. | De acuerdo con programación de los eventos | Dirección de Programación y Gestión para la Implementación | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 25% | 50% |  |  | Durante el mes de junio, se adelantó el espacio subregional del Momento 2 del proceso de revisión y actualización del PATR en el Sur del Tolima. Teniendo en cuenta la naturaleza del indicador, se cuantifica este únicamente como avance en el indicador. Sin embargo, es importante destacar que, previo a esta sesión y entre abril y mayo, se realizaron quince (15) mesas comunitarias municipales. Estas se llevaron a cabo en las subregiones de Putumayo, Urabá Antioqueño, Pacífico y Frontera Nariñense, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Chocó, Macarena-Guaviare, Sur de Córdoba, Sur del Tolima, Alto Patía y Norte del Cauca, Catatumbo, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Montes de María, Pacífico Medio, Sierra Nevada y Perijá, y Sur de Bolívar. Estas mesas facilitaron el diálogo y la concertación entre las comunidades y las instituciones, e incluyeron la preparación metodológica para el Momento 2 del PATR. Todo esto demuestra el interés de la entidad en involucrar a las comunidades de manera integral en el proceso, desde las fases de planeación y organización. Se adjunta como soporte de las actividades adelantadas, el boletín de medios del espacio Subregional Sur del Tolima y las actas de los encuentros realizados. | Acorde con lo conversado
Participación Ciudadana | 13. Documentar los lineamientos institucionales de la Participación Ciudadana en la gestión pública, enfocada en el apartado de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Informe de rendicion de cuentas (participacion ciudadana-relacionamiento con la ciudadania) enfocada a la Participación Ciudadana en la Gestión, previos insumos de las áreas misionales de la entidad. | Informe | 1 | GIT Relación Estado Ciudadano / áreas misionales | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 0% | 100% |  |  | 2do Trimestre: En este primer avance del informe de rendición de cuentas, se ha realizado un progreso significativo en la consolidación del documento correspondiente a la audiencia de rendición de cuentas de la gestión de la entidad durante la vigencia 2024. Este avance incluye la recopilación y análisis de la información más relevante sobre las acciones, resultados y logros alcanzados por la entidad en el periodo evaluado. Asimismo, se han identificado los aspectos clave para presentar ante la ciudadanía y los grupos de interés, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública. Se publicó el 30 de julio de 2025, | Acorde con lo reportado
Participación Ciudadana | 14. Aplicar encuestas de percepción sobre los trámites y servicios que presta la entidad que permitan identificar que tan efectivos, eficientes, claros, concretos y comprensibles fueron para realizar las acciones de simplificación necesarias. | Número de informes realizados sobre la aplicación de encuestas enfocadas en la Participación Ciudadana en la Gestión, previos insumos de las áreas misionales de la entidad y envío de la información para que sea publicada en la sección de Consulta Ciudadana del menú Participa del portal web de la ART. | Informes | 4 | GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 25% | 50% |  |  | Primer trimestre: Se realizó un informe donde se consolidaron las respuestas de las encuestas dispuestas en el menú participa. Las encuestas realizadas son: Encuesta de satisfacción Encuesta de evaluación del portal web de la ART Encuesta de satisfacción de PQRSDF Encuesta de laboratorio de simplicidad Encuesta de canales de participación ciudadana Encuesta de colaboración e innovación en lenguaje claro Encuesta trámites obras por impuestos 2do Trimestre: Se realizó un informe donde se consolidaron las respuestas de las encuestas dispuestas en el menú participa. Las encuestas realizadas son: Encuesta de satisfacción Encuesta de evaluación del portal web de la ART Encuesta de satisfacción de PQRSDF Encuesta de laboratorio de simplicidad Encuesta de canales de participación ciudadana Encuesta de colaboración e innovación en lenguaje claro Encuesta trámites obras por impuestos | Acorde con lo reportado
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 6.Transparencia Acceso Info
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2025 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Transparencia activa | 1. Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Documentos publicados en la página web | Documentos publicados | 2 | Oficina de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-27 | 50% | 100% |  |  | 1er Trimestre: El porcentaje corresponde a la publicación en la Página WEB de los procedimientos de Elaboración y Actualización del PAAC y Gestión de Proyectos de Inversión 2do Trimestre: Para el segundo trimestre se publicó la actualización del documento para Revisión por la Dirección al SIG | Evidencia acorde con lo reportado
| 2. Diseñar e implementar el Plan de Apertura, mejora y uso de Datos Abiertos | Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos diseñado y en ejecución | Plan Ejecutado | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% | 70% |  |  | Durante el segundo trimestre del año se actualizaron tres conjuntos de datos, para completar siete conjuntos actualizados y publicados los cuales fueron publicados en el portal de datos abiertos junto con su respectiva documentación. Asimismo, se llevó a cabo la primera mesa técnica de datos abiertos y una mesa de calidad, con el objetivo de implementar mejoras significativas en uno de los conjuntos de datos. Por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información, se realizó una jornada de sensibilización sobre datos abiertos, dirigida tanto a funcionarios como a contratistas de la Entidad. por otra parte se realizo el Informe de diagnóstico consolidado de datos abiertos, se identifico un conjunto de datos para postularlo al nivel 2 del Sello de Excelencia. | Acorde con lo reportado
| 3. Publicar los activos de información de la Agencia en el portal de datos.gov.co. | Matriz de activos de información publicada | Matriz | 1 | Secretaría General - GIT Servicios Administrativos Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 0% | 100% |  |  | El día 27 de marzo de 2025 se llevó a cabo la actualización del archivo de activos de información en la plataforma de datos abiertos. | Acorde con lo reportado
| 4. Actualizar las base de datos personales en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) de la Superintendencia de Industria y Comercio | Base de datos actualizada | Base de datos | 1 | Secretaría General (Oficial de Protección de Datos Personales) Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 50% | 100% |  |  | El 1 de abril de 2025 se cumplió con la ejecución de la actividad programada. | Acorde con lo reportado
| 5. Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes (Secop I, II) | Procesos de contratación publicados | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Contratación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% |  |  | Se realizó la publicación de contratos en SECOP | Acorde con lo reportado
| 6. Evaluar y actualizar el Portafolio de Servicios de la ART, con base en sugerencias efectuadas por la ciudadanía, evaluaciones y caracterización de grupos de interés | Portafolio de servicios actualizado | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano, con la participación de dependencias misionales | 2025-02-01 | 2025-08-30 | 0% | 20% |  |  | Mediante el memorando 20252300041653 y 20252300041633, se realizó la solicitud a las dependencias misionales para la actualización del protafolio de trámites y servicios de la Agencia de Renovacion del Territorio - ART | Acorde con lo reportado
Transparencia pasiva | 1. Tramitar las solicitudes de información allegadas a la ART | Peticiones que lleguen a la Entidad | Porcentaje | 100% | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% |  |  | 1er Trimestre: En el ultimo trimestre del año 2024 se recibieron ochenta y nueve (89) peticiones de información 2do Trimestre:En cumplimiento de lo establecido en e l artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081 de 2015 se informa que durante este trimestre, se recibieron setenta y dos (72) peticiones de información, todas ellas contestadas por la ART, sin realizar traslado por competencia , setenta (70) contestadas dentro de los términos de ley es decir el 97%, mientras que dos (2) equivalentes al 3% fueron contestadas fuera de los términos de ley, garantizado con ello el acceso a la información del total de las peticiones recibidas | Acorde con lo reportado
Gestión de la Información | 1. Actualizar mensualmente la información disponible relacionada con la implementación de los PDET en el visor de iniciativas de la central PDET | Visor con información actualizada | Publicación | 12 | Dirección de Información y Prospectiva | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 25% | 50% |  |  | Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron actualizaciones en los tableros de inversiones e iniciativas dentro de la plataforma Central PDET. Nota aclaratoria: La información reportada en Central PDET corresponde a los datos con corte al cierre del mes anterior. | Acorde con lo conversado
| 2.Estructurar y ordenar la información almacenada en las bases de datos de PQRSD, con el fin de que esa información genere valor y pueda aportar a la generación de nuevas visiones y perspectivas que apoyen la innovación de la oferta institucional | Base de datos estucturada y ordenada | Base de datos | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-08-30 | 0% | 0% |  |  | 2do Trimestre: Se realizara la estructuracion de la base del primer semestre de la vigencia entre los meses de julio y agosto | Acorde con lo conversado
Criterio diferencial de accesibilidad | 1. Diagnosticar el nivel de accesibilidad A y AA en el portal web de la entidad. | Portal web diagnosticado | Portal | 1 | Oficina de Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0% | 0% |  |  | De acuerdo con las fechas propuestas, se realizará en el tercer trimestre de 2025 | Acorde con lo conversado
| 2. Realizar actividades que permitan fortalecer la accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad. | Portal web con accesibilidad nivel A y AA | Portal | 1 | Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% |  |  | Durante el primer semestre de 2025, en conjunto la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), se ha venido trabajando en el desarrollo del nuevo portal web de la Agencia de Renovación del Territorio, el cual, entre otras funcionalidades, mejora considerablemente la accesibilidad para personas con diferentes condiciones de discapacidad. Evidencia en carpeta: Desarrollo nuevo portal web 2025.pdf | Acorde con lo conversado
| 3. Establecer y aprobar un procedimiento para atender peticiones en idiomas distinto al castellano | Procedimiento para atender peticiones en idioma distinto al castellano | Procedimiento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 50% | 90% |  |  | El procedimiento ya está establecido, falta el trámite de aprobación y publicación en el SIGART | Acorde con lo reportado
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 7.Racionalización Trámites
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2025 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Identificación de trámites y/o procedimientos administrativos | 1. Revisar la información de los procesos misionales, relacionada con los productos y servicios (Portafolio de servicios) y los resultantes de la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de su funciones, dirigidas a la ciudadanía y los grupos de interés. | Documento con la información de los tramites actuales y sus necesidades de actualización y/o racionalización, y los tramites, Opas y/o solicitudes de información que surjan de la revisión con las dependencias misionales | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-03 | 2025-07-31 | 0% | 30% |  |  | Se realizó capacitación a las dependencias misionales frente al proceso de actualización del portafolio de trámites y servicios y racionalización de trámites. Asimismo, se realizó una solicitud de actualización del portafolio trámites y servicios de la ART, mediante memorando 20252300041653 a las dependencias misionales Se entregará el documento proyectado teniendo en cuenta esta información en el tercer trimestre. | Acorde con lo reportado
Registro de trámites en el SUIT | 2. Realizar el registro y/o actualización de los trámites y OPAS en el SUIT, para que estén disponibles para la ciudadanía y los grupos de interés, si aplica. | Información de los datos de operación para registro en el SUIT | Unidad | Por demanda | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% |  |  | La realización de esta actividad depende de la información identificada en el documento planteado en la actividad 1. | Acorde con lo reportado
Racionalización de trámite priorizado | 3. Realizar las actividades necesarias para la implementación de las racionalización normativa, administrativa y tecnológicas además de las necesarias para la publicación de nuevos tramites , Opas y/o solicitudes de información de acuerdo con la identificación realizada. si aplica. | Racionalizaciones, normativas administrativas y tecnológicas implementadas si hubiera lugar a ellas, además iniciar la recopilación de información de los nuevos tramites, OPAS y/o solicitudes de información, si llegasen a identificar. | Unidad | Por demanda | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% |  |  | La realización de esta actividad depende de la información identificada en el documento planteado en la actividad 1 | Acorde con lo reportado
Difusión | 4. Difundir con un lenguaje claro y de forma permanente a los ciudadanos y/o grupos de interés, ademas de manera interna información sobre la oferta institucional de trámites y OPAS de la Agencia. | Piezas de difusion trimestrales en pagina WEB y / redes sociales difundiendo los tramites | Unidad | 4 | Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 25% | 50% |  |  | 1er Trimestre: Se realizó la publicación en el mes de marzo 2do Trimestre: Se realizó la publicación en el mes de junio | Acorde con lo reportado
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 8.Legalidad e Integridad
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2025 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | 1.Diseñar estrategia de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización sobre valores y Código de Integridad. | Estrategia de comunicación de integridad | Estrategia | 4 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 0% | 25% |  |  | Se realizó charla y taller en el dìa del servidor público a nivel nacional Resumen: Día del Servidor Públicojueves, 12 de junio ¦ Reunión ¦ Microsoft Teams | Acorde con reportado
| 2. Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos sobre los valores institucionales. | Campaña sobre valores institucionales | Campaña | 2 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% |  |  | Se reportará en tercer trimestre | Acorde con reportado
| 3. Realizar capacitación sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Capacitación sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Capacitación | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% |  |  | Se reportará en tercer trimestre | Acorde con reportado
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.

## 9.Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Unidad de medida | Cantidad unidad de medida | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2025 | OBSERVACIONES | Comentarios Oficina de Planeación
Gestión de conflictos de intereses | 1. Incorporar en el plan estratégico de talento humano y/o en el plan de acción de la dependencia, la estrategia del conflicto de intereses. | Plan con inclusión de estrategia de conflicto de intereses | Documento | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportado en el primer trimestre. Se incluyó dentro del plan estratégico de talento humano la estrategia de conflicto de intereses, Se da por finalizada la actividad. | Acorde con reportado
| 2. Orientar desde el punto de vista legal a los servidores públicos de la ART, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades | Servidores asesorados | Porcentaje | 100% | Oficina Jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 100% | 100% |  |  | Se elaboró la cartilla que está publicada en el SIGART desde el 25 de julio de 2025, y que fue comunicada a todos los funcionarios de la ART, mediante el correo institucional de fecha 29 de julio de 2025. Esta guía trata el tema de las violaciones del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, entre otros. La guía se encuentra en el siguiente vinculo: \\Mercurio\sigart\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\4. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN\2. GESTIÓN DISCIPLINARIA\6. Guías | Acorde con lo reportado
| 3. Desarrollar capacitaciones sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, a través del plan de capacitación institucional. | Jornadas de capacitación | Número | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 0% | 100% |  |  | Se realizó capacitación con el apoyo del DAFP | Acorde con reportado
| 4. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Informe | Número | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 0% | 50% |  |  | Se realizó un primer monitoreo de la plataforma de sigep II relacionada con el reporte de conflicto de intereses | Acorde con reportado, pendiente informe
| 5. Socializar mediante campaña por comunicaciones a grupos de valor la normatividad de la gestión preventiva de conflictos de interés. | Campaña | Número | 1 | Secretaría General - GIT Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% |  |  | Se aportará en último trimestre de 2025. | Acorde con lo reportado
Modelo de relacionamiento ciudadanía-regionales (transversal a las políticas) | 1. Identificar de la oferta interinstitucional las temáticas, instancias, espacios y mecanismos de control social de los grupos de valor para atender sus necesidades y expectativas. | Capacitaciones y reuniones | Porcentaje | 100% | Coordinaciones regionales Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito | 2025-01-22 | 2025-12-20 | 100% | 100% |  |  | Entre abril y junio de 2025, se realizaron 42 sesiones de participación ciudadana en los municipios de intervención del PNIS. Estas sesiones incluyeron veinte (20) reuniones de Comisiones Municipales de Planeación Participativa (CMPP), Tres (3) Consejos Asesores Territoriales (CAT) y diecinueve (19) Consejos Municipales de Evaluaciones y Seguimientos (CMES). | Acorde con lo reportado
Note on I1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on J1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on K1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on L1: Seleccione el % de avance de la actividad.
Note on M1: Relacione comentarios aclaratorios del avance realizado, así como el no avance.