## Consolidado
| COMPONENTE | Total Actividades | Actividades Cumplidas al 100% | Promedio Avance Componente
| Riesgos | 9 | 0 | 91.75%
| Trámites y Servicios | 1 | 0 | 50%
| Rendicion de Cuentas | 13 | 0 | 44.75%
| Atención al Ciudadano | 15 | 0 | 69.84%
| Transparencia | 13 | 0 | 57.36%
| Promedio Avance corte Agosto de 2019: |  |  | 62.74%
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra

## 1 GestionRiesgos de Corrupción
|  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | GIT Control Interno
|  | Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción |  |  |  | Periodo: Mayo - Agosto de 2019
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Seguimiento Control Interno
1. Política de Administración de Riesgos (Manual de Administración de Riesgos ART) | 1.1. Revisar y ajustar Política Administración Riesgos ART(Manual de Administración de Riesgos ART) | Un (1) Manual de Administración de Riesgos ART, revisado y ajustado | Manual revisado y ajustado | Oficina de Planeación | 2019-06-14 | 100% | Se realizo la revisión y el ajuste según la nueva metodología del Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP el 14 de junio de 2019
| 1.2. Presentar y aprobar Política Administración Riesgos ART(Manual de Administración de Riesgos ART) | Manual presentado y aprobado por Comité Institucional de Coordinación de C.I. | Manual presentado y aprobado por el Institucional de Coordinación de C.I. | Oficina de Planeación/ CICCI | 2019-08-23 | 100% | Se presente por parte de la Oficina de Planeación al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno el 20 de Agosto de 2019 y se aprueba en sesión ordinaria
2. Socializar la Política y metodología de riesgos (Manual Administración Riesgos ART) | 2.1. Socializar el Manual de Administración de Riesgos ART | Socializaciones realizadas por diferentes medios (a través de correos institucionales, wallpaper, presentaciones, entre otros a los integrantes de la Entidad | Socializaciones realizadas del Manual de Administración de Riesgos ART, por diferentes medios | Oficina de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-12-30 | 100% | Se socializo a través de correos masivos a toda la entidad tanto el Manual y la política de administración de riesgos el 26 de agosto de 2019.
3. Revisar y ajustar los Mapas de Riesgo de Corrupción de los Proceso de la ART | 3.1. Revisar los riesgos de corrupción de los procesos para ajustar, actualizar o identificar nuevos riesgos. | Un (1) Mapa de riesgo de corrupción revisado y actualizado | Mapa de riesgo de Corrupción actualizado | Líderes/gestores con apoyo de (apoya) Oficina de Planeación | 2019-12-30 | 100% | Se ha actualizado el Mapa el mapa de Riesgos de corrupción en el mes de abril de 2019 y se publico en la pagina Web de la Agencia en el
| 3.2. Consolidar y publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción ART | Un (1) Mapa de Riesgo de Corrupción ART publicado en página Web y SIGART | Mapa de Riesgo consolidado y publicado | Oficina de Planeación | 2019-12-30 | 100% | el Mapa el mapa de Riesgos de corrupción se publico en el mes de abril de 2019 y se encuentra publicado en la pagina Web, en el Link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano
4. Monitoreo Riesgos de Corrupción | 4.1. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción de cada proceso (controles y planes de manejo) | Tres (3) Monitoreos realizados | No. Monitoreos realizados /No. De monitoreos establecidos | Líderes de proceso /gestores | 2019-12-30 | 67% | Los lideres de proceso han realizado dos monitoreos, el primero se realizo en abril y segundo en julio el tercero se tiene programado en octubre de 2019
| 4.2. Orientar y apoyar el seguimientos a los Planes de Manejo de los riesgos de corrupción, para su mitigación | Tres (3) seguimientos realizados a los Mapas de Riesgos | No. seguimientos realizados /No. Seguimientos definidos | (Apoya) Oficina de Planeación | Abril. Julio y Diciembre de 2019 | 67% | Se han realizado dos seguimientos, el primero se realizo en abril y segundo en julio, se encuentran en repositorio documental de la agencia "MERCURIO" link: \\Mercurio\sigart\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG\6. MIPG II 2018\7. D. Gestión Control Interno\RIESGOS\PLAN Y SEGUIMIENTO RIESGOS ART\2019.
5. Seguimiento Planes de Manejo establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción | 5. Realizar seguimiento periódicos al mapa de riesgo de corrupción de la ART | Tres (3) Informes de seguimiento al mapa de riesgo de corrupción ART | No. Informes presentados y publicados /No. de seguimientos establecidos | GIT de Control Interno | Enero, Mayo y Septiembre de 2019 | 100% | Se ha realizado tres informes de seguimiento el primero en el mes de Enero, el segundo en mayo y el tercero en septiembre de 2019 según lo establecido en la normatividad legal vigente. y se publica en la pagina Web de la Agencia en el Link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/seguimiento_al_plan_anticorrupcion
91.75%

## Riesgos Corrupcion
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ART
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - D.E | [8 empty] | Versión: 01
|  |  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-DE-14 |  | Versión: 01 |  | Fecha de publicación: 15/04/2019
PROCESO | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS | [6 empty] | TRATAMIENTO O PLAN DE MANEJO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
| No. | RIESGO | EVALUACIÓN DE CONTROLES |  |  | RIESGO RESIDUAL |  | ACCIONES | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO (dd/mm/año) | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/año) | Periodo: Mayo - Ago /2019
|  |  | CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO |  |  |  |  | FINAL | Observaciones
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 1 | Vinculación de funcionarios con documentación falsa o sin cumplimiento de requisitos | 1. Revision de los documentos para el cumplimiento de los requisitos antes de la vinculacion. 2. Solicitud de verficacion de los soportes con las entidades o instituciones educativos | 1 | 3 | BAJA | Reducir | 1. Realizar la validacion de titulos ante las instituciones academicas con el fin de confirmar los titulos obtenidos | Coordinadora de Talento Humano | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Se realizan validaciones mensualmente con las diferentes instuciones al momento de la vinculacion. Se hace validacion con los consejos profesonales para la revion de tarjetas profesinales quienes generan certificado.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2 | Posible fraude en la información presentada para legalizar los recursos de la caja menor en beneficio propio o a favor de terceros | 1. Existe Resolución para el manejo adecuado uso de la caja menor para cada vigencia fiscal 2. Se hace revisión inicial de los soportes por parte del coordinador para las solicitudes de uso de la caja menor 3. Revisión de los soportes para legalización de los recursos por parte del cuentadante y el coordinador GIT Servicios Administrativos 4. Se cuenta con dos cuentadantes para los retiros de la cuenta bancaria de caja menor. 5. Arqueo por parte de la Oficina de Control Interno y el área financiera. | 1 | 3 | BAJA | Reducir | 1. Monitoreo trimestral al riesgo para evitar que se materialice o se aumente la calificacion del riesgo | Lider proceso / Gestor del proceso Gestión Administrativa | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 1, Se han realizado siete legalizaciones con la revisión de los soportes por parte de la Coordinación y de la cuentadante. 2. Todas las solicitudes de caja menor llevan autorización de la coordinación. 3. Se cuenta con las dos cuentadantes para los retiros. 4. el GIT de Control Interno ha realizado tres arqueos en la vigencia
| 3 | Posible manejos inadecuados de los bienes del almacen para beneficio propio o de un tercero | 1. Existe un documento: PL-GA-03 Reglamento Op. Manejo y Control Adm. de Bienes \ Doc. Oficial Agencia de Renovación del Territorio 2.Se cuenta con funcionario asignado con funciones de almacenista responsable del manejo del almacen. 3.Existen los formatos y registros para la entrada y salida de los bienes del almacen. 4.El almacen cuenta con seguridad y acceso restringido. 5. Se realizan inventarios periodicos al almacen y los bienes en uso. 6. Los bienes se encuentran con placa de identificación y control de inventarios en aplicativo. | 2 | 4 | MODERADA | Reducir | 1. Realizar monitoreos aleatorios a las camaras de seguriad del almacen | Lider del proceso de Gestión Admisntrativa/ Almacenista | Trimestral | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Se ha realizado un monitoreo a través de la camara, el registro reposa en dos PC del GIT Servicios Administrativos
GESTIÓN FINANCIERA | 4 | Utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | 1. Aprobación previa de la Secretaría General para la desagregación presupuestal 2. Formato establecido con los vistos bueno del ordenador del gasto y Oficina de Planeación para afectación del presupuesto 3. Desagregación de funciones en la cadena presupuestal dentro del SIIF 4. Revisión de los soportes para las solicitudes financieras 5. Control dual en el manejo de las cuentas bancarias de la ART | 1 | 5 | MODERADA | Reducir | 1. Control de las transacciones realizados mediante conciliación bancaria del GIT de financiera. Perfil específico asignado por SIIF Nación de acuerdo con los diferentes perfiles (Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría) y respaldado con un dispositivo de seguridad (Token) para acceder al sistema y firmar digitalmente. | Coordinador GIT de Financiera y líderes de Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-30 | El estado de la acción se encuentra cumplida en un 67%. La evidencia está constituida por las conciliaciones bancarias (Documentos en físico y digital) y un reporte vigente de SIIF Nación con los perfiles asignados a lo servidores del GIT de Financiera.
[8 empty] | 2. Ejercer un control dual para el ingreso a la plataforma virtual del banco asignado para el manejo de los recursos. Cada funcionario tendrá un dispositivo de seguridad (Token) para acceder al sistema y a la sección transaccional. | Coordinador GIT de Financiera y líder de Pagaduría | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-30 | El estado de la acción está ejecutada en un 67%. La evidencia se respalda con un reporte descargado a través de la plataforma virtual de la entidad bancaria que maneja la entidad
[8 empty] | 3. Ejercer control de las transacciones mediante la revisión de conciliaciones bancarias mensuales. | Contador de la entidad | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-30 | La acción está ejecutada en un 67%. La evidencia reposa en Contabilidad en carpeta física y documentos en digital
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | 5 | Generar Estudios previos, pliegos de condiciones, cuestionarios y anexos complementarios de los mismos en la plataforma SECOP I y II, manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, en beneficio propio o de un tercero. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a proveedor en particular) | 1. Revisión de las justificaciones de modificación por parte del GIT de Contratación, Subdirección de Contratación y aval del trámite por reparto del Ordenador del Gasto. 2. Revisión por parte del Asesor de despacho y/o profesional designado por el ordenador del gasto y Vo.Bo. ordenador del Gasto a través de la plataforma de SECOP I y II, según corresponda. 3. Publicidad de la modificación a través de la plataforma SECOP I y II según corresponda | 1 | 4 | BAJA | Reducir | 1.Continuar con el seguimiento al cumplimiento de requisitos de la etapa precontractual para evitar posibles direccionamientos del mismo y en casos requeridos realizar mesas de trabajo con las Áreas estructuradoras del proceso para evitar favorecimientos a terceros. | Líder proceso y profesionales designados del GIT de Contratación y de la Subdirección de Contratación | Mensual | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Subdirección de Contratos: Cuando se realiza una contratación se efectúa mesa de trabajo y se deja listado de asistencia con observaciones y compromisos. Se observan listados de asistencia y se sugiere archivar como soportes de segumiento de riesgos
| 6 | Generar modificaciones contractuales que cambian las condiciones generales del proceso para beneficio propio o de un tercero | 1. Seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones por parte de la Secretaría General y la Subdirección de Contratación 2. Control por parte de los responsables de las áreas estructuradoras para la ejecución del Plan de Adquisiciones y la contratación de las necesidades y requerimientos de la Entidad 3. Revisión por parte del profesional asignado del GIT de Contratación y de la Subdirección de Contratación a los requisitos del proceso en su etapa precontractual | 1 | 4 | BAJA | Reducir | 1.Continuar con el seguimiento del proceso, la solicitud de modificación, para evitar posibles favorecimientos a través de la modificación contractual. | Líder proceso y profesionales designados del GIT de Contratación y de la Subdirección de Contratación | Mensual | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Subdirección de Contratos: Al momento del seguimiento no se han realizado modificaciones.
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE | 7 | Omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación de la entidad. | 1. Suscribir el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO”, como garantía de confianza en su desempeño. | 1 | 5 | MODERADA | Reducir | 1. Realizar sensibilización al equipo auditor del contenido de cada uno de los Códigos de ética. | Coordinador del GIT de Control Interno | Semestral | 2019-04-22 | 2019-05-22 | Se realizó la sensibilización al equipo auditor y fue remitido el 3 de abril por correo electronico el Código de Etica del Auditor
|  |  | 2. Selección de auditores de acuerdo a las calidades para el ejercicio de auditoría Código de Auditoría Interna GIT. |  |  |  |  | 2. Realizar seguimiento por parte del Coordinador al ejercicio del auditor | Corodinar del GIT de Control Interno | Mensual | 2019-07-02 | 2019-12-30 | Mensualmente se realiza seguimiento al PAAI y se tienen actas
Riegos de Corrupción Vigencia 2019
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS
IMPLEMENTACIÓN DE P Y P
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A P Y P | [8 empty] | INSTITUCIONAL
SERVICIO AL CIUDADANO | [8 empty] | PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | [8 empty] | CORRUPCIÓN
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE
| LISTA | LISTA 2
| 1 | Baja
| 2 | Moderada
| 3 | Alta
| 4 | Extrema
5
Note on J7: Isabel Parra Bello: Responsable(s) de ejecutar las acciones (Cargo)
Note on K7: Isabel Parra Bello: La periodicidad va de acuerdo a la calificación del riesgo (Manual de Adm. de Riesgos)

## 2. Trámites
| Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | GIT Control Interno
| Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites |  |  | Periodo: Mayo - Agosto de 2019
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | SITUACIÓN ACTUAL | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Seguimiento Control Interno
Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios susceptibles a los proyectos a ejecutar en la zomac | El trámite “Aprobación de solicitudes de vinculación del impuesto a contribuyentes” correspondiente al mecanismo Obras por Impuestos establecido en el Artículo 238 de la Ley 1819, reglamenta mediante Decretos 1915 de 2017 y 2469 de 2018, liderado por la Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos, estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2019, tal como se define en el Artículo 70 de la Ley 1943 de 2018 en el que se indica: “Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así: PARÁGRAFO TRANSITORIO. El presente artículo continuará vigente hasta el 30 de junio de 2019 y aplicará únicamente para el desarrollo de proyectos que se hayan aprobado en el mecanismo de obras por impuestos hasta el 30 de junio de 2019” . Por lo anterior, dicho trámite no tendrá ninguna actualización o ajuste a la fecha. Sin embargo, es importante anotar que el artículo 71 de la Ley 1943 establece un nuevo modelo de Obras por Impuestos, el cual nos encontramos reglamentando conjuntamente con Presidencia, Ministerio de Hacienda, DNP y los Ministerios, pero hasta que no se expida el Decreto Reglamentario no se tendría claridad del trámite que deben llevar a cabo los ciudadanos para poderlo presentar ante la Función Pública. | Inscrito en SUIT registro no.62011 | Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos. |  | 50% | El tramite estaba vigente hasta el 30 de junio, por lo cual ya perdió su vigencia. El día 6 de septiembre se publico el proyecto Decreto Reglamentario en la Pagina del Ministerio de Hacienda Link de normatividad "proyecto decreto que reglamenta el articulo 71 de la ley 1943 de obras por impuesto" para comentarios de la ciudadanía del 6 a 21 de septiembre. Para su posterior aprobación y publicación en la pagina de la Presidencia de la Republica, y finalmente se llevara a la DAPF para creación del tramite.
50%

## 3.Rendición de cuentas
|  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [10 empty] | GIT Control Interno
|  | Componente 3: Rendición de cuentas | [10 empty] | Periodo: Mayo - Agosto de 2019
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | % de Avance | Seguimiento Control Interno
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  | % de Avance
INFORMACIÓN | Conformar Equipo de Trabajo lider del proceso de rendición dse cuentas | x |  |  |  |  | Equipo de trabajo Lider conformado |  | x |  | 2019-06-06 | 2019-07-08 | Planeación | 100% | Se conforma el equipo de trabajo el 8 de julio de 2019. se evidencia los registros de asistencias de la actividad.
| Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento que caracteriza los grupos de valor |  | X |  | 2019-05-06 | 2019-10-31 | Misionales Atención al Ciudadano Planeación | 70% | Se realizo reunión con las misionales y con atención al ciudadano y se documento la guía para caracterización de usuarios el 21 de julio de 2019. Link: \\mercurio\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\3. APOYO\7. SERVICIO AL CIUDADANO ok\5. Guía Falta realizar el informe de caracterizacion de usuarios de la Rendcion de Cuentas.
| Capacitar equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación en la generación y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH. | x |  |  |  |  | Capacitación con presidencia de la Republica |  |  | x | Por confirmar Presidencia republica |  | Planeación y Talento Humano | 0% | La capacitación la realizara Presidencia de la República el 11 de Septiembre de 2019.
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | X |  |  |  | Asociar Plan Institucional con complimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos. |  |  | x | 2019-12-01 | 2019-12-30 | Planeación | 0% | Depende de la capacitacion con Presidencia de la Republica el 11 de septiembre de 2019
| Construir preguntas dirigidas a los grupos de valor acerca de temas de interés para ser tratados en la Rendición de cuentas. |  | x | [5 empty] | x |  | 2019-08-16 | 2019-08-30 | Planeación y Misionales | 100% | Se realizo esta actvidad antes de realizar la Rendcionde Cuentas, con el apoyo de los procesos misonales y comunicación Esto realizo a traves de la pagina Web de la agencia en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion_cuentas_2019/
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas |  | x |  | 2019-08-28 | 2019-09-02 | Equipo Líder de trabajo | 100% | Posterior a la formulacion de la Preguntas por parte de los proceso misionales se realizo la priorizacion por temas. Que se compilaron en la presentacion que se presento en la Rendcion de Cuentas el 4 de septiembre de 2019.
| Adecuar, producir y divulgar información para cada espacio de dialogo. |  | X |  |  |  | Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo. |  | x |  | 2019-08-23 | 2019-09-02 | Misionales y comunicación | 25% | Se genero en cronograma desde el 31 de enero de 2019 donde se establecio las actividades con responsables, se ajuastara roles, procedimento para la segunda rendicion.
| Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  | x | X |  |  | Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados) |  | x |  | 2019-08-23 | 2019-09-02 | Misionales y Apoyo | 100% | Se realizo la complilacion de la informacion y se se plasmo en la presentacion de la Rendicion de Cuentas.
Dialogo | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | x |  | x |  | 2019-01-30 | Planeación y comunicaciones | 50% | Se establecio cronograma el 31 de enero de 2019 se puede visualizar en la pagina Web de la Agencia en el Link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano. Se debe ajustar actividades en el cronograma para la segunda Rendicion de Cuentas
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | cronograma para rendición de cuentas | x |  | x | 2019-01-30 | 2019-10-15 | Equipo Líder de trabajo | 30% | Se genero en cronograma desde el 31 de enero de 2019 se puede observar en la pagina Web en el Link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano Falta denir el procedimenento para la segunda rendicion
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma. |  |  | X |  |  | cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de |  | x |  |  | 2019-01-30 | comunicaciones Planeación | 0% | Falta divulgar el procedimento, Se debe ajustar esta acvidad para la Segunda Rendcion de Cuentas
| Implementar los espacios de diálogo |  |  |  | X |  | Canales de comunicación |  | x |  | 2019-08-20 | 2019-08-26 | Equipo Líder de trabajo | 100% | La Agencia cuenta con los siguientes canales de comunicación. Correos electronicos twiter Chat Canal de atencion al ciudadano Facebook Audiencia de Rendición SMS
RESPONSABILIDAD | Capacitar e incentivar los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | capacitación e incentivación previas a los grupos de valor |  |  | x | 2019-11-05 | 2019-11-30 | Equipo Líder de trabajo | 0% | Esta actividad esta programada para noviembre
| Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | Priorizar temas para los entes de control |  | x |  | 2019-08-22 | 2019-08-30 | Control Interno | 100% | Se construyo matriz Excel "planilla para vincular PQRSD" entes de control, se envió vía correo electrónico a la Dirección General el 28 de agosto de 2019
| Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  | X |  |  |  | Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  | x |  | 2019-09-05 | 2019-09-20 | planeación | 20% | Se esta documentando
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. |  | X |  |  |  | Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas |  | x |  | 2019-08-14 | 2019-09-30 | planeación | 100% | Se cuenta con el formato
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo |  |  | X | X |  | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia |  | x | x | 2019-09-11 | 2019-11-30 | Planeación | 0% | Se esta construyendo
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Inform de resultados de rendicion de cuentas |  | x |  | 2029-10-01 | 2019-11-15 | Oficina de Planeación | 0% | Se estaestructurando el informe
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia |  | x |  | 2019-11-15 | 2019-11-30 | planeacion | 0% | A la fecha no se han recibido recomendacione por parte de los organos de control que generen un plan de mejoramiento
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Control Interno | 0% | Actividad programada para diciembre de 2019
44.75%

## 4.Atención al Ciudadano
|  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | GIT Control Interno
|  | Componente 4: Atención al ciudadano |  |  | Periodo: Mayo - Agosto de 2019
Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Contact Center Implementado | GIT Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 100% | Se implementó el Contact Center a través de la orden de compra OC 33693 la cual tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2020
| Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Presentación Estado PQRSD en Comités Directivos | GIT Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | 66% | Se han presentado los respectivos estados de términos en los comités directivos cada vez que lo requiere la alta dirección.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo algunos aspectos de la NTC 6047. | Sedes nuevas con algunos requerimientos de la NTC 6047 | GIT Servicios Administrativos | 2019-12-31 | 100% | La sede central cuenta con acceso a personas con movilidad reducida a través de ascensor exclusivo con parada en todos los pisos; baños para personas con movilidad reducida. -las sedes nuevas ubicadas en Barrancabermeja, Apartado, Quibdó, Buenaventura y Cúcuta cuentan con rampa y baño para acceso a personas con Movilidad reducida.
| Definir lineamientos generales en la ART para la atención accesible en ejercicios de participación de toda labor misional, atención en sedes regionales y sede principal | Protocolos de Atención al Ciudadano incluidos en el ciclo de inducción y reinducción | GIT Talento Humano | 2019-12-31 | 100% | Dentro de los Ciclos de inducción y reinducción se han tenido en cuenta los protocolos de atención al ciudadano. Se realizo curso virtuales de atención al ciudadano y código de integridad GIT Regionales
| Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). | Pagina Web con calificación AA | Oficina Comunicaciones | 2019-12-31 | 100% | La página web de la ART cumple con los estándares AA de la norma NTC 5854 dispuesto en el ícono de accesibilidad en el home de la página. Vinculación del software CONVERTIC para población con discapacidad visual se puede ver en el siguiente link: www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacin_pblica/criterio_diferencial_de_accesibilidad
| Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Actualizar sistema PQRSD | GIT Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | 0% | Se cuenta con un sistema centralizado y unificado para la gestión de las PQRSD radicadas por la ciudadanía (Nexura Platform)
| Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Evaluación de percepción Ciudadana | GIT Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | 50% | Se realizó un informe correspondiente a una encuesta realizada a 107 usuarios y ciudadanos que han utilizado los diferentes canales de atención de la entidad. Esta medición fue gestionada y liderada en conjunto con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC – DNP) durante el mes de noviembre de 2018. Los resultados fueron entregados por parte del DNP en esta vigencia. No obstante lo anterior se está realizando otro ejercicio desde el contact center.
| Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Informes trimestrales de Gestión | GIT Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | 50% | Se cuenta con dos informes trimestrales publicados en la página web Link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
| Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos de Servicio actualizados | GIT Atención al Ciudadano | 2019-07-01 | 100% | Se cuenta con los protocolos (PP-SC-01.V2.Protocolo de atencion al usuario) publicados en el repositorio documental institucional MERCURIO. Link: \\mercurio\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\3. APOYO\7. SERVICIO AL CIUDADANO ok\3.Protocolos
Subcomponente 3 Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Plan Institucional de Capacitación | GIT Talento Humano | 2019-08-01 | 100% | Se realizó curso regionales les de atención al ciudadano y código de integridad GIT Regionales Macarena Guaviare, Alto Patía, Catatumbo y Putumayo.
| Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Plan Institucional de Capacitación | GIT Talento Humano | 2019-08-01 | 50% | Se programaron capacitaciones "SEMINARIO LIDERAZGO Y SERVICIO AL CIUDADANO" realizada en el mes de junio de 2019 y "VOCACION DE SERVICIO" que se programo para el mes de septiembre.
| Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio. | Plan Institucional de Capacitación | GIT Talento Humano | 2019-08-01 | 100% | Se han realizado nombramientos de libre nombramiento teniendo en cuenta la evaluación de las competencias por parte del DAFP.
| Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | EVALUACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | GIT Talento Humano | 2019-09-30 | 0% | Se realizara el 30 de septiembre de 2019
| Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Plan Institucional de Capacitación | GIT Talento Humano | 2019-08-01 | 100% | Se incluyeron en el PIC las siguiente actividades: SEMINARIO LIDERAZGO Y SERVICIO AL CIUDADANO, CONVIVENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD, RESOLUCION DE CONFLICTOS, VOCACION DE SERVICIO, COMUNICACIÓN NO VIOLENTA.
| Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Comité de Incentivos | GIT Talento Humano | 2019-08-01 | 100% | El comité se reúne anualmente (julio de 2019) para revisar los funcionarios que han obtenido mejor evaluación. El 29 agosto de 2019 se realizo la asignación de incentivos.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informe incumplimiento de términos | GIT Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | 0% | Para ejecutar en el ultimo trimestre
| Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Procedimiento de gestión de PQRSD actualizado | GIT Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | 100% | Se actualizó el procedimiento el 20/08/2019, el cual se encuentra en el repositorio documental institucional MERCURIO. Link: \\mercurio\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\3. APOYO\7. SERVICIO AL CIUDADANO ok\2. PROCEDIMIENTOS
| Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (radicado del gestor documental). | Software para impresión de sticker implementado en mínimo 11 sedes | GIT Servicios Administrativos | 2019-12-31 | 100% | Se implemento el software (orfeo) con impresora de sticker en las siguientes GIT Regional: BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO, PUTUMAYO, ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA, PACIFICO - FRONTERA NARIÑENSE, SUR DE CORDOBA, MACARENA - GUAVIARE, CATATUMBO, TOLIMA, CUENCA DEL CAGUAN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO, MONTES DE MARIA, Y SEDE REGIONAL ARAUCA
| Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Plan Institucional de Capacitación | GIT Talento Humano | 2019-08-01 | 100% | Capsulas informativas divulgando los protocolos de servicio al ciudadano a través de tips.
| Construir e implementar una política de protección de datos personales | Política de Protección de datos | Líder GEL / Gobierno Digital | 2019-12-31 | 0% | Se encuentra pendiente la actualización
| Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. | Plan Institucional de Capacitación | GIT Talento Humano | 2019-08-01 | 100% | Se actualizo en el modulo de inducción y reinducción donde se incluyo las normas y protocolo.
| Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta de Trato digno publicada | GIT Atención al Ciudadano | 2019-07-01 | 100% | Se encuentra publicada en la página web, en el link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/librerias/media/pdf/CARTA_DE_TRATO_DIGNO.pdf y en algunas carteleras del nivel central
| Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. | Formulario Canal Presencial Sistema PQRSD | Coordinaciones Regionales | 2019-12-31 | 100% | Se cuenta el formulario para el canal presencial, el cual pueden usar las regionales y el nivel central para radicar las peticiones verbales. Link : http://www.renovacionterritorio.gov.co/Feedback/aplicativo_de_registro_de_pqrsd
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la ART | Direcciones Misionales - Oficina de Planeación - GIT Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | 30% | Se realizo reunión con las misionales y con atención al ciudadano y se documento la guía para caracterización de usuarios el 21 de julio de 2019. Link: \\mercurio\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\3. APOYO\7. SERVICIO AL CIUDADANO ok\5. Guía Pendiente construir el documento de caracterización de usuarios y partes interesadas
| Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Encuesta de percepción | Direcciones Misionales - Oficina de Planeación - GIT Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | 0% | Se encuentra publicado un informe de percepción, realizado en conjunto con el DNP en noviembre de 2018 y actualmente se viene realizando otro ejercicio desde el contact center.
69.84%

## 5.Transp y acceso a la informac
|  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | GIT Control Interno
|  | Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información |  |  | Periodo: Mayo - Agosto de 2019
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha Programada | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia Activa | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Listado Maestro de documentos publicado. | Oficina de Planeación y Oficina Comunicaciones | 2019-07-30 | 100% | Se encuentra en repositorio documental institucional "MERCURIO" carpeta SIGART
| Divulgar datos abiertos. | 1 Set de datos abiertos publicado | Oficina de Planeación - GIT Atención al Ciudadano - Líder GD | 2019-12-31 | 0% | Para ejecutar en el ultimo trimestre
| Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes. (Secop I, II) | Publicaciones de contratos y convenios en las plataformas publicas de contratación. (Secop I, II) | GIT de Contratación - Subdirección de Contratación. | Por demanda (contrato celebrado, deberá publicarse en la plataforma) | 66% | Se realiza la publicación en la plataforma publica de contratación SECOP I y II
| Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. | 1 Plan estratégico de tecnología de información publicado | Líder GD | 31 de diciembre de 2019 | 45% | El documeto se encuentra en borrador
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Informe de cumplimiento de términos de las PQRS | Coordinación servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2019 | 0% | Para ejecutar en el ultimo trimestre
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información | Analizar y ajustar la información de acuerdo con los instrumentos archivísticos tales como cuadro de clasificación, TRD e inventarios documentales | Registro o inventario de activos de Información. | Gestión administrativa | 27 septiembre de 2019 | 90% | Se elaboró el registro de activos de la información, se encuentra en revisión por parte de la Oficina Jurídica para posteriormente publicarlo en la pagina web institucional.
| Analizar y ajustar la información de acuerdo los instrumentos archivísticos tales como cuadro de clasificación, TRD e inventarios documentales para identificar los documentos transversales producidos por la Agencia de Renovación del Territorio. | Esquema de publicación de información | Gestión administrativa | 27 septiembre de 2019 | 90% | Se elaboró el Esquema de publicación de información, se encuentra en revisión por parte de la Oficina Jurídica para posteriormente publicarlo en la pagina web institucional.
| Analizar y ajustar la información de acuerdo los instrumentos archivísticos tales como cuadro de clasificación, TRD e inventarios documentales para identificar los documentos transversales producidos por la Agencia de Renovación del Territorio determinando su nivel de clasificación y niveles de consulta expuestos en la ley de transparencia. | Índice de Información Clasificada y Reservada. | Gestión administrativa | 27 septiembre de 2019 | 90% | Se elaboró el Índice de Información Clasificada y Reservada, se encuentra en revisión por parte de la Oficina Jurídica para posteriormente publicarlo en la pagina web institucional.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. | Documentos en lenguas nativas | Planeación y comunicaciones | 31 de diciembre de 2019 | 0% | Se generan los documentos en el ultimo trimestre
| Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Video llamada con lenguaje de señas | Atención al ciudadano | 31 de diciembre de 2019 | 100% | El usuario se puede contactar a través del Link: https://webrtc.inconcertcc.com/ARTVCall/inicio.html
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la información Pública | Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública | Información trimestral de PQRS | Atención al ciudadano | 31 de diciembre de 2019 | 50% | Los informes se encuentran publicados en la página web institucional en el link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
57.36%