## Hoja1
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Oficina de Planeación
|  |  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-DE-17 |  | Versión: 02 | Fecha de Publicación: 31/01/2020
N0. | Actividad | Meta/Producto | Indicador | Dependencia(s) Responsables | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Canal utilizado para convocar a los Usuarios, Grupos de Interés y Ciudadanos a participar | Tipo de espacio de participación (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa) | Fase del Ciclo de la Gestión en la que Usuarios, Grupos de Interés y Ciudadanos van a participar | Usuarios, Grupos de Interés y Ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Recursos Asociados (Humanos, financieros, físicos, tecnológicos, ) | Articulación con Otras Entidades |  | Seguimiento Corte 30 de junio |  | Seguimiento Periodo 1 de julio a 30 de septiembre
[13 empty] | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencia | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencia
1 | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 para consulta ciudadana | 1/ consulta | Consulta ciudadana antes de la publicación definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadadano 2020 | Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeaión | 2020-01-02 | 2020-01-31 | Página web Correos electrónicos | Encuesta página web | 1. Formulación participativa | Usuarios, grupos de interes y ciudadanía | Humanos - Tecnológicos | No aplica | 100% | Entre el 15 y 20 de eneros se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para consulta de la ciudadanía. Se recibio una sugerencia a la cual se le dío respuesta oportuna. | Correos electrónicos y pantallazos de publicación
2 | Realizar consulta ciudadana sobre planes, programas o proyectos de interes de los grupos de valor y ciudadania en general | 2 consultas ciudadanas | Consultas ciudadanas efectuadas | Direcciones misionales | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Página web Correos electrónicos | Dialogos participativos presenciales Consulta ciudadana virtual | 1. Formulación participativa | Academia, usuarios, grupos de interes y ciudadanía | Humanos - Tecnológicos | No aplica | 0% | No se presenta avance a la fecha de corte de este seguimiento | No se presenta avance a la fecha de corte de este seguimiento | No se presenta avance al corte de este informe | No se presenta avance al corte de este informe | No se presenta avance al corte de este informe
3 | Socializar a los grupos motor y comunidad en general, a través de una estrategia de comunicación presencial , el avance de implementación de los PDET en cada Municipio | 160 socializaciones en municipios PDET | Número de socializaciones en Municicpios PDET | Subdirección de Participación y Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Chat | Mesa de trabajo | Etapa de Evaluación y Control Ciudadanos | Representantes de la comunidad en los Grupos Motor | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, Fondo multidonante de las naciones Unidas para el sostenimiento de la Paz- MPTF- | 100% | Se realizaron reuniones de socialización con los Grupo Motor de 160 Municipios PDET. | Actas de reunión
4 | Socializar a los grupos motor y comunidad en general, a través de una estrategia de comunicación y diálogos virtuales, el avance de implementación de los PDET en cada Municipio. | 170 socializaciones en municipios PDET | Número de socializaciones en Municicpios PDET | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Telefónico y virtual | Mesa de trabajo virtual | Etapa de Evaluación y Control Ciudadanos | Representantes de la comunidad en los Grupos Motor | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, Fondo multidonante de las naciones Unidas para el sostenimiento de la Paz- MPTF- | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | 41% 70 municipios PDET a través de tres (3) espacios de socialización realizados con los delegados de los Grupos Motor y seis (6) espacios de socialización con la comunidad en general realizados con medios de comunicación regionales. | En el marco de la estrategia de Circulos de Información, se realizaron tres (3) espacios de socialización de avances de implementación PDET con los delegdos de los Grupos Motor de las Subregiones de Chocó (14 municipios), Arauca (4 municipios), Alto Patía y Norte del Cauca (24 municipios). En relación con la socialización de avances realizada a comunidad en general, se han realizado seis (6) ruedas de prensa en las subregiones de Chocó (14 municipios), Arauca (4 municipios), Alto Patía y Norte del Cauca (24 municipios), Cuenca del Cagúan y Piedemonte Caqueteño (17 municipiois), Sur de Bolívar (7 municipios)y Sur de Tolima (4 municipios). En ambos espacios se abordaron avances en relación con los Planes de Trabajo 2020-2021, principales logros por cada pilar y cuellos de botella a superar, para finalmente, propiciar un espacios de diálogo frente a los avances de implementación PDET con los Grupos Motor y medios de comunicación. | Informe de Avance del mes de Septiembre reportado al Plan de Acción de la Dirección de Programación y Gestión para la Implementación (DPGI)
5 | Concertar los protocolos del Mecánismo Especial de Consulta- MEC | 12 Protocolos MEC concertados | Número de Protocolos MEC concertados | Dirección de Programación y Gestión para la implementación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Convocatoria a través de los equipos regionales | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Mesa de trabajo, reuniones para la concertación del Protocolo del Mecanismo Especial de Consulta | Formulación participativa (Alistamiento - Socialización - Concertación) | Comunidades étnicas | Humanos: Equipo étnico y equipos regionales Financieros: Definidos en el Plan Anual de Adquisiciones DIT | No aplica | 25% | Se concertó el Mecanismo Especial de Consulta en las Subregiones de Sierra Nevara y Serranía de Perijá, Putumayo y Sur de Córdoba. | Actas de Concertación MEC. | 30% | Avances en la concertación del lineamiento tecnico operativo con las autoridades étnico - territoriales de la subregión Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño. | Actas de concertación MEC
6 | Socializar las obras PDET fase II | 1 | # de socializaciones de las obras PDET fase II donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante las JAC, Gestores ART y/o telefónico, virtual. | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 1, Socialización) | 3.Ejecución o Implementación 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | No se presenta avance al corte de este informe | No se presenta avance al corte de este informe | No se presenta avance al corte de este informe
7 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC2 - Seguimiento a Obras PDET fase II | 40 | # CAC2 donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante la JAC, Gestores ART, Comités de Acompañamiento Comunitario-CAC y/o virtual | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 2 Seguimiento) | 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | No se presenta avance al corte de este informe | No se presenta avance al corte de este informe | No se presenta avance al corte de este informe
8 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC3 - Rendición de cuentas Obras PDET fase II | 190 | # de CAC3 donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante la JAC, Gestores ART, Comités de Acompañamiento Comunitario-CAC y/o virtual | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 3 Rendición de Cuentas) | 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte se han realizado 41 Comites de Acompañamiento Comunitario -CAC 3 Rendicion de cuentas. | Los Comites de Acompañamiento Comunitario -CAC 3, se realizaron de forma presencial implementando las medidas preventivas del COVID y de forma virtual donde no se pudo presencial por tema pandemia. | Actas con los soportes requeridos.
9 | Participar de las comunidades en el taller municipal de PME de Reactivación Económica, Desarrollo Productivo y Ambiental | 170 | # de talleres municipales de PME donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2019-10-01 | 2020-12-31 | Presencial, virtual, vía telefónica o voz a voz con las organizaciones de productores y/u organizaciones comunitarias | Mesa y talleres de trabajo | 1. Identificación de necesidades o diagnóstico. 2. Formulación Participativa | Organizaciones de productores y/u Organizaciones comunitarias | Humanos | Entes territoriales | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | 32 | A la fecha de corte se han realizado talleres virtuales para 6 de las 16 subregiones | Listados de asistiencia talleres virtuales
10 | Participar en las mesas de reactivación de PME de Reactivación Económica, Desarrollo Productivo y Ambiental | 16 | # de mesas de reactivación económica de PME donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2019-10-01 | 2020-12-31 | Presencial, virtual, vía telefónica o voz a voz con las organizaciones de productores y/u organizaciones comunitarias | Mesa y talleres de trabajo | 1. Identificación de necesidades o diagnóstico. 2. Formulación Participativa | Organizaciones de productores y/u Organizaciones comunitarias | Humanos | Entes territoriales | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | 6 | A la fecha de corte se han realizado mesas virtuales para 6 de las 16 subregiones | Listado de asistencia mesas virtuales
11 | Estructurar los proyectos de Reactivación económica, desarrollo productivo y ambiental | 44 | # de actas de comités o mesas de trabajo con las comunidades | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2019-12-02 | 2020-12-31 | Presencial, virtual, vía telefónica o voz a voz con las organizaciones de productores, organizaciones comunitarias y/o productores | Reunión de socialización y/o mesas de trabajo | 1. Identificación de necesidades o diagnóstico. 2. Formulación Participativa | Organizaciones de productores, Organizaciones comunitarias y/o productores | Humanos | Entes territoriales | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | 4 | A la fecha se han realizado mesas de trabajo y socialización de las estructuraciones en proceso | Actas o listados de asistencia
12 | Socializar las obras PDET fase III | 1022 | # de socializaciones de las obras PDET fase III donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante las JAC, Gestores ART y/o telefónico, virtual. | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 1, Socialización) | 3.Ejecución o Implementación 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad
13 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC2 - Seguimiento a Obras PDET fase III | 449 | # CAC2 Seguimiento donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante la JAC, Gestores ART, Comités de Acompañamiento Comunitario-CAC y/o virtual | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 2 Seguimiento) | 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad
14 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC3 - Rendición de cuentas Obras PDET fase III | 23 | # de CAC3 rendición de cuentas donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante la JAC, Gestores ART, Comités de Acompañamiento Comunitario-CAC y/o virtual | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 3 Rendición de Cuentas) | 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución de la actividad
15 | Rendir cuentas a la ciudadanía y grupos de interes sobre el avance y resultados de la gestión de la Agencia de Renovación del Territorio | 2 | Cumplimiento del plan de rendición de cuentas | Oficina de Planeación, Direcciones misionales y Oficina de comunicaciones | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Mensajes de texto, página web, redes sociales | Audiencia pública participativa Rendición de cuentas por medios electrónicos | 4. Evaluación y control ciudadano | Medios de comunicación, academia, entidades de gobierno, grupos de interes, ciudadanía, beneficiarios | Humanos - Tecnológicos- Financieros | No aplica | 50% | El 10 de marzo se realizó audiencia pública de rendición de cuentas en Mocoa Putumayo. | Informe de rendición de cuentas | 70.5% | En el marco de la estrategia de Circulos de Información, se realizaron tres (3) espacios de socialización de avances de implementación PDET con los delegdos de los Grupos Motor de las Subregiones de Chocó (14 municipios), Arauca (4 municipios), Alto Patía y Norte del Cauca (24 municipios). En relación con la socialización de avances realizada a comunidad en general, se han realizado seis (6) ruedas de prensa en las subregiones de Chocó (14 municipios), Arauca (4 municipios), Alto Patía y Norte del Cauca (24 municipios), Cuenca del Cagúan y Piedemonte Caqueteño (17 municipiois), Sur de Bolívar (7 municipios)y Sur de Tolima (4 municipios). En ambos espacios se abordaron avances en relación con los Planes de Trabajo 2020-2021, principales logros por cada pilar y cuellos de botella a superar, para finalmente, propiciar un espacios de diálogo frente a los avances de implementación PDET con los Grupos Motor y medios de comunicación. | Informe de Avance del mes de Septiembre reportado al Plan de Acción de la Dirección de Programación y Gestión para la Implementación (DPGI)
VERSIÓN |  | FECHA | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1 |  | 2020-05-30 | No aplica
2 |  | 2020-07-24 | Se incluye actividad N°.6 y N°8.
3 |  | 2020-07-25 | Se eliminan las actividades 1, 2, y 3 referentes a la comunicación de información e interacción permanente con los usuarios y grupos de interes. Estas actividades se eliminan porque se tratan de actividades de la política de servicio al ciudadano pero no de participación ciudadana.
Note on N10: Maria Catalina Martinez Granada: se se toma como base 170, seria el 93,5%