## Consolidado
COMPONENTE | Total Actividades | Actividades Cumplidas al 100% | Promedio Avance Componente
Riesgos de Corrupcion | 8 | 8 | 100%
Trámites y Servicios | 1 | 1 | 100%
Rendicion de Cuentas | 11 | 11 | 100%
Atención al Ciudadano | 20 | 20 | 98%
Transparencia | 8 | 8 | 98.75%
Promedio Avance corte Diciembre de 2020: |  |  | 99.35%
Original Firmado
DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  | Miguel Saavedra

## 1. Riesgos de Corrupcion
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ART
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - D.E | [8 empty] | Versión: 01
|  |  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-DE-14 |  | Versión: 01 |  | Fecha de publicación: Enero 2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción ART 2020
PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | VALORACIÓN EVALUACIÓN DE CONTROLES |  |  |  |  | TRATAMIENTO O PLAN DE MANEJO
[8 empty] | ACCIONES PREVENTIVAS | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO (de/mm/año) | FECHA DE TERMINACIÓN (de/mm/año)
[12 empty] | FINAL | % Avance | SEGUIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS CONTROL INTERNO | Seguimiento Controles
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 1 | Posible fraude en la información presentada para legalizar los recursos de la caja menor en beneficio propio o a favor de terceros. | 1. El coordinador(a) GIT Administrativa revisa los soportes para la legalización de la caja menor mensualmente. en caso contrario los devuelve al cuentadante para ajustar y/o complementar los soportes. Registro: Formato solicitud bienes y servicios por caja menor aprobados. | 1 | 4 | BAJA | Evitar | Solicitar capacitación manejo caja menor en el SIIF al GIT Financiera. | Coordinador(a) GIT Administrativa | Trimestral | 2020-02-17 | 2020-12-30 | 100% | Teniendo en cuenta la situación de emergencia no se ha dado inicio a la actividad, por parte de la cuentadante se han revisado las guías que se encuentran en la pagina del Ministerio de Hacienda para lo pertinente con el manejo de las cajas menores. Se dio una charla virtual sobre el manejo de caja menor por el Min Hacienda en el mes de junio. Se han consultado las actualizaciones del SIIF y se modificó la parte de caja menor en el procedimiento | Se encuentra en trámite la segunda legalización. Se actualizaron procedimiento y formatos.
|  |  | 2. Los dos cuentadantes firman el cheque para el retiro de los recursos del banco, para el funcionamiento de la caja menor, en caso contrario el banco no autoriza el retiro. Registro. Extracto bancario y chequera. | [11 empty] | Se ha manejado durante el periodo de contingencia de manera virtual.
|  |  | 3. El cuentadante realiza cada quince o cada mes arqueo de la caja menor, en caso contrario se revisa y se determina las diferencias contra los soportes de legalización y bancos. Registro Formato arqueo caja menor | [11 empty] | Se hizo arqueo en el mes de julio y otro ejecutado por Control Interno el 25 de agosto.
| 2 | Posible manejos inadecuados de los bienes del almacén para beneficio propio o de un tercero | 1.La secretaria general cuando exista la vacante de almacenista a través de resolución interna nombra al responsable del almacén. En caso contrario la coordinación del GIT administrativo informa y solicita a la secretaria general. Registro: Resolución nombramiento y acta de posesión. | 2 | 3 | MODERADA | Evitar | Instalar cámara de seguridad en la bodega 17 | Coordinador(a) GIT Administrativa- Almacenista | Bimestral | 2020-02-17 | 2020-04-30 | 100% | Se instalo una cámara en la bodega 17 el día 11 de febrero de 2020, a través del contrato con la empresa de vigilancia COVIAM, se hacen monitoreo periódicos cada dos meses a las grabaciones | Se ejecuto; se sugiere ajustar el control puesto que no representa una actividad permanente o periódica.
|  |  | 2.El servidor público con funciones de almacenista una vez el supervisor para la adquisición de los bienes, haya revisado que las características físicas del bien, en cuanto a cantidad, clase, marca, estado, etc., esté conforme a los documentos que sustenten la operación. En caso contrario no se reciben los bienes. Registro Comprobante de recibo firmado. | [11 empty] | Se sigue aplicando el control en el periodo, cuando se requiere el funcionario se desplaza al almacén para ello
3. El servidor público con funciones de almacenista, una vez comprobada la existencia y viabilidad de entrega de bienes, asigna los elementos al funcionario. En caso de presentarse alguna novedad con el bien asignado, informa de inmediatamente al GIT Servicios Administrativos, para establecer las acciones a seguir (procedimiento administración de bienes). Registro. Comprobante de salida de almacén firmado.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 3 | Vinculación de funcionarios con documentación falsa o sin cumplimiento de requisitos | 1. El profesional asignado revisa de acuerdo con el formato de lista de chequeo de documentos, en el evento que falte un documento se solicita y devuelve el tramite hasta que se complete la documentación. | 1 | 4 | BAJA | Evitar | Hacer seguimiento periódico a los controles previsto en el procedimiento de vinculación. | Coordinador del GIT Talento Humano | Trimestral | 2020-01-30 | 2020-12-31 | 100% | Se realiza permanentemente con vinculación de funcionarios, se realiza con la lista chequeo Se actualizó el procedimiento y formato, para implementar nuevos controles, y se actualizo el mapa de riesgos. | Se ha aplicado el control para las vinculaciones realizadas en el periodo: 1 Gestor 16 en talento Humano 1 Jefe Oficina TIC 1 Subdirector de Gestion de la Información 1 Técnico 11 en PNIS 1 Experto Grado 8 Dirección General 1 Experto grado 8 Dirección General 1 Gestor 16 Subdirección de Gestion de la Información 1 Gestor 9 Talento Humano.
|  |  | 2. .El profesional del Talento Humano designado revisa los documentos para el cumplimiento de los requisitos antes de la vinculación, mediante la verificación con las instituciones educativas y las entidades donde laboró. En caso contrario el Coordinador de Talento Humano, verifica el cumplimiento de dicha revisión. Registro: Registros de solicitud de verificación ante las instituciones educativas. | [11 empty] | Se ha aplicado el control para las vinculaciones realizadas en el periodo: 1 Gestor 16 en talento Humano 1 Jefe de Oficina TIC 1 Subdirector de Gestion de la Información 1 Técnico 11 en PNIS 1 Experto Grado 8 Dirección General 1 Experto grado 8 Dirección General 1 Gestor 16 Subdirección de Gestion de la Información 1 Gestor 9 Talento Humano.
GESTIÓN FINANCIERA | 4 | Utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero | 1.El profesional responsable de presupuesto verifica que los documentos soporte de la solicitud de expedición (Físicos o a través de la carpeta compartida) se encuentren avaladas o firmadas por el respectivo ordenador del gasto y/o las partes involucradas, en caso contrario se informa a través del sistema ORFEO al solicitante para que se corrija. Registro: Solicitud ORFEO. | 1 | 4 | BAJA | Reducir | Capacitar permanentemente a los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal | Coordinador y profesionales del GIT de Financiera | Trimestral | 2020-03-16 | 2020-10-30 | 100% | Se ha brindado capacitación por Teams a las funcionarias del GIT de Financiera: factura electrónica, cierre, pago de nomina, propiedad planta y equipo incluyendo al PNIS. SIIF: nomina , Cierre , Factura electrónica administración de del PAC y Contaduría General de la Republica conversatorio propiedad planta y equipo. | Por el tema de la contingencia, cada área se hace responsable de la información original, se hace la solicitud por correo y orfeo y se esta llevando una carpeta digital en mercurio, se lleva el control en subcarpetas mensuales. la cuenta fiscal se esta actualizando físicamente se va en el mes septiembre virtual se tiene hasta diciembre. Esto es provisional por el tema de firma electrónica que no esta implementada en la ART, por lo cual se debe al finalizar la contingencia, documentar carpetas en físico, aunque se han adelantado gestiones al respecto.
|  |  | 2.El profesional responsable de revisar la expedición del RP, valida que la información corresponda con el objeto del CDP, el valor total y el rubro presupuestal que va a ser afectado, en caso contrario solicita o realiza la anulación del RP y corrige. Registro: Reporte SIIF. | [11 empty] | El profesional responsable recibe los documentos avala y se expide el RP, en carpeta en el repositorio mercurio se incluyen RP y CDP se están firmando con el Token.
|  |  | 3.El contador del GIT de Financiera verifica que la obligación contable corresponda a los documentos soportes para el tramite de pago. En caso contrario informa a quien generó la obligación para corregir. Registro: Reporte SIIF y visto bueno de la obligación. | [11 empty] | Aplicando el principio de autocontrol cada uno de los funcionarios del equipo es responsable de la revisión; si cuando se va a realizar el pago se identifica alguna inconsistencia se devuelve a contabilidad.
|  |  | 4.La pagadora revisa que las obligaciones generadas cumplan con los requisitos establecidos para el pago. De lo contrario se realiza la devolución de los documentos físicos para la respectiva corrección a contabilidad. Registro: Orden de pago | [11 empty] | Se sigue haciendo pero mediante correo electrónico se devuelve y una vez corregida continua el proceso de pago.
|  |  | 5.La pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera, ejercen un control dual para el ingreso a la plataforma virtual del banco asignado para el manejo de los recursos, mediante un dispositivo de seguridad (Token) para acceder al sistema y a la sección transaccional. De lo contrario, no se puede realiza las transacciones Registro: Información Plataforma transaccional | [11 empty] | Se incluyo un tercero para el control Dual en caso de ausencia del coordinador o pagador; y desde el GIT de financiera se hace la validación de los procesos de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | 5 | Generar Estudios previos, pliegos de condiciones, cuestionarios y anexos complementarios de los mismos en la plataforma SECOP I y II, manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, en beneficio propio o de un tercero. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a proveedor en particular) | 1.El líder del área solicitante revisa las condiciones del bien y/o servicio a adquirir, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca solo a un proponente, oferente o tercero, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes. Registro: Estudios previos, solicitudes, correo electrónico | 2 | 4 | MODERADA | Evitar | Área de Contratación y abogados responsables: Informar a los oferentes y contratistas sobre las responsabilidades penales en el proceso contractual, cuando se busca favorecer a uno de ellos o prevalecen los intereses particulares en el proceso de contratación en cada una de sus etapas. | Área de Contratación y abogados responsables: | Bimestral | 2020-01-02 | 2020-12-30 | 100% | Se hacen observaciones a las áreas por medio de ORFEO y se realiza mesa de trabajo (Teams) | Cada abogado del GIT de Contratos en cada proceso contractual, realiza la revisión de los estudios previos dejando como evidencia el documento borrador con las observaciones y sugerencias realizadas al líder del área solicitante y se tiene como evidencia carpetas digitales por cada contrato a suscribir, además de correos y registros de mesas de trabajo realizados. Adicionalmente, se suscriben por los contratistas Formatos de compromiso y transparencia. En mesas de trabajo se socializan los ajustes hechos con control de cambios. A través de comunicaciones se han socializado tips especialmente las responsabilidades de supervisores.
2. El área de Contratación cuando sea radicado la solicitud de contratación por el área solicitante, revisa las condiciones del bien y/o servicio a adquirir y el cumplimiento legal, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca solo a un proponente, oferente o tercero, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes. Registro: Correo electrónico y Orfeo.
| 6 | Generar modificaciones contractuales que cambian las condiciones generales del proceso para beneficio propio o de un tercero | 1. El líder del área solicitante revisa las condiciones de la modificación, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes. Registro: Correo electrónico y Orfeo. | 2 | 4 | MODERADA | Evitar | Área de Contratación y abogados responsables: Informar a los oferentes y contratistas sobre las responsabilidades penales en el proceso contractual, cuando se busca favorecer a uno de ellos o prevalecen los intereses particulares en el proceso de contratación en cada una de sus etapas. | Área de Contratación y abogados responsables: | Bimensual | 2020-01-02 | 2020-12-30 | 100% | Cuando hay modificaciones se revisa la documentación y se realizan las observaciones por ORFEO, archivo virtual en Mercurio carpeta GIT contratación 2020 | El GIT de Contratos cada vez que se presenta una modificación contractual (ej. Adiciones), realiza la revisión de la solicitud de modificación y soportes adjuntos dejando como evidencia el documento borrador con las observaciones y sugerencias realizadas al líder del área solicitante y se remiten por correo electrónico revisando lo establecido en el control.
2.El área de Contratación cuando sea radicado la solicitud de modificación por el área solicitante, revisa las condiciones de la modificación y el cumplimiento legal, asegurando que esta no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes. Registro: Correo electrónico y Orfeo.
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE | 7 | Omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación de la entidad. | 1. El coordinador del GIT de Control Interno revisa los informes de auditoria y en caso de observar alguna situación solicita a través de correo electrónico al auditor realizar ajustes pertinentes, para firma del informe. | 1 | 3 | BAJA | Evitar | Realizar actividades de socialización y sensibilizaciones al interior del grupo de control interno sobre el Código de Ética de la actividad de Auditoria Interna y el Código de Integridad | Coordinador GIT de Control Interno | Trimestral | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 100% | En el mes de abril se realizo la socialización y sensibilizaciones a través de herramienta Teams de los temas Código de Ética de la actividad de Auditoria Interna y el Código de Integridad. | Para el corte el Coordinador del GIT de Control Interno reviso 8 informes de Auditoria
|  |  | 2. El coordinador del GIT de Control Interno al inicio de la vigencia y cuando ingresa un nuevo auditor se Suscribe el documento “COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO”, como garantía de confianza en su desempeño, en caso de detectar alguna situación se informa a Control interno Disciplinario. | [11 empty] | Se firmo por parte de cada auditor, el formato Carta de Compromiso ético del auditor y se remitió a la hoja de vida de cada uno.
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS | 8 | Estructuración de proyectos con influencia e intereses de terceros | 1. La Dirección de Intervención del Territorio-DIT y la Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP, verifica que las regionales cumplan con los criterios de selección para priorización de iniciativas, tanto técnicos como sociales. En caso de no cumplir con los criterios, se devuelve y se revisa otra iniciativa.. Registro Actas de concertación regional. | 1 | 5 | MODERADA | Evitar | Implementar la hoja de ruta dispuesta por la DIT y el Plan Maestro de estructuración de la DEP para el cumplimiento de los PDET´s en territorio. | Directores de la DIT y la DEP | Bimestral | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 100% | Frente al tema de hoja de ruta dispuesta por la DIT, están listas en cuanto a la parte metodológica, hace falta un aparte técnica (trayectorias de implementación); Se tiene la resolución para la implementación de los Planes Maestro de Estructuración. Se esta realizando la alineación del PME basado en los criterios del sector para hacer las implementaciones de la hoja de ruta dentro del marco de las mesas de impulso. Se están trabajando planes de acción en la DIT para determinar lo que se va a estructurar en adelante. Avance HR - 70% y queda pendiente el proceso de validación territorial. Avance promedio 80% PME | La DPGI desarrolló la estrategia Nación - Territorio que busca que todas las decisiones sobre la implementación de los PDET partan de un proceso metodológico y técnico, donde mediante la construcción de planes de trabajo 20-21 en un escenario denominado “mesas de impulso” se hace seguimiento a su cumplimiento. Actualmente se cuenta con 128 mesas de impulso por cada pilar en cada subregión PDET y en ellas participan delegados de cada alcaldía, de cada gobernación, así como de las entidades naciones y regionales. Este proceso está descrito en el documento “LINEAMIENTO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS MESAS DE IMPULSO POR PILAR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIÓN - TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET” El seguimiento conjunto de diversos actores en diferentes niveles de gobierno genera un proceso de prevención a la corrupción dado que las decisiones no están en manos de una sola persona sino de toda la mesa usando lineamientos técnicos emanados de cada sector experto
100%
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA | NATURALEZA DEL CAMBIO
01 | 4382700% | Modificación y actualización por ajuste de metodología y procesos ART.
02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS
IMPLEMENTACIÓN DE P Y P
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A P Y P
SERVICIO AL CIUDADANO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE
Note on J9: Isabel Parra Bello: Responsable(s) de ejecutar las acciones (Cargo)
Note on K9: Isabel Parra Bello: La periodicidad va de acuerdo a la calificación del riesgo (Manual de Adm. de Riesgos)

## 2. Tramites
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
Publicado: 31/01/2020
|  | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 | versión 02
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estratégica de racionalización de trámites
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | SITUACIÓN ACTUAL | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Avance | Seguimiento Control Interno
Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios susceptibles a los proyectos a ejecutar en la ZOMAC | La Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 establece en la PARTE IV el mecanismo de Obras por Impuestos, el cual operará teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 78, que revive el mecanismo definido el Artículo 238 de la Ley 1819, reglamentado mediante Decretos 1915 de 2017 y 2469 de 2018, respecto al cual ya se encuentra registrado un trámite el en SUIT, que corresponde al nombre del trámite indicado: “Aprobación de solicitudes de vinculación del impuesto a contribuyentes” Adicionalmente, en el artículo 79 de la Ley 2010 de 2019 que adicionó el artículo 800-1 del Estatuto Tributario se define un nuevo modelo de Obras por Impuestos, el cual dependiendo de la reglamentación que se expida al respecto y al concepto del DAFP si se deberá actualizar y ajustar el trámite ya inscrito en el SUIT o si se deberá crear un nuevo trámite. | Trámite actualizado | Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos. | 30 de junio de 2020 | 100% | Se radico el nuevo tramite ante al SUIT "Aprobación de suscripción del Convenio con Contribuyentes", Se creo para implementación del mecanismo obras por impuesto definido en el articulo 800-1 de la ley 2010 de 2019, el cual ya esta aprobado por parte del Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP. http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=62011 Está próximo a expedirse el Decreto Reglamentario, el cual se encuentra en proceso de firmas para su expedición e Implementación.

## 3. Rendicion de Cuentas
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de cuentas
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | % AVANCE | Seguimiento Control Interno corte Diciembre
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | Inicio | Fin |  |  | Seguimiento Control Interno corte Agosto
Información | Construir preguntas dirigidas a los grupos de valor acerca de temas de interés Acuerdos de Paz para ser tratados en la Rendición de cuentas. | x |  |  |  |  | 1 encuesta | 2020-02-10 | 2020-02-17 | Planeación y Misionales | 100% | Cumplida en el periodo anterior Se realizo la encuesta y los resultados se encuentran en la pagina Web Institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion-cuentas-2020/
| Priorizar los temas de interés de que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional, respecto a los Acuerdos de Paz. |  |  | x |  |  | 1 documento | 2020-02-18 | 2020-02-06 | Equipo Líder de trabajo | 100% | Cumplida en el periodo anterior Los temas están priorizados en la presentación de la Rendición de Cuentas se encuentran en la pagina Web Institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion-cuentas-2020/
Dialogo | Definir la Estrategia de Rendición de cuentas -Acuerdos de Paz- (antes, durante y después) |  |  | x |  |  | 1 Estrategia de Rendición de cuentas | 2020-01-30 | 2020-02-10 | Equipo Líder de trabajo | 100% | Cumplida en el periodo anterior La estrategia se encuentra en la pagina Web Institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion-cuentas-2020/
| Publicar el cronograma que establece los espacios de diálogo durante la vigencia. |  |  | x |  |  | 1.Cronograma publicado en página web |  | 2020-01-30 | Planeación y comunicaciones | 100% | Cumplida en el periodo anterior El cronograma se encuentra en la pagina web institucional en el link http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/plan_de_rendicin_de_cuentas
| Convocar a ciudadanos y grupos de interés al ejercicio de rendición de cuentas; enfatizando que la razón de ser de la Agencia de Renovación del Territorio esta directamente ligada a los acuerdos de paz en el componente 1.2 |  |  | x |  |  | Piezas de Comunicación |  | 2020-02-24 | Planeación y comunicaciones | 100% | Cumplida en el periodo anterior Se realizaron 4 piezas de comunicación - la invitación - Twitter -Facebook -Pagina Web
| Realizar audiencia publica de rendición de cuentas -Acuerdos de Paz- |  |  |  | x |  | 1 presentación |  | 2020-03-10 | Misionales y Apoyo | 100% | Cumplida en el periodo anterior Se realizó el de 10 de marzo de 2020, la presentación de la Rendición de Cuentas se encuentran en la pagina Web Institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion-cuentas-2020/ Se trasmitió por Twitter y por Facebook LIfe e Instagram
Responsabilidad | Elaborar Tablero de control de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas. |  |  |  |  | x | 1 Tablero de control | 2020-03-15 | 2020-12-20 | planeación | 100% | Se resolvió la solicitud que faltaba y se envió WhatsApp al peticionario Melquisideth Rojas de Puerto Guzmán Se compiló en el tablero de control
| Elaborar informe bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) |  |  |  | x |  | 1 informe | 2020-03-16 | 2020-03-30 | Planeación | 100% | Cumplida en el periodo anterior El informe se encuentra publicado en la pagina web institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_gestion/rendicion_de_cuentas
| Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  |  |  | x |  | 1 Informe | 2020-03-16 | 2020-12-21 | Planeación | 100% | Cumplida en el periodo anterior El Informe preguntas realizadas en la pagina Web Institucional en el Link http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion-cuentas-2020/
| Analizar el resultado de la rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar. |  |  |  |  | X | 100% Acciones de mejora formuladas. | 2020-04-15 | 2020-11-30 | planeación | 100% | Se tienen tabuladas las encuestas y se elaboró informe de resultados se formularon las acciones de mejora, y con esto se preparara el diagnostico para la estrategia de rendición de cuentas del 2020
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | 1 Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Control Interno | 100% | Cumplida en el periodo anterior Se realizo el informe de evaluación por parte del Coordinado del GIT de Control Interno el 31 de marzo de 2020
100%

## 4. Atención al Ciudadano
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
Publicado: 31/01/2020
|  | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 |  | versión 01
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | % Avance | Seguimiento Control Interno corte Agosto
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Un Contact Center Implementado | GIT Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 100% | Se asignaron los recursos
| Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Dos informes de Estado PQRSD en Comités Directivos | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 100% | Se están enviando trimestralmente los reportes de indicadores a la Oficina de Planeación quien consolida y presenta en Comité Directivo se hace la Presentación de los indicadores. Adicionalmente se tienen publicados los informes de gestión de PQRDS del primer y segundo semestre en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo algunos aspectos de la NTC 6047. | Sede central con señalización en braille | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 100% | Se instalaron 5 avisos conforme al diagnóstico del INCI al interior de la sede central (Piso 36)
| Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Evaluar trimestralmente percepción Ciudadana | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 90% | Se realizo la medición de la percepción de la ciudadanía con corte a diciembre 2020. se reporta en el informe trimestral y será publicado en la pagina web a finales de enero de 2021 y en ficha de indicadores a la Oficina de Planeación y SIGEPRE de Presidencia de la Republica
| Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Informes trimestrales de Gestión | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 90% | Se reportan en el informe trimestral publicado en la pagina web y en ficha de indicadores a la Oficina de Planeación. se reporta en el informe del ultimo trimestre y será publicado en la pagina web a finales de enero de 2021
| Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Realizar una socialización de los Protocolos de Atención al Ciudadano a las diferentes dependencias de la Entidad | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 100% | En el periodo se hizo socialización a la Coordinación Regional Montes de Maria, Sur de Córdoba, Putumayo, Regional Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Chocó y Urabá Antioqueño GIT Financiera, DEEP. Y se realizo adicionaron otras áreas .
Subcomponente 3 Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | 80 % de servidores capacitados en servicio al ciudadano. | GIT Talento Humano y GIT Atención al ciudadano | 2020-08-01 | 100% | Se desarrollo el modulo virtual se divulgo el 27 de noviembre para que los funcionarios participaran en la capacitación en el modulo. Se realizo capacitación Interna por parte del GIT de Atención al Ciudadano Se realizo una capacitación con ESAP Gestion integral de servicio al Ciudadano
| Incluir en el manual de funciones las competencias de servicio al ciudadano. | Un manual de funciones con las competencias en servicio al ciudadano | GIT Talento Humano | 2020-08-01 | 100% | Actividad cumplida en el periodo anterior. Se actualizo el Manual de Funciones con Resolución 0032 del 15 de enero de 2020, se encuentra publicado en la página web de la entidad en la siguiente link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/manuales_internos
| Generara reporte de la Evaluación del desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | 1 Reporte | GIT Talento Humano | 2020-12-31 | 100% | Se presente el informe de Evaluación de Desempeño en el comité de Gestion y desempeño 17 de Diciembre de 2020
| Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | una capacitación semestral en servicio al ciudadano | GIT Talento Humano y GIT Atención al ciudadano | 2020-12-31 | 100% | Se realizo una capacitación relacionada con las herramientas dictada por GIT de Atención al ciudadano, una sobre el tema de transparencia gestionada con el DAFP y ESAP que inició en mayo, y en el segundo semestre se realizará en el modulo virtual. Para el Segundo semestre se realizo con a UNiversidad Nacinal de Colombia la Capacitacion Etica en lo publico en el mes de Agosto de 2020 Se realizo capacitación Interna por parte del GIT de Atención al Ciudadano Se desarrollo el modulo virtual se divulgo el 27 de noviembre para que los funcionarios participaran en la capacitación en el modulo. Se realizo una capacitación con ESAP Gestion integral de servicio al Ciudadano
| Reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Un reconocimiento en el cierre de gestión | GIT Talento Humano y Dependencias | 2020-12-31 | 100% | Se realizo en el cierre de Gestion de la Agencia el 9 de diciembre de 2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes trimestrales de Gestión | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 90% | Se tienen publicados dos informes en la pagina web correspondientes al primer segundo y tercer trimestre de 2020 en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano El cuarto informe será publicado en la pagina web a finales de enero de 2021
| Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Realizar una socialización del Procedimiento de gestión de PQRSD a todas las dependencias | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 100% | En el periodo se hizo socialización a la Coordinación Regional sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Bajo Cauca y Noreste Antioqueño Choco y Urabá Antioqueño, Putumayo, Caguan y Piedemonte Caqueteño, GIT Financiera, Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, GIT de Talento Humano
| Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (radicado del gestor documental). | Software para impresión de sticker implementado en cinco (5) sedes | GIT Servicios Administrativos | 2020-12-31 | 100% | Se implemento en las sedes Choco, Apartado, Buenaventura, Barrancabermeja y Santa Martha
| Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Realizar una socialización sobre toda la política de Servicio al Ciudadano a todas las dependencias | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 100% | En el periodo se hizo socialización a la Coordinación Regional sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Bajo Cauca y Noreste Antioqueño Choco y Urabá Antioqueño, Putumayo, Caguan y Piedemonte Caqueteño, GIT Financiera, Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, GIT de Talento Humano
| Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. | Realizar una socialización sobre la normatividad de Servicio al Ciudadano a todas las dependencias | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 100% | En el periodo se hizo socialización a la Coordinación Regional sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Bajo Cauca y Noreste Antioqueño Choco y Urabá Antioqueño, Putumayo, Caguan y Piedemonte Caqueteño, GIT Financiera, Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, GIT de Talento Humano
| Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta de Trato digno publicada en Regionales | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 100% | Se publicó en sitio visible en regionales; los registros se entregaran cuando termine el aislamiento preventivo
| Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. | Realizar una socialización del uso del Formulario Canal Presencial Sistema PQRSD a las Regionales | GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 100% | En las socializaciones realizadas se orienta sobre el uso de los canales que de manera presencial aplica lo establecido en el procedimiento (Política #2). En el primer corte se realizaron 17 socializaciones. En el periodo mayo-agosto se realizó la socialización a una Regional y quedan pendiente 5 dependencias para el siguiente periodo.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Publicar la Caracterización de ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertenencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Realizar una publicación en la página web de la Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la ART | Direcciones Misionales - Oficina de Planeación - GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 100% | Se realizo la Publicación y se encuentre en repositorio Mercurio de la Agencia
| Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Realizar encuesta de percepción de manera trimestral | Direcciones Misionales - Oficina de Planeación - GIT Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 90% | Se tienen publicados dos informes en la pagina web correspondientes al primer segundo y tercer trimestre de 2020 en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano El cuarto informe será publicado en la pagina web a finales de enero de 2021
98%

## 5. Transparencia
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direccionamiento Estratégico
Publicado: 31/01/2020
| O | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 |  | versión 01
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha Programada | % Avance | Seguimiento Control Interno corte Agosto
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia Activa | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Listado Maestro de documentos publicado. | Oficina de Planeación y Oficina Comunicaciones | 2020-12-30 | 100% | Se hizo la publicación correspondiente al cuarto trimestre 2020 en la página web en el link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacin_pblica/modelo_integrado_de_planeacin_y_gestin
| Certificar set de datos - Sello de excelencia en Gobierno Digital | 1 Set de datos abiertos certificado | Subdirección de Seguimiento y evaluación - Líder GD | 2020-12-31 | 100% | La Agencia obtuvo el Sello de Excelencia Gobierno Digital Colombia al producto con las siguientes características: Nombre del producto o servicio: Veredas_PDET_Catatumbo Categoría: Gobierno Abierto - Datos Abiertos Nivel: 1 Se observa en: https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Veredas_PDET_Catatumbo/y6xe-xv4d
| Publicar servicio de vinculación a Obras por Impuestos en el portal gov.co | 1 servicio integrado en gov.co certificado | Subdirección de financiamiento - Líder GD | 2020-12-31 | 100% | Se actualizo con la Agencia Nacional Digital el tramite en SUIT, y se dejo en bebido (estamos cumpliendo ya que se puede acceder a través de los tramites de gov.co), para futura actualización con la nueva hoja de estilos de MINTIC
| Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes. (Secop I, II) | Publicaciones de contratos y convenios en las plataformas publicas de contratación. (Secop I, II) | GIT de Contratación - Subdirección de Contratación. | Por demanda (contrato celebrado, deberá publicarse en la plataforma) | 100% | Se realiza la publicación por demanda y se esta publicando por SECOP II y en la Pagina web de la ART en el link transparencia: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informacion_contractual/informacion_contractual_2020 se tienen publicados los procesos contractuales de la vigencia 2020. En el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/procesos_de_contratacion Se tiene publicado un proceso de licitación surtido en julio de 2020.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Informe de cumplimiento de términos de las PQRS trimestral | Coordinación servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Se han presentado seguimientos trimestrales de PQRDS y se encuentran publicados en la página web en el link de transparencia numeral 8.1. Adicionalmente se publicó el seguimiento a la Gestión de PQRDS elaborado por el GIT de Control Interno quien revisa en términos de oportunidad y contenido las peticiones.
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información | Observación: para este componente las actividades se encuentran publicadas y actualizadas a sep de 2019. Durante esta vigencia no se actualizarán los IGIP
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. | Documentos en lenguas nativas | Planeación y comunicaciones | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Se genero la cartilla hoja de ruta PDET en lengua Embera y se encuentra publicada en la pagina Web Institucional , esta actividad se llevo acabo con recursos de cooperación internacional. https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/estudios_investigaciones_y_otras_publicaciones
| Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Mantener el servicio de Video llamada con lenguaje de señas | Atención al ciudadano | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Cumplida en el periodo anterior. Se encuentra el enlace en la pagina web institucional en el Link https://webrtc.inconcertcc.com/ARTVCall/inicio.html
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la información Pública | Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública | Informe trimestral de PQRS | Atención al ciudadano | 31 de diciembre de 2020 | 90% | Se han presentado seguimientos trimestrales de PQRDS y se encuentran publicados en la pagina web en el link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano El informe del ultimo semestre será publicado en la pagina web a finales de enero de 2021
98.75%