## Anexo 1 Riesgos
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
VIGENCIA: |  |  |  | 2018 |  |  | Numero de Seguimiento: |  | 2 -2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  |  | 2018-05-10 |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
Conforme a lo establecido en la Cartilla Estrategias Plan Anticorrupción, al Grupo de Control Interno de la ART le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ART y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en cada uno de sus componentes. El presente seguimiento se realiza al periodo mayo - agosto de 2018 y se presentan los avances de ejecución de las actividades iniciadas durante el mismo.
No. | COMPONENTE | No. | SUBCOMPONENTES | No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Socializar la Política y metodología de riesgos a los líderes y gestores | Líderes y gestores socializados | Oficina de Planeación GIT Control Interno Oficina de Comunicaciones | 2018-03-15 | 100% | El 13 de marzo de 2018 vía correo electrónico masivo, se comunicó la aprobación de la Política de riesgos (15/12/17) por parte del Comité Directivo, y la ubicación del Manual de Administración de Riesgos en SIGART: \\mercurio\SIGART\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN - MIPG\MIPG II 2018\8. POLÍTICAS DEL SISTEMA
|  | 1.2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Revisar los riesgos de corrupción de los procesos para ajustar, actualizar o identificar nuevos riesgos. | Mapas de riesgo de corrupción por procesos actualizados | Líderes/gestores Oficina de Planeación | 2018-04-30 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación conforme al cronograma establecido, ha realizado mesas de trabajo con los líderes de procesos para ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción y se dejan compromisos en actas
|  |  | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1.3 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional ART | Mapa de Riesgos de Corrupción ART | Oficina de Planeación | 2018-05-30 | 100% | Se encuentra en la pagina Web institucional en el Link. http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano
|  | 1.3 | Publicación y divulgación | 1.3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado | Mapas de riesgo de corrupción publicado y divulgado en página web y SIGART | Oficina de Planeación | 2018-06-15 | 100% | Se encuentra en la pagina Web institucional en el Link. http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano
|  |  | Publicación y divulgación | 1.3.2 | Difundir el Mapa de Riesgos de corrupción para conocimiento y control al interior de la entidad | Correo electrónico y Comunicaciones Internas | Oficina de Planeación | 2018-06-30 | 100% | Se realizo la divulgación vía correo electrónico institucional
|  | 1.4 | Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Monitorear, revisar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en cada proceso | Monitoreos y revisiones realizadas | Oficina de Planeación Líderes de proceso /gestores | 2018-12-30 | 30% | Se encuentran en la fase de monitoreo por parte de los lideres de proceso, y el mes de noviembre se realizara la revisión, y los ajustes se haran a inicio de la vigencia 2019
|  |  | Monitoreo y Revisión | 1.4.2 | Ajustar el Mapa de riesgo de corrupción de la ART y publicarlo | Mapa de Riesgos de Corrupción ART ajustado y publicado | Oficina de Planeación | 2018-12-30 | 30% | Al momento de la revisión no se han realizado ajustes. Se encuentra publicado en e link http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano
|  | 1.5 | Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento periódicos al mapa de riesgo de corrupción de la ART | Seguimientos al mapa de riesgo de corrupción realizados | GIT de Control Interno | 2018-12-30 | 30% | Se este realizando la planeación; para ejecutar en el ultimo trimestre, posterior al monitoreo de los lideres de procesos.
73.75%
SIGLAS - ABREVIATURAS
| ART | Agencia de Renovación del Territorio
| DAFP | Departamento Administrativo para la Función Pública
| GIT | Grupo Interno de Trabajo
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra

## Anexo 2 Tramites
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
VIGENCIA: |  |  |  | 2018 |  |  | Numero de Seguimiento: |  | 2 -2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  |  | 2018-05-10 |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
Conforme a lo establecido en la Cartilla Estrategias Plan Anticorrupción, al Grupo de Control Interno de la ART le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ART y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en cada uno de sus componentes. El presente seguimiento se realiza al periodo mayo - agosto de 2018 y se presentan los avances de ejecución de las actividades iniciadas durante el mismo.
No. | COMPONENTE | No. | SUBCOMPONENTES | No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
2 | Racionalización de Trámites | 2.1 | Racionalización de Trámites | 2.1 | Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios susceptibles a los proyectos a ejecutar en la zomac | Cargue en el SUIT | Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos. | 15 febrero de 2018 | 100% | Se hizo el cargue de la información en el SUIT, se validó y fue aprobado por el Departamento Administrativo de la función Pública
|  | 2.2 | Racionalización de Trámites | 2.2 | Identificación de posibles Trámites/OPAS por parte de áreas misionales de la ART | Definir trámites / OPAS | Dirección de Intervención del Territorio y Dirección de Estructuración de Proyectos | 20 abril de 2018 | 100% | De acuerdo a reunión realizada por la DEP con el DAFP a finales de la vigencia 2017, el DAFP se hizo el proceso de revisión y validación de información para establecer si existen procedimientos o tramites administrativos a incluir dentro de la política de Racionalización de Tramites concluyendo que no se definen OPAS para la entidad.
|  | 2.3 | Racionalización de Trámites | 2.3 | Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios susceptibles a los proyectos a ejecutar en la zomac | Realizar seguimiento en el aplicativo SUIT | GIT de Control Interno | Cuatrimestral | 100% | Se realizó el segundo seguimiento con el usuario asignado al Grupo de Control Interno en el aplicativo SUIT con corte a 30 de agosto de 2018. Reporte de Seguimiento
100%
SIGLAS - ABREVIATURAS
| ART | Agencia de Renovación del Territorio
| DAFP | Departamento Administrativo para la Función Pública
| GIT | Grupo Interno de Trabajo
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra

## Anexo 3 Rendición Cuentas
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
VIGENCIA: |  |  |  | 2018 |  |  | Numero de Seguimiento: |  | 2 -2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  |  | 2018-05-10 |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
Conforme a lo establecido en la Cartilla Estrategias Plan Anticorrupción, al Grupo de Control Interno de la ART le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ART y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en cada uno de sus componentes. El presente seguimiento se realiza al periodo mayo - agosto de 2018 y se presentan los avances de ejecución de las actividades iniciadas durante el mismo.
No. | COMPONENTE | No. | SUBCOMPONENTES | No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
3 | Rendición de Cuentas | 3.1 | Información de calidad y en lenguaje Comprensible | 3.1.1 | Proporcionar campos de datos para autorreconocimiento de la población inscrita en ejercicios participativos | 2 campos de datos implementados en el sistema de información PDET nivel veredal | Sistema de información PDET | 2018-12-31 | 100% | Sistema de información PDET se encuentra la información referente a la población que hace parte del ejercicio de participación. http://pdet.renovacionterritorio.gov.co/Reporte/IniciativasPorMomento 1. Campo de inscripción 2 Campo de autorreconocimiento Es de anotar que dentro formulario se capturan mas espacio de datos
|  | 3.1 | Información de calidad y en lenguaje Comprensible | 3.1.2 | Simplificar las plantillas más habituales de respuesta a la ciudadanía | 2 plantillas | Coordinación Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 100% | Se tienen implementadas cuatro plantillas, las cuales se adjuntan como evidencia. Se envió correo el electrónico al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (DNP) una de las plantillas para revisión de acuerdo con la política de Lenguaje claro
|  | 3.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Publicar Informes de Gestión de Servicio al Ciudadano | 1 informe trimestral | Coordinación Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 50% | Informes Publicados en la Página Web http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
|  | 3.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Realizar taller de Red de Reporteros Comunitarios con el fin de contribuir con la participación ciudadana | 21 municipios | Comunicaciones | 2018-07-31 | 100% | Ya se culmino con las talleres de formación de la Red de Reporteros, se les certifico. http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/red_reporteros_comunitarios/
|  |  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Construcción Participativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial-PDET CON las comunidades rurales de los municipios priorizados. | 170 municipios | Subdirección de Participación | 2018-12-31 | 47% | De los 170 Municipios en el momento de la evaluación se tienen ochenta (80) Pactos Municipales.
|  | 3.3 | Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Divulgar la rendición de cuentas a través de canales de comunicación a través de la página web y redes sociales | Diariamente | Comunicaciones | 2018-12-31 | 100% | Diariamente se publican las actividades misionales de la agencia http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion_cuentas_2018/
|  |  | Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3.3.2 | Promover las Sugerencias constructivas de la Ciudadanía | Publicación trimestral en página web | Coordinación Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 0% | A la fecha, la ciudadanía no ha radicado sugerencias por ninguno de nuestros canales oficiales. Se recomienda, que tanto el equipo de comunicaciones, como los misionales, informen al GIT de atención al ciudadano como se han promovido las sugerencias de la Ciudadanía en Territorio. Se sugiere que através de los canales de comunicación de la entidad el GIT de Atención al Ciudadano, promueva campañas que inviten a la ciudadanía a participar con sugerencias constructivas.
|  |  | Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3.3.3 | Publicación de datos abiertos | conjuntos de datos publicados | Sistema de información PDET | 2018-12-31 | 100% | Dentro del metabuscador se puede realizar la descarga de conjunto de datos publico, las iniciativas trabajadas en los ejercicios de la ruta participativa PDET son clasificadas como publicas, consultado con la oficina Asesora Jurídica
|  | 3.4 | Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional | 3.4.1 | Analizar y evaluar el resultado del ejercicio de rendición de cuentas y establecer acciones de mejora | Acciones de mejora establecidas | Oficina de Planeación Grupo Directivo | 2018-12-31 | 40% | Se publicó el resultado de la encuesta virtual y de la Encuesta de Satisfacción del ejercicio de rendición de cuentas. No se ha realizado acciones de mejora. http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion_cuentas_2018/
|  |  | Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional | 3.4.2 | Socializar el resultado de la rendición de cuentas con los participantes | Resultado publicado en página web | Oficina de Planeación | 2018-12-31 | 100% | http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/rendicion_cuentas_2018/
|  |  | Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional | 3.4.3 | Realizar la Evaluación a la Gestión por Dependencias | Informe Anual | GIT de Control Interno | 2018-02-28 | 100% | Cumplida en febrero de 2018. Se realizó una segunda Evaluación de la Gestión por Dependencias a partir de los compromisos establecidos en los planes de Acción de las dependencias de la ART con corte a 30 de junio. Se emitieron informes por dependencia y se hizo el informe consolidado a la Direccción y se publicará en la página web
|  |  | Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional | 3.4.4 | Socializar los resultados del informe de gestión de servicio al ciudadano respecto del cumplimiento de términos de respuesta a las PQRSD por dependencia | Informe Anual | Coordinación Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 100% | Se publicó el informe en el link de la página web: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano Se socializó a través de un correo en el cual se envió un boletín a la alta dirección desde a Secretaría General. En el boletín se informaron los resultados acumulados y comparados de vigencias 2017 - 2018
78.08%
SIGLAS - ABREVIATURAS
| ART | Agencia de Renovación del Territorio
| DAFP | Departamento Administrativo para la Función Pública
| GIT | Grupo Interno de Trabajo
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra

## Anexo 4 Atención al Ciudadano
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
VIGENCIA: |  |  |  | 2018 |  |  | Numero de Seguimiento: |  | 2 -2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  |  | 2018-05-10 |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
Conforme a lo establecido en la Cartilla Estrategias Plan Anticorrupción, al Grupo de Control Interno de la ART le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ART y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en cada uno de sus componentes. El presente seguimiento se realiza al periodo mayo - agosto de 2018 y se presentan los avances de ejecución de las actividades iniciadas durante el mismo.
No. | COMPONENTE | No. | SUBCOMPONENTES | No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
4 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | 1.1 Implementar Correo Electrónico Certificado para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias radicadas por la Página Web y/o similares | Integración (Web Service) con proveedor de correspondencia | Secretaría General | 2018-12-31 | 30% | Se adjunta correo electrónico, donde el proveedor (472), en el mes de julio, define que no hace desarrollos a medida. Como medida preventiva, la entidad hoy cuenta con la regla en Outlook (PQRSD) de correo enviado y leído. Esta actividad, ya no cuenta con recursos para esta vigencia
|  | 4.2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Implementar sistema de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Puesta en Producción del Software para el registro, manejo y seguimiento de PQRSD | Secretaría General | 2018-06-30 | 100% | Software implementado. http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/mdulo_de_pqrsd_y_consultas
|  |  | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Promover el Servicio de Video llamada de la Entidad | Diseño en conjunto con la Oficina de comunicaciones el servicio de video llamada (pop ups) | Secretaría General | 2018-12-31 | 50% | Se adjunta video con el ejercicio realizado para todos los servicios con los que cuenta la entidad (desde la página web). El diseño del video, se realizó en conjunto entre la oficina de comunicaciones y la Coordinación de servicio al Ciudadano, se sugiere dar enfasis a el canal de Video LLamada que se menciona en esta actividad y publicar el video o pop ups
|  |  | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Revisar Trimestralmente los Informes de Gestión elaborados por Servicio al Ciudadano | Reunión Trimestral con el Despacho de Secretaría General o su delegado (a) para socializar informe de gestión | Secretaría General | 2018-12-31 | 50% | Se están enviando los boletines de servicio al Ciudadano a la Secretaría General, quien los comparte a la alta dirección
|  | 4.3 | Talento humano | 4.3.1 | Fortalecer competencias del equipo de servicio al Ciudadano y delegados de dependencias | Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría General | 2018-12-31 | 100% | Fortalecimiento del equipo incluido en el PIC http://www.renovacionterritorio.gov.co/librerias/media/pdf/Cronograma_Plan_Capacitacion_2018.pdf Capacitaciones. Servicio al Ciudadano – Taller Coaching de Servicio
|  |  | Talento humano | 4.3.2 | Sensibilizar a los funcionarios de la ART sobre la importancia del Servicio al Ciudadano | Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría General | 2018-12-31 | 100% | Adicional al numeral anterior, se realizaron sensibilizaciones en este tema en los ciclos de inducción y reinducción http://www.renovacionterritorio.gov.co/librerias/media/pdf/Cronograma_Plan_Capacitacion_2018.pdf Capacitaciones. Habilidades Comunicativas y Participación Ciudadana PQR,
|  |  | Talento humano | 4.3.3 | Capacitar a los Funcionarios de la ART en la práctica del mejoramiento continuo | Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría General | 2018-12-31 | 100% | http://www.renovacionterritorio.gov.co/librerias/media/pdf/Cronograma_Plan_Capacitacion_2018.pdf Capacitaciones. Redacción y Argumentación, Resolución de Conflictos y Liderazgo, Adaptación al cambio
|  |  | Talento humano | 4.3.4 | Definir incentivos para los funcionarios que tienen relacionamiento directo con el Ciudadano | Premiación Anual | Secretaría General | 2018-12-31 | 50% | En el comité de incentivos del 7 de septiembre de 2018, se programó la premiación anual para el mes de noviembre del corriente año.
|  | 4.4 | Normativo y procedimental | 4.4.1 | Capacitar a los Funcionarios de la ART sobre el nuevo modelo o estrategia de Servicio al Ciudadano adoptada(o) por la Entidad | Divulgación de Estrategia RENOVARTE | Secretaría General | 2018-12-31 | 100% | Se realizaron estas actividades a través de los ciclos de inducción y reinducción
|  |  | Normativo y procedimental | 4.4.2 | Sensibilizar a los funcionarios de la ART sobre la importancia de los derechos de los Ciudadanos | Campaña para divulgar los derechos de la Ciudadanía | Secretaría General | 2018-12-31 | 100% | Se realizaron estas actividades a través de los ciclos de inducción y reinducción Se tienen evidencias en video
|  |  | Normativo y procedimental | 4.4.3 | Implementar sistema de gestión de peticiones, quejas reclamos, sugerencias y denuncias radicadas por la ciudadanía de manera verbal | Capacitación para uso de la herramienta a los funcionarios delegados | Secretaría General | 2018-12-31 | 90% | Se adjunta listado de funcionarios capacitados para el uso del Software de Gestión de PQRSD con corte a 06/09/2018
|  |  | Normativo y procedimental | 4.4.4 | Actualizar la Carta de Trato Digno de la ART | Revisión semestral de la Carta de Trato Digno al Ciudadano | Secretaría General | 2018-12-31 | 50% | http://www.renovacionterritorio.gov.co/librerias/media/pdf/CARTA_DE_TRATO_DIGNO.pdf Se actualizará cuando esté nombrado el Director en Propiedad
|  | 4.5 | Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Evaluar el Servicio prestado por la Entidad a través de los diferentes canales de Atención | Aplicación de la Encuesta de Satisfacción | Secretaría General | 2018-12-31 | 60% | El proveedor de contact center realiza informe de satisfacción. La evaluación del servicio, se encuentra habilitada para todos los canales (Virtual y Presencial). El canal telefónico es mediante el cual el ciudadano usa la encuesta de satisfacción
75.38%
SIGLAS - ABREVIATURAS
| ART | Agencia de Renovación del Territorio
| DAFP | Departamento Administrativo para la Función Pública
| GIT | Grupo Interno de Trabajo
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra

## Anexo 6 Trasparencia
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
VIGENCIA: |  |  |  | 2018 |  |  | Numero de Seguimiento: |  | 2 -2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  |  | 2018-05-10 |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
Conforme a lo establecido en la Cartilla Estrategias Plan Anticorrupcion, al Grupo de Control Interno de la ART le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ART y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en cada uno de sus componentes. El presente seguimiento se realiza al perido mayo - agosto de 2018 y se presentan los avances de ejecución de las actividades iniciadas durante el mismo.
No. | COMPONENTE | No. | SUBCOMPONENTES | No. | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 | Transparencia activa | 5.1.1 | Publicar conjunto de datos en formato abierto | Un (1) Conjunto de datos | Coordinación Servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Datos publicados de los municipios PDET https://www.datos.gov.co/browse?q=MUNICIPIOS%20170%20PDET&sortBy=relevance
|  |  | Transparencia activa | 5.1.2 | Publicar en página Web: Normas,políticas,decretos, resoluciones, Leyes, circulares y ABC de programas(PDET, PIC Y PLAN 50/51) | Por demanda | Comunicaciones WEBMASTER | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Se realizan publicaciones con corte a 30 de junio en las cuentas institucionales en redes sociales: Facebook: Renovación Territorio Col, Twitter: @RenovacionCO, Instagram: @renovacion.territorio, YouTube: Renovación Territorio. Marzo: Tuits: 261, Post FB: 39 y Post IG: 66 Abril: Tuits: 231, Post FB: 46 y Post IG: 46 Mayo: Tuits: 256. Post FB: 56, Post IG: 47 Junio: Tuits: 219, Post FB: 51 y Post IG: 32 (FB Facebook -IG Instagram) Publicacion Periodica del Bolentin digital institucional #AVANZAMOS http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/Boletines Cartillas: (PDET, obras por impuestos, Manual de Desarrollo publicaciones Ambiental, Económico y Productivo, Identidad Corporativa y Administración del Riesgo). La otras publicaciones corresponde a actos administrativos (Resoluciones, Normas, Circulares, Decretos , Leyes)"
|  |  | Transparencia activa | 5.1.3 | Publicar en la pagina Web Vinculo para aspirantes. | Por demanda | Comunicaciones WEBMASTER | 31 de diciembre de 2018 | 100% | http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/ofertas_de_empleo y este link es vinculado al SIMO de CNSC
|  |  | Transparencia activa | 5.1.4 | Publicar en la pagina web Vínculo, contratación, contratos .gov.co | Por demanda | Comunicaciones WEBMASTER | 31 de diciembre de 2018 | 100% | http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/informacin_contractual
|  | 5.2 | Transparencia pasiva | 5.2.1 | Publicar informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Informe trimestral | Coordinación Servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2018 | 50% | Se publicó el informe con corte a diciembre de 2017. Se encuentra pendiente la publicación con corte al primer trimestre de 2018.
|  | 5.3 | Instrumentos de la gestión de información | 5.3.1 | Crear el enlace de Transparencia y acceso a información pública |  | Comunicaciones | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Se creo el enlace en la pagina web institucional en transparencia - Transparencia y acceso a la información y adicionalmente se cuenta el enlace ABC Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacin
|  |  | Instrumentos de la gestión de información | 5.3.2 | Publicar el índice de información clasificada y reservada en el enlace de Transparencia y Acceso a Información Pública |  | Comunicaciones | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Se creo el enlace en la pagina web institucional en transparencia en el numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública - 10.4- Índice de Información Clasificada y Reservada http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacin
|  |  | Instrumentos de la gestión de información | 5.3.3 | Activos de información |  | Comunicaciones | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Se creó el enlace en la pagina web institucional en transparencia en el numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública - 10.2- Registro de Activos de Información http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacin
|  | 5.4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Elaboración de cartografía para identificar las rutas étnicas de los resguardos indígenas y de los resguardos afrodescendientes. | Informe anual, si se requiere actualización es solicitado por la comunidad. | Oficina de Planeación | 31 de diciembre de 2018 | 50% | La Agencia para la renovación del territorio cuenta con un Software para la generación de cartografía llamado ArcGis , dentro de este aplicativo se cuenta con las capas de información proporcionas por el Ministerio del interior sobre resguardos indígenas y concejos comunitarios (afrodescendientes) actualizada al 2016 por parte del Ministerio. Esta información reposa en una carpeta llamada GISART.sde
|  |  | Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.2 | Publicar información de interés en idiomas alternos al Castellano | Información anual | Comunicaciones | 31 de diciembre de 2018 | 20% | Se cuenta con publicaciones en Ingles. Se esta desarrollando cartilla en lenguas indígenas (7), y a la vez se esta gestionando la propuesta económica para el desarrollo de la cartilla.
|  | 5.5 | Monitoreo del Acceso a la información Pública | 5.5.1 | Publicar informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Informe trimestral | Coordinación Servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2018 | 50% | Informes Publicados en la Página Web http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
|  |  | Monitoreo del Acceso a la información Pública | 5.5.2 | Publicar metabuscador PDET | 1 publicación | Sistema de información PDET | 31 de diciembre de 2018 | 80% | http://52.170.26.217:8088/ dirección ip del metabuscador PDET Se encuentran las consultas con palabras claves a través de textos Pendiente la asignación del nombre del metabuscador.
|  |  | Monitoreo del Acceso a la información Pública | 5.5.3 | Implementar el sistema de información PDET nivel municipal | 1 sistema de información | Sistema de información PDET | 31 de diciembre de 2018 | 100% | Se desarrollo el sistema información PDET, nivel municipal donde se puede generar los PMTR. http://pdet.renovacionterritorio.gov.co
80.77%
SIGLAS - ABREVIATURAS
| ART | Agencia de Renovación del Territorio
| DAFP | Departamento Administrativo para la Función Pública
| GIT | Grupo Interno de Trabajo
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
Reviso y Aprobó: |  |  | DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: |  |  | Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra

## Consolidado
COMPONENTE | Total Actividades | Actividades Cumplidas al 100% | Promedio Avance Componente
Riesgos | 8 | 5 | 73.75%
Trámites y Servicios | 3 | 3 | 100%
Rendicion de Cuentas | 12 | 8 | 78.08%
Atención al Ciudadano | 13 | 6 | 75.38%
Transparencia | 13 | 9 | 80.77%
Promedio Avance corte Agosto de 2018: |  |  | 81.6%