## Instructivo
Item | Actividad | Objetivo | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Indicador | Meta o producto | Tipo de Actividad | Realizó Diagnóstico * | Fase de Ciclo de la Gestión Pública | Caracterizó la población objetivo | Estrategia de Comunicación | Metodología participativa | Alcance de la participación | Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo de Canal de Comunicación | Grupo de Interés Beneficiado | Número de asistentes al evento | Resultado esperado | Aplicó la encuesta de satisfacción | Objetivo Plan Estratégico | Derecho Humano que se está Garantizando -Punto Acuerdo de Paz | Recursos Asociados | Recursos estimados | Rubro Presupuestal | Dependencia Responsable de realizar la actividad
Este es un número de identificación que se utiliza para numerar la actividad. También facilita el cargue de las evidencias en la carpeta compartida que disponga la Ofician de Planeación | Se debe formular una actividad que sea cumplible, además es importante que guarde coherencia con el objetivo, el indicador y la meta | Describa la finalidad que tiene la actividad y los resultados esperados | Se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor. | da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor. | La actividad debe tener redacción del nombre de un indicador debe contener los siguientes elementos y en el siguiente orden: (i) Sujeto: sobre quién recae la acción. (ii) Condición deseada: verbo en participio pasivo. (iii) Complementos: elementos descriptivos. No se deben incluir elementos cuantitativos del objetivo, ya que estos únicamente sirven como referencia para identificar la meta o el valor objetivo del indicador en el tiempo. | El numero de actividades o porcentaje de impementación de la actividad | Existen diferentes tipos de actividades relacionadas con la participación ciudadana, en la lista desplegable se pueden elegir las diferentes temáticas | SI-NO | Debe identificar a qué fase del ciclo de la gestión pertenece: 1. Identificación de necesidades o diagnóstico 2. Formulación participativa 3. Ejecución o implementación 4. Evaluación y control | Se debe realizar la caracterización de la población objetivo a quien va dirigida la actividad. (Formato de Caracterización Participación Ciudadana) | Es necesario que las áreas puedan planear cómo, cuándo y la periodicidad en la que realizarán actividades de divulgación previas al enento, posteriores a la actividad y la retroalimentación a los grupos de interés | Es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados. | Describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza. | Indicar la fecha en la que se iniciará a realizar la preparación del evento | Indicar la fecha máxima de ejecución del evento | Teniendo en cuenta la caracterización de grupos de interés, se deben identificar los tipos de canales de comunicación que se deben usar para informar e invitar a los grupos de interés a participar del espacio. Lo anterior no quiere decir que únicamente se haga uso de medios digitales, también se debe revisar si se debe usar medios físicos | Indicar el tipo de actores a quién se dirijirá el espacio | Indicar el número de aistentes | Es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado. | Se debe de aplicar la encuesta de satisfaccion a la población objetivo a quien va dirigida la actividad, para esto debe usar el formato establecido para tal fin. El Grupo Interno de Trabajo Relación Estado Ciudadano le entregará el documento. | Relacionar el objetivo de desarrollo sostenible asociado de acuerdo con la lista desplegable | Relacionar el derecho humano que se está garantizando de acuerdo con la lista desplegable | Indicar si los recursos que se usarán son tecnológicos, humanos o financieros de acuerdo con la lista desplegable | Es importante que indique los rescursos que se estima ejecutar y que estos guarden coherencia con lo reportado en los demás sistemas de información de la entidad y que se reportan a los organos de control | Es importante que indique el rubro de los rescursos que se estima ejecutar y que estos guarden coherencia con lo reportado en los demás sistemas de información de la entidad y que se reportan a los organos de control | Relacione la dependencia que implementará la acción

## Hoja1
Etiquetas de fila | Cuenta de Cumplimiento
1 | 7
1.8 | 1 | Cumplimiento 100% | 7
A demanda | 7 | A demanda | 7
Total general | 15 | Cumplimiento 180% | 1

## Hoja2
Etiquetas de fila | Cuenta de Acción de gestión institucional
50% | 1
60% | 1
100% | 13 | 1 actividad | 50%
Total general | 15 | 1 actividad | 60%
|  | 13 actividades | 100%

## PLAN 2025
#VALUE! |  |  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 | [19 empty] | Código: FM-RC-02
|  |  |  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [19 empty] | Versión:03
|  |  |  | SECRETARÍA GENERAL/RELACIONAMIENTO ESTADO CIUDADANO | [19 empty] | Publicado: 25-06-2024 |  |  |  | Seguimiento
Meta o Producto
Item | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Acción participativa | Objetivo | Grupo(s) de interés o invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Fase de Ciclo de la Gestión Pública | Alcance de la participación | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Dependencia Responsable de realizar la actividad | Indicador | I-T | II-T | III-T | IV-T | Tipo de Actividad | Realizó Diagnóstico | Grupos de Valor | Estrategia de Comunicación | Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo de Canal de Comunicación | Objetivo Plan estratégico | Recursos Asociados | Recursos estimados | Rubro Presupuestal | Indicador | I-T | Observaciones y descripción de las actividades I -T | II-T | Observaciones y descripción de las actividades | III-T | Cumplimiento | Observaciones y descripción de las actividades | IV-T | Cumplimiento | Observaciones y descripción de las actividades
1 | Conformar y desarrollar Comités de Acompañamiento Comunitario y Comités de Control Social y Seguimiento, en el marco de la ejecución de los proyectos que desarrolla la ART. | Plan de Acción | Socializar el estado de ejecución de los proyectos y recibir de las comunidades sugerencias de ajustes, modificaciones y complementos a las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto con el fin de alcanzar el objetivo propuesto. | Realizar el seguimiento y control social a la ejecución de cada uno de los proyectos, con el desarrollo de los Comités de Acompañamiento Comunitario y de los Comités de Control Social y Seguimiento. | Comunidades beneficiarias de los proyectos que desarrolla la ART | No, sin embargo se invitan a las instancias presentes en los territorios PDET. | Ejecución participativa | Vigilancia y control | a) Elección de los representantes de la comunidad ante el Comité, se realiza en la reunión de socialización del inicio del proyecto en la comunidad. Una vez hecha la elección, el ejecutor del proyecto convocará a los miembros del Comité con el objeto de instalar el mismo. b) Citación a las sesiones, por cualquier medio expedito y con la suficiente antelación, a la totalidad de los miembros del Comité de Acompañamiento Comunitario. c) Desarrollar los Comités de Acompañamiento Comunitario y de Control Social y Seguimiento de manera periódica, acorde al Anexo técnico, presentando los avances y dando espacio para la intervención por parte de los representantes de la comunidad. d) Proyectar, para aprobación de los miembros del comité, las actas de las sesiones llevadas a cabo y obtener la suscripción de las mismas. e) Suministrar información relacionada con las sesiones del Comité. | Realizar Comités de Acompañamiento Comunitario desarrollados con una participación incidente de las comunidades beneficiarias, en el marco de la ejecución de los proyectos implementados | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | Comités de Acompañamiento Comunitario desarrollados en el marco de la ejecución de los proyectos implementados. | 10 | 10 | 10 | 10 | Comités | No | Organizaciones / Asociaciones comunitarias | a) Citación a las sesiones, por cualquier medio expedito y con la suficiente antelación, a la totalidad de los miembros de los Comités de Acompañamiento Comunitario y de los Comités de Control Social y Seguimiento. b) Socialización de información relacionada con la ejecución del proyecto para retroalimentación, vigilancia y control de los representantes de la comunidad. c) Proyectar actas de las sesiones llevadas a cabo para aprobación de los miembros del comité y obtener la suscripción de las mismas. d) Suministrar información relacionada con las sesiones del Comité. e) Envío de la información de cada etapa del proceso para que sea publicada en la sección de Control Social del menú Participa del Portal web de la ART: 1. Convocatoria a la ciudadanía cuando se vayan a realizar los comités. (Actividad a ejecutar cada mes anticipado con el reporte del Calendario de actividades. Por ejemplo: se realiza reporte en enero de los comités de febrero). 2. Tablero de control con información resumen de cada tema de interés ciudadano, para lo cual, debe indicar la información del proyecto o contrato objeto de vigilancia, así como el avance, los recursos asignados, el grupo de control social, los plazos, las observaciones recibidas y las respuestas dadas por la entidad. 3. Si algún contrato o proyecto es objeto de vigilancia por parte de una veeduría ciudadana, deberá publicar como mínimo los dos informes que el interventor o el supervisor hace frente al grupo de auditoría ciudadana, según lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015. (Si ningún proyecto cumple esto se debe publicar la justificación jurídica). 4. Publicar información, datos y/o indicadores que sirvan de insumos para el análisis de resultados y avances de la gestión en las acciones de participación para el control social y las veedurías ciudadanas. 5. Publicar informe(s) sobre las acciones de mejora y correctivos incorporados que se tomaron con base en las acciones de control social y veedurías ciudadanas. 6. Envío y publicación de la información en la sección Control Social del Menú Participa del portal web. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Comunicación telefónica y escrita para citación e invitación al Comité Presencial para su desarrollo | Articular la estructuración y ejecución de proyectos para la transformación territorial, que permitan el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y territorios mayormente afectados por la violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/ o marihuana; con la participación incidente de las comunidades y enfoques diferenciales, en todo el ciclo de los proyectos. | Humano (representantes ART, contratista proveedor) |  | El recurso proviene de PGN-ART; se desarrolla por cada proyecto en la fase de ejecución. | Comités de Acompañamiento Comunitario desarrollados en el marco de la ejecución de los proyectos implementados. | 40 | Comités de Control Social y Seguimiento desarrollados en el marco de los proyectos en ejecución por cada una de las Subdirecciones: Subdirección de Infraestructura y Hábitat: 15 Subdirección de Desarrollo Económico: 12 Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social: 8 Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible: 5. Las evidencias se encuentran disponibles en subcarpetas independientes por cada una de las Subdirecciones. | 27 | 27 sesiones de Comités de Control Social y Seguimiento -CCSS desarrollados en el marco de los proyectos en ejecución por cada una de las Subdirecciones: Subdirección de Infraestructura y Hábitat: 8 Subdirección de Desarrollo Económico: 8 Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social: 10 Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible: 1 Las evidencias se encuentran disponibles en subcarpetas independientes por cada una de las Subdirecciones. | 18 | 180% | 18 sesiones de Comités de Control Social y Seguimiento -CCSS desarrollados en el marco de los proyectos en ejecución por cada una de las Subdirecciones: Subdirección de Infraestructura y Hábitat: 7 Subdirección de Desarrollo Económico: 4 Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social: 4 Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible: 3 Las evidencias se encuentran disponibles en subcarpetas independientes por cada una de las Subdirecciones. | 6 | 60% | Para el periodo del reporte, septiembre - diciembre de 2025, se desarrollan 6 sesiones de Comités de Control Social y Seguimiento - CCSS, los cuales se relacionan a continuación: * Convenio 2109 -2024 Fecha de realización 10 de septiembre 2025 * Convenio 1089 -2024 Fecha de realización 17 de octubre 2025 * Convenio 750 -2024 Fecha de realización 30 de octubre 2025 * Convenio 2159 -2024 Fecha de realización 27 de octubre 2025 * Convenio SG 0134 -2025 Fecha de realización 31 de octubre 2025 * Convenio 0140 -2025 Fecha de realización 29 de octubre 2025 Las evidencias se encuentran en el enlace: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/IgAEszfvUvNoTYh-wTf-Chc9AQ46yc0HIsdofzQy3OSXmJI?e=3RDUVQ
2 | Promover la ejecución participativa de los proyectos que desarrolla la ART por parte de organizaciones comunitarias que se encuentran en los territorios PDET. | Plan de Acción | Ejecutar con las organizaciones comunitarias proyectos que desarrolla la ART en los territorios PDET. | Desarrollar una ejecución participativa de los proyectos que desarrolla la ART, reconociendo los conocimientos, experiencia y habilidades de las organizaciones comunitarias que se encuentran en los territorios PDET. | Comunidades beneficiarias de los proyectos que desarrolla la ART | MEC, Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) | Ejecución participativa | Ejecución de proyectos | a) Identificación de proyectos que desarrolla la ART para la ejecución por parte de las organizaciones comunitarias. b) Desarrollar estrategia integral y permanente de asistencia y acompañamiento dirigido a las organizaciones que ejecuten proyectos, con el objetivo de lograr una implementación exitosa y sostenible de los proyectos. c) Realizar la vinculación de las organizaciones comunitarias que serán encargadas de ejecutar los proyectos. d) Implementar la estrategia de asistencia y acompañamiento. e) Realizar seguimiento y evaluación a la estrategia de asistencia y acompañamiento dirigida a las organizaciones que ejecutan proyectos. | Promover la vinculación de organizaciones comunitarias que tengan una ejecución exitosa en la implementación de los proyectos que desarrolla la ART en los territorios PDET. | Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos | Número de proyectos desarrollados por la ART que son ejecutados por organizaciones comunitarias. | 2 | 2 | 2 | 2 | Proyectos ejecutados por organizaciones comunitarias | No | Organizaciones / Asociaciones comunitarias | a) Mesas de trabajo con MEC, IEANPE para definición de proyectos b) Articulación con organizaciones para la ejecución de proyectos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Comunicación telefónica y escrita para citación e invitación a mesas de trabajo presencial para su desarrollo y articulación con organizaciones. | Articular la estructuración y ejecución de proyectos para la transformación territorial, que permitan el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y territorios mayormente afectados por la violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/ o marihuana; con la participación incidente de las comunidades y enfoques diferenciales, en todo el ciclo de los proyectos | Humano (representantes ART) |  | El recurso proviene de PGN-ART. | Número de proyectos desarrollados por la ART que son ejecutados por organizaciones comunitarias. | 7 | Para el periodo del informe se reportan 7 organizaciones comunitarias contratadas Como ejecutoras de igual número de proyectos. La información se presenta en subcarpeta con dos documentos en Excel, por cada una de las subdirecciones: Subdirección de Infraestructura y Hábitat: 4 Subdirección de Desarrollo Económico: 3 | 2 | Para el periodo del informe se reportan 2 organizaciones comunitarias contratadas como ejecutoras de igual número de proyectos. La información se presenta en subcarpeta con dos actas de inicio firmadas: 1. CONVENIO 2358 - 2024 (acta de inicio del 5 de mayo de 2025) . 2. CONVENIO 2304 - 2024 (acta de inicio del 1 de mayo de 2025). | 2 | 100% | Para el periodo del informe se reportan 2 organizaciones comunitarias contratadas como ejecutoras de igual número de proyectos. La información se presenta en subcarpeta con dos actas de inicio firmadas: 1. CONVENIO SG 0134 -2025 (acta de inicio del 17 de septiembre de 2025) . 2. CONVENIO SG 0140 2025 (acta de inicio del 28 de agosto de 2025). | 1 | 50% | Para el periodo del reporte, septiembre - diciembre de 2025, se reporta una oganización contratada como ejecutora de un proyecto (Se anexa acta de inicio firmada): * ACTA DE INCIO convenio SG0151-2025 La evidencia se encuentra en el enlace: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/IgDgiqgzJApVTpRJjJF6ntJAASYeR6Zl4tFF4zJEFSC39eI?e=6JNTls
3 | Publicar en la página web de la ART para consulta ciudadana los siguientes documentos: 1. Plan de Acción Institucional 2025 2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 3. Programa de Transparencia y Ética Pública | Plan de Acción | Consulta ciudadana | Conocer y analizar las sugerencias, propuestas, comentarios, recomendaciones y aportes de la ciudadanía, usuarios y grupos de interés, a fin de realizar una construcción participativa de la planeación institucional e identificar acciones para prevenir la materialización de riegos de corrupción. | Ciudadanía en general | Todas la instancias | Planeación | Consulta y construcción participativa | 1.Publicación página web y recibo de retroalimentación a través de formulario electrónico dispuesto para tal fin. | Participación activa de la ciudadanía que permita fortalecer los documentos dispuestos para consulta. | Oficina de Planeación/GIT Relación Estado Ciudadano | Consultas públicas realizadas (En el caso de las versiones de los planes, se haría por demanda) e informe de las observaciones y los cambios realizados. | 100% | 100% | 100% | 100% | Informativa | No | Actores públicos y privados Organizaciones comunitarias Instituciones territoriales Comunidad en general Coordinadores regionales Funcionarios y contratistas ART | a)Socialización a través de medios de comunicación de la entidad b) Envío de la información para publicar en la sección de Consulta Ciudadana del menú Participa del portal web de la ART de cada uno de los planes, políticas, programas, entre otros, que se someterán a consulta de la ciudadanía, así como un informe de las observaciones y comentarios de los ciudadanos, de las respuestas que se les dio y de los cambios realizados en el documento o la justificación de no realizarlos. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Portal web Menú Participa | No aplica | Recursos humanos y tecnológicos | Recursos humanos y tecnológicos | No aplica | Consultas públicas realizadas (En el caso de las versiones de los planes, se haría por demanda) e informe de las observaciones y los cambios realizados. | 65% | El 25 de marzo de 2025, se solicitó a la Oficina de Comunicaciones la publicación del Anexo 1 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 en el apartado "Menú Participa" de la página web, con el fin de facilitar su consulta por parte de la ciudadanía. | 100% | Avances respecto a las acciones comprometidas: Publicar en la página web de la ART para consulta ciudadana los siguientes documentos: 1. Plan de Acción Institucional 2025 Se hizo en tiempos la consulta, el primer seguimiento por error no se aportó el enlace de la envidencia, el cual se comparte en este momento. https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/266/consulta-ciudadana Respecto a los puntos 2 y 3, se aportó la evidencia y se evaluaron cumplidas. 2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 3. Programa de Transparencia y Ética Pública https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/266/consulta-ciudadana Con esto se cierran las actividades planteadas en este plan. | 100% | 100% | Actividad realizada dentro de términos. Se validó su realización por parte de Marisol Rojas. | 100% | 100% | Actividad realizada dentro de términos. Se validó su realización por parte de Marisol Rojas.
4 | Publicar proyectos de Actos Administrativos de carácter general para comentarios de la ciudadanía | No aplica | Publicar proyectos de Actos Administrativos de carácter general para comentarios de la ciudadanía, para contar con sus observaciones Publicación en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio Web de la ART | Cumplir y promover la consulta de la ciudadanía y el acceso a la infromación | Ciudadanía en general, servidores públicos de la ART, entidades y todos los posibles interesados y/o afectados por el respectivo acto administrativo de contenido general | No | Consulta participativa | Publicación acceso a la información, cumplimiento normativo | a)Publicación en pagina web Publicación en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio Web de la ART b) Generación de informe sobre publicaciones de actos administrativos y comentarios realizados a la ciudadanía | Promover y recibir comentarios participativos con la publicación en pagina web en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio Web de la ART y en caso de recibir comentarios adoptarlos cuando sea procedente e informar. | Oficina Juridica/ Comunicaciones | Numero de actos administrativos de carácter general publicados en la Seccción de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio WEB de la ART. Y Número de observaciones recibidas por acto administrativo de carácter general publicado en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica del sitio WEB de la ART. | Según el número de actos administratrivos de carácter genenal que explida la ART | Según el número de actos administratrivos de carácter genenal que explida la ART | Según el número de actos administratrivos de carácter genenal que explida la ART | Según el número de actos administratrivos de carácter genenal que explida la ART | Informativa, seguimiento y consultiva | No | Ciudadanía en general, servidores públicos de la ART, entidades y todos los posibles interesados y/o afectados por el respectivo acto administrativo de contenido general. | Envío de la información para que sea publicada en la sección de Consulta Ciudadana del menú Participa del portal web de la ART de cada una de las normas que se someterán a consulta de la ciudadanía, así como un informe de las observaciones y comentarios de los ciudadanos, de las respuestas que se les dio y de los cambios realizados en el documento o la justificación de no realizarlos. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Portal web Menú Participa | Transversal Relacionamiento con la Ciudadanía | Humano (Representantes ART)-Tecnológicos | Recursos humanos y tecnológicos | No aplica | Numero de actos administrativos de carácter general publicados en la Seccción de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio WEB de la ART. Y Número de observaciones recibidas por acto administrativo de carácter general publicado en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica del sitio WEB de la ART. | 2 Proyectos de Actos administrativos fueron publicados, para observaciones. | Los proyectos puesto en consideración de toda la entidad, es la modificación de la resolucion 000141 de 2024 relacionado con el OCAD paz y la otra resolución esta orientada a reconocer la mesas comunitarias regionales | 1 Actos administrativos fueron publicados, para observaciones. | Se publicaron 1 resolucion no se recibieron observaciones sobre estas | 1 | A demanda | Se publicaron 1 resolución no se recibieron observaciones sobre estas | 0 | 100% | En el útlimo trimestre no se publicaron resoluciones para consulta
5 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | No aplica | Aplicar encuestas de percepción sobre los canales de comunicación externa y sus contenidos institucionales que permitan identificar que tan claros, concretos y comprensibles fueron los mensajes para realizar las acciones de simplificación necesarias. | Promover la participación ciudadana, realizando encuestas de consulta sobre los canales de comunicación externa los contenidos institucionales | Ciudadanía en gerenal y servidores públicos de la ART | No | Diagnostico/formulación participativa | Diagnóstico/ simplificación de información a la ciudadanía | a) Realizar encuestas b) Aplicar Encuestas publicación en el Menú Participa de la Entidad | Realizar y aplicar 1 encuesta trimestral para entender las necesidades de la ciudadanía enfocado en la información que brinda la entidad en primer nivel en la pagina web. | G.I.T Relación Estado Ciudadano / Oficina de Comunicaciones | Número de encuestas aplicadas | 1 | 1 | 1 | 1 | Encuestas | No | Ciudadanía en general, servidores públicos de la ART, entidades. | Publicar en la sección de Consulta Ciudadana del menú Participa del portal web de la ART. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Portal Web Menú Participa | Transversal Relacionamiento con la Ciudadanía | Humano (Representantes ART)-Tecnológicos | Recursos humanos y tecnológicos | No aplica | Número de encuestas aplicadas | 1 | Se aplicó la encuesta de evaluación del portal web a la ciudadanía en la cual participaron 76 personas. | 1 | Se aplicó la encuesta de evaluación de medios de comunicación externa (portal web y redes sociales) a la ciudadanía en la cual participaron 99 personas. Evidencia: Informe de resultados en carpeta compartida: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/EooIfCZJKlJFu61yEPlSwGMBzh7uDdQyFhHKnd4vKfxexw?e=ieXLBt | 1 | 100% | Se aplicó la encuesta de evaluación del portal web en temas de usabilidad, disponibilidad de información y accesibilidad, en la cual participaron 84 personas. Evidencia: Informe de resultados en carpeta compartida: https://365uact.sharepoint.com/:b:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/EW3dFtt-FjhDo2KXn8CsylUBQUaKO3RCHh4THuH0HIY3OQ?e=jURzvp | 1 | 100% | Se aplicó la encuesta de evaluación de los canales de comunicación externa de la ART (portal web y redes sociales) en la cual participaron 87 personas. Evidencia: Informe de resultados en carpeta compartida: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/IgAIXiTSxddqRJmucapy4Z1fAefQoLakgvNMJyGEUc0SOHU?e=83e3Gr
6 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | No aplica | Llevar a cabo un proceso de colaboración e innovación abierta relacionado con el desarrollo del nuevo portal web de la entidad que cumpla con los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública" del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Promover la participación de la ciudadanía y los grupos de interés con el fin de obtener aportes e ideas acerca de los contenidos y secciones del nuevo portal web de la entidad. | Ciudadanía en gerenal y servidores públicos de la ART | No | Diagnostico/formulación participativa | Consulta y construcción participativa | Publicar en el menú Participa del portal web: a) Convocatoria para participar en el reto de cocreación. b) Publicar el reto para el proceso de colaboración e innovación abierta, su estado de avance de acuerdo con el cronograma previsto. c) Publicar la propuesta elegida y los criterios de análisis utilizados para su selección. d) Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada frente al reto. e) Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos de solución diseñados con base en el proceso de colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana y de los grupos de interés. | Consulta y construcción participativa de la ciudadanía durante el desarrollo del nuevo portal web. | Oficina de Comunicaciones | Publicación realizadas en el menú Participa del portal web | 2 | 2 | 1 | 0 | Consulta y construcción participativa | No | Ciudadanía en general y servidores públicos de la ART | Publicación de información en la sección de Colaboración e Innnovación del menú Participa y divulgación por redes sociales. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Portal web Menú Participa | Transversal Relacionamiento con la Ciudadanía | Humano (Representantes ART)-Tecnológicos | Recursos humanos y tecnológicos | No aplica | Publicación realizadas en el menú Participa del portal web | 2 | En la sección de Colaboración en Innovación del menú Participa, se publica la información del reto de cocreación para la renovacón del portal web, su cronograma y se invita a participar a la ciudadanía a través del portal web, correo electrónico y redes sociales de la entidad: - https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/267/colaboracion-e-innovacion - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122217345740222377&set=pb.61556671330973.-2207520000&type=3 - https://www.instagram.com/p/DHQ8DkOs_fK/ | 1 | En la sección de Colaboración en Innovación del menú Participa, se realizó la tercera publicación de la información del reto de cocreación para la renovación del portal web así: Trimestre I: - Publicación 1: Información del reto, etapas y cronograma. - Publicación 2: Convocatoria y participación de los grupos de interés de la entidad. Trimestre II: - Publicación 3: Publicación de la propuesta elegida y los criterios para su selección. Evidencia: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/267/colaboracion-e-innovacion Documento de propuesta elegida en carpeta compartida: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/EuQzz2sbJqRHkS8wHAJrz0kBi9pjNbXrR1oRdsVsEcdrhw?e=GAVk5J | 1 | 100% | En la sección de Colaboración en Innovación del menú Participa, se realizó la tercera publicación de la información del reto de cocreación para la renovación del portal web así: Trimestre I: - Publicación 1: Información del reto, etapas y cronograma. - Publicación 2: Convocatoria y participación de los grupos de interés de la entidad. Trimestre II: - Publicación 3: Publicación de la propuesta elegida y los criterios para su selección. Trimestre III: - Publicación 4: Divulgación del Plan de Trabajo para implementar la solución diseñada. Evidencia: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/267/colaboracion-e-innovacion Documento de plan de trabajo en carpeta compartida: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/Ei7wBZXBokVAj7L4eCh6eQwBxRC5cR_DGFO4A3cOecndWw?e=N1l8Fi | 1 | 100% | En la sección de Colaboración en Innovación del menú Participa, se realizó la tercera publicación de la información del reto de cocreación para la renovación del portal web así: Trimestre I: - Publicación 1: Información del reto, etapas y cronograma. - Publicación 2: Convocatoria y participación de los grupos de interés de la entidad. Trimestre II: - Publicación 3: Publicación de la propuesta elegida y los criterios para su selección. Trimestre III: - Publicación 4: Divulgación del Plan de Trabajo para implementar la solución diseñada. Trimestre IV: - Publicación 5: Publicación de la información sobre el desarrollo de los prototipos de las secciónes del nuevo portal web. Evidencia: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/267/colaboracion-e-innovacion Documento de información de los prototipos desarrollados: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/IgBBUuCy7uToSq1cS5n8vHPPAaYrR5RNIcrX40sUkjYESjQ?e=HMVw0e
7 | Garantizar la difusión de información relacionada con Participación Ciudadana en la página web de la Entidad, en el calendario de actividades y en el menú Participa, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) | No aplica | Publicar información en el calendario de actividades y en el menú Participa del portal web de la entidad que fomente la participación de la ciudadanía | Fomentar la participación ciudadana a través de la publicación activa de información en el calendario de actividades y en el menú Participa del portal web de la entidad | Ciudadanía en gerenal y servidores públicos de la ART | No | Ejecución/ Puesta en marcha | Publicación acceso a la información, cumplimiento normativo | a) Solicitud de información relacionada con participación de la ciudadanía a las dependencias misionales de conformidad con los lineamientos del MINTIC y del DAFP b) Publicar la información en el calendario de actividades y en el menú participa del portal web | Publicar o enlazar con el menú participa del portal web información de acciones de fomento a la participación ciudadana. | Oficina de Comunicaciones / G.I.T Relación Estado Ciudadano/Áreas Misionales | Número de publicaciones de acuerdo a la información recibida de las dependencias misionales | Según el número de publicaciones de acuerdo a la información recibida de las dependencias misionales | Según el número de publicaciones de acuerdo a la información recibida de las dependencias misionales | Según el número de publicaciones de acuerdo a la información recibida de las dependencias misionales | Según el número de publicaciones de acuerdo a la información recibida de las dependencias misionales | Informativa y consultiva |  | Ciudadanía en general, servidores públicos de la ART, entidades. | Publicaciones en el calendario de actividades y en las secciones del menú Participa del portal web | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Portal Web Menú Participa | Transversal Relacionamiento con la Ciudadanía | Humano (Representantes ART)-Tecnológicos | No aplica | No aplica | Número de publicaciones de acuerdo a la información recibida de las dependencias misionales | Enero: 15 actividades publicadas Febrero: 33 actividades publicadas Marzo: 51 actividades publicadas Total: 99 actividades publicadas | Se publicaron las actividades reportadas por las dependencias misionales en el calendario de actividades que la ciudadanía puede encontrar desde el menú de Transparencia y acceso a la información pública y desde el menú Participa del portal web: - https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/190/informacion-de-la-entidad - https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/Participa | Abril: 43 actividades publicadas Mayo: 41 actividades publicadas Junio: 33 actividades publicadas Total: 117 actividades publicadas | Se publicaron las actividades reportadas por las dependencias misionales en el calendario de actividades que la ciudadanía puede encontrar desde el menú de Transparencia y acceso a la información pública y desde el menú Participa del portal web: Evidencia: - https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/190/informacion-de-la-entidad - https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/Participa | Julio: 56 actividades publicadas Agosto: 63 actividades publicadas Septiembre: 38 actividades publicadas Total: 157 actividades publicadas | A demanda | Se publicaron las actividades reportadas por las dependencias misionales en el calendario de actividades que la ciudadanía puede encontrar desde el menú de Transparencia y acceso a la información pública y desde el menú Participa del portal web: Evidencia: - https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/190/informacion-de-la-entidad - https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/Participa | Octubre: 47 actividades publicadas Noviembre: 88 actividades publicadas Diciembre: 23 actividades publicadas Total: 158 actividades publicadas | 100% | Se publicaron las actividades reportadas por las dependencias misionales en el calendario de actividades que la ciudadanía puede encontrar desde el menú de Transparencia y acceso a la información pública y desde el menú Participa del portal web: Evidencia: - https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/190/informacion-de-la-entidad - https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/page/Participa
8 | Instancia de participación Consejo Asesor Territorial | Planes y Proyectos del PNIS | Realizar la instancia de participación Consejo Asesor Territorial | Realizar dialógo, orientación evaluación y monitoreo de gestión e implementación del PNIS (Decreto 362/2018). | Grupos de Interes: Ciudadanía en general Vinculadas al PNIS Invitados: autoridades nacionales, regionales y locales, representantes de las FARC-EP, reincorporados o en proceso de reincorporación a la vida civil, voceros o delegados de las comunidades que hacen parte de los Consejos Municipales de Planeación Participativa. Comforme al Decreto 362 de 2018 ARTÍCULO 2.2.5.2.1. | Instancia de participación Consejo Asesor Territorial | Seguimiento Participativo | Realizar el seguimiento participativo para convocar los niveles de articulacion territorial y nacional del PNIS, articular las orientaciones del PNIS con el nivel territorial, recoger iniciativas territoriales y municipales con el fin de dar recomentaciones para la construcción de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo. Promover la integración de los PISDA a los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR) como visión de territorio. | Mesa de diálogo | Colaboración. | Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | Mesas de diálogo realizadas Consejo Asesor Territorial | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Informativos, participativos, recolección de compromisos |  | Delegados de campesinos, delegados de organizaciones sociales y delegados reincorporados o en proceso de reincorporación | Invitación (vía web - vía escrito) Prensa local Profesionales PNIS en territorio Envío de la información del Consejo Asesor Territorial para publicar en la sección de Control Social del menú Participa: 1. Convocatoria a la ciudadanía cuando se vayan a realizar los Consejos. (Actividad a ejecutar cada mes anticipado con el reporte del Calendario de actividades. Por ejemplo: se realiza reporte en enero de los Consejos de febrero). 2. Tablero de control con información resumen de cada tema de interés ciudadano, para lo cual, debe indicar la información del programa objeto de vigilancia, así como el avance, los recursos asignados, el grupo de control social, los plazos, las observaciones recibidas y las respuestas dadas por la entidad. 3. Si el programa es objeto de vigilancia por parte de una veeduría ciudadana, deberá publicar como mínimo los dos informes que el interventor o el supervisor hace frente al grupo de auditoría ciudadana, según lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015. (Si ningún proyecto cumple esto se debe publicar la justificación jurídica). 4. Publicar la información, datos y/o indicadores que sirvan de insumos para el análisis de resultados y avances de la gestión en las acciones de participación para el control social y las veedurías ciudadanas. 5. Publicar informe(s) sobre las acciones de mejora y correctivos incorporados que se tomaron con base en las acciones de control social y veedurías ciudadanas. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Presencial Portal web Menú Participa | Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual, en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana | Humanos, tecnológicos y presupuestales | Según la necesidad del gasto | Fondo Colombia en Paz-Subcuenta de Sustitución. | Mesas de diálogo realizadas Consejo Asesor Territorial | 1 | Se realizo Un Consejo Asesor Territorial (CAT) en Yarumal Antioquia | 5 | se realizaron cinco CAT en los departamentos de Valle del Cauca, Norte de Santander y Putumayo | 1 | A demanda | Se realizaron Tres (3) CAT de los cuales Dos (2) se realizaron en el departamento del Putumayo y Uno (1) en el departamento del Guaviare. | A demanda | 100% | Entre octubre y diciembre de 2025 se realizaron Tres (3) Consejos Asesores Territoriales (CAT). Uno en San Jose del Guaviare y dos en Puerto Asís Las evidencias se encuentran en el enlace: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/IgDX4w83sxykTr4pw2vkQLpXAc5JqXLydRPkYhKSGVQ9jxQ?e=AP4Y6U
9 | Instancia de participación Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Planes y Proyectos del PNIS | Instancia de participación Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Realizar dialógo, orientación evaluación y monitoreo de gestión e implementación del PNIS (Decreto 362/2018). E informar a la ciudadania | Grupos de Interes: Ciudadanía en general Vinculadas al PNIS Invitados: autoridades nacionales, regionales y locales, representantes de las FARC-EP, reincorporados o en proceso de reincorporación a la vida civil, voceros o delegados de las comunidades que hacen parte de los Consejos Municipales de Planeación Participativa. Conforme al Decreto 362 de 2018 ARTÍCULO 2.2.5.2.1. | Instancia de participación Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Formulación Participativa | Articular las diferentes propuestas de las Asambleas Comunitarias para construir el Plan Integral Comunitario y Municipal de Sustitución y Desarrollo Alternativo, PISDA, Articular con las autoridades locales y los Consejos Asesores Territoriales para la integración del PNIS a los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, a los Planes de Ordenamiento y al PATR, Promover la participación de organizaciones sociales y los grupos poblacionales de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, con enfoque territorial, étnico y de género, en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los PISDA, Servir como canal de comunicación para la rendición de cuentas de forma periódica a las Asambleas comunitarias sobre el desarrollo de los PISDA, Armonizar, de acuerdo con lo concertado en las Asambleas comunitarias, los tiempos para el cumplimiento de los compromisos mutuos por parte del Gobierno Nacional y las comunidades en el marco del PNIS, Mantener interlocución directa con los Consejos Asesores Territoriales en torno a la implementación del PNIS y el PISDA, Integrar la visión municipal de las Asambleas Comunitarias para la articulación en los Consejos Asesores Territoriales, Socializar con las Asambleas comunitarias la visión de territorio emanada del Consejo Asesor Territorial, Apoyar y asesorar a las Asambleas comunitarias en las cuales se diseñarán los planes concertados de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito. | Mesa de diálogo | Colaboración. | Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | Mesas de diálogo realizadas Comisiones Municipales de Planeación Participativa | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Informativos y planeación participativa |  | Delegados de campesinos, delegados de organizaciones sociales y delegados reincorporados o en proceso de reincorporación | Invitación (vía web - vía escrito) Prensa local Profesionales PNIS en territorio Envío de la información de las Comisiones Municipales de Planeación Participativa para publicar en la sección de Control Social del menú Participa: 1. Convocatoria a la ciudadanía cuando se vayan a realizar las Comisiones. (Actividad a ejecutar cada mes anticipado con el reporte del Calendario de actividades. Por ejemplo: se realiza reporte en enero de los Consejos de febrero). 2. Tablero de control con información resumen de cada tema de interés ciudadano, para lo cual, debe indicar la información del programa objeto de vigilancia, así como el avance, los recursos asignados, el grupo de control social, los plazos, las observaciones recibidas y las respuestas dadas por la entidad. 3. Si el programa es objeto de vigilancia por parte de una veeduría ciudadana, deberá publicar como mínimo los dos informes que el interventor o el supervisor hace frente al grupo de auditoría ciudadana, según lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015. (Si ningún proyecto cumple esto se debe publicar la justificación jurídica). 4. Publicar la información, datos y/o indicadores que sirvan de insumos para el análisis de resultados y avances de la gestión en las acciones de participación para el control social y las veedurías ciudadanas. 5. Publicar informe(s) sobre las acciones de mejora y correctivos incorporados que se tomaron con base en las acciones de control social y veedurías ciudadanas. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Presencial Portal web Menú Participa | Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual, en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana | Humanos, tecnológicos y presupuestales | Según la necesidad del gasto | Fondo Colombia en Paz-Subcuenta de Sustitución. | Mesas de diálogo realizadas Comisiones Municipales de Planeación Participativa | 9 | Se realizaron Nueve (9) Consejos Municipales de Evaluación y Seguimiento en los municipios de El Tambo, Rosas, Jambalo, Miranda, Briceño, Ituango, Caceres, Taraza y Anori | 23 | Se realizaron 23 CMPP en los departamentos de Caquetá, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia | 7 | A demanda | Se realizaron Cinco (5) CMPP los cuales se desarrollaron Tres (3) en el departamento de Antioquia, Uno (1) en el departamento de Vichada y Uno (1) en el departamento de Caqueta. | A demanda | 100% | Entre octubre y diciembre de 2025 se realizaron siete (7) reuniones de Comisiones Municipales de Planeación Participativa (CMPP): Anori, Caceres, Taraza, Briseño, Ituango, San Vicente Del Caguan y Camaribo Las evidencias se encuentran en el enlace: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/IgA6mJ5F_jV8ToHPfzplUPieAXT5IxpsjHI6-VqmFrPqXmE?e=5sjqhN
10 | Instancia de participación Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento | Planes y Proyectos del PNIS | Instancia de participación Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento | Realizar dialógo, orientación evaluación y monitoreo de gestión e implementación del PNIS (Decreto 362/2018). | Grupos de Interés: Ciudadanía en general Vinculadas al PNIS Invitados: autoridades nacionales, regionales y locales, representantes de las FARC-EP, reincorporados o en proceso de reincorporación a la vida civil, voceros o delegados de las comunidades que hacen parte de los Consejos Municipales de Planeación Participativa. Conforme al Decreto 362 de 2018 ARTÍCULO 2.2.5.2.1. | Instancia de participación Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento | Seguimiento y Evaluación Participativa | Realizar el seguimiento y la evaluación de la ejecución y cumplimiento de los planes comunitarios y planes municipales de sustitución y desarrollo alternativo -PISDA y los Planes de Atención Inmediata (PAI), y presentar informes a las Asambleas Comunitarias, a las Comisiones Municipales de Planeación Participativa y al Consejo Asesor Territorial | Mesa de diálogo | Entrega de información al ciudadano. | Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | Mesas de diálogo realizadas Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Informativos, participativos, Evalaución y Seguimiento |  | Delegados de campesinos, delegados de organizaciones sociales y delegados reincorporados o en proceso de reincorporación | Invitación (vía web - vía escrito) Prensa local Profesionales PNIS en territorio Envío de la información de los Consejos Municipales de Evaluación y Seguimiento para publicar en la sección de Control Social del menú Participa: 1. Convocatoria a la ciudadanía cuando se vayan a realizar los Consejos. (Actividad a ejecutar cada mes anticipado con el reporte del Calendario de actividades. Por ejemplo: se realiza reporte en enero de los Consejos de febrero). 2. Tablero de control con información resumen de cada tema de interés ciudadano, para lo cual, debe indicar la información del programa objeto de vigilancia, así como el avance, los recursos asignados, el grupo de control social, los plazos, las observaciones recibidas y las respuestas dadas por la entidad. 3. Si el programa es objeto de vigilancia por parte de una veeduría ciudadana, deberá publicar como mínimo los dos informes que el interventor o el supervisor hace frente al grupo de auditoría ciudadana, según lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015. (Si ningún proyecto cumple esto se debe publicar la justificación jurídica). 4. Publicar la información, datos y/o indicadores que sirvan de insumos para el análisis de resultados y avances de la gestión en las acciones de participación para el control social y las veedurías ciudadanas. 5. Publicar informe(s) sobre las acciones de mejora y correctivos incorporados que se tomaron con base en las acciones de control social y veedurías ciudadanas. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Presencial Portal web Menú Participa | Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual, en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana | Humanos, tecnológicos y presupuestales | Según la necesidad del gasto | Fondo Colombia en Paz-Subcuenta de Sustitución. | Mesas de diálogo realizadas Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento | 4 | Se realizaron Cuatro (4) Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento en los municipios de Jambaló, El Tambo, Miranda y Rosas | 22 | Se realizaron 22 CMES en los departamentos de Caquetá, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia | 13 | A demanda | Se realizaron Seis (6) CMES de los cuales Cinco (5) CMES se realizaron en el departamento de Antioquia y Uno (1) en el departamento del Caqueta. | A demanda | 100% | Entre octubre y diciembre de 2025 se realizaron Seis (6) Consejos Municipales de Evaluaciones y Seguimientos (CMES): Anori, Caceres, Taraza, Briseño, Ituango y San Vicente Del Caguan Las evidencias se encuentran en el enlace: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/IgASapx_FybUSIzbXbJyb6ZCAWf2J3lFZ3GCiRj06s2Oct4?e=TdYHd9
11 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Plan de Acción | Participación de los actores territoriales en el desarrollo del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias con enfoque diferencial | Desarrollar ejercicios de participación en el que las comunidades con enfoque diferencial y demás actores participen activamente en la elaboración, seguimiento y evaluación Mecanismo Especial de Consulta (MEC) | Actores territoriales con incidencia en el desarrollo del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias con enfoque diferencial | Mecanismo Especial de Consulta (MEC) | Formulación Participativa | Generar espacios en el territorio, para que las comunidades y demás actores participen en la formulación activa de la revisión y actualización de los PATR | Sesiones del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) | Construir los criterios desde los diferentes enfoques, para la revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR, | Dirección de Programación y Gestión para la Implementación | Sesiones Mecanismo Especial de Consulta (MEC) Realizadas | De acuerdo con la programación de los eventos | De acuerdo con la programación de los eventos | De acuerdo con la programación de los eventos | De acuerdo con la programación de los eventos | Informativos, participativos, Evaluación y Seguimiento | No | Ciudadanía en general, servidores públicos de la ART, entidades y todos los posibles grupos de interés identificados en el proceso | Envió de la información de cada etapa de los procesos de participación ciudadana para publicación en el menú Participa del portal web: Convocatoria, etapas y metodología, caja de herramientas (información, documentos, herramientas didácticas, etc., que se utilizarán antes y durante el proceso de participación), instrumentos de evaluación física y online, actas de las instancias e informes de resultados y avances, organizados en carpetas por instancias y subregiones. Divulgación de información relacionada al avance en la gestión de procesos de promoción de la participación de los actores de los territorios PDET en el seguimiento e implementación de los PATR-PDET Publicar en la sección de Diagnóstico e identificación de problemas del menú Participa | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Página web Menú Participa | 3.2 Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente, enfoque diferencial y ciclo de vida que impacte el cierre de brechas. | Humano (Representantes ART)-Tecnológicos | No aplica | No aplica | Sesiones Mecanismo Especial de Consulta (MEC) Realizadas | 4 | La Agencia de Renovación del Territorio (ART), en línea con la Resolución 715 de 2012 sobre el Mecanismo Especial de Consulta (MEC) para los PDET y su compromiso con el fortalecimiento de la participación de autoridades y organizaciones étnicas, ha puesto en marcha las sesiones de dicho mecanismo. Durante el primer trimestre, se llevaron a cabo las primeras sesiones del MEC en las subregiones de Alto Patía y Norte del Cauca, Catatumbo, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, y Putumayo. Estas sesiones buscan, mediante el diálogo y un enfoque diferencial, establecer los criterios políticos que guiarán la participación de los pueblos étnicos y consolidar el acuerdo interétnico para la revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). El cronograma contempla continuar con las primeras sesiones durante el primer semestre y realizar las segundas sesiones en la segunda mitad del año. De forma complementaria, en enero de 2025 se realizó en Bogotá D.C. el quinto Encuentro Nacional de Secretarías Técnicas del MEC. Este encuentro tuvo como objetivo definir la hoja de ruta para impulsar la implementación del enfoque étnico en los territorios PDET durante 2025, en el marco de la actualización de los PATR. Participaron autoridades étnicas de las quince (15) subregiones PDET e instituciones del orden nacional. | 10 | Dando continuidad a las sesiones del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) programadas para el primer semestre, se llevaron a cabo encuentros en las siguientes subregiones durante los meses de abril y mayo: Chocó, Montes de María, Pacífico y Frontera Nariñense, Sierra Nevada y Perijá, Sur de Córdoba, Sur del Tolima, Urabá Antioqueño, Arauca, Bajo Cauca y Pacífico Medio. Se proyecta realizar la sesión del MEC para la subregión de Macarena Guaviare en julio, lo que cerrará este ciclo con las comunidades étnicas. Pendiente Boletín trimetral | 1 | A demanda | El trabajo de este periodo se focalizó en consolidar los avances de los Mecanismos Especiales de Consulta (MEC). Se completó el seguimiento a los compromisos del primer ciclo en 14 subregiones, un proceso que resultó clave para priorizar la búsqueda de fuentes de financiación para los proyectos críticos. (La sesión pendiente del MEC en Macarena Guaviare se llevará a cabo en octubre). Asimismo, se dio inicio al segundo ciclo de sesiones, comenzando por la subregión Alto Patía y Norte del Cauca. Se destaca en esta subregión la labor de revisión del OCAD PAZ y la exploración de estrategias de articulación interinstitucional para asegurar el cumplimiento de los compromisos de desarrollo comunitario. | 14 | 100% | Durante el último trimestre, se desarrollaron, el cierre del primer ciclo de sesiones MEC con la correspondiente a la subregión Macarena Guaviare así como las segundas sesiones del MEC (12) y el Encuentro Nacional de Secretarías Técnicas (1). El objetivo principal de estas sesiones y encuentro fue el de incorporar el enfoque diferencial étnico-racial en los programas y proyectos de los PATR revisados, además de realizar un seguimiento a los compromisos del MEC para la vigencia 2025. Durante el periodo se ajustó la programación de la segunda sesión del MEC en las subregiones de Montes de María y Macarena Guaviare por situaciones de orden público y decisorias de los delegados del MEC. En el marco de los eventos mencionados se abordó la ruta étnica a incorporar en el Capítulo de Programas y Proyectos. Asimismo, se socializaron elementos clave en lo que será el Momento 3 de la revisión y actualización del PATR, como la ruta de implementación, el esquema de monitoreo (indicadores y metas), los procesos de rendición de cuentas y la protocolización final de los PATR. Las evidencias se encuentran en el enlace: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/IgDwqbaRSA2BQbRuyWQcrXS6AdJtyHa4xoBhnP9KFligL_s?e=9iEXdk
12 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Plan de Acción | Espacios de fortalecimiento territorial en en el marco del momento 2 y 3 del proceso de revisión y actualización de los PATR | Participación de los actores de los territorios PDET en el seguimiento implementación de los PATR-PDET | Actores de los territorios PDET involucrados en el seguimiento e implementación de los PATR-PDET | Mecanismo Especial de Consulta (MEC) | Seguimiento y Evaluación Participativa | Realizar el seguimiento del proceso de revisión y actualización de los PATR en el marco del momento 2 y 3 | Espacios de fortalecimiento territorial realizados en en el marco del momento 2 y 3 del proceso de revisión y actualización de los PATR. | Promover la participacion ciudadana en el marco de los momentos 2 y 3 de la actualizacion de los PATR, contribuyendo a su formulación | Dirección de Programación y Gestión para la Implementación | Espacios de fortalecimiento territorial realizados en en el marco del momento 2 y 3 del proceso de revisión y actualización de los PATR. | De acuerdo con programación de los eventos | De acuerdo con programación de los eventos | De acuerdo con programación de los eventos | De acuerdo con programación de los eventos | Informativos, participativos, Evalaución y Seguimiento | No | Ciudadanía en general, servidores públicos de la ART, entidades y todos los posibles grupos de interés identificados en el proceso | Envió de la información de cada etapa de los procesos de participación ciudadana para publicación en el menú Participa del portal web: Convocatoria, etapas y metodología, caja de herramientas (información, documentos, herramientas didácticas, etc., que se utilizarán antes y durante el proceso de participación), instrumentos de evaluación física y online, actas de las instancias e informes de resultados y avances, organizados en carpetas por instancias y subregiones. Envío de la información para que sea publicada en la sección de Planeación Participativa del menú Participa. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Página web Menú Participa | 3.1. Revisar y actualizar los 16 PATR a partir de la implementación de una metodología de participación incidente, enfoque diferencial y ciclo de vida que impacte el cierre de brechas. | Humano (Representantes ART)-Tecnológicos | No aplica | No aplica | Espacios de fortalecimiento territorial realizados en en el marco del momento 2 y 3 del proceso de revisión y actualización de los PATR. | 0 | Este indicador no presenta avance actualmente, ya que la ejecución de los espacios correspondientes a los momentos 2 y 3 del proceso de revisión y actualización de los PATR está prevista de forma preliminar para la última semana de mayo del presente año. | Parcialmente | Durante el mes de junio, se adelantó el espacio subregional del Momento 2 del proceso de revisión y actualización del PATR en el Sur del Tolima. Teniendo en cuenta la naturaleza del indicador, se cuantifica este únicamente como avance en el indicador. Sin embargo, es importante destacar que, previo a esta sesión y entre abril y mayo, se realizaron quince (15) mesas comunitarias municipales. Estas se llevaron a cabo en las subregiones de Putumayo, Urabá Antioqueño, Pacífico y Frontera Nariñense, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Chocó, Macarena-Guaviare, Sur de Córdoba, Sur del Tolima, Alto Patía y Norte del Cauca, Catatumbo, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Montes de María, Pacífico Medio, Sierra Nevada y Perijá, y Sur de Bolívar. Estas mesas facilitaron el diálogo y la concertación entre las comunidades y las instituciones, e incluyeron la preparación metodológica para el Momento 2 del PATR. Todo esto demuestra el interés de la entidad en involucrar a las comunidades de manera integral en el proceso, desde las fases de planeación y organización. Se adjunta como soporte de las actividades adelantadas, el boletín de medios del espacio Subregional Sur del Tolima y las actas de los encuentros realizados. | 15 | A demanda | Durante este periodo, la entidad enfocó sus esfuerzos en el desarrollo de 14 encuentros subregionales programados, los cuales se sumaron al realizado previamente en el Sur del Tolima. Estos encuentros permitieron avanzar significativamente en el Momento 2 del proceso de revisión y actualización del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), quedando pendiente únicamente el espacio en la Subregión de Macarena - Guaviare. En estos espacios de diálogo directo participaron: i) Comunidades de los municipios PDET, ii) Alcaldes de la región, iii)Delegados de las gobernaciones e instituciones del Gobierno Nacional. El objetivo principal de estas sesiones fue avanzar en la construcción del capítulo de programas y proyectos del PATR y presentar un informe de gestión sobre lo ejecutado hasta la fecha. Estos encuentros subrayaron el compromiso del Gobierno Nacional con la implementación de los Acuerdos de Paz y el desarrollo regional a través de los PDET. La combinación de inversión tangible, planeación participativa y diálogo constante se consolida como la estrategia fundamental para transformar los territorios históricamente afectados por el conflicto. Para efectos del seguimiento se incluye en este reporte cuantitativamente, el espacio realizado en el segundo trimestre en Sur de Tolima. | 0 | 100% | La entidad durante el periodo continúo trabajando en la consolidación de resultados obtenidos de los espacios realizados en las subregionales hasta el mes de septiembre (excepto el de Macarena - Guaviare), además de iniciar la etapa de alistamiento del momento 3, el cual se llevará a cabo en el primer semestre de la vigencia 2026. Si bien dentro de lo planificado se encontraba la realización del espacio subregional PATR para Macarena Guaviare, este no pudo realizarse y tuvo que reprogramarse para la vigencia 2026. Para efectos de avanzar en el cumplimiento de las actividades programadas, se aprovechó el desarrollo del Encuentro de Secretarías Técnicas del MEC para la retroalimentación de los avances del momento 2 y del alistamiento mencionado para el momento 3, convalidándose éste como espacio de fortalecimiento territorial. Las evidencias se encuentran en el enlace: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/IgBT51UFnhIdSLg5ZOd0gqO8ASWu-MISVn0JveWmsnQUQas?e=aRWg30
13 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | No aplica | Generar espacios de participación o colaboración con ciudadanos, usuarios y grupos de valor, para analizar, simplificar y rediseñar documentos complejos (laboratorios de simplicidad), de tal manera que las personas puedan comprender estos documentos sin recurrir a intermediarios o expertos. | Promover de manera participativa el uso del lenguaje claro, aplicando el laboratorio de simplicidad. | Ciudadanía en general | No | Ejecución participativa | Ejecución participativa Uso de lenguaje claro | Aplicación primer nivel formato laboratorio de simplicidad | Lograr contar con: 1 laboratorio de simplicidad | GIT Relación Estado Ciudadano/Áreas Misionales | Aplicación primer nivel formato laboratorio de simplicidad, en un espacio presencial o en el menú participa de la entidad pagina web y envío de la información para su publicación en el submenú Consulta Ciudadana del menú Participa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Documentos | No | Ciudadanía en general, servidores públicos de la ART, entidades | Envío de la información de la aplicación del laboratorio de simplicidad para que sea publicada en la sección de Consulta Ciudadana del menú Participa del portal web de la ART, que se someterán a consulta de la ciudadanía, así cómo las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés y las respuestas que la entidad les dio. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Pagina Web Menú Participa | Transversal Relacionamiento con la Ciudadanía | Humano (Representantes ART)-Tecnológicos | No aplica | No aplica | Aplicación primer nivel formato laboratorio de simplicidad, en un espacio presencial o en el menú participa de la entidad pagina web y envío de la información para su publicación en el submenú Consulta Ciudadana del menú Participa. | 0 | Actualmente, este indicador no ha registrado avances. Su ejecución está programada para el segundo trimestre del año 2025. | El 11 de julio de 2025, se aplicó el laboratorio de simplicidad en la Subregional Montes de María, ciudad de Sincelejo. En esta jornada, se puso a consideración de los grupos de valor e interés el Portafolio de servicios y trámites de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Durante este ejercicio participativo se recopilaron observaciones y sugerencias sobre el documento, las cuales serán utilizadas para ajustar la versión final del portafolio | -Registro fotográfico de la actividad -Listados de asistencia -Instrumento Laboratorio de Simplicidad "Portafolio de trámites y servicios" | 1 | 100% | Se elaboró el informe del laboratorio de simplicidad, que incluye las observaciones realizadas por los ciudadanos participantes, así como el registro fotográfico del desarrollo de la actividad. En atención a lo anterior, se solicita a la Oficina de Comunicaciones actualizar el portafolio de servicios y trámites de la Agencia, incorporando las recomendaciones y observaciones formuladas por los grupos de valor e interés. | 100% | 100% | Cumplida
14 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | No aplica | Mejoramiento Guía de Participación Ciudadana de la entidad | Documentar los lineamientos institucionales de la Participación Ciudadana en la gestión pública, enfocada en el apartado de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Ciudadanía en gerenal y servidores públicos de la ART | No | Diagnóstico/formulación participativa | Diagnóstico/formulación participativa Guía Participación Ciudadana | a) Diagnóstico Participación Ciudadana en la gestión pública con las áreas misionales b) Mejoramiento Guía Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Lograr realizar: 1 Informe Rendición de Cuentas Relacionamiento con la Ciudadanía | GIT Relación Estado Ciudadano / áreas misionales | Informe de rendicion de cuentas (participacion ciudadana-relacionamiento con la ciudadania) enfocada a la Participación Ciudadana en la Gestión, previos insumos de las áreas misionales de la entidad. | 1 | 0 | 0 | 0 | Documentos | No | Ciudadanía en general, servidores públicos de la ART, entidades | Presentación ante la Oficina de Planeación para aprobación y publicación en SIG de la entidad | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Comunicación telefónica y escrita para citación e invitación a mesas de trabajo, con el fin de evaluar el proceso de rendición de cuentas de la entidad | Transversal Relacionamiento con la Ciudadanía | Humano (Representantes ART)-Tecnológicos | No aplica | No aplica | Informe de rendicion de cuentas (participacion ciudadana-relacionamiento con la ciudadania) enfocada a la Participación Ciudadana en la Gestión, previos insumos de las áreas misionales de la entidad. | 0 | Esta actividad se desarrollará posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Vigencia 2024, la cuál se encuentra programada para el próximo 14 de mayo de 2025. | Se elaboró el informe de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024 desde la Oficina de Planeación y GIT Relación Estado Ciudadano, el cual se encuentra en proceso de revisión y apobación para posterior publicación en Transparencia y Acceso a la Información Pìblica - Menú Rendición de Cuentas 2024 | En este primer avance del informe de rendición de cuentas, se ha realizado un progreso significativo en la consolidación del documento correspondiente a la audiencia de rendición de cuentas de la gestión de la entidad durante la vigencia 2024. Este avance incluye la recopilación y análisis de la información más relevante sobre las acciones, resultados y logros alcanzados por la entidad en el periodo evaluado. Asimismo, se han identificado los aspectos clave para presentar ante la ciudadanía y los grupos de interés, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública | 1 | 100% | Se realizó el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2024 | 100% | 100% | Cumplida
15 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | No aplica | Aplicar encuestas de percepción sobre los trámites y servicios que presta la entidad que permitan identificar que tan efectivos, eficientes, claros, concretos y comprensibles fueron para realizar las acciones de simplificación necesarias. | Promover la participación ciudadana, realizando encuestas de consulta sobre los trámites y servicios que presta la entidad | Ciudadanía en gerenal y servidores públicos de la ART | No | Diagnóstico/formulación participativa | Diagnóstico/ simplificación de información a la ciudadanía | a) Realizar encuestas b) Publicar las encuestar en el menú Participa de la Entidad | Realizar un informe de las encuestas publicadas de Participación Ciudadana, para entender las necesidades de la ciudadanía, enfocadas en los trámites y servicios que presta la entidad. | GIT Relación Estado Ciudadano | Número de informes realizados sobre la aplicación de encuestas enfocadas en la Participación Ciudadana en la Gestión, previos insumos de las áreas misionales de la entidad y envío de la información para que sea publicada en la sección de Consulta Ciudadana del menú Participa del portal web de la ART. | 1 | 1 | 1 | 1 | Documentos | No | Ciudadanía en general, servidores públicos de la ART, entidades | b) Publicar en la sección de Consulta Ciudadana del menú Participa del portal web de la ART la información de los trámites y servicios que se someterán a consulta de la ciudadanía, así cómo los informes generados. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Pagina web menú Participa | Transversal Relacionamiento con la Ciudadanía | Humano (Representantes ART)-Tecnológicos | No aplica | No aplica | Número de informes realizados sobre la aplicación de encuestas enfocadas en la Participación Ciudadana en la Gestión, previos insumos de las áreas misionales de la entidad y envío de la información para que sea publicada en la sección de Consulta Ciudadana del menú Participa del portal web de la ART. | 1 | Se realizó un informe donde se consolidaron las respuestas de las encuestas dispuestas en el menú participa. Las encuestas realizadas son: Encuesta de satisfacción Encuesta de evaluación del portal web de la ART Encuesta de satisfacción de PQRSDF Encuesta de laboratorio de simplicidad Encuesta de canales de participación ciudadana Encuesta de colaboración e innovación en lenguaje claro Encuesta trámites obras por impuestos | 1 | Se realizó un informe donde se consolidaron las respuestas de las encuestas dispuestas en el menú participa. Las encuestas realizadas son: Encuesta de satisfacción Encuesta de evaluación del portal web de la ART Encuesta de satisfacción de PQRSDF Encuesta de laboratorio de simplicidad Encuesta de canales de participación ciudadana Encuesta de colaboración e innovación en lenguaje claro Encuesta trámites obras por impuestos | 1 | 100% | Se realizó un informe donde se consolidaron las respuestas de las encuestas dispuestas en el menú participa. Las encuestas realizadas son: Encuesta de satisfacción Encuesta de evaluación del portal web de la ART Encuesta de satisfacción de PQRSDF Encuesta de laboratorio de simplicidad Encuesta de canales de participación ciudadana Encuesta de colaboración e innovación en lenguaje claro Encuesta trámites obras por impuestos https://365uact.sharepoint.com/sites/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano%2FDocumentos%20compartidos%2FGIT%20REC%2FVigencia%5F2025%2F230%2E26%2E127%20Pol%C3%ADticas%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2F2%2E%20Pol%C3%ADtica%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%2F1%2E%20Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%2F1%2E3%20Segui%2E%20Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%2F1%2E3%2E3%20Reporte%20Tercer%20Trimestre%2F1%2E3%2E3%2E1%20Evidencias%2F15%2E%20Actividad%20No%2E%2015&viewid=b9b0f11f%2D9cef%2D4a18%2Db530%2Db20087a33c19&p=true&ct=1760635210851&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=71e3c3f6%2Dba69%2Dfc13%2D060b%2D16a01572e133&ga=1 | 1 | 100% | Se realizó un informe donde se consolidaron las respuestas de las encuestas dispuestas en el menú participa. Las encuestas realizadas son: Encuesta de satisfacción Encuesta de satisfacción de PQRSDF Encuesta de laboratorio de simplicidad Encuesta de colaboración e innovación en lenguaje claro La evidencia se encuentra en el enlace: https://365uact.sharepoint.com/:f:/s/PlandeTrabajoRelacionEstadoCiudadano/IgDI66m0CYvNSqdEqPlt1kh3AYJisUAXp_nc0ihGPnSsI6A?e=4cvbAc
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VERSIÓN |  | FECHA |  |  | DESCRIPCIÓN
Elaboró |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombre: Marisol Rojas Sanabria Cargo: Analista GIT Relación Estado Ciudadano Fecha de elaboración: 28/11/2024 |  | Nombre: Hernán Darío Cortés Chaparro Cargo: Coordinador GIT Relacionamiento Estado Ciudadano Fecha de elaboración: 28-11-2024 |  |  | Nombre: Comité Institucional de Gestión Y Desempeño (CIGD) Cargo: Acta No. 1 Fecha de elaboración: 21-01-2025