## PA DIPRO 2026
|  |  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS | [67 empty] | FM-DE-03
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [67 empty] | VERSIÓN: 07
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [67 empty] | Fecha de publicación: 27-06-2024
DEPENDENCIA |  |  |  | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PROSPECTIVA
VIGENCIA |  |  |  | 2026
FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO)
1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | [60 empty] | 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
No. | 1.1 LÍNEA ESTRATÉGICA | 1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.3. PRODUCTO ESTRATÉGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES | [23 empty] | 1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 1.6.2 OBSERVACIONES | 1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | [11 empty] | 1.7.1 % META PROGRAMADA PERIODO | 1.7.2 % META PROGRAMADA PERIODO (PONDERADO) | 1.7.3 % AVANCE PERIODO | 1.7.4 (PONDERADO) % AVANCE PERIODO | 1.7.5 ALERTAS | 2.1 RECURSOS FINANCIEROS PGN (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.2 RECURSOS FINANCIEROS FCP (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.3 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.4 RUBRO | 2.5 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | [11 empty] | 2.6 Meta Acumulado Presupuestal (millones de pesos) | 2.7 %AVANCE | 2.8 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META (CANTIDAD) | 1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | 1.5.4 PONDERACIÓN GENERAL METAS GIT | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 FECHA DE INICIO | 1.5.8 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.9 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | 1.5.10 FUENTE DE VERIFICACIÓN | 1.5.11 CRITERIO DE MEDICIÓN | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL PROGRAMADO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 1.6.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | [9 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | 1. Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas | Orientar la toma de decisiones para la implementación de los PDET y el cierre de brechas, a partir de información estratégica y análisis prospectivos de la Central de Información PDET. | Componentes tecnológicos de la Central de Información desarrollados y en funcionamiento | Sistema de Información PDET implementado. | Mantener actualizado y en funcionamiento el Sistema de Información PDETmediante la atención de incidencias y requerimientos; la actualización de funcionalidades mediante el desarrollo de proyectos, aplicando el ciclo de vida de Software (levantamiento de requerimientos, desarrollo, pruebas y puesta en producción) de acuerdo a las necesidades de la organización; así como, la disposición de la información actualizada sobre los avances de la implemetnación del PDET en la Central de información. | 1 Sistema de Información PDET implementado. | 30% | NA | Número | Semestral | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Subdirección de Gestión de Información | Reportes DIPRO | Primer semestre 40%: 10% = Incidencias y requerimientos atendidos 10% = Levantamiento, identificación y desarrollo de los proyectos de evolución del sistema con oportunidad. 10% = Proyectos de evolutivos del sistema desarrollados y aprobados, puestos en producicón. 10% = Central de Información PDET Actualizada. Segundo semestre 60%: 15% = Incidencias y requerimientos atendidos 15% = Levantamiento, identificación y desarrollo de los proyectos de evolución del sistema con oportunidad. 15% = Proyectos de evolutivos del sistema desarrollados y aprobados, puestos en producicón. 15% = Central de Información PDET Actualizada. | MES 6: 40%; MES 12: 60% | 100% | [13 empty] | SGI | SGI | [17 empty] | 602969893
2 |  |  | Componentes tecnológicos de la Central de Información desarrollados y en funcionamiento | Sistema de Información PDET implementado. | Generar los reporte de: 1. Iniciativas con RIA; 2. Proyectos; 3.Calidad de los registros en el sistema; y 4. DIARI que reflejan el avance en la implementación PDET desde diferentes componentes y enviarlos a los respectivos interesados internos y externos. | 44 Reportes sobre la implementación del PDET generados y enviados | 10% | NA | Número | Mensual | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Subdirección de Gestión de Información | Reportes DIPRO | MES 2 = (9%) = 4 reportes generados y enviados MES 3 = (9%) = 4 reportes generados y enviados MES 4 = (9%) = 4 reportes generados y enviados MES 5 = (9%) = 4 reportes generados y enviados MES 6 = (9%) = 4 reportes generados y enviados MES 7 = (9%) = 4 reportes generados y enviados MES 8 = (9%) = 4 reportes generados y enviados MES 9 = (9%) = 4 reportes generados y enviados MES 10 = (9%) = 4 reportes generados y enviados MES 11 = (9%) = 4 reportes generados y enviados MES 12 = (10%) = 4 reportes generados y enviados |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
3 |  |  | Herramientas de análisis prospectivo elaboradas | Número de estudios prospectivos realizados | Definir y proponer el alcance del estudio prospectivo a realizar, considerando los recursos disponibles, la relevancia y los datos existentes para posterior aprobaciòn por la Direcciòn de Informaciòn y Prospectiva. Definir la metodología del estudio aprobado y desarrollarlo, cuyas proyecciones y resultados soporten la toma de decisiones frente a la implementación de los PDET. | 1 estudio prospectivo realizado | 10% | NA | Número | Anual | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo | Reportes DIPRO | Segundo Semestre 100%: 1 estudio | [12 empty] | 1 | [13 empty] | SAM | SAM | [17 empty] | 897030107 | bar: MES 12
4 |  |  | Batería de Indicadores estratégicos para el cierre de brechas socioeconómicas con información de seguimiento actualizada | % de indicadores estratégicos para el cierre de brechas monitoreados | Recolectar información de manera periódica a partir de diferentes fuentes oficiales, tales como SIIPO, Sinergia, Encuesta de calidad de vida, datos abiertos y registros administrativos, entre otros, según la disponibilidad y la generación de información, que permita contar con datos desagregados a nivel municipal PDET. | 2 Baterías de indicadores PATR actualizada | 5% | NA | Porcentaje | Semestral | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo | Reportes DIPRO | Primer Semestre: 50%: 1 Batería actualizada Segundo Semestre: 50% 1 Batería actualizada | MES 6: 50%; MES 12: 50% | 100% | [13 empty] | SAM | SAM
5 |  |  | Informes de seguimiento realizados | Número de informes de seguimiento subregionales publicados | Construir el informe de implementación de los avances de la implementación de los PATR | 1 informe de Seguimiento a la Implementación elaborado. | 15% | NA | Número | Anual | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo | Reportes DIPRO | Segundo Semestre 100%: 1 Informe | [12 empty] | 1 | [13 empty] | SAM | SAM | bar: MES 12
6 |  |  | Informes de seguimiento realizados | Número de informes de seguimiento subregionales publicados | Actualizar la información y generar los reportes en el tablero de indicadores PATR en Central de Información. Así mismo, elaborar los informes de seguimiento (Megafichas) que permitan evidenciar los avances en la implementación y el cierre de brechas. Finalmente, reportar a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, dichos informes (Megafichas) , para su tramites ante las diferentes instancias nacionales, según corresponda. | 32 Mega fichas | 5% | NA | Número | Semestral | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo | Reportes DIPRO | Primer Semestre: 50%: 16 megafichas reportadas a la segunda línea de defensa Segundo Semestre: 50%: 16 megafichas reportadas a la segunda línea de defensa | MES 6: 16; MES 12: 16 | 32 | [13 empty] | SAM | SAM
7 |  |  | Evaluaciones temáticas realizadas | Número de evaluaciones temáticas realizadas | Construir y validar la agenda de evaluaciones, considerando los recursos disponibles, la relevancia y los datos existentes, con el fin de definir el alcance y la metodología para la elaboración de las evaluaciones temáticas. Posterior al desarrollo de la evaluación difundir los resultados obtenidos para la consulta y uso de las partes interesadas. | 1 evaluaciones temáticas | 10% | NA | Número | Anual | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo | Reportes DIPRO | Segundo Semestre: 100%: 1 evaluación | [12 empty] | 1 | [13 empty] | SAM | SAM | bar: MES 12
8 |  |  | Proyectos PDET priorizados, monitoreados a través del esquema de acompañamiento | % de proyectos priorizados monitoreados | Monitorear los proyectos de inversión con recursos aprobados a través de las distintas fuentes movilizadoras de los PDET, recopilando información con la cual se pueda identificar situaciones no deseadas, con el fin de definir rutas de gestión para mejorar la oportunidad del flujo de información y el buen desempeño de los proyectos. (se debe realizar trabajo subregional para la identificación, validación y gestión de los proyectos de inversión) | 100% de proyectos priorizados monitoreados | 15% | NA | Porcentaje | Mensual | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo | Reportes DIPRO | MES 1 = (9%) = 1 informe de avance de proyectos MES 2 = (9%) = 1 informe de avance de proyectos MES 3 = (9%) = 1 informe de avance de proyectos MES 4 = (9%) = 1 informe de avance de proyectos MES 5 = (9%) = 1 informe de avance de proyectos MES 6 = (9%) = 1 informe de avance de proyectos MES 7 = (9%) = 1 informe de avance de proyectos MES 8= (9%) = 1 informe de avance de proyectos MES 9 = (9%) = 1 informe de avance de proyectos MES 10 = (9%) = 1 informe de avance de proyectos MES 1 1= (10%) = 1 informe de avance de proyectos | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% |  | 100% | [13 empty] | SAM | SAM
| TOTALES | [5 empty] | 100% | [48 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 1500000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DEL DOCUMENTO
| VERSIÓN 1. |  | Publicación
| APROBACIÓN |  | Directora de Información y Prospectiva. Mónica Gisell Gaitán Bernal 13/01/2026
Indicador estratégico
Note on I11: Aplica solo para las dependencias que están conformadas por GIT.
Note on J11: indique si la actividad se presentará en $, número o %.
Note on K11: Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual.

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO ELABORACION PLAN DE ACCION DE LA DEPENDENCIA
Objetivo Instructivo | Proporcionar orientaciones para la formulación de los planes de acción de las dependencias de a Agencia de Renovación del Territorio
Alcance Instructivo | Este instructivo aplica para la ejecución del procedimiento «Formulación y seguimiento a la planeación estratégica y plan de acción institucional». Aplica para los planes de acción de las Direcciones, Secretaría General, Oficinas y Grupos Internos de Trabajo (GIT) de la parte central.
Este instructivo será la guía base para la construcción del plan de acción de su dependencia, es importante seguir paso a paso las instrucciones para mayor facilidad en la construcción del plan y diligenciar las casillas en su respectivo orden.
INFORMACIÓN GENERAL
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
Dependencia | Corresponde al nombre de la Dirección, Secretaría General, Oficina o GIT de nivel central que presenta el plan de acción. | Seleccione de la lista
Vigencia | Corresponde con el año en el que se iniciarán o ejecutarán las actividades | Año en formato "yyyy"
Parte 1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
1.1. LINEA ESTRATÉGICA | Ruta que ha definido la Entidad para lograr los objerivos propuestos. | Digite el texto
1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Son las intenciones que establece la entidad, a partir de la misión, visión, valores, principios y política establecidos. Estos deben ser claros, alcanzables, realistas, medibles y verificables en un plazo determinado. | Digite el texto
1.3. PRODUCTO ESTRATÉGICO | Corresponde a los bienes y servicios que entregan los procesos de la Entidad y que permiten, a través de su provisión, alcanzar la misión y objetivos estratégicos definidos; pueden corresponder a una definición agregada de servicios, prestaciones o programas que la institución ofrece como respuestas para atender a las necesidades de sus clientes/ usuarios/ beneficiarios. | Digite el texto
1.4. INDICADOR | Indicadores: Son aquellos que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos, contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos con los que cuenta la Entidad y permiten medir el avance y logro en los productos y actividades, sobre la forma en que los bienes o servicios públicos son generados y entregados, estos aplican de igual manera al nivel misional y al nivel operativo. Un indicador debe ser claro, relevante, económico, medible, adecuado y sensible. Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, cuantitativos: son una representación numérica, puede ordenarse de forma ascendente o descendente; cualitativos: su característica principal es que su resultado se refiere a una escala de cualidades. | Valor numérico o porcentual o $
1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | Es el conjunto de acciones previstas por la Dependencia para el cumplimiento de cada uno de los productos u objetivos del plan de acción. | No Aplica
1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Corresponde al detalle de la(s) actividad(es) a ejecutar por la Dependencia para alcanzar el cumplimiento del producto, del objetivo y la meta del indicador. Deben ser delimitables y sucesivas en el tiempo. | Texto no mayor a 250 caracteres
1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META (CANTIDAD) | Valor esperado (cantidad, porcentaje, $) que se requiere alcanzar en el periodo establecido. Resultado que se espera obtener en un periodo establecido para cumplir las actividades planteadas, hace referencia al valor esperado durante el año. | Valor numérico o porcentual, $
1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | Porcentaje que indica la relevancia del resultado en el logro de los metas en el plan de acción. Se asigne una ponderación porcentual a cada meta del plan, de acuerdo con el nivel de importancia que tiene con respecto a la estrategia. El porcentaje asignado a la totalidad de las metas enmarcadas en el plan no pueden superar el 100%, a excepción de las áreas del nivel central que están conformadas por GIT, los cuales manejan actividades independendientes y por tanto, el porcentaje de cada GIT suma un 100%. | Valor numérico entre 0 y 100.
1.5.4 PONDERACIÓN GENERAL METAS GIT | Esta columna solo aplica para las dependencias que están conformadas por GIT. Se realiza una poderación de las metas de cada Cada GIT y se registra el porcentaje que indica la importancia del resultado de las metas para la depedencia en su totalidad. El porcentaje asignado a la totalidad de las metas no puede superar el 100%.
1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | La magnitud de referencia para la medición; esta unidad de medida se relaciona con la unidad asignada a la meta a evaluar. Puede ser expresada en valores absolutos con su respectiva variable: número, pesos, tiempo, o en forma relativa (porcentual), entre otros. | Seleccione de la lista
1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Corresponde al periodo de corte para la medición del avance. Es la frecuencia con la que medirá la meta, esta información debe ser coherente con la programación. | Seleccione de la lista el valor
1.5.7 FECHA DE INICIO | Fecha de inicio planeada para las actividades. | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.5.8 FECHA DE FINALIZACIÓN | Fecha de finalización planeada para las actividades. | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.5.9 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Hace referencia a la dependencia responsable directa del indicador. Nota: para la definición del responsable es necesario considerar el modelo de operación por procesos y la forma de operación del área; por ejemplo, para el caso de la Dirección de Estructuración y Ejecución de proyectos, la reponsabilidad de las actividades y metas corresponde en forma total a la Dirección. | Digite el texto
1.5.10 FUENTE DE VERIFICACIÓN | Documento que respalda y permite hacer seguimiento; Indicar el entregable a ser verificado en la etapa de seguimiento, se indica la ruta de verificación si aplica. | Digite el texto
1.5.11 CRITERIO DE MEDICIÓN | Términos en los cuales debe ser evaluado el resultado hasta alcanzar la meta, indicando claramente la periodicidad en la que se van a reportar los resultados obtenidos parcialmente. 1: indique la Frecuencia. Ejemplo Mensual 2: indique en el valor por mes: en cada mes el valor proyectado. Digite el valor en %, cantidad o $ a cumplir, según la frecuencia. | Digite el texto
1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | Bloque que se utiliza en el periodo de reporte. | No Aplica
1.6.1 AVANCE ACUMULADO | Es la sumatoria del avance acumulado de las actividades. | Numérico, porcentaje o pesos
1.6.2 OBSERVACIONES | Casilla habilitada para incluir avances cualitativos. | Digite el texto
1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE | Documento que respalda y permite hacer seguimiento; Indicar el entregable a ser verificado en la etapa de seguimiento, se debe indicar la ruta de verificación si aplica. | Digite el texto
1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | Mide el avance de la actividad acorde a lo reportado. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.1 % META PROGRAMADA PERIODO | Mide el porcentaje de la meta que se espera alcanzar en el periodo que se está reportando. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.2 % META PROGRAMADA PERIODO (PONDERADO) | Mide el porcentaje de la meta que se espera alcanzar en el periodo que se está reportando de acuerdo con la ponderación de la meta. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.3 % AVANCE PERIODO | Mide el resultado del avance obtenido en el periodo reportado, corresponde al cociente del valor ejecutado por el valor total programado. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.4 % AVANCE PERIODO (PONDERADO) | Mide el resultado del avance obtenido en el periodo reportado de acuerdo con la ponderación de la meta. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.5 ALERTAS | Medición del seguimiento de acuerdo al resultado, representadas en un semáforo | Lo realiza la Oficina de Planeación
Parte 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
2.1 RECURSOS FINANCIEROS PGN (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye el valor numerico del presupuesto asociado a la meta según fuente PGN | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.2 RECURSOS FINANCIEROS FCP (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye el valor numerico del presupuesto asociado a la meta según fuente FCP | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.3 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye la suma de los recursos del PGN y FCP. | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.4 RUBRO | Descripción del código presupuestal por medio del cual se afecta el gasto. | Seleccione de la lista
2.5 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | Indicar la ejecución presupuestal en cuanto a obligaciones del mes que se está reportando para los recursos PGN-ART. | Digite un valor numérico
2.6 META ACUMULADO PRESUPUESTAL (millones de pesos) | Casilla formulada. Es la sumatoria de le ajecución de recursos (obligaciones). | Casilla formulada
2.7 % AVANCE | Casilla formulada. Es el porcentaje de avance presupuestal de la meta reportada. | Casilla formulada
2.8 COMENTARIOS | Se relacionan los aspectos importantes en cuanto al reporte presupuestal de la meta o actividades. | Digite valor tipo texto
1.5.4 Unidad de medida
Número
Porcentaje
Pesos
1.5.5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual