## Estgie RdC
1. CRONOGRAMA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2026
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ACT. MURC | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | MONITOREO ACTIVIDADES MARZO 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES MAYO 2025 | MONITOREO ACTIVIDADES JUNIO 2025 | Observaciones
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | Inicio | Fin
Información | Conformar y capacitar equipo lider | 4 y 5 | X |  |  |  |  | Correo electrónico designación de representantes 1 ayuda de memoria y lista de asistencia | 2026-01-09 | 2026-01-14 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Sensibilizar y socializar a servidores publicos de la ART sobre el proceso de Rendición de Cuentas | 4 |  |  | X |  | X | 1 vídeo explicativo de qué es la RdC 3 piezas comunicativas gráficas | 2026-03-02 | 2026-04-30 | Comunicaciones
| Preparar y publicar el cronograma de Rendición de Cuentas | 23 |  |  | X |  | X | 1 cronograma | 2026-01-15 | 2026-02-27 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Elaborar autodiagnóstico y analizar el entorno | 3 y 7 | X | X |  |  |  | 1 capítulo en la estrategia desarrollado | 2026-01-15 | 2026-02-27 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Identificar los Grupos de interés para la participacion en la Rendición de Cuentas 2024 | 6 | X |  |  |  |  | 1 documento escrito con la identificación y descripción de los grupos de interés | 2026-01-05 | 2026-01-30 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Elaborar el formulario de consulta de temas de interés y divulgarlo para diligenciamiento público. | 15 |  |  | X | X |  | 1 encuesta enviada | 2026-01-30 | 2026-02-18 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Sistematizar la información y elaborar el informe con los resultados de la consulta de temas de interés y metodología de audiencia | 8 | X |  | X |  |  | 1 documento | 2026-02-18 | 2026-02-23 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Elaborar el informe gestión para la rendición de cuentas | 8 | X |  | X |  |  | 1 informe | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Oficina de Planeación
| Elaborar el informe de rendición de cuentas del Acuerdo de paz |  | X |  | X |  |  | 1 informe |  |  | Oficina de Planeación
| Elaborar Estrategia de Comunicaciones para el proceso de Rendición de Cuentas | 10 |  |  | X |  |  | 1 estrategia de Comunicaciones | 2026-02-10 | 2026-02-27 | Oficina de Comunicaciones
| Publicar y divulgaar la consulta de la estrategia de rendición de cuentas con la ciudadania | 18 |  |  | X |  |  | 1 documento con la estrategia publicado | 2026-02-27 | 2026-03-13 | Oficina de Comunicaciones
| Elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la Entidad | 9 |  | X |  |  |  | 1 Estrategia Rendicion de Cuentas | 2026-01-02 | 2026-02-27 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Socializar y divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas | 9 |  | X |  |  |  | Piezas comunicativas de capacitación | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Oficina de Comunicaciones
| Divulgar información de rendición de cuntas antes de la audiencia | 18 |  |  | X |  |  | Informe de gestión 2025, Informe de Participación Ciudadana, Cronograma de Rendición de Cuentas, Estrategía de Rendición de Cuentas y Estrategia de Comunicaciones | 2026-02-18 | 2026-04-10 | Oficina de Comunicaciones
| Convocar a ciudadanos y grupos de interes al ejercicio de rendicion de cuentas através del envio de invitaciones de manera oportuna que permita la asistencia a la audiencia por parte de los interesados. | 19 |  |  | x |  |  | Piezas de Comunicación (redes sociales, correos electrónicos, etc.), convocatorias por diferentes medios de comunicación (oficios) | 2026-03-01 | 2025-03-18 | GIT Relación Estado Ciudadano
Diálogo | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20 |  |  |  | X |  | 1 presentación Grabación de la Audiencia de la Rendición de Cuentas | 2026-04-07 | 2026-04-11 | Dirección
| Jornadas de diálogo con la Ciudadania | 21 |  |  |  | X |  | Preguntas y Respuestas | 2026-04-07 | 2026-04-11 | Comunicaciones
| Evaluación con la Ciudadania | 28 |  |  |  | X |  | 1 Encuesta | 2026-04-07 | 2026-04-11 | GIT Relación Estado Ciudadano
Responsabilidad | Elaborar Tablero de control de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas y realizar su priorización | 22 |  |  |  |  | X | 1 Tablero de control | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Oficina de Planeación
| Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | 26 |  |  |  |  | X | 1 Reporte con corte septiembre (octubre 2026) 1 Reporte con corte 15 diciembre (enero 2027) | 2026-10-01 | 2027-01-31 | Oficina de Comunicaciones
| Elaborar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas y las acciones de mejora definidas | 24 |  |  |  |  | X | Acciones de mejora formuladas | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Oficina de Planeación
| Elaborar el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo las acciones de mejora definidas | [6 empty] | 1 documento elaborado | 2026-12-15 | 2027-01-10 | GIT Relación Estado Ciudadano
| Proyectar, enviar y publicar las respuestas escritas a las preguntas ciudadanas que no se alcancen a contestar dentro de los 15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. | 11 |  |  |  |  | X | Respuestas a preguntas formuladas | 2026-04-11 | 2026-05-04 | Todas las áreas que deben contestar las preguntas
Avance
[12 empty] | Avance | #DIV/0!

## Audiencia Pub
CRONOGRAMA AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025 - PRESENCIAL CON TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR YOUTUBE Y FACEBOOK LIVE EN 2026
ETAPAS | ACTIVIDAD | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | APOYO GIT
|  | INICIO | FIN
ETAPA I: PREVIO A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Definir fecha y lugar para la audiencia de rendición de cuentas, así como medios virtuales para su divulgación. | 2026-01-05 | 2026-02-27 | Dirección de Programación y Gestión para la Implementación | Juliana Chamorro
| Consolidar base de datos de personas a enviar la consulta a grupos de interés | 2026-01-27 | 2026-01-30 | GIT Relación Estado Ciudadano | Juliana Chamorro
| Realizar el ejercicio de consulta a grupos de interés | 2026-01-30 | 2026-02-23 | GIT Relación Estado Ciudadano y Oficina de Comunicaciones | Sebastián Bucheli
| Elaborar y publicar informe de gestión antes de la audiencia (15 días antes por lo menos). | 2026-01-02 | 2026-02-18 | Oficina de Planeación | No aplica
| Realizar las infografías con 5 hitos por subregional | 2026-02-25 | 2026-03-16 | Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Elaborar aviso de convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas, que contenga: 1. Objeto de la audiencia pública. 2. Fecha, lugar y hora de celebración. 3. Convocatoria para interponer preguntas. 5. Lugar donde estará disponible el Informe de Gestión 2026. | 2026-03-01 | 2026-03-16 | GIT Relación Estado Ciudadano y Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Publicar el aviso: el aviso se fijará al día siguiente de su expedición y permanecerá fijado hasta el día de la audiencia; deberá ser publicado en el boletín y en la página web de la entidad, en los medios locales aliados, y fijado en las sedes regionales de la ART. | 2026-03-16 | 2026-04-11 | Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Divulgar las infografías con 5 hitos por subregional | 2026-03-16 | 2026-04-11 | Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Elaborar las piezas audiovisuales con los hitos a profundizar de Pacífico y Frontera | 2026-02-25 | 2026-03-16 | Equipo regional | Juliana Chamorro
| Divulgar las piezas audiovisuales con los hitos a profundizar de Pacífico y Frontera | 2026-03-16 | 2026-04-11 | Oficina de Comunicaciones Equipo regional | Juliana Chamorro
| Consolidar la base de datos de invitados a la Audiencia Pública de rendición de cuentas | 2026-02-11 | 2026-02-27 | GIT Relación Estado Ciudadano, Dirección general, subregional | Juliana Chamorro
| Elaborar invitaciones y enviarlas por correo electrónico. | 2026-03-02 | 2026-03-16 | Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro y apoyo de Todo el equipo
| Difundir invitación en redes sociales. | 2026-03-16 | 2026-04-11 | Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Llamar telefónicamente a invitados recordando la audiencia pública de rendición de cuentas. | 2026-03-16 | 2026-04-09 | GIT Relación Estado Ciudadano | Todo el equipo
| Elaborar banner para página web, donde se publicará el Informe de Gestión 2025 y se invitará a enviar las inquietudes, comentarios y observaciones sobre el informe al correo institucional (enlaceciudadano@renovacionterritorio.gov.co); con el compromiso de dar respuesta durante la audiencia o a la dirección de contacto suministrada. | 2026-03-16 | 2026-04-11 | Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Elaborar la agenda del evento: el tiempo estimado para la ejecución del evento será de máximo 120 minutos, distribuidos de la siguiente forma:  Apertura de la Audiencia Pública: 25 minutos.  Rendición de Cuentas: 95 minutos distribuidos así: Presentación del Informe de Gestión (60 minutos); sesión de Preguntas y Respuestas (30 minutos); cierre del evento (5 minutos). | 2026-02-24 | 2026-02-27 | GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Elaborar la presentación del director del informe de gestión 2025. | 2026-03-01 | 2026-03-08 | Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Elaborar comunicado de prensa y distribuir a medios de comunicación, énfasis en radios comunitarias y redes sociales. | 2026-03-16 | 2026-04-10 | Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Definir refrigerios y demás necesidades logísticas para la audiencia presencial. | 2026-02-24 | 2026-03-06 | GIT Servicios Administrativos | Subregional Juliana Chamorro
| Definir y gestionar comisiones de personal de planta y contratistas que acompañará al director general. | 2026-03-16 | 2026-04-04 | GIT Talento Humano | Cada quien solicita su comisión
| Definir maestro de ceremonia. | 2026-02-18 | 2026-02-26 | Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
ETAPA II: DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Coordinar y verificar equipos de transmisión, sonido, internet, pregrabados; transmitir y grabar la audiencia de rendición de cuentas. | 2026-04-07 | 2026-04-11 | Oficina de Comunicaciones | Sebastián Bucheli
| Adecuar espacio donde estará el director. | 2026-04-07 | 2026-04-11 | GIT Servicios Administrativos | Juliana Chamorro
| Realizar audiencia pública de Rendicion de Cuentas. | 2026-04-07 | 2026-04-11 | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas | Juliana Chamorro
| Generar espacio de diálogo con la ciudadanía, a través de la recepción de preguntas durante la audiencia. | 2026-04-07 | 2026-04-11 | GIT Relación Estado Ciudadano | Juliana Chamorro
| Publicar enlace con encuesta de evaluación de la audiencia pública para quienes se conecten de forma virtual. | 2026-04-07 | 2026-04-11 | Oficina de Comunicaciones | Sebastián Bucheli
| Aplicar una encuesta de evaluación de la audiencia pública incluyendo el resultado y las acciones de mejora definidas | 2026-04-07 | 2026-04-11 | GIT Relación Estado Ciudadano | Sebastián Bucheli
ETAPA III: POSTERIOR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Elaborar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas. | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Oficina de Planeación | Juliana Chamorro
| Consolidar los resultados de las encuestas de evaluación. | 2026-04-13 | 2026-04-17 | GIT Relación Estado Ciudadano | Sebastián Bucheli Juliana Chamorro
| Publicar el informe de la audiencia de rendición de cuentas en la página web. | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Oficina de Planeación - Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Publicar los resultados de las encuestas en la página web. | 2026-03-17 | 2026-03-20 | GIT Relación Estado Ciudadano - Oficina de Comunicaciones | Juliana Chamorro
| Elaborar el tablero de control de los compromisos adquiridos en la audiencia de rendición de cuentas. | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Oficina de Planeación | Juliana Chamorro
| Analizar el resultado de la audiencia de rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar. | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Equipo Líder Estrategia Rendición de Cuentas | Juliana Chamorro
| Revisar, consolidar y proyectar respuesta de inquietudes u observaciones presentadas por la ciudadanía frente al informe, que no se resolvieron en desarrollo de la audiencia. | 2026-03-13 | 2026-04-06 | GIT Relación Estado Ciudadano - áreas misionales | Todo el equipo
| Proyectar y remitir respuestas a inquietudes y observaciones realizadas en la audiencia que no se resolvieron dentro de la misma. | 2026-04-13 | 2026-05-04 | GIT Relación Estado Ciudadano - áreas misionales | Todo el equipo
| Realizar el Clip de resumen y la galería de fotos del evento | 2026-04-13 | 2026-04-22 | Oficina de comunicaciones | Juliana Chamorro
| Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficina de Planeación | Juliana Chamorro