## Proyectos con observaciones
No. | IDPROYECTO | NOMBREPROYECTO | SUBESTADODIRECTOR | MUNICIPIO | CLASIFICACION | VALORINVERSION | EJECUTOR | Observación presentada por las comunidades | Subregión | Seguimiento ART
1 | 2018235800031 | Construcción de placa huella en el corregimiento Santa Fe de las Claras, municipio de Puerto Libertador | EN EJECUCIÓN | PUERTO LIBERTADOR | 2. SGR | 1621819870 | MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA | LA LIDER DE MUJERES EXPRESA QUE FUE ENTREGADO SE ENCUENTRA UNA OBRA DE ARTE INCONCLUSA, UN BOUCOLVER QUE QUEDA AL FRENTE DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL Y LOS ESTUDIANTES DEBEN ESPERAR QUE BAJE EL NIVEL DELAGUA PARA PODER PASAR. | SUR DE CÓRDOBA
2 | 20191301010263 | Mejoramiento de la vía terciaria que conduce hasta el cruce hacia montería en el municipio de Tierralta, Córdoba | EN EJECUCIÓN | TIERRALTA | 3. OCAD PAZ | 1687516490 | MUNICIPIO DE TIERRALTA - CÓRDOBA | SE CONOCE LA EJECUCION DE LA OBRA Y YA LA OBRA TIENE AVERIAS NO SE CONOCE COMO PDET SE HIZO LA RECOENDACION EN SU MOMENTO DE IDENTIFICARLO | SUR DE CÓRDOBA
3 | 20201301010224 | Mejoramiento DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA HACIA EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE San José de Uré | EN EJECUCIÓN | SAN JOSE DE URE | 3. OCAD PAZ | 17349218299 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE - CÓRDOBA | 1-El avance hasta el momento es del 30%; van 7 km de un solo carril y ejecución lenta. 2- Estudios y diseños no adecuados en relación con las condiciones de proximidad de la quedrada de San Jose de Uré. 3-Actualmente en ejecución la obra se estan desarrolando con los boxculvert existente, antes del proyecto. 4-No hay interlocución entre las comunidades y los ing ejecutores. | SUR DE CÓRDOBA
4 | 20201301010242 | Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de pavimento en concreto hidráulico en la vía santa isabel (tapa sola) hasta los limites con el municipio de montelíbano vereda alto don pío zona rural del municipio de San José de Uré | EN EJECUCIÓN | SAN JOSE DE URE | 3. OCAD PAZ | 31454764170 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE - CÓRDOBA | 1-Avance de ejecución muy lenta. 2-No hay interlocución entre las comunidades y los ing ejecutores. 3- El avance fisico hasta el Momento según la comunidad es del 30%, a la fecha. | SUR DE CÓRDOBA
5 | 20201301010441 | Fortalecimiento en infraestructura básica de poscosecha a productores de cacao e implementación de nuevos cultivos en el marco de las iniciativas PDET del municipio de Valencia Córdoba | EN EJECUCIÓN | VALENCIA | 3. OCAD PAZ | 14921711937 | MUNICIPIO DE VALENCIA - CÓRDOBA | Este proyecto se fusiono hubo cacao con Platano, hubo fallas en la selección de beneficiarios; Estos no contaban con el terreno para la ejecución. Tuvo ausencia en la asistencia tecnica; Se pudrieron semillas de platano. Las semillas de cacao fueron entregados en una fecha no acorde para su germinacion, dejaron pasar el invierno. El proyecto contemplo semilla mejorada, sin embargo usaron semillas nativas. Brindaron informacion incompleta a los campesinos sobre condiciones de ejecucion del proyecto. Este proyecto no contempla la comunidad de Villanueva | SUR DE CÓRDOBA
6 | 20201301011241 | Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción en concreto hidráulico en las veredas Barrial Pirú Cocuelo y Almagras zona rural del municipio de Valencia Córdoba | EN EJECUCIÓN | VALENCIA | 3. OCAD PAZ | 26368270676 | ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA | Exponen que hay unas deficiencias en el concreto de la obra, no ha ha sido entregada y existen agrietamientos, esto fue expuesto por lideres de la zona. | SUR DE CÓRDOBA
7 | 20201301011456 | Mejoramiento mediante la construcción de pavimento rígido de la vía que conduce de San José de Uré - Montelibano (sector Toronto) al Alto Don Pío (Parcelas de Campamento) del municipio de san José de Uré departamento de Córdoba | EN EJECUCIÓN | SAN JOSE DE URE | 3. OCAD PAZ | 24096065927 | ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA | 1-Avance de ejecución muy lenta. 2-No hay interlocución entre las comunidades y los ing ejecutores. 3- El avance fisico hasta el Momento según la comunidad es del 40%, a la fecha. | SUR DE CÓRDOBA
8 | 20201301011634 | Fortalecimiento de la cadena productiva de plátano hartón con el fin de garantizar la reactivación económica reparación del tejido social y seguridad alimentaria de familias campesinas y vulnerables de Valencia | EN EJECUCIÓN | VALENCIA | 3. OCAD PAZ | 17019051171 | ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA | Proyecto socializado, Algunas familias estan en proceso de capacitacion, mientras que otras ya les han entregado las semillas e insumos. Existen evidencias que semillas se han dañado. | SUR DE CÓRDOBA
9 | 20201301011673 | Instalación DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Valencia Córdoba | EN EJECUCIÓN | VALENCIA | 3. OCAD PAZ | 1995960421.84 | MUNICIPIO DE VALENCIA - CÓRDOBA | Proyecto implementado en el territorio en zona rural. Se han recibido quejas de la comunidad, ya que algunas familias tienen mas de una planta, no existe equidad debido a que estaba determinado entregar una planta por hogar, Las entregas no las han realizado completamente. Les estan cobrando mensualmente un recibo de energia como si fuera servicio publico. | SUR DE CÓRDOBA
10 | 20201301012054 | Fortalecimiento DEL SECTOR GANADERO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE PIES DE CRÍA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORIL A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE Montelíbano | EN EJECUCIÓN | MONTELÍBANO | 3. OCAD PAZ | 19426418059 | ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA | LA COMUNDAD EXPRESAN QUE SI CONOCEN EL PROYECTO, PERO LAS PERSONAS QUE SALIERON BENEFICIADAS EN SU MOMENTO, NUNCA APARECIERON | SUR DE CÓRDOBA
11 | 20211301010173 | Implementación de la Cátedra para la paz en las instituciones educativas oficiales rurales de Valencia Córdoba | EN EJECUCIÓN | VALENCIA | 3. OCAD PAZ | 10943537373 | MUNICIPIO DE VALENCIA - CÓRDOBA | Proyecto ejecutado, sin embargo en la sub sede Guadual no han sido entregados los computadores portatiles. Se considera que ha sido falta de los rectores de las instituciones en la distribucion de los equipos. | SUR DE CÓRDOBA
12 | 37333 | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | EN EJECUCIÓN | TIERRALTA | 5. ART | 1358791896 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA - FAO | 2 PERSONAS SI LO CONOCEN Y MANIFIIESTA QUE LE HAN SUMINISTRADO LOS INSUMOS | SUR DE CÓRDOBA
13 | 37378 | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ – CÓRDOBA. | EN EJECUCIÓN | SAN JOSE DE URE | 5. ART | 1574920591 | UNION TEMPORAL E&C COLOMBIA EN PAZ | 1-la comunidad manifiesta el total fracaso 2-Entrega tardia de plantulas y no cumplia con las especificaciones tecnicas aprobadas. 3-Suplantación de firmas en las actas de entrega de materiales en algunos beneficiarios. 4- la escogencia del operador no fue la mas idonea. | SUR DE CÓRDOBA
14 | 2017234660010 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD ZENÚ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO INDÍGENA EN LA VEREDA SAN ANTONIO DEL CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO | TERMINADO SIN ENTREGAR | MONTELÍBANO | 2. SGR | 797000000 | MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CÓRDOBA | SI CONOCEN DEL PROYECTO, MANIFIESTA QUE LA CASA EXISTE.CONSIDERAN QUE QUEDO MAL CONSTRUIDA, SE ESTA DETERIORANDO, ESTA TODA RAJADA. LOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN NUNCA SON ADECUADOS COMO DEBE SER, EN LAS CONSTRUCCIONES Y EN LOS PROYECTOS Y ES UNA CONSTANTE EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES. | SUR DE CÓRDOBA
15 | 2018235800007 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE VILLANUEVA MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR | TERMINADO SIN ENTREGAR | PUERTO LIBERTADOR | 2. SGR | 752221318 | MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA | FASE 1 EN SU MOMENTO FUE UN ÉXITO; SIN EMBARGO SE DAÑO POR MALA COSNTRUCCION PRESENTANDO FISURAS EN POCO TIEMPO.LA PLACA HUELLA ESTA PARTIDA | SUR DE CÓRDOBA
16 | 20191301010338 | Mejoramiento vial mediante la construcción de pavimento en asfalto en la via Tierralta - Palmira en el municipio de Tierralta, Córdoba | TERMINADO SIN ENTREGAR | TIERRALTA | 3. OCAD PAZ | 10441158495 | MUNICIPIO DE TIERRALTA - CÓRDOBA | SE CONOCE LA EJECUCION DE LA OBRA Y YA LA OBRA TIENE AVERIAS NO SE CONOCE COMO PDET SE HIZO LA RECOENDACION EN SU MOMENTO DE IDENTIFICARLO LA VIA ESTÁ REPARCHADA,NO SE CONOCE LA FECHA DE ENTREGA, FALTA SEÑALIZACION QUE PASA CON LOS ACCIDENTES QUE HAN PASADO EN EL PROYECTO Y EN EL MUNICIPIO NADIE DA RESPUESTA DE QUIEN EJECUTA EL PROYECTO | SUR DE CÓRDOBA
17 | 2019235800004 | Construcción DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE Puerto Libertador | TERMINADO SIN ENTREGAR | PUERTO LIBERTADOR | 2. SGR | 2165745370 | MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA | ESTA TERMINADA Y ENTREGADA SIN EMBARGO SE ESTA DETERIORANDO POR LA EROSION QUE CAUSA LA OLA INVERNAL PESE AL POCO TIEMPO QUE TIENE DE ENTREGADA. MENOS DE 6 MESES. | SUR DE CÓRDOBA
18 | 2019235800009 | Construcción De Placa huella fase II en el corregimiento de Villa Nueva, municipio de Puerto Libertador | TERMINADO SIN ENTREGAR | PUERTO LIBERTADOR | 2. SGR | 707625277 | MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA | LAS MEDIDAS DE FASE II NO FUERON LAS MISMAS DE FASE I PRESENTANDO FISURAS EL POCO TIEMPO TIEMPO DE SER CONSTRUIDAS-MENOS DE SEIS MESES. LA COMUNIDAD REALIZO ALERTA FRENTE A LAS MEDIDAS. LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SE COMPROMETIO A REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SUMADO A UN SENDERO PEATONAL TENIENDO EN CUENTA QUE SE ENCUENTRA UNA SEDE EDUCATIVA. ESTE COMPROMISO NO SE HA CUMPLIDO. HAN OCURRIDO ACCIDENTES POR EL MAL ESTADO. LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO NO CONCUERTAN CON LA PRIMERA FASE. | SUR DE CÓRDOBA
19 | 30782 | Mejoramiento de la Escuela de LA CRISTALINA por medio de la adecuacion de bateria sanitaria, adecuaciones de las aulas y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua(tanque de almacenamiento), mejoramiento de instaciones electricas e hidrosanitarias, encerramiento del colegio (250mtrs) Y suministro e instalacion de Parque infantil. | TERMINADO SIN ENTREGAR | SAN JOSE DE URE | 5. ART | 171537581.393 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | 1-Las obras estan sin finalizar 2-Accion con daño | SUR DE CÓRDOBA | El proyecto se encuentra terminando y se està coordinando la entrega del mismo. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
20 | 20191301010321 | Instalación de soluciones energéticas para beneficiar a 332 viviendas en zonas no interconectadas del municipio de Puerto Libertador - Córdoba | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO LIBERTADOR | 3. OCAD PAZ | 6751608711.7 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA-CORPOVALLE | LA COMUNIDAD REFIERE QUE ESTA ENTREGADO. UN MIEMBRO DE GM REFIERE QUE HUBO UNA DIFICULTAD CON RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES DEBIDO A QUE EXCEDIA UN COSTO MAYOR AL QUE SE PODIA PAGAR. | SUR DE CÓRDOBA
21 | 2019236820005 | Construcción de placa huella etapa I en el corregimiento de Puerto Colombia en la zona rural del municipio de San José de Uré | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSE DE URE | 3. OCAD PAZ | 840563315 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE - CÓRDOBA | 1-Avance de ejecución muy lenta. 2-No hay interlocución entre las comunidades y los ing ejecutores. 3- El avance fisico hasta el Momento según la comunidad es del 80%, a la fecha. | SUR DE CÓRDOBA
22 | 20201301010095 | Instalación DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 579 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO- Córdoba | TERMINADO ENTREGADO | MONTELÍBANO | 3. OCAD PAZ | 11690711071.36 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA-CORPOVALLE | MANIFIESTAN QUE EL PROYECTO FUE BUENO, LA ENERGIA BIEN BUENA, SIN EMBARGO HAY INCONVENIENTES CON LAS FACTURAS Y EL COSTO DE MANTENIMIENTO. NO EXISTEN PUNTOS DE PAGOS ACCEQUIBLES. | SUR DE CÓRDOBA
23 | 2021236820057 | Mejoramiento POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LA VEREDA PORVENIR - LA CABAÑA - EL CERRO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE. - ETAPA 1 Córdoba | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSE DE URE | 2. SGR | 1943142089 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE - CÓRDOBA | 1-El proyecto a la fecha no esta finalizado, presentrando deficiencias tecnicas y fisuras en la estruccura. 2-Cambio de especificaciones en materiales. 3-Deficiencias de los estudios hidraulicos, dado a que la placa huella se construyo sobre un boxcoulvert ya existente en el punto de la quedrada la Zumbona | SUR DE CÓRDOBA
24 | 30943 | MEJORAMIENTO DE LOS DE LOS TRAMOS VIALES DE CAÑA FINAL – EL GONZALO Y APARTADA EL BOTE - LA LUNA (SECTORES CRITICOS), INCLUIDAS ALGUNAS OBRAS DE DRENAJES. CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO DEL RAYO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO. | TERMINADO ENTREGADO | MONTELÍBANO | 5. ART | 683639412.4054 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | MANIFIESTAN QUE LES METIERON GATO POR LIEBRE EN EL PROYECTO Y ACTUALMENTE LA VIA ESTA PEOR | SUR DE CÓRDOBA | *El Proyecto fue objeto de validaVion por la Contraloria y cumple en lo tecncio y alcance. *Son obras tipo Box Coulver y no incluye mejoramiento vial *Se realizara oficio de respuesta y/o reunion con la comunidad para atender las quejas de la comunidad *Se solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
25 | 31203 | Adecuación de la bateria sanitaria y mejoramiento del sistema de abastecimiento y conducción de aguas ( tanque de abastecimiento y mangueras)de la I.E del Cerro | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSE DE URE | 5. ART | 137812571.357 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | 1-Las obras se finalizarón pero no se cumplio con las espectativas deseadas | SUR DE CÓRDOBA | El proyecto fue ejecutado por la organizaciòn comunitaria JAC el Cerro, tiene acta de entrega de fecha 17/59/2022 la cual fue suscrita a satisfacciòn por el presidente de la JAC, el contratista implementador y la ART regional. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
26 | 31207 | Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de las sedes de la IE San Rafael; escuelas de las veredas el Latón, Nuevo Oriente, Santa Maria | TERMINADO ENTREGADO | VALENCIA | 5. ART | 515938558.7489 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Proyecto ejecutado, sin embargo existe problemas con el drenaje | SUR DE CÓRDOBA | *Se validara el alcance del proyecto y se realizara inspecion y aclaracion con la comunidad *Se solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
27 | 31208 | Mejoramiento de la infraestructura fisica de nuestra señora del Carmen sede Manzanares mediante la construcción de dos aulas | TERMINADO ENTREGADO | VALENCIA | 5. ART | 628475256.1192 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | El proyecto esta presuntamente terminado, sin embargo no se han entregado a la comunidad, lo cual esta ocasionando el deterioro de las instalaciones | SUR DE CÓRDOBA | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
28 | 31209 | Mejoramiento de la via que comunica a las verdas, El Contento, Can - Las Marias, por medio de la construcción de un BOXCOULVERT sobre la quebrada Santo Domingo y la construcción de una placa huella en la loma de Santo Domingo | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSE DE URE | 5. ART | 130204059.35 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | 1-Las obras sin entregar | SUR DE CÓRDOBA | El proyecto fue ejecutado por la organizaciòn comunitaria JAC kan las Marìas, tiene acta de entrega de fecha 02/03/2023 la cual fue suscrita a satisfacciòn por comunidad que conforma el CAC, el contratista implementador y la ART regional. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
29 | 31226 | Mejoramiento de las vias del núcleo veredal La Dorada; la via que comunica al centro poblado La Dorada a la escuela sede La Dorada por la via de Carolina de la vereda San Antonio a Uré y la via desde Uré hasta Vierra arriba en los puntos criticos, por medio de la contrucción de un BOXCOULVERT | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSE DE URE | 5. ART | 139741107.9315 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | 1-la Obra se terminio y entrego , pero no cumplio con la espectativa deseada | SUR DE CÓRDOBA | El proyecto fue ejecutado por la organizaciòn comunitaria JAC La Dorada, tiene acta de entrega de fecha 11/09/2021 la cual fue suscrita a satisfacciòn por la JAC, representante de la Alcaldia, el contratista implementador y la ART regional. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
30 | 31230 | Mejoramiento de la I.E de La Cabaña por medio de la construcción de cerramiento( 200 mts) | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSE DE URE | 5. ART | 91531397 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | 1-Las obras se finalizarón pero no se cumplio con las espectativas deseadas | SUR DE CÓRDOBA | El proyecto fue ejecutado por la organizaciòn comunitaria JAC La Cabaña, tiene acta de entrega de fecha 18/03/2022 la cual fue suscrita a satisfacciòn por la JAC, el contratista implementador y la ART regional. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
31 | 31240 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE DEL PK0+000 AL PK3+000 PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | TERMINADO ENTREGADO | MONTELÍBANO | 5. ART | 148303997.85 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | TIENEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, Y EXPRESAN QUE SE HIZO PERO QUE HOY LA VIA ESTA PEOR.EXPRESAN QUE ES EL MISMO PROYECTO DEL ANTERIOR | SUR DE CÓRDOBA | El proyecto fue ejecutado por la organizaciòn comunitaria JAC PUERTO NUEVO, tiene acta de entrega de fecha 15/02/2019 la cual fue suscrita a satisfacciòn por la el Secrtario de Infraestructura del Municipio y el Presidente de la JAC. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
32 | 33013 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE SANTA LUCIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS ( TANQUE DE ABASTECIMIENTO Y MANGUERAS), ADECUACION DE COMEDOR ESCOLAR, ENCERRAMIENTO DEL COLEGIO (140MTRS) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSE DE URE | 5. ART | 133687098.828 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | 1-Las obras se finalizarón pero no se cumplio con las espectativas deseadas | SUR DE CÓRDOBA | El proyecto fue ejecutado por la organizaciòn comunitaria JAC SANTA LUCÌA, tiene acta de entrega de fecha 18/05/2022 la cual fue suscrita a satisfacciòn por la JAC, el contratista implementador y la ART regional. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
33 | 20191301010291 | Construcción y Optimización Del Sistema De Acueducto Del Corregimiento De Casacara, Municipio De Codazzi, Departamento Del Cesar | EN EJECUCIÓN | AGUSTÍN CODAZZI | 3. OCAD PAZ | 12499479486 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | - Falta de entrega de cajillas (medidores). - Cambio y manipulación de beneficiarios. Inicialmente eran 1.100 pero no llegaron a todos los hogares que estaban priorizados. - Falta de garantías en materiales y operadores técnicos. - Desviación y deforestación del río Casacará. - Atraso en los pagos a los trabajadores. - Mal manejo de los operadores técnicos - Inconformidad de los usuarios | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
34 | 20201301011075 | Implementación de una arquitectura de conectividad inalámbrica mediante radioenlaces que permita la integración de múltiples servicios tecnológicos en zona rural del municipio de Agustín Codazzi | EN EJECUCIÓN | AGUSTÍN CODAZZI | 3. OCAD PAZ | 5427912195.25 | MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR | - Ubicación de la antena en un lugar distinto al inicialmente anunciado. - Tardanza en la ejecución de la obra. - Falta de seguridad y custodia de los materiales de la infraestructura. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
35 | 20201301010740 | Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Agustín Codazzi | TERMINADO SIN ENTREGAR | AGUSTÍN CODAZZI | 3. OCAD PAZ | 13078876537.8 | MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR | - Faltantes de beneficiarios por recibir el kit fotovoltaico, adicionalmente se reciben kits incompletos, por lo que se requieren mecanismos que garanticen el debido proceso en las entregas. - Cobro excesivo de la energía fotovoltaica por helio. - Manipulación en los listados de beneficiarios. - Falta de socialización con el grupo motor. - No cancelación al beneficiario la mano de obra invertida en la hechura de huecos. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
36 | 20013-3-5328 | Construcción de un aula escolar en el Establecimiento Educativo sede San Jacinto de la Vereda Mayusa del municipio de Agustín Codazzi, Cesar. | EN EJECUCIÓN | AGUSTÍN CODAZZI | 5. ART | 131613309 | CONSORCIO CEG - OME | - Problemas técnicos estructurales. - Falta de seguimiento del implementador al ejecutor que es una JAC, lo que ha generado atrasos en la entrega de la obra y desconocimiento de la calidad de los materiales utilizados. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | El proyecto cuenta con fecha de inicio del día 25 de abril de 2022, al inicio de este proyecto se contó con dificultades entre la presidente de la JAC saliente y el presidente de la JAC entrante, ya que antes que el nuevo presidente de la JAC se posesionara, este bloqueó la cuenta bancaria de la Junta de Acción Comunal, lo que generó que la JAC no pudiera continuar con la ejecución del proyecto. Por lo anterior, se realizaron reuniones de acercamiento entre Implementador, Interventoría, ART Regional y los presidentes de la JAC para solucionar el problema, por lo que se llegaron a acuerdos con el fin que la ejecución del proyecto se realizara en conjunto, teniendo en cuenta que, la presidente saliente manifiesta que tiene compromisos adquiridos de pagos de materiales y demas que están a nombre de ella y que debe cumplir. Por lo anterior, en el mes de junio de 2022, se realizó el acuerdo de manejar una cuenta conjunta y se ejecutara la obra entre los dos presidentes. A la fecha, solo se habían ejecutado actividades de cimentación del proyecto y no se había continuado con obras, teniendo en cuenta que la JAC no contaba con recursos para continuar. A este momento, la Interventoría había solicitado en reiteradas oportunidades la entrega de los soportes de calidad del avance realizado sin contar con la documentación. En el mes de julio de 2022, el arquitecto residente del proyecto presta recursos para continuar con el avance del proyecto para continuar con la ejecución, por lo que continúan con la ejecución de las columnas. La Interventoría en todo este transcurso de ejecución venia solicitando los soportes de calidad tanto de los elementos de la cimentación, como de las columnas, a lo que el Implementador manifiesta que en diferentes oportunidades ha solicitado los soportes pero la JAC no los ha entregado. La obra continuó en ejecución, mientras que la Interventoría realizaba el respectivo acompañamiento a la obra y a la documentación para poder obtener los soportes de calidad del concreto y del acero, para de esta manera verificar la calidad del proyecto, pero sin contar con respuesta efectiva del Implementador. Es de aclarar que, el Implementador hizo poco y deficiente acompañamiento a las obras ejecutadas por la JAC y no realizaba las respectivas visitas de verificación de obras. En el mes de diciembre de 2022, la JAC entrega los ensayos de laboratorio del concreto, los cuales fueron verificados por el Implementador, encontrando falsedad de los documentos de los resultados de laboratorio, contando con la evidencia enviada por el laboratorio, por tal razón la Interventoría no permite continuar con las actividades hasta que no se entreguen los soportes de laboratorio (núcleos de concreto) que verifiquen la calidad del concreto y las obras, por lo que en este mes se toman las muestras de concreto. La Interventoría desde el mes de enero de 2023, solicita al Implementador la entrega de los resultados de los núcleos tomados, por lo que el Implementador manifiesta que cuenta con ellos pero no los entrega sino hasta el mes de marzo de 2023 y solicita a la Interventoría autorización para demoler teniendo en cuenta que el concreto utilizado en todos los elementos de la obra, no cumple con la resistencia esperada de 3000 psi, por lo que el especialista estructural de la Interventoría revisa el tema y confirma que se debe demoler la obra construida hasta el momento. El presidente de la JAC ejecutora, se encuentra denunciando los problemas de calidad del proyecto y demas, informando que no se ejecuta y que los materiales no son los adecuados, en conversaciones con el señor, él argumenta que esto lo ejecutó la presidente saliente pero, él es el presidente de la JAC desde el mes de mayo de 2022 y ejecutor del proyecto, ya que solo se tiene en conjunto la cuenta bancaria. Por lo que él, culpa a la presidente saliente de los problemas de calidad de obra y manifiesta que él no tiene nada que ver con estos problemas y por eso denuncia. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
37 | 20013-1-5326 | Construcción de un aula escolar en el Establecimiento Educativo sede Luis Giraldo de la Vereda Santa Rita del municipio de Agustín Codazzi, Cesar. | EN EJECUCIÓN | AGUSTÍN CODAZZI | 5. ART | 104349045 | CONSORCIO CEG - OME | - Problemas técnicos y financieros por los atrasos en las cotizaciones de carpintería, metálica y enchape. - Atraso en la ejecución de la obra - Suspensión de la obra desde el mes de diciembre. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | El proyecto debía reiniciar las actividades de obra el día 23 de enero de 2023, pero debido a que se contó con retrasos por parte del Implementador en la consecución de las cotizaciones solicitadas para el ajuste del valor de la carpintería metálica, se tuvieron demoras en el aval de esto por parte de la Interventoría para presentar en comité operativo, esto ha generado que la organización ejecutora no continue con la ejecución de la obra, ya que han manifestado que hasta que no se cuente con este ajuste, no continuara, ya que es la actividad que sigue según el avance actual de la obra y los precios actuales de la carpinteria metalica no les permite asumir la diferencia. Es de aclarar que, estas cotizaciones debían ser entregadas antes del 15 de diciembre de 2022, lo cual no se cumplió en los tiempos estimados y se realizaron observaciones que no fueron subsanadas a cabalidad. De igual manera, la Interventoría cito a mesa de trabajo al Implementador para revisión de estos ajustes de presupuestos con la ART Nacional, los días 08 y 15 de febrero de 2023, a la cual no asistió el Implementador, por lo que por medio de correo electrónico se realizaron los correspondientes llamados de atención. De igual manera, se le ha solicitado hacer la reunión para presentar a la ART Nacional y Regional estos ajustes previa aprobación en comité operativo y a la fecha no ha dado fecha para la sustentación de esta información, por lo que no se ha podido realizar la preesntación en comité operativo. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
38 | 20013-1-5325 | Construcción de placa huella en punto crítico entre Las Mercedes y I. E. Divino Niño (Puerto Empanada) del municipio Agustín Codazzi, Cesar. | TERMINADO ENTREGADO | AGUSTÍN CODAZZI | 5. ART | 256968880 | CONSORCIO CEG - OME | Fue construida en un punto diferente al georreferenciado que fue la vereda carrizal. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | El proyecto no se realizó en un punto diferente al georreferenciado, el proyecto se realizó en el lugar georreferenciado, el inconveniente fue con el nombre del proyecto que quedó errado. Este proyecto fue necesario realizar el ajuste de nombre, debido al descontento de la comunidad con respecto a la localización registrada del proyecto, por lo que se corrigió el nombre de la vereda beneficiada, que en este caso no corresponde a las Mercedes, sino a la vereda Iberia. Se realizó visita el día 25 de noviembre de 2021 en la vereda Iberia en la escuela de la vereda puerto empanada de la cual se cuenta con su respectiva acta, donde la comunidad solicitó el ajuste del nombre. La comunidad no permitió el inicio de la obra en las fechas estipuladas, debido a la molestia que tenia dada la confusión del nombre de la vereda que no correspondía con la localización del proyecto, por tal razón se solicitó realizar la visita, en la cual asistieron las distintas partes, encontrándose error en el nombre asignado a la iniciativa y su ubicación, dado que se mencionaba la vereda las Mercedes y en realidad el punto es en la vereda Iberia, concertando el día de la visita el cambio de nombre por el real de ubicación del tramo de placa huella. Por lo tanto, en comité operativo No. 16 del 20 y 22 de diciembre de 2021 se planteó la propuesta de cambio de nombre, colocando los puntos reales de la iniciativa, quedando así “construcción de placa huella en punto crítico entre la vía Iberia de la carretera negra palmas de Sicarare y la institución educativa divino niño vereda Iberia empanada del municipio de Agustín Codazzi César” en reemplazo del nombre anterior que era “Construcción de placa huella en punto crítico entre las veredas de las Mercedes y la institución educativa divino niño”, con el cambio de nombre se precisa la ubicación real del punto crítico a intervenir de la vía Iberia, resolviendo la situación con la líder Judith Fonseca y el reclamo de la comunidad de las mercedes porque la obra no se está haciendo en su vereda. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
39 | 20191301010369 | Formulación Implementación de un Sistema de Energía Solar Autónoma para la Electrificación de Zonas Rurales no Interconectadas del municipio de Aracataca, departamento Magdalena Aracataca | EN EJECUCIÓN | ARACATACA | 3. OCAD PAZ | 6828944187 | MUNICIPIO DE ARACATACA - MAGDALENA | A la comunidad se le decía que el proyecto era por fases, pero las fases fueron modificando porque al inicio eran 3 baterías con 3 paneles y el último solo entregan una batería y de muy mala calidad, muchas ya no se encuentran funcionando y no han sido entregadas en su totalidad, además muchas viviendas se quedaron sin ellas incumpliendo la palabra del alcalde de entregarlas el 30 de noviembre de 2022. Alto costo de las cuotas para el mantenimiento y no se entrego el kit de electrodomésticos. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
40 | 20201301010424 | Instalación de Soluciones de Energía Alternativa (Fotovoltaica) para las Viviendas de la Zona Rural Dispersa del Municipio de Aracataca Magdalena | EN EJECUCIÓN | ARACATACA | 3. OCAD PAZ | 3553745913 | MUNICIPIO DE ARACATACA - MAGDALENA | A la comunidad se le decía que el proyecto era por fases, pero las fases fueron modificando porque al inicio eran 3 baterías con 3 paneles y el último solo entregan una batería y de muy mala calidad, muchas ya no se encuentran funcionando y no han sido entregadas en su totalidad, además muchas viviendas se quedaron sin ellas incumpliendo la palabra del alcalde de entregarlas el 30 de noviembre de 2022. Alto costo de las cuotas para el mantenimiento y no se entrego el kit de electrodomésticos. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
41 | 20211301010422 | Construcción de Unidades Sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en Aracataca | EN EJECUCIÓN | ARACATACA | 3. OCAD PAZ | 5147402952 | ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ATLANTICA DE COLOMBIA | - Bajo de compromiso de los beneficiarios. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
42 | 20191301010248 | Mejoramiento de la via que conduce hacia macaraquilla en el municipio de Aracataca, Magdalena | TERMINADO ENTREGADO | ARACATACA | 3. OCAD PAZ | 5598380663 | MUNICIPIO DE ARACATACA - MAGDALENA | Se hicieron 7 boxcolvers en menos de 1 km favoreciendo a una nueva plantación bananera, hacia arriba donde había la necesidad para la comunidad no se hizo nada. Hoy en día el campesino tiene que esperar 2 y 3 horas para que baje la creciente, siendo una placa huella nueva esta presentando un agrietamiento en un tramo. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
43 | 20201301010219 | Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Aracataca, Magdalena | TERMINADO ENTREGADO | ARACATACA | 3. OCAD PAZ | 6669806885 | MUNICIPIO DE ARACATACA - MAGDALENA | A la comunidad se le decía que el proyecto era por fases, pero las fases fueron modificando porque al inicio eran 3 baterías con 3 paneles y el último solo entregan una batería y de muy mala calidad, muchas ya no se encuentran funcionando y no han sido entregadas en su totalidad, además muchas viviendas se quedaron sin ellas incumpliendo la palabra del alcalde de entregarlas el 30 de noviembre de 2022. Alto costo de las cuotas para el mantenimiento y no se entrego el kit de electrodomésticos. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
44 | 20201301010299 | Construcción del sistema de acueducto del corregimiento Estados Unidos y las veredas de Santa Fe Hatos de la Guajira Buenavista Canaimas Remolinos Pitalito La Loma Batanal Santa Cecilia y otras - Municipio de Becerril Cesar | EN EJECUCIÓN | BECERRIL | 3. OCAD PAZ | 17771465145 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BECERRIL E.S.P. | Obra paralizada desde el mes de noviembre de 2022 | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
45 | 20201301010070 | Mejoramiento DE LA VIA QUE COMUNICA AZUFRAL CON LA VEREDA REMOLINOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL - DEPARTAMENTO DEL Cesar | TERMINADO SIN ENTREGAR | BECERRIL | 3. OCAD PAZ | 9848252558 | MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR | Agrietamiento en la capa de rodadura, asentamiento en algunas partes de la vía, cunetas de recolección de aguas demasiado pequeñas y capa de rodadura demasiado delgada para la norma que ampara la construcción de estas vías (Se adjunta video y fotografías) | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
46 | 26239 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS PUNTOS CRÍTICOS ENTRE LA VÍA PUENTE DEL RÍO MARACAS – BARRANQUILLITA | TERMINADO ENTREGADO | BECERRIL | 5. ART | 229978503 | CONSORCIO CEG - OME | La placa huella no tiene construida la el tramo de transición al terreno natural | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | Como se puede evidenciar en el acta de bienes y servicios de la entrega del proyecto se realizó losa de transición al terreno natural a la entrada y salida de la placa huella. Esto se puede evidenciar en las fotografias adjuntas en la pestaña de nombre "5871", donde se muestran las dos placas de transición. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
47 | 26244 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS PUNTOS CRÍTICOS ENTRE LA VÍA GUAJIRITA A SAÍNO, VEREDA LA GUAJIRITA, MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR. | TERMINADO ENTREGADO | BECERRIL | 5. ART | 172215128 | CONSORCIO CEG - OME | No construyeron la placa huella en el punto más crítico señalado | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | En el mes de agosto del año 2020, se realizó la visita de verificación por parte del Implementador, en esta jornada se contó con el acompañamiento de funcionarios delegados de la alcaldía municipal de Becerril - Cesar; el objetivo de la presente visita fue verificar el alcance del proyecto establecido en las jornadas de priorización y georreferenciar los puntos críticos, los cuales fueron priorizados por la misma comunidad en las mesas de concertación proyectos PIC, en los años del 2018-2019. En el acta de la visita de verificación realizada por el Implementador, se puede evidenciar donde la comunidad manifiesta que esta vía no ha sido intervenida hace aproximadamente 7 años, por lo cual presenta un deterioro considerable, especialmente en los puentes que se encuentran en el tramo de la iniciativa priorizada, como también, la Junta de Acción Comunal propuso la construcción de algunas alcantarillas en algunos puntos donde existen cruces de agua que, al no contar con alcantarilla, ocasiona represamiento de agua causando deterioro en la vía. Teniendo en cuenta la información anteriormente recogida, el Implementador procedió a realizar el estudio de factibilidad del proyecto. Después de realizar la etapa de estructuración, en el mes de junio del año 2021, el Implementador realiza la convocatoria para la socialización del proyecto y conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario, con todos los actores involucrados del proyecto, la convocatoria fue extensiva a todos los miembros de la comunidad, J.A.C. de la vereda La Guajirita, miembros del grupo motor de los pilares PDET y delegados de la administración Municipal de la alcaldía de Becerril – Cesar, donde asistió el señor Gabriel Romero, como enlace PDET; en esta jornada se trataron temas del componente social donde se explicó el tema de fortalecimiento y control social por medio del CAC conformado y la parte técnica, donde se expuso el alcance del proyecto. En esta misma jornada se realizó el reconocimiento del proyecto georreferenciado en la etapa de verificación del tramo a intervenir, junto con los líderes de la comunidad beneficiada y de esta manera verificar por última vez, los tramos a intervenir en el proyecto. En la pestaña adjunta con nombre "5876" se relaciona pantallazo de las conclusiones del acta de socialización. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
48 | 20201301010398 | Mejoramiento de la vía terciaria San Pablo - San Javier mediante la construcción de placa huella del tramo entre el K3+240 hasta el K14+690 del municipio de Ciénaga Magdalena | EN EJECUCIÓN | CIÉNAGA | 3. OCAD PAZ | 23447337669 | MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA | Piensan disminuir los km de placas huellas que aparecen en el contracto tan bien no han hecho las conectas y alcantarillas por inflación de costos | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
49 | 20201301010657 | Implementación Fase 2 de energía solar fotovoltaica para la electrificación en zonas rurales no interconectadas del municipio de Cienaga, Magdalena | EN EJECUCIÓN | CIÉNAGA | 3. OCAD PAZ | 15587979431 | MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA | Los equipos No tienen la capacidad o no cumplen con los suministros de energía que necesitan las comunidades como una solución energética sostenible en el tiempo de la zona rural | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
50 | 20201301011744 | Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en la zona rural de Ciénaga Magdalena | EN EJECUCIÓN | CIÉNAGA | 3. OCAD PAZ | 5303286143 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P | Los equipos No tienen la capacidad o no cumplen con los suministros de energía que necesitan las comunidades como una solución energética sostenible en el tiempo de la zona rural | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
51 | 20201301011863 | Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en la zona rural de Ciénaga Magdalena | EN EJECUCIÓN | CIÉNAGA | 3. OCAD PAZ | 17092291380 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P | Los equipos No tienen la capacidad o no cumplen con los suministros de energía que necesitan las comunidades como una solución energética sostenible en el tiempo de la zona rural | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
52 | 25756 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS ENTRE LA VÍA QUE UNE LAS VEREDAS DE LA SECRETA Y LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA. | EN EJECUCIÓN | CIÉNAGA | 5. ART | 148955776 | CONSORCIO CEG - OME | No se a comenzado con la obra y solo meras socializaciones además de eso el proyecto contempla 100 mts de placas huella y en las socializaciones han bajado el metraje y la comunidad se encuentra inconforme | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | El proyecto debía iniciar el día 23 de enero de 2023, pero a la fecha no ha iniciado. El día 14 de febrero de 2023, se realizó visita al proyecto para informar a la comunidad el tercero a ejecutar el proyecto, pero no se dio inicio sin justificación valida alguna. A la fecha, a pesar de las solicitudes de la Interventoría, el proyecto no ha iniciado, sin tener respuesta clara del Implementador del por qué. En cuanto al alcance de la placa huella, este nunca ha contado con el alcance de 100 metros de placa huella, ya que en la etapa de estructuración, quedó con un alcance de 38,5 metros y una alcantarilla, la cual en la ultima socialización realizada la comunidad solicitó eliminar esta alcantarilla y realizar mas metros de placa huella, pero a la fecha el Implementador no ha entregado el acta de mayores y menores cantidades con este ajuste. Por lo que, en el acta de socialización realizada en la primera socialización del proyecto el día 30 de junio de 2021, se informó de este alcance y no hubo oposición por parte de la comunidad. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
53 | 25766 | Construcción de aulas escolares en escuelas de la Mohana parte alta, que beneficia a 30 familias. | EN EJECUCIÓN | CIÉNAGA | 5. ART | 158647283 |  | La infraestructura No cumplió con las dimensiones ni con las condiciones estipuladas | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | El proyecto debía iniciar las actividades de obra el día 26 de enero de 2023, pero fue hasta el día 20 de enero de 2023 que el Implementador realizó la entrega de la documentación del nuevo tercero para aprobación de la Interventoría. Por lo tanto, el día 13 de febrero de 2023 se realizó visita al proyecto para informar a la comunidad el nuevo tercero a ejecutar el proyecto, pero no fue posible dar inicio a la obra, teniendo en cuenta que, el Implementador no ha entregado la nueva implantación del aula, ya que debido al problema que se tiene con lo construido por el contratista ejecutor, es necesario realizar la ejecución del proyecto al lado del punto inicial. Esta nueva implantación fue entregada el día 24 de abril de 2023 y se encuentra en revisión de la Interventoría. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
54 | 25768 | Mejormaiento de la vía de Cerro Azul Oasis de la entrada sevilla hasta el punto de Plan Bonito, beneficia a 110 familias. | EN EJECUCIÓN | CIÉNAGA | 5. ART | 184671759 |  | Se dejo la obra ala mitad se encuentra suspendida hasta el momento no han dado continuidad | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | El proyecto debía reiniciar las actividades de obra el día 23 de enero de 2023, pero debido a los diferentes problemas técnicos con los que contaba el proyecto, por la falta de seguimiento y el correcto acompañamiento por parte del Implementador, fue posible subsanar las observaciones con las que se contaba, hasta la primera semana del mes de febrero de 2023, reiniciando el proyecto el día 07 de febrero de 2023, pero a pesar que se reinició el proyecto, a la fecha, este no cuenta con avance efectivo de obra, ya que no se cuenta con el personal y equipos necesarios y lo poco que se ha avanzado se encuentra observado por parte de la Interventoría y a la fecha no se ha subsanado. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
55 | 25782 | Mejoramiento y Rehabilitación de la vía que conduce del centro poblado del corregimiento de San Pedro al barrio El Progreso, mediante la construcción de placa huella, debido a que facilita la llegada al cementerio, al centro de acopio de reciduos sólidos, canchas deportivas y al antiguo plantel Educativo. | EN EJECUCIÓN | CIÉNAGA | 5. ART | 139764472 | CONSORCIO CEG - OME | Falta de financiación y problemas con la interventoría | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | Debido a que se tienen observaciones por parte de la Interventoría por el incorrecto proceso constructivo de la placa huella, derivado por el deficiente seguimiento y acompañamiento por parte del Implementador, no ha sido posible el reinicio del proyecto, hasta que no se atiendan y subsanen las observaciones. La Interventoría ha realizado los respectivos llamados de atención mediante los comunicados GI-FCP-6478-22 del 20 de diciembre de 2022, GI-FCP-6648-23 del 23 de enero de 2023 y GI-FCP-6833-23 del 20 de febrero de 2023. A la fecha se han recibido subsanaciones a las observaciones, pero las mismas no han sido a satisfacción por lo que se han realizado nuevamente. Debido a toda esta problematica el Implementador no ha asignado nuevos recursos a la JAC. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
56 | 20171301010078 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA BODEGA -PALMOR MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | TERMINADO SIN ENTREGAR | CIÉNAGA | 3. OCAD PAZ | 9958219971.25 | DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | Placa huella mal construida | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
57 | 20181301010635 | Implementación de energía solar en las veredas Nueva Unión, La Reserva, Siberia, Lourdes, La Cristalina, La Union, San Javier, Alto Guaimaro, Kennedy, Camagual, Nuevo Mundo,Palmichal y Bajo Agua Linda, de Ciénaga, Magdalena | TERMINADO ENTREGADO | CIÉNAGA | 3. OCAD PAZ | 7212332093 | MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA | Los equipos No tienen la capacidad o no cumplen con los suministros de energía que necesitan las comunidades como una solución energética sostenible en el tiempo de la zona rural | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
58 | 20201301010085 | Mejoramiento DE LA VÍA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN TRAMOS CRÍTICOS DE LA VEREDA DE SAN SALVADOR, CORREGIMIENTO DE PALOMINO, MUNICIPIO DE Dibulla, La Guajira | EN EJECUCIÓN | DIBULLA | 3. OCAD PAZ | 6855227915 | MUNICIPIO DE DIBULLA - LA GUAJIRA | El grupo motor manifiesta la falta de cunetas en esta placa huella y tramos que dejaron a media en la vereda san salvador . | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
59 | 20201301010438 | Construcción DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE Dibulla | EN EJECUCIÓN | DIBULLA | 3. OCAD PAZ | 5485398367.99 | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A ESP | 1.Baterías sanitarias inconclusa; 2.faltan 150 unidades por construccion 3.no se a beneficiado en su totalidad la zona dispersa estribaciones dela sierra nevada | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
60 | 20201301010694 | Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla La Guajira | EN EJECUCIÓN | DIBULLA | 3. OCAD PAZ | 32928275294 | MUNICIPIO DE DIBULLA - LA GUAJIRA | 1.Los paneles han sido instalados donde hay energía eléctrica 2.los campesinos no ancido beneficiado 3.que la contratistas con la debida ejecución del proyecto. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
61 | 20201301012019 | Implementación de un sistema integral de producción agrícola y pecuario que fomente la agricultura campesina familiar y comunitaria (acfc) en el municipio de Dibulla La Guajira | EN EJECUCIÓN | DIBULLA | 3. OCAD PAZ | 19627834820 | RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - EDURED | 1.formacion. 2.el material usado de los galpones no fue el adecuado y afecta la salud de los animales. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
62 | 20191301010360 | Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla | TERMINADO SIN ENTREGAR | DIBULLA | 3. OCAD PAZ | 4954306692.5 | MUNICIPIO DE DIBULLA - LA GUAJIRA | 1.en suficiente. 2.se dañaron por falta de mantenimiento. 3.compesinos que no fueron priorizados. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
63 | 20181301010047 | Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira | EN EJECUCIÓN | FONSECA | 3. OCAD PAZ | 33352620385 | MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA | Presenta un atraso en relación con la fecha de entrega de la obra y según los observado tiene aproximadamente un 50% de atraso. NOTA: Según información de la ficha técnica suministrada por la ART, este proyecto se encuentra suspendido. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
64 | 20191301010324 | Mejoramiento mediante pavimento rígido de la vía que comunica el corregimiento el Hatico con Guamachal, municipio de Fonseca, departamento de La Guajira | EN EJECUCIÓN | FONSECA | 3. OCAD PAZ | 12299118554.48 | MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA | Esta obra se encuentra paralizada y no se le han construido los bordillos y señalización sobre la vía, lo que está generando en la obra construida deterioro y accidentes (invasión de maleza y barro) NOTA: Según información de la ficha técnica suministrada por la ART, este proyecto se encuentra suspendido. Sep/2021 | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
65 | 20201301010123 | Mejoramiento vial en concreto rigido de la via principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira | EN EJECUCIÓN | FONSECA | 3. OCAD PAZ | 9569979237.5 | MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA | Con respecto a la fecha de entrega de la obra de 23 marzo de 2023, vemos un retraso en la ejecución de esta, y preocupación por nuevas suspensiones de la obra. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
66 | 20201301011622 | Construcción en sitio propio de viviendas rurales en el Municipio de Fonseca Departamento de La Guajira | EN EJECUCIÓN | FONSECA | 3. OCAD PAZ | 40920011040 | MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA | La no claridad en la escogencia de los beneficiarios del proyecto y el mecanismo de selección porcentual no se hizo de manera equitativa con respecto a la población rural | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
67 | 20181301011024 | Mejoramiento de vías terciarias, vías para la paz, tramo La Cristalina Santa Clara, en Fundación, Magdalena | EN EJECUCIÓN | FUNDACIÓN | 3. OCAD PAZ | 2847582989 | MUNICIPIO DE FUNDACION - MAGDALENA | proyecto paralizado por orden de la administración municipal, incumplimiento en ejecución del proyecto. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
68 | 20201301010804 | Implementación de soluciones fotovoltaicas individuales para viviendas rurales en las zonas no interconectadas del municipio de Fundación | EN EJECUCIÓN | FUNDACIÓN | 3. OCAD PAZ | 11054566855 | MUNICIPIO DE FUNDACION - MAGDALENA | Soluciones entregadas después de arrancar sus funcionamientos abruptamente se les suspende el servicio, se le esta implementado la instalación de medidores para establecer cobros al servicio de energía sin haber sido pactado con las comunidades, de repente aparece una entidad (HELIOS) haciendo el cobro del servicio energético, algunos sistemas están sin usar por la mala calidad de los insumos implementados para el proyecto | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
69 | 20201301012469 | Construcción DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN FUNDACION Magdalena | EN EJECUCIÓN | FUNDACIÓN | 3. OCAD PAZ | 10359087466.94 | MUNICIPIO DE FUNDACION - MAGDALENA | El proyecto no muestra avances en su ejecución, debido que, en la zona solo cuentan con dos unidades iniciadas, con un muy mínimo adelanto | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
70 | 20211301010081 | Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Fundación | EN EJECUCIÓN | FUNDACIÓN | 3. OCAD PAZ | 10290660938 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P, ENERGUAVIARE | Soluciones entregadas después de arrancar sus funcionamientos abruptamente se les suspende el servicio, se le esta implementado la instalación de medidores para establecer cobros al servicio de energía sin haber sido pactado con las comunidades, de repente aparece una entidad (HELIOS) haciendo el cobro del servicio energético, algunos sistemas están sin usar por la mala calidad de los insumos implementados para el proyecto | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
71 | 25509 | CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS EN EL PUNTO DE ENTRADA AL COLEGIO Y PUNTO BORJA DE LA VEREDA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, MAGDALENA. | EN EJECUCIÓN | FUNDACIÓN | 5. ART | 82438037 | CONSORCIO CEG - OME | Incumplimiento del contrato, en cuanto a la calidad de los matariles, debido a que la obra no cumple con los estándares planteados en la socialización del mismo. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | Debido a que se tienen observaciones por parte de la Interventoría por el incorrecto proceso constructivo de la alcantarilla, derivado por el deficiente seguimiento y acompañamiento por parte del Implementador, no ha sido posible el reinicio del proyecto, hasta que no se atiendan y subsanen las observaciones. Estas observaciones se vienen realizando por la Interventoría desde el mes de octubre de 2022, pero a la fecha, no han sido subsanadas por el Implementador con el fin de reiniciar el proyecto. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
72 | 20201301010392 | Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Fundación | TERMINADO SIN ENTREGAR | FUNDACIÓN | 3. OCAD PAZ | 7233890280.2 | MUNICIPIO DE FUNDACION - MAGDALENA | Soluciones entregadas después de arrancar sus funcionamientos abruptamente se les suspende el servicio, se le esta implementado la instalación de medidores para establecer cobros al servicio de energía sin haber sido pactado con las comunidades, de repente aparece una entidad (HELIOS) haciendo el cobro del servicio energético, algunos sistemas están sin usar por la mala calidad de los insumos implementados para el proyecto | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
73 | 20201301010414 | Implementación PROYECTO PILOTO DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE ENERGÍA RENOVABLE PARA VIVIENDAS RURALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN - Magdalena | TERMINADO SIN ENTREGAR | FUNDACIÓN | 3. OCAD PAZ | 8652406063 | MUNICIPIO DE FUNDACION - MAGDALENA | Soluciones entregadas después de arrancar sus funcionamientos abruptamente se les suspende el servicio, se le esta implementado la instalación de medidores para establecer cobros al servicio de energía sin haber sido pactado con las comunidades, de repente aparece una entidad (HELIOS) haciendo el cobro del servicio energético, algunos sistemas están sin usar por la mala calidad de los insumos implementados para el proyecto | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
74 | 20201301010442 | Instalación de Sistemas de Autogeneración Eléctrica con Tecnología Solar Fotovoltaica en Viviendas Rurales no Interconectadas del Municipio de Fundación, Magdalena | TERMINADO SIN ENTREGAR | FUNDACIÓN | 3. OCAD PAZ | 4650908128 | MUNICIPIO DE FUNDACION - MAGDALENA | Soluciones entregadas después de arrancar sus funcionamientos abruptamente se les suspende el servicio, se le esta implementado la instalación de medidores para establecer cobros al servicio de energía sin haber sido pactado con las comunidades, de repente aparece una entidad (HELIOS) haciendo el cobro del servicio energético, algunos sistemas están sin usar por la mala calidad de los insumos implementados para el proyecto | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
75 | 20201301010378 | Adecuación y Construcción de vía la Sororia bajo y alto a partir del km0+760 al km4+441,71, Municipio de la Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar | EN EJECUCIÓN | LA JAGUA DE IBIRICO | 3. OCAD PAZ | 6331852192.62 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR | Los recursos no han sido entregados por la administración actual, según información de la comunidad el contratista se encuentra demandado por los empleados y la maquinaria fue retirada del lugar de la obra. Consideramos que existe omisión por parte de la administración actual | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
76 | 20201301011103 | Construcción de 351 unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz en la zona rural del municipio de La jagua de Ibirico Departamento del Cesar | EN EJECUCIÓN | LA JAGUA DE IBIRICO | 3. OCAD PAZ | 6665004145.59 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR | Deficiencia en la caracterización en la Vereda Maquencal de 35 seleccionados, algunas familias no la necesitan, la mayoría de la comunidad se rehúsa que estas baterías sanitarias sean construidas en sus patios productivos que son relativamente cerca. Consideramos que serían una posible contaminación ambiental tiene 38 pozos artesanales y 8 perforados, Coorpocesar declara que esta comunidad está sentada en el mejor acuífero del centro de la región del Cesar | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
77 | 20201301011474 | Construcción en sitio propio de viviendas rurales en el municipio de la Jagua de Ibirico departamento del Cesar | EN EJECUCIÓN | LA JAGUA DE IBIRICO | 3. OCAD PAZ | 18315884160 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR | El contratista decidió no construir las viviendas por ser zona alta de difícil acceso, por decisión del contratista las están reubicando en veredas de la zona baja. (Cambiando los beneficiarios iniciales) y construyendo viviendas en lugares no caracterizados en la zona baja | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
78 | 25795 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUATRO ALCANTARILLAS EN LOS PUNTOS CRITICOS ENTRE LA YEE DE LA QUIEBRA Y L¦A ESCUELA DE LA ESPEZANZA, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR. | EN EJECUCIÓN | LA JAGUA DE IBIRICO | 5. ART | 214887345 | CONSORCIO CEG - OME | Es un proyecto que está en ejecución y a la fecha no se ha iniciado el trazo donde se va realizar la obra | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | Debido a los problemas geotecnicos por la inestabilidad del talud este proyecto se debe declarar no viable, ya que los derrumbes presentados en los meses de lluvian generan que el proyecto no se pueda realizar por el riesgo del lugar en el que se encuentra. Para declararse no viable se esta a la espera de la entrega del informe de no viabilidad subsanado realizado por el Implementador, donde se evidencia la problematica de la zona y las razones por las que no se puede ejecutar. Este informe se encuentra observado desde el día 8 e febrero de 2023. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
79 | 2019204000017 | Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella vía san Isidro vereda el Tolima municipio de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar | TERMINADO SIN ENTREGAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 3. OCAD PAZ | 11249807665.8 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR | Placa huella presenta desgaste en las placas, partiduras de loza, hundimientos en la vía que hace que se estanque el agua, presenta incumplimiento al diseño y especificaciones del contrato (reducción de las medidas estipuladas en cunetas placas, alcantarilla y muros de contención, resaltamos que esta obra tiene un año de entregada | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
80 | 20400-2-5404 | Construcción de una cancha multifuncional con gradería en el Establecimiento Educativo San Antonio de la vereda Aracoraima, perteneciente al municipio La Jagua de Ibirico, Cesar. | EN EJECUCIÓN | LA JAGUA DE IBIRICO | 5. ART | 213686754 | CONSORCIO CEG - OME | Dicho proyecto está suspendido por desacuerdo de la comunidad por ubicación de la cancha, además falta de cumplimiento del contratista. Por pretensiones del contratista la cancha se quiere construir donde existe la mayor población de árboles en el centro educativo, la comunidad pide que se construya en una zona donde no afecte el medio ambiente | SIERRA NEVADA - PERIJÁ | El Implementador ya entregó el estudio de suelos del nuevo sitio donde solicitó la comunidad, evidenciando que es el mismo tipo de suelo. De igual manera, se encuentra en revisión de la Interventoría. El Implementador se encuentra adelantando la consecución del tercero para la ejecución, pero a su vez conversando con INENCO para que retome la ejecución de la misma. -Proyecto actualmente en auditoria CGR
81 | 20201301010206 | Apoyo y cooperación para la instalación y puesta en marcha de celdas fotovoltaicas para las comunidades de zonas no interconectadas del Municipio de La Paz Cesar | EN EJECUCIÓN | LA PAZ | 3. OCAD PAZ | 6476187854 | RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - EDURED | Altos costos de facturación para mantenimiento de los paneles solares. Paneles solares no funcionan luego de ser instalados. Cuando un panel solar se daña, no recibimos ayuda para la revisión o arreglo del panel soplar o sus implementos. Falta capacitación para el buen manejo del panel solar y sus componentes. Fallas en la caracterización de la población beneficia ya que en algunas zonas dispersas se le niega el derecho a este servicio. Baterías se dañan a los pocos días de utilizadas. En la entrega de materiales del casco urbano a la zona de entrega, del beneficiado ( veredas y corregimientos) se cubrió solo gastos de transporte y mano de obra no remunerados. Beneficiarios que no son dueños de las parcelas y disponen de los paneles para llevárselas a otros lugares o venderlas. Utilizan el proyecto para inducir a los beneficiarios a que voten por un candidato en elecciones políticas. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
82 | 20201301010452 | Implementación y Ejecución De Un Sistema De Energía Alternativa Fotovoltaica En El Municipio De La Paz Del Departamento Del Cesar | EN EJECUCIÓN | LA PAZ | 3. OCAD PAZ | 10455803253 | MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR | Paneles solares no funcionan luego de ser instalados. Entregaron materiales en mal estado y dañados. Falta capacitación para el buen manejo del panel solar y sus componentes. Fallas en la caracterización de la población beneficia ya que en algunas zonas dispersas se le niega el derecho a este servicio. Beneficiarios que no son dueños de las parcelas y disponen de los paneles para llevárselas a otros lugares o venderlas. Los paneles solares no se entregaron instalados en cada predio del beneficiario. Fueron entregados a los presidentes de las JAC quien hizo entrega a cada beneficiario. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
83 | 20171301010027 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR | TERMINADO SIN ENTREGAR | LA PAZ | 3. OCAD PAZ | 12306432306 | MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR | Canales de drenaje fueron mal construidos. Deterioro temprano de la placa huella. No utilización de cantidades adecuadas de los materiales utilizados | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
84 | 20201301010357 | Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE La Paz | TERMINADO SIN ENTREGAR | LA PAZ | 3. OCAD PAZ | 10424765837.4 | MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR | No se constituyeron veedurías. Contratista no realizó socialización del proyecto. Paneles solares no funcionan luego de ser instalados. Entregaron materiales en mal estado y dañados. No brindan mantenimiento correctivos a los equipos que se dañan y no atienden las solicitudes de la comunidad | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
85 | 20201301010254 | Mejoramiento de la Interconexión vial de las Veredas Hondo del Rio - el Venao - San Antonio con el Municipio de Manaure, Cesar | EN EJECUCIÓN | MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 3. OCAD PAZ | 6290214684.08 | MUNICIPIO DE MANAURE - CESAR | Atrasos en el avance físico de la obra y Alta inversión contrastada con la baja ejecución | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
86 | 20201301010265 | Mejoramiento de la via que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, en el Municipio de Manaure - Cesar | EN EJECUCIÓN | MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 3. OCAD PAZ | 19846150266.25 | MUNICIPIO DE MANAURE - CESAR | - Atrasos físicos en la ejecución de la obra. - Deficiencia estructural - Procedimientos inadecuados en la construcción de la obra. - Deficiencia en estudios geológicos. - No cumplimiento de las obligaciones laborales con los empleados (seguridad social, pagos) | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
87 | 20201301012261 | Construcción del sistema de acueducto para el centro poblado sabanas de leon del municipio de Manaure Cesar | EN EJECUCIÓN | MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 3. OCAD PAZ | 7232045957.58 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MANAURE BALCON DEL CESAR E.S.P | No se tramitaron los permisos de servidumbre, lo que ocasionó fuertes molestias con los propietarios de los predios. Al escavar las zanjas se han destruido cultivos y han deforestado árboles. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
88 | 20201301010610 | Construcción De Pavimento En Concreto Rígido Para Mejorar El Acceso Al Corregimiento De Guayacanal En El Municipio De San Juan Del Cesar Departamento De La Guajira | TERMINADO SIN ENTREGAR | SAN JUAN DEL CESAR | 3. OCAD PAZ | 3138817372.75 | ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA |  | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
89 | 20211301010350 | Implementación de alternativas de uso productivo para la reactivación y fortalecimiento a la economía en el municipio de Manaure Departamento del Cesar | EN EJECUCIÓN | MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 3. OCAD PAZ | 12487176979.23 | MUNICIPIO DE MANAURE - CESAR | - Atrasos en la entrega de insumos. - Falta de asistencia técnica. - Bajo de compromiso de los beneficiarios. - Muerte de plántulas por la sequía, entrega de las plántulas en temporada no acta para siembra y clones de mala calidad | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
90 | 20201301010718 | Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Manaure | TERMINADO SIN ENTREGAR | MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 3. OCAD PAZ | 2405993220 | MUNICIPIO DE MANAURE - CESAR | - Falta de socialización a la comunidad del proyecto. - Poca información sobre el consorcio. - Entrega de equipos de mala calidad y mal procedimiento de instalación. - Baja calidad de los materiales y falta de garantía de los mismos. - Facturación de dudosa procedencia | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
91 | 20201301011105 | Mejoramiento DE LA VÍA TERCIARIA EN EL TRAMO ESTACIÓN CHULO A CUESTA PLATA EN EL NÚCLEO VEREDAL COLEGIO LAUREANO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO - Cesar | EN EJECUCIÓN | PUEBLO BELLO | 3. OCAD PAZ | 30344864829.83 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | 1. Retraso en la ejecución física del proyecto (desembolso del 62% del recurso total del proyecto contra un 28% aproximado de ejecución física | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
92 | 20211301011289 | Optimización del sistema de acueducto y construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el corregimiento de Minas de Iracal en el municipio de Pueblo Bello Departamento del Cesar | EN EJECUCIÓN | PUEBLO BELLO | 3. OCAD PAZ | 8223303243 | EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP | 1. Exclusión de los saberes y conocimientos de los habitantes de la zona en la fase de estructuración del proyecto 2. El componente de fuente de agua para la optimización del sistema de acueducto contemplaba la perforación de un pozo profundo que fue fallido (acuífero insuficiente). Situación que es conocida históricamente por los habitantes de la zona. 3. Se tiene la alerta sobre el grosor (diámetro de 6”) insuficiente de la tubería instalada para el componente de alcantarillado | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
93 | 20201301010257 | Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Pueblo Bello | TERMINADO ENTREGADO | PUEBLO BELLO | 3. OCAD PAZ | 10428314927.4 | MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO - CESAR | 1. Cobro de $20.000 mensuales por mantenimiento a los campesinos beneficiarios del proyecto. 2. Incluir como beneficiarios del proyecto familias que ya gozan de este servicio. 3. Exclusión de familias que están ubicadas en las zonas donde nunca van a tener posibilidades de acceder a este servicio. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
94 | 20201301010403 | Optimización DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE NUEVO COLÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL Cesar | TERMINADO ENTREGADO | PUEBLO BELLO | 3. OCAD PAZ | 6074075267 | EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP | 1. Se evidenció que los materiales utilizados en la ejecución del proyecto, específicamente la tubería, del componente de acueducto es de mala calidad (rompimiento al ser instalada) 2. Se tiene la sospecha de que la PTAR no funciona como debería en cuanto al mejoramiento de la calidad del agua antes de ser vertida al caño Los Gómez que desemboca en el río Ariguanicito y este al río Ariguaní, que vierte sus aguas al río Fundación | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
95 | 20201301010202 | Fortalecimiento DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CACAOTERO DEL MUNICIPIO DE San Diego | EN EJECUCIÓN | SAN DIEGO | 3. OCAD PAZ | 9540003331 | MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR | Entrega tardía de las plántulas; lo que con llevó a no sembrar en el tiempo oportuno para aprovechar las lluvias. El 70% de las plántulas se secaron y murieron. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
96 | 20201301010379 | Mejoramiento en asfalto natural de las vias terciarias que comunican los sectores rurales de Torime a Media Luna, El rincon a Boca del tigre y la Y de Sama a Sama, en el municipio San Diego, Cesar | EN EJECUCIÓN | SAN DIEGO | 3. OCAD PAZ | 9112149900 | MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR | Proyecto suspendido por COORPOCESAR, quien no ha otorgado permiso ambiental debido al impacto negativo que ocasionaría al medio ambiente debido a que se deben talar árboles en el trazado de la vía. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
97 | 20201301010746 | Construcción en sitio propio de viviendas rurales en el municipio de San Diego departamento del Cesar | EN EJECUCIÓN | SAN DIEGO | 3. OCAD PAZ | 11323645800 | MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR | Proyecto que presenta problemas desde el inicio, desde la definición de los beneficiarios hasta la construcción de las viviendas por lol cual ha estado paralizado y su ejecución ha sido muy lenta solo avanza en un 20% de ejecución. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
98 | 20201301010906 | Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE San Diego | EN EJECUCIÓN | SAN DIEGO | 3. OCAD PAZ | 4518130586 | MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR | Proyecto que era para ejecutarlo en zona no interconectada y se ejecutó en zona con conexión a luz por redes como por ejemplo en los Tupes y en otros territorios. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
99 | 4700135091 | Mejoramiento mediante la construcción del cerramiento de la sede educativa IED Minca sede 01 Técnica de Minca, vereda Minca. SNSM | EN EJECUCIÓN | SANTA MARTA | 5. ART | 104956672 | CONSORCIO CEG - OME | Iniciado en el 2021, después de 18 meses el proyecto ni siquiera tiene un avance del 50% de ejecución. Según la plataforma debería reiniciar el día 23 de enero 2023. | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
100 | 20201301010543 | Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Valledupar | EN EJECUCIÓN | VALLEDUPAR | 3. OCAD PAZ | 10210912967.6 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR | 1. Se hizo exclusión de beneficiarios iniciales por criterios no técnicos, lo cual podría generar más violencia. 2. Retraso en la ejecución y entrega del proyecto (la fecha de terminación era el 19-12-22) | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
101 | 20211301011044 | Mejoramiento DE LA VIA QUE COMUNICA LA REGION DE PETAQUERA CON EL CORREGIMIENTOS LOS VENADOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL Cesar | EN EJECUCIÓN | VALLEDUPAR | 3. OCAD PAZ | 25677580235 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | 1. Retraso en la ejecución del proyecto. Se hizo acto de primera piedra el 12-12-22 y hasta ahora, aproximadamente, solo se tiene un 10% de avance de obra física. 2. La mayoría de los beneficiarios directos del proyecto son terratenientes y no pequeños o medianos productores | SIERRA NEVADA - PERIJÁ
102 | 20201301010101 | Ampliación ELECTRIFICACIÓN VEREDAS CUBILOTO, LEJANIAS, LAS NUBES, NORMANDIA Y EL PROGRESO, DISTRITOS MARARABE, CENTRO, LA SABANA Y PURARE EN EL MUNICIPIO DE TAME Y EL CENTRO POBLADO PUERTO JORDAN DEPARTAMENTO DE Arauca | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 20273861427 | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P. | El contrato está suspendido, durante el año 2022 la justificación de suspensión es por la temporada de "invierno", pero en el momento el trabajo está suspendido aunque las condiciones climaticas son favorables. Solicitan se aceleren los procesos porque se desfinancian los proyectos. | ARAUCA
103 | 20201301010675 | Implementación de energia solar fotovoltaica individual para comunidades en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Tame, Arauca | EN EJECUCIÓN | TAME | 3. OCAD PAZ | 13901337655 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME - ARAUCA | El representante de juventudes consulta cómo es el proceso de selección de beneficiarios. La representante de grupo motor aclara que en el momento se encuentran en selección de nuevos beneficiarios por que los iniciales no cumplen con los requisitos al contar con el servicio en el momento de la ejecución. Se desconoce el listado de los nuevos beneficiarios y el tiempo de ejecución. Por lo que se solicita que el proceso de socialización no sea sólo para presidentes de JAC sino para toda la comunidad en general. Hacerle seguimiento a la empresa contratista y la supervisión en la experiencia para construcción de este tipo de obras. | ARAUCA
104 | 20201301010853 | Construcción de sistemas alternativos individuales para el mejoramiento de la calidad de agua para consumo humano en el área rural de los municipios PDET de Arauquita Saravena Fortul y Tame del departamento de Arauca | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 59792966708 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESP | En tame se han hecho 2 actividades de ejecución placa y cerramiento. Hasta el momento no se ha avanzado en otras actividades. Están parados. | ARAUCA
105 | 20201301011457 | Construcción de baterías sanitarias en el área rural del municipio de Tame departamento de Arauca | EN EJECUCIÓN | TAME | 3. OCAD PAZ | 11666574565.87 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P | Está en etapa de construcción, se tienen muchas inconsistencias por sobre costos, calidad en los materiales, pagos de salarios para personal no corresponde al inicialmente acordado. En la selección de beneficiarios, manifiestan que no hubo enfoque diferencial, adicionalmente no se confirmó la necesidad. No se conoce si existe veeduría. Solicitan visita interinstitucional para verificar estado. Hacerle seguimiento a la empresa contratista y la supervisión en la experiencia para construcción de este tipo de obras. | ARAUCA
106 | 20201301011627 | Implementación fase II de energia solar fotovoltaica individual para comunidades en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Tame Arauca | EN EJECUCIÓN | TAME | 2. SGR | 7386413781.4 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P | Misma observación, adicionalmente no se ha terminado la ejecución de la primera etapa para continuar con la segunda. El representante de juventudes consulta cómo es el proceso de selección de beneficiarios. La representante de grupo motor aclara que en el momento se encuentran en selección de nuevos beneficiarios por que los iniciales no cumplen con los requisitos al contar con el servicio en el momento de la ejecución. Se desconoce el listado de los nuevos beneficiarios y el tiempo de ejecución. Por lo que se solicita que el proceso de socialización no sea sólo para presidentes de JAC sino para toda la comunidad en general. Hacerle seguimiento a la empresa contratista y la supervisión en la experiencia para construcción de este tipo de obras. | ARAUCA
107 | 20201301012011 | Fortalecimiento A LA GANADERÍA BOVINA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE Fortul | EN EJECUCIÓN | FORTUL | 3. OCAD PAZ | 10366100000 | MUNICIPIO DE FORTUL - ARAUCA | La comunidad manifiesta que se entregó un anticipo del 50% y el contratista no ha entregado, ni siquiera, los materiales ni arboles para el establecimeinto del sistema en algunos sectores. Se entregó a los mas cerca del casco urbano. Se debe hasta 4 meses de sueldo a los técnicos que estan trabajando. | ARAUCA
108 | 20201301012112 | Apoyo a los pequeños productores en los Procesos Productivos de Naranja SP en los Municipios de Tame Fortul Saravena y Arauquita en el Departamento de Arauca | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 33188707794 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | Especificar veredas ya que el grupo motor desconoce esto.. Inconcistencias con los valores de los materiales que van a entregar. El personal contratado para el proyecto ha renunciado por falta de pagos y utilizarlos para la entrega de materiales no adecuados. Para el municipio de Tame se había focalizado un número mayor de beneficiarios que se redujo para ofrecerlos en otro municipio, pero al no ser jurídicamente legal, se tuvo que revisar los beneficiarios que para Tame son 350, se encuentra en la búsqueda y confirmación de beneficiarios. No se conoce el trabajo de la interventoría, la comunidad no la ha visto en funcionamiento. No hay satisfacción por parte de los beneficiarios. Que se respeten los tiempos de ejecución y que se socialicen realmente. | ARAUCA
109 | 25591 | CONSTRUCCIÓN DE UN PONTÓN EN EL SECTOR CAÑO PERDILÓN, VEREDA SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | EN EJECUCIÓN | SARAVENA | 5. ART | 468144394 | CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ | GRUPO MOTOR REALIZA DERECHO DE PETICION PARA QUE SE AGILICE EL INICIO DE OBRA FISICA EN TERRENO. INVITACION AL GRUPO MOTOR A TODAS LA SOCIALIZACIONES DEL PROYECTO, INDEPENDIENTEMENTE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. | ARAUCA | La obra está en ejecución tiene un avance del 70% -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
110 | 25799 | CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT 1.50 M X 2.00 M EN LA VEREDA MACAGUANCITO CON COORDENADA REF.6°37´27,2´´N,71°36´34,3´´W, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | EN EJECUCIÓN | TAME | 5. ART | 171335416 | CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ | Se socializó en la reunión anterior pero no se tiene conocimiento si ya se ejecutó. Implementador de obras PDET no informó a la comunidad en general ni socializó cambios en ejecución. | ARAUCA | La iniciativa esta en suspensión se proyecta fecha de reinicio el 9 de junio de 2023 -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
111 | 25812 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO BOX COULVERT SOBRE VÍA A LA VEREDA SAN LOPE EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE | EN EJECUCIÓN | TAME | 5. ART | 366899424 | CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ | Se socializó en la reunión anterior pero no se tiene conocimiento si ya se ejecutó. En una reunión del concejo de paz se informó de una inconformidad de una persona en la vereda por el no pago de algunos servicios y personal. El nombre y el alcance del proyecto no corresponde al último definitivo. Implementador de obras PDET no informó a la comunidad en general ni socializó cambios en ejecución. | ARAUCA | La iniciativa esta en suspensón se proyecta fecha de reinicio el 9 de junio de 2023, el nombre de la iniciativa se cambia en comité operativo No. 15 con fecha 25/12/2021 -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
112 | 25825 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE SOBRE EL TRAMO VIAL - BRISAS DEL TAMACAY - MALVINAS - AGUAS CLARAS - NARANJOS II, DISTRITO LOS LIBERTADORES, MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | EN EJECUCIÓN | TAME | 5. ART | 550957492 | CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ | No se conoce un avance ni estado del proyecto por parte de los representantes de grupo motor, víctimas, representante Afro, y concejo de juventudes. Implementador de obras PDET no informó a la comunidad en general ni socializó cambios en ejecución. | ARAUCA | La iniciativa esta en suspensón proyecta fecha de reinicio el 9 de junio de 2023 -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
113 | 40486 | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL RIOCHIQUITO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | EN EJECUCIÓN | SARAVENA | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 15527158998 | VERANO ENERGY LIMITED SUCURSAL | INVITACION AL GRUPO MOTOR A TODAS LA SOCIALIZACIONES DEL PROYECTO, INDEPENDIENTEMENTE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. PROYECTO CON AVANCE DE OBRA 37%, CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. TEMPORALMENTE SUSPENDIDO POR TEMAS DE ORDEN PUBLICO, SE DEBE INDAGAR SOBRE LAS SITUACIONES QUE PROMOVIERON LA SUSPENSION. | ARAUCA
114 | 43162 | Fortalecimiento social y comunitario para la reactivación económica de la mujer rural y los jóvenes para la mejora en la infraestructura para turismo en el municipio de Fortul , Arauca | EN EJECUCIÓN | FORTUL | 5. ART | 51469482 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | Se deja de observación que el personal contratado para hacer las capacitaciones fue bastante regular. Mal enfoque en terreno | ARAUCA | PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO EL PERSONAL PARA REALIZAR CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN FUE CONTRATADO POR PARTE DEL CONTRATISTA UT EMPRENDIENDO 2021, LAS HOJAS DE VIDA Y PERFILES DE ESTE PERSONAL FUERON APROBADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA ART BAJO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN ANEXO TÉCNICO. PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO A SATIUSFACCIÓN. CONVENIO LIQUIDADO
115 | 43163 | Fortalecimiento social y comunitario para la reactivación económica de la mujer rural y los jóvenes para la mejora en la infraestructura para artesanías de guitarra en el municipio de Fortul , Arauca | EN EJECUCIÓN | FORTUL | 5. ART | 58410752 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | Se deja de observación que el personal contratado para hacer las capacitaciones fue bastante regular. | ARAUCA
116 | 43164 | Fortalecimiento social y comunitario para la reactivación económica de la mujer rural y los jóvenes para la mejora en la infraestructura para un taller de confecciones en el municipio de Fortul , Arauca | EN EJECUCIÓN | FORTUL | 5. ART | 52972450 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | Se deja de observación que el personal contratado para hacer las capacitaciones fue bastante regular. El enfoque del proyecto es rural y se esta beneficiando la zona urbana. | ARAUCA | PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO EL PERSONAL PARA REALIZAR CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN FUE CONTRATADO POR PARTE DEL CONTRATISTA UT EMPRENDIENDO 2021, LAS HOJAS DE VIDA Y PERFILES DE ESTE PERSONAL FUERON APROBADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA ART BAJO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN ANEXO TÉCNICO. PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO A SATIUSFACCIÓN. CONVENIO LIQUIDADO
117 | 43165 | Fortalecimiento social y comunitario para la reactivación económica de la mujer rural y los jóvenes para la mejora en la infraestructura para comercialización de lacteos de cabra en el municipio de Fortul , Arauca | EN EJECUCIÓN | FORTUL | 5. ART | 55344120 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | Se deja de observación que el personal contratado para hacer las capacitaciones fue bastante regular. | ARAUCA
118 | 43167 | Fortalecimiento social y comunitario para la reactivación económica de la mujer rural y los jóvenes para la mejora en la infraestructura para mercados campesinos en el municipio de Fortul , Arauca | EN EJECUCIÓN | FORTUL | 5. ART | 83980280 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | Se deja de observación que el personal contratado para hacer las capacitaciones fue bastante regular. | ARAUCA
119 | 43168 | Fortalecimiento social y comunitario para la reactivación económica de la mujer rural y los jóvenes para la mejora en la infraestructura para punto de artesanías en el municipio de Fortul , Arauca | EN EJECUCIÓN | FORTUL | 5. ART | 54593230 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | Se deja de observación que el personal contratado para hacer las capacitaciones fue bastante regular. | ARAUCA
120 | 2017005810576 | CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PUERTO NIDIA 34500/13800 KV 2 MVA, CONSTRUCCIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN TAME - PUERTO NIDIA 34.5 KV, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | TERMINADO SIN ENTREGAR | TAME | 2. SGR | 13462124371 | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P. | Se conoce que ya se ejecutó, pero disminuyeron la cobertura inicialmente contemplada. | ARAUCA
121 | 37437 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PALESTINA, CAÑO TIGRE ALTO, BAJO CAÑO TIGRE, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | ARAUQUITA | 5. ART | 914997827 |  | Intervención por los entes de control | ARAUCA | El proyecto se encuentra ejecutado en un 100% y fue recibido por la comunidad y la administración municipal. Desde la DEEP no se tiene evidencia de algún requerimiento de un ente de control ni tampoco de algún tipo de incumplimiento del contratista. -
122 | 2019817940136 | Apoyo PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Tame | TERMINADO ENTREGADO | TAME | 2. SGR | 282600047 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME - ARAUCA | Expresan que no hubo seguimiento toda vez que los cultivos se secaron por falta de riego. | ARAUCA
123 | 25583 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA EN LA ESCUELA JUAN XXIII, VEREDA ALTO CAÑO ROJO, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | TERMINADO ENTREGADO | SARAVENA | 5. ART | 151636538 | CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ | OBRA ENTREGADA CON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD POR CONTAR CON INCONSISTENCIAS EN LA PARTE ELECTRICA DE LA BATERIA SANITARI. ( VERIFICAR SI LA PARTE ELECTRICA IBA INCLUIDA EN EL PROYECTO.) | ARAUCA | La comunidad está a la espera que la empresa Enelar instale el nuevo meididor bifásico, el cual fue suministrado por el ejecutor. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
124 | 25827 | CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT EN LA VEREDA EL NEVADO, VÍA CASCO URBANO A LA VEREDA PIE DE CERRO, MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO ARAUCA. | TERMINADO ENTREGADO | FORTUL | 5. ART | 77765656 | CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ | la comunidad manifiesta que los box coulvert construido es muy alto respecto al terraplen. | ARAUCA | La obra de arte se realiza bajo las especificaciones técnicas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
125 | 25828 | CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT EN LA VEREDA EL REFUGIO, VÍA A LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL. SITIO;DOÑA TRINA.MUNICIPIO FORTUL, DEPARTAMENTO ARAUCA | TERMINADO ENTREGADO | FORTUL | 5. ART | 78414177 | CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ | la comunidad manifiesta que los box coulvert construido es muy alto respecto al terraplen. | ARAUCA | La obra de arte se realiza bajo las especificaciones técnicas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
126 | 25829 | CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT SOBRE LA VÍA A LA VEREDA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | TERMINADO ENTREGADO | FORTUL | 5. ART | 68170637 | CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ | la comunidad manifiesta que los box coulvert construido es muy alto respecto al terraplen. | ARAUCA | La obra de arte se realiza bajo las especificaciones técnicas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
127 | 25830 | CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDABUENOS AIRES, SITIO; FINCA AURELIANO RIAÑO. MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO ARAUCA | TERMINADO ENTREGADO | FORTUL | 5. ART | 90652870 | CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ | El caudal es muy grande y no pasa completo por el box y genera inundación en el predio vecino. | ARAUCA | La obra de arte se realiza bajo las especificaciones técnicas, se debe tener en cuenta que las precipitaciones acuosas son cambiantes -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
128 | 3453 | CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO CON AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS ANGOSTURAS EL TRIUNFO Y EL CENTRO POBLADO DE COROCITO DEL MUNICIPIO DE TAME-DEPARTAMENTO DE ARAUCA | TERMINADO ENTREGADO | TAME | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 8340582342 | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | Si se ejecutó pero tiene inconsistencias en operación, ejecución, en el módulo de captación que es muy pequeño, las tuberías tapadas por obstrucción. Caribabare presentó una propuesta para capacitar al personal de la vereda por un año pero en las veredas no se cuenta con la capacidad para la administración. | ARAUCA
129 | 2017000070054 | Construcción en pavimento rígido de la vía que comunica los municipios de Mesetas, Uribe, La Macarena, tramo 1 Uribe, Departamento del Meta. Uribe | EN EJECUCIÓN | URIBE | 3. OCAD PAZ | 35555299804.45 | MUNICIPIO DE URIBE - META | La Mesa Conoce El Proyecto. Hay Una Falencia Que Está En Procuraduría Porque Hay 85 Plaquetas Que Están Dañadas. En El Km 1 Y 3 Hay Una Fisura De Casi 15 Metros. El Proyecto Continua En Ejecución. Se Conoce El Contratista Que No Se Ha Presentado Ningún Inconveniente. Hay Un Pedazo De 80 Metros Que No Ha Terminado. Según El Contratista Ya Termino, Pero Le Falta Esos 80 Metros. Desde El Concejo Municipal Se Hizo Un Pronunciamiento A La Contraloría Y Dieron Tres Meses Para Terminar La Obra. Ya Los Tres Meses Se Pasaron Y Aun No Se Ha Terminado La Obra | MACARENA - GUAVIARE
130 | 2018005500098 | Construcción de Muelle de Transporte Fluvial sobre el Río Ariari en el municipio de Puerto Rico Meta | EN EJECUCIÓN | PUERTO RICO | 2. SGR | 18817341634.02 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO - META | Si Tiene Problema. Falta Parte De La Construcción Del Muelle Y La Parte De La Plaza Interior Del Muelle, Falta De Comunicación En La Socialización De La Construcción Del Muelle. Las Comunidades Han Escuchado De La Administración Que El Proyecto No Es Pdet. | MACARENA - GUAVIARE
131 | 20181301010097 | Mejoramiento de la vía que conduce de la vía principal ruta 65, Vereda Chafurray a la Vereda Tierra Grata, longitud 10+856,18, municipio de Puerto Lleras | EN EJECUCIÓN | PUERTO LLERAS | 3. OCAD PAZ | 35050476459 | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META | El Proyecto Se Demoró En Iniciar, Se Presenta Falla En La Planificación Del Proyecto Y A La Fecha Se Presentan Retrasos En La Ejecución. Dos Retrarsos Por Falta De Presupuesto. | MACARENA - GUAVIARE
132 | 20181301011613 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CRUCE MANANTIAL - CHARCO INDIO, DE LA VEREDA ISLANDIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META | EN EJECUCIÓN | PUERTO LLERAS | 3. OCAD PAZ | 4121605115.86 | MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META | Proyeto Suspendido, Se Solicitó A La Gobernación Del Meta La Adición De Recursos Y Se Conoce Que Los Recursos Se Aprobaron, Sin Embargo La Obra Continua Parada. | MACARENA - GUAVIARE
133 | 20191301010299 | Construcción del acueducto en la inspección el Boquerón del Municipio de San José Del Guaviare | EN EJECUCIÓN | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 3. OCAD PAZ | 1321538105 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | Ejecutado Satisfactoriamente La Obra. No Se Ha Podido Dar Al Servicio De La Comunidad Por Que Faltan Los Permisos Ambientales De La Corparción Cda. | MACARENA - GUAVIARE
134 | 20191301010364 | Construcción unidades sanitarias con sistema individuales de tratamiento de aguas residuales en las veredas Diamante I y Diamante II del municipio de calamar, Guaviare | EN EJECUCIÓN | CALAMAR | 3. OCAD PAZ | 1299948488 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | Se Esta Ejecutando,Existe Preocupación Por Mala Calidad De Los Materiales . | MACARENA - GUAVIARE
135 | 20191301010371 | Construcción de soluciones fotovoltaicas individuales para viviendas rurales en las zonas no interconectadas FASE II del municipio de La Macarena | EN EJECUCIÓN | LA MACARENA | 3. OCAD PAZ | 30206564670 | MUNICIPIO DE LA MACARENA - META | El Grupo Motor No Fue Tenido En Cuenta Para La Socializacion Del Proyecto Y Se Conoce Que Las Plantas No Cumplieron Las Expectativas Frente A Lo Propuesto Como Solucion De Energia Alternativa. | MACARENA - GUAVIARE
136 | 20201301010114 | Instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas del área rural del municipio de Mesetas, Meta | EN EJECUCIÓN | MESETAS | 3. OCAD PAZ | 12154508544 | MUNICIPIO DE MESETAS - META | El Equipo Es De Mala Calidad Las Baterias Se Descargan Facil. Los Usuarios Aportaron Recursos Propios Para La Instalacion. No Se Cumplio Con La Necesidad Energetica. Alto Costo De Los Equipos. | MACARENA - GUAVIARE
137 | 20201301010278 | Implementación de 350 Plantas solares fotovoltaicas aisladas en la zona rural del Municipio de Vista Hermosa | EN EJECUCIÓN | VISTA HERMOSA | 3. OCAD PAZ | 7009230041 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P, ENERGUAVIARE | Este Proyecto Està En Ejecuciòn Pero En El Momento De La Ejecuciòn Del Contrato Se Generaron Exclusiones De Beneficiarios Del Proyecto Sin Explicaciòn Alguna, Por Lo Que Se Solicita La Informacion Al Respecto. | MACARENA - GUAVIARE
138 | 20201301010323 | Fortalecimiento al establecimiento del cultivo y comercialización de plátano en el marco de las iniciativas PDET en municipio de Puerto Concordia Meta | EN EJECUCIÓN | PUERTO CONCORDIA | 3. OCAD PAZ | 5100847799 | MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META | Si Lo Conocemos, Este Proyecto Fue Ejecutado Por Una Asociación De Productores Del Municipio De Puerto Concordia Que Se Llama Asocampro Ariari Si No Daban 280.000 Mil Pesos Cambiaban A Los Beneficiarios, Pero A Pesar Que Las Personas No Dieron La Plata Cambiaron A Algunos Beneficiarios, Los Insumos Que Entregaron ( La Semilla Fue De Mala Calidad ), No Se Realizo El Estudio De Suelos, | MACARENA - GUAVIARE
139 | 20201301010381 | Construcción DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO ROJO, VEREDA ALPES EN EL MUNICIPIO DE Vista Hermosa | EN EJECUCIÓN | VISTA HERMOSA | 3. OCAD PAZ | 4604139933 | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - META | Este Proyecto Se Encuentra En Ejecucion Pero Presenta Falencias A Que No Se Esta Contruyendo Segun Las Indiciaciones Del Proyecto Contratado Poque Se Ha Evidenciado Por Parte De La Comunidad Que Las Kaysyn O Zapatas Del Puente Se Contruyeron De 8 Metros De Profundidad Y No De 15 Metros Como Se Contratò. | MACARENA - GUAVIARE
140 | 20201301010497 | Pavimentación DE LA VIA 7506 QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL RETORNO ETAPA - 2, Guaviare | EN EJECUCIÓN | EL RETORNO | 3. OCAD PAZ | 60770948186.13 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | No Hay Pasos Verdes De Calidad, Es Un Paviento Que Al Parecer Segun Los Delegados Tiene Deficiencias En Sus Estudios Previos Y Ejecución, Ya Va Muy Lento Y Mala Señalización | MACARENA - GUAVIARE
141 | 20201301010822 | Construcción del sistema de acueducto multiveredal Chorro Azul para garantizar el acceso al agua potable a los centros poblados del Diviso la Julia y 13 veredas de la zona rural del municipio de Uribe en el departamento del Meta | EN EJECUCIÓN | URIBE | 3. OCAD PAZ | 41726321108 | MUNICIPIO DE URIBE - META | El Proyecto No Contempla La Creacion De Una Junta Administradora Para El Uso Adecuado Del Agua Potable, Sugieren Que Se Incluya Dentro De La Junta A La Comunidad Indígena. No Se Conoce El Alcance Porque Inicialmente Se Contemplo 19 Veredas Pero Solo Se Están Ejecutando Para 13 Veredas. Se Debe Retroalimentar De Otro Caño Porque En Verano No Da Abasto El Suministro De Agua Desde La Fuente Principal. Esta En Ejecución, Se Presentaron Diferencias Con La Vereda El Mirador Porque Estaban Desviando El Acueducto Por Otro Sector. En Las Perforaciones Se Realizaron Por Fuera De Las Vías No Pavimentadas Y No Es Continua En La Inspección De La Julia. Se Presentan Diferencias Con El Resguardo Indígena La Julia En La Vereda El Placer Porque Ellos Quieren El Servicio Gratuito. Manifiestan Que Hay Daño En Las Vías Porque Al Momento Se Presentan Daños Y Esperamos Que Sea Entregado Bien Cuando Se Termine La Obra. | MACARENA - GUAVIARE
142 | 20201301010883 | Construcción de sistemas fotovoltaicos en zona rural del municipio de Vista Hermosa departamento del Meta | EN EJECUCIÓN | VISTA HERMOSA | 3. OCAD PAZ | 6131783231 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P, ENERGUAVIARE | Este Proyecto Està En Ejecuciòn Pero En El Momento De La Ejecuciòn Del Contrato Se Generaron Exclusiones De Beneficiarios Del Proyecto Sin Explicaciòn Alguna, Por Lo Que Se Solicita La Informacion Al Respecto. | MACARENA - GUAVIARE
143 | 20201301010886 | Mejoramiento de la vía desde el cruce de la vereda oriente hasta el centro poblado San Isidro y acceso al puente la Libertad sobre el rio Duda en el Municipio de Mesetas departamento del Meta | EN EJECUCIÓN | MESETAS | 3. OCAD PAZ | 65176864244.23 | MUNICIPIO DE MESETAS - META | En Los Pdet La Iniciativa Figura Como Pavimentacion Y El Proyecto Es Un Mejoramiento De Via Con Un Alto Costo De Acuerdo A Lo Socializado. No Hay Un Levantamiento Topografico Definido,Se Cambia Constantemente Del Equipo Sin Personal Idoneo. El Realce De La Via Es Deficiente. No Definen Los Sitios De Las Obras De Arte Por Lo Tanto Quedan Obras Inconclusas Y Der Mala Calidad Con Detrimento Presupuestal. | MACARENA - GUAVIARE
144 | 20201301010961 | Construcción DE SOLUCIONES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL UBICADAS EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO Y CALAMAR DEPARTAMENTO DEL Guaviare | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 41136883859 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P, ENERGUAVIARE | Se Encuentra En Ejecución, Alerta En Calamar Porque En Los Municipios Se Inicio A Trabajar,Pero En Calamar Aun Esta Parado Y El Tiempo De Ejecución Esta Por Vencer.Ademas Que No Se Podido Obtener Una Respuesta De Una Fecha De Inicio En El Municipio | MACARENA - GUAVIARE
145 | 20201301011024 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos en zonas rurales no interconectadas del municipio de Puerto Rico Meta | EN EJECUCIÓN | PUERTO RICO | 3. OCAD PAZ | 2399680575 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO - META | Si Tiene Problema. La Asignación De Beneficiarios No Fue Claro Y Transparentes. Se Beneficio Familias Que No Necesitaban Y Quedaron Con Dos Servicios De Energía. Se Entregaron Plantas De Mala Calidad Y Baja Capacidad. Falta Más Información Y Socialización Del Proyecto. | MACARENA - GUAVIARE
146 | 20201301011035 | Implementación de Sistemas Fotovoltaicos en la Zona Rural del Municipio de Mapiripán Meta | EN EJECUCIÓN | MAPIRIPÁN | 3. OCAD PAZ | 10484752034 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P, ENERGUAVIARE | El Proyecto Está En Ejecución . El Operador Es Energuarivare. Se Han Venido Presentando Problemas Por Con El Operador Por El Replanteo Del Del Mismo Y El Funcionmiento De Algiunos Sistemas Domiciliarios (Veredas Danubio, Bonanza, Guacamayas, Liobertad, Mielon) Lo Cual Ha Venido Retrasando Su Ejecución. | MACARENA - GUAVIARE
147 | 20201301011761 | Fortalecimiento de la cadena productiva de cacao para las familias campesinas de los departamentos de Guaviare y Meta | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 31075800000 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | Se Tiene Conocimiento, Consideramos Que Este Proyecto Presenta Mala Calidad En Semilla(Colino) Plantulas Muertas Demas Del 50%, Incumplimiento En Las Etapas De Ejecución (Ya Se Recogio Cosecha Y No Se A Entregado Los Insumos Para El Platano) | MACARENA - GUAVIARE
148 | 20201301012486 | Construcción DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 16 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y 33 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEPARTAMENTO DEL Guaviare | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 18779167124 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P, ENERGUAVIARE | Aun Se Encuentra En Ejecución Muy Lento Su Ejecución | MACARENA - GUAVIARE
149 | 20211301010388 | Construcción de unidades sanitarias y sistema de tratamiento de aguas residuales para vivienda rural dispersa en la vereda Brisas de Itilla del Municipio de Calamar | EN EJECUCIÓN | CALAMAR | 3. OCAD PAZ | 1748940032 | MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE | Ejecucion Lenta, Materiales De Mala Calidad,Incumplimiento En Las Etapas De Ejecución Y Entregas . Algunas Presentan Errores Que Generan Filtración Continua. Preocupación Por Llegada De Invierno Y El Consorcio Decidio Dejar Para Lo Ultimo Los Usuarios En Los Ramales De Dificil Acceso. | MACARENA - GUAVIARE
150 | 2022505770003 | Construcción electrificación rural veredas Charco 13 Campo Alegre y el Cairo municipio de Puerto Lleras Meta | EN EJECUCIÓN | PUERTO LLERAS | 2. SGR | 699689816 |  | Se Ve Que Hubo Una Mala Formulación Al Momento De Identificar Los Beneficiarios, No Se Respetó El Trabajo Del Grupo Motor Y Hay Descontento De La Comunidad Beneficiada Por Que No Se Ve El Adelanto Del Proyecto, | MACARENA - GUAVIARE
151 | 37176 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL RAYADO DE 180 HECTÁREAS DE CAUCHO ESTABLECIDO POR MEDIO DE LA CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE. | EN EJECUCIÓN | CALAMAR | 5. ART | 1111806356 | CCI - CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL | No Fue Rentable Por Baja Productividad De Los Cultivos Y El Impacto Fue Muy Bajo . | MACARENA - GUAVIARE
152 | 37515 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA EN PUNTOS CRITICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO BAJO CUNCIA - SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE MESETAS META | EN EJECUCIÓN | MESETAS | 5. ART | 1585335201 |  | El Nombre Del Proyecto No Corresponde A La Ubicacion De Ejecucion. La Obra No Ha Tenido Avance Rapido Por Falta De Desembolso De Recursos A Tiempo. Retraso De La Obra Por Demora En Los Permisos Ambientales, No Se Dan Antes Del Inicio Debe Ir A La Par Y Cormacarena Debe Ser Mas Diligente En Sus Respuestas. | MACARENA - GUAVIARE | El proyecto en este frente se encuentra ejecutado en un 100%, se programó la entrega y recibo a la comunidad y la administración municipal para el cinco (5) de mayo 2023. Desde la DEEP no existe algún requerimiento por parte de un ente de control, ni tampoco se ha generado a 27 de abril de 2023 algún tipo de incumplimiento al contratista. Este proyecto se realiza en el marco del contrato 0247 de 2021. -
153 | 37517 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA EN PUNTOS CRITICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CAÑO MARIMBA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL META. | EN EJECUCIÓN | PUERTO CONCORDIA | 5. ART | 2057579360 |  | El Proyecto Esta Demorado, Y Se Aproxima El Invierno. Nos Preocupa Terminar El Proyecto En Su Totalidad | MACARENA - GUAVIARE | El proyecto de encuentra en ejecucion, tiene fecha de terminacion para el quince (15) de Mayo de 2023. El contratista en este frente presenta un retraso, frente a la programación, de un 28%. Por lo tanto, la interventoría ha anunciado un apremio con miras a hacerse efectiva en el corto plazo. Este proyecto se realiza en el marco del contrato 0247 de 2021. -
154 | 43169 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA MUJER RURAL Y LOS JÓVENES PARA LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE SALSAS Y HARINAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO DE LA SUBREGIÓN DE MACARENA-GUAVIARE | EN EJECUCIÓN | EL RETORNO | 5. ART | 93171840 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | Es Una Iniciativa Etnica, Les Falta Registro Invima Y Capacidad De Producción Para Buscar Nuevos Mercados | MACARENA - GUAVIARE
155 | 20181301010744 | MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON CAÑO CRISTALES, SECTOR VEREDA EL BILLAR MUNICIPIO DE LA MACARENA | TERMINADO SIN ENTREGAR | LA MACARENA | 3. OCAD PAZ | 1290320078.2 | MUNICIPIO DE LA MACARENA - META | El Grupo Motor No Fue Tenido En Cuenta Para La Socializacion Del Proyecto. Se Tiene Conocimiento Por Parte De La Comunidad Que La Placa Huella Presenta Reparos Por El Material Utilizado Y La Forma En Que Se Construyo. | MACARENA - GUAVIARE
156 | 20181301011030 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA 128, VERSALLES - PLANES MUNICIPIO DE URIBE, META | TERMINADO SIN ENTREGAR | URIBE | 3. OCAD PAZ | 5088717373.65 | MUNICIPIO DE URIBE - META | En Esta Vía Se Hizo Una Veeduría, Se Encontraron Unos Hallazgos Porque Eran 51 Alcantarillas Y Solo Hicieron 45. Las Hicieron En Las Partes Mas Fácil Cuando Deberían Haberlas Hecho Donde Mas Se Necesitaban. Algunas Alcantarillas Quedaron Por Fuera Del Flujo Del Caño. No Pusieron Señalización, No Utilizaron Material Procesado Sino Material Del Rio Papamene. El Proyecto Termino, Pero Los Hallazgos No Los Han Resuelto. La Sugerencia Es Que Tengan En Cuenta Los Aportes De La Comunidad En Donde Realimente Se Requiere La Solución. En La Socialización Se Hace Es Cuando Ya Han Avanzado Y No Antes Porque Es Una Imposición Y No Una Consult | MACARENA - GUAVIARE
157 | 2018503300001 | CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE DEL RÍO LUCÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE- TRAMO 4- MUNICIPIO DE MESETAS, META | TERMINADO SIN ENTREGAR | MESETAS | 3. OCAD PAZ | 800000000 | MUNICIPIO DE MESETAS - META | No Hubo Analisis De Gestion De Riesgo Y Por Consiguiente La Via Esta Expuesta En Varios Puntos Criticos. No Se Construyo La Berma Correspondiente Generando Riesgo Para Los Peatones. | MACARENA - GUAVIARE
158 | 20191301010350 | Mejoramiento de las vías terciarias que comunican las veredas Las rosas, Alto Cafre, Tres esquinas y naranjal en el municipio de Mesetas, Meta | TERMINADO SIN ENTREGAR | MESETAS | 3. OCAD PAZ | 20593461829.97 | MUNICIPIO DE MESETAS - META | No Se Legalizo La Veeudria Del Proyecto, Estas Deben Tener Acompañamiento Profesional Externo. Los Tramos Construidos No Tienen La Berma Correspondiente. Falta Señalizacion En La Via Lo Cual Ha Traido Varios Accidentes. El Trazado En Curvas Es Muy Pronunciado Y Peligroso. Deficiente Obras De Arte Para Manejar Las Aguas Lluvias Causando Inundacion En Algunos Predios. | MACARENA - GUAVIARE
159 | 20201301010700 | Dotación instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de potabilización de agua para mejorar las condiciones de ambiente aprendizaje y permanencia de estudiantes de las instituciones educativas de la zona rural municipio San José Del Guaviare | TERMINADO SIN ENTREGAR | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 3. OCAD PAZ | 33673648204 | EMPOAGUAS E.S.P | Terminado. Algunos Equipos Ya Se Dañarón Y Otros No Estan En Funcionamiento. Se Hicieron Mejoras En Escuelas Que Este Año Ya No Estan Funcionando. | MACARENA - GUAVIARE
160 | 40647 | APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE 44 KM DE VÍAS TERCIARIAS AL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO ARIARI, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL META, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL. | TERMINADO SIN ENTREGAR | PUERTO RICO | 5. ART | 143494677 | FUNDACIÓN FINTRAC COLOMBIA | Si Tiene Problema Las Obras De Mejoramiento Se Realizaron Sin Medidas De Protección Para Evitar El Daño Prematuro Con Las Lluvias, Ya Tiene Tramos Que Se Deterioraron. Falta De Socialización Del Proyecto Para Identificar La Ejecución Del Contrato. Falta Más Información Del Proyecto, No Conocemos El Alcance Del Proyecto. | MACARENA - GUAVIARE | PROYECTO EJECUTADO A TRAVES DE RECURSOS DE FINTRAC, SE REPORTA POR EL COOPERANTE TERMINADO EN ABRIL 2020, OBRA EJECUTADA POR JAC CAÑO RAYA - 0220 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO RAYA, CON UN ALCANCE DE MEJORAMIENTO 44 KM Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 10 KM, 7 ALCANTARILLAS -
161 | 40648 | APOYO AL MEJORAMIENTO DE 20 KM DE VÍAS TERCIARIAS DEL SECTOR DE PUENTE 3 EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA – META, ARTICULANDO CON LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Y LA GOBERNACIÓN DEL META. | TERMINADO SIN ENTREGAR | LA MACARENA | 5. ART | 184947425 | FUNDACIÓN FINTRAC COLOMBIA | La Obra Se Desarrolló Pero Actualmente Esta Deteriorada Completamente | MACARENA - GUAVIARE | PROYECTO EJECUTADO A TRAVES DE RECURSOS DE FINTRAC, SE REPORTA POR EL COOPERANTE TERMINADO EN SEPTIEMBRE 2020, OBRA EJECUTADA POR JAC LAS DELICIAS - 0235 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS, CON UN ALCANCE DE MEJORAMIENTO 20 KM Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 10 KM, 11 ALCANTARILLAS -
162 | 18070 | Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de un salón para alojamiento de estudiantes en la sede educativa El Recreo, vereda el Recreo, municipio de la Macarena - Meta | TERMINADO ENTREGADO | LA MACARENA | 5. ART | 336099998.4521 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD | El Grupo Motor No Fue Tenido En Cuenta Para La Socializacion Del Proyecto Y Se Conoce Que Las Plantas No Cumplieron Las Expectativas Frente A Lo Propuesto Como Solucion De Energia Alternativa. | MACARENA - GUAVIARE
163 | 20181301011233 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Centro Poblado Playa Rica Municipio de La Macarena | TERMINADO ENTREGADO | LA MACARENA | 3. OCAD PAZ | 4262369199 | MUNICIPIO DE LA MACARENA - META | El Grupo Motor No Fue Tenido En Cuenta Para La Socializacion Del Proyecto. Se Tiene Conocimiento Que La Obra Quedo Inconclusa Por Cuanto Vierte Aguas Negras Al Caño La Viuda Afectando La Comunidad De La Vereda, Requiere Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales. | MACARENA - GUAVIARE
164 | 20191301010015 | Implementación De estrategias para el fortalecimiento de la ganadería del Municipio de Puerto Concordia | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO CONCORDIA | 3. OCAD PAZ | 2287964830 | MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META | Este Proyecto Presenta Inconformidad, Debido A Que Prometieron Entregar Novillas Gordas Y Preñadas Y Llegaron Vacas Viejas Sin Preñar Y Algunas Enfermas, Las Pajillas Que Entregaron Ninguna Preño | MACARENA - GUAVIARE
165 | 2019503300025 | Construcción de obras de protección sobre el río Lucia en la vía que comunica a la vereda las Rosas en el k2+300 desde el casco urbano en el municipio de Mesetas, Meta | TERMINADO ENTREGADO | MESETAS | 2. SGR | 815259101.95 | MUNICIPIO DE MESETAS - META | Obra Sin Estudios Ni Diseños Por Lo Cual Ya No Existe, El Rio Lucia La Destruyo, Fue Poco El Tiempo De Permanencia En Sitio. | MACARENA - GUAVIARE
166 | 2019505900007 | Construcción de obras de mitigacion de riesgo, para el manejo y control de crecientes, en el centro poblado de Puerto Toledo sobre el margen derecho aguas abajo del rio Guejar, municipio de Puerto Rico, departamento del Meta | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO RICO | 2. SGR | 1258426101 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO - META | Si Tiene Problemas. La Obra Quedo En Malas Condiciones Y Ya Se Encuentra En Pésimo Estado, Se Han Realizado Solicitudes A Través De Las Veedurías A Este Proyecto. Falta Información Del Proyecto Para Hacerle Seguimiento | MACARENA - GUAVIARE
167 | 2019507110026 | Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía hacia Piñalito desde el k0+000 al k1+670 en el municipio de Vista Hermosa, Meta | TERMINADO ENTREGADO | VISTA HERMOSA | 2. SGR | 2287390422.11 | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - META | Esta Via Construida No Cumple Con Los Parametros De Invias, Porque Es Una Via Muy Angosta. | MACARENA - GUAVIARE
168 | 2019952000025 | Construcción DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS CENTRO MIRAFLORES Y PUERTO MONFORTH DEL MUNICIPIO DE Miraflores, Guaviare | TERMINADO ENTREGADO | MIRAFLORES | 2. SGR | 94001263.83 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES - GUAVIARE | La Mesa Manifiesta Que La Construcción De La Unidades Sanitarias, Quedo Horrible Pues No Dejaron Espacio O Privacidad Entre Los Baños De Hombres Y Mujeres, Desde El Concejo Oficiaron A La Oficina De Planeación Municipal, Donde Manifestaron Sus Inconformidades En Cuanto Al Proyecto, El Secretario Hizo Presencia En El Concejo Para Dar Explicaciones Al Respecto Donde Dijo Que Los Diseños Venian Asi, Pero Que Iba A Hacer Todo Lo Posible Por Hacer Las Correcciones, Pero Despues Fue Retirado Del Cargo Y Finalmente No Se Soluciono Nada. | MACARENA - GUAVIARE
169 | 2020503500059 | Construcción DE OBRAS RECUPERACION Y REDUCCIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN EL SECTOR PUENTE DOS SOBRE CAÑO MORROCOY MUNICIPIO DE La Macarena | TERMINADO ENTREGADO | LA MACARENA | 2. SGR | 4238317117.24 | MUNICIPIO DE LA MACARENA - META | El Grupo Motor No Fue Tenido En Cuenta Para La Socializacion Del Proyecto. Tampoco Se Tuvo En Cuenta Las Observaciones De La Comunidad Y Hoy Presenta Afectaciones Estructurales A Causa De Las Corrientes De Agua. | MACARENA - GUAVIARE
170 | 30790 | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL TRIQUE EN EL MUNICIPIOS DE MESETAS-META | TERMINADO ENTREGADO | MESETAS | 5. ART | 80883037.7975 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | Los Estudios Y Diseños Fueron Deficientes Por Lo Cual La Obra No Estaba Solucionando La Necesidad Planteada. El Contratista No Cumplio A Tiempo Con Las Obligaciones Adquiridas A La Ejecucion Del Proyecto. | MACARENA - GUAVIARE | *Proyectos cumple en el alcance aprobado. *La alcaldía es la responsable de ajustar la red de distribución que no esta en el proyecto ejecutado -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
171 | 30870 | CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA DE LA VEREDA LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE MESETAS-META. | TERMINADO ENTREGADO | MESETAS | 5. ART | 129179540.8655 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | Contratista Irresponsable Con Los Pagos . | MACARENA - GUAVIARE | *Se oficiara al contratista e interventor para que indique la totalidad de los Paz y Salvos en la region. *Se validara con la regional ART quienes son las personas que presentan deudas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
172 | 20201301010771 | Construcción en pavimento rígido de la vía que comunica el cruce de la Momposina K0+000 hasta el K5+830 de la inspección la Unilla del municipio EL Retorno Departamento del Guaviare | TERMINADO SIN ENTREGAR | EL RETORNO | 3. OCAD PAZ | 28365900632.01 | MUNICIPIO DE EL RETORNO - GUAVIARE | Via Quedo Muy Angosta Ya Que La Norma Lo Permite Y Quedo Muy Peligrosa Para El Transito De Las Personas, Se Necesita Otro Proyecto Para Adicionarle Recursos Y Ampliar El Ancho Actual De La Via Al Lado Y Lado | MACARENA - GUAVIARE
173 | 31252 | MEJORAMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS, ADECUACIÓN DE DUCHAS EN EL I.E. INTERNADO CHARCO 13 | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO LLERAS | 5. ART | 242350906.6081 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | Las Obras Ejecutadas No Cumplieron Las Excpectativas De La Comunidad Y Las Obras Que Se Presentaron En Un Comienzo No Fueron Las Realizadas. Total Incorformismo. | MACARENA - GUAVIARE | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
174 | 31253 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL INTERNADO HECTOR JARAMILLO DUQUE EN LA VEREDA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO LLERAS | 5. ART | 386056114.6736 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | La Unidad Sanitaria Quedó Con Inconvenientes Y La Parte Eléctica No Se Ejecutó | MACARENA - GUAVIARE | *Se oficiara al contratista e interventor para que indique la validacion de la queja y alc ance tecnico de la red electrica *Se validara con la regional ART quienes son las personas que presentan deudas *Se solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
175 | 31349 | Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de una batería sanitaria en la institución educativa las pavas, sede las pavas del núcleo caño tigre del municipio de Miraflores, Guaviare | TERMINADO ENTREGADO | MIRAFLORES | 5. ART | 160855634.3012 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | La Mesa Manifiesta Que El Proyecto Quedo Con Un Error, En El Pozo Septico No Pusieron La Placa En Cemento Sino En Madera Y Esta Se Pudrio, Y Los Olores Que Salen Son Terribles Y Llegan Hasta El Comedor De Los Niños. | MACARENA - GUAVIARE | *Se revisara el alcance aprobado para validar la observacion de la comunidad *Se solicitara concepto de interventoria *Se validara con inspeccion de la ART al proyecto *Se informara a la comunidad el resultado de la inspeccion -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
176 | 31437 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO , A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA PATIO BONITO, EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE | TERMINADO ENTREGADO | CALAMAR | 5. ART | 179124549.9043 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | Se Concluyo La Obra, Pero Se Creemos Que Co Ese Rubro Se Hubiera Podido Hacer Mas Amplia. | MACARENA - GUAVIARE | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
177 | 31465 | CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN CAÑO CAJUCHE EN LA VEREDA TIERRADENTRO EN EL MUNICIPIO DE URIBE - META | TERMINADO ENTREGADO | URIBE | 5. ART | 114270746.1639 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | El Box Quedo Muy Alto Y No Quedo Con Aproches Y No Se Pudo Utilizar Y La Comunidad Hizo Un Esfuerzo Para Hacer El Relleno Con Apoyo De La Administración Municipal | MACARENA - GUAVIARE | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
178 | 31611 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA DIAMANTE 1, EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE. | TERMINADO ENTREGADO | CALAMAR | 5. ART | 179124549.9043 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | Se Concluyo La Obra, Pero Se Creemos Que Co Ese Rubro Se Hubiera Podido Hacer Mas Amplia. No Es Funcional Para La Necesidad Debido A Sus Dimensiones. | MACARENA - GUAVIARE | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
179 | 31616 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE | TERMINADO ENTREGADO | CALAMAR | 5. ART | 179124549.9043 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | Se Concluyo La Obra, Pero Se Creemos Que Co Ese Rubro Se Hubiera Podido Hacer Mas Amplia. | MACARENA - GUAVIARE | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
180 | 31634 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA TIERRA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE | TERMINADO ENTREGADO | CALAMAR | 5. ART | 179124549.9043 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | Se Concluyo La Obra, Pero Se Creemos Que Con Ese Rubro Se Hubiera Podido Hacer Mas Amplia. | MACARENA - GUAVIARE | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
181 | 31645 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE | TERMINADO ENTREGADO | CALAMAR | 5. ART | 179124549.9043 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | Se Concluyo La Obra, Pero Se Creemos Que Co Ese Rubro Se Hubiera Podido Hacer Mas Amplia. No Es Funcional Para La Necesidad Debido A Sus Dimensiones. | MACARENA - GUAVIARE | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
182 | 33027 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE CLASE Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL INTERNADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA JULIA EN EL MUNICIPIO DEL URIBE - META | TERMINADO ENTREGADO | URIBE | 5. ART | 355259987.1007 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE | Las Aulas El Diseño Quedo Mal Porque Se Entra Agua, La Canal Y Los Tubos Hace Obstáculo. | MACARENA - GUAVIARE | *Se revisara el alcance aprobado para validar la observacion de la comunidad *Se solicitara concepto de interventoria *Se validara con inspeccion de la ART al proyecto *Se informara a la comunidad el resultado de la inspeccion -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
183 | 2018000040004 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE CÁCERES, CAUCASIA, EL BAGRE, TARAZÁ, ZARAGOZA, NECHÍ | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 18134708367.52 | MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA | CÁCERES: la placa huella si se ha construido pero no esta terminada, la obra esta parada y abandoda, la comunidad manifiesta no saber como es el estado actual del proyecto. EL GRUPO MOTOR MANIFIESTA QUE LA ALCALDIA Y LOS CONTRATISTAS NO SOCIALIZAN AL GRUPO MOTOR LOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR EN EL TERRITORIO, EL GRUPO MOTOR SI CONOCE EL PROYECTO, PERO DESCONOCEN LOS AVANCES DE SU EJECUCIÓN Y TRAMOS. EL BAGRE: Se manifiesta incumplimiento del contratista por lo tanto el proyecto ha entrado a liquidacion unilateral y aplicación de polizas. se recomienda que para nuevos procesos de adjudicacion se tenga en cuenta en la socializacion a todas las comunidades incluyendo la Etnica. CAUCASIA: Mala priorización de la iniciativa; ya que es una iniciativa de alto costo con poca población a beneficiar, por ende, de bajo impacto. Para eso es necesario, darle participación a grupo motor y/o MEC y conformar mesa técnica para la priorización de la inversión. El ejercicio de control social (veeduría) no fue efectivo; porque los veedores no diligenciaron los informes de hallazgos. Se debe primero capacitar a las personas que conforman la veeduría con el fin de lograr una veeduría efectiva. No se socializó el proyecto con la comunidad antes de iniciar; así como el tema presupuestal (se desconoció). Consideramos que hubo un sobre costo en la obra. No se conoce la intervención diferenciada de los proyectos con ID 2018000040004 y 20181301010550. Para reducir los echos de corrupción, hay que buscar la estrategia para que las comunidades sean las que ejecuten las obras. EL GM MOTOR MANIFIESTA QUE LOS CONTRATISTA EJECUTAN OBRAS EN SITIOS NO PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD, REDUCEN LOS TRAMOS PLANTEADOS PARA LA EJECUCION. TARAZÁ: La comunidad desconoce la ejecucuon de dicho proyecto, ya que en esa via se han realizado varias intervenciones de ste tipo, lo cual no permite determinar cuales intervenciones corresponden a este contrato. ZARAGOZA: En La obra sobre el tramo de Vegas de Segovia, esta inconclusa, falta un tramo y se esta deteriorando(Falta cunetass y bordillos. No hubo mano de obra no calificada decente). Y en los tramos de Arenales y Santonio, no se tiene conocimiento. Se continua presentando la falta de sensibilizacion y socializacion a la comunidad y a los grupos existentes sociales de los proyectos que se van a ejecutar en el territorio. Y no se estan conformando las vehedurias. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
184 | 2018000040022 | Implementación de obras de intervención correctiva, para la mitigación del riesgo por inundación, en la subregión Bajo Cauca del departamento de Antioquia | EN EJECUCIÓN | CAUCASIA | 2. SGR | 25422533966 |  | EL PROYECTO INICIO MUCHO ANTES DE QUE SE CONFORMA EL GROPO MOTOR DEL MUNICIPIO, ESTE PROYECTO FUE PARALIZADO EN FEBRERO DEL 2020 Y AUN NO SE HA RETOMADO SU CONTINUIDAD | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
185 | 20181301011393 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | EN EJECUCIÓN | CAUCASIA | 3. OCAD PAZ | 4283146049 | MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA | EL GRUPO MOTOR MANIFIESTA CONOCER PROYECTO, EL CUAL SE ENCUENTRA PARALIZADO HACE MAS DE DOS AÑOS, SIN CONCLUIR LA ADICION QUE SE ESTIPULO EN SU DEBIDO TIEMPO Y QUE NO FUERON INTERVENIDOS LOS PUNTOS PRIORIZADOS LOS MAS CRITICOS (LOMA LOS ARENAS) | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
186 | 2019054950001 | Construcción de 3 kilómetros de placa huella en la vía que conduce desde el corregimiento de las flores hasta la vereda madre de dios en el municipio de Nechí | EN EJECUCIÓN | NECHÍ | 2. SGR | 5540373668.34 | MUNICIPIO DE NECHI - ANTIOQUIA | La comunidad solicitan que se abran mas frentes de trabajo ya que el contratista implementa un solo frente, el cual hace mas demorado la ejecucion de los trabajos.han tenido mucha intermitencia de los trabajos debido a la falta de materiales y maquinaria como vibrocompactador por que no estan compactando el terreno base de la placa que se manifiesta en las placas huellas ejecutadas que estan agrietadas y de las cuales el contratista no se hace responsable por su reparacion a pesar de las solicitudes de la comunidad. se observan la mala calidad de mezclas de concreto debido a la falta de cemento en la piedra pegada porque ya hay evidencia de piedras desprendidas . | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
187 | 20191301010225 | Construcción de un Puente Vehicular en el Sector El Popero de la zona rural del Municipio de Remedios, Antioquia | EN EJECUCIÓN | REMEDIOS | 3. OCAD PAZ | 6378972594.93 | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA | Esta obra causa dolor a la comundiad, los materiales se estan perdiendo, el ejecutor dene dinero a la comunidad, salarios y alimentación. Se inicio hace 4 años y es de gran necesidad para la comunidad. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
188 | 20201301010397 | Optimización de la red de conduccion y distribucion del sistema de Acueducto del corregimiento Puerto Claver , municipio de El Bagre, Antioquia | EN EJECUCIÓN | EL BAGRE | 3. OCAD PAZ | 7189179004 | MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA | Hasta el momento, el corregimiento no dispone de agua permanente; no ha habido mejora en el servicio (el acueducto nuevo no esta funcionando). Que la interventoría invite a grupo motor a las visitas de interventoría Hay obras inconclusas. Hay que revisar la calidad de los materiales o tuberías usadas, ya que uno de los tubos se rompió. La organización ASOVIANCLA va a realizar encuesta de satisfacción a la comunidad sobre el funcionamiento del acueducto. La socialización del proyecto no fue una socialización colectiva. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
189 | 20201301010595 | Construcción de Unidades Sanitarias con Saneamiento Básico para Vivienda Rural dispersa en el Municipio de Briceño Antioquia | EN EJECUCIÓN | BRICEÑO | 3. OCAD PAZ | 5048101703 | EMPRESAS PÚBLICAS DE BRICEÑO S.A. E.S.P | EL PROYECTO ARRANCO, PERO HA PRESENTADO PROBLEMAS PORQUE NO SE HA TERMINADO NINGUNA UNIDAD SANITARIA. EL EJECUTOR PIDIO UNA PRORROGA DE 3 MESES MAS PORQUE EL TERMINO DEL PROYECTO SE TERMINO. TIENE ALERTAS POR FALTA DE ACTUALZIACION EN EL GESPROY. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
190 | 20201301010602 | Construcción de Unidades Sanitarias con Saneamiento Básico para Vivienda Rural dispersa en el Municipio de Valdivia Antioquia | EN EJECUCIÓN | VALDIVIA | 3. OCAD PAZ | 5782510079 | EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA ANTIOQUIA S.A. E.S.P | El proyecto esta en ejecución, se debe realizar inspección de las obras ya que la inversión inicial por unidades sanitarias no es el que se esta ejecutando. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
191 | 20201301010715 | Construcción de unidades sanitarias e instalación de sistemas de tratamiento para dar soluciones individuales de saneamiento básico para las viviendas dispersas en la zona rural del municipio de Zaragoza | EN EJECUCIÓN | ZARAGOZA | 3. OCAD PAZ | 11188921108.03 | MUNICIPIO DE ZARAGOZA - ANTIOQUIA | Este proyecto no cumple con las especificaciones por la cual ha sido suspendido por la Contraluria. En el nucleo Cordero Icacales en proyecto esta super retrazo. En el nucleo de Vegas de Segovia, no se ha socializado el proyecto como tal ni se ha iniciado la obra, algunos materiales como tasa sanitaria se estan dañando en el deposito que las tienen. y los beneficarios que ya estaban seleccionado los estan cambiando a su conveniencia sin justificacion. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
192 | 20201301011073 | Construcción de unidades sanitarias e instalación de sistemas de tratamiento para dar soluciones individuales de saneamiento básico para las viviendas dispersas en la zona rural del municipio de Anorí departamento de Antioquia | EN EJECUCIÓN | ANORÍ | 3. OCAD PAZ | 18520578642.74 | MUNICIPIO DE ANORI | *El proyecto ha sido realizado el seguimiento en por parte de las comunidades por el descontento. Debido que no se establecieron garantias con las comunidades, no cumplimiento del cronograma de ejecución establecido, los materiales de ejecución no son los socializados inialmente. *La ejecucion del proyecto va en solo un 20% y ya deberia estar en el 100% *Se le esta solicitando a las comunidades que no estan a borde de carretera, que paguen o aporten los fletes necesarios para llevar los materiales. por ello, varias familias no estan de acuerdo y estan renuncando, porque no tienen el recurso para ellos. se esta pidiendo entre 3.5-4.5 millones para el flete. *Los beneficiarios postulados fueron cambiados por parte de la alcaldia en el momento de ejecucion del proyecto debido por la dificil localizacion y priorizo las viviendas que estan a borde de carretera y de facil ejecucion, sin aviso ni concertacion. *Hay descontento por el mecanismo de contratacion que fue contratacion directa y no fue por licitacion. *La interventoria no va a territorio, se estan recibiendo desde el casco urbano y no se esta realizando la contratacion de los trabajadores de voz a voz sin afiliaciones a seguridad social ni contratacion escrita. Avance oba del 18% Avance financiero del 42% Con fecha de entrega del 30 marzo2023. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
193 | 2021003050052 | Implementación del Programa de Alimentación Escolar en 67 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 11997207811 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
194 | 2021051200008 | Construcción de la casa ancestral Hipolita Blanquiceth zona urbana del municipio de Cáceres | EN EJECUCIÓN | CÁCERES | 2. SGR | 1258215654 | MUNICIPIO DE CACERES | proyecto inconcluso, tiene problemas estructurales, no se ha entregado. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
195 | 2021052500055 | Producción y comercialización de carne de pescado mediante la explotación intensiva de tilapia roja con tecnología Biofloc para la reactivación económica y social de las familias dedicadas a la minería informal en el Municipio de El Bagre | EN EJECUCIÓN | EL BAGRE | 3. OCAD PAZ | 1571023224.07 | REGION DE PLANEACION Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA | Hay desconocimiento del proyecto, se sabe poco del mismo. Hay que revisar el tema de la población a beneficiar, ya que no se conoció cuales fueron los criterios para seleccionar a la organización beneficiada, la cual es una organización bastante jóven. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
196 | 20211301010010 | Fortalecimiento del sistema de producción bovino con novillas de vientre doble propósito en sistemas silvopastoriles en el municipio de Cáceres | EN EJECUCIÓN | CÁCERES | 3. OCAD PAZ | 24999383456 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU | Dicen si conocer el proyecto, pero las reses entregadas no cumplen con lo socializado del proyeto, no están en gestación y no se verificó que los beneficiarios tengan el potrero donde estarán los animales. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
197 | 20211301010112 | Consolidación del Distrito Productivo y Tecnológico de Maíz en los Municipios de Yondó Caucasia del Departamento de Antioquia | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 50825389920 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |  | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
198 | 20211301011175 | Construcción de puente en el sector La Tirana del municipio de Anorí | EN EJECUCIÓN | ANORÍ | 2. SGR | 538355586.4 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS CORPORACION AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION DE BOSQUES CORPOBO | *se tiene conocimiento que el proyecto va aprox del 40%. *La comunidad manifesta que la mano de obra es muy mal pagado y los trabajadores se quejan porque no tienen seguridad social y pago malo. asi mismo los materiales no le llegan a los trbajadores lo que ha retrazado mucho la constuccion del proyecto. *El proyecto nunca fue socializado con el grupo motor ni la comunidad, ni por la ART ni por la Alcaldia. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
199 | 2022051200002 | Construcción De Pavimento Rígido En Vías Del Casco Urbano Del Corregimiento De Guarumo Municipio De Cáceres - Departamento De Antioquia | EN EJECUCIÓN | CÁCERES | 3. OCAD PAZ | 873770114 | MUNICIPIO DE CACERES | Si se ejecutó el proyecto pero con la construcción del alcantarillado hubo que volver a romper el pavimento. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
200 | 24674 | AMPLIACIÓN DE CASETA COMUNITARIA EN LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE AMALFI. | EN EJECUCIÓN | AMALFI | 5. ART | 143931797 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Una obra con muchos retrasos, incumplimientos, los diseños no corresponden con la obra exitente las columnas quedaron mas altas, a la obra le cambiaron el diseño y no fue socializado el cambio con las comunidades. La calidad de los materiales no ha sido la mejor. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: Se realiza acorda acorde con los planos, las columnas en su altura estan acorde con el diseñor, se recepciona la inquietud de la comunidad sobre la altura de las columnas, tanto asi que se planteo unos muros en superboard en la parte superior por todo el perimetro de la caseta para que tuvieran tanquilidad con respecto a las lluvias. En cuanto a la calidad corresponden a las especificaciones solicitadas en el contrato. El contrato emplementador se encuentra suspendido hasta el 24 de abril se reinicia contrato implementador que estaba suspendido y la obra se encuentra en acabos -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
201 | 24693 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNITARIA EN LA VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE AMALFI. | EN EJECUCIÓN | AMALFI | 5. ART | 112457748 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Manifiestan que tiene conocimiento de la obra, socializaron antes de empezar, la obra esta suspendida y se habia expresado a la comunidad que se iniciaba la obra cuando se tuvieran los recursos para terminarla, que el tiempo para la terminación era de 2 meses, se esta perjudicando a la comunidad de la vereda por la demolición de la cocina del adulto mayor, se envio un derecho de petición a la ART pidiendo información. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: Se encontrabaja en suspensión el contrato implementador el cual reinicio el 24 de abril, se esta adelantando la logistica por parte del implementador para reiniciar labores, se estima que se termine en 2 meses despues de inicio de labores de obra si no se presenta ningun contratiempo normal de la ejecución de contratos de obra. La demolición de la cocina se requeria para poder realizar la ejecución del proyecto, que ademas contempla una cocina en mejores especificaciones que la existente. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
202 | 24733 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA ANCESTRAL MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA LOS ALMENDROS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE | EN EJECUCIÓN | EL BAGRE | 5. ART | 259888499 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Las metas del componente social, no se cumplieron (se esperaba que las organizaciones quedaran fortalecidas; pero, no se cumplió el objeto). La obra lleva más de 2 años, los avances no son significativos. Hay constante cambio de operador. El tema de bioseguridad no es el mejor, dejan las herramientas regadas; así como clavos, pudiendo los niños sufrir algún accidente. Hay deudas pendientes con la comunidad (1 mes a una persona que les cocino) hace 8 meses aproximadamente. Respecto al diseño de la cubierta, está causando daños al aula existente (está mojando la madera, acelerando el deterioro y disminuyendo la vida útil de la misma), esto causa acciones con daño No tienen lugar de almacenamiento de los materiales (estan usando el restaurante para guardarlos), afectando los espacios escolares. No tienen delimitada la obra. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: En cuanto al Fortalecimiento la intevrentoría informa que efectivamente hacen falta algunos talleres de bancarización, taller de liderazgo comunitarío, zondeo y seguimiento, por lo se ha hecho fortalezimiento estan pendientes algunos temas, que se deben y se ejecutaran, asi como los respectivos CACs de seguimiento y cirre que se daran de acuerdo con el avance de la obra. El tema de bioseguridad se ha estado ejecutando como lo indica el contrato, sin embargo en cuento a las seguridad en el trabajo a la fecha no se reporta ningun insidente, pero se hablara con la interventoría e implementador para que atiendan y revisen el tema del orden en obra para que se atienda y se eviten incidentes. La interventoría ha estado pendiente del tema, y el implementador indica que se encuentra pendiente de pagos por parte del FCP para realizar pago a sus ejecutores y que los mismos puedan ponerse al día con sus deudas. con respecto al agua, se tiene contemplada la instalación de una canal perimetral en la cubierta y dirigir las aguas lluvias La queja sobre los materiales en el restaurante el implementador informa que fue retirado y se atendio la inquietud de la comunidad. Se atendera por parte del implementador una vez reinicien labores de obra y se solicitara a la interventoría el respectivo seguimiento. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
203 | 24734 | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN EL RESGUARDO LOS ALMENDROS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | EN EJECUCIÓN | EL BAGRE | 5. ART | 283575458 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Las metas del componente social, no se cumplieron (se esperaba que las organizaciones quedaran fortalecidas; pero, no se cumplió el objeto). La obra lleva más de 2 años, los avances no son significativos. Hay constante cambio de operador. El tema de bioseguridad no es el mejor, dejan las herramientas regadas; así como clavos, pudiendo los niños sufrir algún accidente. Hay deudas pendientes con la comunidad (1 mes a una persona que les cocino) hace 8 meses aproximadamente. Respecto al diseño de la cubierta, está causando daños al aula existente (está mojando la madera, acelerando el deterioro y disminuyendo la vida útil de la misma). No tienen lugar de almacenamiento de los materiales (estan usando el restaurante para guardarlos), afectando los espacios escolares. No tienen delimitada la obra. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA:En cuanto al Fortalecimiento la intevrentoría informa que efectivamente hacen falta algunos talleres de bancarización, taller de liderazgo comunitarío, zondeo y seguimiento, por lo se ha hecho fortalezimiento estan pendientes algunos temas, que se deben y se ejecutaran, asi como los respectivos CACs de seguimiento y cirre que se daran de acuerdo con el avance de la obra. El tema de bioseguridad se ha estado ejecutando como lo indica el contrato, sin embargo en cuento a las seguridad en el trabajo a la fecha no se reporta ningun insidente, pero se hablara con la interventoría e implementador para que atiendan y revisen el tema del orden en obra para que se atienda y se eviten incidentes. La interventoría ha estado pendiente del tema, y el implementador indica que se encuentra pendiente de pagos por parte del FCP para realizar pago a sus ejecutores y que los mismos puedan ponerse al día con sus deudas. Con respecto a la afectación por agua se tiene [;anteado una canar perimetral a la cubierta para manejar las aguas La queja sobre los materiales en el restaurante el implementador informa que fue retirado y se atendio la inquietud de la comunidad Se atendera por parte del implementador una vez reinicien labores de obra y se solicitara a la interventoría el respectivo seguimiento -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
204 | 24736 | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE EN EL RESGUARDO INDÍGENA LOS ALMENDROS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | EN EJECUCIÓN | EL BAGRE | 5. ART | 247751820 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Las metas del componente social, no se cumplieron (se esperaba que las organizaciones quedaran fortalecidas; pero, no se cumplió el objeto). La obra lleva más de 2 años, los avances no son significativos. Hay constante cambio de operador. El tema de bioseguridad no es el mejor, dejan las herramientas regadas; así como clavos, pudiendo los niños sufrir algún accidente. Hay deudas pendientes con la comunidad (1 mes a una persona que les cocino) hace 8 meses aproximadamente. Respecto al diseño de la cubierta, está causando daños al aula existente (está mojando la madera, acelerando el deterioro y disminuyendo la vida útil de la misma). No tienen lugar de almacenamiento de los materiales (estan usando el restaurante para guardarlos), afectando los espacios escolares. No tienen delimitada la obra. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: En cuanto al Fortalecimiento la intevrentoría informa que efectivamente hacen falta algunos talleres de bancarización, taller de liderazgo comunitarío, zondeo y seguimiento, por lo se ha hecho fortalezimiento estan pendientes algunos temas, que se deben y se ejecutaran, asi como los respectivos CACs de seguimiento y cirre que se daran de acuerdo con el avance de la obra. El tema de bioseguridad se ha estado ejecutando como lo indica el contrato, sin embargo en cuento a las seguridad en el trabajo a la fecha no se reporta ningun insidente, pero se hablara con la interventoría e implementador para que atiendan y revisen el tema del orden en obra para que se atienda y se eviten incidentes. La interventoría ha estado pendiente del tema, y el implementador indica que se encuentra pendiente de pagos por parte del FCP para realizar pago a sus ejecutores y que los mismos puedan ponerse al día con sus deudas. Con respecto a la afectación por agua se tiene [;anteado una canar perimetral a la cubierta para manejar las aguas La queja sobre los materiales en el restaurante el implementador informa que fue retirado y se atendio la inquietud de la comunidad Se atendera por parte del implementador una vez reinicien labores de obra y se solicitara a la interventoría el respectivo seguimiento -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
205 | 24753 | CONSTRUCCION DE BOX CULVERT EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LONDRES EN EL MUNICIPIO DE NECHI | EN EJECUCIÓN | NECHÍ | 5. ART | 235382744 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Aunque el contratista del territorio cumplio en los tiempos estupulados la ejecucion y la terminacion , a la fecha el implementador tiene deudas con el contatista. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: De acuerdo con la modalidad de contratación se paga el 90% con la terminación del 100% de laobra. lo que al día informa el implementador fue desembolsado. El contratista de obra tiene pendiente a la fecha cierre documental con el implementador, para que el mismo pueda proceder con la liquidación y pago del 10% restante acorde con los lineamientos contractuales. El implementador esta a la espera de que se envie por parte del contratista el cierre documental -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
206 | 24754 | CONSTRUCCION CASETA COMUNAL COLORADO EN LA VEREDA COLARADO | EN EJECUCIÓN | NECHÍ | 5. ART | 321354225 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Las comunidades han perdido la credibilidad y la confianza. porque el ritmo del proyecto ha sido lento y con muchas interrupcions, la interventoria ha sido un actor ausente en el territorio y demasiado permisivo con el ejecutor. Y preocupa que la obra vaya a quedar como un elefante blanco y preocupa que con tanta suspensiones hay deterioro de la estructura. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: El contrato se reinicio el 24 de abril del 2023, el implementador informa que se encuentra realizando logistica para reiniczar labores y cumplir con el plazo contractual. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
207 | 24755 | CONSTRUCCION CASETA COMUNAL CAÑO PESCADO EN LA VEREDA CAÑO PESCADO | EN EJECUCIÓN | NECHÍ | 5. ART | 258911610 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | A la obra no se le han realizado las correcciones a las observaciones en la calidad de la construccion manifestadas en el comite de acompañamiento por la comunidad , se reitera la ausencia de la interventoria y la exigencia para realizar las correcciones: vigas y muros con desplomes, mala disposicion de los escombros que ocasionan acumulacion de aguas que pueden afectar la salud de los niños, el irrespeto por parte del ejecutor CUMBRES INGENIERIA con los miembros de la comunidad y del grupo Motor.Los beneficiarios estan aburridos con tanta intermitencia de la obra.Durante la socializacion del proyecto la comunidad solicito cambios ( baños y acceso) para mejora del proyecto que el implementador y sus especialistas hicieron caso omiso de dicha solicitud. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: El implementador indica que las observaciones de la comunidad se atenderan y se encuentran, acutualemnte se encuentra en logistica para retomar labores con el reinicio del contrato el 24 de abril de 2023. En cuanto a las observaciones se debe tener en cuenta que por la localización del proyecto no es facil retirar parcialmente los escombros, por lo que se dejan para que al terminar se haga un solo retiro por las dificultades de transporte de materiales que tiene la zona, sin embargo se revisara y se disminuiran los riesgos por empozamientos de aguas por parte del implementador y ejecutor. Se aclarar que los contratos tienen un alcance de obra y un tope presupuestal, el implementador retomara recepción de cambios solicitados por la comunidad y revisara si es posible realizar dichos cambios toda vez que afectan el alcance contractual de la obra. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
208 | 24759 | Construcción de caseta comunal en la vereda San Pedro Medio | EN EJECUCIÓN | NECHÍ | 5. ART | 323955264 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Igual que en los proyectos anteriores la mesa manifiesta la perdida de confianza y credibilidad en la terminacion del proyecto por tanta intermitencia y suspension de la obra y se adeudan dineros a la comunidad y por lo tanto ellos no quieren trabajar en el proyecto. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: El implementador indica que las observaciones de la comunidad se atenderan y se encuentran acutualemnte en logistica ara retomar labores con el reinicio del contrato el 24 de abril de 2023. La interventoría ha estado pendiente del tema d epagos a las comunidades, y el implementador indica que se encuentra pendiente de pagos por parte del FCP para realizar pago a sus ejecutores y que los mismos puedan ponerse al día con sus deudas. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
209 | 24761 | Construcción caseta comunal en la vereda Trinidad arriba | EN EJECUCIÓN | NECHÍ | 5. ART | 270100819 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | la mesa siente que este proyecto ha sido abandonado por el implementador y la interventoria ,que esta perjudicando a la comunidad educativa y que las columnas se convierten en un peligro para los niños, ha habido mucha perdida de material por deterioro y no por robo debidoal poco avance y muchas interrupciones.la comunidad cumplimiento en la ejecucion de este proyecto y en la medida cambio del ejecutor por grupo base u otro cualquiera por que le duela el territorio. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: Actualmente se esta trabajando por parte del implementador para cambiar al ejecutor y en logistica para reiniciar labores con el nuevo ejecutor y cumplir en los tiempos contractuales, no es una zona facil por los requerimientos de transporte terreste y fluvial. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
210 | 24826 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA JOBO MEDIO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | EN EJECUCIÓN | ZARAGOZA | 5. ART | 405800950 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Obra inconclusa. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: El implementador indica que las observaciones de la comunidad se atenderan y se encuentran, acutualemnte se encuentra en logistica para retomar labores con el reinicio del contrato el 24 de abril de 2023. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
211 | 37157 | MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE BENEFICIO Y SECADO EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE AMALFI, ANTIOQUIA | EN EJECUCIÓN | AMALFI | 5. ART | 1305237967 | UNION TEMPORAL E&C COLOMBIA EN PAZ | El proyecto fue socializado, se suspendio por la pandemia, despues de la pandemia se vieron alterados los precios de algunos de los insumos lo cual altero el alcance del mismo, sin embargo se han hecho ajustes. La comunidad no ha querido recibir algunos insumos y equipos, porque no tienen garantia y los valores no son los que se presentan en el proyecto. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA El día 26 de abril de 2023 se presenta la ficha de actualización del proyecto para proceder la estudio de las modificaciones y aprobación de distribución de los recursos disponibles. La ART reviso la propuesta de ajustes encontrando inconsistencias de orden técbnico y financiera para aprobar el ajuste de especificaciones técnicas y precios propuestas por el contratista. La ART realizó mesa técnica el 2 de mayo de 2023 para explicar los temas pendientes de resolver por parte del contratista. el día 10 de mayo la UT presenta documento de ficha de actualización ajustada, . la ART realizó la revisión y los requerimientos solicitados por no fueron atendidos por parte de la UT. el 17 de mayo se envia por escrito solicitud de soportes como fichas técnicas de los productos a adquirir, justificación técnica de cambio de especificaciones técnicas y de funcionalidad de los equipos. En el seguimiento semanal al contrato, el pasado 26 de mayo la UT se comprometio a presentar la actualización del proyecto el lunes 29 de mayo en la mañana , y en la tarde se realiza la mesa técnica con la ART. Se realiza la entrega de 30 guadañadoras y 13 motores de fumigación en la semana del 23 al 26 de mayo. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES 1. Realizar la revisión y ajuste de la ficha de actualización y soportes de las especificicaciones técnicas de los equipos de adquirir. 2. Realizar la mesa técnica de revisión y en caso de estar correcta, realizar la aprobación de la modificación. 3. Programar en los días 8 y 9 de junio reunión en amalfi en el marco del CAC para socializar los ajustes al proyecto , e iniciar las entregas de despulpadoras. 4. Seguimiento semanal al contratista y presentación de informes de cumplimiento de actividades reprogramadas al FCP.
212 | 43265 | DOTACIÓN NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN LAS SUBREGIONES DE URABÁ, OCCIDENTE, BAJO CAUCA Y NORDESTE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 7882629028 | AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA S.A.S. |  | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
213 | 2017058950004 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA MATURANA MUNICIPIO DE ZARAGOZA | TERMINADO SIN ENTREGAR | ZARAGOZA | 2. SGR | 2119448650.93 | MUNICIPIO DE ZARAGOZA - ANTIOQUIA | Es un proyecto que lo terminaron pero en acciones con daño, es un elefante blanco. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
214 | 2018057900003 | Pavimentación Rural de Tramos de la Via que Conduce desde el Casco Urbano hacia el Corregimiento La Caucana y Obras Complementarias en el Municipio de Tarazá, Antioquia | TERMINADO SIN ENTREGAR | TARAZÁ | 2. SGR | 6870105078.7 | MUNICIPIO DE TARAZA - ANTIOQUIA | Proyecto ejecutado y entregado, pero presenmta deterioro al poco tiempo de ser entregado, lo cual nunca se corrigio. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
215 | 20181301010550 | Mejoramiento , Mantenimiento y conservación de la vía que comunica el municipio el Bagre con la vereda Los aguacates en el municipio de El Bagre | TERMINADO SIN ENTREGAR | EL BAGRE | 3. OCAD PAZ | 4987132960.6 | MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA | Mala priorización de la iniciativa; ya que es una iniciativa de alto costo con poca población a beneficiar, por ende, de bajo impacto. Para eso es necesario, darle participación a grupo motor y/o MEC y conformar mesa técnica para la priorización de la inversión. El ejercicio de control social (veeduría) no fue efectivo; porque los veedores no diligenciaron los informes de hallazgos. Se debe primero capacitar a las personas que conforman la veeduría con el fin de lograr una veeduría efectiva. No se socializó el proyecto con la comunidad antes de iniciar; así como el tema presupuestal (se desconoció). Consideramos que hubo un sobre costo en la obra. No se conoce la intervención diferenciada de los proyectos con ID 2018000040004 y 20181301010550. Para reducir los echos de corrupción, hay que buscar la estrategia para que las comunidades sean las que ejecuten las obras. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
216 | 2020057900042 | Fortalecimiento de las condiciones de producción agropecuaria en el marco de la pandemia COVID 19 en Tarazá Antioquia | TERMINADO SIN ENTREGAR | TARAZÁ | 2. SGR | 318042581 | MUNICIPIO DE TARAZA - ANTIOQUIA | Los equipos fueron adquiridos, peno algunos no fueron entregados a las comunidades. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
217 | 24672 | CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DE LA VEREDA GUAYABITO | TERMINADO SIN ENTREGAR | AMALFI | 5. ART | 186386814 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Con este proyecto se han presentado muchos problemas, se solicito corregir porque en la plataforma aparecia en la vereda El Guaico y se iba a ejecutar en la vereda Guayabito. Aparece entregada y no se han corregidos muchos de los errores e incorformidades que han manifiestado las comunidades. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: Alcarar que la obra no se encuentra entregada, Estan pendientes actividades electricas, acabados y observaciones de la comunidad, para dar por entregada la obra, se encuentra el implementador en logistica para retomar labores de obra con el reinicio del contrato el dí 24 de abril de 2023. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
218 | 24678 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS TRANSVERSALES DE LA VÍA EN LA VEREDA SILENCIO COLANTA DEL MUNICIPIO DE AMALFI. | TERMINADO SIN ENTREGAR | AMALFI | 5. ART | 182636345 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Algunos lideres manifiestan que no conocen sobre el proyecto. Otros informan que si lo conocen participaron en la priorización del proyecto. El lider del grupo motor manifiesta que recibio quedas de la comunidad por el incumplimiento en los plazos de la ejecución de la obra, en la comunicación con la comunidad, el contratista se comprometio a mejorar unas obras en retribución a que la comunidad les dejo guardar el material. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: El alcance contractual se encuentra terminado, se esta atendiendo una recomendación teécnica por parte de la ART regional, con el fin de mejorar el majedo aguas de la placa huella, se encuentra el implementador en logistica para retomar labores de obra con el reinicio del contrato el dí 24 de abril de 2023. El implementador informa que el contratista entrego lo solicitado a la comunidad -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
219 | 24685 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA GARDENIA DEL MUNICIPIO DE AMALFI. | TERMINADO SIN ENTREGAR | AMALFI | 5. ART | 186149575 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Manifiesta demora en los pagos a Asocomunal quien ejecuto la obra. Hay muchas quejas por la terminación de la misma, se esta empozando, y quejas en la señalización. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: De acuerdo con la modalidad de contratación se paga el 90% con la terminación del 100% de laobra. lo que al día informa el implementador fue desembolsado. El contratista de obra tiene pendiente a la fecha cierre documental con el implementador, para que el mismo pueda proceder con la liquidación y pago del 10% restante acorde con los lineamientos contractuales. En cuanto a las observaciones de la comunidad se esta en logistica para atenderlas por parte del contratista nos indica el implementador, con el fin de entregar la obra con las observaciones atendidas. se encuentra el implementador en logistica para retomar labores de obra con el reinicio del contrato el dí 24 de abril de 2023. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
220 | 24760 | CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTICA QUE BENEFICIE A LAS COMUNIDADES DE LAS VEREDAS SAN PABLO MEDIO Y FRAGUA | TERMINADO SIN ENTREGAR | NECHÍ | 5. ART | 309606216 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | A pesar de haberse terminado el proyecto la comunidad no lo recibe por defectos de calidad que no han sido corregidos a la fecha.Se espera la correccion lo mas pronto posible para la entrega y disfrute de la comunidad y no seguir perdiendo la confianza en el proceso. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: En cuanto a las observaciones de la comunidad se esta en logistica para atenderlas por parte del contratista nos indica el implementador, con el fin de entregar la obra con las observaciones atendidas. se encuentra el implementador en logistica para retomar labores de obra con el reinicio del contrato el dí 24 de abril de 2023. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
221 | 24773 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS TRANSVERSALES EN LA VÍA LA PO – GUAGUAS, EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | TERMINADO SIN ENTREGAR | SEGOVIA | 5. ART | 276555213 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | Se ejecutó, pero la comunidad inconforme por perjuicio de la misma obra , inundación de una vivienda a causa de la mal ejecución de la obra | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: El implementador informa, que lo mismo se debe a la falta de mantenimiento, lo cuals e sale del alcance contractual de ellos. -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
222 | 31015 | MEJORAMIENTO DE VÍA EN EL TRAMO DESDE LA VIRGEN HASTA LA VEREDA EL GUAICO. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA CURVA DEL PINO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | TERMINADO SIN ENTREGAR | BRICEÑO | 5. ART | 699684964 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | EL PROYECTO YA SE EJECUTO Y A OBRA NO SE HA ENTREGADO OFICIALMENTE, LA COMUNIDAD MANIFIESTA QUE HAY INCONFORMIDAD CON EL PROYECTO PORQUE SE DEBE A LA COMUNIDAD Y A LOS PROVEEDORES DINEROS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SALARIOS. (FERRETERIA 1527.500, MARERIAL DE PLAYA 11 MILLONES, Y LA LIQUIDACION DE 8 TRABAJADORES). | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | * Se realizara plan de visitas para la semena del 2 al 6 de mayo para hablar con la comunidad *validacion tecnica final con interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
223 | 31322 | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO CORREGIMIENTO LA AURAS, CON SALÓN COMUNITARIO Y COMEDOR PARA TERCERA EDAD. | TERMINADO SIN ENTREGAR | BRICEÑO | 5. ART | 540819412.8917 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | SE EJECUTO, PERO EL PROYECTO QUEDO CON FALENCIAS EN DISEÑO POR LAS ESCALERAS (FALTA MAYOR SEGURIDAD, NO HAY ACCESO AL TANQUE DE AGUA PARA HACERLE MANTENIIENTO, NO HAY ADECUACIONES PARA LOS ADULTOS MAYORES, Y TIENE FILTRACIONES DE AGUA, PORQUE LA CUBIERTA ES MUY CORTA Y ADICIONAL EL AGUA REBOTA CONTRA LAS VENTANAS. LAS RAMPAS DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD FUERON DAÑADAS POR EL CONSTRUTOR. (HAY UN INFORME TECNICO QUE DA CUENTA DE LAS IRREGULARIDADES). | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se validara el alcance del proyecto y se realizara inspecion y aclaracion con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
224 | 31519 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y RESTAURANTE CER ANARA SEDE ALTO DE SAN JUAN. | TERMINADO SIN ENTREGAR | CÁCERES | 5. ART | 193422473.9182 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Si conocen el proyecto, esta terminado pero deben dinero a las comunidades | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se validara el alcance del proyecto y se realizara inspecion y aclaracion con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
225 | 31613 | Construcción de la casa del saber como espacio multifuncional para la paz ( caseta comunal) en el resguardo indigena JAYDEZAVI | TERMINADO SIN ENTREGAR | TARAZÁ | 5. ART | 394962969.4747 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Proyecto sin terminar, obra de muy mala calidad, le adeudan a la comunidad por diversos conceptos, obra abandonada desde hace varios años | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se validara el alcance del proyecto y se realizara inspecion y aclaracion con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
226 | 37449 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA DE LOS CER LA ESPERANZA, PEDRO VÁSQUEZ, LA ALEMANIA Y VILLA MARINA, VEREDAS SANTA ANA DE CHORRILLO, LA FRISOLERA, LA ALEMANIA Y EL PITAL, MUNICIPIO DE VALDIVIA, ANTIOQUIA | TERMINADO SIN ENTREGAR | VALDIVIA | 5. ART | 1134779690 |  | Este proyecto fue ejecutado. En el CER Villa Marina, la obra se entrego en enero pero apenas recibieron la primera clase presencial el día 17 de abril en la sede principal Marco A Rojo, por varias razones, no se tiene transporte escolar, faltan dos aulas de clase, el restaurante no fue habilitado por la oficina de saneamiento básico de la alcaldía ya que no cumple con los requerimientos, no se cuenta con el tanque de agua. Algunos estudiantes están recibiendo clases en la sede Marco A Rojo de Puerto Valdivia por lo que deben desplazarse desde la vereda hasta el corregimiento. Cuando llueve se entra el agua, las ventanas quedaron mal pegadas y tienen riesgo de caerse, La escuela es insegura por que el muro quedo muy separado del techo, faltó cerramiento de una parte(patio recreo), no se puede utilizar el patio recreo por que las ventanas no tienen protectores y se pueden romper los vidrios. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | Se programó reunión para el próximo 03 de mayo de 2023, con el fin de revisar las observaciones realizadas al proyecto y alinear los pasos a seguir con la alcaldía municipal y la comunidad en cuanto a la intervención de las necesidades complementarias para la institución. Para esta reunión fueron citados los contratistas de obra y de interventoría. La ART en la reunión del 3 de mayo de 2023 propondrá a la administración municipal la elaboración de la estructuración de las intervenciones complementarias con el fin de gestionar recursos para su implementación. -
227 | 40633 | APOYO AL MEJORAMIENTO DE (19 KM) DE LAS VEREDAS LAS LOMITAS, LA PLANCHA Y LA PRIMAVERA. EN EL SECTOR EL SABROSO, SOBRE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | ANORÍ | 5. ART | 155163383 | FUNDACIÓN FINTRAC COLOMBIA | *El proyecto son obras de arte de alcantarillas en las via, se sabe que una (1) de las alcantarallas se la llevo el agua en el sector sabroso en la vereda la Plancha. *No se tienen conocimiento de obras en la Vereda Primavera *Falto la socializacion con el Grupo motor, ya que no todos conocian del proyecto. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | PROYECTO EJECUTADO A TRAVES DE RECURSOS DE FINTRAC, SE REPORTA POR EL COOPERANTE TERMINADO EN MARZO 2020, OBRA EJECUTADA POR COOVIALCO - 0196 - COOPERATIVA VIAL Y DE CONSTRUCCIONES, CON UN ALCANCE DE MEJORAMIENTO 19 KM Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 10 KM, 4 ALCANTARILLAS, 1 BATEA, 45 M3 GAVIONES, 50 M DE PLACA HUELLA -
228 | 40635 | APOYO AL MEJORAMIENTO DE 19,4 KM LA RED VIAL TERCIARIA, DIRECCIONADA A LAS COMUNIDADES DEL CORREGIMIENTO EL PALOMAR, VEREDA EL BRASIL, MUNICIPIO DE CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | TERMINADO SIN ENTREGAR | CAUCASIA | 5. ART | 150401143 | FUNDACIÓN FINTRAC COLOMBIA | EL GRUPO MOTOR MANIFIESTA NO CONOCER EL PROYECTO YA QUE NO FUE SOCIALIZADO Y NO HAN VISTO NINGUN TIPO DE INTERVENCION EN DICHO TRAMO, POR LO TANTO EL ESTADO DE ESTE PROYECTO SE DESCONOCE. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | PROYECTO EJECUTADO A TRAVES DE RECURSOS DE FINTRAC, SE REPORTA POR EL COOPERANTE TERMINADO EN MARZO 2020, OBRA EJECUTADA POR COOVICOM - 0204 - COOPERATIVA VIAL COMUNITARIA, CON UN ALCANCE DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 19,4 KM,3,2 KM MEJORAMIENTO DE CAPA DE RODADURA CON ADITIVO -
229 | 40660 | CONSTRUIR UN AULA, CAFETERÍA Y BAÑOS PARA LAS ESCUELAS RURALES DORADAS ALTAS Y EL TAHAMÍ DIRIGIDAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LOS JAC. | TERMINADO SIN ENTREGAR | TARAZÁ | 5. ART | 228380776.53 | COLOMBIA TRANSFORMA | Proyectos terminados, las obras quedaron con algunas observaciones por parte de la comunidad. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | PROYECTO EJECUTADO A TRAVES DE RECURSOS DE COLOMBIA TRANSFORMA, SE REPORTA POR EL COOPERANTE TERMINADO EN MAYO 2020, OBRA EJECUTADA POR MUNICIPIO DE TARAZÁ -
230 | 40755 | CONSTRUIR UN RECINTO PARA UN ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA CON TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL BAGRE Y LAS COMUNIDADES. | TERMINADO SIN ENTREGAR | EL BAGRE | 5. ART | 206171987.94 | COLOMBIA TRANSFORMA | Esta obra PDET por USAID no debió realizarse en la zona urbana, ya que había comunidades rurales con mayor necesidad de escenarios deportivos; más aún, porque el corazón del PDET es la ruralidad. No se conoció el objeto principal de la obra. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | PROYECTO EJECUTADO A TRAVES DE RECURSOS DE COLOMBIA TRANSFORMA, SE REPORTA POR EL COOPERANTE TERMINADO EN JULIO 2020, OBRA EJECUTADA POR MUNICIPIO DE EL BAGRE -
231 | 40758 | CONSTRUIR OBRAS DE ARTE PARA LA MEJORA DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE VA DE LA PEDRERA AL AYUNTAMIENTO DE LA CHAPARROSA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE. | TERMINADO SIN ENTREGAR | EL BAGRE | 5. ART | 229101729.63 | COLOMBIA TRANSFORMA | La priorización de la obra no fue la mejor; debió hacerse en otro punto más estratégico que hubiese beneficiado a más comunidades. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | PROYECTO EJECUTADO A TRAVES DE RECURSOS DE COLOMBIA TRANSFORMA, SE REPORTA POR EL COOPERANTE TERMINADO EN OCTUBRE 2020, OBRA EJECUTADA POR MUNICIPIO DE EL BAGRE -
232 | 40761 | CONSTRUIR UN TRAMO DE VÍA RURAL EN EL SECTOR EL DOCE-CURUMANA CON TRABAJO CONJUNTO ENTRE LAS COMUNIDADES Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TARAZA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | TARAZÁ | 5. ART | 156597879.54 | COLOMBIA TRANSFORMA | Obra quedo inconclusa, ya que faltaron algunos metros de cunetas. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | PROYECTO EJECUTADO A TRAVES DE RECURSOS DE COLOMBIA TRANSFORMA, SE REPORTA POR EL COOPERANTE TERMINADO EN SEPTIEMBRE 2020, OBRA EJECUTADA POR JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL DOCE -
233 | 18048 | Construcción de la Caseta Comunitaria de la vereda Santiago del municipio de Anorí en el departamento de Antioquia. | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 124318324.231 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD | *El diseño realizado no fue concertado con la comunidad, y la comunidad no estuvo de acuerdo con el diseño final, teniendo en cuenta la inversion realizada y el valor del proyecto ejecutado, lo cual se considera que sobrepresupuestado. *El diseño de la cubierta no es el adecuado ya que cuando llueve fuerte el agua se entra y no es posible estar en el espacio porque se mojan. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se revisara el alcance aprobado para validar la observacion de la comunidad *Se validara con inspeccion de la ART al proyecto *Se informara a la comunidad el resultado de la inspeccion -
234 | 18049 | Ampliación de la caseta comunitaria de la vereda El Carmín del municipio de Anorí en el departamento de Antioquia | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 84757833.5343 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD | *El diseño realizado no fue concertado con la comunidad, y la comunidad no estuvo de acuerdo con el diseño final, teniendo en cuenta la inversion realizada y el valor del proyecto ejecutado, lo cual se considera que sobrepresupuestado. *El diseño de la cubierta no es el adecuado ya que cuando llueve fuerte el agua se entra y no es posible estar en el espacio porque se mojan. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se revisara el alcance aprobado para validar la observacion de la comunidad *Se validara con inspeccion de la ART al proyecto *Se informara a la comunidad el resultado de la inspeccion -
235 | 2017056040002 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE CAÑO TIGRE DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SONADORA EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS | TERMINADO ENTREGADO | REMEDIOS | 2. SGR | 881255471.75 | MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA | La obra esta suspendida, conocen que no hay financiación, varias obras sin termionar, existe un riesgo electrico para los niños, uno de los postes tiene energia y todo animal que lo toca se electrocuta inclusive algunos menores se han afectado. No fue socializado en el momento de su inicio. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
236 | 2020058950001 | Mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerabldurante la pandemia SARS CoV-2 (COVID-19) en el municipio de Zaragoza | TERMINADO ENTREGADO | ZARAGOZA | 2. SGR | 217000000 | MUNICIPIO DE ZARAGOZA - ANTIOQUIA | En pandemia si se entregaron unos paquetes,los cuales no cumplen con un paquete nutricional, como tampoco se conoce su procedencia. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
237 | 20211301010742 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en Anorí | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 3. OCAD PAZ | 1869726829.12 | MUNICIPIO DE ANORI | *El proyecto se realizo y se tiene conocimiento, sin embargo se sabe, que no se esta utilizando por parte de las comunidades docentes. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
238 | 24790 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS TRANSVERSALES EN LA VÍA EL PESCADO LAURELES, EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | TERMINADO ENTREGADO | SEGOVIA | 5. ART | 191884033 | UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | No se ha ejecutado, esta repetido, Cuello de botella. Sólo se ha ejecutado DOS OBRAS, | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | RTA: las 5 alcantarillas se ejecutaron y fueron entregadas -El contrato 438-2019 fue auditado por la CGR a traves del Fondo Colombia en Paz
239 | 30898 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN RURAL MORAVIA, MUNICIPIO DE BRICEÑO. | TERMINADO ENTREGADO | BRICEÑO | 5. ART | 167176858.9138 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | SE EJECUTO LA OBRA Y SE ENTREGO EN EL AÑO 2019, PERO YA PRESENTA LEVANTAMIENTO DEL PISO, POR LO QUE SE VA SOLICITAR UNA VISTA TECNICA PARA ESTABLECER SI HAY PASO A RECLAMACIONES POR GARANTIA EN LA POLIZA | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se revisara el alcance aprobado para validar la observacion de la comunidad *Se validara con inspeccion de la ART al proyecto *Se informara a la comunidad el resultado de la inspeccion -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
240 | 30946 | MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TUBERÍA , CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DESARENADOR DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LIBERIA CHARCÓN MUNICIPIO DE ANORÍ / NIVEL COMPLEJIDAD 2 | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 81969279.7438 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *El tanque desarenador quedo mal instalado y no funciona, por lo que la comunidad lo retiro y conecto la tuberia directamente para poder tener agua. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se revisara el alcance aprobado para validar la observacion de la comunidad *Se validara con inspeccion de la ART al proyecto *Se informara a la comunidad el resultado de la inspeccion -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
241 | 30976 | Construción y/o Mejoramiento de aula en la escuela de la vereda Ponciano Alto. | TERMINADO ENTREGADO | CÁCERES | 5. ART | 213276399.3018 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Si conoce el proyecto, esta terminado, no se ha entregado, y se debe dinero a las comuinidades | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se revisara el alcance aprobado para validar la observacion de la comunidad *Se validara con inspeccion de la ART al proyecto *Se informara a la comunidad el resultado de la inspeccion -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
242 | 30983 | Construción y/o Mejoramiento de aula en la escuela de la vereda La Unión | TERMINADO ENTREGADO | CÁCERES | 5. ART | 155854482.877 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Si conocen el proyecto, se terminó, pero no se entregó y se debe dinero a las comunidades. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se revisara el alcance aprobado para validar la observacion de la comunidad *Se validara con inspeccion de la ART al proyecto *Se informara a la comunidad el resultado de la inspeccion -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
243 | 30989 | Construcción de aula escolar en la Institución Educativa en la vereda San Lorenzo Bajo | TERMINADO ENTREGADO | CÁCERES | 5. ART | 187484775.6547 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Si conocen el proyecto, se terminó, pero no se entregó y se debe dinero a las comunidades. También tiene problemas estructurales. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se revisara el alcance aprobado para validar la observacion de la comunidad *Se validara con inspeccion de la ART al proyecto *Se informara a la comunidad el resultado de la inspeccion -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
244 | 31014 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA CER NUEVA ESPERANZA | TERMINADO ENTREGADO | CÁCERES | 5. ART | 448828154.6393 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Si conocen el proyecto, se terminó, pero no se entregó y se debe dinero a las comunidades. También tiene problemas estructurales. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se validara el alcance del proyecto y se realizara inspección y aclaración con la comunidad *Proyecto terminado y recibido por la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
245 | 31019 | MEJORAMIENTO DE 6 KM DE CAMINO ENTRE LA VEREDA SAN LUIS Y LA VEREDA TINAJAS | TERMINADO ENTREGADO | ITUANGO | 5. ART | 154258984.2931 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | La comunidad conoce la obra, pero recomienda, que los beneficiarios le hagan mantenimiento, sugieren que al momento de asiganar una obra se haga en lugares donde las comunidades se preocupen por su mantenimiento. Y se ejecuten obras en lugares que verdaderamente lo necesiten | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se validara el alcance del proyecto y se realizara inspección y aclaración con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
246 | 31026 | Construción Caseta Comunal en las Veredas El Retiro, municipio de Remedios Departamento de Antioquia | TERMINADO ENTREGADO | REMEDIOS | 5. ART | 199787652.6122 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Se entrego y aparece recibida pero no fue termnada, la caseta no tiene contador de energia, no entregaron el certificado retir, dejaron la luz conectada a un poste de luz lo que hace que exiatan descargas de energia, firmo el acta el mismo ejecutor por instrucciónes del implementador. La Aministración no recibio la obra. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | * Se realizara plan de visitas para la semena del 2 al 6 de mayo para hablar con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
247 | 31340 | AMPLIACIÓN DE RESTAURANTE Y UNIDADES SANITARIAS DEL CER VEREDA SAN EPIFANIO. 2 | TERMINADO ENTREGADO | BRICEÑO | 5. ART | 143572916.2333 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | SE EJECUTO EL PROYECTO, SIN INCONVENIENTES. LA OBRA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE DOS AÑOS Y YA PRESENTA HUMEDADES. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | * Se realizara plan de visitas para la semena del 2 al 6 de mayo para hablar con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
248 | 31379 | Mejoramiento Placa Polideportiva vereda Concha Arriba, Municipio de Anori | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 144638652.2576 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *La obra esta en funcionamiento. OK *Se consifera que el valor esta sobrepresupuestado. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
249 | 31383 | Construcción de Aula para Bachillerato en El Centro Educativo Rural PLAZA NUEVA en la vereda PLAZA NUEVA, municipio de REMEDIOS. | TERMINADO ENTREGADO | REMEDIOS | 5. ART | 217399554.3751 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Se debe la plata a ASOCOMUNAL de la contrucción, ing de la ART Nacional han ido en varias ocasiones han revisado sin repuesta, se han realizado Derechos de petición sin respuesta, este caso es desde el 2019. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | * Se realizara plan de visitas para la semena del 2 al 6 de mayo para hablar con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
250 | 31434 | Construcción casteta comunal en la verda Anaparci | TERMINADO ENTREGADO | TARAZÁ | 5. ART | 294665965.2442 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Obra sin terminar y sin entregar a la comunidad, obra de mala calidad y adeudan a la comunidad por diversos conceptos. La comunidad manifiesta interponer diversas solicitudes sin recibir respuestas. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | * Se realizara plan de visitas para la semena del 2 al 6 de mayo para hablar con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
251 | 31442 | Construcción caseta comunal en la vereda El Higuerón | TERMINADO ENTREGADO | VALDIVIA | 5. ART | 314059519.5641 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Esta obra fue ejecutada pero no ha sido recibida por la comunidad tiene fallas de construcción humedades, filtraciones en el techo, pintura. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | * Se realizara plan de visitas para la semena del 2 al 6 de mayo para hablar con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
252 | 31477 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA OCASITO EN LOS TRAMOS DE GUAYABAL A SIRINUTA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | TERMINADO ENTREGADO | REMEDIOS | 5. ART | 95899445.95 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Se realizaron las obras sin sistemas de drenaje lo que reduce su vida util, ya no hay obra. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | El proyecto fue ejecutado por la organizaciòn comunitaria ASOCARE y tiene acta de entrega de fecha 02/08/2019, en la cual particiò la JAC y la ART regional, por lo tanto cumple con las especificaciones. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
253 | 31478 | Construcción de Placa Polideportiva en la vereda Camelias Dos. | TERMINADO ENTREGADO | REMEDIOS | 5. ART | 167871712.4802 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Se robaron la plata, es una pequeña construcción no se cumplieron las expectativas de la comudiad , se socializo algo diferente a lo entregado. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico y se socializara con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
254 | 31490 | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 57091507.2475 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *La obra no esta en funcionamiento, ya que se inunda por mala nivelacion y no tiene desagues. Asi mismo tiene desnivel en la mitad de la cancha y no se puede utilizar. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | El proyecto fue ejecutado por la organizaciòn comunitaria ASPROQUEMA, tiene acta de entrega de fecha 05/03/2019 la cual fue suscrita a satisfacciòn al cumplir con las especificaciones tècnicas por la Asociaciòn, el contratista implementador, la Alcaldia y la ART; el acta contempla el mantenimiento preventivo, funcionamiento y sostenibilidad de los trabajos realizado, son responsabilidad de las comunidades con el fin de garantizar su drabilidad. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
255 | 31491 | MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA VEREDA LA GUAYANA DEL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 89765309.6655 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *La obra esta en funcionamiento. OK *Se e quedo debiendo dinero a la Junta de Accion comunal por $5 millones por la cargada del material de planya. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | Se va a verificar con el contratista en razòn a que el proyecto fue entregado el 12/02/2019 y hasta el momento no se habia recibido queja por deudas para este proyecto. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
256 | 31507 | Construccion de caseta comunitaria enla vereda Concha Puenteadero del municipio de Anori Departamento de Antioquia | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 202722740.6493 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *La obra esta en funcionamiento. OK *Se consifera que el valor esta sobrepresupuestado. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
257 | 31521 | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL (BOCATOMA) DE LA VEREDA LA BALASTRERA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | TERMINADO ENTREGADO | REMEDIOS | 5. ART | 10600241.627 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | No se ejecuto | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | El proyecto fue ejecutado por la organizaciòn comunitaria ASOCARE y tiene acta de entrega de fecha 12/02/2019, en la cual participò el secretario de planeaciòn municipal, la JAC y la ART regional; con lo anterior se aclara que el proyecto si fue ejecutado. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
258 | 31544 | Construcción caseta comunal de la vereda Playa Rica | TERMINADO ENTREGADO | VALDIVIA | 5. ART | 243190791.8589 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Esta obra fue ejecutada pero no ha sido recibida por la comunidad y presenta deficiencias menores como pintura y detalles en acabados. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico y se socializara con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
259 | 31548 | Mejoramiento de placa polideportiva en la vereda San Fermín | TERMINADO ENTREGADO | VALDIVIA | 5. ART | 335165871.6365 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | El proyecto se ejecuto y se entregó, se presento dificultades con la pintura ya que no fue utilizada la adecuada para el clima y se soluciono parcialmente ya que el ejecutor solo suministro una parte de esta. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | #Se validara el estado y alcance del Proyecto y solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
260 | 31578 | CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA VEREDA EL SOLANO DEL MUNICIPIO DE ANORÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 184863800.8493 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *La obra esta en funcionamiento. OK *Se consifera que el valor esta sobrepresupuestado. * la estructura se tuvo que derribar cuando ya estaban las vigas construidas y los sobrecostos los tuvo que asumir la comunidad | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico y se socializara con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
261 | 31582 | Mejoramiento de la placa polideportiva de la I.E. Amanda Posada en la vereda Liberia | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 118239249.4832 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *solo construyeron gradas *no se hicieron obras en la cancha, esta ya existía y solo se pintó *no se hizo cerramiento *las porterías se deterioraron muy rapido | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico von interventoria y contratista y se socializara con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
262 | 31589 | Construcción del restaurante escolar y de la baterias sanitaria | TERMINADO ENTREGADO | CÁCERES | 5. ART | 159921918.6382 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Si conocen el proyecto, se terminó, pero no se entregó y se debe dinero a las comunidades. También tiene problemas estructurales. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se oficiara al contratista e interventor para que indique la totalidad de los Paz y Salvos en la region. *Se validara con la regional ART quienes son las personas que presentan deudas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
263 | 31592 | CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA VEREDA SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE ANORÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 139488088.2503 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *La obra esta en funcionamiento. OK *Se consifera que el valor esta sobrepresupuestado. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
264 | 31593 | Reconstruccion de aula para bachillerato, vereda La Esperanza Municipio de Anori. | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 147801079.8972 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *La obra esta en funcionamiento. OK *Se consifera que el valor esta sobrepresupuestado. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se validara el estado y alcance del Proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
265 | 31612 | Construcción de placa polideportiva en la vereda Curumaná | TERMINADO ENTREGADO | TARAZÁ | 5. ART | 238133505.0941 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Obra ejecutada y entregada, pero de muy mala calidad. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico y se socializara con la comunidad *Se solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
266 | 31623 | Mejoramiento Placa Polideportiva vereda Madre Seca, Municipio de Anori | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 308787535.4161 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *La obra esta en funcionamiento. OK *Se consifera que el valor esta sobrepresupuestado. *la malla quedó mal instalada y no se instaló en su totalidad | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico y se socializara con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
267 | 31625 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDERTIVA DE LA VEREDA LA VILLEGAS | TERMINADO ENTREGADO | ITUANGO | 5. ART | 494383744.6227 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Total insatisfacción por parte de la comunidad, muy preocupante que se adjudique obras a operadores que no son de los territorios, en estos momentos la obra no se ha entregado, por ende no se ha recibido, una obra totalmente mal hecha, esta es la hora que a un señor de Ituango Jairo betancur se le deben 58 millones de pesos y nadie responde, ni la ART, ni la UT Uraba y las comunidades son las mas perjudicadas, se recomienda contratar con las organizaciones del territorio. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se oficiara al contratista e interventor para que indique la totalidad de los Paz y Salvos en la region. *Se validara con la regional ART quienes son las personas que presentan deudas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
268 | 31639 | MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA VEREDA CRUCES EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 56526017.826 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | *La obra esta en funcionamiento. OK *Se consifera que el valor esta sobrepresupuestado. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | El proyecto fue ejecutado por la organizaciòn comunitaria CONSEJO MAYOR AZA, tiene acta de entrega de fecha 06/03/2019 la cual fue suscrita a la Alcadìa, el contratista implementador, la y la ART; dicho formato contiene el presupuesto ejecutado del proyecto por valor de $41.233.157, no se realizò ninguna adiciòn al proyecto, por lo tanto se concluye que no hubo sobrecostos. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
269 | 31643 | Construcción de placa polideportiva en el resguardo indigena JAYDEZAVI | TERMINADO ENTREGADO | TARAZÁ | 5. ART | 107385059.7136 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Obra entregada a la comunidad, pero inconclusa y de muy mala calidad, no cumple con lo socializado a la hora de ser contratado. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico y se socializara con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
270 | 3387 | FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DE LECHE, MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO LECHERO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LECHE, EN QUESO TIPO MOZARELA , A TRAVÉS DEL COMITÉ DE GANADEROS - COGANORI, EN EL MUNICIPIO DE ANORI, ANTIOQUIA | TERMINADO ENTREGADO | ANORÍ | 5. ART | 182507785 | OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - UNODC | *La obra esta en funcionamiento. OK *Se consifera que el valor esta sobrepresupuestado. *solo se benefician unos paarticulares con la obra, los campesinos no se ven beneficiados | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | EL PROYECTO FUE ESTRUCTURADO DE MANERA PARTICIPATIVA CON LA ORGANIZACIÓN COGANORÍ, EN SU MOMENTO NO SE RECIBIÓ OBJECIÓN EN LA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTORES A VINCULAR. LA ORGANIZACIÓN COGANORÍ - COMITÉ DE DE GANADEROS DE ANORÍ, ES UNA ORGANIZACIÓN DE BASE CONFORMADA POR PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LECHE DEL MUNICIPIO. ESTE PROYECTO QUE CONSISTIÓ EN FORTALECER LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LECHERO, CONTEMPLO INVERSIONES MENORES EN ADECUCIONES Y DOTACIÓN DE EQUIPOS. EL PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ORGANIZACIÓN POR MEDIO DE UN MODELO DE EJECUCIÓN CON ORGANIZACIONES DE BASE DENOMINADO MEMORANDO DE ACUERDO, QUE CONTEMPLA PROCESOS DE SELECCIÓN COMPETITIVOS PARA LAS COMPRAS Y ADQUISICIONES. CONVENIO TEMINADO Y AUDITADO POR LA CGR
271 | 35778 | DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS PDET DE LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | TERMINADO ENTREGADO | [ MULTIMUNICIPIO ] | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 6572174765 | COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S | CAUCASIA: EL GRUPO MOTOR MANIFIESTA CONOCER EL PROYECTO Y NO FUE SOCIALIZADO A ELLOS. EL BAGRE: No se realiza mesa de trabajo al momento de priorizar las iniciativas ni al momento de estructurar los proyectos, por eso es necesario que participe en estos espacios la comunidad a impactar; así como, grupo motor y MEC. Así, se hubiese evitado fallas tecnicas como es el caso de la altura de las mesas, son muy bajitas para la estatura de los niños. El material de las mesas (calidad) no fue el más óptimo, ya que no puede recibir agua porque imediatamente se daña. NECHÍ: Se resalta la observacion de que proyectos como estos se quedan en territorio y no llegan la informacion a los lideres del Grupo Motor. ZARAGOZA: De manera oficial no se conoce informacion acerca el proyecto. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO
272 | 43072 | OPTIMIZAR LAS CAPACIDADES DE 5 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, PRODUCTIVO Y COMERCIAL CON EL FIN DE MEJORAR SU COMPETITIVIDAD DE MANERA SOSTENIBLE | TERMINADO ENTREGADO | [ MULTIMUNICIPIO ] | 5. ART | 389596278 | OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - UNODC | VALDIVIA: La comunidad expresa que no tiene conocimiento de este proyecto. CAUCASIA: EL GRUPO MOTOR MANIFIESTA CONOCER EL PROYECTO, NO FUE SOCIALIZADO Y NO PUEDEN ASEGURAR QUE ESTA DOTACION FUE ENTREGADA A SATISFACCION. EL BAGRE: Se desconoce el proyecto, (no fue socializado). NECHÍ: En la mesa No se reconoce y no se tiene informacion del proyecto REMEDIOS: No conocen el proyecto, no se sabe si llego y a que sedes, el la describción habla de zona rural y en remedios no hay CDI en sus veredas ni corregimientos. SEGOVIA: La comunidad tiene conocimiento de éste proyecto, pero no ha iniciado su ejecución. ZARAGOZA: De manera oficial no se conoce informacion acerca el proyecto. | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | EL ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN SE LIMITÓ A 5 ORGANIZACIONES DE LOS MUNICIPIOS DE ANORÍ, ITUANGO Y VALDIVIA EN SU MOMENTO LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN SE ENFOCARON A LAS ORGANIZACIONES A VINCULAR DE MANERA DIRECTA A LOS PROYECTOS SE EJECUTÓ CON RECURSOS DE COOPERACIÓN
273 | 2015000060071 | MEJORAMIENTO VA EL PAUJIL -CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETa | EN EJECUCIÓN | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | 2. SGR | 59070126529 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | Sobre la ejecución del proyecto se menciona que hace falta terminar algunas de las alcantarillas por lo que no se han pavimentado estos tramos, faltan cunetas (bateas), aun tramo le hace falta una capa asfáltica , las defensas metálicas viales, a la fecha la vía presenta un alto índice de accidentalidad debido a la falta se señalización en las zonas que un están sin pavimentar | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
274 | 2017000060058 | FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN RURAL EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN ZONAS VEREDALES CAQUETÁ | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 8792651467 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | EN SAN VICENTE SE ESTAN CONSTRUYENDO ALGUNOS PUENTES. ALGUNOS TERMINADOS, PERO SON MUY ANGOSTOS (AUN SOLO CARRIL) - No se información de ubicación para la ejecución del proyecto - La comunidad se comunicó con el secretario de planeación, Jaime Silva, quien manifestó que desconoce el proyecto. Se sugiere a la ART mejor comunicación con las entidades territoriales respecto a la formulación, implementación y seguimiento de proyectos. En Morelia el puente está paralizado porque el contratista Grupo Livano (con problemas en varias obras en otras regiones) cambió la localización del puente sin avisar a la secretaria técnica que ejercía la Gobernación. Ese proyecto tiene muchos problemas de estructuración y diseño porque se solicitó cambios en la sismica para que se ajustará a la normatividad, lo cual no hizo el contratista. La comunidad esta perjudicada porque se esta quedando sin puente. - No se conoce cuál es el puente de doncello que se va a intervenir, es necesario conocer la ubicación del mismo para emitir opiniones al respecto. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
275 | 20181301010752 | Mejoramiento de vías rurales para la paz en el municipio de El Doncello | EN EJECUCIÓN | EL DONCELLO | 3. OCAD PAZ | 2779484341 | MUNICIPIO EL DONCELLO - CAQUETÁ | Hicieron perder tiempo a la comunidad en la selección de los tramos, llevamos a los topografos a las vías y cuando salió el proyecto no concordaron los tramos que priorizaron la comunidades los topografos o tomaron mal las cordenadas o no sabemos que pasó, menos mal habían PR o el proyecto se iba a perder, los PR no eran los que la comunidad había priorizado, como no se podía cambiar unas placas huellas no pudieron hacerse. Cuando ya arrancó el proyecto, empezaron los problemas con ejecución por temporada de lluvías y con la elevada de precios de los materiales el proyecto quedó desfinanciado. El proyecto está suspendido quedando falta por construir 300 metros y falta un tramo que es muy peligroso, hicieron una parte la excavación y la alcantarilla (se conoce como la subida a los naranjos). Por no estar terminado ya se accidentó un carro. El proyecto ya está desfinanciado porque los costos son de 2017 y con recios a 2023 no hay como financiarlo, se estuvieron buscando recursos para adición, se buscaron recursos por la gobernación, el alcalde dijo que iba a adicionar para terminar los tramos se buscará recurso de OCAD para que se de un proyecto nuevo de financiación. El consorcio debe aproximadamente 100 millones a proveedores y transportadores y los proveedores de materiales. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
276 | 2018184600023 | Mejoramiento de la via rural San Antonio de Getucha - Mateguadua mediante pavimentacion en asfaltita natural y la construccion de obras de arte del municipio de Puerto Milán, Caquetá | EN EJECUCIÓN | MILÁN | 3. OCAD PAZ | 3926026613.03 | MUNICIPIO DE MILAN - CAQUETÁ | Manifiestan que los 2 km estan pavimentados, pero la veeduria suspendido la ejecución del proyecto debido a le falta anchor a la vía, y que la elaboracion de las cunetas debian ser en acero y se estaban haciendo sin acero. ( por ende se encuentra suspendido) | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
277 | 2019000060027 | Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella en los municipios de Puerto Rico, Belén de los Andaquíes y Florencia, en el departamento del Caquetá | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 13495920939.37 | MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ | LA OBRA TIENE RETRAZOS AFECTANDO LA CUMUNIDAD Y LOS PUNTOS A INTERVENIR NO FUERON SELECCIONADOS POR LA COMUNIDAD | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
278 | 20191301010179 | Construcción unidades sanitarias con sistema de tratamiento de aguas residuales para el área rural dispersa del municipio de Solita, Caquetá | EN EJECUCIÓN | SOLITA | 3. OCAD PAZ | 3795759959.77 | MUNICIPIO DE SOLITA - CAQUETÁ | La comunidad manifiesta que el proyecto lleva bastante tiempo en ejecución el cual siempre dicen que el proyecto está suspendido por diferentes razones que no existe en las comunidades, adicional manifiestan que durante la época de verano no se presentan en las comunidades para continuar con las obras solo en época de invierno se presentan y tienen escusas con el tema del estado de las vías. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
279 | 20191301010206 | Construcción UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL AREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO- Caquetá | EN EJECUCIÓN | VALPARAÍSO | 3. OCAD PAZ | 5675735411.54 | MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ | La ejecución del proyecto ha tenido muchas dificultades, hasta la fecha no han entregado la primer unidad sanitaria. Mala planeación por parte del contratistas, además la pandemia afecto la entrega de material y escases de los mismos. No ha se evidencia interés de parte de la administración municipal de darle solución a los inconvenientes. El pago a los maestros de obras son muy demorados. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
280 | 20191301010365 | Mejoramiento de infraestructura vial mediante la construcción de placa huellas en el municipio de Belén de los Andaquíes - Caquetá | EN EJECUCIÓN | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | 3. OCAD PAZ | 13673757459 | MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ | ALGUNOS TRAMOS SE HAN DETERIORADO POR FALLAS GEOLOGICAS Y DESLIZAMIENTOS | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
281 | 20191301010472 | Construcción de redes de media y baja tensión para la electrificación de veredas del municipio de Florencia | EN EJECUCIÓN | FLORENCIA | 3. OCAD PAZ | 6998399891 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA "EMSERPUCAR" | Mencionan que los proyectos liderados por "EMSERPUCAR" y ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ correspondientes a los proyectos de instalación de sistemas fotovoltaicos y red de media y abaja tensión, actualmente no se están ejecutando de una forma idónea, debido a que hay beneficiarios y viviendas que no existen en la zona, además que hay algunos que tienen doble beneficio tanto paneles solares como red eléctrica. Se invita a realizar un proceso de transparencia y verificación de datos de los usuarios y beneficios. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
282 | 20201301010283 | Construcción DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAÑO VERDE PEÑARANDA LA PRADERA LA LIBERTAD LOS LAURELES EL SÁBALO EL VERSALLES NUEVA REFORMA Y PUERTO TEJADA Solano | EN EJECUCIÓN | SOLANO | 3. OCAD PAZ | 4398674666 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | La comunidad indica que este proyecto tiene problemas por que el contratista, e implementador no ha sido claro con la comunidad en lo que van a hacer. Llegan a hacer replanteos que la comunidad no esta de acuerdo. Por lo tanto se solicita que La Electrificadora socialice con la comunidad los detalles del proyectos y que inicien a trabajar a ejecutar, que se cumpla la descripción del proyecto. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
283 | 20201301010302 | Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en zonas no interconectadas para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 30 veredas ubicadas en la zona norte y sur del municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá | EN EJECUCIÓN | PUERTO RICO | 3. OCAD PAZ | 8644609430 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | Las comunidades manifiestan que este tipo de proyectos no fueron socializados con los integrantes del grupo motor y las comunidades beneficiadas., no se reconocio el transporte de materias por parte de la comunidades , lo cual redubdo en la renuncia de algunos beneficiarios al proyecto. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
284 | 20201301010325 | Mejoramiento CON PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA CARRETERA VEREDAS MORABIA - COREA - EL VERGEL, TRAMO COREA - EL VERGEL PR7+248 AL PR13+248, DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DEL Caquetá | EN EJECUCIÓN | EL PAUJIL | 3. OCAD PAZ | 12572521736 | FONCOLOMBIA FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA | Los tramos que se están realizando son muy largos y eso genera inconvenientes para el tránsito de la lechera pues solamente se ha intervenido un solo lado de la carretera, se sugiere que los tramos intervenidos sean continuos por ambos lados. Se estima que la placa huella en algunos tramos carece de cemento dado que se está partiendo por partes. Se teme que el contratista no termine todo el tramo y quede inconcluso por cuanto actores ilegales están pidiendo plata lo que hace que las obras desmejoren la calidad. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
285 | 20201301010326 | Mejoramiento DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN ASFALTITA NATURAL, EN LA VÍA PORTAL LA MONO - VEREDA PUERTO TORRES DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES Y DE LA VÍA LA YE - PLAYA RICA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO Caquetá | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 28288209705 | REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION DE LA AMAZONIA RAP-AMAZONIA | LA OBRA SE EJECUTÓ EN SU TOTALIDAD EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE A BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, PERO EL CONTRATISTA TIENE OBLIGACIONES LABORALES PENDIENTES | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
286 | 20201301010360 | Construcción de Unidades Sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en Solita, Caquetá | EN EJECUCIÓN | SOLITA | 3. OCAD PAZ | 7367248830 | MUNICIPIO DE SOLITA - CAQUETÁ | La comunidad presenta inconformismo con la calidad de los materiales y toman evidencias sobre los mismos. El contratista realiza llamada a los beneficiarios diciendo que cada uno debe entrar el material desde donde él lo deja hasta el lugar donde se ejecutara lo obra de no ser así no se le realizara la obra. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
287 | 20201301010412 | Construcción de unidades sanitarias con sistema de tratamiento de aguas residuales para el área rural dispersa del municipio de San José del Fragua Caquetá | EN EJECUCIÓN | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 3. OCAD PAZ | 5864603428.55 | empresa de servicios publicos de san jose de fragua s.a e.s.p | El ejecutor no ha pagado el trasnporte de los materiales hasta cada vivienda beneficiada. Se presentan equipos fuera de servicio y responsabilizan al beneficiario de manipulación indebida de los equipos y no se presenta garantía o reposición de los equipos dañados. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
288 | 20201301010479 | Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica para zonas no interconectadas en el municipio de Florencia departamento del Caquetá (municipio PDET) en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional Caquetá | EN EJECUCIÓN | FLORENCIA | 3. OCAD PAZ | 9124434043 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA "EMSERPUCAR" | Mencionan que los proyectos liderados por "EMSERPUCAR" y ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ correspondientes a los proyectos de instalación de sistemas fotovoltaicos y red de media y abaja tensión, actualmente no se están ejecutando de una forma idónea, debido a que hay beneficiarios y viviendas que no existen en la zona, además que hay algunos que tienen doble beneficio tanto paneles solares como red eléctrica. Se invita a realizar un proceso de transparencia y verificación de datos de los usuarios y beneficios. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
289 | 20201301011002 | Construcción de Unidades Sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en Albania | EN EJECUCIÓN | ALBANIA | 3. OCAD PAZ | 4750200519.5 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A E.S.P. | 1. No presenta avances significativos en las obras (Unidades sanitarias). 2. Han dejado unidades sanitarias iniciadas y no las han terminado hasta el momento. 3. Demora en la entrega de materiales en las fincas. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
290 | 20201301011098 | Construcción DE PUENTES PDET EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL Huila | EN EJECUCIÓN | ALGECIRAS | 3. OCAD PAZ | 45431393242 | MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA | La comunidad manifiesta que ne la construcción del puente de la Danta y Perlas se realizaron unos desvíos del rio, es necesario que se realice un estudio hidraulico para que realmente no se vea afectada este desvío. Es necesario que revisen en el tema de infraestrutura las aletas de los puentes ya que no cuentan con el. Si bien se han dado unos ejericios de veeduría y manifiestan que estos espacios han aprendido temas técnicos . Es necesario un profesional de apoyo por parte de la ART para que el grupo motor realmente tenga la orientación necesaria frente al proceso. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
291 | 20201301011099 | Revisión y ajustes de los planes de ordenamiento territorial para municipios de la cuenca del Caguán y piedemonte caqueteño en los departamentos de Caquetá y Huila | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 8202045000 | MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ | Los tiempos han jugado en contra, ya que es un proyecto que debió de ejecutarse hace mucho tiempo pues la ultima actualización se realizó en el 2000. SE evidencia que los comerciantes no quieren atender las invitaciones a estos espacios. Falta pedagogía para la actualización del EOT - SE EFECTUÓ CAMBIO DE CONTRATISTA LO QUE AFECTÓ LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO. SE SUGIERE QUE EN EL DESARROLLO SE CONTINUE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. SE ESTA RENOVANDO LOS CONSEJEROS DE PLANEACIÓN.SE SUGIERE QUE EL PRODUCTO SEA UN INSUMO PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
292 | 20201301011287 | Construcción de puente vehicular y obras complementarias en la vía que comunica la vereda Morabia con la vereda puente Albania en el Municipio de paujil departamento del Caquetá | EN EJECUCIÓN | EL PAUJIL | 3. OCAD PAZ | 2117876607 | FONCOLOMBIA FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA |  | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
293 | 20201301011415 | Construcción De Redes De Media Y Baja Tensión Con Montaje De Subestaciones Tipo Poste Para La Zona Rural Del Municipio De Florencia En El Departamento Del Caquetá | EN EJECUCIÓN | FLORENCIA | 3. OCAD PAZ | 2956271916 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | Mencionan que los proyectos liderados por "EMSERPUCAR" y ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ correspondientes a los proyectos de instalación de sistemas fotovoltaicos y red de media y abaja tensión, actualmente no se están ejecutando de una forma idónea, debido a que hay beneficiarios y viviendas que no existen en la zona, además que hay algunos que tienen doble beneficio tanto paneles solares como red eléctrica. Se invita a realizar un proceso de transparencia y verificación de datos de los usuarios y beneficios. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
294 | 20201301011749 | Implementación de huertas caseras individuales para el autoconsumo asegurando la soberanía alimentaria de las familias del área rural del municipio de Morelia | EN EJECUCIÓN | MORELIA | 3. OCAD PAZ | 10366249428 | MUNICIPIO DE MORELIA - CAQUETÁ | La comunidad indica que el proyecto esta previsto para 211 familias. No se ha entregado a todas las familias hasta el momento. Las cinco camas de las eras se están haciendo en plástico y no en ladrillo como estaba previsto. Recordar que son tres etapas, algunos ya tienen la era. Se desconoce el estudio previo económico y social para beneficiar estas familias. Cuánto va a producir mensualmente, que haya un argumento del por qué se ha calculado la implementación por familia de aproximadamente cincuenta millones de pesos (50.000.000). Demasiado costo previsto en el montaje, en relación a las ganancias que podría tener una familia para su autoconsumo y sistema de mercadeo. Las familias, tienen experiencia en hacer huertas con un costo en promedio de 5.000.000. Adicionalmente, no hay forma de transportar los productos, no se tiene precisión sobre venta. Hay un número de -por lo menos- 5 asesores por huerta. El Sena hace acompañamiento técnico en huertas. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
295 | 20201301011979 | Mejoramiento de la vía terciaria en concreto rígido que conduce del Municipio de Milán a la vereda Bombay en el Municipio de Milán Departamento Caquetá | EN EJECUCIÓN | MILÁN | 3. OCAD PAZ | 13346803925.78 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | Manifiestan que la ejecución del proyecto es minima, y la comunidad presenta inconformidad debido que por parte del contratista no se le suministra información de los estudios y diseños para ellos saber cuantas obras de arte se construiran , por otro dicen que la mayor parte de via se estan contruyendo en puro contrato no lleva acero. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
296 | 2020187560015 | Revisión y ajustes del esquema de ordenamiento territorial - EOT - para Municipio de Solano en el Departamento del Caquetá | EN EJECUCIÓN | SOLANO | 2. SGR | 750070000 | MUNICIPIO DE SOLANO - CAQUETÁ | Las comunidades indican que estan interesadas en el proyecto, pero los contratistas nunca han cumplido, los convocan a reuniones, hacen acuerdos con las comunidades y no cumplen . Dicen que el proyecto no se ha hecho nada no avanza. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
297 | 20211301010115 | Implementación de un proyecto de huertas caseras que garantice una alimentación sana y nutritiva de la población del área rural del municipio de Solita | EN EJECUCIÓN | SOLITA | 3. OCAD PAZ | 12090655958 | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | Inconformismo de la comunidad sobre los montos del proyecto con respecto a los materiales que se les entregan para sus huertas, “se sienten engañados con el proyecto" que a la final no termina siendo nada. La comunidad solicita aclaración sobre la información de los montos a entregar a cada beneficiario. Se realiza cambio de beneficiarios sin previa notificación al beneficiario original. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
298 | 20211301011165 | Construcción de Unidades Sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en El Paujil - Caquetá | EN EJECUCIÓN | EL PAUJIL | 3. OCAD PAZ | 7082293477.68 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL PAUJIL S.A. E.S.P. |  | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
299 | 20181301010437 | Mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural del municipio de Valparaiso en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el departamento del Caquetá | TERMINADO SIN ENTREGAR | VALPARAÍSO | 3. OCAD PAZ | 5095977355.2 | MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ | Se comprometieron a construir 2.235 metros de placa huello y solo construyeron 1100 m - las alcantarillas solo sirven las que quedaron en las placa huellas las otras no sirve para nada | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
300 | 2019187530102 | Fortalecimiento a la inclusión social, reconciliación, biodiversidad y cultural mediante la construcción de la Casa Palenquera, en el municipio de San Vicente del Caguán Departamento del Caquetá | TERMINADO SIN ENTREGAR | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 2. SGR | 580619422 | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ | LA CASA NO ESTA TERMINADA NI ETREGADA Y SE INUNDA Y LA ADMINISTRACION NO RESPONDE LA COMUNIDAD BENEFICIERIA HAN SOLICITADO A LA ALCALDIA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLIZA Y RESPUESTA AL INCONFORMISMO. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
301 | 20201301010250 | Instalación DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 456 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA - Caquetá | TERMINADO SIN ENTREGAR | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | 3. OCAD PAZ | 9458579027.87 | MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETÁ | A este proyecto se le realizó veeduría por parte de la comunidad a través del seguimiento participativo, se detectó que los beneficiarios del proyecto fueron seleccionadas con intereses políticos, los sistemas no tuvieron la capacidad y calidad que se esperaba (problema con el controlador y algunos inversores)algunos beneficiarios iniciales del proyecto fueron cambiados sin justificación alguna, la veeduría ciudadana fue de papel, el proyecto tenida todo pago y la comunidad termino aportando los materiales, de los materiales que se asignaron para cada familia el sobrante el ejecutor se lo llevo, se vinculó la mano de obra de jóvenes de la comunidad pero no se les realizo la contratación de manera formal, se ha identificado veredas y familias que no existen en el municipio, no hay garantía de los equipos instalados, no se realzo una socialización amplia de los componentes del proyecto y eso dificulto que se entendiera que había que realizar posteriormente un pago por el servicio y eso genero inconveniente en algunas comunidades, el proyecto no permitió el fortalecimiento comunitario se favorecieron los intereses económicos del contratista, las irregularidades del proyecto se han dado a conocer a la contraloría delegada para el seguimiento al acuerdo de Paz, no se dio un acompañamiento adecuado de la ART para que los delegadas participaran de forma más activa en el proyecto, los delegados del GM no se tuvieron en cuenta desde la fase inicial del proyecto , el proyecto no cumplió con las expectativas de las comunidades. De las 456 plantas están funcionando un 20%, las otras estas apagadas, las plantas fueron sobre costeadas según el valor comercial, la empresa que instalo los paneles solares salió se la región | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
302 | 20201301010542 | Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica para zonas no interconectadas del municipio de Milán, departamento del Caquetá | TERMINADO SIN ENTREGAR | MILÁN | 3. OCAD PAZ | 839272524 | MUNICIPIO DE MILAN - CAQUETÁ | Manifiestan que al momento de la elaboracion del listado de beneficiados, se encuentra que hay personas que ya se han beneficiado con el sistema de energia fotovoltaica y no le dan la oportunidad a otros que no poseen de dicho beneficio, es decir que se estan beneficiando las mismas familias en proyectos similares. (replantear el listado de beneficiados) | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
303 | 25186 | CONSTRUCCIÓN DE 90 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA ANTES DE LLEGAR A LA YEE DE CAMPOALEGRE - GRANARIO | TERMINADO SIN ENTREGAR | MILÁN | 5. ART | 521533790 | CONSORCIO FAM | Respecto al proyecto manifiestan se han presentado incovenientes en la placa huella es decir se esta hundiendo, falta realizar las cunetas y de igual el contratista adeuda pagos a la comunidad | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: A la fecha se encuentran terminadas las cunetas, la intevrentoría tiene programada una visita previo a la entrega y se verificara la inquietud sobre el hundimiento. En cuanto a las deudas la interventoría esta enterada del tema y realizando gestiones con el implementador para que se relicen los respectivos pagos que se adeudan -
304 | 2016000060043 | MEJORAMIENTO DE vías TERCIARIAS, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN LOS MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BELeN DE LOS ANDAQUiES, SAN JOSe DEL FRAGUA Y ALBANIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETa | TERMINADO ENTREGADO | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 13829290693 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | ALGUNOS TRAMOS SE HAN DETERIORADO POR FALLAS GEOLOGICAS Y DESLIZAMIENTOS | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
305 | 20191301010138 | Mejoramiento de la vía terciaria mediante asfaltita natural en el municipio de La Montañita, Caquetá | TERMINADO ENTREGADO | LA MONTAÑITA | 3. OCAD PAZ | 4396378663.18 | MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETÁ | Falta socializacion y claridades en cuanto a la priorizacion de esta via cuando hay tramos mas criticos. Ademas, no se ejecuto en la calidad que se requiere, quedo angosta y por tramos, no es continua. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
306 | 20191301010208 | Construcción unidades sanitarias con sistema de tratamiento de aguas residuales para el área rural dispersa del municipio de Albania Caquetá | TERMINADO ENTREGADO | ALBANIA | 3. OCAD PAZ | 5246026736.85 | MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA - CAQUETÁ | 1. Inconformidad de las comunidades con respecto a los terminados de las unidades sanitarias. 2. Problemas con el personal que construia las undiades sanitarias al no realizarlas según los diseños. 3. No hay quejas ni denuncias presentadas por la comunidad | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
307 | 2019182050036 | Construcción del restaurante escolar de la escuela Las Brisas en el municipio de Curillo | TERMINADO ENTREGADO | CURILLO | 2. SGR | 239954034 | MUNICIPIO DE CURILLO - CAQUETÁ | no se socializo con el grupo motor y no se ha terminado construccion, ademas le deben plata a la comunidad. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
308 | 2019184600023 | Fortalecimiento DE LAS PRACTICAS ANCESTRALES Y COSTUMBRES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS KOREGUAJES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE Milán | TERMINADO ENTREGADO | MILÁN | 2. SGR | 280793647 | MUNICIPIO DE MILAN - CAQUETÁ | Se contruyo la 1 Maloca y se encuentra en estado de abono por parte de los indigenas | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
309 | 20201301010227 | Construcción Unidades Sanitarias con Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Zona Rural Dispersa del Municipio de Algeciras Huila | TERMINADO ENTREGADO | ALGECIRAS | 3. OCAD PAZ | 8993925429 | MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA | Los delegados informan que les ha parecido muy costoso el valor de las baterias, en la vereda Santa Clara Bajo tienen problemas a la hora de la ejecución por parte de los maestros que ejecutaron las obras, hay unas que están en mal funcionamiento. Se han escuchado temas tanto negativas como positivas, esas baterias les parece que es muy alto el costo. Se evidencia que el material de la obra ha sido muy bueno pero la ejecución no. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
310 | 24310 | MEJORAMIENTO DE CALZADA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 72 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE LAURELES. | TERMINADO ENTREGADO | EL DONCELLO | 5. ART | 361975562 | CONSORCIO FAM | No fueron 72 metros se quitaron para hacer una alcantarilla que era urgente, aunque la obra fue recibida a satisfacción el consorcio no le ha pagado el 10% restante a la persona que hizo la obra. La obra quedó bien | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: En cuanto a las deudas la interventoría esta enterada del tema y realizando gestiones con el implementador para que se relicen los respectivos pagos que se adeudan -
311 | 24312 | CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS EN LA VEREDA LA CEIBA | TERMINADO ENTREGADO | EL DONCELLO | 5. ART | 101077314 | CONSORCIO FAM | El contrato con la comunidad se firmó por 73 millones solo entregaron estudios y diseños, les descontaron rete ica pero eso no se le descuenta de acuerdo a la información de la alcaldía. No se tuvo en cuenta a la comunidad para hacer los estudios y diseños, un box culver de 2*2 no tenía la capacidad para solventar las lluvias y al hacerlo sin la sugerencia de la comunidad se daña la obra y no funciona porque se desborda. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: La interventoría informa que no se realizo la retención de ICA. De acuerdo al acta de etepa de verificación se hablo con la comunidad para que se indicara o se sugeriera los sitios d eintevrención por lo que la comunidad fue participe de la etapa en mención. LA iniciativa no contemplaba construcción de Box Coulvert y tanto el implementador como la interventoría no tienen reportes de desbordamientos. -
312 | 24313 | MEJORAMIENTO VIAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX CULVERT EN LA VEREDA BIRMANIA. | TERMINADO ENTREGADO | EL DONCELLO | 5. ART | 127345177 | CONSORCIO FAM | El contrato con la comunidad se firmó por 73 millones solo entregaron estudios y diseños, les descontaron rete ica pero eso no se le descuenta de acuerdo a la información de la alcaldía. No se tuvo en cuenta a la comunidad para hacer los estudios y diseños, un box culver de 2*2 no tenía la capacidad para solventar las lluvias y al hacerlo sin la sugerencia de la comunidad se daña la obra y no funciona porque se desborda. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: La interventoría informa que no se realizo la retención de ICA. De acuerdo al acta de etepa de verificación se hablo con la comunidad para que se indicara o se sugeriera los sitios d eintevrención por lo que la comunidad fue participe de la etapa en mención. El evento de desborde fue revisado por interventoría e implementador y fue un evento que sale de las estadisticas y supero el caudal de diseño que se tomo por normativa de 20 años, estos son fenomenos estadisticos de poca ocurrencia. El Box se encuentra terminado y entregado -
313 | 24323 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA Y UN CERRAMIENTO EN LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO HUNGRIA. | TERMINADO ENTREGADO | EL DONCELLO | 5. ART | 194531009 | CONSORCIO FAM | De la obra le deben el 10% ya se entregó el encerramiento, en los planos el encerramiento que se le entregó a la JAC de la caseta decía que era en concreto, la interventoría dice que el cerramiento era en lámina y eso pusieron en el acta de entrega y que por eso no les van a pagar que deben repetir la obra. Le están dando la responsabilidad a la comunidad. Ellos entregaron planos y diseños a la comunidad y estaban en concreto. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: Es posiblemente una falta de comunicación, pues se hace un acta de mayores y menores cantidades, se reconocera por parte del implementador el concreto de la división de baños, pero se requiere que en planos record se registre el cambio y se haga llegar toda la documentación por parte de las JAC para que el implementador pueda proceder con la liquidación y y cobro al FCP del pago del 10% pendiente. -
314 | 24324 | CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT UBICADO EN LA VEREDA SAN PABLO. | TERMINADO ENTREGADO | EL DONCELLO | 5. ART | 122709190 | CONSORCIO FAM | También le deben el 10% de ejecución de la obra a la JAC. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: El implementador indica que ya se pago el 100% el 12 de octubre de 2022 con respectivo soporte -
315 | 24326 | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN LA ESCUELA DE LA VEREDA LA TIGRERA. | TERMINADO ENTREGADO | EL DONCELLO | 5. ART | 268284957 | CONSORCIO FAM | Se hizo la obra les deben el 10% de la obra, el consorcio FAM está descontando rete fuente y rete ica (la alcaldía dice que ellos no le están pagando eso a la alcaldía por lo que se supone se están quedando con ese recurso y se lo quitan a la comunidad, las JAC no tienen porque pagar el rete ica de acuerdo a lo informado por la alcaldía). | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: El implementador realiza los descuentos mencionados toda vez que el ejecutor JS-SJ Construcciones SAS al ser un privado por su regimen de tributación se le debe realizar los descuentos mencionados. Se encuentra por parte del implementador tramite documental ante interventoría para que se pueda radicar al FCP la factura del 10% final y pueda realizar el respectivo pago al ejecutor -
316 | 24332 | CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE BIO-SALUDABLE UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MANRIQUE. | TERMINADO ENTREGADO | EL DONCELLO | 5. ART | 155681297 | CONSORCIO FAM | Entregado a satisfacción la alcaldía, esta pagado dice que ellos no le están pagando eso a la alcaldía por lo que se supone se están quedando con ese recurso y se lo quitan a la comunidad, las JAC no tienen porque pagar el rete ica de acuerdo a lo informado por la alcaldía | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: El implementador indica que cuando presentaron el certificado de la alcaldía en los pagos finales se hizo devolución de lo retenido. -
317 | 24337 | CONSTRUCCIÓN DE 11 ALCANTARILLAS Y 1 BOX CULVERT DESDE EL KILÓMETRO 0 CASCO URBANO MUNICIPIO DE CURILLO A LA VEREDA HORIZONTE | TERMINADO ENTREGADO | CURILLO | 5. ART | 499447311 | CONSORCIO FAM | no fue termindo uno en la fiinca del senor Martinez, no hiceron los rellenos y los alerones. No brindan informacion sobre minuta del proyecto, ni ART, ni la alcladia , ni nadie. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: El proyecto fue entregado mediante acta el 2 de marzo de 2022, de acuerdo al alcance contractual -
318 | 24338 | CONSTRUCCIÓN DE 6 ALCANTARILLAS Y 2 BOX COULVERT EN LA VEREDA LAS BRISAS. | TERMINADO ENTREGADO | CURILLO | 5. ART | 442303464 | CONSORCIO FAM | no se entregaron las obras completas, la cumunidad firmo bajo chantage de que si no firmaban no se realizarian mas obras o proyectos, ellos estan a la espera de vias entonces por esa presion firmaron. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: El proyecto fue entregado mediante acta el 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al alcance contractual. Seria bueno que indicaran que personas fueron las que ejercieron la presión mencionada -
319 | 24339 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA UBICADA EN LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO VALDIVIA. | TERMINADO ENTREGADO | CURILLO | 5. ART | 104717079 | CONSORCIO FAM | no terminaron y les quedaron debiendo trabajo a personas de la comunidad. Afirmaron que posterior a la firmadel recibido, pagarian y terminarian la adecuacion, pero no lo hicieron. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: El proyecto fue entregado mediante acta el 13 de mayo de 2022, de acuerdo al alcance contractual. Fue ejecutado por la JAC de puerto Baldivia -
320 | 24340 | CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS EN LA VIA SALAMINA - CRISTALES | TERMINADO ENTREGADO | CURILLO | 5. ART | 179432540 | CONSORCIO FAM | irregularidades en la connstruccion de la obra, deben dinero a la junta de accion comunal. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: El proyecto fue entregado mediante acta el 25 de mayo de 2022, de acuerdo al alcance contractual. Fue ejecutado por la JAC de Salamina. Se encuentra en trámite por parte de FAM el pago del 10% final y trámite ante el FCP para pago a Consorcio FAM y posterior Pago a la Comunidad. -
321 | 25088 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT EN LA VEREDA TIERRA Y LIBERTAD VÍA HACIA LA ESCUELA, EN EL NÚCLEO VEREDAL LA PERDIZ. DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS. DEPARTAMENTO DEL HUILA. | TERMINADO ENTREGADO | ALGECIRAS | 5. ART | 126391352 | CONSORCIO FAM | Costo elevado de la placa huella en este sector. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: Aclarar que la iniciativa corresponde a un BOx no una placa huella El costos incial de la Obra fue de $81.291.799 el cual no sufrio ningun incremento y se pago el mismo valor al final. Con respecto a estos proyectos por las ubicaciones los transportes de materiales pueden estar al rededor del 10% al 15% del total de la obra -
322 | 25092 | CONSTRUCCIÓN EN LA VEREDA EL VERGEL DE 51 MTS DE PLACA HUELLA. DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS. DEPARTAMENTO DEL HUILA. | TERMINADO ENTREGADO | ALGECIRAS | 5. ART | 134326994 | CONSORCIO FAM | Costo elevado de la placa huella en este sector. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: El costos incial de la Obra fue de $87.135.723, el cual no sufrio ningun incremento y se pago el mismo valor al final. Con respecto a estos proyectos por las ubicaciones los transportes de materiales pueden estar al rededor del 10% al 15% del total de la obra -
323 | 25094 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, A TRAVÉS DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA, PUENTE LÍBANO CON LONGITUD DE 87MTS. DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS. DEPARTAMENTO DEL HUILA | TERMINADO ENTREGADO | ALGECIRAS | 5. ART | 416897274 | CONSORCIO FAM | Costo elevado de la placa huella en este sector. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: Se cosntruyeron 2 tramos que sumados son 162ml. El costos incial de la Obra fue de $270.359.021, el cual no sufrio ningun incremento y se pago el mismo valor al final. Con respecto a estos proyectos por las ubicaciones los transportes de materiales pueden estar al rededor del 10% al 15% del total de la obra -
324 | 25096 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CASCAJOSA, PINARES, SAN ISIDRO 2. DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS. DEPARTAMENTO DEL HUILA. | TERMINADO ENTREGADO | ALGECIRAS | 5. ART | 166433476 | CONSORCIO FAM | Costo elevado de la placa huella en este sector. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: Aclarar que la iniciativa corresponde a 5 alcantarillas no una placa huella El costos incial de la Obra fue de $107.045.905 el cual no sufrio ningun incremento y se pago el mismo valor al final. Con respecto a estos proyectos por las ubicaciones los transportes de materiales pueden estar al rededor del 10% al 15% del total de la obra -
325 | 25111 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ALCANTARILLAS EN LA VEREDA EL JARDIN | TERMINADO ENTREGADO | VALPARAÍSO | 5. ART | 148423856 | CONSORCIO FAM | Solo se construyo 3 ya que no alcanzo el recurso que se tenia previsto. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: El implementador y la interventoría indican que se realizaron las 4 alcantarillas y fueron entregadas mediante acta el 23 de marzo de 2022 -
326 | 25115 | Mejoramiento de cubierta colegio Institución Educativa Rural Santiago de la Selva | TERMINADO ENTREGADO | VALPARAÍSO | 5. ART | 273557202 | CONSORCIO FAM | Quedo con inconvenientes en la cubierta ya que dejaron muchas goteras además en el caballete de la cubierta estas se quedan pasando el agua. - Falta la Liquidación del Convenio - Falta el pago final de la Junta de Acción Comunal. - La JAC les toco subcontratar a un tercero para poder hacer la obra | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: LA obra fue entregada el 12 de mayo de 2022 el implementador y la intevrentoría no conocen de solicitudes adicionales d ela comunidad posteriores a la fecha de entrega. Se encuentra en trámite por parte de FAM el pago del 10% final y trámite ante el FCP para pago a Consorcio FAM y posterior Pago a la Comunidad. -
327 | 25116 | MEJORAMIENTO A TRAVÉS DEL CAMBIO DE CUBIERTA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LA ESCUELA SANTA FE TROCHA DIEZ EN LA VEREDA SANTA FE | TERMINADO ENTREGADO | VALPARAÍSO | 5. ART | 175158434 | CONSORCIO FAM | Quedo con inconvenientes en la cubierta ya que dejaron muchas goteras además en el caballete de la cubierta estas se quedan pasando el agua. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: LA obra fue entregada el 22 de abril de 2022 el implementador y la intevrentoría no conocen de solicitudes adicionales d ela comunidad posteriores a la fecha de entrega. -
328 | 25160 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA LA VEREDA SAN PABLO, A TRAVÉS DE 2 PLACAS HUELLAS DE 81 MTS Y 102 MTS. DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS. DEPARTAMENTO DEL HUILA. | TERMINADO ENTREGADO | ALGECIRAS | 5. ART | 438649356 | CONSORCIO FAM | Costo elevado de la placa huella en este sector. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA:El costos incial de la Obra fue de $256.018.475, el cual no sufrio ningun incremento y se pago el mismo valor al final. Con respecto a estos proyectos por las ubicaciones los transportes de materiales pueden estar al rededor del 10% al 15% del total de la obra -
329 | 25182 | MEJORAMIENTO VIAL A TRAVÉS DE OBRAS DE ARTE COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 11 ALCANTARILLAS EN LA VIA MARACAIBO - EL PARA | TERMINADO ENTREGADO | FLORENCIA | 5. ART | 393630271 | CONSORCIO FAM | Rigoberto Abello Rodriguez, menciona que tiene una persona que vive en Para, dice que no hicieron todas las alcantarillas, menciona que las obras de arte que se realizaron quedó en mal estado, las alcantarillas quedaron mas arriba de la vía, se requiere revisión porque no esta funcional el sistema. Requiere que se revise la obra una persona idónea y hacer efectiva la póliza porque no esta funcional | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: El implementador y la interventoría indican que se realizaron las 11 alcantarillas y fueron entregadas mediante acta el 06 de agosto de 2021 -
330 | 31043 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES CASETAS COMUNITARIAS EN LAS VEREDAS AGUA ROJO, VALLEDUPAR Y CENTRO POBLADO VERSALLES EN EL MUNICIPIO DE PAUJIL - CAQUETÁ - 2 | TERMINADO ENTREGADO | EL PAUJIL | 5. ART | 746346782.2866 | CONSORCIO CAGUAN 2018 | La comunidad considera que los costos fueron muy elevados | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Cumple con los criterios tecnicos aprobados y no se le efectuò adiciòn al proyecto, por tal razòn se concluye que no hubo sobrecostos -
331 | 31169 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE VIA Y REPOSICION DE AFIRMADOS EN EL NÚCLEO BOLIVIA EN EL MUNICIPIO DEL PAUJIL CAQUETÁ | TERMINADO ENTREGADO | EL PAUJIL | 5. ART | 132378094 | CONSORCIO CAGUAN 2018 | La obra se realizó pero los valores calculados por la ART al momento de presupuestar no se tuvo en cuenta valores reales. Se realizó pequeños tramos y lo que se quería era un arreglo total de la vía. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Cumple con los criterios tecnicos aprobados del proyecto estructurado. -
332 | 31386 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA PAUJILITO DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETÁ. - 2 | TERMINADO ENTREGADO | EL PAUJIL | 5. ART | 263943395.6252 | CONSORCIO CAGUAN 2018 | La comunidad considera que los costos fueron muy elevados | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Cumple con los criterios tecnicos aprobados y no se le efectuò adiciòn al proyecto, por tal razòn se concluye que no hubo sobrecostos -
333 | 31550 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y PLACA HUELLA EN EL NÚCLEO YURAYACO CORDILLERA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 5. ART | 393332247.9124 | CONSORCIO CAGUAN 2018 | Consorcio Caguan subcontrato con las juntas de acción comunal, pero se presentaron demoras en los pagos ocasionado detrimento patrimonial a las JAC. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Se validò con el contratista, efectivamente hubo una demora en el pago y se realizara inspecion y aclaracion con la comunidad -
334 | 31675 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO VIAL DESDE EL CASCO URBANO MUNICIPAL Y LA VEREDA EL VERGEL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL NÚCLEO PLATANILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 5. ART | 23383998 | CONSORCIO CAGUAN 2018 | Consorcio Caguan subcontrato con las juntas de acción comunal, pero se presentaron demoras en los pagos ocasionado detrimento patrimonial a las JAC. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Se validò con el contratista, efectivamente hubo una demora en el pago y se realizara inspecion y aclaracion con la comunidad -
335 | 33005 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL NÚCLEO PLANTANILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 5. ART | 75603597.7135 | CONSORCIO CAGUAN 2018 | Consorcio Caguan subcontrato con las juntas de acción comunal, pero se presentaron demoras en los pagos ocasionado detrimento patrimonial a las JAC. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Se validò con el contratista, efectivamente hubo una demora en el pago y se realizara inspecion y aclaracion con la comunidad -
336 | 33008 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL NÚCLEO YURAYACO CORDILLERA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 5. ART | 109789378.2185 | CONSORCIO CAGUAN 2018 | Consorcio Caguan subcontrato con las juntas de acción comunal, pero se presentaron demoras en los pagos ocasionado detrimento patrimonial a las JAC. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Se validò con el contratista, efectivamente hubo una demora en el pago y se realizara inspecion y aclaracion con la comunidad -
337 | 33009 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA (ZONA DURA) PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS ESCOLARES EN LA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO NIÑO DE LA INSPECCIÓN PUERTO NUEVO ZABALETA, EN EL NÚCLEO PUERTO NUEVO ZABALETA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 5. ART | 231831943 | CONSORCIO CAGUAN 2018 | Consorcio Caguan subcontrato con las juntas de acción comunal, pero se presentaron demoras en los pagos ocasionado detrimento patrimonial a las JAC. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Se validò con el contratista, efectivamente hubo una demora en el pago y se realizara inspecion y aclaracion con la comunidad -
338 | 33010 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DE ALCANTARILLAS EN EL NÚCLEO PLATANILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | TERMINADO ENTREGADO | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 5. ART | 387274552 | CONSORCIO CAGUAN 2018 | Consorcio Caguan subcontrato con las juntas de acción comunal, pero se presentaron demoras en los pagos ocasionado detrimento patrimonial a las JAC. | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Se validò con el contratista, efectivamente hubo una demora en el pago y se realizara inspecion y aclaracion con la comunidad -
339 | 3403 | MEJORAMIENTO VÍA EL PAUJIL -CARTAGENA DEL CHAIRA; ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | TERMINADO ENTREGADO | [ MULTIMUNICIPIO ] | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 35647256146 | ECOPETROL S.A. |  | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO
340 | 41880 | MEJORAMIENTO VIAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX CULVERT EN LA VEREDA ANAYACITO ALTO. | TERMINADO ENTREGADO | EL DONCELLO | 5. ART | 116044999 | CONSORCIO FAM | Les deben el 10% a la JAC, les están descontando rete ica pero la alcaldía no lo está descontando, los pagos se demoraron para los desembolsos, se consiguieron los materiales por parte de la comunidad. Al ser desarrollada por la comunidad queda mejor ejecutada, pero nos deben todavía, por lo que le debemos a los trabajadores de la vereda, estamos esperando esos recursos para poner asfalto y que el BOX CULVERT funcione de mejor manera. La inversión que dan es de 116 millones pero a la JAC solo le dieron 67 millones que es el contrato firmado, en que se invirtió el resto del recurso que no se le dió a la comunidad. El consorcio entregó diseños y planos y nos ofrecieron una capacitación, pero ese recurso es excesivo para solo esos dos rubros | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | RTA: La ejecución de la obra tiene un valor de $74.637.280 lo que incluye impuestos, la estructuración costos $8.124.117 y el fortalecimiento $4.539.602. Lo cual no llega a los 116 millones mencionados. Aclarado lo anterior el implementador indica que cuando presentaron el certificado de la alcaldía en los pagos finales se hizo devolución de lo retenido. Se encuentra en trámite por parte de FAM el pago del 10% final y trámite ante el FCP para pago a Consorcio FAM y posterior Pago a la Comunidad. -
341 | 41882 | MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX CULVERT EN LA VEREDA LA LIBERTAD | TERMINADO ENTREGADO | SOLITA | 5. ART | 135362481 | CONSORCIO FAM | La señora yanet Ortiz manifiesta que se realiza solicitud de información a la comunidad a través de WhatsApp sobre el proyecto en mención el cual manifiesta que hasta la fecha al comité de vías terciarias chontillosa medio de la vereda la libertad no se le ha realizado el pago total de la obra y ellos ya realizaron la entrega. "Que así como nosotros cumplimos que nos cumplan también" | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Se encuentra en trámite por parte de FAM el pago del 10% final y trámite ante el FCP para pago a Consorcio FAM y posterior Pago a la Comunidad. -
342 | 2016000030042 | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ROBERTO PAYAN Y TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | EN EJECUCIÓN | ROBERTO PAYÁN | 2. SGR | 2195089814 | MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - NARIÑO |  | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE
343 | 20201301010353 | Construcción de la interconexión eléctrica de las localidades rurales costeras pertenecientes a tres municipios del departamento del Cauca y en siete municipios del departamento de Nariño, segunda etapa Nacional | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 334307938835 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P |  | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE
344 | 24368 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE SALTADERO EN LA VEREDA HOJAS BLANCAS. | EN EJECUCIÓN | FRANCISCO PIZARRO | 5. ART | 729045332 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Pendiente la instalación y la cubierta para lograr la finaliación y entrega | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Implementador está en espera de desembolso de recurso de acta parcial radicada, para poder teminar y entregar la obra -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
345 | 24370 | Construcción de un aula escolar en la vereda Piñal relleno | EN EJECUCIÓN | MOSQUERA | 5. ART | 464701385 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Se requiere liquidez para continuar con el vance del proyecto. El contartista tiene deudas pendientes con el tercer ejecutor, teniendo pagos pendientes a proveedores y persoanl de obra | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Implementador está en espera de desembolso de recurso de acta parcial radicada, para poder teminar y entregar la obra -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
346 | 24372 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA PUEBLO NUEVO | EN EJECUCIÓN | MOSQUERA | 5. ART | 474181992 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | La obra se encuentra en un alto porcentaje de avance; sin embargo el Contratista no cuenta con coporte financiero para pago al Tercer Ejecutor, además de la insistencia en el Fondo Colombia en Paz ha demorado de manera permanente los pagos de facturas | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Implementador está en espera de desembolso de recurso de acta parcial radicada, para poder teminar y entregar la obra -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
347 | 24375 | Construcción de aula escolar con bateria sanitaria en la vereda Tasquita | EN EJECUCIÓN | MOSQUERA | 5. ART | 553690916 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Se requiere liquidez para continuar con el avance del proyecto. El contratista tiene deudas pendeientes con el Tercer Ejecutor, teniendo pagos pendientes a proveedores y personal de obra | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Implementador está en espera de desembolso de recurso de acta parcial radicada, para poder teminar y entregar la obra -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
348 | 24381 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARCA DE NOÉ DE LA VEREDA AMARALES | EN EJECUCIÓN | LA TOLA | 5. ART | 321496478 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Suspendida por problemas de ordén público | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Obra en ejecución con un 95% de avance, reinició el 18 de marzo del 2023, implementador está en espera de desembolso de recurso del acta radicada. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
349 | 24384 | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL (CASA DE GOBIERNO) DEL CONSEJO COMUNITARIO PROGRESO RIO NERETE EN LA VEREDA NERETE, MUNICIPIO DE LA TOLA | EN EJECUCIÓN | LA TOLA | 5. ART | 456654114 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Suspendida por problemas de ordén público | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Obra en ejecución con un 70% de avance, reinició el 18 de marzo del 2023, implementador está en espera de desembolso de recurso del acta radicada. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
350 | 25406 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO ANGOSTURA | EN EJECUCIÓN | MAGÜI | 5. ART | 445220038 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Obra suspendida por problemas de ordn público | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Proyecto continúa suspendido, teniendo en cuenta que el }problema de orden público se mantiene, en espera de comunicado de la comunidad para poder reiniciar. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
351 | 25410 | CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL (CASA DE GOBIERNO) VEREDA DEL ROSARIO | EN EJECUCIÓN | MAGÜI | 5. ART | 433062330 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Obra suspendida por problemas de ordn público | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Proyecto en ejecución, reinició el 18 de marzo del 2023, implementador está en espera de desembolso de recurso del acta radicada. con un avance del 75% -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
352 | 25434 | CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE SALTADERO EN LA VEREDA BAZAN DEL CONSEJO COMUNITARIO BAJO TAPAJE DEL MUNICIPIO DE EL CHARCO | EN EJECUCIÓN | EL CHARCO | 5. ART | 564634123 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Pendiente la instalación y la cubierta para lograr la finaliación y entrega | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Implementador está en espera de desembolso de recurso de acta parcial radicada, para poder teminar y entregar la obra -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
353 | 25438 | Construcción de una casa comunitaria en la vereda Magdalena en el consejo comunitario El Libertador del nucleo 6 en el municipio de El Charco | EN EJECUCIÓN | EL CHARCO | 5. ART | 421608139 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | La obra presentó observaciones técnicas de fondo en sus elementos estucturales, por lo que se debio demoler columnas y vigas aéreas. Se gún lo informado por el contratista del proyecto se retomó y está avanzando | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Se superó el problema técnico, se demolieron vigas y columnas que estában en malas condiciones, avanzando con normalidad. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
354 | 25441 | Construcción de un puente peatonal en la vereda soleda pesquera del consejo comunitario esfuerzo pescador | EN EJECUCIÓN | SANTA BÁRBARA | 5. ART | 343869537 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Suspendida por problemas de ordén público | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Obra en ejecución con un 99% de avance, reinició el 18 de marzo del 2023, implementador está en espera de desembolso de recurso del acta radicada. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
355 | 25444 | Construcción de un aula escolar en la vereda Chico Perez del CC Unicosta | EN EJECUCIÓN | SANTA BÁRBARA | 5. ART | 550497940 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Suspendida por problemas de ordén público | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Obra en ejecución con un 35% de avance y plan de contingencia para su terminación, reinició el 18 de marzo del 2023, avanzando con normalidad. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
356 | 26389 | Construcción de puente peatonal en la quebrada Chagüi. | EN EJECUCIÓN | RICAURTE | 5. ART | 201216797 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | El Contratista no cuenta con soprte finanaciero y se presenta demoras en el pago por parte de Fondo Coolombia en Paz. Existen quejas de la comunidad por la falta de pago por parte del implementador a Tercer Ejecutor, personal de obra y proovedores | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Implementador está en espera de desembolso de recurso de acta parcial radicada, para poder teminar y entregar la obra -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
357 | 26390 | Construcción puente peatonal sobre la quebrada Guaguisbi comunidad Chanul | EN EJECUCIÓN | RICAURTE | 5. ART | 145393924 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Pendiente la instalación y la cubierta para lograr la finalización y entrega. El Contratista no cuenta con soporte financiero y se presentan demoras en el pago por parte del Fondo Colombia en Paz. Existen quejas por parte del Implementador a Tercer Ejecutor, personal de obra y proveedores. | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Se reinició el 10 de abril del 2023, avanzando con normalidad. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
358 | 39500 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MEJORAMIENTO MEDIANTE REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO EDUCATIVO PUNTA DE BARCO | EN EJECUCIÓN | MAGÜI | 5. ART | 287044948 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Obra suspendida por problemas de ordn público | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Se siguen presentando problemas de orden público, se espera se reinicie el dia 2 de mayo del 2023. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
359 | 39503 | CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO ZAPOTAL | EN EJECUCIÓN | ROBERTO PAYÁN | 5. ART | 171814473 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | El constratista no cuenta con soporte financiero y se presenta demoras en el pago por parte de Fondo Colombia en Paz. Hasta que se realicen los pagos y se entregan paz y salvos de proveedores no se puede programar netrga de obra | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Implementador está en espera de desembolso de recurso del acta parcial radicada, para poder teminar y entregar la obra -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
360 | 39508 | MEJORAMIENTO VIAL EN UN TRAMO QUE CONDUCE DE ROBERTO PAYAN A LA VEREDA GUAYACANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | EN EJECUCIÓN | ROBERTO PAYÁN | 5. ART | 1002203181 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | El constratista no cuenta con soporte financiero y se presenta demoras en el pago por parte de Fondo Colombia en Paz. En el CAC 2 se presento queja por parte de un proveedor de material de ferreteria del no pago de facturas | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Obra avanzado con normalidad, programada para terminar la próxima semana, se requiere pago de acta parcial.implementador está en espera de desembolso de recurso del acta radicada. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
361 | 39510 | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR Y BATERÍA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL SÁBALO DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS | EN EJECUCIÓN | BARBACOAS | 5. ART | 612898532 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Falta liuidex para avance del proyecto. El contratista no cuenta con soporte financiero y se presentan demoras en el pago por parte del Fondo Colombia en Paz. Según informa el contratista se espera el pago de las faturas radicadas para continuar con el ingreso de materiales en transporte helicoportado | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Obra próxima a terminar, avance actual 85% -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
362 | 39514 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SATINGA EN LA VEREDA SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA | EN EJECUCIÓN | OLAYA HERRERA | 5. ART | 255652465 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Suspendida por problemas de ordén público | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Implementador está en espera de desembolso de recurso de acta parcial radicada, para poder teminar y entregar la obra -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
363 | 39511 | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR Y BATERÍA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL SAUNDE DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS | TERMINADO SIN ENTREGAR | BARBACOAS | 5. ART | 400416343 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | El proyecto esta a punto de ser finalizado. El contratista no cuenta con soporte financiero y se presentan demoras en elpago por parte del Fondo Colombia en Paz, por lo tanto esto no permite su finalización, pagos pendientes y posterior entrega | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Obra entregada a satisfacción, el 12/04/2023 -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
364 | 39515 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE SALTADERO CON ESCALINATAS EN LA VEREDA ALTO MERIZALDE DEL CONSEJO COMUNITARIO BAJO MERIZALDE DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | OLAYA HERRERA | 5. ART | 336598218 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | Pese a que la obra se encuentra terminada, el contartista aun tiene deudas pendientes con el Tercer Ejecutor, pagos a proveedores y personal de obra. Por tal motivo la comunidad manifesto no permitor la entrega de. La obra hasta que no se pongan al día con la sdeudas adquiridas en el territorio. | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Obra entregada a satisfacción, el 12/04/2023 -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
365 | 24362 | CONSTRUCCION DE MUELLE SALTADERO EN LA VEREDA PAJONAL | TERMINADO ENTREGADO | FRANCISCO PIZARRO | 5. ART | 328302220 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | La obra se envuentra terminada. El contratista se encuentra sin soporte financiero y hay demoras en el pago por parte del Fondo Colombia en Paz, esto genera demoras en la finalización y pagos pendientes para programación de entrega | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | No se presentan deudas con la comunidad, se encuentra a paz y salvo, obra entregada -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
366 | 25435 | Construcción placa polideportiva en la vereda la Capilla en el CC El Porvenir | TERMINADO ENTREGADO | EL CHARCO | 5. ART | 400098280 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | La obra se envuentra terminada. El contratista se encuentra sin soporte financiero y hay demoras en el pago por parte del Fondo Colombia en Paz, esto genera demoras en la finalización y pagos pendientes para programación de entrega | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | No se presentan deudas con la comunidad, se encuentra a paz y salvo, obra entregada -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
367 | 25442 | CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE SALTADERO EN LA VEREDA CAIMANES | TERMINADO ENTREGADO | SANTA BÁRBARA | 5. ART | 208791633 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | La obra se envuentra terminada. El contratista se encuentra sin soporte financiero y hay demoras en el pago por parte del Fondo Colombia en Paz, esto genera demoras en la finalización y pagos pendientes para programación de entrega | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | No se presentan deudas con la comunidad, se encuentra a paz y salvo, obra entregada -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
368 | 39505 | CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE SALTADERO EN LA VEREDA LA FRAGUA | TERMINADO ENTREGADO | SANTA BÁRBARA | 5. ART | 158422965 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | La obra se envuentra terminada. El contratista se encuentra sin soporte financiero y hay demoras en el pago por parte del Fondo Colombia en Paz, esto genera demoras en la finalización y pagos pendientes para programación de entrega | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | No se presentan deudas con la comunidad, se encuentra a paz y salvo, obra entregada -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
369 | 39509 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA VEREDA CHALALBI DEL CONSEJO COMUNITARIO MANOS UNIDAS DEL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS. | TERMINADO ENTREGADO | BARBACOAS | 5. ART | 333264918 | UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO | El proyecto se cito para entrega el día 14 de diciembre de 2022, lo cual no fue posible dadas las condiciones de limpieza y desgaste por uso del proyecto. Aun no hay fecha de entrega del proyecto | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Obra entregada el 12/04/23 -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
370 | 2017735550001 | DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PBOT DEL MUNICIPIO DE PLANADAS | TERMINADO ENTREGADO | PLANADAS | 2. SGR | 603544200 | MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA | 1.1 El PBOT declaro al municipio en gran parte en zona de riesgo. 1.2 No van a llegar beneficios y proyectos al territorio por tener esta condición de riesgo 1.3 Se han devuelto proyecto viabilizados y congelados como la unidades sanitarias. 2. Propuesta de solución 2.1 Revisión urgente que tenga en cuenta la georreferenciación del municipio 2.2 Que la ART ir la entidades pertinentes incidan en la revisión del PBOT 3. Observaciones adicionales: 3.1 Falto socialización y participación de las comunidades. El documento quedo mal formulado lo anterior obedece al diseño del PBOT, donde la mayoría del espacio geográfico del municipio se ubica en zona de alto riesgo, esta situación de igual manera ha contribuido al rechazo de algunos proyectos por el tema del alto riesgo, por lo anterior y bajo el liderazgo la ART, se contribuirá a la conformación y presencia en la mesa regional para identificar las áreas de riesgo entre los límites de los municipios y realizar las acciones pertinentes dado el caso. | SUR DEL TOLIMA
371 | 20181301010533 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DESDE LA VEREDA BALSILLAS QUE CONDUCE A LA NUEVA REFORMA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA | EN EJECUCIÓN | ATACO | 3. OCAD PAZ | 5093669572 | MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA | 1, La contratación de la interventoría la hizo el invias, y se termino el termino de ejecución y no han liberado la interventorías para que la pueda contratar el municipio 2, Crear un mecanismo jurídico que permita la invias liberar la interventoría para que las contraten los alcaldes y culminar el proyecto. | SUR DEL TOLIMA
372 | 2017000060086 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PLANADAS - CRUCE RÍO SALDAÑA - EL DIAMANTE RIOBLANCO, DEPARTAMENTO TOLIMA | TERMINADO SIN ENTREGAR | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 24861563474.69 | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 1. Cuello de botella: El proyecto fue ejecutado pero presenta problemas de fallas geológicas que interrumpen el servicio 2. Propuesta de Solución: Mantenimiento permanente por parte de la entidades competentes 3. Observaciones adicionales: Revisión por parte de las entidades de control sobre los costos del proyecto. Desde la ART, la dirección general se compromete a realizar las gestiones para ampliar la vigencia de convenios y de buscar los recursos que permitan terminar el puente de los Andes sector la Guajira. Se harán todas las gestiones posibles para llevar a cabo este proyecto, de igual manera se garantiza la presencia de la entidad en el acompañamiento permanente y a la espera de la convocatoria desde la Gobernación y las otras fuentes de financiación para la presentación de proyectos que permitan mejorar la infraestructura. | SUR DEL TOLIMA
373 | 20171301010018 | MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA- EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | TERMINADO ENTREGADO | RIOBLANCO | 3. OCAD PAZ | 21762813165.53 | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 1. Proyecto ejecutado 2. Hacerle mantenimiento a la vía 3. LA talud la dejaron perpendicular a la vía y se derrumbo y colapso un carril, lo cual no esta ofreciendo una solución y lo que ha ocasionado son choques y muertes por accidentes en esta vía | SUR DEL TOLIMA
374 | 20191301010250 | Mejoramiento del tramo vial corredor monte Loro mediante el uso de placa huella, en el municipio de Planadas, Tolima | TERMINADO ENTREGADO | PLANADAS | 3. OCAD PAZ | 6347175915 | MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA | 1.1 El proyecto no es funcional ya que presenta deterioro. 1.2 Se pensó en un beneficio propio 1.3 No se conto con el diagnóstico apropiado para le ejecución del proyecto 1.4 Calidad de materiales 1,5 Falta de cunetas a lo largo de las placa huellas 2. Propuesta de solución: 2.1 Solicitar una revisión por parte de los entes de control 2,2 Revisar el contrato y las garantías de la obra 2.3 Revisar el concepto de recibo por parte de la administración. 3. Observaciones adicionales: 3.1 Este tipo de proyectos debe ser viabilizado por parte de las comunidades ya que habla de mas de 22 mil beneficiarios Hasta el momento la obra se ha deteriorado casi por completo, se percibe que no hubo un estudio de diseños, desde la dirección de la ART se hace énfasis en la importancia de las mesas municipales, ya que se cuentan con las rutas para poder avanzar en el proceso de articulación y lograr su misión, en esta medida bajo el liderazgo la ART se contribuirá a la conformación y presencia en la mesa regional y territorial. Desde la alcaldía municipal se van a realizar las acciones pertinentes para poder identificar los inconvenientes de dicha obra y tomar las acciones a que haya lugar. | SUR DEL TOLIMA
375 | 24982 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA TERCIARIA QUE UNE LAS VEREDAS MORAS -SAN PEDRO-PALESTINA Y CONVENIO. | TERMINADO ENTREGADO | ATACO | 5. ART | 314816437 | UNIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL SUR DEL TOLIMA | 1. ya se ejecuto, terminaron haciendo menos obras de la ejecutada. 3. Ejecutar a tiempo la obra. | SUR DEL TOLIMA | El contrato de implmentación se encuentra en liquidación, se cuenta con las actas finales de recibo a satisfacción donde se puede constatar que las cantidades de obra ejecutadas fueron las aprobadas y dispuestas contractualmente. -
376 | 24987 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA TERCIARIA QUE UNE LAS VEREDAS EL PAUJIL- LAS PERLAS- CAMPO HERMOSO- LAS JASMINIA Y LA TRIBUNA. | TERMINADO ENTREGADO | ATACO | 5. ART | 267241416 | UNIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL SUR DEL TOLIMA | 1. sobrecosto en la obra 3. Darle autonomía al ente local y que compren materiales contraten un maestro de calidad y sea la comunidad que ejecute. | SUR DEL TOLIMA | La obra fue ejecutada con la organización comunitaria JAC DE LA VEREDA PAUJIL / JAC DE LA VEREDA EL BRILLANTE. El contrato de implementación se encuentra en liquidación, se cuenta con los paz y salvo emtidos por las comunidades y organizaciones comunitarias ejecutoras, donde se puede constatar los valores aprobados y ejecutados y no existe evidencia de los sobrecostos mencionados. -
377 | 35803 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS SANTIAGO PÉREZ, POLECITO, PAUJIL, MONTELORO, CAMPO HERMOSO ENTRE OTROS DEL MUNICIPIO DE ATACO | EN EJECUCIÓN | ATACO | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 8460515870 | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. | 1. dedicaron 8 mil millones para ese tramo. solo dedicaron ese solo tramo , como si no hubiesen mas sitios criticos.1, Falta de socialización del proyecto. 2 Priorizar sectores de esas placas huellas | SUR DEL TOLIMA
378 | 43157 | Fortalecimiento social y comunitario para la reactivación económica de la mujer rural y los jóvenes para la mejora en la infraestructura para una Tienda de chocolates en el municipio de Planadas , Tolima | EN EJECUCIÓN | PLANADAS | 5. ART | 65352020 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | 1.1 el beneficiario del proyecto fue una sola persona Felipe Eslava. 2. Propuesta de solución: 2.1 Que los proyectos PDET tengan mayor cubrimiento en la comunidad beneficiado a jóvenes y mujeres como esta descrita 3. Ninguna | SUR DEL TOLIMA | EL ENFOQUE DE ESTOS PROYECTOS ESTABA DIRIGIDOS A APOYAR PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS CON UN ENFOQUE POBLACIONAL ESPECÍFICO. EL EMPRENDIMIENTO FUE VISITADO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y EN ESTE SE ENCONTRABA EL MOBILIARIO Y SE ESTABAN REALIZANDO LAS ADECUACIONES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS SE REPORTA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL QUE EL PROYECTO ESTA EN FUNCIONAMIENTO JUNTO CON LA REGIONAL ART SE PROGRAMARÁ VISITA DE SEGUIMIENTO Y JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DEL ALCANCE
379 | 43158 | Fortalecimiento social y comunitario para la reactivación económica de la mujer rural y los jóvenes para la mejora en la infraestructura para un Turismo camping en el municipio de Planadas , Tolima | EN EJECUCIÓN | PLANADAS | 5. ART | 65699501 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | 1.1 el beneficiario del proyecto fue una sola persona Felipe Eslava. 2. Propuesta de solución: 2.1 Que los proyectos PDET tengan mayor cubrimiento en la comunidad beneficiado a jóvenes y mujeres como esta descrita 3. Ninguna | SUR DEL TOLIMA | LA OBSREVACIÓN NO CORESPONDE AL PROYECTO
380 | 43159 | Fortalecimiento social y comunitario para la reactivación económica de la mujer rural y los jóvenes para la mejora en la infraestructura para una joyeria en el municipio de Ataco , Tolima | EN EJECUCIÓN | ATACO | 5. ART | 68856570 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | 1. No esta al 100% funcionando. 2, Acompañamiento a la asociación hasta que llegue a la comercialización | SUR DEL TOLIMA
381 | 43161 | Fortalecimiento social y comunitario para la reactivación económica de la mujer rural y los jóvenes para la mejora en la infraestructura para una tienda de chocolates en el municipio de Ataco , Tolima | EN EJECUCIÓN | ATACO | 5. ART | 65468640 | NO APLICA - PROYECTO CONVENIO | 1.No esta funcionando, 2,Interventoria después de entregado e inmobiliario 3, Acompañamiento que debe tener le proyecto después de ejecutado el proyecto. DIRECTOR: Establecer una mesa de trabajo y buscar una solución con la comunidad donde sea revisado proyecto por proyecto y municipio por municipio, a fin de verificar las obras, y constatar cuales fueron los problemas específicos en las mismas. | SUR DEL TOLIMA | EL ENFOQUE DE ESTOS PROYECTOS ESTABA DIRIGIDOS A APOYAR PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS CON UN ENFOQUE POBLACIONAL ESPECÍFICO. EL EMPRENDIMIENTO FUE VISITADO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y EN ESTE SE ENCONTRABA EL MOBILIARIO Y SE ESTABAN REALIZANDO LAS ADECUACIONES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS SE REPORTA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL QUE EL PROYECTO ESTA EN FUNCIONAMIENTO JUNTO CON LA REGIONAL ART SE PROGRAMARÁ VISITA DE SEGUIMIENTO Y JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DEL ALCANCE
382 | 2020004730002 | Reposición de las redes de acueducto, alcantarillado y reemplazo de la carpeta de pavimento en el centro poblado del corregimiento de Gaitania del municipio de Planadas, Tolima | EN EJECUCIÓN | PLANADAS | 2. SGR | 6221743509 | MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA | 1. La tubería es muy reducida no cuenta con la capacidad suficiente, las rejillas son frágiles se han deteriorado, no se tuvo en cuenta el flujo de vehículos pesados. 2. Verificar el tiempo de garantía de las pólizas, verificar el diagnóstico de la interventoría de la obra, conocer el concepto final del contratista ejecutor de la obra, conocer el concepto de recibimiento de la obra al momento de recibirla, solicitar interventoría de los órganos de control.3. Fortalecer las veedurías ciudadanas para realizar el control social en los proyectos ejecutados en el municipio, ampliar los canales de comunicación relacionados con los proyectos para facilitar la toma de decisiones, antes de iniciar una obra verificar la viabilidad física, financiera, de impacto ambiental entre otros aspectos, en articulación con la entidad territorial. | SUR DEL TOLIMA
383 | 20201301010792 | Construcción 175 unidades sanitarias con pozo séptico, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, en la zona rural del municipio de Planadas Tolima | EN EJECUCIÓN | PLANADAS | 3. OCAD PAZ | 3271937304.93 | MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA | 65 beneficiarios aparecen ubicados en zona de riesgo. 2. Se va a realizar con el IGAC la corroboración con la zona de riesgo. 3. Si es viable una revisión al PBOT en esta medida los proyectos se han orientado a zonas de menor riesgo rezagando a los demás integrantes de la comunidad. | SUR DEL TOLIMA
384 | 20201301010794 | Construcción de unidades sanitarias en la zona rural dispersa del municipio de Ataco - Tolima | EN EJECUCIÓN | ATACO | 3. OCAD PAZ | 9871902268.58 | MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA | 1, Criterios de priorización de los beneficiarios del proyecto 3, Desde un principio socialización del municipio con el grupo motor, sobre como esta avanzando el proyecto y no con los presidentes | SUR DEL TOLIMA
385 | 20201301010798 | Construcción DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEL DEPARTAMENTO DEL Tolima | EN EJECUCIÓN | CHAPARRAL | 3. OCAD PAZ | 7310442778.44 | MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA | 1).La obra está en ejecución, no obstante: *se han presentado problemas a la hora de entrega de materiales. El ejecutor de la obra no cumple el cronograma acordado y cuando realizan la entrega los materiales ya están vencidos. *Hay inconvenientes en la ejecución de la obra por la estabilidad de los terrenos. *La obra presenta retrasos por el incumplimiento de los pagos de los contratistas, además, se paga muy barato a los maestros, por tanto, no hay mano de obra disponible. 2). *Incrementar el pago de la mano de obra. *Hacer seguimiento que permitan generar compromisos. *Se solicita a la empresa ejecutora una socialización del avance de la obra. *En el proceso de entrega de la obra se realice en un espacio comunitario. 3). Déficit de participación ciudadana en términos de control social. | SUR DEL TOLIMA
386 | 20201301011307 | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en la zona rural dispersa en el Municipio de Rioblanco Tolima | EN EJECUCIÓN | RIOBLANCO | 3. OCAD PAZ | 15833629099 | MUNICIPIO DE RIOBLANCO - TOLIMA | 1. Ya existen usuarios determinados y no hay claridad del proceso de selección de los beneficiarios para el proyecto 2. Socialización y concertación de la línea base de los beneficiarios con las comunidades y las veedurías PDET 3. Se ha observado que aun beneficiario se le otorgan 2 o más unidades sanitarias - Socialización adecuada con toda la comunidad del área de influencia y hacer marketing de paz. | SUR DEL TOLIMA
387 | 20201301011311 | Construcción de Unidades Sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en Ataco Tolima | EN EJECUCIÓN | ATACO | 3. OCAD PAZ | 11731663616 | MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA | 1, Criterios de priorización de los beneficiarios del proyecto 3, Desde un principio socialización del municipio con el grupo motor, sobre como esta avanzando el proyecto y no con los presidentes | SUR DEL TOLIMA
388 | 20201301011328 | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en la zona rural dispersa en el Municipio de Chaparral Tolima | EN EJECUCIÓN | CHAPARRAL | 3. OCAD PAZ | 15403948908 | MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA | 1).La obra está en ejecución, no obstante: *se han presentado problemas a la hora de entrega de materiales. El ejecutor de la obra no cumple el cronograma acordado y cuando realizan la entrega los materiales ya están vencidos. *Hay inconvenientes en la ejecución de la obra por la estabilidad de los terrenos. *La obra presenta retrasos por el incumplimiento de los pagos de los contratistas, además, se paga muy barato a los maestros, por tanto, no hay mano de obra disponible. 2). *Incrementar el pago de la mano de obra. *Hacer seguimiento que permitan generar compromisos. *Se solicita a la empresa ejecutora una socialización del avance de la obra. *En el proceso de entrega de la obra se realice en un espacio comunitario. 3). Déficit de participación ciudadana en términos de control social. | SUR DEL TOLIMA
389 | 31234 | ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO DEL CENTRO POBLADO DE LA JUNTAS DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOUMA | TERMINADO ENTREGADO | RIOBLANCO | 5. ART | 97814368 | CORPORACION PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL - PROHACIENDO | 1.Proyecto no se ejecutó en su totalidad 2. Terminar el encerramiento del Polideportivo de las juntas 3. No se deben dejar obras inconclusas por falta de presupuesto | SUR DEL TOLIMA | *Se validara el estado y alcance del Proyecto *Se socializara a la comunidad el alcance del proyecto -
390 | 31265 | MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE LA MARINA MUNICIPIO DE CHAPARRAL | TERMINADO ENTREGADO | CHAPARRAL | 5. ART | 25140718.6 | CORPORACION PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL - PROHACIENDO | 1).La obra está ejecutada, el proyecto se entregó a satisfacción. Sin embargo, la infraestructura no está dotada, por tanto, no se le puede dar ningún uso, la infraestructura se está deteriorando. | SUR DEL TOLIMA | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos *Se socializara a la comunidad el resultado de la verificacion de la quejas -
391 | 3295 | ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LIMÓN TAHITÍ PARA MEJORAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAS VINCULADAS A ASOGINCAS MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA | TERMINADO ENTREGADO | ATACO | 5. ART | 507361000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1. La comercialización ha sido el talón de Aquiles, de los 32 beneficiarios, solo 7 tienen cultivo y no tienen asegurada la comercialización. 2 Acompañamiento en la producción y comercialización, hasta asegurar la comercialización | SUR DEL TOLIMA | Respecto del semaforo, si bien debe atenderse la queja de la comunidad, no se pueden generan acciones directas sobre la implementación del proyecto, el convenio con el MADR ya se encuentra liquidado. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES 1. Se propone realizar una comunicación fomal de la ART al MADR para transferir las alertas de los proyectos ejecutados en el marco de la estratégia de alianzas prodcutivas.
392 | 2018136880066 | Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada La Playonera en el corregimiento de San Isidro municipio Santa Rosa Del Sur | EN EJECUCIÓN | SANTA ROSA DEL SUR | 2. SGR | 1522676765.41 |  | El proyecto fue aprobado antes de la firma del PATR (10 de abril de 2019) se sugiere hacer auditoria físcal del proyecto ya que la comunidad hizo inversiones propias con gestión comunal. | SUR DE BOLÍVAR
393 | 20181719000101 | Construcción infraestructura eléctrica en las comunidades de La Sabana, Soyas, Muelas, Santo Domingo y Danta correspondiente al municipio de Arenal del Sur del departamento de Bolívar | EN EJECUCIÓN | ARENAL | 3. OCAD PAZ | 2812206474 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Se inició hace dos años. Se ha suspendido varias veces. En redes solo han hecho como tres Km. No ha avanzado suficientemente rápido. Al parecer es un proyecto de la gobernación para varios municipios y en otros municipios si ha avanzado, pero en Arenal no ha avanzado suficientemente. Se ha oído que ya los recursos no alcanzan para el proyecto y han empezado a recortar líneas de redes que estaban aprobadas. Se les informó que en el GESPROY lleva una ejecución del 22.4%. Esta desfinanciado por alza de costos. | SUR DE BOLÍVAR
394 | 20191301010234 | Construcción infraestructura eléctrica, para las comunidades del Paraíso, Muriva, El Triángulo, Humadera baja y media del Municipio de Simití | EN EJECUCIÓN | SIMITÍ | 3. OCAD PAZ | 3749197343.48 | MUNICIPIO DE SIMITI - BOLÍVAR | El proyecto quedó desfinanciado por sobrecostos en los materiales y ha habido muchas demoras dado que el proyecto estaba para ejecución en seis meses y a la fecha han transcurrido 16 meses y el proyecto no ha sido terminado | SUR DE BOLÍVAR
395 | 20191301010434 | Construcción Infraestructura Eléctrica Para Las Comunidades De San Lucas La Granja La Cabaña El Diamante Y Jujamito En El Municipio De Santa Rosa Del Sur | EN EJECUCIÓN | SANTA ROSA DEL SUR | 3. OCAD PAZ | 4330210603 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR - BOLÍVAR | A la fecha el proyecto no presenta vances fisicos en la zona rural, no hay socialización con la comunidad y se desconoce el estado actual del proyecto. | SUR DE BOLÍVAR
396 | 20192401060010 | Construcción de tres sistemas de alcantarillado en la vereda puerto casabe del municipio de Yondó | EN EJECUCIÓN | YONDÓ | 3. OCAD PAZ | 4864906353 | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó E.S.P | Demora en la ejecución del proyecto. Contratación de personas ajenas a la región. En varios casos no se está dando cumplimiento a las especificaciones técnicas que requiere el proyecto y su aprobación. Afectación ambiental a la comunidad. Pagos a obreros mal remunerados. | SUR DE BOLÍVAR
397 | 2020058930151 | Estudios y diseños de la vía regional llamada Transversal de las Américas que conectará los municipios de Yondó y Cantagallo en el tramo correspondiente al territorio del municipio de Yondó | EN EJECUCIÓN | YONDÓ | 2. SGR | 943434975 | MUNICIPIO DE YONDO - ANTIOQUIA | La socialización del proyecto no se hizo con la comunidad, solo cuando ya fue la ejecución. La mano de obra fue muy mal remunerada y sin dotación de trabajo. | SUR DE BOLÍVAR
398 | 20201301010082 | Rehabilitación ecológica de bosques protectores en las microcuencas de San Lorenzo, la Victoria y Yanacue en el marco de las iniciativas PDET del municipio de Cantagallo Bolívar | EN EJECUCIÓN | CANTAGALLO | 3. OCAD PAZ | 3686043018 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLÍVAR | El proyecto no se definió técnicamente en las áreas estratégicas para su conservación, que permitan que estos árboles tengan una vida a lo largo del tiempo. Lo que hoy se siembra mañana se deforesta. | SUR DE BOLÍVAR
399 | 20201301010408 | Implementación de Soluciones Energéticas Sostenibles Mediante Energía Solar Fotovoltaica para Viviendas Rurales en Zonas no Interconectadas (ZNI) Municipio de Cantagallo | EN EJECUCIÓN | CANTAGALLO | 3. OCAD PAZ | 6460995473 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLÍVAR | El proyecto tiene sobrecostos. | SUR DE BOLÍVAR
400 | 20201301010463 | Instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas del municipio de Simití Bolívar | EN EJECUCIÓN | SIMITÍ | 3. OCAD PAZ | 7217514321 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P | Existen demoras dado que el proyecto debió iniciar su ejecución en enero de 2022 y al a fecha no ha comenzado el proyecto, adicional a eso el proyecto ha sido manipulado por un precandidato a la alcaldía que es quien ha realizado las visitas en algunos corregimientos | SUR DE BOLÍVAR
401 | 20201301010563 | Fortalecimiento PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTAL DE CACAO CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUR DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 13457998783 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Arenal: Se deben tener presente los tiempos de cosecha y sembrar en tiempos que el clima sea propicio y no a tiempo del clima. El valor del proyecto era superior inicialmente. No están d acuerdo con la densidad de la siembra , porque se propone muchas plantas en poca área de cultivo. Manifiestan que son pocas herramientas y aun inadecuadas. Los G Motor no han sido invitados y tenidos en cuenta en la formulación del proyecto. Los profesionales que gestionan el proyecto no tienen en algunos casos la experiencia necesaria del proyecto. Las herramientas para fumigar no son las adecuadas y necesarias. No son claras los montos de recursos para cada beneficiarios. Se ha desconocido la experiencia de ASOCASUR en asistencia técnica en el tema desde hace mucho tiempo. Cantagallo: Los contratistas no tuvieron en cuenta las opiniones de la comunidad, para tener el vivero en la zona. No hay vía de acceso para cumplir los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución del proyecto. El complemento de este proyecto fue el pancoger (recolección de los productos), no se pueden sacar para comercializarlo. Morales: Por parte de la Gobernación de Bolívar no ha sido socializado el proyecto al Grupo Motor. Sin embargo, la Mesa de Víctimas solicitó en reuniones para que sea realizada la socialización indicando el alcance del mismo. Para la selección de los beneficiarios la realizaron a través de la alcaldía municipal y los requisitos solicitados no estaban unificados para todos los productores, algunos fuera de contexto de la línea productiva. Santa Rosa: El proyecto no fue socializado y hay confusion sobre los beneficiarios, no esta claro si es para victimas con vocación cacaotera u organizaciones cacaoteras en la región, además el monto por beneficiario no esta claro. Es muy importante conocer los criterios de selección de beneficiarios de los proyectos. Las comunidades no han manifestado interes por esta opción económica porque sus preferencias estan en otros sectores económicos como la ganaderia. | SUR DE BOLÍVAR
402 | 20201301010644 | Construcción de alternativa de pavimentación y construcción de obras de arte en el corredor vial de la Ye de Marley y la vereda San Francisco del municipio de Yondó | EN EJECUCIÓN | YONDÓ | 3. OCAD PAZ | 33399323430 | MUNICIPIO DE YONDO - ANTIOQUIA | Deficiencia en la aplicación técnica de materiales y ejecución general del proyecto. Mal remuneración en las personas contratadas de la región. El desarrollo técnico de el cubrimiento de fallas en de asentamiento por capa freatica que produce roptura de la lozas de pavimentación. | SUR DE BOLÍVAR
403 | 20201301010748 | Construcción Redes De Media Y Baja Tensión Y Montaje De Transformadores Para La Electrificación Rural De Las Veredas Patio Bonito - La Virgencita - Alto San Juan - Bajo Taracue - La Florida - La Unión - Fría Alta - Jardín Del Municipio San Pablo | EN EJECUCIÓN | SAN PABLO | 3. OCAD PAZ | 5652223788 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLIVAR - BOLÍVAR | El proyecto inició pero no ha avanzado, no esta cumpliendo los tiempos previstos en la contratacion | SUR DE BOLÍVAR
404 | 20201301011188 | Construcción DE PUENTES PDET PARA LA ESTABILIZACION DE LOS MONTES DE MARIA Y EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 93185940282.19 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | San Pablo: Se presentan suspensiones permanentes del proyecto. Retrasos en la ejeución y falta de liquides del contratista. Uno de los puentes va a destruir una casa. Le deben a provedores locales. La interventoria no ha hecho presencia en las obras, ni el ingeniero residente Santa Rosa: El proyecto presenta retrasos en la obra, los tiempos de ejecución no serán alcanzados y se ha solciitado prorroga, mientras hubo verano no se avanzó en la obra y se teme que por el proximo invierno, el contratista se excuse en retrasar las obras. Por otro lado, se considera importante y urgente hacer cambio de la interventoría ya que al parecer, estos representan los intereses de los contratistas y no de las comunidades. Se considera que no hay garantías de imparcialidad por parte de la interventoría. Simití: No se tuvo en cuenta la opinión de los miembros de la comunidad para la construcción de la obra, El puente que se realizó sobre la quebrada san Antonio de la vereda el progreso en el corregimiento de san Blas está en zona de riesgo, quedo muy bajito con relacion al nivel del agua y adicionalmente de los 6 puentes que contempla el proyecto a la fecha existen dos puentes que no se le ha hecho levantamiento topográfico (la batea en el corregimiento san Blas, el garzal en el corregimiento cerro de Burgos) | SUR DE BOLÍVAR
405 | 20201301011214 | Construcción IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA MEDIANTE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDADES RURALES EN LAS ZNI DE LOS MUNICIPIOS DE Arenal Morales Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 25892843837 | GESTION ENERGETICA S.A E.S.P | Morales: Se han presentado fallas técnicas en el sistema fotovoltaico y los beneficiarios no saben a quien dirigirse o solicitar la revisión. En la logística no tuvieron en cuenta el mal estado de las vías, lo que dificulta el traslado de los materiales. | SUR DE BOLÍVAR
406 | 20201301011308 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos en zonas rurales no interconectadas del municipio de Morales Bolívar | EN EJECUCIÓN | MORALES | 3. OCAD PAZ | 7908825682 | MUNICIPIO DE MORALES - BOLIVAR - BOLÍVAR | Se han presentado fallas técnicas en el sistema fotovoltaico y los beneficiarios no saben a quien dirigirse o solicitar la revisión. En la logística no tuvieron en cuenta el mal estado de las vías, lo que dificulta el traslado de los materiales. | SUR DE BOLÍVAR
407 | 20201301011559 | Implementación DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL ZODES MAGDALENA MEDIO Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 16534388234 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Arenal: Es un proyecto de la gobernación de Bolivar. Hubo dificultades en el acceso de personas que merecían el beneficio y mas aun para las victimas. Hay personas que no merecen el beneficio. El G Motor no fue invitado a la socialización. El G Motor no fue consultado para escoger los beneficiarios. El presupuesto del proyecto era mas alto inicialmente. Morales: Por parte de la Gobernación de Bolívar no ha sido socializado el proyecto al Grupo Motor ni a la Mesa de Víctimas del municipio. Para la selección de los beneficiarios no han tenido en cuenta al Grupo Motor ni realizaron convocatoria abierta. San Pablo: Se han incuido como benefeciarios a personas que no tienen la condicioón de victimas. En algunos casos varios miembros de un mismo nucleo familiar. Retrasos en la contratación Santa Rosa: El proyecto no fue socializado y hay confusion sobre los beneficiarios, no esta claro si es para victimas con vocación ganadera u organizaciones ganaderas en la región, además el monto por beneficiario no esta claro. Es muy importante conocer los criterios de selección de beneficiarios de los proyectos. | SUR DE BOLÍVAR
408 | 20201301012072 | Elaboración de insumos cartográficos y agrológicos y actualización catastral con enfoque multipropósito en Cantagallo | EN EJECUCIÓN | CANTAGALLO | 3. OCAD PAZ | 2246625246.46 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLÍVAR | Este proyecto no deja claro el uso del suelo y sus vocaciones. Falta brindar el conocimiento a la comunidad en el alcance de este proyecto, se solicita su socialización y los objetivos. ¿Cuáles son las áreas de conservación? | SUR DE BOLÍVAR
409 | 20201301012436 | Construcción de Unidades Sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en Morales departamento de Bolívar | EN EJECUCIÓN | MORALES | 3. OCAD PAZ | 9041481524.7 | MUNICIPIO DE MORALES - BOLIVAR - BOLÍVAR | A la fecha solo han intervenido la vereda Arcadia de 35 veredas y corregimientos. | SUR DE BOLÍVAR
410 | 2021058930012 | Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de 6.03611 Km en placa huellas en el sector del anillo vial entre el corregimiento de san miguel del tigre y la vereda el descanso del municipio de Yondó Antioquia | EN EJECUCIÓN | YONDÓ | 2. SGR | 11385063333 | MUNICIPIO DE YONDO - ANTIOQUIA | Obra en ejecución con malos terminados, obras de arte ya fracturadas, varillas por fuera y materiales de baja calidad.no cumpliendo con las normas tecnicas. | SUR DE BOLÍVAR
411 | 20211301010159 | Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huellas en los sectores de las veredas Diamante - Limón Miralindo - Granjas y Muriba - Pueblo Galviz del municipio de Cantagallo | EN EJECUCIÓN | CANTAGALLO | 3. OCAD PAZ | 24596425419 | ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA | Seguimiento a la empresa contratista para que cumpla en su totalidad, ya que su plazo esta por vencer. Cambiar la estrategia de placa huellas por desanchado embalastrado y obras de arte. Hacer la solicitud a la procuraduría. El proyecto de placa huella está contemplado con un tiempo de ejecución de 18 meses en relación al acta de inicio de acuerdo con el registro fotográfico y lleva 14 meses, el avance es el 2 % y la empresa evidencias del proyecto viejo y no se sabe que paso con el recurso, si no existe avance. | SUR DE BOLÍVAR
412 | 2021131600155 | Mejoramiento de las instalaciones físicas de la Institución Educativa Técnica Industrial y Agropecuaria José María Cuellar sede Patico Alto del municipio de Cantagallo | EN EJECUCIÓN | CANTAGALLO | 2. SGR | 453749439.59 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLÍVAR | Se entrego el proyecto, pero se le debe el 10% al contratista. | SUR DE BOLÍVAR
413 | 24897 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA POZO AZUL. SAN MARTÍN- SAN PABLO | EN EJECUCIÓN | SAN PABLO | 5. ART | 288995185 | CONSORCIO M&M PDET | El proyecto se encuentra suspendido, no conocemos la razon. | SUR DE BOLÍVAR | Del 23 de marzo al 23 de abril se encontraba supendido el contrato No 312 del 2020, por orden publico principalmente en el municipio de san pablo, lo que afecta directamente el acceso de materiales y personal a la zona de la ejecucion de la obra -
414 | 24914 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA INTEGRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA VIRGENCITA"-SAN PABLO | EN EJECUCIÓN | SAN PABLO | 5. ART | 195431929 | CONSORCIO M&M PDET | La junta de acción comunal terminó el proyecto pero le deben 10 millones. | SUR DE BOLÍVAR | El proyecto se encuentra en ejecucion, con un avance de 86% falta el suministro e instalacion del tanque septico y zanja de infiltracion. Se le ha cancelado a la junta el 90% del valor del contrato, lo que se evidencia qeue se ha cancelado mas del avance real ejecutado -
415 | 25196 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL EN LOS CANELOS- SANTA ROSA DEL SUR | EN EJECUCIÓN | SANTA ROSA DEL SUR | 5. ART | 697668123 | CONSORCIO M&M PDET | El diseño no contó con la participación de las comunidades, además de esto, no cumple con las necesidades de las mismas. Hay conflicto de intereses por la ART en la ejecución de la obra, y si esta ha acompañando el proceso, las comunidades desconocen el proceder en esta iniciativa. Las comunidades denuncian elevados costos en las obras y que hay posible sobrecostos. Finalmente, se pide que haya una verificación de cumplimiento de especificaciones tecnicas, de mano de obra calificada y no calificada y que estos estén acordes a los recursos destinados a las obras. | SUR DE BOLÍVAR | En la etapa de verificacion participo delegados del grupo motor (Sra maria Otalvaro y el Sr Javier Rojas) de la JAC (Sra Nataly Melo, Sr Jesus Suarez), alcaldia (Sr Carlos Martinez - enlace PDET municipio) y presidenta del concejo del municipio de santa rosa (Sra Senaida Lopez) De acuerdo a lo que esta concebido en la estrategia en su anexo tecnico no se contemplaba la construccion de albergues por lo cual fue descartada esta necesidad. En la etapa de verificacion La placa huella via canelos - villaflor se identifico que existia trafico de tractomulas y teniendo en cuenta que la placa huella no soporta este tipo de trafico fue descartada para su ejecucion. El proyecto fue socializado a la comunidad el dia 29/03/2022 donde se explico el alcance del salon comunal, por lo que la comunidad solicito la reubicacion del mismo en otra zona del mismo lote. El proyecto se encuentra con un avance fisico del 93%, la obra se esta ejecutando con la revision de la interventoria la cual vela que se cumplan las especificaciones tecnicas, por lo cual se tienen unas observaciones tecnicas por parte de lainterventoria las cuales se deben subsanar para ser entregadas a la comunidad -
416 | 25213 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA MÚLTIPLE EN SAN BENITO- SANTA ROSA DEL SUR | EN EJECUCIÓN | SANTA ROSA DEL SUR | 5. ART | 387784972 | CONSORCIO M&M PDET | El diseño no contó con la participación de las comunidades, además de esto, no cumple con las necesidades de las mismas. Hay conflicto de intereses por la ART en la ejecución de la obra, y si esta ha acompañando el proceso, las comunidades desconocen el proceder en esta iniciativa. Las comunidades denuncian elevados costos en las obras y que hay posible sobrecostos. Finalmente, se pide que haya una verificación de cumplimiento de especificaciones tecnicas, de mano de obra calificada y no calificada y que estos estén acordes a los recursos destinados a las obras. | SUR DE BOLÍVAR | En la etapa de verificacion participo delegados de la JAC (Sr jose vela, campo elia rojas, juri barrera), Delegado asojuntas municipal (Sra maria teresa vela) El unico predio publico sonde se podria realizar la jecucion de la obra era en la institucion educativa tecnica industrial san benito, por lo cual en la estructuracion del proyecto se debia tener en cuenta la poblacion estudiantil y hay que tener en cuenta que son obras baja escala y rapida ejecucion por lo que no s epodia realizar un estructura mas grande El proyecto fue socializado a la comunidad el dia 28/03/2022 donde se explico el alcance del proyecto El proyecto se encuentra con un avance fisico del 94%, la obra se esta ejecutando con la revision de la interventoria la cual vela que se cumplan las especificaciones tecnicas, por lo cual se tienen unas observaciones tecnicas por parte de lainterventoria las cuales se deben subsanar para ser entregadas a la comunidad -
417 | 25242 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA ARCADIA - VEREDA SIMIOTA RESERVA CAMPESINA - MORALES | EN EJECUCIÓN | MORALES | 5. ART | 414610382 | CONSORCIO M&M PDET | Esta suspendido por la ola invernal | SUR DE BOLÍVAR | La obra se encuentra suspendida, debido ha que existe un tramite adminitrativo de adicion de recursos para poder finalizar la obra. Ejecucion fisica de la obra: 99%, la obra se esta ejecutando con la revision de la interventoria la cual vela que se cumplan las especificaciones tecnicas, por lo cual se tienen unas observaciones tecnicas por parte de lainterventoria las cuales se deben subsanar para ser entregadas a la comunidad -
418 | 37244 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 98 HECTÁREAS DE CACAO, PARA SIEMBRA DE 50 HECTÁREAS Y PARA SOSTENIMIENTO DE 48 HECTÁREAS EN EL CORREGIMIENTO DE MICOAHUMADO Y CORCOVADO DEL MUNICIPIO DE MORALES – BOLÍVAR. | EN EJECUCIÓN | MORALES | 5. ART | 1165954943 |  | La alcantarilla la construyeron en diseño lomo de camello, esto dificulta el paso de los vehículos y no cumple la funcionalidad requerida. | SUR DE BOLÍVAR | LA OBSERVACIÓN (La alcantarilla la construyeron en diseño lomo de camello, esto dificulta el paso de los vehículos y no cumple la funcionalidad requerida) NO CORRESPONDE AL PROYECTO INDICADO - PROYECTO CACAO EN SUR DE BOLIVAR
419 | 2018137440003 | Construcción sistema de acueducto para el corregimiento de Monterrey del Municipio de Simití | TERMINADO SIN ENTREGAR | SIMITÍ | 2. SGR | 4034171023.14 | MUNICIPIO DE SIMITI - BOLÍVAR | El proyecto no ha sido entregado porque está incompleto, hace falta el laboratorio, los contratistas se fueron y dicen que hicieron hasta donde alcanzó la plata | SUR DE BOLÍVAR
420 | 2019130420005 | Rehabilitación de 1.2 Km de la muralla de protección para control de inundación en la rivera de la Quebrada en la cabecera municipal de Arenal | TERMINADO SIN ENTREGAR | ARENAL | 2. SGR | 1239000000 |  | Se ejecutó pero con deficiencias en la estabilidad de las obras, que ya se deterioraron | SUR DE BOLÍVAR
421 | 24901 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ALCANTARILLAS EN LA VÍAS SAN MARTÍN-BODEGA CEDRO-SAN PABLO | TERMINADO SIN ENTREGAR | SAN PABLO | 5. ART | 117896456 | CONSORCIO M&M PDET | No se ha terminado. Se ha subcontratado. | SUR DE BOLÍVAR | Actualmente se encuentra en ejecucion con un avance fisico del 70%, se proyecta que la obra este terminada para el 27/05/2023 -
422 | 25206 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA PARA EL COLEGIO SAN LUCAS- SANTA ROSA DEL SUR | TERMINADO SIN ENTREGAR | SANTA ROSA DEL SUR | 5. ART | 236883346 | CONSORCIO M&M PDET | El diseño no contó con la participación de las comunidades, además de esto, no cumple con las necesidades de las mismas. Hay conflicto de intereses por la ART en la ejecución de la obra, y si esta ha acompañando el proceso, las comunidades desconocen el proceder en esta iniciativa. Las comunidades denuncian elevados costos en las obras y que hay posible sobrecostos. Finalmente, se pide que haya una verificación de cumplimiento de especificaciones tecnicas, de mano de obra calificada y no calificada y que estos estén acordes a los recursos destinados a las obras. | SUR DE BOLÍVAR | En la etapa de verificacion participo delegados de la JAC (diego rovira, evelia algonso,) asociacion de padre (Sra maria ilda morela), rector institucion educativa (manuel herrera) la interventoria la cual vela que se cumplan las especificaciones tecnicas, por lo cual se tienen unas observaciones tecnicas por parte de lainterventoria las cuales se deben subsanar para ser entregadas a la comunidad -
423 | 25224 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA COMUNAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO-VEREDA CABECERA-SANTA ROSA DEL SUR | TERMINADO SIN ENTREGAR | SANTA ROSA DEL SUR | 5. ART | 444381013 | CONSORCIO M&M PDET | El diseño no contó con la participación de las comunidades, además de esto, no cumple con las necesidades de las mismas. Hay conflicto de intereses por la ART en la ejecución de la obra, y si esta ha acompañando el proceso, las comunidades desconocen el proceder en esta iniciativa. Las comunidades denuncian elevados costos en las obras y que hay posible sobrecostos. Finalmente, se pide que haya una verificación de cumplimiento de especificaciones tecnicas, de mano de obra calificada y no calificada y que estos estén acordes a los recursos destinados a las obras. | SUR DE BOLÍVAR | En la etapa de verificacion participo delegados de la JAC (Elias quintero) alcaldia (carlos martinez) la interventoria la cual vela que se cumplan las especificaciones tecnicas, por lo cual se tienen unas observaciones tecnicas por parte de lainterventoria las cuales se deben subsanar para ser entregadas a la comunidad -
424 | 26202 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE PARA LOS NIÑOS DE LA PEÑA-VEREDA LA VICTORIA-CANTAGALLO | TERMINADO SIN ENTREGAR | CANTAGALLO | 5. ART | 503288624 | CONSORCIO M&M PDET | Terminado y sin entregar. | SUR DE BOLÍVAR | la interventoria la cual vela que se cumplan las especificaciones tecnicas, por lo cual se tienen unas observaciones tecnicas por parte de lainterventoria las cuales se deben subsanar para ser entregadas a la comunidad -
425 | 26222 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA DEPORTIVA EN SABANA DE SAN LUIS-SAN LUIS-SIMTÍ | TERMINADO SIN ENTREGAR | SIMITÍ | 5. ART | 477141714 | CONSORCIO M&M PDET | El proyecto no ha sido entregado porque el canal quedó mal hecho y pone en riesgo la integridad de las personas que hagan uso de ella, por tanto, la comunidad está dispuesta a no recibir la obra hasta que no se subsane lo antes mencionado | SUR DE BOLÍVAR | la interventoria la cual vela que se cumplan las especificaciones tecnicas, por lo cual se tienen unas observaciones tecnicas por parte de lainterventoria las cuales se deben subsanar para ser entregadas a la comunidad Se esta tramitando una posible adicion para poder instalar unas tapas en concreto para la canal y poder hacer la entrega a la comunidad -
426 | 44496 | DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE COCINA PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE SAN RAFAEL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | TERMINADO SIN ENTREGAR | ARENAL | 5. ART | 49910533.87 |  | El día de la entrega de los insumos, falto la estufa industrial y elementos de losa. | SUR DE BOLÍVAR
427 | 2016131600013 | RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DIQUE BRISAS-PUERTO NUEVO-CAÑO HUGO Y PROTECCION ORILLAS RIO CIMITARRA ENTRE EL K2+755 AL K3+005 CANTAGALLO, BOLiVAR, CARIBE | TERMINADO ENTREGADO | CANTAGALLO | 2. SGR | 2981944300 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLÍVAR | Se solicitan las polizas pertenecientes para su garantía, ya que no se ha terminado según sus especificaciones técnicas. | SUR DE BOLÍVAR
428 | 2018000020030 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN E INUNDACIÓN ENTRE EL MAGDALENA MEDIO Y LA DESMEBOCADURA DEL RIO CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | SAN PABLO | 2. SGR | 17812383185.62 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | El proyecto no dio los resultados programados, cambiaron el objetivo y generó afectaciones mayores al medio ambiente y algunos habitantes y campesino | SUR DE BOLÍVAR
429 | 2018134730002 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES EN LA VEREDA AURA MARIA Y EL CORREGIMIENTO EL DIQUE EN EL MUNICIPIO DE MORALES | TERMINADO ENTREGADO | MORALES | 2. SGR | 1025407992 | MUNICIPIO DE MORALES - BOLIVAR - BOLÍVAR | En la vereda Aura María y el corregimiento de El Dique, el servicio no se le presta a toda la comunidad, la calidad del agua no es óptima para el consumo humano y el caudal suministrado por el sistema es insuficiente; las comunidades prefieren seguir consumiendo el agua del río aún sabiendo que existen vertimientos de agua negras en la fuente hídrica. | SUR DE BOLÍVAR
430 | 2018136700001 | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO BELÉN, ZONA URBANA, Y EN LOS CORREGIMIENTOS DE VALLECITO Y ALTO CAÑABRAVAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | SAN PABLO | 2. SGR | 1632846366.17 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLIVAR - BOLÍVAR |  | SUR DE BOLÍVAR
431 | 2019131600013 | Construcción de Dique y Obras de Protección de Orilla sobre la margen izquierda del Río Magdalena en el sector Puerto Yoyo area rural del municipio de Cantagallo, Bolívar | TERMINADO ENTREGADO | CANTAGALLO | 2. SGR | 1632003163.99 |  | Se solicitan las polizas pertenecientes para su garantía, ya que no se ha terminado según sus especificaciones técnicas. | SUR DE BOLÍVAR
432 | 2019131600016 | Ampliación de redes del acueducto Patico Alto y Patico Bajo para el suministro de agua potable a viviendas dispersas de la vereda Patico Bajo y dotación de la PTAP del Corregimiento de Brisas de Bolívar del municipio de Cantagallo, Bolívar | TERMINADO ENTREGADO | CANTAGALLO | 2. SGR | 1434334429 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLÍVAR | Se requiere un motor con capacidad para el abastecimiento de todos sus usuarios, ya que no llega el servicio con buena presión. | SUR DE BOLÍVAR
433 | 24021 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS EN LA VÍA EL SERENO-VEREDA CABECERA-ARENAL | TERMINADO ENTREGADO | ARENAL | 5. ART | 255142351 | CONSORCIO M&M PDET | Se le debe a la JAC parte de la ejecución de las obras. Esta obra aunque está mas cercana de la zona urbana, es mas costosa que las obras de Zabaleta que está mas alejada. | SUR DE BOLÍVAR | A la JAC se le ha cancelado el 90% del contrato por un valor de $235.764.370, el valor faltante esta en tramite por parte del contratista implementador, con validacion por parte de interventoria y finalmente pago por parte del Fondo Colombia en Paz. esta sujeto al pago del fondo el proyecto ID 3504 vereda zabaleta, en comite operativo No 12 (28/05/21) se determino que iban a ser 3 alcantarillas y en la sociaizacion (01/07/21) se menciono a la comunidad que se realizarian 3 alcantarillas. Por lo cual el valor del proyecto ID 3504 vereda zabaleta(3 alcantarillas) vale menos que el ID 3500 vereda sereno que son 5 alcantarillas -
434 | 24022 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE 6 ALCANTARILLAS EN LA VEREDA "NUEVA ESPERANZA" - ARENAL | TERMINADO ENTREGADO | ARENAL | 5. ART | 280822663 | CONSORCIO M&M PDET | Se le debe a la JAC parte de la ejecución de las obras. | SUR DE BOLÍVAR | A la JAC se le ha cancelado el 92,25% del contrato por un valor de $134.274.036, el valor faltante esta en tramite por parte del contratista implementador, con validacion por parte de interventoria y finalmente pago por parte del Fondo Colombia en Paz. esta sujeto al pago del fondo -
435 | 24025 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE (6) ALCANTARILLAS EN LA VÍA DE LA VEREDA ZABALETA-ARENAL | TERMINADO ENTREGADO | ARENAL | 5. ART | 172093692 | CONSORCIO M&M PDET | SOLO SE EJECUTARON TRES(03) ALCANTARILLAS. Se le debe a la JAC parte de la ejecución de las obras. | SUR DE BOLÍVAR | A la JAC se le ha cancelado el 90% del contrato por un valor de $79.583.349, el valor faltante esta en tramite por parte del contratista implementador, con validacion por parte de interventoria y finalmente pago por parte del Fondo Colombia en Paz. esta sujeto al pago del fondo el proyecto ID 3504 vereda zabaleta, en comite operativo No 12 (28/05/21) se determino que iban a ser 3 alcantarillas y en la sociaizacion (01/07/21) se menciono a la comunidad que se realizarian 3 alcantarillas -
436 | 24026 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS EN LA DORADA-SANTO DOMINGO- ARENAL | TERMINADO ENTREGADO | ARENAL | 5. ART | 281847600 | CONSORCIO M&M PDET | Se le debe a la JAC parte de la ejecución de las obras. | SUR DE BOLÍVAR | A la JAC se le ha cancelado el 96% del contrato por un valor de $140.864.996, el valor faltante esta en tramite por parte del contratista implementador, con validacion por parte de interventoria y finalmente pago por parte del Fondo Colombia en Paz. esta sujeto al pago del fondo -
437 | 24906 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 95 ML DE PLACA HUELLA EN VALLECITO- VEREDA CAÑABRAVAL BAJO- SAN PABLO | TERMINADO ENTREGADO | SAN PABLO | 5. ART | 280726121 | CONSORCIO M&M PDET | No se ha ejecutado. Esta obra esta repetida solo hay una placa huella, no hay claridad sobre la ubicación | SUR DE BOLÍVAR | el proyecto ejecutado en obras PDET 3 cuyo nombre es "Fortalecimiento social y comunitario a través del Mejoramiento de las vías, construcción de placa huella en la vía Bajo Cañabraval - La Esmeralda." el cual corresponde a una longitud de 70ml. Entregada a la comunidad a satisfaccion el 06/12/21 -
438 | 24926 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE 46 ML DE PLACA HUELLA EN LA VÍA EL TRIÁNGULO-SIMITÍ | TERMINADO ENTREGADO | SIMITÍ | 5. ART | 208616631 | CONSORCIO M&M PDET | Existe una inconformidad pese a que el proyecto ya fue ejecutado y es que el proyecto contemplaba 80 metros y apenas realizaron 45 porque según para eso era que alcanzaba el recurso. | SUR DE BOLÍVAR | En el estudio de factibilidad se comtemplo 46 ml de placa huella, asi mismo se estructuro y finalmente se ejecuto los 46 ml Entregada a la comunidad a satisfaccion el 30/03/22 -
439 | 25279 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DIAMANTE- VEREDA EL DIAMANTE-CANTAGALLO | TERMINADO ENTREGADO | CANTAGALLO | 5. ART | 224038348 | CONSORCIO M&M PDET | Presentamos nuestra inconformidad por la obra entregada, la cual no fue cumplida a su 100% y el alto costo, ya que el contrato decía que era 100 metros lineales. | SUR DE BOLÍVAR | El nucleo veredal El diamante cuenta con 2 obras adicionales que son ID 4880 (comtempla la ejecucion de 3 alcantarillas ) y el ID 4881 (contempla la ejecucion de 1 alcantarilla). En la etapa de verificacion por motivos de recursos se determino realizar 42 ml de placa huella, logrando asi impactar en la zna de afectacion de un punto critico para las comunidades -
440 | 25867 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMA TRONCOSO RABELO SEDE SAN RAFAEL-VEREDA BUENAVISTA-ARENAL. | TERMINADO ENTREGADO | ARENAL | 5. ART | 69978266 | CONSORCIO M&M PDET | Se le debe a la JAC parte de la ejecución de las obras. | SUR DE BOLÍVAR | A la JAC se le ha cancelado el 90% del contrato por un valor de $25.307.108, el valor faltante esta en tramite por parte del contratista implementador, con validacion por parte de interventoria y finalmente pago por parte del Fondo Colombia en Paz. esta sujeto al pago del fondo -
441 | 40546 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE 150 ML DE PLACA HUELLA EN MONTECARMELO-VEREDA LA UNIÓN- SAN PABLO | TERMINADO ENTREGADO | SAN PABLO | 5. ART | 472984750 | CONSORCIO M&M PDET | No se ejeuctaron 120 metros sino 107 metros. | SUR DE BOLÍVAR | El ID 6521 "Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 120m lineales de placa huella en la vía Yee Mata de Fique-Bajo Sicué-Corregimiento de Villanueva-Monte Carmelo." se contruyeron finalmente 130 ML y con entrega a la comunidad satisfactoriamente 04/05/22 es posible que exista confusion con otro proyecto que es el ID 6522 "Fortalecimiento social y comunitario a través del mejormiento vial con la construcción de 107 ML de placa huella en la vía La Golondrina-Vereda Villanueva-San Pablo" se contruyeron finalmente 107 ML y con entrega a la comunidad satisfactoriamente 14/01/22 -
442 | 40554 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA EN VÍA SAN JUAN DE ITÉ-SITIO TERMINAL-VEREDA LA CONGOJA-YONDO | TERMINADO ENTREGADO | YONDÓ | 5. ART | 59501280 | CONSORCIO M&M PDET | Este proyecto no fue ejecutadoen la vereda la Congoja. | SUR DE BOLÍVAR | la alcantarilla fue ejecutada en el tramo vialSan Juan de Ité-Sitio Terminal-Vereda La Congoja-Yondo, la cual puede que no haya sido ejecutadas exactamente en la vereda congoja pero beneficia a toda la comunidad que transita el tramo vial. La obra fue recibida satisfactoriamente el dia 30/11/21 por parte de la comunidad -
443 | 40557 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS EN LA CONGOJA-CAMPO BIJAO- YONDÓ | TERMINADO ENTREGADO | YONDÓ | 5. ART | 240617528 | CONSORCIO M&M PDET | Este proyecto no fue ejecutadoen la vereda la Congoja. | SUR DE BOLÍVAR | las 4 alcantarillas fueron ejecutadas en el tramo vial Congoja-Campo Bijao- Yondó, la cual puede que no haya sido ejecutadas exactamente en la vereda congoja pero beneficia a toda la comunidad que transita el tramo vial. La obra fue recibida satisfactoriamente el dia 11/09/21 por parte de la comunidad -
444 | 42416 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN RURAL, PRINCIPALMENTE JÓVENES, MUJERES, POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO AGROPECUARIOS, EN LA LINEA DE ALIMENTOS QUE PERMITAN SU ACCESO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | MORALES | 5. ART | 46929681 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | Los beneficiarios fueron seleccionados a dedo, de manera política, no se tuvo en cuenta al Grupo Motor. Hacerle mayor seguimiento que permita la sostenibilidad del negocio. Realizar mayor de capacitaciones en temas socio empresariales. | SUR DE BOLÍVAR | 1. LOS BENEFICIARIOS FUERON SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS QUE REPOSAN EN ANEXO TÉCNICO CON AUTORIZACIÓN Y ACTA DE SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES FIRMADO POR LA MISMA COMUNIDAD EN CADA UNO DE LOS TERRITORIOS. 2. EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SE ESTIPULA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA SEGUN EL TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PUESTO QUE SE PRETENDE FORTALECER EL SABER HACER, EN ESTOS CASOS SE DEBE INCREMENTAR LAS HORAS DE CAPACITACIÒN SOCIO EMPRESARIAL CON EL FIN DE TENER UN EQUILIBRIO. ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 2023 SE INCLUYE EN EL ANEXO TÉCNICO LA CREACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, INCLUIDAS LAS FASES DE SOCIALIZACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN PROTOCOLO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ART Y EL SENA, EN EL QUE SE INCLUYE COMO UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ART QUE REQUIERAN OFERTA COMPLEMENTARIA DE FORMACIÓN DEL SENA COMO APORTE A LA SOSTENIBILIDAD. UNA VEZ ESTÉ APROBADO SE SOCIALIZARÁ CON LOS EQUIPOS REGIONALES ART Y SENA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
445 | 42417 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN RURAL, PRINCIPALMENTE JÓVENES, MUJERES, POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO AGROPECUARIOS, EN LA LINEA DE ALIMENTOS QUE PERMITAN SU ACCESO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | MORALES | 5. ART | 57933413 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | Los beneficiarios fueron seleccionados a dedo, de manera política, no se tuvo en cuenta al Grupo Motor. Hacerle mayor seguimiento que permita la sostenibilidad del negocio. Realizar mayor de capacitaciones en temas socio empresariales. | SUR DE BOLÍVAR | 1. LOS BENEFICIARIOS FUERON SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS QUE REPOSAN EN ANEXO TÉCNICO CON AUTORIZACIÓN Y ACTA DE SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES FIRMADO POR LA MISMA COMUNIDAD EN CADA UNO DE LOS TERRITORIOS. 2. EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SE ESTIPULA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA SEGUN EL TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PUESTO QUE SE PRETENDE FORTALECER EL SABER HACER, EN ESTOS CASOS SE DEBE INCREMENTAR LAS HORAS DE CAPACITACIÒN SOCIO EMPRESARIAL CON EL FIN DE TENER UN EQUILIBRIO. ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 2023 SE INCLUYE EN EL ANEXO TÉCNICO LA CREACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, INCLUIDAS LAS FASES DE SOCIALIZACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN PROTOCOLO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ART Y EL SENA, EN EL QUE SE INCLUYE COMO UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ART QUE REQUIERAN OFERTA COMPLEMENTARIA DE FORMACIÓN DEL SENA COMO APORTE A LA SOSTENIBILIDAD. UNA VEZ ESTÉ APROBADO SE SOCIALIZARÁ CON LOS EQUIPOS REGIONALES ART Y SENA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
446 | 42418 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN RURAL, PRINCIPALMENTE JÓVENES, MUJERES, POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO AGROPECUARIOS, EN LA LINEA DE ALIMENTOS QUE PERMITAN SU ACCESO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN EL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | MORALES | 5. ART | 37004094 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | Los beneficiarios fueron seleccionados a dedo, de manera política, no se tuvo en cuenta al Grupo Motor. Hacerle mayor seguimiento que permita la sostenibilidad del negocio. Realizar mayor de capacitaciones en temas socio empresariales. | SUR DE BOLÍVAR | 1. LOS BENEFICIARIOS FUERON SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS QUE REPOSAN EN ANEXO TÉCNICO CON AUTORIZACIÓN Y ACTA DE SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES FIRMADO POR LA MISMA COMUNIDAD EN CADA UNO DE LOS TERRITORIOS. 2. EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SE ESTIPULA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA SEGUN EL TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PUESTO QUE SE PRETENDE FORTALECER EL SABER HACER, EN ESTOS CASOS SE DEBE INCREMENTAR LAS HORAS DE CAPACITACIÒN SOCIO EMPRESARIAL CON EL FIN DE TENER UN EQUILIBRIO. ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 2023 SE INCLUYE EN EL ANEXO TÉCNICO LA CREACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, INCLUIDAS LAS FASES DE SOCIALIZACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN PROTOCOLO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ART Y EL SENA, EN EL QUE SE INCLUYE COMO UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ART QUE REQUIERAN OFERTA COMPLEMENTARIA DE FORMACIÓN DEL SENA COMO APORTE A LA SOSTENIBILIDAD. UNA VEZ ESTÉ APROBADO SE SOCIALIZARÁ CON LOS EQUIPOS REGIONALES ART Y SENA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
447 | 42419 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN RURAL, PRINCIPALMENTE JÓVENES, MUJERES, POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO AGROPECUARIOS, EN LA INFRAESTRUCTURA DEL TALLER DE MECANICA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | MORALES | 5. ART | 41272677 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | Los beneficiarios fueron seleccionados a dedo, de manera política, no se tuvo en cuenta al Grupo Motor. Hacerle mayor seguimiento que permita la sostenibilidad del negocio. Realizar mayor de capacitaciones en temas socio empresariales. | SUR DE BOLÍVAR | 1. LOS BENEFICIARIOS FUERON SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS QUE REPOSAN EN ANEXO TÉCNICO CON AUTORIZACIÓN Y ACTA DE SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES FIRMADO POR LA MISMA COMUNIDAD EN CADA UNO DE LOS TERRITORIOS. 2. EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SE ESTIPULA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA SEGUN EL TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PUESTO QUE SE PRETENDE FORTALECER EL SABER HACER, EN ESTOS CASOS SE DEBE INCREMENTAR LAS HORAS DE CAPACITACIÒN SOCIO EMPRESARIAL CON EL FIN DE TENER UN EQUILIBRIO. ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 2023 SE INCLUYE EN EL ANEXO TÉCNICO LA CREACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, INCLUIDAS LAS FASES DE SOCIALIZACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN PROTOCOLO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ART Y EL SENA, EN EL QUE SE INCLUYE COMO UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ART QUE REQUIERAN OFERTA COMPLEMENTARIA DE FORMACIÓN DEL SENA COMO APORTE A LA SOSTENIBILIDAD. UNA VEZ ESTÉ APROBADO SE SOCIALIZARÁ CON LOS EQUIPOS REGIONALES ART Y SENA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
448 | 42420 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN RURAL, PRINCIPALMENTE JÓVENES, MUJERES, POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO AGROPECUARIOS, EN LA LÍNEA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | MORALES | 5. ART | 41607313 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | Los beneficiarios fueron seleccionados a dedo, de manera política, no se tuvo en cuenta al Grupo Motor. Hacerle mayor seguimiento que permita la sostenibilidad del negocio. Realizar mayor de capacitaciones en temas socio empresariales. | SUR DE BOLÍVAR | 1. LOS BENEFICIARIOS FUERON SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS QUE REPOSAN EN ANEXO TÉCNICO CON AUTORIZACIÓN Y ACTA DE SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES FIRMADO POR LA MISMA COMUNIDAD EN CADA UNO DE LOS TERRITORIOS. 2. EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SE ESTIPULA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA SEGUN EL TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PUESTO QUE SE PRETENDE FORTALECER EL SABER HACER, EN ESTOS CASOS SE DEBE INCREMENTAR LAS HORAS DE CAPACITACIÒN SOCIO EMPRESARIAL CON EL FIN DE TENER UN EQUILIBRIO. ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 2023 SE INCLUYE EN EL ANEXO TÉCNICO LA CREACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, INCLUIDAS LAS FASES DE SOCIALIZACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN PROTOCOLO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ART Y EL SENA, EN EL QUE SE INCLUYE COMO UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ART QUE REQUIERAN OFERTA COMPLEMENTARIA DE FORMACIÓN DEL SENA COMO APORTE A LA SOSTENIBILIDAD. UNA VEZ ESTÉ APROBADO SE SOCIALIZARÁ CON LOS EQUIPOS REGIONALES ART Y SENA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
449 | 42421 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN RURAL, PRINCIPALMENTE JÓVENES, MUJERES, POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO AGROPECUARIOS, EN LA LÍNEA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | MORALES | 5. ART | 39340367 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | Los beneficiarios fueron seleccionados a dedo, de manera política, no se tuvo en cuenta al Grupo Motor. Hacerle mayor seguimiento que permita la sostenibilidad del negocio. Realizar mayor de capacitaciones en temas socio empresariales. | SUR DE BOLÍVAR | 1. LOS BENEFICIARIOS FUERON SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS QUE REPOSAN EN ANEXO TÉCNICO CON AUTORIZACIÓN Y ACTA DE SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES FIRMADO POR LA MISMA COMUNIDAD EN CADA UNO DE LOS TERRITORIOS. 2. EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SE ESTIPULA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA SEGUN EL TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PUESTO QUE SE PRETENDE FORTALECER EL SABER HACER, EN ESTOS CASOS SE DEBE INCREMENTAR LAS HORAS DE CAPACITACIÒN SOCIO EMPRESARIAL CON EL FIN DE TENER UN EQUILIBRIO. ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 2023 SE INCLUYE EN EL ANEXO TÉCNICO LA CREACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, INCLUIDAS LAS FASES DE SOCIALIZACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN PROTOCOLO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ART Y EL SENA, EN EL QUE SE INCLUYE COMO UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ART QUE REQUIERAN OFERTA COMPLEMENTARIA DE FORMACIÓN DEL SENA COMO APORTE A LA SOSTENIBILIDAD. UNA VEZ ESTÉ APROBADO SE SOCIALIZARÁ CON LOS EQUIPOS REGIONALES ART Y SENA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
450 | 42422 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN RURAL, PRINCIPALMENTE JÓVENES, MUJERES, POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO AGROPECUARIOS EN LA LÍNEA DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | MORALES | 5. ART | 37014108 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | Los beneficiarios fueron seleccionados a dedo, de manera política, no se tuvo en cuenta al Grupo Motor. Hacerle mayor seguimiento que permita la sostenibilidad del negocio. Realizar mayor de capacitaciones en temas socio empresariales. | SUR DE BOLÍVAR | 1. LOS BENEFICIARIOS FUERON SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS QUE REPOSAN EN ANEXO TÉCNICO CON AUTORIZACIÓN Y ACTA DE SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES FIRMADO POR LA MISMA COMUNIDAD EN CADA UNO DE LOS TERRITORIOS. 2. EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SE ESTIPULA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA SEGUN EL TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PUESTO QUE SE PRETENDE FORTALECER EL SABER HACER, EN ESTOS CASOS SE DEBE INCREMENTAR LAS HORAS DE CAPACITACIÒN SOCIO EMPRESARIAL CON EL FIN DE TENER UN EQUILIBRIO. ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 2023 SE INCLUYE EN EL ANEXO TÉCNICO LA CREACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, INCLUIDAS LAS FASES DE SOCIALIZACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN PROTOCOLO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ART Y EL SENA, EN EL QUE SE INCLUYE COMO UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ART QUE REQUIERAN OFERTA COMPLEMENTARIA DE FORMACIÓN DEL SENA COMO APORTE A LA SOSTENIBILIDAD. UNA VEZ ESTÉ APROBADO SE SOCIALIZARÁ CON LOS EQUIPOS REGIONALES ART Y SENA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
451 | 42423 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN RURAL, PRINCIPALMENTE JÓVENES, MUJERES, POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | MORALES | 5. ART | 40616784 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | Los beneficiarios fueron seleccionados a dedo, de manera política, no se tuvo en cuenta al Grupo Motor. Hacerle mayor seguimiento que permita la sostenibilidad del negocio. Realizar mayor de capacitaciones en temas socio empresariales. | SUR DE BOLÍVAR | 1. LOS BENEFICIARIOS FUERON SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS QUE REPOSAN EN ANEXO TÉCNICO CON AUTORIZACIÓN Y ACTA DE SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES FIRMADO POR LA MISMA COMUNIDAD EN CADA UNO DE LOS TERRITORIOS. 2. EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SE ESTIPULA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA SEGUN EL TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PUESTO QUE SE PRETENDE FORTALECER EL SABER HACER, EN ESTOS CASOS SE DEBE INCREMENTAR LAS HORAS DE CAPACITACIÒN SOCIO EMPRESARIAL CON EL FIN DE TENER UN EQUILIBRIO. ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 2023 SE INCLUYE EN EL ANEXO TÉCNICO LA CREACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, INCLUIDAS LAS FASES DE SOCIALIZACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN PROTOCOLO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ART Y EL SENA, EN EL QUE SE INCLUYE COMO UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ART QUE REQUIERAN OFERTA COMPLEMENTARIA DE FORMACIÓN DEL SENA COMO APORTE A LA SOSTENIBILIDAD. UNA VEZ ESTÉ APROBADO SE SOCIALIZARÁ CON LOS EQUIPOS REGIONALES ART Y SENA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
452 | 20181301010436 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA PANORAMA DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA | EN EJECUCIÓN | CAREPA | 3. OCAD PAZ | 5099891496 | MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA | NO HA CULMINADO (PORCENTAJE DE AVANCE ESTA EN EL 90%), EN EJECUCION, AUN HACIENDO OBRAS. ESA OBRA SE INICIÓ EN 2018 APROX, ES UNA OBRA DE LAS PRIMERAS OBRAS PDET Y AUN NO CULMINA. HAY UNA PARTE DE LA VIA (20 MTS) QUE LE CORRESPONDE A INVIAS, NO ESTA DENTRO DEL CONTRATO Y ESO NO SE HARÍA. POR LO QUE SE PIDE QUE SE INCLUYA. PROCURADURIA VA REQUERIR A LA ALCALDIA Y AL EJECUTOR PARA QUE SE INFORME SOBRE ALGUNAS FALENCIAS DE LA OBRA. | URABÁ ANTIOQUEÑO
453 | 20181719000003 | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA GUAPÁ CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA | EN EJECUCIÓN | CHIGORODÓ | 3. OCAD PAZ | 3144866461 | MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA | SI LO CONOCEN, MANIFIESTA QUE HA TENIDO DUFICULTADES POR FALTA DE RECURSOS, LA EJECUCION SE HA PROLONGADO LLEVA APROXIMADAMENTE 5 AÑOS, ESTUVO QUIETO DOS AÑOS DEBIDO A LA REESTRUCTURACION DEL PROYECTO( AUMENTO DE LA POBLACION, REUBICACION DE LAS VIVIENDAS), FALTA DEL PERMISO DE LA ANI. | URABÁ ANTIOQUEÑO
454 | 20181719000298 | Construcción de acueducto en la comunidad indígena Dojura en el Municipio de Chigorodó, Antioquia | EN EJECUCIÓN | CHIGORODÓ | 3. OCAD PAZ | 2362532814 | MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA | SI LO CONOCEN, MANIFIESTAN QUE LLEVA UN AÑO QUIETO Y ESTA INCONCLUSO. LA COMUNIDAD SOLICITA INFORMACION DE SU ESTADO Y FECHA DE TERMINACION AL MUNICIPIO | URABÁ ANTIOQUEÑO
455 | 20181719000299 | Construcción de acueducto en la comunidad indígena Saudó del Municipio de Chigorodó, Antioquia | EN EJECUCIÓN | CHIGORODÓ | 3. OCAD PAZ | 2274055302 | MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA | SI LO CONOCEN, MANIFIESTAN QUE LLEVA APROXIMADAMENTE 2 AÑOS EN EJECUCION Y SOLO SE HA REALIZADO LA CASETA DE BOMBEO. | URABÁ ANTIOQUEÑO
456 | 2019000040068 | Mejoramiento DE VÍAS DE TERCER ORDEN DEL CIRCUITO PRODUCTIVO RURAL ZONA NORTE DE LA SUBREGIÓN URABÁ, EN LOS MUNICIPIOS DE Necoclí, Turbo | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 20719326422.07 | MUNICIPIO DE TURBO - ANTIOQUIA | NECOCLÍ No ha iniciado la ejecución en el municipio de Necoclí, pero inició en Turbo TURBO "No se socializó el costo de la obra y desean conocer el detalle de la obra. Las comunidades a traves de los presidentes dieron a conocer que el material a utilizar lo desconocen y los diseños del Boxculver no son los apropiados para el transito de la vía. El contratista no responde a los llamados que realiza la comunidad. Ya se realizó 2 quejas o requerimientos ante los entes de control. Los participantes manifiestan que antes de aprobar un proyecto, debe estar sometido a la validación de la comunidad, Grupo Motor y MEC; y, que después de aprobado el proyecto, continúe la comunicación con Grupo Motor y MEC." | URABÁ ANTIOQUEÑO
457 | 20191301010197 | Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó | EN EJECUCIÓN | APARTADÓ | 3. OCAD PAZ | 5098957370 | MUNICIPIO DE APARTADO | El corregimiento de San Jose es el principal corregimiento de Apartado pusieron dos kilometros de pavimento , no estan terminados , consideran que no es de buena calidad para el trafico que tienen con en comparación al de otras veredas . Los proyectos no se estructuren desde un escritorio si no de la mano de los lideres veredales .Se deben cargar los estudios previos , contratos e informes de interventoria en el SECOP , ya que el proyecto esta por varias lineas. Se insiste que cuando la ART va a dar viabilidad al proyecto revisar y validar que otros proyectos se han ejecutado y se tenga en cuenta el grupo motor. | URABÁ ANTIOQUEÑO
458 | 2020050450048 | Construcción de pavimento rígido y urbanismo en el Municipio de Apartadó Antioquia | EN EJECUCIÓN | APARTADÓ | 2. SGR | 10397673176 | EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO | El proyecto no beneficia a la comunidad rural y se sigue incumpliendo ya que no se llama al grupo motor para priorizar la iniciativa . La presentación del informe debe ir enfocado a lo rural. Los lideres rurales son los que conocen el territorio para identificar las necesidades .Cuando se habla de churido se habla del centro poblado y no esta afectando las veredas. La parte alta de la ruralidad es la que menos se ha visto impactada, pero son los territorios que mas necesitan del desarrollo de vias | URABÁ ANTIOQUEÑO
459 | 20201301010064 | Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad víal y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia | EN EJECUCIÓN | APARTADÓ | 3. OCAD PAZ | 11281488350 | MUNICIPIO DE APARTADO | Realizar veeduria de los proyectos por parte de la comunidad y grupo motor a los proyectos pero no cuentan con el apoyo economico, capacitación y seguridad para visitar las obras . La ART no tiene coordinador especifico. El ancho de la via no tiene las especificaciones tecnicas. Hay parches de asfalto y de cemento | URABÁ ANTIOQUEÑO
460 | 20201301010138 | Construcción DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA VILLA ESTHER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE San Pedro De Uraba | EN EJECUCIÓN | SAN PEDRO DE URABA | 3. OCAD PAZ | 5438550792 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA | Esta en ejecucion. Proyectos con muchos problemas en la ejecucion, presentando mala calidad de las obras ejecutadas, falta de capacidad financiera del contratistas, por tal motivo esta incumpliendo sus obligaciones de ejecucion de obras y laborales (no paga prestaciones ni seguridad social a los trabajadores) | URABÁ ANTIOQUEÑO
461 | 20201301010239 | Construcción de soluciones individuales sanitarias con sistema séptico en el área rural del municipio de Dabeiba | EN EJECUCIÓN | DABEIBA | 3. OCAD PAZ | 5600685739 | EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P. | Nucleo de urama se resalta la ejecución a tiempo de acuerdo a lo preentado. ya se estan utilizando, nucleo de antadó hay retraso en la obra 3 meses sin avances falta material. Nucleo Dabieba viejo se focalizaron 5 y retrasos en la obra, además de deudas con los trabajadores. No se reconoce quien trealiza las interventoria | URABÁ ANTIOQUEÑO
462 | 20201301010324 | Mejoramiento de vias rurales para un mejor desplazamiento de la población la activación del turismo desarrollo rural y construcción de una paz duradera en el municipio de Necoclí Antioquia | EN EJECUCIÓN | NECOCLÍ | 3. OCAD PAZ | 25506060590 | MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA | Inició su ejecución con Inconformismo por parte de la comunidad, porque se redujó la cantidad de kilómetros, se hizo modificación al contrato inicial, No se contrato obras de arte de VOZ CULVERT, y puentes | URABÁ ANTIOQUEÑO
463 | 20201301010426 | Construcción De Unidades Sanitarias Para Vivienda Rural Dispersa En El Municipio De San Pedro De Uraba | EN EJECUCIÓN | SAN PEDRO DE URABA | 3. OCAD PAZ | 10130872371 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA | Proyecto en ejecucion, pero el contratista las realiza en los lugares que mejor le convenga, y las ultimas unidades que ha realizado, les ha disminuido el area y la calidad de las obras. No se estan respetando los beneficiarios seleccionados inicialmente, se estan construyendo unidades a familias que no lo necesitan. | URABÁ ANTIOQUEÑO
464 | 20201301011111 | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en zona rural dispersa del Distrito de Turbo | EN EJECUCIÓN | TURBO | 3. OCAD PAZ | 13649454875 | MUNICIPIO DE TURBO - ANTIOQUIA | Los participantes hicieron la observación en mesa de trabajo con secretaria de agricultura distrital, gerencia PDET del distrito, ART regional y grupo motor "que el proyecto tenia un sobre costo respecto al número de unidades sanitarias a construir". También expresaron en varias reuniones que se realizó en comunidades que no cumplían la condición de población dispersa. Los participantes manifiestan que los beneficiarios de este proyecto serán excluidos para futuros subsidios de vivienda; porque por ser beneficiarios de este proyecto, aparecen fichados o registrados como que, recibieron un subsidio de vivienda por valor de 22'000.000; esto causó en la población beneficiaria, una acción con daño. Se recomienda que para futuros proyectos, se debe priorizar mejoramientos de vivienda digna más que proyectos de sólo UNISAFAS. No conocen los beneficiarios del proyecto ni fue socializado el proyecto. Solicitan que en todos los espacios donde se vaya a realizar proyectos PDET, haya una participación activa de los delegados de grupo motor y/o MEC para que puedan estar al día con la información. | URABÁ ANTIOQUEÑO
465 | 20201301011128 | Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó | EN EJECUCIÓN | APARTADÓ | 3. OCAD PAZ | 13176723455.66 | MUNICIPIO DE APARTADO | El proyecto esta por 695 unidades, no se hicieron estudios previos ,de factibilidad y prefactivilidad. En veredas como salto se perdio material de las unidades , se cambiaron cupos dejando a personas por fuera , en la veredad popala se las llevo el Rio y en los demas puntos redujeron costos en un 50% y quedaron de mala calidad . En algunas veredas que ya dieron por terminada las unidades no las han realizado. Hay incumplimiento total de la construcción de las unidades .Los contratistas le esta adeudando recursos a los trabajadores contratos . Sustentar del retiro de una familia del proyecto por fallecimiento por el titular o por cambio del domicilio. En la parte alta de las veredas el proyecto es un fracaso | URABÁ ANTIOQUEÑO
466 | 20201301011611 | Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el Distrito de Turbo - Departamento de Antioquia | EN EJECUCIÓN | TURBO | 3. OCAD PAZ | 10261773446 | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA | Los participantes hicieron la observación en mesa de trabajo con secretaria de agricultura distrital, gerencia PDET del distrito, ART regional y grupo motor "que el proyecto tenia un sobre costo respecto al número de unidades sanitarias a construir". También expresaron en varias reuniones que se realizó en comunidades que no cumplían la condición de población dispersa. Los participantes manifiestan que los beneficiarios de este proyecto serán excluidos para futuros subsidios de vivienda; porque por ser beneficiarios de este proyecto, aparecen fichados o registrados como que, recibieron un subsidio de vivienda por valor de 22'000.000; esto causó en la población beneficiaria, una acción con daño. Se recomienda que para futuros proyectos, se debe priorizar mejoramientos de vivienda digna más que proyectos de sólo UNISAFAS. No conocen los beneficiarios del proyecto ni fue socializado el proyecto. Solicitan que en todos los espacios donde se vaya a realizar proyectos PDET, haya una participación activa de los delegados de grupo motor y/o MEC para que puedan estar al día con la información. | URABÁ ANTIOQUEÑO
467 | 2021054900103 | Construcción Cancha Polideportiva Cubierta con módulos de servicios complementarios ubicada en el corregimiento Mellovillavicencio en el Municipio de Necoclí Departamento de Antioquia | EN EJECUCIÓN | NECOCLÍ | 2. SGR | 3016847321 | MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA | No se ha terminado su ejecución, Retrazado, pendiente porcentaje de avance | URABÁ ANTIOQUEÑO
468 | 20211301011050 | Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó | EN EJECUCIÓN | APARTADÓ | 3. OCAD PAZ | 28234394168 | MUNICIPIO DE APARTADO | No se adecuaron las vias de ingreso y puentes para establecer el proyecto, surge la inquietud de como voy a ingresar los insumos y sacar el producto final. Tiene dos años de retraso el proyecto y aun no se tiene el personal contratado y han realizado tres caracterizaciones , no se tiene el cupo completo de beneficiarios. El proyecto tiene la comercialización asegurada pero se pueden presentar monopolios .Se debe realizar veduria al proyecto , ya que hay pagos que no se van a realizar a los productores y no se muestran los costos del proyectos . Incumplimiento por parte de la ART para las veedurias. | URABÁ ANTIOQUEÑO
469 | 20211301011116 | Construcción de Unidades Sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en Necoclí | EN EJECUCIÓN | NECOCLÍ | 3. OCAD PAZ | 17599208957 | MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA | Se esta ejecutándo, pero no tiene un avance significativo, con un promedio de 25 %, se deberían iniciar con las unisafas, en el territorio con difícil acceso, aprovechando la época de verano | URABÁ ANTIOQUEÑO
470 | 20211301011670 | Construcción de unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Necoclí Antioquia | EN EJECUCIÓN | NECOCLÍ | 3. OCAD PAZ | 23699179401 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE ASOMUDACAR | Se esta ejecutándo, pero no tiene un avance significativo, con un promedio de 25 %, se deberían iniciar con las unisafas, en el territorio con difícil acceso, aprovechando la época de verano | URABÁ ANTIOQUEÑO
471 | 37180 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MARACUYÁ EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | EN EJECUCIÓN | CAREPA | 5. ART | 1180094599 | UNION TEMPORAL E&C COLOMBIA EN PAZ | SE ENCUENTRE EN EJECUCION, EL BENEFICIARIO ES LA ASOCIACION ASPROMAFLOR (VEREDA LAS FLORES -CORREGIMIENTO EL SILENCIO). ESTABA MUY RETRASADO, (ENTREGA DE LA POSTES Y EL ALAMBRE E INSUMOS). TIENE ASISTENCIA TECNICA QUE SE VIENE REALIZANDO. EL PROYECTO ES PARA VARIAS VEREDAS. | URABÁ ANTIOQUEÑO | ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA La entrega de la totalidad de insumos concluyó en febrero. Ee prórroga el contrato por un plazo de 3 meses, el proyecto se encuentra en fase de cierre. Pendiente por parte de la ART la revisión del informe final y presentación por parte del contratista de la los soportes de ejecución financiera del proyecto. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES 1. Realizar la revisión del informe final corregido, validar los soporte de ejecución del proyecto y realizar la visita de verificación de seguimiento final del proyecto. En caso de encontrarse acorde el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se realiza la convocatoria del CAC y autoridades locales para realizar el recibo a satisfacción por parte de la comunidad.
472 | 37372 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL ARROZ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ, ANTIOQUIA. | EN EJECUCIÓN | MUTATÁ | 5. ART | 1274163188 | UNION TEMPORAL E&C COLOMBIA EN PAZ | Se implementaron 88 de las 100 hectáreas del proyecto, y en este momento ya se tiene la tierra para la ejecución de las 12 hectáreas faltantes se espera, realizar la siembra. Revisar valor de la inversión por que se perciben sobrecostos | URABÁ ANTIOQUEÑO | ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA La ART contrató el apoyo de supervisión para la región de Urabá. Realizar la visita de verificación en campo de las hectáreas sembradas en el proyecto encontrando cultivos de edad entre 20 y 25 días. Se cuenta con los fertilizantes para avanzar en la primera fertilización. Se realiza la entrega de 10 equipos de fumigación de 450, de los 18 programados. Por parte de la UT se reemplazó la entrega de 8 bombas 450 por 45 bombas d de fumigación manual correspondientes a AGROFADEC. Esta modicación de entregas no cuenta con aprobación de la supervisión de la ART, por lo tanto la ART no da recibo a satisfacción a la actividad. La entrega de los equipos no conto con la participación de la ART. Se entrega 13 motores de fumigación de los 13 previstos referencia 420. Se realiza la prórrroga del contrado por un plazo de 3 meses, y se remiten semanalmente los informes al FCP. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES 1. Se realiza la verificación de los precios de mercado de las bombas de fumigación, sin embargo la ART no se recibo a satisfacción a la actividad de entrega de equipos de fumigaciones manual. 2. Se requiere al contratista la contratación del personal de seguimiento al proyecto.
473 | 20181301010124 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA CHIGORODÓ- LA MAPORITA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE HUELLA, OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA | TERMINADO SIN ENTREGAR | CHIGORODÓ | 3. OCAD PAZ | 2459580959 | MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA | SI LO CONOCEN, PERO MANIFIESTAN QUE DICHO PROYECTO NO FUE LO QUE PRIORIZARON EN SU MOMENTO, YA QUE EN ESTE MOMENTO SOLO+I20:I126 SE ESTA BENEFICIANDO LA PARTE PRIVADA QUE CUENTA CON VEHICULO PARTICULAR, VALORIZANDO LOS PREDIOS DE ESTOS PARTICULARES, DEJANDO ATRÁS LA VERDADERA NECESIDAD DE LAS COMUNIDADES. | URABÁ ANTIOQUEÑO
474 | 20181301010245 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LOS CAÑOS- EL BURRO, CASA LOMA- CERRO BUENAVISTA Y ZAPINDONGA- ARRIBA- PELAYITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA | TERMINADO SIN ENTREGAR | SAN PEDRO DE URABA | 3. OCAD PAZ | 3499960149 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA | Proyecto ejecutado, pero el proyecto quedo con algunas observaciones ´por parte obras sin ejecutar. | URABÁ ANTIOQUEÑO
475 | 2019056650017 | Construcción de puente vehicular en concreto en la vereda Betania y obras de arte en la vereda Angostura del municipio de San Pedro De Uraba | TERMINADO SIN ENTREGAR | SAN PEDRO DE URABA | 2. SGR | 1049650147 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA | Proyecto sin inicio de ejecucion. Contratista manifiesta que los recursos no alcamnzan para ejecutar el proyecto. | URABÁ ANTIOQUEÑO
476 | 30986 | Mejoramiento vial terciaria en puntos críticos del ramal de la Y a la Estrella | TERMINADO SIN ENTREGAR | DABEIBA | 5. ART | 298598161.2808 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Comenzo en el año 2028.El proyecto no se ha entregado a la comunidad , presenta fallas estrucutrales, se debe pagos a la comuidad- Ejecutor UT Uraba en Desarrollo, Se reconoce que realizo daño en la implementación del PDET | URABÁ ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico y se socializara con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
477 | 2017054900001 | Construcción de Placa Huella para el Mejoramiento de la Red vial Terciaria las Changas Resguardo Indígena el Volao en el Municipio de Necoclí | TERMINADO ENTREGADO | NECOCLÍ | 2. SGR | 1146536368 | MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA | Se ejecutó, pero no se realizó satisfactoriamente, no se hizó en el punto critíco de la entrada del accseso al resguardo índigena el volao del corregimiento de las changas , se hizó desde el resguardo hacia afuera, y el punto crítico quedó sin placa huella, | URABÁ ANTIOQUEÑO
478 | 2018056650001 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LA VEREDA EL BRASIL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA | TERMINADO ENTREGADO | SAN PEDRO DE URABA | 2. SGR | 394984345 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA | Proyecto sin inicio de ejecucion. | URABÁ ANTIOQUEÑO
479 | 2018056650007 | CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN EN LA VEREDA SAN JUANCITO CEDRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA | TERMINADO ENTREGADO | SAN PEDRO DE URABA | 2. SGR | 114999634 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA | La obra fue realizada, pero fue arrastrado por la quebrada, por mal diseño del proyecto, ya que su capacidad era insuficiente para el caudal de la quebrada. | URABÁ ANTIOQUEÑO
480 | 25524 | MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO-ANTIOQUIA-CAREPA | TERMINADO ENTREGADO | CAREPA | 5. ART | 185734666 | CORPORACION AYUDA HUMANITARIA | NO FUE MEJORAMIENTO, SINO CONSTRUCCIÓN NUEVA DE LA CASETA. FUE ENTREGADA. SE TIENE DIFICULTADES DE LICENCIAMIENTO DE LA ENERGIA. SE TIENE EL PREDIO LEGALIZADO A NOMBRE DE LA ACCION COMUNAL. SE REQUIERE EL CAMBIO DE CABLEADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICICACIONES TECNICAS DE EPM. PARA SOLUCIONAR LA DIFICULTAD SE REQUIERE DE UN TECNICO QUE REALICE LA OBRA Y LA CUAL SERÁ PAGADA POR IMPLEMENTADOR CORPORACION AYUDA HUMANITARIA. | URABÁ ANTIOQUEÑO | RTA: Se solicito el 24 de abril al presidente de la junta, que solicite a EPM un diagnostico para que se tenga claro cuales son los requerimientos puntuales y proceder a atenderlos por parte del implementador -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
481 | 25528 | CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA CANAL UNO-ANTIOQUIA-CAREPA | TERMINADO ENTREGADO | CAREPA | 5. ART | 223608157 | CORPORACION AYUDA HUMANITARIA | CONSTRUCCION NUEVA, FUE ENTREGADA PERO TIENE LA MISMA DIFICULTAD CON EL CABLEADO, EL CUAL NO ES EL ADECUADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EPM. SE REQUIERE TECNICO QUE REALICE OBRA PARA CAMBIARLO Y LA ENERGIA SEA CERTIFICADA Y CUENTE CON LICENCIA DE EPM. SIN MAS DIFICULTADES | URABÁ ANTIOQUEÑO | RTA: Se realizo el cambio de cableado la semana del 24 de abril de 2023 -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
482 | 25748 | MEJORAMIENTO (AFIRMADO) DE LA CARRETERA O VIA DE LA VICTORIA - LA PEDROZA | TERMINADO ENTREGADO | APARTADÓ | 5. ART | 329673920 | CORPORACION AYUDA HUMANITARIA | Si se esta realizando el ensanchamiento de la via no se ha realizado el afirmado | URABÁ ANTIOQUEÑO | RTA: Toda vez que la estrategia no permite mejoramientos en afirmado, se construyo una placa huella la cual ya fue entregada -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
483 | 25751 | Construcción de placa huella en la vereda Churidó Medio (relleno sanitario) | TERMINADO ENTREGADO | APARTADÓ | 5. ART | 333487296 | CORPORACION AYUDA HUMANITARIA | Se cambio el lugar de ejecucción de la obra , la canalización no esta funcionando adecuadamente y se rebosa el agua y no acondicionaron las tuberias del acueducto del resguardo comunitario | URABÁ ANTIOQUEÑO | RTA: Se construyo placa huella con su respectivas cunetas para transporte de aguas, y se inatalo una tuberia con la respectiva caja de aguas. Lo cual concuerda con el alcance contractual del objeto de la iniciativa -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
484 | 26312 | Construcción del restaurante escolar en la vereda Nueva Tulapa | TERMINADO ENTREGADO | TURBO | 5. ART | 210448944 | CORPORACION AYUDA HUMANITARIA | La obra tuvo sobre costo. | URABÁ ANTIOQUEÑO | RTA: El costos incial de la Obra fue de $118.518.558, debido a la pandemia y el aumento de precios eternos a la iniciativa como lo fueron el acero y el cemento, se presento un acta de mayores y menores cantidades debidamente soportadas por parte del implementador y aprobadas por la intevrentoría y socializadas en el Comite Operativo llegando a un valor de $135.155.283. Los ajustes no representan un sobre costos de obra y se encuentran debidamente soportados. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
485 | 26313 | Construcción de la unidad sanitaria de la escuela de la vereda la Pita del nucleo veredal de San Pablo Tulapa | TERMINADO ENTREGADO | TURBO | 5. ART | 228905579 | CORPORACION AYUDA HUMANITARIA | Las puertas de los baños no cierran. | URABÁ ANTIOQUEÑO | RTA: Se realizo atención por parte del implementador hace aproximadamente el 20 de julio de 2022, la interventoría reporta evidencia en video de la subsanación -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
486 | 26317 | Construcción de dos aulas en la escuela de la vereda de Tio López | TERMINADO ENTREGADO | TURBO | 5. ART | 272279212 | CORPORACION AYUDA HUMANITARIA | La obra tuvo sobre costo. | URABÁ ANTIOQUEÑO | RTA: El costos incial de la Obra fue de $153.339.518, debido a la pandemia y el aumento de precios eternos a la iniciativa como lo fueron el acero y el cemento, se presento un acta de mayores y menores cantidades debidamente soportadas por parte del implementador y aprobadas por la intevrentoría y socializadas en el Comite Operativo llegando a un valor de $156.963.476. Los ajustes no representan un sobre costos de obra y se encuentran debidamente soportados. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
487 | 26320 | Construcción de cancha y parque recreativo comunitarios para el beneficio de las familias pertenecientes al consejo comunitario Bocas del Atrato y Leoncito | TERMINADO ENTREGADO | TURBO | 5. ART | 192915767 | CORPORACION AYUDA HUMANITARIA | Solamente se construyó un parque recreativo y respecto a la construcción de la cancha, se dejó estructurado el proyecto. Los participantes estiman que hubo sobrecosto. | URABÁ ANTIOQUEÑO | RTA: En la etapa de estructuración se determino disminuir del alcance toda vez que los recursos de la estrategia eran limitados y se ejecuto por el consejo comunitarío Bocas de Atrato y Leoncito El costos incial de la Obra fue de $108.644.397, debido a la pandemia y el aumento de precios eternos a la iniciativa como lo fueron el acero y el cemento, se presento un acta de mayores y menores cantidades debidamente soportadas por parte del implementador y aprobadas por la intevrentoría y socializadas en el Comite Operativo llegando a un valor de $119.147.652. Los ajustes no representan un sobre costos de obra y se encuentran debidamente soportados. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
488 | 26322 | Mejoramiento a traves de la remodelacion de la caseta comunal del consejo comunitario Bocas del Atrato y Leoncito | TERMINADO ENTREGADO | TURBO | 5. ART | 592765713 | CORPORACION AYUDA HUMANITARIA | La obra está terminada pero pudo haber tenido sobrecosto. | URABÁ ANTIOQUEÑO | RTA: El costos incial de la Obra fue de $333.827.940, debido a la pandemia y el aumento de precios eternos a la iniciativa como lo fueron el acero y el cemento, se presento un acta de mayores y menores cantidades debidamente soportadas por parte del implementador y aprobadas por la intevrentoría y socializadas en el Comite Operativo llegando a un valor de $367.897.490. Los ajustes no representan un sobre costos de obra y se encuentran debidamente soportados. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
489 | 31320 | Fortalecimiento social y comunitario mediante el mejoramiento de la escuela, que incluye salones de clase, oficinas, baterías sanitarias y restaurante escolar de la comunidad indígena Taparales, municipio de Dabeiba - Antioquia | TERMINADO ENTREGADO | DABEIBA | 5. ART | 273553151.516 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | No se ha entregado el proyecto, se comenzo la obras desde el año 2018, ejecutado por UT Uraba en Desarrollo proyectos PIC II, el implementador no responde ante los llamados de la comunidad. | URABÁ ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico y se socializara con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
490 | 31381 | Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción del aula escolar para la secundaria de la escuela Taparales server de la comunidad indígena Chever, municipio de Dabeiba - Antioquia | TERMINADO ENTREGADO | DABEIBA | 5. ART | 171653585.9675 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | No se ha entregado el proyecto, se comenzo la obras desde el año 2018, ejecutado por UT Uraba en Desarrollo proyectos PIC II, el implementador no responde ante los llamados de la comunidad. Se reconocen daños estructurales. | URABÁ ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico y se socializara con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
491 | 31424 | CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA CARRA CAMPESINA | TERMINADO ENTREGADO | DABEIBA | 5. ART | 193409451.3339 | UNIÓN TEMPORAL URABÁ EN DESARROLLO | Se recibio al obra, pero falto el cumplimeinto en algunas obras como es el piso de la cocina. Se debe plata al oficial que estuvo en la obra. Ejecutor UT Uraba en desarrollo. Obra PDET II | URABÁ ANTIOQUEÑO | *Se realiza validacion del alcance tecnico y se socializara con la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
492 | 3378 | FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE DE LAS FINCAS GANADERAS DOBLE PROPÓSITO E INSTALACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO PARA EL ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA. | TERMINADO ENTREGADO | DABEIBA | 5. ART | 345125907 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA - FAO | Proyecto del año 2019- Se reconoce que el sector no es ganadero CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE URAMA, no fue un proyecto con pertinencia, no se genero impacto social ya que el tanque entregado no beneficia a todas las familias y por no saber del tema las familias vendieron lo entregad, El proyecto se considera que se perdio. Se solicita que la Administracón municipal analice el tralade el tanque existena comnidades donde la vocación es Ganadera lechera. | URABÁ ANTIOQUEÑO | EL PROYECTO FUE ESTRUCTURADO DE MANERA PARTICIPATIVA CON LAS COMUNIDADES Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EN SU MOMENTO NO SE RECIBIÓ OBJECIÓN EN LA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTORES A VINCULAR. ADELANTANDO LA CONSULTA CON EL EQUIPO REGIONAL DE LA ART - URABA SE REPORTA QUE A DICIEMBRE DE 2022 LA PLANTA ESTABA EN FUNCIONAMIENTO CON EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO CON OBTENCIÓN DE QUESOS (MOZZARELA Y CAMPESINO) Y YOGURT SE INDICA QUE EN EL 2022 LE FUE OTROGADO REGISTRO INVIMA AL YOGURTH ADICIONALMENTE SE INDICA QUE LA ORGANIZACIÓN ADQUIRIÓ EL AÑO PASADO, CON SUS RECURSOS, UN MOTOCARGUERO PARA REALIZAR LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE LECHE CONVENIO LIQUUIDADO Y AUDITADO POR LA CGR
493 | 3379 | ADECUACIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES PANELERAS DE LAS ASOCIACIONES DE LAS VEREDAS CHARRASCAL Y FILO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, PARA POTENCIAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA MEDIANTE LAS MEJORAS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSFORMACIÓN CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES | TERMINADO ENTREGADO | DABEIBA | 5. ART | 449564553 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA - FAO | La comunidad identifica que existio tendencia politica para la priorización e implementación del proyecto, lo que llevo a beneficiar a unas familias y dejar excluidas otras. Se esta ejecutado y genera producción , la comundad aporto para las adecuaciones finales y que cumpliera con el objetivo productivo. | URABÁ ANTIOQUEÑO | EL PROYECTO FUE ESTRUCTURADO DE MANERA PARTICIPATIVA CON LAS COMUNIDADES Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EN SU MOMENTO NO SE RECIBIÓ OBJECIÓN EN LA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTORES A VINCULAR SE CONSIDERA QUE PUDO EXISTIR DEFICIENCIAS EN LA SOCIALIZACIÓN DEL ALCANCE CON LAS CÓMUNIDADES Y CON EL GRUPO MOTOR CONVENIO LIQUUIDADO Y AUDITADO POR LA CGR
494 | 3381 | FOMENTO DEL CULTIVO DE LA CAÑA, ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS AL ENTABLE PANELERO, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS Y COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN ASOPCHACHAFRUTAL, PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS | TERMINADO ENTREGADO | DABEIBA | 5. ART | 168923126 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA - FAO | La comundiad con lo que recibio debio ajustar la infraestrucutra para ser funcional, la entidad ejecutora no entrego el proyecto en funcionamiento. | URABÁ ANTIOQUEÑO | EL PROYECTO FUE ESTRUCTURADO DE MANERA PARTICIPATIVA CON LAS COMUNIDADES Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL, COMO COMPLEMENTO PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS DE CAÑA APOYADOS. EL PROYECTO CONTEMPLABA LA CONTRAPARTIDA EN MANO OBRA POR PARTE DE LA COMUNIDAD PARA ALGUNAS ADECUACIONES MENORES LAS ORGANIZACIONES ASOTCHACHAFRUTAL, ASOPAFICRUZ Y EAT CHARRASCAL, BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN ADELANTANDO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SE PROYECTÓ COMUNICACIÓN PARA REMISIÓN AL EJECUTOR CON EL FIN DE DAR A CONOCER LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO Y PROPONER MESA DE TRABAJO PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y PROCEDER A DEFINIR UNA RUTA QUE PERMITA DAR RESPUESTA A LAS INQUIETUDES DE LAS COMUNIDADES. CONVENIO LIQUIADO Y AUDITADO POR LA CGR
495 | 3385 | ADECUACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DEL CENTRO DE ACOPIO APÍCOLA | TERMINADO ENTREGADO | [ MULTIMUNICIPIO ] | 5. ART | 21450000 | OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - UNODC | NECOCLÍ No se tiene conocimiento del proyecto TURBO Faltan algunas entregas a los beneficiarios del proyecto. | URABÁ ANTIOQUEÑO | LA OBSERVACIÓN CORRESPONDE AL PROYECTO. AUNQUE LA COBERTURA NO SE EXTENDIÓ AL MUNICIPIO DE TURBO. ESTE PROYECTO SE DESARROLLÓ EN RESPUESTA A LA IDENTIFICACIÓN D ELA NECESIDAD POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES Y CONSISTIÓ EN EL DESARROLLO DE MEJORAS LOCATIVAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DOTACIÓN DE UNA PLANTA DE ACOPIO DE PRODUCTOS APÍCOLAS.
496 | 3406 | FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PESCADORES ARTESANALES MEDIANTE LA ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PESCA ARTESANAL EN TURBO (ANTIOQUIA). | TERMINADO ENTREGADO | TURBO | 5. ART | 1244298827 | OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - UNODC | La obra no fue socializada. La obra no era para zona urbana sino rural (Nueva Colonia). Esto lo pusieron en conocimiento de la Contraloría, ellos tienen evidencia fotográfica. Las evidencias son respaldada por visita realizada en el año 2021. Después de 3 años de inaugurada, fue que se realizó la visita y seguía sin funcionar. Se estaban deteriorando algunos equipos como congeladores, así como la infraestructura porque empezaron a darle mal uso como fue consumo de sustancias sicoactivas por parte de algunas personas. Los participantes manifiestan que antes de aprobar un proyecto, debe estar sometido a la validación de la comunidad, Grupo Motor y MEC; y, que después de aprobado el proyecto, continúe la comunicación con Grupo Motor y MEC. | URABÁ ANTIOQUEÑO | EL PROYECTO FUE ESTRUCTURADO DE MANERA PARTICIPATIVA CON LAS COMUNIDADES Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL. LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SE ADELANTÓ TENIENDO EN CUENTA QUE EL OBJETO DE LA MISMA ERA MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y LOGÍSTICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO CAPTURADO POR LOS PESCADORES DEL MUNICIPIO QUE PROVIENEN DE ZONAS RURALES. LA ALCALDIA MUNICIPAL ENTRANTE ARGUMENTÓ LA NECESIDAD DE RALIZAR MEJORAS ADICIONALES,PESE A QUE LAS INSTALACIONES ESTABAN HABILIDADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD EN PROCURA DEL NO DETERIORO DE LAS ADECUACIONES Y ELEMENTOS ENTREGADOS, ESTE SEGUIMIENTO SE HA ADELANTADO A TRAVÉS DE VISITAS, REUNIONES Y SOLICITUDES ESCRITAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL LA ALCALDÍA MUNICIPAL GESTIONÓ ANTE LA GOBERNACIÓN RECUROS PARA DARLE MAYOR ALCANCE A LA INFARESTRUCTURA. A LA FECHA LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
497 | 37314 | FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA | TERMINADO ENTREGADO | SAN PEDRO DE URABA | 5. ART | 1516796242 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | Proyecto Ejecutado, proyecto con inconvenientes con el ejecutor, elementos entregados de mala calidad y marquesinas construidas con maderas no aptas. | URABÁ ANTIOQUEÑO | EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA” SE ENCUENTRA DUPLICADO EN LA BASE Y REGISTRA DOS ID 43133 - ID 37314
498 | 43133 | “FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA” | TERMINADO ENTREGADO | SAN PEDRO DE URABA | 5. ART | 1516796242 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | Proyecto Ejecutado, proyecto con inconvenientes con el ejecutor, elementos entregados de mala calidad y marquesinas construidas con maderas no aptas. | URABÁ ANTIOQUEÑO | EL PROYECTO FUE IMPLEMENTADO A TRAVÉS DE CONVENIO CON LA ALCALDÍA, QUIEN ADELANTÓ PROCESO DE CONTRATACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE URABÀ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS LA ALCALDÌA SUMINISTRÓ LAS ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR LOS BENEFICIARIOS Y SE ADELANTARON VISIUTAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN LA COMUNIDAD MANIFESTÓ QUE LA CALIDAD DE LA MADERA NO ERA LA ADECUADA, Y EN RESPUESTA SE ADELANTÓ REUNIÓN ENTRE LA ALCALDÍA, EL CONTRATISTA EJECUTOR Y LA ORGANIZACIÓN DE BENEFICIARIOS CON EL CONSECUENTE CAMBIO DE MATERIALES ACORDES A LA CALIDAD INDICADA. INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD PARTICIPARON EN EL EJERCICIO DE INSTALACIÓN. SE ADELANTARON VISITAS DE VERIFICACIÓN. EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
499 | 2017865680007 | REVISIÓN GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. PUTUMAYO | EN EJECUCIÓN | PUERTO ASÍS | 2. SGR | 1497304154 | MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO | No se sabe, nadie respondeante a la comunidad por la suspensión del Proyecto. MEC (No es una iniciativa etnica. Se debe garantizar la consulta previa a las comunidades indigenas del municipio de Puerto Asís.) | PUTUMAYO
500 | 2018000060015 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ORITO Y VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 26151570462 | MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | Se requiere verificar los sitios o veredas de intervención y tramos viales. VALLE DEL G (El proyecto se encuentra paralizado, se requiere conocer motivos de suspension e informar cuando reinicia las obras, pasado de tiempo) | PUTUMAYO
501 | 2019000060020 | Construcción DEL PUENTE SOBRE EL RIO YARUMO EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE ORITO-PUERTO ASÍS, EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL Putumayo | EN EJECUCIÓN | ORITO | 2. SGR | 2544412706 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Recursos de Gobernación, bajo porcentaje de avance | PUTUMAYO
502 | 20191301010271 | Construcción DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS: SANTA TERESA, LA PRADERA, EL ROSAL, ALTO ROSAL, EL ZARSAL, SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA, LA BETANIA, LA ARENOSA, ALTO GUISIA, LA COSTEÑITA Y LOS LLANOS DEL MUNICIPIO Valle Del Guamuez | EN EJECUCIÓN | VALLE DEL GUAMUEZ | 3. OCAD PAZ | 9402835998 | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO | La obra va con retraso, verificar los recursos para su culminacion | PUTUMAYO
503 | 20191301010342 | Mejoramiento DE LAS VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO Valle Del Guamuez, Putumayo | EN EJECUCIÓN | VALLE DEL GUAMUEZ | 3. OCAD PAZ | 14787719612 | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO | traamo uno San Isidro Costa Rica aun no inicia, informar fecha de reinicio, tramos dos en ejecucion pero con avance lento | PUTUMAYO
504 | 2020006860052 | Fortalecimiento DE LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPO BIOMEDICO E INDUSTRIAL A LA ESE HOSPITAL LOCAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR PANDEMIA POR SARS-CoV-2 MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL Putumayo | EN EJECUCIÓN | PUERTO ASÍS | 2. SGR | 5502706550 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | No se explica porque se esta ejecuntando un proyecto relacionado con la pandemia del COVID - 19, cuando la situacion de la pandemia esta controlada. | PUTUMAYO
505 | 20201301010296 | Instalación DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 843 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO- Putumayo | EN EJECUCIÓN | LEGUÍZAMO | 3. OCAD PAZ | 16972824068.36 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO | Se requiere revision de algunos sistemas que no estan funcionando y que se asigne el AOM (Administracion Operación y Mantenimiento ) *es necesario hacer la ampliacion de beneficiarios en las distintas veredas beneficiadas de este proyecto . MEC (no es etnica no fue presentada ante el MEC es una inciativa comun) | PUTUMAYO
506 | 20201301010371 | Implementación de Sistemas Fotovoltaicos en zonas no interconectadas de los Municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel en el departamento de Putumayo | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 25515696115 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | El proyecto no menciona que veredas puntuales beneficiadas. Proyecto fotovoltaico no es lo ideal, en PDET se solicitó conexión al sistema electrico nacional. Las entregas se hicieron tener sin en cuenta que llegara realmente a los que lo que realmente lo necesitan. Guzman (Se solicita sea socializado y conocer el alcance del proyecto)SAN MIGUEL (el proyecto se encuentra en ejecucion , las plantas solares algunas ya no funionan funcionan. Y no hay articulacion entre municipio y departamento, y los delegados de grupo motor no son invitados a las socializaciones )VG (se desconoce el proceso, se requiere informacion detallada)MEC (no es etnica. se desconoce el proyecto. No se ha socializado ante el MEC) | PUTUMAYO
507 | 20201301010564 | Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica en poblaciones no interconectadas y dispersas en los municipios de Orito, Puerto Leguizamo, Villagarzón en el Departamento del Putumayo y en el municipio de Solano en el Departamento de Caquetá | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 11085365995 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO | Verificar especificaciones técnicas con respecto a costos de los sitemas fotovoltaicos. MEC (no es etnica. No se presento ante el MEC No se ha socializado el proyecto ante el MEC.) | PUTUMAYO
508 | 20201301010573 | Construcción del Sistema de Acueducto Regional Fase II, Valle Del Guamuez | EN EJECUCIÓN | VALLE DEL GUAMUEZ | 3. OCAD PAZ | 54562309806 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Proyecto en ejecucion lenta, se requiere que se revise tecnicamente la tuberia existente de proyecto anterior que puede no estar apto para su uso, revisar que el proyecto brinde servicio a resguardos indigenas y veredas cercanas al paso de la tuberia, el proyecto requiere agilizar licencias ambientales y forestales | PUTUMAYO
509 | 20201301010750 | Desarrollo de la actividad productiva de aves de postura como estrategia de generación de ingresos para mujeres en los municipios de San Miguel y Valle del Guamuez Departamento de Putumayo | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 10150878054 | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO | Proyecto ejecutado-no genero impacto, lo que entregaron fue de mala calidad, no es un proyecto sostenible. VG(Proyecto ejecutado, revisar la pertinencia de este tipo de proyectos, en algunos casos las gallinas fueron vendidas, el proveedor entrego alimentacion descompuesta, gallinas enfermas ) MEC (es una iniciativa comun. No garantizaron la participacion real a las comunidades etnicas de los municipios) | PUTUMAYO
510 | 20201301010806 | Mejoramiento de la vía terciaria en la zona rural del municipio de Orito Putumayo | EN EJECUCIÓN | ORITO | 3. OCAD PAZ | 16740915224.71 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | Presenta inconveniente de avance por solicitud de Consulta Previa de la comunidad Pastos | PUTUMAYO
511 | 2021006860299 | Suministro DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES VIGENCIA 2022 DEL DEPARTAMENTO DEL Putumayo | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 24632136092 |  | Algunos productos sumistrados son de mala calidad. Guzman (Se está ejecutando, pero el provedor no entrega la minuta contratada por que no lñe cancelan y no cumple con dicha minuta). LEGUIZAMO (*Fortalecer con asignacion de mas recursos para garantizar la alimentacion escolar de todo los estudiantes del municipio. * revisar la calidad y cantidad de comida que se le suministra a la poblacion estudiantil * garantizar la alimentacion todos los meses del año escolar Febrero a Noviembre )SAN MIGUEL (Proyecto ejecutado, no tienen en cuenta a los integrantes d egrupo motor) VG (se desconoce el proceso, se requiere informacion detallada) MEC (no fue tenida en cuenta frente el MEC no es etnica, es un programa del gobierno.) | PUTUMAYO
512 | 20211301010077 | Construcción DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA TETEYE MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Putumayo | EN EJECUCIÓN | PUERTO ASÍS | 3. OCAD PAZ | 3168352149 | MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO | La comunidad manifiesta que el proyecto no ha iniciado. | PUTUMAYO
513 | 20211301011770 | Construcción de redes eléctricas de media y baja tensión para la vereda la Danta en el Municipio de Puerto Asís departamento del Putumayo | EN EJECUCIÓN | PUERTO ASÍS | 3. OCAD PAZ | 1146071091 | MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO | hay instalaciones fisica, pero no hay interconexion electrica. | PUTUMAYO
514 | 2021865690042 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales de Puerto Asís y Puerto Caicedo | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 33260885453 | RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - EDURED | Proyecto en ejecución que presenta falencias en garantías de los equipos. PUERTO ASIS (La comunidad manifiesta que no se descrimina las instituciones beneficiadas, no se conocen escuelas rurales con este beneficio,. Se debe brindar una mayor información.) | PUTUMAYO
515 | 2022006860037 | Fortalecimiento DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL Putumayo | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 20370386235 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Se ejecutó con dificultades por moras en los pagos a los proveedores. CAICEDO (no se conoce el proyecto). PUERTO ASIS (La comunidad manifiesta que el problema de movilidad de la zona escolar persiste. La comunidad que manifiesta que por parte de la secretaria de educación se le asigana un rubro. El rubro es bastante ampli para ser un rubro complementario.)LEGUIZAMO (Se requiere la dotacion de equipos de rio para garantizar el transpor escolar en las zonas rurales sobre los diferentes rios del municipio de Leguízamo.) | PUTUMAYO
516 | 2022006860356 | Construcción de vivienda nueva en sitio propio MODELO DE DESARROLLO REGIONAL en Puerto Caicedo | EN EJECUCIÓN | PUERTO CAICEDO | 2. SGR | 770000000 |  | Proyecto en ejecución que no se a entregado a los beneficiarios | PUTUMAYO
517 | 2017000060021 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PIMIENTA (PIPER NIGRUM) COMO MECANISMO DE INCLUSION RURAL Y SUSTENTABILIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE ORITO, PUERTO ASÍS, PUERTO CAICEDO, SAN MIGUEL, VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO | TERMINADO SIN ENTREGAR | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 2017463258 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | No se conoce el proyecto. PUERTO ASIS (La comunidad manifiesta que la cadena agricola de la pimienta no se ha visto fortalecidad, la producción de pimienta en el departamento ha declinido en los ultimos años.) VG (se desconoce el proceso, se requiere informacion detallada) | PUTUMAYO
518 | 2018000060057 | FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA ESCOLAR, MEDIANTE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2019 DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO SIN ENTREGAR | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 30425775365.67 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Se ejecutó con dificultades por moras en los pagos a los proveedores. CAICEDO (no se conoce el proyecto). PUERT ASIS(La comunidad manifiesta que el problema de alimentación en las zonas escolares persiste. No muestra solucion. La comunidad propone que se haga un seguimiento detallado de los recursos y se brinde un informe de la inversión, teniendo en cuenta que el rubro es alta con la capacidad de estudiantes en las instituciones oficiales.) LEGUIZAMO (se ejucoto con dificultades por que no se garantizo la alimentacion de todos los mese)MEC (no es etnica. Es un programa de gobierno. No se presento ante el MEC) | PUTUMAYO
519 | 2018000060066 | Incremento del acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los EE oficiales mediante la estrategia de Transporte Escolar, Vigencia 2019 en el Departamento del Putumayo | TERMINADO SIN ENTREGAR | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 12483773928 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Se ejecutó con dificultades por moras en los pagos a los proveedores. CAICEDO (no se conoce el proyecto). PUERTO ASIS (La comunidad manifiesta que el problema de movilidad de la zona escolar persiste. No muestra solucion. La comunidad propone que se haga un seguimiento detallado de los recursos y se brinde un informe de la inversión, teniendo en cuenta que el rubro es alta con la capacidad de estudiantes en las instituciones oficiales.) | PUTUMAYO
520 | 20181301010411 | MEJORAMIENTO DE LA VIA MESÓN - PUERTO LIMÓN PUTUMAYO | TERMINADO SIN ENTREGAR | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 3380390912 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Si por ahí pasa trafico pesado debio haber sido en pavimento rigido, se contrate con JAC u organizaciones para que rinda el recurso, y alcance para mas obra | PUTUMAYO
521 | 20191301010137 | Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica para Zonas No Interconectadas en los Municipios de: Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y Puerto Leguízamo, Departamento del Putumayo | TERMINADO SIN ENTREGAR | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 19080294357 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO | Verificar el alcance fisico y los insumos entregados. LEGUIZAMO (Se requiere revision de algunos sistemas que no estan funcionando y que se asigne el AOM (Administracion Operación y Mantenimiento ) *es necesario hacer la ampliacion de nuevos beneficiarios en las distintas veredas beneficiadas de este proyecto ) VG (se desconoce el proceso, se requiere informacion detallada) MEC (no es etnica. No se presento ante el MEC) | PUTUMAYO
522 | 20201301010333 | Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica en zonas no interconectadas en la ribera del río Caquetá entre los Departamentos de Caquetá y Putumayo | TERMINADO SIN ENTREGAR | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 3413934776 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO | LEGUIZAMO (Se requiere revision de algunos sistemas que no estan funcionando y que se asigne el AOM (Administracion Operación y Mantenimiento ) *es necesario hacer la ampliacion de nuevos beneficiarios en las distintas veredas beneficiadas de este proyecto ) MEC (esta iniciativa no beneficia a las comunidades etnicas del departamento del Putumayo. No se ha socializado ante el MEC) | PUTUMAYO
523 | 20201301010527 | Construcción de los sistemas fotovoltaicos en las veredas de la Cocha, Cocha Cristalina y el Balsal en el Municipio del puerto Leguizamo Departamento del Putumayo | TERMINADO SIN ENTREGAR | LEGUÍZAMO | 3. OCAD PAZ | 1497954317 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO | Se requiere revision de algunos sistemas que no estan funcionando y que se asigne el AOM (Administracion Operación y Mantenimiento ) *es necesario hacer la ampliacion de nuevos beneficiarios en las distintas veredas beneficiadas de este proyecto | PUTUMAYO
524 | 2021865710158 | Mejoramiento Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CERRITO - JOSÉ MARÍA DE LA INSPECCIÓN DE JOSÉ MARÍA EN ATENCIÓN AL DECRETO DE CALAMIDAD NO 200- 022 NO 101 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN DEPARTAMENTO DEL Putumayo | TERMINADO SIN ENTREGAR | PUERTO GUZMÁN | 2. SGR | 1960000000 | MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO | No se ha cumplido con la ejecución del proyecto, revisar el detalle y alcance del mismo | PUTUMAYO
525 | 2022863200025 | Construcción DE DOS AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL UMADA WARRARA SEDE LA CRISTALINA MUNICIPIO DE ORITO Putumayo | TERMINADO SIN ENTREGAR | ORITO | 2. SGR | 392208144 |  | Recursos de Alcaldia, bajo porcentaje de avance | PUTUMAYO
526 | 18033 | Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de una caseta comunal en la vereda la Cordialidad del municipio de Puerto Asís Putumayo | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 51410027.5297 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD | La comunidad manifiesta que la Caseta fue entregada, pero presentas partes por adecuar. | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos *Se socializara a la comunidad el resultado de la verificacion de la quejas *Se solicitara concepto de interventoria -
527 | 18232 | Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción restaurante escolar, IER Jorge Eliecer Gaitán, sede resguardo indígena el hacha, municipio de Leguízamo, departamento del Putumayo | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 138983519.5361 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD | Se requier reubicar la escuel por falla geologica y remocion en mas del terreno donde esta ubicada, es necesario ubicar en el los terrenos del nuevo restaurante escolar. | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos *Se socializara a la comunidad el resultado de la verificacion de la quejas *Se solicitara concepto de interventoria -
528 | 2017867570004 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS LA CRUZ, SAN FERNANDO Y NUEVA RISARALDA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | TERMINADO ENTREGADO | SAN MIGUEL | 2. SGR | 668309338 | MUNICIPIO SAN MIGUEL - PUTUMAYO | proyecto ejecuatdo, inconluso no funciona | PUTUMAYO
529 | 2018867570002 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION CENTRO DE CONVIVENCIA Y COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | TERMINADO ENTREGADO | SAN MIGUEL | 2. SGR | 1791828511 | MUNICIPIO SAN MIGUEL - PUTUMAYO | Proyecto ejecutado, el proyecto no era funcional por que no hbian contemplado la red de internet, el municipio hizo adecuaciones de internet. Dotacion insuficiente. | PUTUMAYO
530 | 2018868650001 | Ampliación DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSION VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL Putumayo | TERMINADO ENTREGADO | VALLE DEL GUAMUEZ | 2. SGR | 700000000 | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO | Las redes se encuentran instaladas, se requiere instalar el servicio | PUTUMAYO
531 | 2019865690146 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Con Panel Solar En El Municipio De Puerto Caicedo, Departamento Del Putumayo | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO CAICEDO | 2. SGR | 200000000 | MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO | Proyecto Terminado con equipos de baja calidad | PUTUMAYO
532 | 30751 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE EL CAÑO BAJO AMARON VEREDA BAJO AMARON MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO / 3 | TERMINADO ENTREGADO | SAN MIGUEL | 5. ART | 225223324.481 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Proyecto ejecutado, el puente esta en riesgo tiene problemas .no generoimpacto en la caomunidad | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
533 | 30914 | MANTENIMIENTO DE DOS KILÓMETROS DE VÍA DE INGRESO A LAS VEREDAS CANANGUCHA, PRADERA Y PUERTAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO CAICEDO | 5. ART | 188566431.7703 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Proyecto ejecutado que requiere mantenimiento | PUTUMAYO | *Se validara el estado y alcance del Proyecto El mantenieniento y sostenimiento esta acargod e la comunidad y ente territorial -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
534 | 30970 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. MEC (No es etnica no se presento ante el MEC) | PUTUMAYO | *Se validara la participacion de la comunidad *Se socializara con la comuniadad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
535 | 30971 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA BUEN SAMARITANO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. MEC (No es etnica. No se presento ante el MEC) | PUTUMAYO | *Se validara la participacion de la comunidad *Se socializara con la comuniadad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
536 | 30972 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA SAN SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. MEC (no es etnica no se presento ante el MEC) | PUTUMAYO | *Se validara la participacion de la comunidad *Se socializara con la comuniadad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
537 | 30973 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LA PIÑA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. MEC (no es etnica no se presento ante el MEC) | PUTUMAYO | *Se validara la participacion de la comunidad *Se socializara con la comuniadad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
538 | 30975 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA TUAYA EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. | PUTUMAYO | *Se validara la participacion de la comunidad *Se socializara con la comuniadad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
539 | 30977 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. MEC (no es etnica no se presento ante el MEC) | PUTUMAYO | *Se validara la participacion de la comunidad *Se socializara con la comuniadad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
540 | 30978 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA BOCANAS DEL COHEMBI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. | PUTUMAYO | Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
541 | 30980 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LA ESPAÑOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. | PUTUMAYO | Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
542 | 30981 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA BAJO COHEMBI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. | PUTUMAYO | Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
543 | 30982 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA ANGOSTURAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. | PUTUMAYO | Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
544 | 30988 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA PALMIRA MANDUR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | SAN MIGUEL | 5. ART | 82443902.426 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Proyecto ejecutado , no gnero impacto los paneles solares no fucionaron | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos *Se socializara a la comunidad el resultado de la verificacion de la quejas *Se solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
545 | 31095 | Fortalecimiento Social y Comunitario a través del mejoramiento y ampliación Caseta Comunal vereda Mecaya. | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 132379494.5908 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Falto la dotacion de moviliario, la caseta esta en uso | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos *Se socializara a la comunidad el resultado de la verificacion de la quejas *Se solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
546 | 31096 | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL SOBRE CAMINO REAL QUE CONDUCE A LA VEREDA LOMA ENCANTADA CON CINCO COMUNIDADES DEL SECTOR DEL NUCLEO, MECAYA. 2 | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 183325185.1226 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Requiere mas inversión para terminar la via Terciaria, y se requiere que las instituciones financien el licenciamiento ambiental para poder hacer intervencion en la via | PUTUMAYO | *Se socializara con la comunidad la solicitud *Zona presenta condiciones ambientales restrictivas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
547 | 31097 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA PETERRUMBE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 133178611.842 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Se requiere revision de algunos sistemas que no estan funcionando y que se asigne el AOM (Administracion Operación y Mantenimiento ) *es necesario hacer la ampliacion de nuevos beneficiarios en las distintas veredas beneficiadas de este proyecto | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos *Se socializara a la comunidad el resultado de la verificacion de la quejas *Se solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
548 | 31114 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA BAJO LORENZO EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 78546210.06 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | La comunidad manifiesta que los proyectos realizados en ADISPA equivalen a un solo proyecto general. No se debio descriminar por veredas. | PUTUMAYO | Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
549 | 31122 | MEJORAMIENTO DE CUBIERTA Y BATERÍA SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CANDELARIA SEDE SÁBALO, VEREDA LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | TERMINADO ENTREGADO | SAN MIGUEL | 5. ART | 90165666.0036 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Proyecto Ejecutado no genero impacto,obra inconlcusa. | PUTUMAYO | *Se realizara validadicion del estado de los panales *Se informara a la comunidad el resultado del estado del proyecto *Se notificara al contratista para validacion de estado de las polizas para aplicación de garantias -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
550 | 31248 | MANTENIMIENTO DE 1.2 KILÓMETROS DE VÍAS DE INGRESO A LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO. - NC 2 | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO CAICEDO | 5. ART | 137026265.6687 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Proyecto ejecutado que requiere mantenimiento | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
551 | 31249 | MANTENIMIENTO DE 1,8 KILÓMETROS DE VÍA DE INGRESO A LAS VEREDAS LOS MANGOS, PALMAR DEL PICUDO Y BRISAS DEL CAIMÁN DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO. - NC 2 | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO CAICEDO | 5. ART | 203810093.9624 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Proyecto terminado que requiere mantenimiento | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
552 | 2016006860002 | MEJORAMIENTO DE VA MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO DE LA ViA SAN PEDRO- ARIZONA, PRIMERA ETAPA ABSC K0+000 A K3+743 Y DE K28 + 257 HASTA K32+ 000, MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, AMAZONIA | EN EJECUCIÓN | PUERTO CAICEDO | 2. SGR | 10762751814 | MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO | Proyecto terminado que la comunidad no ha recibido a satisfacción por que no cumplió con calidad esperada. | PUTUMAYO
553 | 33014 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL PARA LA VEREDA SAN JOSÉ DEL PEPINO - MUNICIPIO DE MOCOA - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO / 2 | TERMINADO ENTREGADO | MOCOA | 5. ART | 254558910.3539 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Caseta que inicialmente por 138 millones de pesos, se finalizó por 254 millones, con deficiencias en su construcción, la comunidad lo puso de manifiesto, no se ha corregido | PUTUMAYO | *Se socializara con la comunidad la solicitud *Zona presenta condiciones ambientales restrictivas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
554 | 33016 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL PARA LA VEREDA ALTO AFÁN - MUNICIPIO DE MOCOA - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO / 2 | TERMINADO ENTREGADO | MOCOA | 5. ART | 252392336.3327 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Caseta que inicialmente por 138 millones de pesos, se finalizó por 252 millones, con deficiencias en su construcción, la comunidad lo puso de manifiesto, no se ha corregido | PUTUMAYO | *Se socializara con la comunidad la solicitud *Zona presenta condiciones ambientales restrictivas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
555 | 2017006860018 | MEJORAMIENTO CAMINOS VEREDALES , CON LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS EN CONCRETO REFORZADO EN ( PUERTO BELLO - CAMPO AJÍ, CHORROLARGO - MONTEBELLO Y BRASILIA - NUEVA COLOMBIA )DE PUERTO ASÍS Y VEREDAS( BETANIA -LAURELES) VALLE DEL GUAMUEZ | EN EJECUCIÓN | PUERTO ASÍS | 2. SGR | 4629582970.54 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | El proyecto no cumple la totalidad de veredas mencionadas en el mismo, algunos sectores no han iniciados obras y otros incompletos, el avance mas significativo es Puerto bello - campo Ají 90%; Se desconoce la procedencia del o los contratistas. En la mesa no hay una persona que de información sobre: Brasilia - Nueva Colombia; Betania - Laureles (Valle del Guamuez) | PUTUMAYO
556 | 31405 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LA LLANADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 76102063.624 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Se requiere revision de algunos sistemas que no estan funcionando y que se asigne el AOM (Administracion Operación y Mantenimiento ) *es necesario hacer la ampliacion de nuevos beneficiarios en las distintas veredas beneficiadas de este proyecto | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos *Se socializara a la comunidad el resultado de la verificacion de la quejas *Se solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
557 | 3356 | APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA EL SOSTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS DE PIMIENTO NEGRA | TERMINADO ENTREGADO | PUERTO ASÍS | 5. ART | 604618371 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | La comunidad manifiesta que la cadena agricola de la pimienta no se ha visto fortalecidad, la producción de pimienta en el departamento ha declinido en los ultimos años. Se observa una sobre refinancimiento sin resultados. | PUTUMAYO | El proyecto fue estructurado por la comunidad y postulado a la convocatoria de alianzas productivas del MADR del año 2014, resultando aprobado e ingresando en la lista de elegibles de alianzas. La organización contaba con la carta de aval de cofinanciación de la UACT a través de la estrategia de PCI. En el 2017 la UACT, posteriormente DGT, y actualmente ART decidieron dar cumplimiento al cierre financiero previsto para que la organización fuera elegible para el MADR y recibiera la cofinanciación establecida en los términos de referencia. El Convenio de encuentra liquidado y fue auditado por la CGR 1. Se propone realizar una comunicación fomal de la ART al MADR para transferir las alertas de los proyectos ejecutados en el marco de la estratégia de alianzas prodcutivas.
558 | 31406 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 107811256.634 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Se requiere revision de algunos sistemas que no estan funcionando y que se asigne el AOM (Administracion Operación y Mantenimiento ) *es necesario hacer la ampliacion de nuevos beneficiarios en las distintas veredas beneficiadas de este proyecto | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos *Se socializara a la comunidad el resultado de la verificacion de la quejas *Se solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
559 | 33017 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SOBRE EL TRAMO QUE CONDUCE DESDE EL CEMENTERIO HACIA LA VEREDA VILLA GLORIA DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON EN EL MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO- PUTUMAYO. / 2 | TERMINADO ENTREGADO | MOCOA | 5. ART | 577075475.663 | UNIÓN TEMPORAL GUANGA | Si por ahí pasa trafico pesado debio haber sido en pavimento rigido, se contrate con JAC u organizaciones para que rinda el recurso, y alcance para mas obra | PUTUMAYO | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos *Se socializara a la comunidad el resultado de la verificacion de la quejas *Se solicitara concepto de interventoria -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
560 | 3353 | ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE CACAO BAJO SISTEMA AGROFORESTAL EN LA VEREDA LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 1655043428 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | El proyecto no dio resultado y en la actualidad no existe una sola hectarea de cacao en la vereda por falta de acompañamiento y mala calidad de la semilla que se entrego en el proyecto en la epoca | PUTUMAYO | El proyecto fue estructurado por la comunidad y postulado a la convocatoria de alianzas productivas del MADR del año 2014, resultando aprobado e ingresando en la lista de elegibles de alianzas. La organización contaba con la carta de aval de cofinanciación de la UACT a través de la estrategia de PCI. En el 2017 la UACT, posteriormente DGT, y actualmente ART decidieron dar cumplimiento al cierre financiero previsto para que la organización fuera elegible para el MADR y recibiera la cofinanciación establecida en los términos de referencia. El Convenio de encuentra liquidado y fue auditado por la CGR 1. Se propone realizar una comunicación fomal de la ART al MADR para transferir las alertas de los proyectos ejecutados en el marco de la estratégia de alianzas prodcutivas.
561 | 3581 | Proyecto de Red de Vias Terciarias para la Paz y el Posconflicto en el municipio de Puerto Leguizamo | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 979996647.29 | MUNICIPIO PUERTO LEGUÍZAMO | Termino anormalmente, no invirtieron todos los recursos, por im¡ncumplimiento por parte de la firma contratista. Se realizo devolucion del recurso por parte de la alcaldia a la Nación | PUTUMAYO | *Proyecto con un alcance final del 52% ( Financiero y Tecnico) las actividades realizadas son funcionales en un 100% *El proyeccto prento myores tiempos de ejecucion lo que genero dificultad para continuar con la interventoria. *El municipio inicio proceso de inlcumplimiento al contratista por ser el responsable de contrato *Saldo de los recursos fueron reintegrados al Tesoro Nacional. -
562 | 3810 | CONSTRUCCION D ELA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO PRINCIPE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 160154142.7011 | COLOMBIA TRANSFORMA | Falto la dotacion de moviliario, la caseta esta en uso | PUTUMAYO | *Se socializara con la comunidad la solicitud *Zona presenta condiciones ambientales restrictivas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
563 | 3812 | TERMINACION DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA PIÑUÑA NEGRO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 188652100.3497 | COLOMBIA TRANSFORMA | Falto la dotacion de moviliario, la caseta esta en uso | PUTUMAYO | *Se socializara con la comunidad la solicitud *Zona presenta condiciones ambientales restrictivas -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
564 | 3813 | CONSTRUCCION D ELA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA VALSORA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | TERMINADO ENTREGADO | LEGUÍZAMO | 5. ART | 126394077.792 | COLOMBIA TRANSFORMA | MEC-no es una inicativa etnica no se presento ante el MEC | PUTUMAYO | *Se validara la participacion de la comunidad *Se socializara con la comuniadad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
565 | 2017000030084 | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO-SAN PEDRO-LA PLACA-NUEVO DÍA-LA MINA-BARONDILLO SECTOR SAN PEDRO-LA PALOMERA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | EN EJECUCIÓN | SANTANDER DE QUILICHAO | 2. SGR | 17660203716 | Gobernación Departamento del Cauca | Suspendida – maquinas abandonadas ha tenido tres contratistas | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
566 | 20191301010310 | Optimización del sistema de alcantarillado de Nátala del municipio de Toribio | EN EJECUCIÓN | TORIBIO | 3. OCAD PAZ | 5783052231 | MUNICIPIO DE TORIBIO - CAUCA | INICIO EJECUCION EN 2018. AJUSTES EN CRONOGRAMA | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
567 | 41899 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 12 KM DEL TRAMO VIAL LOS ANDES, BOQUERÓN, LA PLAYA, ENTRE LOS MUNICIPIO DE CORINTO Y TORIBIO CAUCA, EN EL MARCO PROGRAMA OBRAS POR IMPUESTOS, DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO ART | TERMINADO SIN ENTREGAR | CORINTO | 5. ART | 159451733 | FUNDACIÓN FINTRAC COLOMBIA | La administración municipal ha manifestado que la obra está en revisión, se analizan hacer efectivas las pólizas, pero hasta ahora se desconoce su avance. La obra cada día se deteriora más, y en ese sentido se habla que se están avanzando en la fase II y fase III, cuando la primera fase ni siquiera ha sido entregada a satisfacción a la comunidad. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | PROYECTO EJECUTADO A TRAVES DE RECURSOS DE FINTRAC, SE REPORTA POR EL COOPERANTE TERMINADO EN ENERO 2021, OBRA EJECUTADA POR PROYECTO NASA - 0243-ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE TORIBÍO, TACUEYÓ Y SAN FRANCISCO, CON UN ALCANCE DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 12 KM, 10 ALCANTARILLAS -
568 | 24137 | Mejoramiento vial a través de alcantarillas vereda Campo Alegre, Octavio y Salinas aproximadamente 28 kmts | TERMINADO ENTREGADO | PIENDAMÓ | 5. ART | 317724497 | FUNDACIÓN PLAN | INADECUADA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y SU ALCANCE POR PARTE DEL OPERADOR FUNDACIÓN PLAN, GENERADO INFORMIDAD EN LA COMUNIDAD DE CAÑA DULCE. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Se realizó nuevamente reunión para aclarar el alcance del proyecto, ya que la comunidad de Caña Dulce no era beneficiaria directa de la obra. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
569 | 20181301010433 | Mejoramiento De vías terciarias, en el corregimiento de asnazu, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz en el municipio de Suárez, Cauca | EN EJECUCIÓN | SUÁREZ | 3. OCAD PAZ | 3032898830 | MUNICIPIO DE SUAREZ - CAUCA | ESTA INCONCLUSO, NO SE ESTÁ EJECUTANDO | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
570 | 20181301011630 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN CATORCE TRAMOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE URIBE, MONTERREDONDO, PANDIGUANDO, LOS ANAYES, FONDAS, CUATRO ESQUINAS Y PIEDRA BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, CAUCA | EN EJECUCIÓN | EL TAMBO | 3. OCAD PAZ | 4626908456 |  | Se contrató la interventoría por dos meses y no es posible que las obras que faltan se ejecuten en ese tiempo | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
571 | 20191301010190 | Mejoramiento de vias rurales pertenecientes a las veredas Alto El Palo y Santa Rita del municipio de Caloto, departamento del Cauca | EN EJECUCIÓN | CALOTO | 3. OCAD PAZ | 3357251160 | MUNICIPIO DE CALOTO - CAUCA | OBRA SIN TERMINAR, ALTO COSTO DE MATERIALES | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
572 | 20181301010424 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUATEMALA A MONTEREDONDO MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA | TERMINADO ENTREGADO | MIRANDA | 3. OCAD PAZ | 3101465463.96 | MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA | Está suspendido y se requiere saber cómo reiniciarlo para la terminación del mismo | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
573 | 24145 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LOS PUNTOS CRITICOS COMO LA ENTRADA A LA VEREDA LOS ARADOS DESDE LA VIA PANAMERICANA PLACA HUELLA | TERMINADO ENTREGADO | PIENDAMÓ | 5. ART | 234884925 | FUNDACIÓN PLAN | * VALOR DEL ANTICIPO ES INSUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN INICIAL DE LA OBRA; LAS JAC ADQUIRIERON DEUDAS CON LAS FERRETERÍAS YA QUE NO TENÍAN EL RESPALDO FINANCIERO PARA ASUMIR LOS COSTOS. *FALTA DE CAPACITACIÓN DE LA JUNTA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS Y TEMAS ADMINISTRATIVOS AL INICIO DEL PROYECTO. AL REALIZARSE EL CAMBIO DE DIGNATARIOS EN EL AÑO 2022 LAS CUENTAS BANCARIAS QUEDARON CONGELADAS, SITUACIÓN QUE IMPIDIÓ REALIZAR LOS RETIROS OCASIONANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Los anticipos para las obras eran contractuales del contrato 436 de 2019, suscrito por Fundación Plan. A la fecha no existen deudas ni con proveedores, ni con la comunidad. Las demoras en el cambio de dignatarios fueron de la Gobernación en la expedición de las resoluciones pertinentes. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
574 | 24143 | Mejoramiento de la infraestructura de la I.E. Técnico Tunia del municipio de Piendamó | TERMINADO SIN ENTREGAR | PIENDAMÓ | 5. ART | 221348722 | FUNDACIÓN PLAN | * DEMORAS EN LOS PAGOS/GIROS A LAS JAC POR PARTE DEL OPERADOR FUNDACIÓN PLAN, GENERANDO RETRASOS EN LA OBRA. * VALOR DEL ANTICIPO ES INSUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN INICIAL DE LA OBRA; LAS JAC ADQUIRIERON DEUDAS CON LAS FERRETERÍAS YA QUE NO TENÍAN EL RESPALDO FINANCIERO PARA ASUMIR LOS COSTOS. *FALTA DE CAPACITACIÓN DE LA JUNTA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS Y TEMAS ADMINISTRATIVOS AL INICIO DEL PROYECTO. AL REALIZARSE EL CAMBIO DE DIGNATARIOS EN EL AÑO 2022 LAS CUENTAS BANCARIAS QUEDARON CONGELADAS, SITUACIÓN QUE IMPIDIÓ REALIZAR LOS RETIROS OCASIONANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Los anticipos para las obras eran contractuales del contrato 436 de 2019, suscrito por Fundación Plan. A la fecha no existen deudas ni con proveedores, ni con la comunidad. La organización fue objeto de fortalecimiento y las demoras que ocasionaron problemas con la cuenta bancaria no son atribuibles al contratista implementador, tenieno en cuenta que la resolución de la nueva JAC demoró por parte de la Gobernación. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
575 | 20201301010335 | Instalación DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 707 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO- Cauca | TERMINADO ENTREGADO | EL TAMBO | 3. OCAD PAZ | 14222270376.3 | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Costos adicionales no previstos | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
576 | 45938 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE LA CASETA COMUNAL COMO MECANISMO COMUNITARIO DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LAS POBLACIONES RESIDENTES DE LA VEREDA BOLO BLANCO DEL MUNICIPIO DE PRADERA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | TERMINADO ENTREGADO | PRADERA | 5. ART | 31273630 |  | NO SE HA TERMINADO PUERTAS Y VENTANAS, NO HAY PRESENCIA DEL OPERADOR | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
577 | 37241 | FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE FLORES Y FOLLAJES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LA CILIA-LA CALERA Y LA ASOCIACIÓN ASPROZONAC DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA | TERMINADO ENTREGADO | MIRANDA | 5. ART | 1432049997 | MUNICIPIO DE MIRANDA | NO TIENE CONTINUIDAD EN LA ASISTENCIA TÉCNICA Y NO TIENE UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | EL PROYECTO SE EJECUTÓ A TRAVÉS DE CONVENIO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO EL COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL, CON UN TIEMPO ESTABLECIDO EN MARCO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
578 | 2018194730003 | FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS CAFETERAS EN LA ZONA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE MORALES | TERMINADO SIN ENTREGAR | MORALES | 2. SGR | 732309926 | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA | EL MUNICIPIO DESCONOCE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO, POR LA FALTA DE ARTICULACIÓN ENTRE LA GOBERNACIÓN, EL MUNICIPIO Y LA ART, QUIENES DEBERÍAN TENER LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
579 | 2018194730004 | FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS CAFETERAS EN LA ZONA INDIGENA DEL MUNICIPIO DE MORALES | TERMINADO SIN ENTREGAR | MORALES | 2. SGR | 189307503 | MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA | PROYECTO TERMINADO. FUNDACIÓN PLAN DEBE HACER UNA MEJORA DE LA VÍA, YA QUE AL CONSTRUIR LA PLACA CAUSO DAÑOS EN LA VÍA. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
580 | 20201301010285 | Dotación de ambulancias asistenciales básicas que garanticen la prestación de servicio de atención y traslado a la población de la zona rural de Miranda Cauca | TERMINADO ENTREGADO | MIRANDA | 3. OCAD PAZ | 535193200 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | EL SERVICIO PREHOSPITALARIO PARA LAS COMUNIDADES RURALES ES LIMITADO. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
581 | 20201301011847 | Desarrollo de la actividad productiva de aves de postura como estrategia de seguridad alimentaria para familias vulnerables en el Municipio de Miranda Cauca | EN EJECUCIÓN | MIRANDA | 3. OCAD PAZ | 8996336641 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | EN EL MOMENTO TIENE RETRASOS. DISEÑO DE LOS GALPONES ES PARA ZONA FRIA Y NO TIENE LA CAPACIDAD PARA EL NUMERO DE AVES. NO TIENE UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ALGUNOS BENEFICIARIOS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
582 | 2018191100019 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DEL CERAL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES | TERMINADO ENTREGADO | BUENOS AIRES | 2. SGR | 904054386 | MUNICIPIO DE BUENOS AIRES - CAUCA | 1. LE HACE FALTA LA SEGUNDA GRADERIA 2. NO HAN RECIBIDO LA OBRA. 3. NO HAN CONSTRUIDO LAS BATERIA SANITARIAS | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
583 | 25318 | CONSTRUCCION SALON COMUNAL VEREDA LA SIBERIA, CORINTO-CAUCA. | TERMINADO ENTREGADO | CORINTO | 5. ART | 242640774 | FUNDACIÓN PLAN | POR EL ESTADO DE LA OBRA Y EL NO ESTAR TRABAJANDO EN ELLA LA COMUNIDAD HACE LA ALERTA QUE LA ESTÁN UTILIZANDO ALGUNOS PERSONAJES COMO SITIO PARA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.LA COMUNIDAD MANIFIESTA QUE NO SE RECIBE LA OBRA SI NO LE HACEN LAS CORRECCIONES PRESENTADAS. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Proyecto entregado el 6/12/2022 a satisfacción de la comunidad y la alcaldía. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
584 | 35815 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR. MORALES | EN EJECUCIÓN | MORALES | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 20293122444 | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. | PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO. DESAFORTUNADAMENTE COINCIDIÓ CON LA PANDEMIA, EL PARO NACIONAL Y LA OLEADA INVERNAL, GENERARON UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GENERANDO INCONFORMIDAD EN LA COMUNIDAD. HA TENIDO VISITA DE EVALUACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA VALIDAR EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL 30% EN LAS OBRAS DE ARTE, ALCANTARILLAS, CABEZOTES, ENTRE OTRAS. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
585 | 25397 | CONSTRUCCION OBRAS VIALES EN EL CORREGIMIENTO EL LIBANO, PRADERA, VALLE DEL CAUCA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | PRADERA | 5. ART | 198354385 | FUNDACIÓN PLAN | SIN TERMINAR, EL OPERADOR NO HA TERMINADO LAS ALCANTARILLAS | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Proyecto fue entregado el 19/04/23 -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
586 | 24239 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE VIALES EN LA VEREDA ALTO RICO, MUNICIPIO DE SUAREZ, CAUCA | TERMINADO SIN ENTREGAR | SUÁREZ | 5. ART | 210285576 | FUNDACIÓN PLAN | PAGOS DE MANO DE OBRA SIN CANCELAR. OBRA DE ARTE (BATEA), QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE REQUERÍA | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Se solicitó por parte de la interventoria la demolición de la batea, la cual iniciará en dos semanas, y realizar la reconstrucción de esta. Con respecto a las deudas las mismas ya fueron canceladas, de acuerdo con la información recibida por Fundación Plan del Presidente de la JAC. Sin embargo, se verificará la procedencia del pago de mano de obra que aparentemente esta pendiente debido a que no son del contratista ejecutor. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
587 | 25385 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE VIAL EN LA VEREDA LA RUIZA, PRADERA, VALLE DEL CAUCA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | PRADERA | 5. ART | 197719315 | FUNDACIÓN PLAN | SIN TERMINAR, EL OPERADOR NO HA TERMINADO LAS ALCANTARILLAS | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Obra terminada, sin embargo, la interventoría y la ART realizó observaciones que serán subsanadas antes de la terminación del contrato para su entrega en los tiempos pertinentes. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
588 | 25314 | CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL VEREDA LA PAILA, CORINTO, CAUCA. | EN EJECUCIÓN | CORINTO | 5. ART | 244640362 | FUNDACIÓN PLAN | * SE REALIZA COMITÉ POR ALERTA DE ESTA OBRA YA QUE SU CONSTRUCCIÓN Y PARTE ESTÉTICA NO ESTÁN REALIZADAS DE LA MEJOR MANERA, LA COMUNIDAD SOLICITA APOYO A UN PROFESIONAL DE LA ALCALDÍA EN REALIZAR UNA VISITA DE VERIFICACIÓN Y EL CONCEPTO QUE SE DA ES QUE LA PARTE ESTRUCTURAL ESTA DEFICIENTE Y SIN APLOMOS MUY MAL PRESENTADO, LAS PAREDES SIN APLOMOS Y MALAS LAS PEGAS SE CAEN LAS LADRILLOS, LAS CERRAJERÍA METÁLICA MUY MAL INSTALADAS YA SE ESTÁN DESPEGANDO, LAS CULATAS ESTÁN TORCIDAS Y SIN APLOMOS. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | La ART realizó las respectivas observaciones a la obra, teniendo en cuenta que la estructura no cumplía con la norma, por tal motivo se demolieron los muros con el fin, de cumplir con los requerimientos establecidos, a la fecha se reinicia con la reconstrucción de los muros incluyendo las observaciones realizadas. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
589 | 25315 | CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL VEREDA EL BARRANCO, CORINTO, CAUCA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | CORINTO | 5. ART | 244194554 | FUNDACIÓN PLAN | SE SUGIERE DEMOLICIÓN DE LA OBRA, EN EL COMITÉ SE HACE EL COMPROMISO DE TODOS LOS PRESENTES REALIZAR VISITA A LA OBRA Y ENTREGAR INFORME DETALLADO Y CONCEPTO DE PASO A SEGUIR, HASTA EL MOMENTO NO SE HA REALIZADO Y LA INTERVENTORÍA NO SE HA PRONUNCIADO. LA COMUNIDAD MANIFIESTA QUE NO SE RECIBE LA OBRA SI NO LE HACEN LAS CORRECCIONES PRESENTADAS. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Se solicitaron las correcciones pertinentes a la estructura realizadas por la comunidad y la ART, las mismas se ejecutarán a partir de la primera semana de mayo de 2023. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
590 | 24191 | Construcción de salón comunal en vereda El Playon | TERMINADO SIN ENTREGAR | MORALES | 5. ART | 242318282 | FUNDACIÓN PLAN | DESDE EL MUNICIPIO MANIFIESTAN QUE FUNDACIÓN PLAN HA TENIDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, ESPECIALMENTE POR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE HAN TENIDO QUE REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | El 28/04/2023, se realizará la revisión de la interventoría para el recibo final de obra y avalar y programar la entrega -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
591 | 41843 | CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA I.E. ORTEGA SEDE PRINCIPAL. MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | EN EJECUCIÓN | CAJIBÍO | 5. ART | 159456301 | FUNDACIÓN PLAN | EL TEMA DE DESAGÜE DE AGUAS RESIDUALES ESTÁ CONTEMPLADO EN LOS PLANOS PERO NO ALCANZA EL PRESUPUESTO PLANTEADO (2019) * LA MAMPOSTERÍA YA SE SOLUCIONÓ CON EL CONTRATISTA Y FUND. PLAN * EN LOS PLANOS NO ESTABA CONTEMPLADA LA MAMPOSTERÍA, SE HIZO LA SOLICITUD PARA SUBSANAR ESE TEMA. * BUSCAR APOYO DE ENTIDADES PARA DAR SOLUCIÓN A LOS RECURSOS FALTANTES (5 MILL.) PARA COMPLETAR LA OBRA. * TEMA DE INSEGURIDAD * PEDIR APOYO A LAS AUTORIDADES - ORDEN PÚBLICO COMPLICADO, * PARA INGRESAR A LA VEREDA PEDIR APOYO A LOS LIDERES COMUNITARIOS Y JAC | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | El proyecto se encuentra terminado. Los rellenos del pozo septico se realizaron y las observaciones pendientes de obra fueron subsanadas. La obra fue construida de acuerdo a los planos y con los recursos asignados en el presupuesto. (Comunidad realizó instalación de tubería para desague de aguas lluvias ajenas a la obra). -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
592 | 24133 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA LOMA CORTA DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ-CAUCA | TERMINADO ENTREGADO | PIENDAMÓ | 5. ART | 237066799 | FUNDACIÓN PLAN | * DEMORAS EN LOS PAGOS/GIROS A LAS JAC POR PARTE DEL OPERADOR FUNDACIÓN PLAN, GENERANDO RETRASOS EN LA OBRA. * VALOR DEL ANTICIPO ES INSUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN INICIAL DE LA OBRA; LAS JAC ADQUIRIERON DEUDAS CON LAS FERRETERÍAS YA QUE NO TENÍAN EL RESPALDO FINANCIERO PARA ASUMIR LOS COSTOS. *FALTA DE CAPACITACIÓN DE LA JUNTA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS Y TEMAS ADMINISTRATIVOS AL INICIO DEL PROYECTO. AL REALIZARSE EL CAMBIO DE DIGNATARIOS EN EL AÑO 2022 LAS CUENTAS BANCARIAS QUEDARON CONGELADAS, SITUACIÓN QUE IMPIDIÓ REALIZAR LOS RETIROS OCASIONANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Los anticipos para las obras eran contractuales del contrato 436 de 2019, suscrito por Fundación Plan. A la fecha no existen deudas ni con proveedores, ni con la comunidad. Las demoras en el cambio de dignatarios fueron de la Gobernación en la expedición de las resoluciones pertinentes. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
593 | 2018762750096 | Construcción de pavimento flexible en la zona rural del municipio de Florida, Valle del Cauca | EN EJECUCIÓN | FLORIDA | 3. OCAD PAZ | 14365090734 | MUNICIPIO DE FLORIDA - VALLE DEL CAUCA | EL PROYECTO TIENE PROBLEMAS EN LA CONTRATACIÓN, EL OPERADOR QUE ESTÁ EJECUTANDO LA OBRA NO LE RESPONDE A LA COMUNIDAD. TIENE PROBLEMAS TAMBIÉN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO SE ESTÁ REALIZANDO COMO SE HABÍA ESTIPULADO EN EL PROYECTO. EL ANCHO DE LA VÍA TAMBIÉN SE HA VISTO REDUCIDO EN EL KILÓMETRO QUE LLEVA DE CONSTRUIDO. LA FECHA ESTIMADA DE ENTREGADA ES EN ABRIL 22, PERO SE LLEVA ÚNICAMENTE UN PORCENTAJE DE AVANCE DE 12%. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
594 | 24139 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES TRAMO VEREDAS UVALES A DIVISO, PIENDAMO, CAUCA | TERMINADO ENTREGADO | PIENDAMÓ | 5. ART | 77831595 | FUNDACIÓN PLAN | DEMORAS EN LA EXPEDICIÓN DE PERMISO AMBIENTAL POR INTERVENCIÓN DE CAUSES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT; EL TRÁMITE QUE SE DEMORÓ 2 MESES, RETRASANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | El trámite de ocupación de cauce y los tiempos fueron ajenos a Fundación Plan teniendo en cuenta que cada corporación autónoma, tiene sus propios porcedimientos. A la fecha la obra se encuentra entregada desde el 6/09/2022 -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
595 | 24997 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN LA VEREDA LOMA GRUESA, MUNICIPIO DE JAMBALÓ, CAUCA | TERMINADO SIN ENTREGAR | JAMBALÓ | 5. ART | 144932743 | FUNDACIÓN PLAN | TERMINADO PERO LA COMUNIDAD NO LO RECIBE, POR MALA UBUCACIÓN DE ALCANTARILLA Y BATEAS | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Los puntos de ejecución fueron pactados con la comunidad, sin embargo, por alteraciones invernales se afectaron las estructuras construidas. No obstante, estas obras no serán reconocidas al contratista implementador -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
596 | 2019191370003 | Construcción de gimnasios al aire libre en el corregimiento de Siberia y la cabecera municipal de Caldono Cauca | EN EJECUCIÓN | CALDONO | 2. SGR | 96300000 | MUNICIPIO DE CALDONO - CAUCA | PROYECTO TERMINADO. NO TIENEN IMPACTO PORQUE NO CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD FISICA. LA DE SIBERIA ESTA EN MAL ESTADO. NO SE HIZO ENTREGA FORMAL A LA COMUNIDAD | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
597 | 39482 | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO EN ESCUELA DEL CORREGIMIENTO EL RETIRO, PRADERA -VALLE DEL CAUCA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | PRADERA | 5. ART | 157852681 | FUNDACIÓN PLAN | PENDIENTE PAGO DE TRABAJADORES | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Proyecto fue entregado el 19/04/23. A la fecha no existen deudas con la comunidad. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
598 | 2021003190052 | Construcción PRIMERA ETAPA DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE Caloto Cauca | EN EJECUCIÓN | CALOTO | 2. SGR | 4878167388 | MUNICIPIO DE CALOTO - CAUCA | 1. PROYECTO NO PRIORIZADO POR LA COMUNIDAD, ESTA UBICADO EN LA ZONA URBANA, LAS COMUNIDADES RURALES NO TIENEN ACCESO A LOS PUESTOS DE VENTA, LOS CUALES SON DUEÑOS LOS INTERMEDIARIOS, SE DEBE HACER UNA SOCIALIZACION PARA LA PRIORIZACION DE LOS VENDEDORES Y PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL, SE DEBE REALIZAR UN REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DONSE SE BENEFICIE LA RURALIDAD | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
599 | 2017198210002 | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL RIO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA. TORIBIO | EN EJECUCIÓN | TORIBIO | 2. SGR | 2922099610.13 | MUNICIPIO DE TORIBIO - CAUCA | PROYECTO SUSPENDIDO. TIENE FALLAS. FUE APROBADO POR OCAD PAZ Y LOS ESTUDIOS NO COINCIDEN, REQUIRE ADICIONES Y ESTA EN GRAVE RIESGO DE INVIABILIDAD TECNICA | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
600 | 20181301011315 | Ampliación DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA VEREDA AGUA CLARA, LA OCULTA Y LA UNION LLANITO DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES EN EL DEPARTAMENTO DEL Cauca | EN EJECUCIÓN | BUENOS AIRES | 3. OCAD PAZ | 2722120166 | MUNICIPIO DE BUENOS AIRES - CAUCA | YA ESTAN ALGUNAS CONEXIONES, PERO FALTA EL FLUIDO ELECTRICO, EN LA OCULTA HAY POSIBLES DESLIZAMIENTO EN MASA Y PROBABLEMENTE TOCA HACER VIARIACION DE LA CONDUCCION | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
601 | 18161 | Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un tanque de almacenamiento para la vereda El Porvenir, núcleo veredal El Ceral y Porvenir Parte Alta del municipio de Buenos Aires - Cauca | TERMINADO ENTREGADO | BUENOS AIRES | 5. ART | 86727204.7373 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD | LA OBRA SE TERMINÓ SE ENTREGÓ PERO NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO YA QUE LAS TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA NO ESTÁN COMPLETAS Y LA BOCATOMA FUE DESTRUIDA POR LA OLA INVERNAL, SE REALIZA VISITA DE VERIFICACIÓN Y ESTADO DE LA OBRA POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, ART, COMUNIDAD Y EMCASERVICIOS, EFECTIVAMENTE NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO SE SOLICITA REALIZAR UNA REUNIÓN PARA DETERMINAR POSIBLES SOLUCIONES Y BÚSQUEDA DE RECURSOS PARA DAR SOLUCIÓN A LA DIFICULTAD Y PODER PONER EN FUNCIONAMIENTO EL TANQUE. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | *Se validara el estado del Proyecto *Se oficiara al municipio sobre la responsabilidad de realizar manteniemiento como responsable de los proyectos *Se socializara a la comunidad el resultado de la verificacion de la quejas *Se solicitara concepto de interventoria -
602 | 40490 | Mejoramiento Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR (II ETAPA) MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DELCAUCA Morales | EN EJECUCIÓN | MORALES | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 27672147578 | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. | PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO. DESAFORTUNADAMENTE COINCIDIÓ CON LA PANDEMIA, EL PARO NACIONAL Y LA OLEADA INVERNAL, GENERARON UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GENERANDO INCONFORMIDAD EN LAS COMUNIDADES. TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 20%. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
603 | 20201301010069 | Mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de pavimento en asfalto en la vereda San Jose, en el municipio de Piendamó, Cauca | EN EJECUCIÓN | PIENDAMÓ | 3. OCAD PAZ | 11107354298 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | ERRORES EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (DEBIDO A QUE NO ERA POSIBLE EJECUTAR MÁS DE 6 KM DE PAVIMENTO EN SEIS MESES) | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
604 | 20181301010732 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA VEREDA CURACAS EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES, CAUCA | EN EJECUCIÓN | MERCADERES | 3. OCAD PAZ | 4442963768 | MUNICIPIO DE MERCADERES - CAUCA | DESCRIPICION DEL PROBLEMA: Este proyecto está suspendido y no tiene interventoría por parte de INVIAS, además no se tuvo en cuenta para su formulación al grupo motor. PROPUESTA DE SOLUCION: Realizar una mesa técnica con la participación del contratista, el municipio, La ART, INVIAS y los delegados del grupo motor, con el propósito de buscar una salida que garantice los recursos para la terminación de la obra. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
605 | 20201301011888 | Construcción y dotación de placa polideportiva en Toribio | EN EJECUCIÓN | TORIBIO | 3. OCAD PAZ | 2282534198.19 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | PROYECTO SUSPENDIDO, POR FALLAS DE RESISTENCIA EN EL CONCRETO, EL EJECUTOR DE BE DEMOLER EL CONCRETO. HAY RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN LA PILA // | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
606 | 20201301010496 | Construcción SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL RÍO BERMEJO MUNICIPIO DE BALBOA PATÍA Y MERCADERES Cauca | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 82487745233 | EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS EMCASERVICIOS SA ESP | DESCRIPICION DEL PROBLEMA: Esta es una obra PIC (Pequeñas obras de infraestructura comunitaria). Falta por cumplir a las UBP de Esmeraldas, San Joaquín, Cajamarca, Carbonero y San Juanito. Estas obras fueron un compromiso del gobierno para generar confianza mientras se construía el pacto Municipal y el PATR y se contrataron con operadores que presentaron muchos problemas (FUNDACION PLAN) para cumplir tuvieron que subcontratar, lo que evidencia la sobrevaloración de las obras. PROPUESTA DE SOLUCION: Para efectos de rendimiento y calidad de las obras se debe contratar con las comunidades (junta de acción comunal, asociaciones, consejos comunitarios, entre otras figuras presentes en el territorio) las cuales, nos permitirían que se contrate la mano de obra con los miembros de las mismas comunidades, permitiendo así dinamizar la economía local de manera más efectiva y eficaz.// EL ROSARIO Los representantes del GM manifiestan la falta de información y socializacion del origen de los recursos y su vinculación con el PDET | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
607 | 25414 | Construcción placa huella tramo: via principal a la casa comunitaria en la vereda Vista Hermosa | TERMINADO ENTREGADO | CALOTO | 5. ART | 294058515 | FUNDACIÓN PLAN | OBRA ENTREGADA SIN SATIFACCION | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | La obra fue entregada a la comunidad a satisfacción el 5/11/22, la queja de insastifacción es de una persona que no pertenece a la comunidad beneficiaria y que no conoce el proceso. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
608 | 24179 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MÁXIMO GÓMEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO, MORALES -CAUCA | TERMINADO SIN ENTREGAR | MORALES | 5. ART | 238927732 | FUNDACIÓN PLAN | PROYECTO TERMINADO. FUNDACIÓN PLAN DEBE HACER UNA MEJORA DE LA VÍA, YA QUE AL CONSTRUIR LA PLACA CAUSO DAÑOS EN LA VÍA. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Se realizó consulta a la Alcaldía, si la vía se encuentra incluida en su inventario vial, y se tuvo respuesta negativa. Vecino de la vía y del talud no permite intervención. Fundación Plan se encuentra verificando linderos y normas con el fin de contar con los permisos de intervención del mencionado talud. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
609 | 2018000030092 | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 3 DE LA VÍA 1202 ESTRECHO-BALBOA-ARGELIA-EL PLATEADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | EN EJECUCIÓN | ARGELIA | 2. SGR | 19876107866 | Gobernación Departamento del Cauca | Demora y atraso en la ejecución de obras Demora en la adición presupuestal para la sub base Orden público y ola invernal Ejecución física 81% Ejecución financiera 86% Fecha terminación obra 31 marzo del 2022 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
610 | 20201301011683 | Optimización de las condiciones para el desarrollo de los procesos de cosecha y poscosecha de café en el Municipio de Leiva Departamento de Nariño | EN EJECUCIÓN | LEIVA | 3. OCAD PAZ | 15031510063 | MUNICIPIO DE LEIVA - NARIÑO | 1. a selección de beneficiarios no tuvo en cuenta a los cultivadores de café del municipio. 2. Los presidentes de JAC certificaron la sana posesión, pero no el cultivo de café. 3. Los técnicos que se contrataron no recibieron el pago total del contrato. 4. El proyecto puede tener sobre costos 5. Los materiales se han desmejorado en calidad y cantidad de acuerdo con loa que inicialmente se había entregado. 6. No hay claridad del contrato si es obra o suministros 7. Los beneficiarios pueden sentirse presionados a recibir materiales en mal estado para poder recibir los otros componentes del proyecto 8. Los equipos son entregados en comodato por 15 años 9. Los secaderos los están construyendo en la orilla de la vía 10. La ejecución del proyecto no va acorde con el alcance del proyecto en cuanto a cantidades, calidad y diseño de la estructura PROPUESTA DE SOLUCION Socializar los detalles y alcances del proyecto con beneficiarios, especificando presupuestos, cronogramas y demás. Convocar una mesa técnica con la participación de los implementadores del proyecto, la interventoría y los delegados de GM. Velar para que se entregue los materiales como inicialmente se contemplaron en el proyecto. Se recomienda la inmunización de la madera. Dese la arte se realizó solicitud vía correo electrónico para la realización de la mesa técnica con la participación de: Alcaldía, GM, Implementador, Interventor, veeduría, un delegado de los beneficiarios por cada vereda, presidente de JAC de las veredas beneficiadas, la personería municipal y la ART | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
611 | 2021522560016 | Mejoramiento de viviendas en el corregimiento El Rincón del municipio El Rosario | EN EJECUCIÓN | EL ROSARIO | 2. SGR | 1059545752 | MUNICIPIO EL ROSARIO - NARIÑO | Con respecto al proyecto de mejoramiento de vivienda en el corregimiento EL Rincón. Los mejoramientos fueron para baño y cocina y que aparentemente existen casos donde se construye baño y cocina a personas que no podrían requerirlo. Al igual que el proyecto pasado, la comunidad destaca que en ninguna etapa (planeación, socialización, priorización de beneficiarios, ejecución y terminación etc.) no ha hecho parte. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
612 | 2021522560015 | Mejoramiento de vivienda en el corregimiento La Sierra del municipio El Rosario | TERMINADO SIN ENTREGAR | EL ROSARIO | 2. SGR | 951046245 | MUNICIPIO EL ROSARIO - NARIÑO | Frente al mejoramiento de vivienda en el corregimiento de La Sierra, el GM manifiesta no conocer o tener información alguna de esta iniciativa; sin embargo, según lo observado por el GM, el desarrollo del proyecto al parecer se ejecutó casi que exclusivamente en la cabecera corregimental a pesar de que el proyecto de intervención no excluye a la zona rural del corregimiento. Por otra parte, el GM recomienda a la ART realizar visibilidad más amplia de las actividades e inversiones realizadas en el municipio para tener claridad de donde viene la inversión. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
613 | 20201301010895 | Mejoramiento de vias terciarias mediante la construccion de placa huella en sectores del municipio de Los Andes Nariño | EN EJECUCIÓN | LOS ANDES | 3. OCAD PAZ | 20358289262 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Bajo porcentaje de ejecución, con un avance físico de obra muy bajo. No hay aprobación de servidumbres en algunos de los tramos del proyecto. No hay información oportuna de la estructuración y ejecución del proyecto a las comunidades donde se ubican los tramos a intervenir con placa huella así como tampoco al grupo motor. Existe el temor de la desfinanciación del proyecto ante el incremento de costos de los materiales de construcción. Se aprecia que de acuerdo a la persepción de las comunidades, se utiliza material no adecuado para el tipo de obr,a así como se estima que las cantidades de hierro de la obra, refleja no ser suficiente para el tránsito vehicular que normalmente circula en la zona. PROPUESTA DE SOLUCIÓN Acompañamiento técnico al Grupo Motor y comunidad en general para mejorar el proceso de seguimiento en la ejecución del proyecto. Fortalecimiento de capacidades en el ciclo de proyectos. Generar una estrategia que permita a los grupo motor y líderes rurales, hacer un segimiento efectivo de los proyectos con información de base del mismo Elaborar un registro de ejecutores de proyectos de tal manera que evite la sobrecarga en ejecución lo que podría representar dificultades en la implementación de los mismos. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
614 | 20181301010529 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN PLACA HUELLA DE LAS VEREDAS EL ARENAL Y LA PLANADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | EN EJECUCIÓN | LOS ANDES | 3. OCAD PAZ | 3443208229 | MUNICIPIO DE LOS ANDES - NARIÑO | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Existe desprendimiento de material en un tramo de la placa huella de la vereda La Planada. En el tramo de la vereda Arenal se debe construir un muro de contención que no está incluido en el contrato de obra. El proyecto se encuentra suspendido por que el contrato de interventoría terminó antes de culminar la ejecución de la obra. PROPUESTA DE SOLUCIÓN Articulación con INVIAS Nacional para buscar una solución al tema de interventoría, que permita reiniciar el contrato de obra para terminar las actividades pendientes y lograr su finalización. Se rezalta que esta misma situación se presenta con los contratos de obra de otros municipios de la Subregión de Alto Patía, para los cuales terminó la ejecución de interventoria, antes de terminarse la ejecución de la obra. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
615 | 2015000030062 | MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDADES SOCIALES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL SUROCCIDENTE CAUCANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIoN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NUEVA SEDE MARCO FIDEL NARVAEZ, MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA | EN EJECUCIÓN | ARGELIA | 2. SGR | 11811274172 | Gobernación Departamento del Cauca | 50 % de ejecución, debia terminar el 31102022. Proyecto suspendido por inconvenientes en pago a los trabajadores; falta de materiales El proyecto inició con un valor $7.300 millones y va en $11.811 millones Proyecto lleva 5 años de construcción (Fecha inicio 11 dic 2017) | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
616 | 20201301010259 | Instalación de Sistemas de Autogeneración Eléctrica con Tecnología Solar Fotovoltaica en Viviendas Rurales no Interconectadas del Municipio de Policarpa, Nariño | TERMINADO ENTREGADO | POLICARPA | 3. OCAD PAZ | 1560780202 | MUNICIPIO DE POLICARPA - NARIÑO | La primera fase se ejecuto en malas condiciones. El servicio no es eficiente. Se hizo la instalacion pero los operadores para el mantenimiento no ingresaron. El costo es muy alto. PROPUESTA DE SOLUCION: Verificar polizas y hacerlas efectivas si aun estan vigentes. Para la segunda fase considerar contratistas regionales | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
617 | 20201301011930 | Incremento de la producción de carne bovina en el municipio de Los Andes Departamento de Nariño | EN EJECUCIÓN | LOS ANDES | 3. OCAD PAZ | 9142928458 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA No se tiene acceso a a la información técnica de la estructuración y ejecución del proyecto. El pasto entregado para establecimiento de forraje, no llegó de la mejor calidad así como tampoco fue concertada la especie vejetal para la siembra en las respectivas fincas lo que motivo su no siembra. No existe certeza, si la raza de ganado entregado a los participantes del proyecto es la que se proyectó. La selección de los participantes del proyecto incluyó a comunidades que no tienen la vocación pecuaria y se desconoce los parámetros establecidos para formar parte en el mismo. El diseño del cercado eléctrico, no cumple con la funcionalidad a la cual se destina . PROPUESTA DE SOLUCIÓN Generar un diálogo de seguimiento en la ejecución del proyecto liderada por el ejecutor, con participación de integrantes del grupo motor y ART. Aportar la evidencia técnica que certifique la variedad genética de los semovientes entregados a los particantes del proyecto. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
618 | 20211301010884 | Incremento de la producción de aguacate hass y lima ácida tahití en los municipios de El Rosario y Leiva en el departamento de Nariño | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 15141792095 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA-CORPOVALLE | El pasto entregado para establecimiento de forraje, no llegó de la mejor calidad así como tampoco fue concertada la especie vejetal para la siembra en las respectivas fincas lo que motivo su no siembra. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
619 | 20201301011694 | Generación de alternativas productivas para la población rural altamente amenazada por el conflicto armado y los cultivos ilícitos en el municipio de Policarpa departamento de Nariño | EN EJECUCIÓN | POLICARPA | 3. OCAD PAZ | 15119648906 | Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca- INFIVALLE | Esta en ejecucion, tiene comité de veeduria instalado. Presenta inconsistencia ejemplo entregan abonos sin analisis de suelo. Fueron realizados en gobiernos anteriores. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
620 | 37163 | FORTALECIMIENTO DE 75 HATOS GANADEROS DE DOBLE PROPÓSITO, MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GANADERÍA ECOLÓGICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO GANADERO CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES GANADEROS DEL GUÁITARA DE ARGELIA-CAUCA “ASOPROGAG” | EN EJECUCIÓN | ARGELIA | 5. ART | 1200060097 | CCI - CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL | Se presentan atrasos en el desarrollo del proyecto de acuerdo al cronograma planteado, esto debido a los problemas de la vía en Rosas, que ha ocasionado la demora en la entrega de las 150 novillas. Se entregaron las novillas pero estas llegaron bajas de peso y algunas enfermas | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | EL PROYECTO PESENTÓ RETRASO POR CAUSAS EXTERNAS (NO EXISTENCIA DE PROVEEDORES, OLA INVERNAL, ORDEN PÚBLICO) SE CUENTA CON ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, NO OBSTANTE ES POSIBLE QUE SE PRESENTEN SITUACIONES DE AFECTACIÒN SANITARIAS A CAUSA DE LA MOVILIZACIÒN Y DEL CAMBIO DE AMBIENTE. SE ESTABLECIÓ PLAN DE MEJORA CON EL CONTRATISTA PARA ADELANTAR EL REMPLAZO DE LOS SEMOVIENTES AFECTADOS POR LAS DIFICULTADES EN EL TRANSPORTE A CAUSA DE LA EMERGENCIA VÍAL.
621 | 20211301010688 | Dotación e instalación de tecnologías digitales en los centros digitales de los centros poblados del municipio de Patía | EN EJECUCIÓN | PATÍA | 3. OCAD PAZ | 15217622746 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL | Se requiere mayor socialización y concertación de los beneficiarios del proyectos. Igualmente, que se haga una distribución equitativa de los recursos en el territorios. Tratamiento diferencial para el mejoramiento de las aulas escolares, sin condicionar a los bneficiarios subsidiados. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
622 | 24270 | CONSTRUCCION OBRAS VIALES VEREDA SAN JOSE DE LA MONTAÑA, NUCLEO EL RINCON, EL ROSARIO - NARIÑO | EN EJECUCIÓN | EL ROSARIO | 5. ART | 242729027 | FUNDACIÓN PLAN | Sobre el proyecto “Construcción de obras viales vereda San José de la Montaña, núcleo El Rincón”. Con relación a este proyecto se realizó una reubicación con la comunidad, se presentan retraso pero al momento quien ejecuta ha coordinado con la comunidad la ya que el contratista inicial presentaba diferentes dificultades que retrasaban el normal desarrollo de la obra por falta de concertación de los puntos de intervención. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Los retrasos actualmente se generan por alteraciones de orden público y ola invernal, sin embargo, la obra se encuentra casi terminada, teniendo en cuenta que se debieron demoler algunas placas de las alcantarillas que ya fueron reconstruidas en su mayoría. A la fecha suspendida por las razones presentadas, se prevé terminar antes de la terminación del contrato. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
623 | 24202 | CONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES EN EL TRAMO DESDE EL CORREGIMIENTO LA PLANADA HACIA LA VEREDA RIO TURBIO, BALBOA CAUCA | TERMINADO SIN ENTREGAR | BALBOA | 5. ART | 201094695 | FUNDACIÓN PLAN | Estado: En ejecución. El proyecto se socializo se identifico que algunos de los ítems que se iban ejecutar no se requerían por ejemplo sistema séptico por que el corregimiento cuenta con alcantarillado. Comunidad y contratista hicieron un balance de actividades y contemplar otros mejoramientos del salón y art e interventoría aprobaron los cambios e iniciaron ejecución. Se hizo CAD 2 y se paro la obra por que el contratista paso un acta parcial y en esa acta habían cantidades que no se habían ejecutado. La admón. hizo el acompañamiento verificaron cuales ítems estaban ejecutadas realmente en la obra y se encontró una diferencia de aproximadamente 13 millones de pesos. Las actividades contractuales se hicieron. El recurso pendiente comenta que los recursos se deben invertir dentro del restaurante escolar y no se pueden utilizar para otros fines. El rector del colegio quiere hacer adecuaciones de salones. La Fundación Plan no puede contratar otras actividades por fuera de las compromisos contractuales del proyecto. Propone se haga el cielo Razo y muebles. El recurso esta designado para mejoras del restaurante y no se pueden dar dotaciones. La póliza no puede garantizar terminación en el segundo piso de los salones por eso se esta buscando que el recurso se invierta pero en otras actividades de mejoramiento del restaurante. El contrato se acaba el 15 de mayo 2023. La fundación plan lo reporta como ejecutado ya que contractualmente esta cumplida la actividad que correspondía a mejoramiento. El rector no dio la autorización para ejecutar obra adicional propuesta. Propuesta de solución: 1. Programar reunión con Fundación Plan y solicitar que se pueda acceder aun a contratar la obra con el recurso adicional del restaurante. Fundación plan mediante llamada telefónica manifiesta que apoya que se ejecute. El grupo motor realizara con enlace municipal reunión el día martes 25 de abril 2023 2:00 pm con rector del colegio para definir si se desarrolla o no la obra. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Se observa desgaste prematuro en algunas placas de concreto de la placa huella, Fundación Plan se encuentra realizando la programación para corregir la observación que debe quedar antes de la terminación del contrato para realizar la entrega de la obra oportunamente. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
624 | 2018000030201 | Construcción de un puente vehicular que comunica los corregimientos de Patía y Angulo, en el municipio de Patía, Departamento del Cauca | EN EJECUCIÓN | PATÍA | 2. SGR | 1989694756 | Gobernación Departamento del Cauca | Proyecto sobre diseñado, se encuentra en ejecución y requiere celeridad del contratista en la terminación del mismo. En el marco de la construcción del puente, se coacciona afectación al acueducto que abastece la cabecera de Patía Patía. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
625 | 20181301010747 | Construcción DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS BETANIA, CAÑAVERAL, EL EDÉN, EL PLACER, LIMÓNCITO, BELLEZO, FLORIDA, LOS ÁNGELES Y BOLIVIA, MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL Cauca | EN EJECUCIÓN | ARGELIA | 3. OCAD PAZ | 5415442757 | MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA | Proyecto suspendido (18112022), cemento a $50.000 mil Ola invernal Ejecución financiera 15% Ejecución física 16% | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
626 | 2019195320027 | Construcción de pavimento rígido en los corregimientos de Patía, El Estrecho y en la cabecera municipal de El Bordo, municipio de Patía Departamento del Cauca | EN EJECUCIÓN | PATÍA | 2. SGR | 2873129657 | MUNICIPIO DE PATIA - CAUCA | La escogencia de los tramos del Proyecto no fue concertado con la comunidad y tiene problemas de diseño; pues ocasiona estancamiento de lluvias (vía Patía Angulo) Se solicita fortalecimiento a las veedurías, para ejercer mejor control sobre la ejecución de las obras. No se socializó con las juntas de Acción Comunal u organaciones comunitarias | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
627 | 39477 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE,LA SIERRA, EL ROSARIO NARIÑO | TERMINADO ENTREGADO | EL ROSARIO | 5. ART | 144442153 | FUNDACIÓN PLAN | Frente a la “Construcción parque biosaludable en la cabecera del corregimiento de La Sierra”. Este proyecto se ejecutó a cargo de la comunidad que termina postulándose para la ejecución de la iniciativa debido a los retrasos de Fundación Plan presentaba para iniciarlo. El proyecto está terminado y entregado. El GM comenta que al momento hay dos lámpara que no están operando, por lo cual se recomienda realizar solicitud a Fundación Plan para efectuar trámite correspondiente. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | La Junta Ejecutora, deberá solicitar la garantía de las lámparas al proveedor y requerir esta si aplica y socializarla con la comunidad. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
628 | 24282 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES TRAMO LA SIERRA, EL ROSARIO ; NARIÑO | TERMINADO ENTREGADO | EL ROSARIO | 5. ART | 223017199 | FUNDACIÓN PLAN | Con respecto al proyecto “Construcción obras viales en el tramo Valle de Cumbitara - La Sierra”, que está terminado y entregado, el GM manifiesta que durante la ejecución la comunidad hizo algunas observaciones al contratista (Fundación Plan), en compañía de la ART, las que no fueron tomadas en cuenta y expresan que por la no intervención de la alcaldía para mantenimiento preventivo este tramo no presta el servicio optimo. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Se realizará verificación por parte de la interventoría y Fundación Plan y la ART, para la última quincena de mayo de 2023 con el fin de hacer las subsanaciones requeridas por la comunidad y la ART, -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
629 | 2019000030061 | Construcción de obras civiles para la atención del tramo crítico sobre la vía 25CC03, en el sector hombre feliz y curva del amor, en el marco del decreto 54 por el cual se declara la calamidad publica, Municipio de Argelia, Departamento del Cauca | EN EJECUCIÓN | ARGELIA | 2. SGR | 1655643884 | Gobernación Departamento del Cauca | Proyecto suspendido, Ola invernal, ingreso de materiales y deruumbe en la vía Rosas Problemas del contratista porque no les ha cancelado a la comunidad la entrada de los materiales Avance físico del 67% Avance financiero 70% | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
630 | 24199 | AMPLIACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR I.E. LA PLANADA EN EL CORREGIMIENTO LA PLANADA, BALBOA, CAUCA | TERMINADO SIN ENTREGAR | BALBOA | 5. ART | 107874843 | FUNDACIÓN PLAN | Estado: En ejecución. El proyecto se socializo se identifico que algunos de los ítems que se iban ejecutar no se requerían por ejemplo sistema séptico por que el corregimiento cuenta con alcantarillado. Comunidad y contratista hicieron un balance de actividades y contemplar otros mejoramientos del salón y art e interventoría aprobaron los cambios e iniciaron ejecución. Se hizo CAD 2 y se paro la obra por que el contratista paso un acta parcial y en esa acta habían cantidades que no se habían ejecutado. La admón. hizo el acompañamiento verificaron cuales ítems estaban ejecutadas realmente en la obra y se encontró una diferencia de aproximadamente 13 millones de pesos. Las actividades contractuales se hicieron. El recurso pendiente comenta que los recursos se deben invertir dentro del restaurante escolar y no se pueden utilizar para otros fines. El rector del colegio quiere hacer adecuaciones de salones. La Fundación Plan no puede contratar otras actividades por fuera de las compromisos contractuales del proyecto. Propone se haga el cielo Razo y muebles. El recurso esta designado para mejoras del restaurante y no se pueden dar dotaciones. La póliza no puede garantizar terminación en el segundo piso de los salones por eso se esta buscando que el recurso se invierta pero en otras actividades de mejoramiento del restaurante. El contrato se acaba el 15 de mayo 2023. La fundación plan lo reporta como ejecutado ya que contractualmente esta cumplida la actividad que correspondía a mejoramiento. El rector no dio la autorización para ejecutar obra adicional propuesta. Propuesta de solución: 1. Programar reunión con Fundación Plan y solicitar que se pueda acceder aun a contratar la obra con el recurso adicional del restaurante. Fundación plan mediante llamada telefónica manifiesta que apoya que se ejecute. El grupo motor realizara con enlace municipal reunión el día martes 25 de abril 2023 2:00 pm con rector del colegio para definir si se desarrolla o no la obra. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | La reunión con el Rector se realizó, dando aval para la utilización del recurso y se acordaron las actividades a ejecutar: 1. Cieloraso del restaurante. 2: muebles de cocina, las obras deberán terminarse en la última quincena de mayo de 2023. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
631 | 20201301010738 | Actualización del Plan Basico de Ordenamiento Territorial del municipio Patía en el departamento del Cauca | EN EJECUCIÓN | PATÍA | 3. OCAD PAZ | 1894379211.34 | MUNICIPIO DE PATIA - CAUCA | Gestionar ante el Concejo Municipal de Patía, Cauca, compartir a Grupo Motor el Documento de POT formulado y el Concepto Técnico emitido por el Concejo Municipal sobre el mismo, para su revisión y análisis, como insumo para la mesa de trabajo con MVCT y se abrá un espacio de socialización de este proceso entre el Concejo Municipal y Grupo Motor Gestionar e identifiar la ruta que permita adelantar ante el MVCT una mesa técnica con participación de Grupo Motor , Concejo Municipal y Alcaldía Municipal, que permita solicitar ante el MVCT la revisión y emisión de concepto técnico sobre los productos entregados en el marco de la formulación del POT del Municipio de Patía Suministrar a Grupo Motor, la normatividad existente en relación a la formulación de POT | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
632 | 24220 | CONSTRUCCIÓN OBRAS ARTE VIALES EN LA VEREDA LA COCHA, BALBOA, CAUCA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | BALBOA | 5. ART | 184643326 | FUNDACIÓN PLAN | Hay un tema de pagos pendientes a la comunidad por parte de el contratista. PROPUESTA DE SOLUCION Enviar evidencia de los soportes de pago ya realizados . ART solicitara la evidencia a fundación plan y entregara la evidencia a la comunidad. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Se remite pruebas de los pagos realizados a la ART, la cual se verificó, sin embargo, se verifica nueva deuda, toda vez, que el cobro realizado no estaba incluido en la obra y fue una actividad realizada por cuenta de la comunidad que no fue pactada con el contratista ejecutor. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
633 | 20211301010678 | Implementación de tecnologías digitales para el acceso a internet publico gratuito en los centros digitales de todo el municipio de Miranda | EN EJECUCIÓN | MIRANDA | 3. OCAD PAZ | 11404285784 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL | No existe certeza, si la raza de ganado entregado a los participantes del proyecto es la que se proyectó. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
634 | 20211301010722 | Implementación de tecnologías digitales en los planteles educativos del municipio de Buenos Aires | EN EJECUCIÓN | BUENOS AIRES | 3. OCAD PAZ | 14225320791 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL | La selección de los participantes del proyecto incluyó a comunidades que no tienen la vocación pecuaria y se desconoce los parámetros establecidos para formar parte en el mismo. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
635 | 2020196980185 | Implementación de la modalidad de telesalud para fortalecer la prestación de servicios en salud de la población adscrita a una ESE de nivel I en el marco de la emergencia sanitaria en el municipio de Santander De Quilichao | TERMINADO ENTREGADO | SANTANDER DE QUILICHAO | 2. SGR | 86617915 | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA | El diseño del cercado eléctrico, no cumple con la funcionalidad a la cual se destina | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
636 | 2018191370005 | IMPLEMENTACIÓN DE 148 UNIDADES PRODUCTIVAS AVÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | TERMINADO SIN ENTREGAR | CALDONO | 2. SGR | 640000000 | MUNICIPIO DE CALDONO - CAUCA | Aportar la evidencia técnica que certifique la variedad genética de los semovientes entregados a los particantes del proyecto. | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
637 | 26070 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE VIAL EN LA VÍA QUE VA DESDE EL PARAJE LA COCHA HASTA LA VEREDA EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES – CAUCA. | TERMINADO ENTREGADO | MERCADERES | 5. ART | 284533872 | FUNDACIÓN PLAN | PROPUESTA DE SOLUCION: contratar con la comunidad para lograr más cantidad de obra con las mismas calidades | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | La obra ejecutada obedeció al presupuesto establecido contractualmente y distribuido de acuerdo a las necesidades de todos los municipios incluidos en el contrato 436 de 2019. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
638 | 2017002700058 | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA BERRUGAS - SAN ONOFRE Y RAMAL RINCÓN DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE | EN EJECUCIÓN | SAN ONOFRE | 3. OCAD PAZ | 51910961215.33 | DEPARTAMENTO DE SUCRE | (MEC) Se agotaron los recursos y la obra está suspendida/ (comunidad San Onofre) La obra esta inconclusa, no conocemos el nivel de avances y se dice que ya no hay recursos para terminar su ejecución y está generando acciones dañinas en materia de seguridad vial, en los últimos meses han ocurrido 4 o 5 accidentes que incluso han cobrado vidas | MONTES DE MARÍA
639 | 2017707130003 | REHABILITACIÓN DE LA VÍA PALO ALTO - SABANAS DE MUCACAL, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE | EN EJECUCIÓN | SAN ONOFRE | 2. SGR | 2799387500 | MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE | el proyecto no ha sido socializado, la obra inició su ejecución, pero actualmente está suspendida y no conocemos los motivos. | MONTES DE MARÍA
640 | 20181301010479 | Mejoramiento , mantenimiento y conservacion en placa huella de la via joney- desbarrancado, en el municipio de chalan, departamento de Sucre | EN EJECUCIÓN | CHALÁN | 3. OCAD PAZ | 5099302276.98 | MUNICIPIO DE CHALAN - SUCRE | Este proyecto se contrató por un aproximado de 3334 metros y a la fecha se ha avanzado en un aproximado de 2000 metros faltando 1000, aproximadamente y el puente, este proyecto ha tenido muchas dificultades por corrupción. | MONTES DE MARÍA
641 | 2018705080052 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO QUE ABASTECERÁ AL CORREGIMIENTO DE ALMAGRA Y LA VEREDA LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS | EN EJECUCIÓN | OVEJAS | 2. SGR | 2947004128.2 | MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE | (MEC) Este proyecto está suspendido (no se conocen las razones). Adicionalmente no hubo concertación con comunidades étnicas y se debe corregir, no hubo participación en las tres fases. (comunidad Ovejas) Error en la estructuración del proyecto. La ejecución se dio en un empalme administrativo. Tiene una intervención Jurídica. | MONTES DE MARÍA
642 | 2018705080054 | Construcción del sistema de acueducto que abastecerá la Vereda del Palmar, Miramar, Villa Colombia, Medellín y el corregimiento Pijiguay en el Municipio de Ovejas, Departamento de Sucre | EN EJECUCIÓN | OVEJAS | 2. SGR | 1850000000 | MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE | Error en la estructuración del proyecto. La ejecución se dio en un empalme administrativo. Tiene una intervención Jurídica. | MONTES DE MARÍA
643 | 2019000020087 | Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA AL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MESA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ NO REGIONALIZADO ] | 3. OCAD PAZ | 81656288741 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | (comunidad El Carmen de Bolívar) Se desconoce la información relacionada del proyecto. (comunidad María La Baja) Dificultad por las capas de material que debía llevar la vía, pese a contar con estudios geotécnicos, revisar problema de estabilidad. Disminuyeron los kilómetros de intervención. La comunidad se queja por el establecimiento de taludes inadecuados para el acceso a viviendas familiares. | MONTES DE MARÍA
644 | 2019000020110 | Mejoramiento DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LA COSECHA DE AGUA, SISTEMA DE RIEGO, DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PALMITOS, COLOSO, OVEJAS Y TOLUVIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE Sucre | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 8077068482 | MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE | Ejecución a medias y no cumple la cadena nutricional que requieren los niños y niñas en el territorio Sucre. | MONTES DE MARÍA
645 | 2019002130005 | Construcción de infraestructura eléctrica convencional, en las Veredas Santo Domingo de Meza y Puerto Mesitas en el Municipio de El Carmen De Bolívar | EN EJECUCIÓN | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 3. OCAD PAZ | 2510108378 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Se considera que hay demoras en la ejecución de las obras, preocupación de déficit financiero, la comunidad está asumiendo mano de obra y no se les está reconociendo pago por ello. | MONTES DE MARÍA
646 | 20191301010220 | Construcción SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE RINCÓN DEL MAR,. MUNICIPIO DE San Onofre | EN EJECUCIÓN | SAN ONOFRE | 3. OCAD PAZ | 7817617982.01 | MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE | Presenta retrasos en la ejecución y no hubo concertación con comunidades étnicas. | MONTES DE MARÍA
647 | 2019702300071 | Construcción de reservorios de aguas lluvias o jagueyes ubicados en las veredas de Alemania, Desbarrancado, Rancho Rojo, El Cielo y Montebello, zona rural del municipio de Chalan , departamento de Sucre | EN EJECUCIÓN | CHALÁN | 2. SGR | 2072927138.34 | MUNICIPIO DE CHALAN - SUCRE | Este proyecto no se ha ejecutado conforme a lo establecido, por un lado se habla de construcción de reservorio y lo que ejecutaron fue una ampliación de reservorios de agua en las comunidades y las adecuaciones aunque tienen avances superior al 50% aún no han sido terminadas | MONTES DE MARÍA
648 | 2019705080051 | Construcción de la primera etapa del alcantarillado sanitario del corregimiento de Flor del Monte, en el municipio de Ovejas, Departamento de Sucre | EN EJECUCIÓN | OVEJAS | 2. SGR | 2309232162 | MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE | (MEC) No hubo concertación con las comunidades étnicas. (comunidad Ovejas) Tiene intervención jurídica con vencimiento de términos en la entrega de la obra. | MONTES DE MARÍA
649 | 2019708230011 | Construcción DE PLACA DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE LA SIRIA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO DEPARTAMENTO DE Sucre | EN EJECUCIÓN | TOLÚ VIEJO | 2. SGR | 884395612.42 | MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - SUCRE | Este proyecto está suspendido (no se conocen las razones). Adicionalmente no hubo concertación con comunidades étnicas y se debe corregir, no hubo participación en las tres fases. | MONTES DE MARÍA
650 | 20201301010067 | Mejoramiento DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS RURALES MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, LA COSECHA DE AGUA Y SISTEMAS DE RIEGO EN LA PRODUCCIN DE POLICULTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS,DEPARTAMENTO DE Sucre | EN EJECUCIÓN | LOS PALMITOS | 3. OCAD PAZ | 12459386565 | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | 1. Hubo entrega a distiempo de semillas y árboles en pleno verano. 2. La gran mayoría de semilla de ñame salió malo. 3. Problemas de filtración en la banca de los jawelles. 4. Entrega a beneficiarios sin tierras. 5. Adjudicación de manera Clientelista a beneficiarios. 6. Ubicación de Jaweyes en sitios con poca captación por correntía. 7. Realización de muestras de suelos para lotes sin resultados aplicables. 8. Se pagó a una empresa para la comercialización de productos y no aparece. 9. Al día de hoy no hay reposición de arboles talados. 10. Entrega de proyectos a beneficiarios sin el cumplimiento de requisitos. | MONTES DE MARÍA
651 | 20201301010137 | Mejoramiento en placa huella de la vía terciaria Colosó La Esmeralda Jorro del municipio de Colosó departamento de Sucre | EN EJECUCIÓN | COLOSO | 3. OCAD PAZ | 4762370845 | MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE | Acción con daño por corrientes hídricas que no se tuvieron en cuenta y que afectan beneficiarios alrededor de la obra. | MONTES DE MARÍA
652 | 20201301010241 | Construcción de estufas ecoeficientes proveedora de energía limpias como medidas de mitigación al cambio climático en las comunidades rurales del municipio de Toluviejo, Sucre | EN EJECUCIÓN | TOLÚ VIEJO | 3. OCAD PAZ | 2704867684 | MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - SUCRE | Proyecto suspendido, no hay avances (0,0%), desconocemos los beneficiarios, no se ha socializado con el grupo motor. Como veedores de la comunidad consideramos este tipo de proyectos debe ser socializado con el grupo motor y revisar la caracterización y priorización para una mayor eficacia del impacto del proyecto. | MONTES DE MARÍA
653 | 20201301010464 | Adecuación de la antigua zona de hospitalizanción de la E.S.E. SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO, para la atención de pacientes COVID-19, en el marco de la urgencia manifiesta causada por la pandemia del CORONAVIRUS en el municipio de Toluviejo, Sucre | EN EJECUCIÓN | TOLÚ VIEJO | 2. SGR | 390473459 | MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - SUCRE | Este proyecto presenta avances, sin embargo, la inversión no se refleja en la obra ejecutada. Del mismo modo consideramos que hay nula socialización del proyecto al grupo motor y a la comunidad en general. Como veedores de la comunidad consideramos de vital importancia los servicios de salud para las comunidades, por cuanto las adecuaciones que se hagan en la ESE, deben ser socializadas y deben contribuir a una mejor prestación del servicio. | MONTES DE MARÍA
654 | 20201301010558 | Implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas no interconectadas del municipio de El Carmen de Bolivar, Departamento de Bolívar | EN EJECUCIÓN | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 3. OCAD PAZ | 13761061771 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P | Se desconoce el operador del contrato, presunta corrupción por tres situaciones que se están presentando; cambios de beneficiarios, politiquería en el proyecto, no están entregando kit completo a los beneficiarios y se tiene conocimiento que hay beneficiarios que a la fecha no han recibido el kit contratado a entregar. (Pativaca, caño negro, cocuelo y alta montaña.) | MONTES DE MARÍA
655 | 20201301010627 | Fortalecimiento de la producción avícola en familias de pequeños productores agropecuarios como estrategia de generación de ingresos en el Municipio de Toluviejo Sucre | EN EJECUCIÓN | TOLÚ VIEJO | 3. OCAD PAZ | 5301993545 | MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - SUCRE | (MEC) Se presentaron cambios en la ejecución, mala calidad de materiales y no hubo concertación. (comunidad Toluviejo) Proyecto suspendido actualmente por la gripe aviar y se retoman actividades de ejecución a principios del mes de marzo del 2023. Este proyecto presenta múltiples alertas entre las que destacamos: 1. Descontento en general de las comunidades por la selección de los beneficiarios. 2. Los galpones instalados se están deteriorando por mala calidad de la madera y la malla. 3. Incumplimiento en los tiempos de ejecución. 4. Poca publicidad del proyecto con el sello PDET. 5. El proyecto ha tenido injerencia política para la selección de los beneficiarios. 6. Algunos beneficiarios no reúnen los requisitos para la instalación de los galpones. Como veedores de la comunidad solicitamos la socialización y caracterización de forma participativa con el grupo motor y las comunidades. | MONTES DE MARÍA
656 | 20201301010884 | Apoyo a familias de pequeños productores agropecuarios como estrategia para el mejoramiento de sus ingresos la producción de alimentos y la generación de empleo rural en el Municipio de Los Palmitos Sucre | EN EJECUCIÓN | LOS PALMITOS | 3. OCAD PAZ | 5388912342 | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | 1. Materiales para contrucción de mala calidad (Zinc, malla y madera). 2. Entrega de manera desequilibrada de gallinas, algunas que ya estaban etapa de postura y algunas que están en etapa de contrucción. 3. Gallinas que llegaron con menor tiempo de edad a la que estipula el proyecto. 4. Beneficiarios sin enfoque de genero. 5. La estructuración del proyecto no cumple con las espectativas plasmadas en la iniciativa (gallinas en confinamiento). 6. El proyecto no contempla cercas vivas dentro enfoque ambiental. 7. Alimento insuficiente para llegar hasta la etapa de postura de las gallinas. | MONTES DE MARÍA
657 | 20201301010909 | Construcción de unidades sanitarias para vivienda rural dispersa del municipio de san antonio de palmito departamento de Sucre | EN EJECUCIÓN | SAN ANTONIO DE PALMITO | 3. OCAD PAZ | 7137159813 | MUNICIPIO DE PALMITO - SUCRE | Este proyecto no ha sido socializado con los delegados del grupo motor, las comunidades y los beneficiarios del proyecto fueron seleccionados de manera directa y sin determinar quienes realmente lo necesitaban. Como delegados del grupo motor solicitamos que seamos informados acerca de estos proyectos para facilitar la información a las comunidades a cerca de las obras PDET. | MONTES DE MARÍA
658 | 20201301011392 | Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Coloso | EN EJECUCIÓN | COLOSO | 3. OCAD PAZ | 7061300833 | MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE | (MEC) No hubo concertación con comunidades étnicas. (comunidad Colosó) El proyecto debió iniciar en abril de 2021 y el avance actual es del 30%. Demoras en el tema de implementación. Incumplimiento del cronograma de obra. | MONTES DE MARÍA
659 | 20201301011947 | Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en la zona rural de El Guamo Bolívar | EN EJECUCIÓN | EL GUAMO | 3. OCAD PAZ | 4124249641 | ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA | Las personas beneficiarias del proyecto y que hoy en día tienen las plantas no son los beneficiarios en lista, por lo tanto hay inconformidad en la comunidad. Acción de mejora: Socializar antes de la implementación de los proyectos con el Grupo Motor y con las comunidades a intervenir. | MONTES DE MARÍA
660 | 20201301011950 | Construcción Y Dotación De Placas Polideportivas En Los Corregimientos de San José De Lata La Enea Robles Y Tasajeras En El Municipio De El Guamo | EN EJECUCIÓN | EL GUAMO | 3. OCAD PAZ | 4587674362 | ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA | En el corregimiento de San José de Lata la obra no se ha iniciado porque la comunidad no estuvo de acuerdo con el sitio previsto, sin embargo ya llegaron a un acuerdo; en La Enea, desde noviembre la obra está en un 50% de avance, no han continuado con la obra sin explicación por parte del contratista, se han generado conflictos con los trabajadores debido a la falta de pago y ausencia del contratista en el municipio; en Tasajera por problemas de inundaciones no se ha comenzado a trabajar y los materiales se los están robando por desconocidos; En Robles no hubo consulta previa. Acción de mejora: 1. Hacer las revisiones necesarias antes de la ejecución de un proyecto para que no se presenten conflictos entre las comunidades y el contratista, 2. Realizar mayor seguimiento a la ejecución de los proyectos para que sean terminadas de acuerdo a la línea de tiempo. | MONTES DE MARÍA
661 | 20201301012275 | Implementación y puesta en marcha de explotaciones avícolas para el aumento de la oferta agropecuaria de los pequeños productores del Municipio de Coloso Sucre | EN EJECUCIÓN | COLOSO | 3. OCAD PAZ | 6516487860 | MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE | (MEC) No hubo concertación con comunidades étnicas. (comunidad Colosó) Retrasos en el cronograma del proyecto. Las especificaciones técnicas de los galpones tuvieron que reajustarse el operador pretendía disminuir. Las unidades productivas no se han implementado. Se manipularon políticamente los beneficiarios. | MONTES DE MARÍA
662 | 2021002130250 | Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ NO REGIONALIZADO ] | 2. SGR | 96142866861.75 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | (comunidad El Carmen de Bolívar) Se desconoce el operador del proyecto y si este está cumpliendo con el objetivo contractual y se desconoce los valores girados para el fortalecimiento del PAE del municipio de El Carmen de Bolívar. | MONTES DE MARÍA
663 | 20211301010532 | Construcción de soluciones fotovoltaicas individuales para viviendas rurales en las zonas no interconectadas del municipio de Morroa departamento de Sucre | EN EJECUCIÓN | MORROA | 3. OCAD PAZ | 1890856353 | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | (comunidad Morroa) Está en ejecución, pero no se hizo la caracterización adecuada a las familias y entregaron paneles solares a personas que tenían redes eléctricas./ (MEC) No hubo concertación con comunidades étnicas | MONTES DE MARÍA
664 | 2021136570048 | Construcción De parque recreodeportivo en el barrio 16 de Mayo y de cancha polideportiva en el corregimiento de San Pedro Consolado en el municipio de San Juan Nepomuceno Bolívar | EN EJECUCIÓN | SAN JUAN NEPOMUCENO | 2. SGR | 1353621120 | MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR | Obra terminada hace poco y ya está en mal estado, deteriorada, con fisuras y con hundimiento en las placas. | MONTES DE MARÍA
665 | 2021708230029 | Construcción de canchas sintéticas en los corregimientos de Caracol y Varsovia Municipio de Toluviejo Sucre | EN EJECUCIÓN | TOLÚ VIEJO | 2. SGR | 1261525995.24 | MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - SUCRE | (MEC) No se socializaron y no se concertaron con las comunidades étnicas. (comunidad Toluviejo) En el corregimiento de Caracol se identifica un avance con el inicio de la obra, sin embargo, desconocemos los tiempos de ejecución de la obra, y también existe problemas en la implementación de la obra por su ubicación, ya que en el terreno se encuentran unos árboles. En el corregimiento de Varsovia hay un avance del 78% la alerta que se tiene es frente al tiempo establecido porque ya viene los tiempos de lluvias. Como veedores de la comunidad consideramos que se debe revisar la ubicación del proyecto, dado que se presenta un inconveniente con la comunidad porque para ejecutar el proyecto hay que talar una gran cantidad de árboles. | MONTES DE MARÍA
666 | 2022000100037 | Desarrollo de un sistema sostenible para la restauración ecológica del Río Magdalena utilizando tecnologías de biorremediación y gestión deresiduos sólidos para los departamentos de Atlántico Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 11512951224 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | (comunidad El Carmen de Bolívar) Se desconoce todo lo relacionado con la implementación del proyecto./ (comunidad Morroa) En ejecución, se debería trabajar con las sabedoras ancestrales del territorio montemariano para rescatar la cultura de la comunidad tradicional basado en saberes y sabores. / (comunidad San Jacinto) No se tiene conocimiento de este proyecto, por lo tanto, no están vinculando a los grupos motores de Bolívar. | MONTES DE MARÍA
667 | 37202 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PORCÍCOLAS PARA PEQUEÑAS PRODUCTORAS PECUARIAS DEL MUNICIPIO DEL GUAMO, BOLÍVAR | EN EJECUCIÓN | EL GUAMO | 5. ART | 1305237967 | UNION TEMPORAL E&C COLOMBIA EN PAZ | El operador no ha cumplido con la línea de tiempo, los materiales entregados han sido de muy mala calidad, por ejemplo zinc y madera, a la fecha de las 78 porquerizas contempladas en el proyecto solo se han construído 31 sin el tanque elevado y la poza séptica; es decir no están funcionando; el pie de cría no ha sido entregado por lo tanto no se cumplirá el objetivo productivo y financiero del proyecto. Acción de mejora: Cumplir la línea de tiempo establecida y seleccionar operadores idoneos y dolientes de las necesades de las comunidades a intervenir. | MONTES DE MARÍA | ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA Se realizó por parte de la ART la verificación de las actas de entrega de cada productor encontrado errores en los reportes de ejecución o entregas por parte del contratista reportando activos entregados, sin presentar las actas de entrega correspondientes. Se identificó la entrega de madera insuficiente para la adecuación de las porquerizas, se requirió al contratista la presentación de las respecivas aclaraciones. Por parte de la ART se realizó la visita a la granja proveedora de los cerdos, dando visto bueno a la documentos y lugar de adquisición de los cerdos. No obstante, se realizo la programación de entregas para los días 19 de mayo, 9 de junio y 22 de junio conforme la ganancia de pesos de los cerdos. El contratista agendo al equipo de la ART para el día 19 de mayo realizar las primeras entregas, la ART en la sesión evidencia que no se contaba con el numero de cerdos que cumpliera el peso mínimo de 20 kilos para ser entregado a los productores, solo se identificaron 60 cerdos. El contratista sin embargo, cerro la jornada de pesaje de cerdos el dia jueves 178 de mayo y realizó la entrega de 117 cerdos el día 19 de mayo. Estas entregas no contaron con la presencia de la ART, ni verificación del peso mínimo de entrega, esto es una conducta reiterativa del contratista el evitar la presencia de la ART para validar las entregas del proyecto. Se realiza la entrega de la información de ejecución del proyecto a la procuraduria general de la nacional conforme solicitud radicada en la ART. Se realiza la reunión entre la ART , la UT y la procuraduria , llegando a los siguientes compromisos: 1. UT debe presentar las actas de entrega de los cerdos, concentrados, microorganismos, cal y demás insumos reportados ejecutados sin soportes a la ART. ( No se han presentado los soportes a la ART) 2. Se programa visita de verificación de los cerdos entregados la semana del 29 al 2 de junio. ( en desarrollo). 3. Se programa la entrega de 115 cerdos, concentrado restante e insumos para las veredas restantes ( El Roble, Lata) el 31 de mayo de 2023. Se realiza la prórroga al contrato, logrando minimo dos meses de acompañamiento técnico para garantizar un ciclo de comercialización, y seguimiento a la producción. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES 1. Se adelanta la contratación de un profesional del área pecuaria en la coordinación regional de la ART para apoyar el seguimiento. 2. Solicitar a la UT el documento de aval de entrega de los cerdos en el ICA de la regional. 3. Se busca por parte de la coordinación regional el acercamiento con el ICA regional y alcaldía para apoyar el seguimiento al proyecto posterior a la terminación de ejecución del proyecto. 4. Se agenda visita de verificación del avance con 39 familias a. Infraestructura, porquerizas, tanques, bebederos, comederos. b. Calidad de los cerdos entregados, alimentos e insumos. c. Medidas de manejo ambiental y buenas prácticas de producción. 5. Se programa la entrega de 115 cerdos el 31 de mayo, la ART participa de la actividad de verificación de pesaje, documentos de movilización del ICA, y entrega en los puntos carreables más cercanos. De la misma forma, verificará las condiciones de 39 familias respecto a a. Infraestructura, porquerizas, tanques, bebederos, comederos. b. Calidad de los cerdos entregados, alimentos e insumos. c. Medidas de manejo ambiental y buenas prácticas de producción.
668 | 37305 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES DE CRÍA Y PRODUCCIÓN DE OVINOS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, BOLÍVAR | EN EJECUCIÓN | SAN JACINTO | 5. ART | 1633140717 | UNION TEMPORAL E&C COLOMBIA EN PAZ | (MEC)No hubo concertación étnica/ (comunidad San Jacinto) Falta de focalización, ya que hay pocos beneficiarios y participantes en el municipio de San Jacinto, además que hay desconocimiento por parte de la comunidad, por eso la poca participación y flexibilizar requisitos para mayor participación al proyecto. | MONTES DE MARÍA | ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA Por parte de la ART se realiza la visita de verificación a la granja proveedora de los ovinos encontrando que no cuentan con los documentos para dar viabilidad a la adquisión. Se requiere al contratista para determinar la granja proveedora en el menor tiempo posible. Respecto de los tanques zambrano para el almacenamiento de agua, se encuentra 50% construidosy 50% restantes de construcción. Se realiza la prórroga al contrato, pero para la supervisión de la ART la demora en el cumplimiento de las actividades reprogramadas afectará el tiempo de seguimiento a las unidades productivas. Se remite informe de seguimiento semana al contrato al FCP. Se realiza requerimiento por escrito al contratista para avanzar en la ejecución del proyecto con la mayor celeridad. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES 1. Se adelanta la contratación de un profesional pecuario para la coordinaciónregional con el fin de atender el seguimiento al contrato. 2. Generar por parte de la coordinación regional las alianzas o reuniones con autoridades locales para solicitar el acompañamiento técnico del proyecto, posterior a la terminación del contrato.
669 | 37357 | FORTALECIMIENTO DE CULTIVOS TRADICIONALES EN SISTEMAS ASOCIADOS DE PLÁTANO-MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA- BOLÍVAR. | EN EJECUCIÓN | MARÍA LA BAJA | 5. ART | 1763952411 | UNION TEMPORAL E&C COLOMBIA EN PAZ | (MEC) Si hubo concertación, pero por factores climáticos en dos veredas no se dieron los tiempos para siembra. (comunidad María La Baja)1. Incumplimiento en pequeña medida del establecimiento de los cultivos por diversos motivos entre ellos inundación, no se reprogramó. 2. Incumpliendo en las entregas. 3. Supervisión del nivel nacional, la regional solo es apoyo. Se requiere mayor seguimiento en campo para los proyectos. 4. Alerta recursos de transporte de cosecha. 5. No se ha terminado la estrategia de acompañamiento socio empresarial. | MONTES DE MARÍA | ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA Se realizó la visita de verificación de la ART encontrando que apesar de los rendimientos por debajo del promedio de la zona para el cultivo de maíz, se sembro la totalidad de los predios, y por tratarse de una semilla mejorada los prodcutores estan haciendo resiembra de los predios. En el caso del cultivo de pklátamo la alerta se mantiene respecto de la calidad de los cultivos. Se visitaron 74 predios, de los cuales 33 tiene buen cultivo de palátano, 23 en regulares condiciones y 9 en muy mal estad, 5 Predios no presentaron cultivos. Se confirma la afectación de alrededor del 50% de los cultivos debido a factores como: invierno del año 2022, verano en la transcurrido del 2023, mala ubicación de los predios respecto del riesgo de inundación y sequía, Aunado a lo anterior, la debidad en la transferencia del conocimiento en el marco de la asistencia técnica brindada por el contratista., y la calidad del seguimiento brindada. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES 1. Presentar por parte del contratista el seguimiento a los procesos de resiembra y elaboración de un plan de mitigación de las afectaciones por la ausencia o demora en la entrega de los fertilizantes, mitigación de los efectos del verano e invierno en las recomendaciones de los records de visita de los meses restantes de ejecución. 2. Presentar los documentos de conformación de las 5 asociaciones y de la constitución y manuales de operación de los 4 fondos rotatorios que se deben constituir para realizar la transferencia de los recursos de poscosecha. Las actividades de entregas finales y de visitas de verificación determinarán el porcentaje de recibo final de las actividades ejecutadas por el contratista.
670 | 2017702300002 | REPOSICIÓN DE REDES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE CHALÁN, DEPARTAMENTO DE SUCRE | TERMINADO SIN ENTREGAR | CHALÁN | 2. SGR | 1420536474 | AGUAS DE CHALAN S.A ESP | Este proyecto a pesar de haber sido ejecutado al 100% no ha sido entregado porque al parecer el contratista aún tiene saldos pendientes con los trabajadores de la comunidad | MONTES DE MARÍA
671 | 20181301010252 | Construcción de unidades sanitarias individuales en la zona rural del Municipio de Coloso, Sucre | TERMINADO SIN ENTREGAR | COLOSO | 3. OCAD PAZ | 1394294593.95 | MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE | (MEC) No hubo concertación étnica. (comunidad Colosó) El proyecto presenta retrasos en la ejecución. Usuarios manifiestan inconformidad por las condiciones de entrega y usuarios pagaron el traslado de materiales de construcción. | MONTES DE MARÍA
672 | 20181301010327 | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO EL BAJO DON JUAN DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE | TERMINADO SIN ENTREGAR | COLOSO | 3. OCAD PAZ | 3653733200 | MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE | Se estableció un acuerdo entre el Consorcio Implementador y la Alcaldía Municipal de Colosó, donde alcaldía asumía la construcción de las cunetas faltantes, el cual no se ha cumplido. | MONTES DE MARÍA
673 | 20181301011416 | Construcción de pavimento flexible de la vía Bremen - Las Florez del municipio de Morroa, departamento de Sucre | TERMINADO SIN ENTREGAR | MORROA | 3. OCAD PAZ | 6362083539.48 | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | Está terminado - deteriorado y sin entregar, es un proyecto de 8 meses y se ha prolongado a 3 años y no se ha podido entregar y sin fecha a la vista. | MONTES DE MARÍA
674 | 2018708230007 | REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA PALMIRA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE | TERMINADO SIN ENTREGAR | TOLÚ VIEJO | 2. SGR | 1150000000 | MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - SUCRE | No se ha terminado. | MONTES DE MARÍA
675 | 20201301010273 | Instalación DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Chalán | TERMINADO SIN ENTREGAR | CHALÁN | 3. OCAD PAZ | 1418627160.08 | MUNICIPIO DE CHALAN - SUCRE | Como grupo Motor desconocemos la caracterización y el perfil para la selección de los beneficiarios, parece que hay inconsistencias porque muchos de los beneficiarios no tienen parcelas ni viviendas, mientras que familias que tienen parcelas en el territorio no salieron beneficiados | MONTES DE MARÍA
676 | 2020132440004 | Mejoramiento De Las Escuelas En El Área Urbana Y Rural Del Municipio El Carmen De Bolívar | TERMINADO SIN ENTREGAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 2. SGR | 1630389759 | MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR - BOLÍVAR | Se desconoce el número de escuelas beneficiarias, la iniciativa no especifica en que área se va hacer el mejoramiento y existen denuncias en la Institución Educativa de Santa Elena sobre la forma como se desarrolló el contrato, es decir, que hay inconformidad por la ejecución. | MONTES DE MARÍA
677 | 2021704180008 | Optimización DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DE LA VEREDA EL REPARO HASTA LA VEREDA LA PISTA ETAPA 1 MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - DEPARTAMENTO DE Sucre | TERMINADO SIN ENTREGAR | LOS PALMITOS | 2. SGR | 1349553087.14 | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | Se realizó la optimización del acueducto pero es deficiente el suministro del agua. | MONTES DE MARÍA
678 | 24438 | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CRITICO DE VÍA TERCIARIA: LOS MANGUITOS - SABANETA EN PLACA HUELLA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | MORROA | 5. ART | 473631379 | FUNDACIÓN SOCYA | Está en ejecución pero realmente no se cumplen las expectativas porque son paños de agua tibia que no son suficientes, no dan solución al problema de comunicación entre municipios - corregimientos - veredas y además cuando llueve se hacen grietas y los tramos han sido reducidos de 1 kilometro a 80 metros. | MONTES DE MARÍA | Las obras ejecutadas corresponden a los estudios y diseños y se hicieron de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción. El proyecto fue socializado el 19 de noviembre de 2021 y se dio a conocer el alcance y presupuesto del mismo, donde se informa el alcance del contrato. Acta de socialización firmada por Orlando Ruiz y camilo Ruiz miembros del CAC -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
679 | 24549 | ADECUACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA, RESTAURANTE ESCOLAR Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VEREDA CAPACA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | ZAMBRANO | 5. ART | 235419894 | FUNDACIÓN SOCYA | No se ha entregado por falta de pago a los trabajadores. | MONTES DE MARÍA | El proyecto adeuda el pago por el 10% correspondiente al pago de liquidación -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
680 | 24579 | MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS EL PAREJO - VEREDA MICO - VEREDA BRAZO SECO | TERMINADO SIN ENTREGAR | COLOSO | 5. ART | 466753707 | FUNDACIÓN SOCYA | El proyecto presenta problemas técnicos que se representan en alzas y ondulaciones en las placas. | MONTES DE MARÍA | El proyecto se encuentra terminado, presenta observaciones técnicas que están siendo subsanadas por parte del ejecutor, una vez sean verificadas por la interventoría serán entregadas las comunidades -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
681 | 2018132480001 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GUAMO, EL CORREGIMIENTO DE TASAJERA CON EL CORREGIMIENTO DE NERVITI EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | EL GUAMO | 2. SGR | 1308421301 | MUNICIPIO DEL GUAMO - BOLÍVAR | La obra registra como entregada, sin embargo, como comunidad manifestamos que está inconclusa y paralizada. Acciones de mejora: Mayor seguimiento de los entes de control | MONTES DE MARÍA
682 | 2018134420009 | Rehabilitación y optimizacion del sistema de alcantarillado del corregimiento de Mampujan, municipio de María La Baja | TERMINADO ENTREGADO | MARÍA LA BAJA | 2. SGR | 539830225 | MUNICIPIO DE MARIA LABAJA - BOLÍVAR | El grupo motor no fue informado de esta ejecución, poco seguimiento de control social. El resultado en cuanto a suministro es carente debido a que no cumple a satisfacción con el volumen de agua necesario para la comunidad. Debe hacerse un mayor seguimiento a los recursos del SGR. | MONTES DE MARÍA
683 | 2018136540005 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO | TERMINADO ENTREGADO | SAN JACINTO | 2. SGR | 325396589 | MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR | Las vías terciarias están inconclusas, además que las obras están suspendidas. | MONTES DE MARÍA
684 | 2018704730001 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS RURALES, YESO - TUMBATORO - BRISAS DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE MORROA DEPARTAMENTO DE SUCRE | TERMINADO ENTREGADO | MORROA | 2. SGR | 1197735376 | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | Está en ejecución pero realmente no se cumplen las expectativas porque son paños de agua tibia que no son suficientes, no dan solución al problema de comunicación entre municipios - corregimientos - veredas y además cuando llueve se hacen grietas y los tramos han sido reducidos de 1 kilometro a 80 metros. | MONTES DE MARÍA
685 | 2019136540005 | Recuperación Y Contención De Obras De Movimiento En Masa Del Carreteable De Los Corregimientos San Cristóbal - Paraíso, Del Municipio De San Jacinto | TERMINADO ENTREGADO | SAN JACINTO | 2. SGR | 1232520019.2 | MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR | Obra inconclusa y suspendida. | MONTES DE MARÍA
686 | 20201301010375 | Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Morroa, Sucre | TERMINADO ENTREGADO | MORROA | 3. OCAD PAZ | 1888786441.42 | MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE | (comunidad Morroa) Está en ejecución pero no se hizo la adecuada caracterización a la familias y algunos beneficiarios ya contaban con redes eléctricas./ (MEC) No hubo concertación y no se ejecutó en territorio étnico. | MONTES DE MARÍA
687 | 2020132480003 | Rehabilitación del Dique de Contención contra inundaciones en los corregimientos de Nerviti Zona Adyacente a la Cienaga de la Candelaria en el Municipio El Guamo | TERMINADO ENTREGADO | EL GUAMO | 2. SGR | 999871256.8 | MUNICIPIO DEL GUAMO - BOLÍVAR | La obra registra como entregada, sin embargo, como comunidad manifestamos que la obra no se ha realizado. Acciones de mejora: Mayor seguimiento de los entes de control | MONTES DE MARÍA
688 | 2021132480024 | Recuperación Del Jarillón Del Corregimiento De Tasajera Y Rehabilitación De Los Caños Para El Control De Inundaciones En Los Corregimientos Del Municipio De El Guamo | TERMINADO ENTREGADO | EL GUAMO | 2. SGR | 990263458 | MUNICIPIO DEL GUAMO - BOLÍVAR | (MEC) No hubo concertación étnica. (comunidad El Guamo) La obra registra como entregada, sin embargo, como comunidad manifestamos que la obra no se ha realizado. Acciones de mejora: Mayor seguimiento de los entes de control. | MONTES DE MARÍA
689 | 24417 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN TRAMO CRÍTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO CON EL CEMENTERIO DEL CORREGIMIENTO TUMBATORO. | TERMINADO ENTREGADO | MORROA | 5. ART | 205370582 | FUNDACIÓN SOCYA | Está en ejecución pero realmente no se cumplen las expectativas porque son paños de agua tibia que no son suficientes, no dan solución al problema de comunicación entre municipios - corregimientos - veredas y además cuando llueve se hacen grietas y los tramos han sido reducidos de 1 kilometro a 80 metros. | MONTES DE MARÍA | En la etapa de verificación se realizo la visita de verificación el día 5 de septiembre de 2020 en compañía de miembros de la comunidad y se determinaron los puntos que iban a ser intervenidos, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales con las que cuenta el proyecto. la entrega y recibo a la comunidad se dio el día 10 de septiembre del año 2022 y se suscribe el acta por parte de Milena Mejía Suarez y Noris Sierra miembros de la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
690 | 24459 | Mejoramiento del parque del corregimiento la ceiba | TERMINADO ENTREGADO | CHALÁN | 5. ART | 51784790 | FUNDACIÓN SOCYA | (MEC) No hubo concertación étnica. ( comunidad Chalán) El proyecto fue terminado al 100% y fue entregado POR socya a la JAC, pero ese proyecto se deterioró por completo dado que lo materiales con los que se construyó fueron de mala calidad | MONTES DE MARÍA | visita de Verificación realizada el 2 de septiembre de 2020, socialización realizada el 17 de febrero de 2021 quienes firman Diego Villadiego Olivera representante Legal JAC la Ceiba, las obras ejecutadas corresponden a los estudios y diseños y se hicieron de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción.acta de bienes y servicios -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
691 | 24559 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA:-TOSNOVAN - DEL RIO EN EL SECTOR EL CERRO LA BANDERA QUE HACE PARTE DE LA MISMA VÍA. | TERMINADO ENTREGADO | ZAMBRANO | 5. ART | 157241221 | FUNDACIÓN SOCYA | La comunidad manifiesta que no tiene conocimiento, no ha sido ejecutado y entregado, se requiere que la ART averigüe que el estado | MONTES DE MARÍA | EL proyecto se encuentra recibido a satisfacción por los miembros de CAC, el acta se encuentra suscrita. Proyecto entregado el 26 de marzo de 2022, el acta se encuetnra suscrita por Juan Carlos Matinez, Ana Rosa GuzmanRepresentantes de la comunidad -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
692 | 24568 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO CON MÁQUINAS BIO-SALUDABLES Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICRO-FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO BAJO DON JUAN | TERMINADO ENTREGADO | COLOSO | 5. ART | 165826557 | FUNDACIÓN SOCYA | No se entregó dotación para las practicas deportivas. No se hizo entrega de mallas. | MONTES DE MARÍA | la junta de acción comunal informa que las mallas se encuentran bajo su custodia y son utilizadas unicamente en eventos organizados por ellos -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
693 | 24569 | MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE VA DESDE VEREDA LAS CRUCES, HASTA VEREDA LA ESTACIÓN | TERMINADO ENTREGADO | COLOSO | 5. ART | 172590525 | FUNDACIÓN SOCYA | No les han cancelado parte de honorarios a los trabajadores de la obra, pobladores de la región. | MONTES DE MARÍA | EL contratista implementador realizó el pago de la totalidad de las actividades realizadas por la organización comunitaria, el proyecto se encuentra entregado y se suscribe acta de liquidación el 14 de marzo de 2023 -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
694 | 24658 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTO CRÍTICO EN LA VÍA: VEREDA SANTA ELENA A LA VEREDA SANTA ROSA. | TERMINADO ENTREGADO | LOS PALMITOS | 5. ART | 87175215 | FUNDACIÓN SOCYA | Hay fracturación de las placas de la vía. | MONTES DE MARÍA | A la interventoría no ha llegado ningún tipo de requerimientoo queja de las comunidades. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
695 | 24663 | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA MULTIUSOS EN LA ESCUELA NUEVA LA ALDEA UBICADA EN LA VÍA DEL CORREGIMIENTO EL PIÑAL A LA VEREDA LA ALDEA. | TERMINADO ENTREGADO | LOS PALMITOS | 5. ART | 209416906 | FUNDACIÓN SOCYA | En la cancha están saliendo raíces en medio las placas de concreto. | MONTES DE MARÍA | Se debe a falta a que no se han realizado las actividades contempladas en el manual de operación y mantenimiento socializado con las comunidades y alcaldía municipal, no obstante se precisa que no se ve comprometida la estabilidad de la placa deportiva. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
696 | 25299 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA: VEREDA PINTAMAMONAL - INTERSECCIÓN TRONCAL DE OCCIDENTE. (KM 46) | TERMINADO ENTREGADO | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 5. ART | 156997247 | FUNDACIÓN SOCYA | Obra entregada, pero comunidad quedó insatisfecha por posible detrimento de recursos públicos ya que la vía no fue intervenida en su totalidad y lo intervenido no funciona. | MONTES DE MARÍA | No aplica, las obras ejecutadas corresponden a los estudios y diseños y se hicieron de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción. El proyecto fue socializado el 27 de octubre de 2021 y se dio a conocer el alcance y presupuesto del mismo, donde se informa que el alcance del contrato son 70 metros. Acta de socialización firmada por Silverio Berrio, Jesús Ruíz, Danilson Leguía y Nicolas Rivera miembros del CAC -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
697 | 3358 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CON TSD DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LA CEIBA : K0+132±K0+710, K0+760±K1+560,K1+620±K2+050,K2+100±K2+660,K2+710±K2+900 Y K3+100±K3+336 MUNICIPIO DE CHALÁN | TERMINADO ENTREGADO | CHALÁN | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 3158131480 | METALES LA UNION | El proyecto fue ejecutado al 100% pero actual mente ha sufrido gran deterioro | MONTES DE MARÍA
698 | 42424 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON LA LÍNEA DE ECONÓMIA SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 5. ART | 46962800 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | La implementación de esta iniciativa no mide el impacto real y sostenible de las condiciones económicas de las poblaciones beneficiarias y no existe un acompañamiento técnico que garantice la sostenibilidad de las iniciativas o proyectos. | MONTES DE MARÍA
699 | 42425 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON LA LÍNEA DE ECONÓMIA SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 5. ART | 46962798 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | La implementación de esta iniciativa no mide el impacto real y sostenible de las condiciones económicas de las poblaciones beneficiarias y no existe un acompañamiento técnico que garantice la sostenibilidad de las iniciativas o proyectos. | MONTES DE MARÍA
700 | 42426 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON LA LÍNEA DE TALLER DE CONFECCIONES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 5. ART | 46482266 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | La implementación de esta iniciativa no mide el impacto real y sostenible de las condiciones económicas de las poblaciones beneficiarias y no existe un acompañamiento técnico que garantice la sostenibilidad de las iniciativas o proyectos. | MONTES DE MARÍA
701 | 42427 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS CON LA LÍNEA DE TALLER DE CONFECCIONES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR | TERMINADO ENTREGADO | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 5. ART | 46648399 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | La implementación de esta iniciativa no mide el impacto real y sostenible de las condiciones económicas de las poblaciones beneficiarias y no existe un acompañamiento técnico que garantice la sostenibilidad de las iniciativas o proyectos. | MONTES DE MARÍA
702 | 24426 | MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SABANAS DE CALI DESDE BARRIO EL CARMEN A MORROA EN PLACA HUELLAS. | EN EJECUCIÓN | MORROA | 5. ART | 477058058 | FUNDACIÓN SOCYA | (MEC) No hubo concertación, está suspendido. (comunidad Morroa) No está en ejecución, aunque parezca, pero está paralizado por causa del incumplimiento del contrato por parte | MONTES DE MARÍA | La fundación Socya no ejecuto el proyecto debido a que no contaba con el flujo de caja necesario, lo anterior debido a fallas administrativas, el contrato 112 de 2020 termino el día 24 de noviembre de 2023, por lo tanto, no pueden ejecutarse 54 proyectos incluidos en el contrato marco -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
703 | 25048 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTO CRÍTICO DE LA VÍA QUE COMUNICA : VEREDA MULA CORREGIMIENTO SAN RAFAEL - OVEJAS CABECERA. | EN EJECUCIÓN | OVEJAS | 5. ART | 180367601 | FUNDACIÓN SOCYA | No hubo concertación étnica | MONTES DE MARÍA | Le proyecto se realizó de acuerdo con las solicitudes realizadas por las comunidades en los talleres de participación comunitaria en el año 2018, antes del inicio del proyecto se socializó con las organizaciones comunitarias -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
704 | 24474 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTO CRÍTICO DE LA VÍA: NERVITÍ - ROBLES, EN EL SECTOR CARACOLÍ A LA FINCA GUAYACÁN | EN EJECUCIÓN | EL GUAMO | 5. ART | 383624691 | FUNDACIÓN SOCYA | (MEC) No hubo concertación, está suspendido. (comunidad El Guamo) Obra PDET no ejecutada por SOCYA, como comunidad queremos saber que va a pasar con este proyecto, si el contratista SOCYA continua o como se ejecutarán los recursos aprobados. | MONTES DE MARÍA | No aplica-la fundación Socya no ejecuto el proyecto debido a que no contaba con el flujo de caja necesario, lo anterior debido a fallas administrativas, el contrato 112 de 2020 termino el día 24 de noviembre de 2023, por lo tanto, no pueden ejecutarse 54 proyectos incluidos en el contrato marco -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
705 | 24596 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTO CRÍTICO DE LA VÍA TERCIARIA QUE VA DESDE LA VEREDA CAÑITO AL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL PEÑÓN. | EN EJECUCIÓN | SAN JUAN NEPOMUCENO | 5. ART | 268063072 | FUNDACIÓN SOCYA | (MEC) No hubo concertación, está suspendido. (comunidad San Juan Nepomuceno) No ha iniciado la obra, se debe revisar y ajustar el presupuesto debido a que está estructurado con precios del 2018. ASICAC no firmó contrato de obra con SOCYA por esta dificultad. | MONTES DE MARÍA | En comité operativo No. 11 del 3 de junio de 2021 se dio aprobación a los estudios y diseños, el proyecto se socializó el día el 27 de octubre de 2021, se suscribe acta de inicio el 5 de enero de 2022, posteriormente la fundación Socya y el ejecutor tercero no ejecuto el proyecto. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
706 | 24605 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTÍN | EN EJECUCIÓN | SAN JUAN NEPOMUCENO | 5. ART | 234005160 | FUNDACIÓN SOCYA | (MEC) No hubo concertación con comunidades étnicas. (comunidad San Juan Nepomuceno) No ha iniciado la obra, se debe revisar y ajustar el presupuesto debido a que está estructurado con precios del 2018. La JAC de San Agustín es quien ejecutará la obra. | MONTES DE MARÍA | En comité operativo No. 10 del 26 de mayo de 2021 se dio aprobación a los estudios y diseños, el proyecto se socializó el día el 26 de octubre de 2021, posteriormente la fundación Socya y el ejecutor tercero no ejecuto el proyecto. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
707 | 25043 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS: 46- SAN FRANCISCO - LOMA DEL BANCO - EL MORRAL | EN EJECUCIÓN | OVEJAS | 5. ART | 306288419 | FUNDACIÓN SOCYA | No hubo concertación étnica | MONTES DE MARÍA | Le proyecto se realizó de acuerdo con las solicitudes realizadas por las comunidades en los talleres de participación comunitaria en el año 2018, antes del inicio del proyecto se socializó con las organizaciones comunitarias -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
708 | Licitación Pública No. LIC-SI-010-2021 | EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARÍA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL: COLU NUEVA FLORIDA | EN EJECUCIÓN | MARÍA LA BAJA |  | 972000000 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Se realizó un rediseño que no se socializó con la comunidad, donde se hizo un levantamiento de la vía. La comunidad no está conforme con el área de intervención (punto). Disminución de los metros iniciales de intervención de los cuales 500 se realizarían en la calle principal del corregimiento de Colú. | MONTES DE MARÍA
709 | 2017000030049 | RECUPERACIÓN DE PRÁCTICAS TRADICIONALES DE CULTIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON CACAO EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIEN, QUIBDÓ, NÓVITA Y JURADÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 13691635755.64 | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | CARMEN DEL DARIEN: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO ORGANIZCION CAT VERDE, PARA BENEFICIAR VARIAS COMUNIDADES DEL CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO CURBARADO, HICIERON 3 VISITAS CON LOS BENEFICIARIOS, PAR EXPLICARLES EL OBJETIVO DEL PROYECTO, POSTERIORMENTE ENTREGARON UNOS INCENTIVOS EN EFECTIVO Y PARTE DE LAS SEMILLAS, PERO NO COMPLETAS Y NO REALIZARON LAS DEMAS ACTIVIDADES ENUNCIADAS. SOLO HICIERON VARIAS REUNIONES. (DESCRIBE MIEMBRO DEL MEC, LOS DEMAS INTEGRANTES DE LA MESA NO TIENEN CONOCIMIENTO). NOVITA: Los lideres de la mesa consideran que han sido un completo fracaso, no se ejecuto ni el 1% de los recursos, tampoco se creo la asociación de los cacaoteros, no les entregaron los incentivos y los insumos completos a los beneficiarios, ni muchos menos la asistencia técnica a los beneficiarios. La comunidad ha denunciado ante las instancias correspondientes pero no llegan a la zona rural, sólo van a la cabecera municipal de Nóvita. NOTA: los lideres de la mesa solicitamos a la ART y a las autoridades que correspondan conformar una comisión de verificación sobre lo que aqui se ha manifestado en relación al proyecto de Cacao. | CHOCÓ
710 | 2017000030050 | APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUACATE VARIEDAD HASS, EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE ATRATO Y RIOSUCIO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 8824208039 | MUNICIPIO DE EL CARMEN - CHOCÓ | No conocen el proyecto, resalta conocer el avance del mismo, no se sabe si esta variedad de aguacate da con las condicones del terreno de la zona | CHOCÓ
711 | 2018000030063 | Diseño y establecimiento de plantaciones agroforestales con cacao en los municipios de Sipí y Río Quito en el departamento del Chocó | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 3392420867 | MUNICIPIO DE SIPI - CHOCÓ | El proyecto tuvo dificultad en los tiempos con un faltante del 25% de su ejecucion. Esta en proceso de liquidacion debido al incumplimiento por parte del contratista CAT Verde a pesar que se dieron prorrogas al mismo. Su fecha estimada de ejecicion fue a noviembre de 2021. | CHOCÓ
712 | 20181301010431 | Fortalecimiento EDUCATIVO RURAL EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ , MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE EL CASCOTE, BOCA DE LUIS, EL TRAPICHE Y PERRU - MUNICIPIO DE Istmina | EN EJECUCIÓN | ISTMINA | 3. OCAD PAZ | 3590418756 | MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCÓ | Cascote: el proyecto inicialmente estaba por OCADPAZ, pero al tener la inminente entrada de los niños a estudiar el proyecto se ejecutó con recursos de la alcaldía. Las escuelas de Perrú y Trapiche están en construcción hace dos años aproximadamente están en un 80% de avance , por lo que es necesario agilar la terminación de la obra ya que el tiempo estimado de construcción ya caducó | CHOCÓ
713 | 20181301010478-2 | Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 3840221297 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ACANDI: El proyecto se ejecutó en la vía Acandí Batatilla donde se construyó una placa huella de 800 metros, donde la comunidad manifiesta que no fue lo que quedó plasmado en las iniciativas PDETE que era el mejoramiento de 6 km de vía Acandí - Batatilla. La Placa huella ya se encuentra en mal estado con huecos en el trámo construido. BOJAYA: En Boyahá, inició su intervención en el 2021, se han realizado actividades en el 90% como: 100 metros placa huella, en el consejo Comunitarioi napipi, en el consejo Comunitario, la BOA, 150 mtrs lineas de placa huella, en el consejo Comunitario el tigre. 150 mtrs lineales, en la cabecera municipal de buena vista, 300 metrs líneales de placa huella: También han realizada Batería Sanitaria. UNGUIA: No fueron socializadas con la comunidad la ejecucción , se realizaron las obras con productos de baja calidad ya se estan deteriorando con cinco meses de uso. Dos placas huellas que no tienen 450 metros . Mala finalización de obra. | CHOCÓ
714 | 20181301011279 | Instalación DE 218 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL Medio Atrato | EN EJECUCIÓN | MEDIO ATRATO | 3. OCAD PAZ | 4386058187 | MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO - CHOCÓ | los lideres de las comunidades manifiestan que el proyectos fue socializado con la comunidad y se encuentra en ejecución, así mismo expresan que este proyecto presenta dificultades debido que hay beneficiarios del proyecto sin viviendas y muchos con viviendas que no fueron beneficiados. | CHOCÓ
715 | 2019000030051 | Construcción Del Proyecto Integral De Abastecimiento De Agua Potable De Las Comunidad Rurales Del Corregimiento De Tanela (Santa María La Antigua Del Darién, Patapelada, Tanela Centro, Holanda, Tisló), Santa María Y El Gilgal. Municipio de Unguía | EN EJECUCIÓN | UNGUÍA | 3. OCAD PAZ | 12553275926 | MUNICIPIO DE UNGUÍA - CHOCÓ | se hicieron los estudios desde el 2012, pero lo que esta en el estudio tecnico no concuerda con lo que conoce la comunidad , la calidad del agua no mejoro no es potable . La obra no esta terminada | CHOCÓ
716 | 20191301010318 | Mejoramiento E INTERVENCIÓN DEL CORREDOR VIAL UNGUIA-ACANDI-CAPURGANA CON PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DEL TRAMO ACANDÍ- PEÑALOZA EN EL MUNICIPIO DE Acandí, Chocó | EN EJECUCIÓN | ACANDÍ | 3. OCAD PAZ | 33071180187 | MUNICIPIO DE ACANDÍ - CHOCÓ | El proyecto cuenta con las siguientes dificultades: 1. El proyecto cuenta con un avance del 1 % de ejecución. 2. No cuenta con Póliza de aseguramiento. 3.La interventoría le solicitó al Consorcio suspensión del proyecto. 4.El proyecto beneficia dos Consejos Comunitarios Cocomaseco : Se llevó a cabo el procedimiento de consentimiento libre,previo e informado de acuerdo al convenio 169 de la OIT. acogido por la ley 21 de 1991. COCOMASUR: No se hizo el proceso de consulta previa pese a que existía una orden judicial del 2017 auto 0035 5.Se han realizado reuniones de dialogo con el consorcio pero se requiere toma de decisiones de la Administración Municipal. Se cuenta con un informe por parte de COCOMASUR en donde se relaciona todos las acciones con daño ocasionadas por la ejecución del proyecto a los derechos de los Consejos Comunitarios. | CHOCÓ
717 | 20201301010150 | Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural en el departamento del choco, municipio de Acandí | EN EJECUCIÓN | ACANDÍ | 3. OCAD PAZ | 9001120857.37 | MUNICIPIO DE ACANDÍ - CHOCÓ | En el Consejo Comiunitario COCOMASECO, Según el proyecto se iban a instalar 64 Unidades Sanitarias, a la fecha no se ha consturido ninguna unidad sanitaria. La Mesa de Victimas Citó al Secretario de Planeación Eduardo Mosquera ,quien explica que no hay material en la Subregión de Urabá para continuar con el proyecto. ( Tasas, Cemento y Baldosas. A la comunidad se le pidió que se extragera material (arena para la instalación y no se les hizo el pago y el material al final se perdió. Los beneficiarios de COCOMANORTE no están satisfechos con la ejecución del proyecto. El grupo motor le ha hecho seguimiento al proyecto pero la Administración Municipal no responde a las observaciones. COCOMASUR: Los materiales en Chugandí están arrumados en la Casa Comunitaria y el cemento está endurecido.,ladrillos incompletos no se han instaldo unidades sanitarias y se ha generado conflictos comunitarios en San Francisco y Chugandí. | CHOCÓ
718 | 20201301010162 | Construcción de unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Medio Atrato Chocó | EN EJECUCIÓN | MEDIO ATRATO | 3. OCAD PAZ | 2990600328 | MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO - CHOCÓ | Expresan que se realizó socialización a las comunidades, se encuentra en ejecución y presenta retrasos, debidos a mala coordinación programación de obra del contratista, así mismo expresan que hay inconformidad en algunas comunidades. | CHOCÓ
719 | 20201301010164 | Implementación de 150 de hectáreas de cacao como estrategia de generación de ingreso en el marco de la implementación del Acuerdo final de paz en comunidades rurales del municipio de Sipi – Chocó | EN EJECUCIÓN | SIPÍ | 3. OCAD PAZ | 2098077299 | MUNICIPIO DE SIPI - CHOCÓ | En el mes de diciembre se tuvo un receso por afectaciones en el orden publico lo que dificulto la suspension de la obra. En la actualidad se encuentra en fase de liquidacion. En el Gespropy no se ha cerrado por una ejecucion en especie que aportaria el consejo comunitario (mano de obra no calificada por valor de 100.288.200). | CHOCÓ
720 | 20201301010231 | Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Nóvita, Chocó | EN EJECUCIÓN | NÓVITA | 3. OCAD PAZ | 12151575019 | MUNICIPIO DE NOVITA - CHOCÓ | El proyecto fue socializado con la comunidad, la comunidad beneficiaria manifiesta que los paneles solares no tienen la capacidad que fue socializada y desconocieron el crecimiento poblacional, muchos hogares quedaron fuera del censo inicial del proyecto. Se hizo una prueba piloto tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos benefiarios pero a la fecha los equipos que se han instalando no tienen la capacidad de conectar varios electrodomésticos a la misma vez. | CHOCÓ
721 | 20201301010329 | Construcción De una placa deportiva en las comunidades de Chigorodo, Suruco Santa Monica, Basurú, Paitó para el fortalecimiento deportivo, cultural y recreativo del Municipio de Istmina- Chocó | EN EJECUCIÓN | ISTMINA | 3. OCAD PAZ | 13868840738 | MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCÓ | Chigorodó: Esta terminada sin entregar a la comunidad. Suruco Santa Mónica: Esta terminada sin entregar a la comunidad y esta no la quiere recibir ya que la placa se inunda y afecta una casa vecina. Basurú: Esta en ejecución Paitó: Esta en ejecución | CHOCÓ
722 | 20201301010340 | Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de los corregimientos La Hilaria, Jigualito, Opogodó, La Planta, Soledad de Tajuato y Consuelo de Andrapeda en el municipio de Condoto | EN EJECUCIÓN | CONDOTO | 3. OCAD PAZ | 9985689837 | MUNICIPIO DE CONDOTO - CHOCÓ | Ninguno de los acueductos estan funcionando , ni los alcantarillados. | CHOCÓ
723 | 20201301010560 | Construcción de los Sistemas Fotovoltaicos Individuales en las Comunidades Indígenas de la Zona Rural del Municipio del Medio Atrato Departamento del Chocó | EN EJECUCIÓN | MEDIO ATRATO | 3. OCAD PAZ | 8109385924 | MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO - CHOCÓ | Los participantes en la mesa expresan que el proyecto se socializo con las comunidades indígenas, se encuentra en ejecución, así mismo expresan que algunas comunidades por el no funcionamiento a adecuado del sistema modificaron las instalaciones, por lo cual solicita asistencia técnica para revisión de las instalaciones, igualmente informan que el contratista sostiene deudas de suministros y transporte de materiales con miembros de las comunidades. | CHOCÓ
724 | 20201301010635 | Mejoramiento Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FLUVIALES DE LOS RÍOS TRUANDO,CHINTADO Y QUIPARADO EN RIOSUCIO DEPARTAMENTO DEL Chocó | EN EJECUCIÓN | RIOSUCIO | 3. OCAD PAZ | 12025219373 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CHOCÓ | PROYECTO CON DIFICULTAD En ejecu ión 35% de avance, muchos incovenientes, los trabajos realizados son " pañitos" la empresa que estaba a cargo la estan liquidando. Comenzo en el 2022. SE REQUIERE ATENCION Y QUE SEA CONSULTADO POR LA ADMINISTRACIÓN. | CHOCÓ
725 | 20201301011070 | Construcción DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE CENTROS POBLADOS EN LA ZONA DE CAJÓN Y TORRA DEL MUNICIPIO DE NOVITA Y LAS COMUNIDADES DE CHARCO LARGO - LA UNIÓN CHARCO HONDO Y BARRANCON EN EL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL Chocó | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 19828545200.12 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P | NÓVITA: El proyecto no ha iniciado la ejecución tampoco ha sido socializado al GRUPO MOTOR, no hay comunicación con la comunidad de las veredas y corregimientos beneficiadas ni por parte de parte del Consejo Mayor, ni de la Alcaldia, ni del operador. El proyecto tiene la certificación del consejo comunitario de Nóvita pero falta la consulta previa que se debe solicitar con el contratista al ministerio, que no ha permitido el inicio de la ejecución del proyecto, se necestia articulación entre comunidades étnicas, el contratista y la administración municipal. Al contratista le desembolsaron una parte de los recursos y el consejo comunitario esta en espera de la autorización de la consulta previa. Falta una mayor interacción entre las administraciones municipales y los integrantes de los equipos motores y las comunidades en general para poder iniciar y avanzar con el proyecto. SIPÍ: Este proyecto actualmente cuenta con la dificultad de jecucion, debido a que esta en medio dos consejos comunitarios mayoes como lo es COCOMAN (novita) y ACAESAN (Sipí). Acaesan solicito la consulta previa al contratista quien manifiesta que la solicitud fue realizada al ministerio del Interior sin respuesta a la fecha. El Alcalde manifiesta que el proyecto esta estancado. Se da una alternativa de solucion de realizar una mesa tecnica de concertacion con los actores implicados (DNP, DIreccion de seguimiento, monitoreo y control, ART, ET y representantes consejos comunitarios mayores, Ministerio del Interior. Se propone ademas que en la mesa haga presencia 1 representante de cada una de las comunidades. Una vez se cierren los encuentros definir la fecha con el director nacional de la ART. | CHOCÓ
726 | 20201301011228 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas productivas y agroindustriales para fomentar la competitividad y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias rurales en el municipio de Nóvita | EN EJECUCIÓN | NÓVITA | 3. OCAD PAZ | 15783553797 | MUNICIPIO DE NOVITA - CHOCÓ | Proyecto en ejecución, con problemas de retraso. En el proyecto se estan entregando semillas de la zona siguiendo la propuesta del grupo motor y de varios beneficiarios del proyecto. | CHOCÓ
727 | 20201301011389 | Mejoramiento mediante pavimento rígido en la vía del sector de Jigualito en el municipio de Condoto Chocó | EN EJECUCIÓN | CONDOTO | 3. OCAD PAZ | 31242868591 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL | La comunidad Manifiesta que el valor asignado es demasiado alto para los kilometros construidos. De 5.745km | CHOCÓ
728 | 2020274250005 | Construcción MURO DE CONTENCIÓN PRIMERA ETAPA EN LA VEREDA PUNÉ, CORREGIMIENTO DE BETÉ, MUNICIPIO DE Medio Atrato | EN EJECUCIÓN | MEDIO ATRATO | 2. SGR | 3099545686.79 | MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO - CHOCÓ | La mesa manifiesta que el proyecto se encuentra en ejecución e informan que presenta retrasos significativos debido a negligencia del contratista y por las condiciones climáticas de la zona. | CHOCÓ
729 | 2021003270256 | Recuperación DE AREAS AFECTADAS POR ACTIVIDADES ANTROPICAS DE ALTO IMPACTO EN LA CUENCA DEL RIO ATRATO Chocó | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 15497972784 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO | ACANDÍ: El proyecto está en ejecución con la participación de las comunidades, La Corporación Autonoma CODECHOCÓ es el ejectutor del proyecto. BOJAYÁ: En inició su ejecución en Junio del 2022, con CODECHOCÓ, Sólo el 40 % en Boyahá, se inició la reforestación con árboles nativos, se tiene asistencia técnica, COCOMACIA, Consejo Comunitario Menor de Puerto Contó. El Cuello de Botello, actualmente está paralizada la inversión, se suspendió el convenio y CODECHOCÓ No informó, el cual se sienten la Comunidad revictimizada. CÁRMENDEL DARIÉN: PROYECTO EN EJECUCION, PERO NO SE TIENEN AVANCES SIGNIFICATIVOS EN EL CARMEN DEL DARIEN, SOLO SE HIZO EL VIVERO, NO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES CON LOS PREDIOS. NO SE HAN LLEVADO LAS SEMILLAS. (LO DESCRIBE MIEMBRO DEL MEC) LA DEMAS INTEGRANTES NO LO CONOCEN. MEDIO ATRATO: los integrantes de mesa manifiesta que dicho proyecto no fue socializado con las organizaciones comunitarias, por consiguientes no lo conocen. UNGUÍA: Son proyectos que llegan y no son socializados con la comunidad , inconformidad por el 70% de la población que no esta incluida en los indigenas y los Afros y que no son tenidos en cuenta . El proyecto no fue socializado y la finalización del mismo se desconoce .Se esta estableciendo arboles en verano y esto llevara a que los arboles no tengan prendimiento. El grupo de participantes de la mesa desconocen el proyecto. | CHOCÓ
730 | 2021270060067 | Construcción Del Parque Recreo-Deportivo En La Cabecera Municipal Del Municipio De Acandi En El Departamento Del Chocó | EN EJECUCIÓN | ACANDÍ | 2. SGR | 1402663423 | MUNICIPIO DE ACANDÍ - CHOCÓ | El Proyecto se encuentra en Ejecución en el antiguo colegio Diego Luis Córdoba en Calle nueva, una cuadra a trás de la Zona rosa. La comunidad quería que el proyecto se ejecutara en otro lugar. donde se construyó es un lugar emblematico para la educación, la comunidad queria que se construyera un colegio nuevo o la Sede de la Universidad Tecnologica del Chocó. No fue socializado con las comunidades. Se cuenta con fotografías de avances. No cuenta con áreas libres para el esparcimiento para realizar actividades recreodeportivas. En temas de seguridad para la comunidad en general pero especialmente para los NNAJ existe un riesgo latente puesto que la calle es muy transitada y utilizada para fiestas de PICÓ . | CHOCÓ
731 | 25446 | CAMBIO DE CUBIERTA MEJORAMIENTO DE MUROS PISO Y CARPINTERIA DE LA ESCUELA CAPITAN, EN LA COMUNIDAD DE LAS PARCELAS CAPITAN, MUNICIPIO DE UNGUIA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | UNGUÍA | 5. ART | 186152632 | CONSORCIO EGA | Se hizo mejoramiento de toda la infraestructura de la escuela y el consorcio no ha girado los recursos al consejo . Faltan las puertas y las ventanas. En un 96% de ejecucción | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
732 | 25471 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO E INSTALACION DE ARCOS A LA CANCHA DE LA ESCUELA DEL RESGUARDO INDIGENA DOGIVI, DE LA COMUNIDAD EYAKERA, MUNICIPIO DE UNGUIA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | UNGUÍA | 5. ART | 117156898 | CONSORCIO EGA | Se empezo la ejecucción de la obra , la cual no fue terminada y se requiere conocer cual fue la dificultad con la obra por no continuarla. Se debe dar una explicación por que las obras se inician y no se terminan. Se debe invitar al | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
733 | 25730 | CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA COMUNITARIA EN LA BOCA DE OPOGADO, MUNICIPIO DE BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO. | EN EJECUCIÓN | BOJAYA | 5. ART | 363495563 | CONSORCIO EGA | La Comunidad NO tiene información y no se ha iniciado su ejecución | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
734 | 25735 | CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE LA BOBA, PISO EN CONCRETO Y LO DEMÁS EN MADERA, MUNICIPIO DE BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | BOJAYA | 5. ART | 329612692 | CONSORCIO EGA | La Comunidad NO tiene información y no se ha iniciado su ejecución | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
735 | 25736 | CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE ALFONSO LOPEZ EN CONCRETO, MUNICIPIO DE BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | BOJAYA | 5. ART | 347950452 | CONSORCIO EGA | La Comunidad NO tiene información y no se ha iniciado su ejecución | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
736 | 25737 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASE Y LA UNIDAD SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE GENGENADO, MUNICIPIO DE BOJAYA. DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | BOJAYA | 5. ART | 368423673 | CONSORCIO EGA | La Comunidad NO tiene información y no se ha iniciado su ejecución | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
737 | 26379 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA MIXTA AURO BUEY, MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | MEDIO ATRATO | 5. ART | 291872917 | CONSORCIO EGA | La comunidad manifiesta que el proyecto fue socializado el 17 de agosto de 2021, así mismo expresan que el contratista suministro materiales (arena y cemento) hace aproximadamente 7 meses, que se están deteriorando por las condiciones climáticas, igualmente informan que a la fecha no han iniciado actividades de obra. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
738 | 26526 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA SAN LORENZO, MUNICIPIO DE NOVITA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | NÓVITA | 5. ART | 301868911 | CONSORCIO EGA | Ésta en construcción, presenta un abandono de mas de 6 meses, los líderes del grupo motor informaron que se esta convirtiendo en un elefante blanco. Tiene una denuncia en la Fiscalia Regional del Chocó, en una reunión con la Procuraduria, la Contraloria y a la ART Nacional; expusieron su incorformidad y levantaron un acta donde la ART se comprometio hacer seguimiento a dicho proyecto. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
739 | 26557 | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA Y COCINA DE LA CASA COMUNITARIA DE SEDECRISTO, MUNICIPIO DE NOVITA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | NÓVITA | 5. ART | 338586332 | CONSORCIO EGA | Obra suspendida, la comunidad no tiene conocimento del motivo de dicha suspensión. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
740 | 26558 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO TRADICIONAL EN LA VEREDA AGUA CLARA, MUNICIPIO DE NOVITA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | NÓVITA | 5. ART | 308808927 | CONSORCIO EGA | Esta obra no ha iniciado | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
741 | 26645 | CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA COMUNIDAD DE ACOSO, MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | CONDOTO | 5. ART | 71773933 | CONSORCIO EGA | Se conoce del proyecto, pero no se esta de acuerdo con el valor del proyecto, ya que se considera que es muy alto para lo que se esta construyendo.Asi mismo la comunidad esta desplazada por lo que hoy solo hay 3-4 familias y los demas estan desplazados por la violiencia hacia Condoto. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
742 | 31957 | CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITARIA CON OFICINA, COCINA Y BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE BARRANCONCITO, MUNICIPIO DE SIPI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | SIPÍ | 5. ART | 394891099 | CONSORCIO EGA | La representante del grupo motor Sandra Arboleda manifiesta que en conversacion con el contratista se evidencio que no se ha firmado acta de inicio dado que a la fecha no se han realizado los ajustes presupuestales por cambio de vigencia. El contrato con el consorcio EGA para construccion de la obra esta suspendido hasta el 25 de marzo, pendiente definir el subcontratista. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
743 | 39460 | CONSTRUCCIÓN CASA COMUNITARIA CON UNIDAD SANITARIA EN LA COMUNIDAD SAN JOSE, MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 5. ART | 446261814 | CONSORCIO EGA | EL CONTRATISTA LLEVO UNOS MATERIALES AL PUNTO INICIARON LA OBRA Y LA ABANDONARON CON UNA AJECUCIÓN DE UN 15% APROXIMADAMENTE, CAUSANDO DETRIMENTO PATRIMONIAL , EL OPERADOR FUE CRC ( NO SE LE PAGO MANO DE OBRA, MATERIAL DE PLAYA, Y ALIMENTACION) | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
744 | 39463 | CONSTRUCCIÓN CASA COMUNITARIA CON COCINA Y UNIDAD SANITARIA EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 5. ART | 393615316 | CONSORCIO EGA | EL CONTRATISTA LLEVO UNOS MATERIALES AL PUNTO INICIARON LA OBRA Y LA ABANDONARON CON UNA AJECUCIÓN DE UN 10% APROXIMADAMENTE, CAUSANDO DETRIMENTO PATRIMONIAL , EL OPERADOR FUE CRC ( NO SE LE PAGO MANO DE OBRA, MATERIAL DE PLAYA, Y ALIMENTACION) | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
745 | 41850 | CONSTRUCCION DE ESCUELA CON DOS SALONES CADA UNO DE 7X7 EN MADERA EN LA COMUNIDAD DE TURRIQUITADO LLANO, MUNICIPIO DE MURINDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | EN EJECUCIÓN | MURINDÓ | 5. ART | 147767078 | CONSORCIO EGA | El representante del MEC del resguardo Rio Murindó manifiesta que este proyecto se encuentra en ejecución, que inicio en el mes de marzo de 2022 y se quedo de entregar en agosto del 2022 y a la fecha no se ha concluido por lo tanto la comunidad tomo la decision de presentar una tutela al consorcio EGA la semana pasada y estan a la espera de la respuesta. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
746 | 41853 | CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR EN LA COMUNIDAD INDIGENA GENGENADO. | EN EJECUCIÓN | BOJAYA | 5. ART | 374829992 | CONSORCIO EGA | La Comunidad NO tiene información y no se ha iniciado su ejecución | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
747 | 41857 | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA DEPORTIVA EN LA HILARIA, MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | EN EJECUCIÓN | CONDOTO | 5. ART | 265810023 | CONSORCIO EGA | Se conoce del proyecto, pero la obra es suspendida y solamente realizaron la adecuacion del terreno y nada mas. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
748 | 41861 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE POTEDÓ, MUNICIPIO DE ISTMINA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO. | EN EJECUCIÓN | ISTMINA | 5. ART | 382231013 | CONSORCIO EGA | Este proyecto se empezó a ejecutar pero se encuentra paralizado por que el ingeniero residente expresa que no le han dado el primer desembolso del 30% y a la comunidad se le adeuda dinero de material de playa, jornales, madera para construcción. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
749 | 41867 | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR CON UNIDAD SANITARIA EN LA COMUNIDAD DIPURDÚ DEL GUÁSIMO | EN EJECUCIÓN | MEDIO SAN JUAN | 5. ART | 266564666 | CONSORCIO EGA | el consorcio socializó para inicio de obra, solo contruyó tres columnas y abandonaron la obra (detrimento patrimonial) lo que generó pérdida de materiales. Dejaron deudas con las comunidades de material, mano de obra y a quienes preparan la alimentación, desde el año anterior. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
750 | 41870 | CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA DE CRUZ | EN EJECUCIÓN | MEDIO SAN JUAN | 5. ART | 269600380 | CONSORCIO EGA | el consorcio socializó para inicio de obra, no inicio la ejecucion de la obra, abandonaron los materiales (detrimento patrimonial) lo que generó pérdida de losd mismos. Dejaron deudas con las comunidades de material, mano de obra y preparacion de alimentación, desde el año anterior. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
751 | 41871 | CONSTRUCCIÓN AULA MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL | EN EJECUCIÓN | MEDIO SAN JUAN | 5. ART | 268106778 | CONSORCIO EGA | el consorcio socializó para inicio de obra, no inicio la ejecucion de la obra, abandonaron los materiales (detrimento patrimonial) lo que generó pérdida de los mismos. Dejaron deudas con las comunidades de material, mano de obra y preparación de alimentación, desde el año anterior. | CHOCÓ | SE REPORTÓ QUE NO ES DE PILAR 6
752 | 2017000030007 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON CULTIVO DE CAUCHO EN LOS MUNICIPIOS DE RIOSUCIO, CARMEN DEL DARIEN | TERMINADO SIN ENTREGAR | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 3926308095 | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | CÁRMEN DEL DARIÉN: SE EJECUTO EL PROYECTO, PERO LAS PLANTAS SE MURIERON, SE RECIBIERON HERRAMIENTAS E INSUMOS PERO NO SE TUVO ASISTENCIA TECNICA. LA COMUNIDAD MANIFIESTA QUE NO SE CONOCE SI EL SUELO TIENE VOCACION AGRICOLA PARA ESE TIPO DE CULTIVOS Y QUE NO SE CONOCE DE UN ESTUDIO DE SUELOS ESPECIFICO QUE SE HAYA REALIZADO QUE CORROBORE QUE SI SE PODIA SEMBRAR CAUCHO. RIOSUCIO: No se conoce el proyecto. | CHOCÓ
753 | 2017000030071 | Mejoramiento de la navegabilidad fluvial en los municipios de medio atrato, quibdó, río quito y condoto en el departamento del Chocó | TERMINADO SIN ENTREGAR | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 4215681855.5 | MUNICIPIO DE CONDOTO - CHOCÓ | CONDOTO: Existe inconformidad por parte de las comunidades, ya que se conoce que solamente se realizo la Roseria del Rio, y la comunidad estaba esperando el destronque y dragado del Rio. Se manifiesta que cuando llego el proyecto no habia sido socializado ni concertado con la comunidad de la zona que iba ha ser beneficiada. y no se mejoro la navegabilidad. MEDIO ATRATO: Las comunidades manifiestan no tener información del proyecto. | CHOCÓ
754 | 2017000030130 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE NÓVITA Y CONDOTO EN LA SUBREGION DEL SAN JUAN, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | TERMINADO SIN ENTREGAR | NÓVITA | 2. SGR | 17362682331 | MUNICIPIO DE NOVITA - CHOCÓ | Este proyecto esta en ejecución con retrazos y en estado de suspensión en el momento por falta de pago de los avances de la obra ejecutada. El Alcalde de Condoto se opone a firmar las actas de ejecución por lo que el consorcio se opone a continuar con las obras. | CHOCÓ
755 | 2017278000001 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO TANELA, MUNICIPIO DE UNGUÍA | TERMINADO SIN ENTREGAR | UNGUÍA | 2. SGR | 1305862941 | MUNICIPIO DE UNGUÍA - CHOCÓ | Se debe realizar interventoria ya que no cumple las especificaciones tecnicas que estan en el documento | CHOCÓ
756 | 2018000030070 | Desarrollo de acciones y estrategias para la restauración, conservación y uso sostenible de ecosistemas y áreas degradadas por actividades no amigables con el medio ambiente en los municipios de Novita y Condoto, Departamento del Chocó | TERMINADO SIN ENTREGAR | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 5970718516 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO | CONDOTO: El grupo Motor no conoce sobre este proyecto. Ni lo habia escuchado. NÓVITA: Este proyecto tuvo muchos problemas: No sembraron especies que se adaptaran al medio, tampoco se cumplió con el objetivo del proyecto que era reforestar las zonas degradadas. | CHOCÓ
757 | 20181301011118 | Construcción de 1.700 metros de pavimento rígido en el marco de la consolidación de la paz en la vía que conduce de la cabecera municipal al corregimiento de Cajón en el municipio de Nóvita | TERMINADO SIN ENTREGAR | NÓVITA | 3. OCAD PAZ | 5095999254 | MUNICIPIO DE NOVITA - CHOCÓ | Terminado y entregado Faltó realzar 2 muros de contención y una cuneta para canalizar el agua de una quebrada que transita por la via, les quedo faltando varias obras transversales. | CHOCÓ
758 | 20181301011206 | Mejoramiento de la vía Casa bomba - El Guamo en el municipio de Carmen Del Darien, Chocó | TERMINADO SIN ENTREGAR | CARMEN DEL DARIEN | 3. OCAD PAZ | 5012454929 | Carmen del Darién - CHOCÓ | SE EJECUTO EL PROYECTO, PERO LA COMUNIDAD NO QUEDO A SATISFACCIÓN, MANIFIESTA LA COMUNIDAD QUE LAS PLACAS HUELLAS SE TARDARON 3 AÑOS EN CONSTRUIRLAS. SE CONSTRUYERON 2.3 KMS. NO SE SABE SI SE ENTREGÓ LA OBRA O NO PORQUE LA COMUNIDAD NUNCA FUE NOTIFICADA. | CHOCÓ
759 | 2018274500002 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN - CHOCÓ | TERMINADO SIN ENTREGAR | MEDIO SAN JUAN | 2. SGR | 532197983.21 | MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN - CHOCÓ | sobre este proyecto las comunidades dicen que si tienen conocimiento de haberlo ejecutado, se terminó, pero tiene problemas estructurales como: paredes con grietas y hundimiento en los pisos. | CHOCÓ
760 | 20191301010252 | Pavimentación en concreto rígido de la carretera Animas - Novita, subsector Condoto Opogodó, KM 0+00 al K3+160, en el Municipio de Condoto, Chocó Condoto | TERMINADO SIN ENTREGAR | CONDOTO | 3. OCAD PAZ | 17367030228 | MUNICIPIO DE CONDOTO - CHOCÓ | El proyecto es conocido por la comunidad. Sin embargo no esta de acuerdo que el proyecto No contempló los andenes. La obra se encuentra suspendida ya que hay desacuerdos entre la Alcadia y el contratista de la obra. | CHOCÓ
761 | 2019278000001 | Construcción DE UN PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE GILGAL DEL MUNICIPIO DE Unguía | TERMINADO SIN ENTREGAR | UNGUÍA | 2. SGR | 556213500 | MUNICIPIO DE UNGUÍA - CHOCÓ | El parque esta terminado y no cuenta con las especificaciones tecnicas descritas en el documento anterior | CHOCÓ
762 | 20201301010168 | Fortalecimiento RURAL EN MARCO DE LA CONSOLIDACION DE LA PAZ MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIEN - DEPARTAMENTO DEL Chocó | TERMINADO SIN ENTREGAR | CARMEN DEL DARIEN | 3. OCAD PAZ | 6282162917 | Carmen del Darién - CHOCÓ | SE EJECUTO EL PROYECTO, Y SE RECIBIO A SATISFACCION. MANIFIESTA LA COMUNIDAD QUE LOS VALORES DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS UNIDADES ES ALTO PARA LOS INGRESOS QUE TIENEN POR FAMILIA. | CHOCÓ
763 | 20201301010248 | Construcción DE 749 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE 4000 PSI DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMIENTO DE TORRÁ MUNICIPIO DE Nóvita | TERMINADO SIN ENTREGAR | NÓVITA | 3. OCAD PAZ | 3484236668 | MUNICIPIO DE NOVITA - CHOCÓ | Este proyecto esta en ejecución tiene el problema que no alcanza el recurso para la construcciones de unas obras transversales, el contratista manifiesta que solo alcanza para el mantenimiento de la vía. Hasta el momento solo se ha ejecutado un carril de 100 metros aproximadamente, la obra esta suspendida hace mas de un mes, sin una justificación a la comunidad. No entienden porque no alcanzan los recursos en estos proyectos, no se concertan con las comunidades. | CHOCÓ
764 | 20201301010391 | Mejoramiento DE LA NAVEGABILIDAD FLUVIAL DE LOS RIOS CONDOTO Y TAJUATO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL Chocó | TERMINADO SIN ENTREGAR | CONDOTO | 3. OCAD PAZ | 2689165085 | MUNICIPIO DE CONDOTO - CHOCÓ | Se conece del proyecto sin embargo, El probrema del rio a pesar de la inversion constante en roceseria y destronque, no ha sido solucionada la navegabilidad del mismo, ya que se requiere el dragado, para que en epoca de sequia puedan pasar las canoas. | CHOCÓ
765 | 20201301010523 | Instalación de Sistemas de Energía Alternativa en las Comunidades de Chintado, Manuel Santos, Tortuga, Boca de Chicao, Apartado-Buenavista y La Madre, del Municipio de Carmen del Darién, Departamento del Chocó | TERMINADO SIN ENTREGAR | CARMEN DEL DARIEN | 3. OCAD PAZ | 2279119460 | Carmen del Darién - CHOCÓ | SE EJECUTO COMPLETO, PERO HUBO INCONSISTENCIAS PORQUE ALGUNOS PANELES LLEGARON DAÑADOS Y MANIFESTÓ EL IMPLEMENTADOR QUE NO ERA POSIBLE EL CAMBIO DE DICHAS UNIDADES. | CHOCÓ
766 | 20201301010622 | Mejoramiento Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FLUVIALES DE LOS RÍOS UNGUÍA, CUTI, TANELA, ARQUÍA Y PEYE EN EL MUNICIPIO DE UNGUÍA DEPARTAMENTO DEL Chocó | TERMINADO SIN ENTREGAR | UNGUÍA | 3. OCAD PAZ | 8471972728 | MUNICIPIO DE UNGUÍA - CHOCÓ | Las comunidades manifestaron inconformidad con este proyecto ya que se intervinieron algunos rios que no afectaban al municipio como el Rio Peye.En la limpieza y destroncamiento talaron arboles que no eran necesarios y no hicieron adecuaciones de las basuras de la forma indicada . Los cinco Rios no todos quedaron con iconformidad, para el caso del Rio Arquia se socializo con la comunidad y estos realizaron veedurias , tambien se les entrego un informe final. En el resto de comunidades el tema no se socializo y crearon problemas mayores con las crecidas subitas ya que algunas comunidas pueden desaparecer ya que los rios estan retomando el cauce.Hubo algunas socializaciones pero vincularon muy pocos lideres y no toda la comunidad | CHOCÓ
767 | 20201301010651 | Implementación DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO DE UNGUIA,DEPARTAMENTO DE Chocó | TERMINADO SIN ENTREGAR | UNGUÍA | 3. OCAD PAZ | 6874392412 | MUNICIPIO DE UNGUÍA - CHOCÓ | Comunidad indigena: Si se realizo la instalación de equipos fotovoltaicos , se coloco el panel pero las baterias tienen muy poca capacidad de carga y las familias atendidas 18 familias de 34 en el resguardo indigena de cuti , no se hizo un informe final de entrega a la comunidad y grupo Motor . Por comunidades negras tenemos 59 familias en la vereda marriaga , no hay ninguna istalada. En tumarado son 72 familias ninguna instalada, en el Roto 42 familias ninguna instalada.Por las veredas, 25 familias de arquia limon no estan todas . 38 familias en el raizal no estan todas . Se debe aclarar si se realizo la reposición en otras veredas que no eran de intervención inicial. Los proyectos incluyen tres fases .Se cambiaron beneficiarios en algunos casos sin tener justificación . Verificar la cantidad de panes instalados y las familias beneficiadas . Hay personas que no reciden en las veredas los tienen instalados en el pueblo. Los equipos instalados algunos son de mala calidad y hay parte que no esta funcionando | CHOCÓ
768 | 2021271500023 | Construcción De Una Placa Polideportiva en la Comunidad de Cetino Carmen Del Darien | TERMINADO SIN ENTREGAR | CARMEN DEL DARIEN | 2. SGR | 396835723 | Carmen del Darién - CHOCÓ | SE EJECUTO Y SE RECIBIO A SATISFACCION, EL AÑO PASADO, NO OBSTANTE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA ESTA INCONFORME PORQUE LA PLACA YA PRESENTA RUPTURAS Y FISURAS Y ONDULAMIENTO | CHOCÓ
769 | 2021273610095 | Construcción DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CARRETERA DEL CORREGIMIENTO DE PAITÓMUNICIPIO DE ISTMINA - DEPARTAMENTO DEL Chocó | TERMINADO SIN ENTREGAR | ISTMINA | 2. SGR | 457844890.33 | MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCÓ | La comunidad expresa que la obra esta terminada, y no ha sido entregada, adicionalmente existen deudas del contratista hacia la comunidad, se dejaron unos huecos, que han servido como criaderos de vectores malarios. Quedaron 4 casas sin conectar ala alcantarillado. | CHOCÓ
770 | 2021273610103 | Construcción DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LOS BARRIOS EL COCALITO Y ROMANCE DE PAZ DEL CORREGIMIENTO DE CHIGORODÓ MUNICIPIO DE ISTMINA - DEPARTAMENTO DEL Chocó | TERMINADO SIN ENTREGAR | ISTMINA | 2. SGR | 594089157.43 | MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCÓ | COCALITO: La obra se ejecuto y no se ha entregado a la comunidad, quedaron 18 viviendas sin conexión. ROMANCE DE PAZ: la obra fue terminada, aún no ha sido entregada. | CHOCÓ
771 | 2017000030119 | MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO SALAQUI EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | TERMINADO ENTREGADO | RIOSUCIO | 2. SGR | 6492595443.3 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CHOCÓ | Se ejecuto el proyecto, no genero el impacto esperado porque las condiones del rio es de alta sedimentación, la obra realziada no dio respuesta a la necesidad falto que los estudios de impacto reconocieran las caracteristicas del rio. | CHOCÓ
772 | 2019000040082 | Construcción de infraestructura recreativa tipo parques en el corregimiento de San Miguel en el municipio de Vigía Del Fuerte | TERMINADO ENTREGADO | VIGÍA DEL FUERTE | 2. SGR | 112096129 | MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE - ANTIOQUIA | La comunidad manifiesta que este proyecto fue ejecutado, pero no lleno las espectativas esperadas ´por la comunidad. | CHOCÓ
773 | 20191301010329 | Instalación DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 154 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE UNGUIA Chocó | TERMINADO ENTREGADO | UNGUÍA | 3. OCAD PAZ | 3088816896.1 | GENSA S.A. ESP | Se debe aclarar a cual fase que corresponde la instalación de los paneles solares ya que las comunidades desconocen que familias pertenecen a la primera y cuales a la segunda fase , se debe aclarar la instalación de los mismos , la calidad de los materiales usados. No se cumplieron los plazos establecidos que era mayo 30 /2022 | CHOCÓ
774 | 20191301010354 | Construcción DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS BARRIOS NUEVO ACANDÍ, VILLA NUEVA, VILLA ESTADIO, VILLA OLGA Y LAS BRISAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y EN VARIOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE Acandí, Chocó | TERMINADO ENTREGADO | ACANDÍ | 3. OCAD PAZ | 14516454760 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACANDÍ S.A. E.S.P | El proyecto está ejecutado, se requiere que la Administración Municipal socialice los proyectos con el grupo motor y la comunidad en general. No se concoce fecha de entrega. No hay información del proecto por parte de la Administración. El ejecutor EMSELCA a través de un operador Prodin | CHOCÓ
775 | 2019273610002 | Actualización Esquema de Ordenamiento Territorial de Istmina | TERMINADO ENTREGADO | ISTMINA | 2. SGR | 525493611 | MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCÓ | El grupo motor asistió a la socialización del proyecto y se les indicó que estaba en ejecución, a falta de la cartografía para la terminación del mismo. Se tenia programada reunión de seguimiento para el mes de diciembre de 2022 la cual no fue realizada. El consejo comunitario COCOMINSA expresa que no se presentó articulación para definir la situación de linderos entre el perímetro urbano y rural de los consejos comunitarios y que la cartografía debía ser socializada con ellos, adicionalmente en la socialización se dio un presupuesto de $ 250.000.000 el cual no coincide con al información del proyecto. La ART tenía como compromiso entregar acta de reuniones y no se ha cumplido. | CHOCÓ
776 | 20201301010081 | Mejoramiento DE LA NAVEGABILIDAD FLUVIAL MEDIANTE LA LIMPIEZA, ROCERIA Y DE DESTRONQUES DE LOS RIOS CURVARADO Y DOMINGODO, EN EL MUNICIPIO DE Carmen Del Darien | TERMINADO ENTREGADO | CARMEN DEL DARIEN | 3. OCAD PAZ | 1766689081 | Carmen del Darién - CHOCÓ | SI SE REALIZO EL PROYECTO EN EL RIO CURVARADO, PERO LA COMUNIDAD NO ESTA SATISFECHA PORQUE NO SE DIO SOLUCION AL PROBLEMA, Y SIGUE AFECTANDO LAS EMBARCACIONES | CHOCÓ
777 | 20201301010225 | Mejoramiento DE LA NAVEGABILIDAD FLUVIAL DE LAS QUEBRADAS DOCORDÓ EN LA COMUNIDAD DE POTEDÓ, LA QUEBRADA GUINIGUINI EN LA COMUNIDAD DE GUINIGUINI, LA QUEBRADA CHIGORODÓ EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE LUIS EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA, Chocó | TERMINADO ENTREGADO | ISTMINA | 3. OCAD PAZ | 2566062365 | MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCÓ | QUEBRADS DOCORDÓ EN LA COMUNIDAD DE POTEDÓ: Este fue ejecutado, pero la comunidad no lo recibió por que se adeudan jornales a la comunidad. QUEBRADA GUINIGUINI EN LA COMUNIDAD DE GUINIGUINI: Este fue ejecutado, pero la comunidad no lo recibió por que se adeudan jornales a la comunidad. QUEBRADA CHIGORODÓ EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE LUIS: Se ejecuto en la parte de arriba de la quebrada y la parte de abajo quedó afectada ya que al cortar los arboles estos dañaron el puente de madera de 72 metros construido por la comunidad al bajar por el cauce. La comunidad reclama la reconstrucción del puente. | CHOCÓ
778 | 26651 | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE LA PUNTA, MUNICIPIO DE NOVITA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | TERMINADO ENTREGADO | NÓVITA | 5. ART | 142334627 | CONSORCIO EGA | Este proyecto fue ejecutado y tiene muchas incorformidades por parte de la comunidad, ya que lo que fue socializado no fue lo que en realidad entregaron. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
779 | 26654 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CURUNDÓ, MUNICIPIO DE NOVITA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | TERMINADO ENTREGADO | NÓVITA | 5. ART | 156406858 | CONSORCIO EGA | Este proyecto fue ejecutado, tuvieron que instalar unas mallas para protección de los infantes para evitar rodamiento al rio, ya que esta construido en una zona de riesgo. | CHOCÓ | El 21 de abril de 2023 se realizò en la ciudad de Quibdò encuentro con las comunidades ejecutoras de los proyectos, en el marco del contrato 439 de 2019, donde se les escuchò atentamente. Actualmente se adelantan mesas de trabajo conjuntas ART-PA-FCP para asi adoptar las medidas necesarias ante la situaciòn presenta este contrato. -Se realizan mesas de trabajo con las comunidades los dias 20 y 21 de abril con el fin de aclarar dudas, asi mismo, se realizan mesas de arreglo directo para definir condiciones de prorroga del contrato El contrato 439-2019 ha sido objeto de auditorias de la CGR, por lo cual ya se cuenta con validación por parte de esta
780 | 30932 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN - VIGÍA DEL FUERTE (ANTIOQUIA) / - 2 | TERMINADO ENTREGADO | VIGÍA DEL FUERTE | 5. ART | 266959597.1079 | CONSORCIO CHOCO 2017 | Este proyecto no fue ejecutado. | CHOCÓ | *Proyecto Terminado se cuenta con acta de entrega de bienes y servicios. *Se informara a la comunidad la trazabilidad del proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
781 | 31035 | CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL SALADO - VIGÍA DEL FUERTE (ANTIOQUIA) | TERMINADO ENTREGADO | VIGÍA DEL FUERTE | 5. ART | 160264552.9821 | CONSORCIO CHOCO 2017 | La comunidad manifiesta que este proyecto no fue ejecutado. | CHOCÓ | *Proyecto Terminado se cuenta con acta de entrega de bienes y servicios. *Se informara a la comunidad la trazabilidad del proyecto -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
782 | 3374 | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, COMERCIAL Y ORGNANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE SAN ANTONIO DE PADUA, BUCHADO, PABLO BLANCO, SANTA MARÍA Y ARENAL, INTEGRANTES DEL CONCEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO -COCOMACIA-, PARA LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE, ANTIOQUIA. | TERMINADO ENTREGADO | VIGÍA DEL FUERTE | 5. ART | 2636078162 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA - FAO | La comunidad manifiesta que este proyecto fue ejecutado, cabe resaltar que hubo dificultades en su ejecucion ya que quedaron actividades por ejecutar. | CHOCÓ | DE ACUERDO CON EL REPORTE DEL EQUIPO REGIONAL Y DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO, LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO FUE EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD. EL PROYECTO FUE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROALIMENTARIOSE INVERSIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN. COCOMACIA PARTICIPO ACTIVAMENTE EN LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO.
783 | 44351 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE LA CASETA COMUNAL COMO MECANISMO COMUNITARIO DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE BUCHADÓ EN EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | TERMINADO ENTREGADO | VIGÍA DEL FUERTE | 5. ART | 22317466.6 |  | La comunidad manifiesta que este proyecto fue ejecutado, pero que llegaron algunos elementos en mal estado.. | CHOCÓ
784 | 44352 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE LA CASETA COMUNAL COMO MECANISMO COMUNITARIO DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PALACIO EN EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | TERMINADO ENTREGADO | VIGÍA DEL FUERTE | 5. ART | 21711217.03 |  | La comunidad manifiesta que este proyecto fue ejecutado, pero que llegaron algunos elementos en mal estado. | CHOCÓ
785 | 2022761090104 | Implementación DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE GENERACION DE ENERGIA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA Valle del Cauca | EN EJECUCIÓN | BUENAVENTURA | 2. SGR | 4998040956 | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE | Si obedece a un proyecto PDET pero no tiene recursos para su implementación. | PACÍFICO MEDIO
786 | 37335 | REHABILITACIÓN DE 100 HAS DE COBERTURA VEGETAL DE LAS 500 HAS DEGRADADAS POR LA MINERÍA, DENTRO DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO, MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | EN EJECUCIÓN | TIMBIQUÍ | 5. ART | 818207111 | CONSORCIO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO 2020 | EJECUTADO SOLO UN 60% | PACÍFICO MEDIO | EL "TIPO DE DIFICULTAD DEEP + DIPRO" (COLUMNA R) NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACIÓN DE LA COMUNIDAD. EL PROYECTO SE EJECUTÓ SOLO EN UN 60% Y EL PROCESO DE EJECUCIÓN SE TERMINÓ ANTICIPADAMENTE A CAUSA DE AFECTACIONES GENERADAS POR LA PANDEMIA - COVID 19 -, PARO NACIONAL Y SITUACIONES DE ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO. EL CONTRATO DE EJECUCIÓN SE TERMINÓ DE MANERA ANTICIPADA Y SE ENCUENTRA LIQUIDADO
787 | 26278 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO DOTADO DE JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS BIOSALUDABLES COMUNIDAD EL CARMELO EN EL MUNICIPIO DE GUAPI | TERMINADO SIN ENTREGAR | GUAPI | 5. ART | 243409109 | FUNDACIÓN PLAN | 1. El proyecto ejecutado en un 90% 2. No han realizado entrega de la obra a la comunidad 3. A la fecha no se han cancelado el 10% de los recursos del valor contratado | PACÍFICO MEDIO | Se trabaja en conjunto con el Fondo Colombia en Paz con el fin de generar acciones que permitan la terminación y pagos de las obras pendientes. A la fecha cursa en el PA-FCP incumplimiento (claúsula penal pecuniaria) contra el Consorcio EGA, y liquidación del contrato. -Contrato marco auditado por la Contraloria General de la Republica (auditoria al Fondo Colombia en Paz)
788 | 2017003190328 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 7, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CALLE 4 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA MARÍA MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ | TERMINADO ENTREGADO | TIMBIQUÍ | 2. SGR | 1299201987 | MUNICIPIO DE TIMBIQUI - CAUCA | EN EJECUCION FALTAN TRAMOS POR CONSTRUIR | PACÍFICO MEDIO
789 | 2019198090002 | Mejoramiento Vías internas de los Corregimientos de Santa María y San José en el municipio de Timbiquí | TERMINADO ENTREGADO | TIMBIQUÍ | 2. SGR | 1284304054 | MUNICIPIO DE TIMBIQUI - CAUCA | NO SE HA CONSTRUIDO | PACÍFICO MEDIO
790 | 42440 | FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA MUJER RURAL Y LOS JÓVENES PARA LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DEL TALLER DE CONFECCIONES EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA | TERMINADO ENTREGADO | TIMBIQUÍ | 5. ART | 114748699 | CONSORCIO KHUA-COMP ART | SOLO SE EJECUTO EN EL CCCN RENACER NEGRO | PACÍFICO MEDIO | EL ENFOQUE DE ESTOS PROYECTOS ESTÁ DIRIGIDO A APOYAR PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS CON UN ENFOQUE POBLACIONAL ESPECÍFICO. CONTRATO LIQUIDADO
791 | 3848 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS DEL ROSARIO, SAN MARCOS Y SAN ANTONIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, OBRAS DE ARTE, PERFILADO Y CUNETEO, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER | TERMINADO ENTREGADO | TIBÚ | 5. ART | 201169254.0554 | COLOMBIA TRANSFORMA | Algunos lideres no tienen conocimiento. Grupo motor conoce del proyecto. Lideres de la zona de intervención manifiestan que se realizó la ejecución del proyecto con intervenciones de perfilado y cuneteo que no son obras duraderas, por lo que se recomienda en futuras intervenciones priorizar construcción de placa huellas y alcantarillas. | CATATUMBO | *Se informara a la comunidad la trazabilidad del proyecto por parte de la Regional ART -
792 | 3849 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA SAN FRANCISCO JAVIER MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, OBRAS DE ARTE, PERFILADO Y CUNETEO, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER | TERMINADO ENTREGADO | TIBÚ | 5. ART | 54881035.9125 | COLOMBIA TRANSFORMA | Algunos lideres no tienen conocimiento. Grupo motor conoce del proyecto. Lideres de la zona de intervención manifiestan que se realizó la ejecución del proyecto con intervenciones de perfilado y cuneteo que no son obras duraderas, por lo que se recomienda en futuras intervenciones priorizar construcción de placa huellas y alcantarillas. | CATATUMBO | *Se informara a la comunidad la trazabilidad del proyecto por parte de la Regional ART -
793 | 3850 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA SAN ISIDRO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, OBRAS DE ARTE, PERFILADO Y CUNETEO, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER | TERMINADO ENTREGADO | TIBÚ | 5. ART | 54243258.0916 | COLOMBIA TRANSFORMA | Algunos lideres no tienen conocimiento. Grupo motor conoce del proyecto. Lideres de la zona de intervención manifiestan que se realizó la ejecución del proyecto con intervenciones de perfilado y cuneteo que no son obras duraderas, por lo que se recomienda en futuras intervenciones priorizar construcción de placa huellas y alcantarillas. | CATATUMBO | *Se informara a la comunidad la trazabilidad del proyecto por parte de la Regional ART -
794 | 3851 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA SANTA CRUZ MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER | TERMINADO ENTREGADO | TIBÚ | 5. ART | 84036272.286 | COLOMBIA TRANSFORMA | Algunos lideres no tienen conocimiento. Grupo motor conoce del proyecto. Lideres de la zona de intervención manifiestan que se realizó la ejecución del proyecto con intervenciones de perfilado y cuneteo que no son obras duraderas, por lo que se recomienda en futuras intervenciones priorizar construcción de placa huellas y alcantarillas. | CATATUMBO | *Se informara a la comunidad la trazabilidad del proyecto por parte de la Regional ART -
795 | 3856 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS BUENOS AIRES Y SAN MARTIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, OBRAS DE ARTE, PERFILADO Y CUNETEO, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER | TERMINADO ENTREGADO | TIBÚ | 5. ART | 144088787.8304 | COLOMBIA TRANSFORMA | Algunos lideres no tienen conocimiento. Grupo motor conoce del proyecto. Lideres de la zona de intervención manifiestan que se realizó la ejecución del proyecto con intervenciones de perfilado y cuneteo que no son obras duraderas, por lo que se recomienda en futuras intervenciones priorizar construcción de placa huellas y alcantarillas. | CATATUMBO | *Se informara a la comunidad la trazabilidad del proyecto por parte de la Regional ART -
796 | 6516 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON OBRAS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE BANCA EXISTENTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ PR 35+910 - PR 36+315, TIBÚ | EN EJECUCIÓN | TIBÚ | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 12044138525 | CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S | Se encentra en ejecución, se presentaron varios retrasos por adquisición de predios. | CATATUMBO
797 | 6518 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CON OBRAS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE BANCA EXISTENTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ PR K35+460 - PR35+730, TIBÚ | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 8234607905 | CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S | Se encentra en ejecución, se presentaron varios retrasos por adquisición de predios. | CATATUMBO
798 | 6520 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CON OBRAS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACION DE BANCA EXISTENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ASTILLEROS TIBU, PR 39+290 PR 39+740 TIBU, NORTE DE SANTANDER | EN EJECUCIÓN | TIBÚ | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 12633158577 | CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S | Falta entrega, recibo por interventoría y comunidad. Se evidencian malformaciones en el asfalto instalado. Se requiere revisar el asfalto antes de la entrega obra. | CATATUMBO
799 | 26565 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS EL PLACER - LOS BALCONES, MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER. | TERMINADO ENTREGADO | SARDINATA | 5. ART | 522887592 | CONSORCIO M&M FAM | SE SOCIALIZARON QUE SE IBAN A INVERTIR $522 MILLONES Y SOLO SE EJECUTARON ALGO MAS DE 300 MILLONES Y QUE LA DIFERENCIA ES MUCHA. SE SOLICITA UNA RENDICION DE CUENTAS Y EL INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO PARA ACLARAR ESOS TEMAS | CATATUMBO | Haciendo la verificación de la documentación del proyecto, se cuenta con actas de socialización, en las cuales, se especifica directamente el monto a ejecutar en el proyecto siendo la primera socialización del 14 de octubre de 2021 y anotándose en su página tres (03) el monto de ejecución del proyecto, correspondiente a $ 329.312.588. De manera posterior, atendiendo la solicitud de la comunidad al respecto de la intervención de otro punto crítico, no contemplado en el alcance aprobado en la etapa de estructuración, se presentó una la propuesta de intervención contemplando dicha solicitud, definiéndose en el nuevo punto a intervenir, la construcción de una Alcantarilla Adicional tipo INVIAS de 36”. Para su desarrollo, fue necesario la presentación de un modificatorio de cantidades, el cual, contempló la no ejecución de las actividades de DRENAJE LONGITUDINAL, ya que una vez revisados el estudio de suelos y el diseño estructural aprobados en etapa de estructuración, era factible su retiro del alcance contractual para la inclusión de nuevo punto de intervención. El día 27 de diciembre de 2021, en desarrollo del comité operativo No. 12, es presentada y aprobada la modificación, teniendo como nuevo alcance la construcción de 96.50 ml de placa huella y de 2 alcantarillas de 36” tipo INVIAS. El día 18 de enero de 2022, en el sitio de la obra, se le socializa a la comunidad el nuevo alcance y modificación del proyecto, con sus debidos soportes e incluyendo el nuevo monto de intervención, el cual ascendió a los $ 329.311.990, monto socializado con la comunidad, como consta en la página dos (02) del acta de socialización. Los montos y alcances del proyecto, fueron debidamente socializados y aprobados por la comunidad y el proyecto fue desarrollado y recibido a satisfacción. Se tiene entonces que la observación no aplicaría a la iniciativa, ya que tanto el contratista implementador, como la interventoría han realizado los trabajos de socialización y rendición de cuentas de la manera más clara a las comunidades, incluyendo los montos aprobados para la ejecución de los proyectos. Es importante tener en cuenta que el costo del proyecto no es solo la ejecucion fisica si no que la estrategia Obras PDET 3- contempla en los contratos de Obra, según la propuesta económica los siguientes componentes: Estructuración de proyectos, Ejecución de Proyectos, Fortalecimiento, Administración y Utilidad -
800 | 40543 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA QUINA - BURGAMA- CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER | TERMINADO ENTREGADO | SAN CALIXTO | 5. ART | 275346236 | CONSORCIO M&M FAM | Solo se contruyo un tramo, sin embargo, la via no se ha terminado en su totalidad | CATATUMBO | Haciendo la verificación de la documentación del proyecto, se tiene que, en la primera socialización del proyecto el 11 de agosto de 2021, miembros de la comunidad de LA Quina, expresaron su descontento con la cantidad de metros lineales de placa huella, manifestando que entre los miembros de la comunidad acordaron no aceptar el proyecto. Se programó entonces una reunión con las juntas de acción comunal para revisión del tema y definir si aceptarían o no la obra. El 12 de agosto de 2021, se realiza reunión en La Quina, con representación de la ART Regional, el contratista implementador, la interventoría, la presidente de la JAC la Quina, Miled Molina y el presidente de la JAC Burgama, Carlos Cuadros. Luego de presentar el proyecto, la presidente de la JAC La Quina manifestó que no se aceptaba el proyecto por el inconformismo de la comunidad, que esto era una decisión consultada con los demás directivos de la JAC y la comunidad en general, el presidente de la JAC Burgama manifestó que realizaría una reunión con la comunidad para decidir qué se haría en relación al proyecto. El 18 de septiembre de 2021, nuevamente se realiza reunión con las comunidades, estableciéndose que la vereda la Quina daría respuesta definitiva a la aceptación o no del proyecto a más tardar el 22 de septiembre de 2021 y, por su parte la vereda Burgama solicitó evaluar la posibilidad, en caso que La Quina desistiera del proyecto, de trasladar los metros de placa huella de La Quina a Burgama. Con comunicación del 24 de septiembre del 2021, la vereda La Quina, manifiesta que no acepta la obra, realizándose la inclusión de mayor metraje de de placa huella a Burgama, para un total de 73.83 metros lineales de placa huella y dos (02) rampas de acceso de 1.5 metros lineales cada una. Posteriormente, el 18 de noviembre de 2021, se realizó la socialización del proyecto, realizándose los trabajos y siendo recibidos a satisfacción como consta en el acta entrega y recibo de actividades, bienes y/o servicios del 16 de septiembre de 2021 del 22 de julio de 2022. -
801 | 2019000050058 | Mejoramiento DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ TRAMO PR31+845 - PR33+445, Norte de Santander | EN EJECUCIÓN | TIBÚ | 2. SGR | 10010209753.68 | DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER | Se está realizando seguimiento constante por parte de la comunidad. Hay retraso de la obra. Imperfectos de los acabados. Retrasos por compra de predios. Se espera que en la mesa técnica prevista para el 15 de Marzo se llegue a acuerdos para finalizar la obra. | CATATUMBO
802 | 20181301010007 | Mejoramiento del Anillo Vial de la Paz del Catatumbo, con la construcción de cuatro puentes priorizadas, Municipios de Hacarí, San Calixto y El Tarra Norte de Santander | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 22605339638.33 | DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER | El proyecto no presenta ningun beneficio para la comunidad, ejecución mediocre, presenta riesgos de accidentes para la comunidad en general, especialmente para los estudiantes. En este proyecto se construyeron dos puentes, el primero ubicado en la vereda Villa Nueva (San Calixto) que comunica con la vereda Encantados (El Tarra); y el segundo que conecta las veredas La Primavera (San Calixto) con Bracitos (E Tarra). Los puentes se construyeron sin vía de acceso en el año 2021, las comunidades no conocen el ejecutor y a la fecha está parada la obra | CATATUMBO
803 | 20181301010010 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | EN EJECUCIÓN | CONVENCIÓN | 3. OCAD PAZ | 5202411846 | DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER |  | CATATUMBO
804 | 20181301010053 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA FLORIDA – SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER | TERMINADO ENTREGADO | SARDINATA | 3. OCAD PAZ | 1000000000 | DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER | LA COMUNIDAD ACLARA QUE ESE PROYECTO SE METIO SOLO MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO Y SE HICIERON PLACA HUELLAS PERO EL PROYECTO NO LAS MENCIONA. SOLICITAN ACLARAR EN QUE SE INVIRTIERON LOS $1000 MILLONES | CATATUMBO
805 | 20181301010089 | Mejoramiento SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA FARACHE, MUNICIPIO DE Teorama | EN EJECUCIÓN | TEORAMA | 3. OCAD PAZ | 1050344296.6 | DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER | El proyecto quedó con un saldo de 400 millones de pesos , se requiere que el recurso no se devuelva a OCAD PAZ sino se invierta en la misma comunidad. Pues al demorarse la ejecución del proyecto la comunidad por urgencia ya habia arreglado el punto crítico de manera artesanal y no es responsabilidad de la comunidad la demora en la ejecución por parte del ejecutor. Por ende solicitan seleccionar otro punto crítico por parte de la comunidad para ejecutar ahi los recursos sobrantes. | CATATUMBO
806 | 20181301010360 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SARDINATA - LAS MERCEDES K0+000 AL K2+000, MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER | TERMINADO SIN ENTREGAR | SARDINATA | 3. OCAD PAZ | 4958942423 | MUNICIPIO DE SARDINATA - NORTE DE SANTANDER | CAMBIAR DE ESTADO EN PLATAFORMA DIPRO A "TERMINADO - ENTREGADO", EL PAVIMENTO SE ESTA DAÑANDO PERO POR LA CANTIDAD DE TRAFICO DE VOLQUETAS DE CARBON QUE PASAN A DIARIO | CATATUMBO
807 | 20191301010180 | Mejoramiento de la Vía Astilleros - Tibú, tramos PR33+445 AL PR35+460, PR35+730 AL PR35+910, PR36+315 AL PR39+310 y PR39+710 AL PR41+000, Municipio de Tibú | EN EJECUCIÓN | TIBÚ | 3. OCAD PAZ | 64962115328.3 | DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER | Se está realizando seguimiento constante por parte de la comunidad. Hay retraso de la obra. Imperfectos de los acabados. Retrasos por compra de predios. Se espera que en la mesa técnica prevista para el 15 de Marzo se llegue a acuerdos para finalizar la obra | CATATUMBO
808 | 20201301010416 | Mejoramiento de la vía que comunica las veredas de Osa parte bajo Llano cruzado del Municipio del Carmen en el Departamento del Norte de Santander | EN EJECUCIÓN | EL CARMEN | 3. OCAD PAZ | 8999937340.77 | FONCOLOMBIA FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA | La comunidad no está conforme por el alcance del proyecto, ya que lo disminuyeron y adicionan que los puntos a intervenir no eran los priorizados inicialmente. | CATATUMBO
809 | 26572 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE CLASE Y BATERÍA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL TARRA, MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER. | EN EJECUCIÓN | HACARÍ | 5. ART | 613195846 | CONSORCIO M&M FAM | SE DEBE DAR CLARIDAD ENTRE EL VALOR DEL CONTRATO FIRMADO Y EL VALOR REFLEJADO EN PLATAFORMA, PORQUE SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE $161'000.000. ASI MISMO, EXISTE DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. LA COMUNIDAD MANIFIESTA INCONFORMISMO, YA QUE LA OBRA NO FUE EJECUTADA POR ELLOS SINO POR UN TERCERO. HUBO UN ERROR DE CONSTRUCCIÓN Y DEBE EJECUTARSE UNA OBRA DE CONTENCIÓN QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. SIN EMBARGO, A LA FECHA EL CONTRATISTA HA DICHO EN TERRITORIO QUE ELLOS NO ASUMIRAN ESE COSTO Y POR TANTO, NO SE HA REALIZADO NADA PERJUDICANDO A LA COMUNIDAD PORQUE NO SE ENTREGA LA OBRA EN EL TIEMPO PREVISTO. NO SE RECIBIRÁ LA OBRA POR PARTE DE LA COMUNIDAD HASTA TANTO NO SE CONSTRUYA EL MURO DE CONTENCIÓN. | CATATUMBO | Haciendo la verificación de la documentación del proyecto, se cuenta con actas de socialización, en las cuales, se especifica directamente el monto a ejecutar en el proyecto, por lo cual, la observación no aplicaría a la iniciativa, ya que tanto el contratista implementador, como la interventoría han realizado los trabajos de socialización y rendición de cuentas de la manera más clara a las comunidades, incluyendo los montos aprobados para la ejecución de los proyectos. En cuanto a la ejecución de la iniciativa, esta corresponde a una iniciativa nivel de complejidad tres (03), por lo cual, según lo estipulado contractualmente, estos proyectos se ejecutarían a través de esquemas de contratación de terceros, lo cual limita el campo de contratación disponible para la ejecución de la iniciativa. En cuanto al tema constructivo, es menester aclarar que se presentó el 13 de octubre de 2022 a la comunidad, por parte del tercero ejecutor, el contratista implementador y la interventoría, las soluciones técnicas que permitirían el desarrollo de la iniciativa con los muros de tierra armada conforme se habían concebido, anotando todo el cumplimiento técnico de rigor para su implementación en la iniciativa, sin embargo, no fue posible la aceptación de las propuestas por parte de la comunidad, quienes exigieron el desarrollo de un muro con cerramiento para poder recibir la obra. Se realizan los análisis respectivos y mediante comité operativo 19 del 20 de abril de 2023, se adicionan los recursos necesarios para incluir el muro y cerramiento solicitado, de modo tal que pueda atenderse la solicitud de la comunidad. Es importante tener en cuenta que el costo del proyecto no es solo la ejecucion fisica si no que la estrategia Obras PDET 3- contempla en los contratos de Obra, según la propuesta económica los siguientes componentes: Estructuración de proyectos, Ejecución de Proyectos, Fortalecimiento, Administración y Utilidad -
810 | 26590 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE CLASE Y BATERÍA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DEL CORREGIMIENTO MESITAS, MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER. | EN EJECUCIÓN | HACARÍ | 5. ART | 400283732 | CONSORCIO M&M FAM | SE DEBE DAR CLARIDAD ENTRE EL VALOR DEL CONTRATO FIRMADO Y EL VALOR REFLEJADO EN PLATAFORMA, PORQUE SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE $150'000.000 APROX. ASI MISMO, EXISTE DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. LA COMUNIDAD MANIFIESTA INCONFORMISMO, YA QUE LA OBRA NO FUE EJECUTADA POR ELLOS SINO POR UN TERCERO. SE PRESENTÓ UN ERROR CONSTRUCTIVO QUE LLEVÓ A DEMOLER LA VIGA ÁEREA PERJUDICANDO A LA COMUNIDAD CON LOS RETRASOS EN OBRA Y MALAS EJECUCIONES. | CATATUMBO | Haciendo la verificación de la documentación del proyecto, se cuenta con actas de socialización, en las cuales, se especifica directamente el monto a ejecutar en el proyecto, por lo cual, la observación no aplicaría a la iniciativa, ya que tanto el contratista implementador, como la interventoría han realizado los trabajos de socialización y rendición de cuentas de la manera más clara a las comunidades, incluyendo los montos aprobados para la ejecución de los proyectos. En cuanto a la ejecución de la iniciativa, esta corresponde a una iniciativa nivel de complejidad tres (03), por lo cual, según lo estipulado contractualmente, estos proyectos se ejecutarían a través de esquemas de contratación de terceros, lo cual limita el campo de contratación disponible para la ejecución de la iniciativa. En cuanto al tema constructivo, es menester aclarar que, en el seguimiento realizado por la interventoría, fue necesario, para dar cumplimiento a lo establecido y aprobado en planos y especificaciones, solicitar al tercero ejecutor la reposición de elementos y verificar su correspondencia con lo aprobado. La obra está en estos momentos en un avance del 99% faltando solamente la instalación de un tema adicional no contemplado contractualmente, correspondiente a los vidrios, los cuales fueron aprobados mediante comité operativo 19 del 20 de abril de 2023. Es importante tener en cuenta que el costo del proyecto no es solo la ejecucion fisica si no que la estrategia Obras PDET 3- contempla en los contratos de Obra, según la propuesta económica los siguientes componentes: Estructuración de proyectos, Ejecución de Proyectos, Fortalecimiento, Administración y Utilidad -
811 | 40767 | AMPLIAR Y EQUIPAR EL HOGAR JUVENIL RURAL DEL DISTRITO DE ASERRIO EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA. | TERMINADO SIN ENTREGAR | TEORAMA | 5. ART | 238302464.43 | COLOMBIA TRANSFORMA | No se ha ampliado, solo se entregó una dotación insuficiente ante la necesidad requerida. Se necesita ampliar y mejorar la infraestructura | CATATUMBO | PROYECTO EJECUTADO A TRAVES DE RECURSOS DE COLOMBIA TRANSFORMA, SE REPORTA POR EL COOPERANTE TERMINADO EN MAYO 2020, OBRA EJECUTADA POR JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL ASERRÍO -
812 | 31403 | Construcción de una placa deportiva en la vereda Santo Domingo del Municipio de Teorama, Norte de Santander | TERMINADO ENTREGADO | TEORAMA | 5. ART | 124895676.139 | CONSORCIO CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Y FUNDACION COLOMBIA DE VIDA FUNDACOVI | A nivel regional la ART y la comunidad no recibieron el proyecto por el mal estado de la obra. | CATATUMBO | *El proyecto cuienta con acta de entrega de bienes y servicios *Se validara la trazabilidad del proyecto y se comunicara a la comunidad -
813 | 35790 | Dotación de ambientes escolares para las sedes educativas oficiales de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, Sardinata y Tibú del Departamento Norte de Santander | TERMINADO ENTREGADO | [ MULTIMUNICIPIO ] | 4. OBRAS POR IMPUESTOS | 15300647795 | ECOPETROL S.A. | Solicitan especificación de lo entregado y de las veredas beneficiadas. SE EXPLICA QUE SE REALIZARON DOS PROYECTOS PARA ESTAS DOTACIONES, LA GOBERNACIÓN DOTO MOBILIARIO ESCOLAR Y POR OBRAS POR IMPUESTO SE DOTO EL RESTAURANTE ESCOLAR. A LA VEREDA SANTA MARIA NO LE LLEGO DOTACIÓN POR QUE NO TENIA REGISTRO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. | CATATUMBO
814 | 20181301010884 | Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del centro poblado Orú, municipio El Tarra, Norte de Santander | EN EJECUCIÓN | EL TARRA | 3. OCAD PAZ | 2945310967.24 | MUNICIPIO DE EL TARRA - NORTE DE SANTANDER | Se han presentado problemas con el funcionamiento del alcantarillado ya que el diseño no permite que las aguas corran por gravedad, cuando se presentan lluvias no tiene la capacidad ocasionando reboses y devolución de aguas a las casas, especialmente en el sector de El Cairo. La veeduría considera que no se utilizaron materiales que cumplan con las especificaciones técnicas. | CATATUMBO
815 | 20181301010889 | Optimización de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Filo El Gringo, Municipio El Tarra, Norte de Santander | EN EJECUCIÓN | EL TARRA | 3. OCAD PAZ | 6701247696.78 | MUNICIPIO DE EL TARRA - NORTE DE SANTANDER | Se han presentado problemas con el funcionamiento del alcantarillado ya que el diseño no permite que las aguas corran por gravedad, cuando se presentan lluvias no tiene la capacidad ocasionando reboses y devolución de aguas a las casas, especialmente en el sector de El Cairo. La veeduría considera que no se utilizaron materiales que cumplan con las especificaciones técnicas. | CATATUMBO
816 | 20181719000026 | Optimización sistema acueducto y construcción sistema alcantarillado del corregimiento Santa Inés del municipio El Carmen, Norte de Santander | EN EJECUCIÓN | EL CARMEN | 3. OCAD PAZ | 937978767.08 | MUNICIPIO EL CARMEN - NORTE DE SANTANDER | EL PROYECTO REQUIRIÓ AJUSTES DE DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO. A LA FECHA NO HA SIDO POSIBLE QUE LA SECRETARIA TECNICA DEL DNP APRUEBE POR TANTO NO SE HA PODIDIO INICIAR SU EJECUCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN MUNCIPAL ADICIONARA RECURSOS. | CATATUMBO
817 | 20191301010233 | Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Las Mercedes en el municipio de Sardinata | EN EJECUCIÓN | SARDINATA | 3. OCAD PAZ | 6034187238 | MUNICIPIO DE SARDINATA - NORTE DE SANTANDER | SE HA DEMORADO MUCHO LA EJECUCIÓN POR LA CANTIDAD DE SUSPESIONES QUE HA TENIDO EL PROYECTO Y NO LE SOCIALIZAN A LA COMUNIDAD POR QUE SE SUSPENDE TANTO | CATATUMBO
818 | 20191301010259 | Optimización del sistema de acueducto y construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de Las Juntas del municipio Hacarí | TERMINADO SIN ENTREGAR | HACARÍ | 3. OCAD PAZ | 2381163563 | MUNICIPIO DE HACARI - NORTE DE SANTANDER | La comunidad manifiesta que se ha ejecutado dos veces un paso elevado, pero por la longitudde la guaya no hasoportado el peso y se revienta, adicional para acortar el tramo del paso elevado, el dueño del predio esta cobrando servidumbre | CATATUMBO
819 | 2016000050061 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | TERMINADO ENTREGADO | [ MULTIMUNICIPIO ] | 2. SGR | 967838577 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | El proyecto aparece en ejecución y en reaiada esta solo estructurado no tiene plata todavia | CATATUMBO

## Extracto Sur de Bolívar
No. | IDPROYECTO | NOMBREPROYECTO | SUBESTADODIRECTOR | MUNICIPIO | CLASIFICACION | VALORINVERSION | EJECUTOR | Observación presentada por las comunidades | Subregión | Seguimiento ART
393 | 20181719000101 | Construcción infraestructura eléctrica en las comunidades de La Sabana, Soyas, Muelas, Santo Domingo y Danta correspondiente al municipio de Arenal del Sur del departamento de Bolívar | EN EJECUCIÓN | ARENAL | 3. OCAD PAZ | 2812206474 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Se inició hace dos años. Se ha suspendido varias veces. En redes solo han hecho como tres Km. No ha avanzado suficientemente rápido. Al parecer es un proyecto de la gobernación para varios municipios y en otros municipios si ha avanzado, pero en Arenal no ha avanzado suficientemente. Se ha oído que ya los recursos no alcanzan para el proyecto y han empezado a recortar líneas de redes que estaban aprobadas. Se les informó que en el GESPROY lleva una ejecución del 22.4%. Esta desfinanciado por alza de costos. | SUR DE BOLÍVAR
394 | 20191301010234 | Construcción infraestructura eléctrica, para las comunidades del Paraíso, Muriva, El Triángulo, Humadera baja y media del Municipio de Simití | EN EJECUCIÓN | SIMITÍ | 3. OCAD PAZ | 3749197343.48 | MUNICIPIO DE SIMITI - BOLÍVAR | El proyecto quedó desfinanciado por sobrecostos en los materiales y ha habido muchas demoras dado que el proyecto estaba para ejecución en seis meses y a la fecha han transcurrido 16 meses y el proyecto no ha sido terminado | SUR DE BOLÍVAR
395 | 20191301010434 | Construcción Infraestructura Eléctrica Para Las Comunidades De San Lucas La Granja La Cabaña El Diamante Y Jujamito En El Municipio De Santa Rosa Del Sur | EN EJECUCIÓN | SANTA ROSA DEL SUR | 3. OCAD PAZ | 4330210603 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR - BOLÍVAR | A la fecha el proyecto no presenta vances fisicos en la zona rural, no hay socialización con la comunidad y se desconoce el estado actual del proyecto. | SUR DE BOLÍVAR
396 | 20192401060010 | Construcción de tres sistemas de alcantarillado en la vereda puerto casabe del municipio de Yondó | EN EJECUCIÓN | YONDÓ | 3. OCAD PAZ | 4864906353 | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó E.S.P | Demora en la ejecución del proyecto. Contratación de personas ajenas a la región. En varios casos no se está dando cumplimiento a las especificaciones técnicas que requiere el proyecto y su aprobación. Afectación ambiental a la comunidad. Pagos a obreros mal remunerados. | SUR DE BOLÍVAR
398 | 20201301010082 | Rehabilitación ecológica de bosques protectores en las microcuencas de San Lorenzo, la Victoria y Yanacue en el marco de las iniciativas PDET del municipio de Cantagallo Bolívar | EN EJECUCIÓN | CANTAGALLO | 3. OCAD PAZ | 3686043018 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLÍVAR | El proyecto no se definió técnicamente en las áreas estratégicas para su conservación, que permitan que estos árboles tengan una vida a lo largo del tiempo. Lo que hoy se siembra mañana se deforesta. | SUR DE BOLÍVAR
399 | 20201301010408 | Implementación de Soluciones Energéticas Sostenibles Mediante Energía Solar Fotovoltaica para Viviendas Rurales en Zonas no Interconectadas (ZNI) Municipio de Cantagallo | EN EJECUCIÓN | CANTAGALLO | 3. OCAD PAZ | 6460995473 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLÍVAR | El proyecto tiene sobrecostos. | SUR DE BOLÍVAR
400 | 20201301010463 | Instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas del municipio de Simití Bolívar | EN EJECUCIÓN | SIMITÍ | 3. OCAD PAZ | 7217514321 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P | Existen demoras dado que el proyecto debió iniciar su ejecución en enero de 2022 y al a fecha no ha comenzado el proyecto, adicional a eso el proyecto ha sido manipulado por un precandidato a la alcaldía que es quien ha realizado las visitas en algunos corregimientos | SUR DE BOLÍVAR
401 | 20201301010563 | Fortalecimiento PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTAL DE CACAO CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUR DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 13457998783 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Arenal: Se deben tener presente los tiempos de cosecha y sembrar en tiempos que el clima sea propicio y no a tiempo del clima. El valor del proyecto era superior inicialmente. No están d acuerdo con la densidad de la siembra , porque se propone muchas plantas en poca área de cultivo. Manifiestan que son pocas herramientas y aun inadecuadas. Los G Motor no han sido invitados y tenidos en cuenta en la formulación del proyecto. Los profesionales que gestionan el proyecto no tienen en algunos casos la experiencia necesaria del proyecto. Las herramientas para fumigar no son las adecuadas y necesarias. No son claras los montos de recursos para cada beneficiarios. Se ha desconocido la experiencia de ASOCASUR en asistencia técnica en el tema desde hace mucho tiempo. Cantagallo: Los contratistas no tuvieron en cuenta las opiniones de la comunidad, para tener el vivero en la zona. No hay vía de acceso para cumplir los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución del proyecto. El complemento de este proyecto fue el pancoger (recolección de los productos), no se pueden sacar para comercializarlo. Morales: Por parte de la Gobernación de Bolívar no ha sido socializado el proyecto al Grupo Motor. Sin embargo, la Mesa de Víctimas solicitó en reuniones para que sea realizada la socialización indicando el alcance del mismo. Para la selección de los beneficiarios la realizaron a través de la alcaldía municipal y los requisitos solicitados no estaban unificados para todos los productores, algunos fuera de contexto de la línea productiva. Santa Rosa: El proyecto no fue socializado y hay confusion sobre los beneficiarios, no esta claro si es para victimas con vocación cacaotera u organizaciones cacaoteras en la región, además el monto por beneficiario no esta claro. Es muy importante conocer los criterios de selección de beneficiarios de los proyectos. Las comunidades no han manifestado interes por esta opción económica porque sus preferencias estan en otros sectores económicos como la ganaderia. | SUR DE BOLÍVAR
402 | 20201301010644 | Construcción de alternativa de pavimentación y construcción de obras de arte en el corredor vial de la Ye de Marley y la vereda San Francisco del municipio de Yondó | EN EJECUCIÓN | YONDÓ | 3. OCAD PAZ | 33399323430 | MUNICIPIO DE YONDO - ANTIOQUIA | Deficiencia en la aplicación técnica de materiales y ejecución general del proyecto. Mal remuneración en las personas contratadas de la región. El desarrollo técnico de el cubrimiento de fallas en de asentamiento por capa freatica que produce roptura de la lozas de pavimentación. | SUR DE BOLÍVAR
403 | 20201301010748 | Construcción Redes De Media Y Baja Tensión Y Montaje De Transformadores Para La Electrificación Rural De Las Veredas Patio Bonito - La Virgencita - Alto San Juan - Bajo Taracue - La Florida - La Unión - Fría Alta - Jardín Del Municipio San Pablo | EN EJECUCIÓN | SAN PABLO | 3. OCAD PAZ | 5652223788 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLIVAR - BOLÍVAR | El proyecto inició pero no ha avanzado, no esta cumpliendo los tiempos previstos en la contratacion | SUR DE BOLÍVAR
404 | 20201301011188 | Construcción DE PUENTES PDET PARA LA ESTABILIZACION DE LOS MONTES DE MARIA Y EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 93185940282.19 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | San Pablo: Se presentan suspensiones permanentes del proyecto. Retrasos en la ejeución y falta de liquides del contratista. Uno de los puentes va a destruir una casa. Le deben a provedores locales. La interventoria no ha hecho presencia en las obras, ni el ingeniero residente Santa Rosa: El proyecto presenta retrasos en la obra, los tiempos de ejecución no serán alcanzados y se ha solciitado prorroga, mientras hubo verano no se avanzó en la obra y se teme que por el proximo invierno, el contratista se excuse en retrasar las obras. Por otro lado, se considera importante y urgente hacer cambio de la interventoría ya que al parecer, estos representan los intereses de los contratistas y no de las comunidades. Se considera que no hay garantías de imparcialidad por parte de la interventoría. Simití: No se tuvo en cuenta la opinión de los miembros de la comunidad para la construcción de la obra, El puente que se realizó sobre la quebrada san Antonio de la vereda el progreso en el corregimiento de san Blas está en zona de riesgo, quedo muy bajito con relacion al nivel del agua y adicionalmente de los 6 puentes que contempla el proyecto a la fecha existen dos puentes que no se le ha hecho levantamiento topográfico (la batea en el corregimiento san Blas, el garzal en el corregimiento cerro de Burgos) | SUR DE BOLÍVAR
405 | 20201301011214 | Construcción IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA MEDIANTE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDADES RURALES EN LAS ZNI DE LOS MUNICIPIOS DE Arenal Morales Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 25892843837 | GESTION ENERGETICA S.A E.S.P | Morales: Se han presentado fallas técnicas en el sistema fotovoltaico y los beneficiarios no saben a quien dirigirse o solicitar la revisión. En la logística no tuvieron en cuenta el mal estado de las vías, lo que dificulta el traslado de los materiales. | SUR DE BOLÍVAR
406 | 20201301011308 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos en zonas rurales no interconectadas del municipio de Morales Bolívar | EN EJECUCIÓN | MORALES | 3. OCAD PAZ | 7908825682 | MUNICIPIO DE MORALES - BOLIVAR - BOLÍVAR | Se han presentado fallas técnicas en el sistema fotovoltaico y los beneficiarios no saben a quien dirigirse o solicitar la revisión. En la logística no tuvieron en cuenta el mal estado de las vías, lo que dificulta el traslado de los materiales. | SUR DE BOLÍVAR
407 | 20201301011559 | Implementación DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL ZODES MAGDALENA MEDIO Bolívar | EN EJECUCIÓN | [ MULTIMUNICIPIO ] | 3. OCAD PAZ | 16534388234 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Arenal: Es un proyecto de la gobernación de Bolivar. Hubo dificultades en el acceso de personas que merecían el beneficio y mas aun para las victimas. Hay personas que no merecen el beneficio. El G Motor no fue invitado a la socialización. El G Motor no fue consultado para escoger los beneficiarios. El presupuesto del proyecto era mas alto inicialmente. Morales: Por parte de la Gobernación de Bolívar no ha sido socializado el proyecto al Grupo Motor ni a la Mesa de Víctimas del municipio. Para la selección de los beneficiarios no han tenido en cuenta al Grupo Motor ni realizaron convocatoria abierta. San Pablo: Se han incuido como benefeciarios a personas que no tienen la condicioón de victimas. En algunos casos varios miembros de un mismo nucleo familiar. Retrasos en la contratación Santa Rosa: El proyecto no fue socializado y hay confusion sobre los beneficiarios, no esta claro si es para victimas con vocación ganadera u organizaciones ganaderas en la región, además el monto por beneficiario no esta claro. Es muy importante conocer los criterios de selección de beneficiarios de los proyectos. | SUR DE BOLÍVAR
408 | 20201301012072 | Elaboración de insumos cartográficos y agrológicos y actualización catastral con enfoque multipropósito en Cantagallo | EN EJECUCIÓN | CANTAGALLO | 3. OCAD PAZ | 2246625246.46 | MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLÍVAR | Este proyecto no deja claro el uso del suelo y sus vocaciones. Falta brindar el conocimiento a la comunidad en el alcance de este proyecto, se solicita su socialización y los objetivos. ¿Cuáles son las áreas de conservación? | SUR DE BOLÍVAR
409 | 20201301012436 | Construcción de Unidades Sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en Morales departamento de Bolívar | EN EJECUCIÓN | MORALES | 3. OCAD PAZ | 9041481524.7 | MUNICIPIO DE MORALES - BOLIVAR - BOLÍVAR | A la fecha solo han intervenido la vereda Arcadia de 35 veredas y corregimientos. | SUR DE BOLÍVAR
411 | 20211301010159 | Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huellas en los sectores de las veredas Diamante - Limón Miralindo - Granjas y Muriba - Pueblo Galviz del municipio de Cantagallo | EN EJECUCIÓN | CANTAGALLO | 3. OCAD PAZ | 24596425419 | ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA | Seguimiento a la empresa contratista para que cumpla en su totalidad, ya que su plazo esta por vencer. Cambiar la estrategia de placa huellas por desanchado embalastrado y obras de arte. Hacer la solicitud a la procuraduría. El proyecto de placa huella está contemplado con un tiempo de ejecución de 18 meses en relación al acta de inicio de acuerdo con el registro fotográfico y lleva 14 meses, el avance es el 2 % y la empresa evidencias del proyecto viejo y no se sabe que paso con el recurso, si no existe avance. | SUR DE BOLÍVAR

## Fechas Encuentros
SUBREGIONES PDET-Art. 3 Decreto 893 de 2017
Subregión | Municipio | Fecha realización encuentro Subregional
PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE Departamentos: 1 Municipios: 11 | BARBACOAS | 27 y 28 de enero del 2023
MAGÜÍ
ROBERTO PAYÁN
EL CHARCO
MOSQUERA
OLAYA HERRERA
SANTA BÁRBARA
LA TOLA
FRANCISCO PIZARRO
RICAURTE
SAN ANDRÉS DE TUMACO*
ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA Departamentos: 3 Municipios: 24 | PRADERA | 02 y 03 de febrero del 2023 03 y 04 de abril del 2023
CALOTO
FLORIDA
CORINTO
MIRANDA
SANTANDER DE QUILICHAO
SUÁREZ
BUENOS AIRES
JAMBALÓ
CALDONO
TORIBÍO
BALBOA
MERCADERES
ARGELIA
PATÍA
CAJIBÍO
PIENDAMÓ
EL TAMBO
MORALES
EL ROSARIO
CUMBITARA
LOS ANDES
POLICARPA
LEIVA
PACÍFICO MEDIO Departamentos: 2 Municipios: 4 | GUAPÍ | 02 y 03 de febrero del 2023
LÓPEZ DE MICAY
TIMBIQUÍ
BUENAVENTURA*
MONTES DE MARÍA Departamentos: 2 Municipios: 15 | CÓRDOBA | 10 y 11 de febrero del 2023
EL CARMEN DE BOLÍVAR
EL GUAMO
MARÍA LA BAJA
SAN JACINTO
SAN JUAN NEPOMUCENO
ZAMBRANO
COLOSÓ
CHALÁN
LOS PALMITOS
MORROA
OVEJAS
PALMITO
SAN ONOFRE
TOLÚ VIEJO
CATATUMBO Departamentos: 1 Municipios: 8 | CONVENCIÓN | 16 y 17 de febrero del 2023
EL CARMEN
EL TARRA
HACARÍ
SAN CALIXTO
SARDINATA
TEORAMA
TIBÚ
ARAUCA Departamentos: 1 Municipios: 4 | ARAUQUITA | 01 y 02 de marzo de 2023
SARAVENA
FORTUL
TAME
SIERRA NEVADA - PERIJÁ Departamentos: 3 Municipios: 15 | VALLEDUPAR* | 06 y 07 de marzo del 2023
MANAURE
LA PAZ
LA JAGUA DE IBIRICO
BECERRIL
PUEBLO BELLO
SAN DIEGO
AGUSTÍN CODAZZI
DIBULLA
FONSECA
SAN JUAN DEL CESAR
SANTA MARTA*
CIÉNAGA
ARACATACA
FUNDACIÓN
SUR DE BOLÍVAR Departamentos: 2 Municipios: 7 | YONDÓ | 08 y 09 de marzo del 2023
ARENAL
CANTAGALLO
MORALES
SAN PABLO
SANTA ROSA DEL SUR
SIMITÍ
CHOCÓ Departamentos: 2 Municipios: 14 | MURINDÓ | 10 y 11 de marzo del 2023
CARMEN DEL DARIÉN
RIOSUCIO
BOJAYÁ
VIGÍA DEL FUERTE
MEDIO ATRATO
EL LITORAL DEL SAN JUAN
ISTMINA
CONDOTO
MEDIO SAN JUAN
NÓVITA
SIPÍ
ACANDI
UNGUÍA
CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO Departamentos: 2 Municipios: 17 | FLORENCIA* | 15 y 16 de marzo del 2023
ALBANIA
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
CARTAGENA DEL CHAIRÁ
CURILLO
EL DONCELLO
EL PAUJÍL
LA MONTAÑITA
MILÁN
MORELIA
PUERTO RICO
SAN JOSÉ DEL FRAGUA
SAN VICENTE DEL CAGUÁN
SOLANO
SOLITA
VALPARAÍSO
ALGECIRAS
PUTUMAYO Departamentos: 1 Municipios: 9 | MOCOA* | 17 y 18 de marzo de 2023
ORITO
PUERTO ASÍS
PUERTO CAICEDO
PUERTO GUZMÁN
PUERTO LEGUÍZAMO
SAN MIGUEL
VALLE DEL GUAMUEZ
VILLAGARZÓN
SUR DEL TOLIMA Departamentos: 1 Municipios: 4 | ATACO | 25 y 26 de marzo de 2023
CHAPARRAL
PLANADAS
RIOBLANCO
URABÁ ANTIOQUEÑO Departamentos: 1 Municipios: 8 | APARTADÓ* | 03 y 04 de abril del 2023
CAREPA
CHIGORODÓ
TURBO
MUTATÁ
NECOCLÍ
SAN PEDRO DE URABÁ
DABEIBA
MACARENA - GUAVIARE Departamentos: 2 Municipios: 12 | MAPIRIPÁN | 12 y 13 de abril del 2023
MESETAS
LA MACARENA
URIBE
PUERTO CONCORDIA
PUERTO LLERAS
PUERTO RICO
VISTAHERMOSA
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE*
CALAMAR
EL RETORNO
MIRAFLORES
BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO Departamentos: 1 Municipios: 13 | CAUCASIA | 18 y 19 de abril del 2023
CÁCERES
NECHÍ
EL BAGRE
ZARAGOZA
TARAZÁ
ITUANGO
BRICEÑO
VALDIVIA
AMALFI
ANORÍ
REMEDIOS
SEGOVIA
SUR DE CÓRDOBA Departamentos: 1 Municipios: 5 | MONTELÍBANO | 19 y 20 de abril de 2023
PUERTO LIBERTADOR
SAN JOSÉ DE URÉ
TIERRALTA
VALENCIA